## Sheet1
PROCUREMENT PLAN FOR NON-REIMBURSABLE TECHNICAL COOPERATIONS
Country: Brazil | [5 empty] | Executing agency: IDB |  |  |  |  | Public or private sector: Public
Project number: BR-T1262 | [5 empty] | Title of Project: Support the Development of GHG Mitigation Studies for the State of São Paulo
Period covered by the plan: August 2013 - August 2016
TC Funding: $ |  | 700000 | Local counterpart: USD$ 140,000
Threshold for ex post review of procurements: N/A |  |  |  |  | Goods and services (in US$): |  |  |  | Consulting services(in US$):
Item No. | Ref. AWP | Description (1) | Estimated contract cost (US$) | Local counterpart | Procurement Method (2) | Review of procurement (ex-ante or ex-post) (3) | Source of financing and percentage |  | Estimated date of the procurement notice or start of the contract | Technical review by the PTL (4) | Comments | Contract stage
[7 empty] | ECC % | Local/other %
1 |  | Component 1: Data collection | 200000
1.1 |  | Consulting services
Land use study
1.1.1 |  | Consultoria especializada para a elaboração de estudo visando a formulação de mecanismo financeiro e de cooperação técnica para fomento de uma proposta de Polo Florestal de Uso Multiplo para a Bacia do Rio Paraiba do Sul - São Paulo. | 21451.12 |  | CI | ex post | 100 |  | 2016-08-15 | Luciano Schweizer | Consultant Maria José Zakkia | Executado
1.1.2 |  | Consultoria especializada em silvicultura e analises economicas de projetos florestais para apoiar a formulação de mecanismo finaceiro e de cooperação tecnica para o fomento de uma proposta de implantacao de experiencia piloto de polo florestal de uso multiplo para a Bacia do Rio Paraíba do Sul visando promover o incremento da cobertura florestal nativa, a adequação de imoveis rurais e o fortalecimento de mercados de produtos florestais obtidos de forma sustentável | 21139.08 |  | CI | ex post | 100 |  | 2016-09-15 | Luciano Schweizer | Consultant Silvana Nobre | Executado
1.1.3 |  | Consultoria especializada em analises econômicas e financeiras e estruturação de negócios para apoiar a formulação de proposta de implantação de experiência piloto de polo florestal de uso múltiplo para a Bacia do Rio Paraíba do Sul visando promover o incremento da cobertura florestal nativa , a adequação de imoveis rurais e o fortalecimento de mercados de produtos florestais obtidos de forma sustentável. | 19642.68 |  | CI | ex post | 100 |  | 2016-09-15 | Luciano Schweizer | Consultant Matheus Brito | Executado
1.1.4 |  | Consultoria especializada para a realização, com base em dados secundários e modelagem espacial, um diagnóstico da situação atual do Estado de São Paulo em relação ao déficit/superávit de Reserva Legal. | 33557.43 |  | CI | ex post | 100 |  | 2014-08-14 | Luciano Schweizer | Consultant Alberto Barreto | Executado
1.1.5 |  | Consultoria especializada para a realização de uma analise economica para a possivel realização de um mercado de Cota de Reserva Ambiental (CAR). | 55079.41 |  | CI | ex post | 100 |  | 2016-08-14 | Luciano Schweizer | Consultant André Nassar | Executado
1.1.6 |  | Contratação de empresa para fornecimento de series de preços da CEPEA - Setor Florestal | 112.67 |  | DC | ex post | 100 |  | 2014-12-14 | Luciano Schweizer | FEALQ | Executado
|  | Total Componente 1 | 150982.39
2 |  | Components 2 and 3: Data analysis by emission sector
Consulting services
2.1.1 |  | Consultor Sênior com responsabilidade de assegurar a qualidade e coerência de uma serie de estudos sobre o potêncial de mitigacao dos gases de efeito esufa para os setores e subsetores industriais, conforme o Inventario de Gases de Efeito Estufa do Estado de Sao Paulo. (Sergio Pacca - Contratos 1 e 2) | 30815.66 |  | CI | ex post | 100 |  | 2014-02-14 | Luciano Schweizer | Consultant Sergio Pacca | Executado
2.2.1 |  | Contratual Individual para realizar as atividades e exercer as responsabilidades de Assistente de pesquisa do Consultor Sênior desta CT visando apoiar ao consultor no alcance dos resultados do projeto. | 22718.29 |  | CI | ex post | 100 |  | 2014-03-14 | Luciano Schweizer | Consultant Paula Fernanda | Executado
2.2.2 |  | Contratual individual para acompanhar os trabalhos do Consultor Sênior da CT, visando apoiar o mesmo a alcancar os resultodos do Projeto. | 15824.93 |  | CI | ex post | 100 |  | 2015-09-15 | Luciano Schweizer | Consultant Jhonathan Souza | Executado
2.4.1 |  | Consultor Individual para forncer apoio à coordenação da CETESB na consolidação dos relatorios realizados para os setores alvo do Projeto em um documento final que será encaminhado para publicação pela CETESB. | 8238.51 |  | CI | ex post | 100 |  | 2016-05-16 | Luciano Schweizer | Consultant Bruna Patricia | Executado
2.4.2 |  | Consultor Individual para a realização de revisão qualificada dos relatórios finais (Produtos) e das curvas de custo marginal de abatimento elaborados pelos setores de cimento e construção civil. | 6766.67 |  | CI | ex post | 100 |  | 2016-06-16 | Luciano Schweizer | Consultant Vanderley John | Executado
2.4.3 |  | Contratação de consultor para elaboração de relatórios financeiros de todo o período de execução da Cooperação Técnica. | 1751.72 |  | CI | ex post | 100 |  | 2016-06-16 | Luciano Schweizer | Consultant Adriana Leal Carneiro | Executado
2.6 |  | Cement
2.6.1 |  | Contratual Individual responsável por dar continuação e finalização do estudo sobre os setores do cimento e da construção civil para o Estado de São Paulo, que inclui coleta de dados primários por meio de entrevistas com as principais empresas do setor, além de entregar os produtos necessários para a construção das curvas marginais de custo de abatimento e cenários alternativos. | 18914.15 |  | CI | ex post | 100 |  | 2015-09-15 | Luciano Schweizer | Consultant Katia Punhagui | Executado
2.7 |  | Quemical
2.7.1 |  | Contratual Individual responsável pela coleta de dados primários, referentes a emissões de GEE oriundos do consumo de energia, por meio de entrevistas com as principais empresas do setor de química. | 16995.55 |  | CI | ex post | 100 |  | 2014-10-01 | Luciano Schweizer | Consultant Roberto Strumpf | Executado
2.7.2 |  | Contratual individual responsável por desenvolver estudo sobre o setor da indústria quimica do Estado de São Paulo, que inclui a coleta e analise de dados primarios por meio de entrevistas com as principais empresas deste setor no Estado de São Paulo. | 21840.25 |  | CI | ex post | 100 |  | 2014-10-14 | Luciano Schweizer | Consultant Obdulio Fanti | Executado
2.8 |  | Metallurgical
2.8.1 |  | Contratação de Consultor Individual Especializado para realizar a coleta e analise de dados primarios junto às principais industrias do setor de Siderurgia no Estado de São Paulo. | 11046.02 |  | CI | ex post | 100 |  | 2014-06-14 | Luciano Schweizer | Consultant René Vogelaar | Executado
2.9 |  | Lime
2.9.1 |  | Contratação de consultor individual para a relização de conclusão de estudo para os setores da Cal e Siderurgia para o Estado de São Paulo, que inclui a coleta e revisão de dados para complemento das analises já realizadas. | 17515.95 |  | CI | ex post | 100 |  | 2015-12-15 | Luciano Schweizer | Consultant José Milton | Executado
2.1 |  | Civil construction
2.10.1 |  | Contratação de consultoria especializada para a coleta e analise de dados primários, junto às principais empresas do Setor da Construção Civil do Estado de São Paulo. | 6333.75 |  | CI | ex post | 100 |  | 2014-11-14 | Luciano Schweizer | Consultant Mats Jonas Bengtsson | Executado
2.10.2 |  | Pagamento de Cartas Acordo para pariticipação em reuniões com o Especilaista Lider em Mercados de Capitais e Instituições Financeiras. | 1322.26 |  | FBS | ex post | 100 |  | May-2015 e Apl - 2016 | Luciano Schweizer | Josilente Ticianneli Ferrer | Executado
|  | Total Componentes 2 e 3 | 180083.71
4 |  | Component 4: monitoring and coordination
Consulting services
4.1 |  | Professional Consultant | [8 empty] | Consultant Sarah Irffi
4.1.1 |  | Consultoria especializada responsavel por apoiar a equipe do BID na execucao e acompanhamento das atividades relacionadas a CT BR-T1262 (Sarah Irffi) | 8443.68 |  | CI | ex post | 100 |  | 2014-02-14 | Luciano Schewizer | Consultant Sarah Irffi | Executado
4.1.2 |  | Consultoria especializada responsavel por apoiar a equipe do BID na execucao e acompanhamento das atividades relacionadas a CT BR-T1262 (Monica Oliveira) | 34523.91 |  | CI | ex post | 100 |  | 2014-07-14 | Luciano Schewizer | Consultant Monica de Oliveira | Executado
4.1.3 |  | Consultoria especializada responsavel por apoiar a equipe do BID na execucao e acompanhamento das atividades relacionadas a CT BR-T1262 (Rogerio Lessa) | 11202.69 |  | CI | ex post | 100 |  | 2016-01-16 | Luciano Schewizer | Consultant Rogerio Lessa | Executado
4.2 |  | Seminar for industrial sectors
4.2.1 |  | Contratação de empresa responsável com a emissão de passagens aéreas, hoteis e apoio na realização de treinamento nas ferramentas MACTool e META Mac. | 777.21 |  | DC | ex post | 100 |  | 2014-05-14 | Luciano Schweizer | FLYTOUR Business Travel Ltda. | Executado
4.3 |  | Training Undertaken Peer review ICF
4.3.1 |  | Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de coffebreak durante a realização de workshop de capacitação. | 624.93 |  | DC | ex post | 100 |  | 2015-12-15 | Luciano Schweizer | Alves Silva Padaria Ltda. EPP | Executado
4.3.2 |  | Contratação de Empresa especializada para a realização de capacitação na ferramenta MACTool e na META Mac, para a equipe de consultores contratados pelo BID, integrantes da CETESB e convidados. | 16423.51 |  | DC | ex post | 100 |  | Apl-14 | Luciano Schweizer | ICF Consultoria do Brasil Ltda. | Executado
|  | Total Componente 4 | 71995.93
|  | Total Desembolsado | 403062.03
Contratações previstas para 2017
1 |  | Research Assistant | 16000 |  | CI | ex post | 100 |  | 2016-09-16 | Luciano Schweizer | Consultant Jhonathan Souza | 2016-12-01
2 |  | Consultor Individual para o desenvolvimento de estudos complementares: desenv. ferramenta para avaliar o custo dos energéticos primários (petróleo, gás natural, biomassa, carvão, etc) a partir do custo ao consumidor dos energéticos de uso final. | 31000 |  | CI | ex post | 100 |  | 2017-01-17 | Luciano Schweizer | Consultant Sergio Pacca | 2017-03-01
3 |  | Contratação de firma responsável pela tradução das publicações finais (Inglês e Espanhol) | 16000 |  | CI | ex post | 100 |  | 2017-06-17 | Luciano Schewizer |  | 2017-06-01
4 |  | Consultoria especializada responsavel por apoiar a equipe do BID na execucao e acompanhamento das atividades relacionadas a CT BR-T1262 e na preparação de documentos em Estratégia de Financiamento.(Rogerio Lessa) | 23000 |  | CI | ex post | 100 |  | 2017-01-16 | Luciano Schewizer | Consultant Rogerio Lessa | 2017-03-01
5 |  | Consultor para revisão técnica especializada para elaboração de documento final para os estudos de uso da terra. | 22500 |  | CI | ex post | 100 |  | 2017-01-16 | Luciano Schweizer |  | 2017-03-01
6 |  | Consultoria especializada para desenvolver estudo de viabilidade econômica da implantação de Polo Agroflorestal na Bacia do Vale do Paraíba do Sul. | 44700 |  | CI | ex post | 100 |  | 2017-01-16 | Luciano Schweizer |  | 2017-03-01
7 |  | Contratação de consultor responsável pela consolidação dos estudos dos setores de Uso da Terra e do Setor da Indústria | 17500 |  | CI | ex post | 100 |  | 2017-06-17 | Luciano Schweizer | Consultant Marcela Gilles | 2017-06-17
7 |  | Editoração dos estudos dos setores indústrias desenvolvidos no âmbito da Cooperação Técnica. | 7800 |  | CI | ex post | 100 |  | 2017-06-17 | Luciano Schweizer |  | 2017-06-01
8 |  | Reuniões e apresentações do Projeto para os setores industriais, para a CETESB, FIESP, demais stakeholders | 7300 |  | CI | ex post | 100 |  | 2017-08-17 | Luciano Schweizer |  | 2017-07-01
9 |  | Contratação de consultor peer review dos documentos elaborados na fase 3 do Projeto para o Setror da Indústria. | 21700 |  | CI | ex post | 100 |  | 2017-05-17 | Luciano Schweizer |  | 2017-03-01
10 |  | Consultor Senior peer review dos documentos elaborados na fase 3 do projeto para o Componente 1 (Uso Da Terra) | 18000 |  | CI | ex post | 100 |  | 2017-03-17 | Luciano Schweizer |  | 2017-04-01
11 |  | Realização de Workshop para apresentação dos resultados encontrados nos estudos elaborados para o Componente 1 (Uso da Terra). Viabilidade Econômica para implantação de Polo Agroflorestal no Vale do Paraíba do Sul. | 16500 |  | CD | ex post | 100 |  | 2017-08-17 | Luciano Schweizer |  | 2017-08-01
12 |  | Realização de Workshop para apresentação dos resultados encontrados nos estudos elaborados para os Componentes 2 e 3 (Setor Industrial). Para reporesentantes do Estado, Indústria, ONGs e Sociedade Civil. | 16500 |  | CD | ex post | 100 |  | Set-17 | Luciano Schweizer |  | 2017-08-01
13 |  | Missões de acompanhamento das atividades junto à equipe de consultores locais e os representantes da CETESB e Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e discussões com os representantes da Indústria e do Setor Agroflorestal do Estado. | 4800 |  | CD | ex post | 100 |  | Fev-17 | Luciano Schweizer |  | 2017-06-01
14 |  | Consultor senior para desenvolver estudo identificando as fontes potenciais de recursos para cada finalidade (recursos públicos x privados, reembolsáveis x não reembolsáveis, credito x financiamento, remuneração por serviços ecossistêmicos, compensação de reserva legal, etc.) | 26800 |  | CI | ex post | 100 |  | 2017-01-17 | Luciano Schweizer |  | 2017-04-01
|  | Total contratações 2017 | 290100
Total |  | Approved Budget | 700000 | 140000 | Prepared by: Rogerio Lessa |  |  | Date: November 12th 2016
(1) Grouping together of similar procurement is recommended, such as computer hardware, publications, travel, etc. If there are a number of similar individual contracts to be executed at different times, they can be grouped together under a single heading, with an explanation in the comments column indicating the average individual amount and the period during which the contract would be executed. For example: an export promotion project that includes travel to participate in fairs would have an item called "airfare for fairs", an estimated total value od US$5,000, and an explanation in the Comments column: "This is for approximately four different airfares to participate in fairs in the region in years X and X1".
(2) Goods and works: CB: Competitive bidding; PC: Price comparison; DC: Direct contracting.
(2) Consulting firms: CQS: Selection Based on the Consultants' Qualifications; QCBS: Quality and cost-based selection; LCS: Least Cost Selection; FBS: Selection nder a Fixed Budget; SSS: Single Source Selection; QBS: Quality Based selection.
(2) Individual consultants: IICQ: International Individual Consultant Selection Based on Qualifications; SSS: Single Source Selection.
(3) Ex ante/ex post review: In general, depending on the institutional capacity and level of risk associated with the procurement, ex post review is the standard modality. Ex ante review can be specified for critical or complex process.
(4) Technical review: The PTL will use this column to define those procurement he/she considers "critical"or "complex"that require ex ante review of the terms of reference, technical specifications, reports, outputs, or other items.