## Introducción
Modelo de calendario de trabajo para la fase de recolección
En el presente archivo Excel se presentan dos ejemplos de calendarios de trabajos o cartas Gantt para una encuesta de evaluación de impacto. Ambos calendarios tienen la misma duración de actividades pero en la versión resumida se han agrupado algunas actividades.
La lista de actividades reúne las actividades esenciales en encuestas de este tipo, y en todo caso, dependiendo de la encuesta en particular, se deberá agregar otras actividades o eliminar algunas de las existentes.
De igual manera se deberán ajustar los tiempos asignados a cada actividad. En estos modelos se ha tenido especial cuidado con la duración de las actividades y su ordenamiento temporal, para que estos elementos estén en concordancia con las buenas prácticas con que deben realizarse estas encuestas. Seguramente para algunos usuarios algunas actividades podrán tener una duración aparentemente excesiva, pero se recomienda que antes de realizar cualquier modificación se realice un análisis detallado, esto con el fin de no subestimar la duración de ninguna actividad, lo que puede ser especialmente grave cuando el calendario de trabajo puede representar compromisos contractuales.
Se recomienda que los calendarios de trabajo sean detallados, idealmente conteniendo puntos de verificación a través de productos tangibles, por ejemplo “Versión del cuestionario para el piloto”; “Programa de ingreso de datos”; Informe del piloto”; etc.
Por último, se sugiere que se evaluen los riesgos que puedan existir para que las actividades no se desarrollen de acuerdo a lo estipulado en el calendario, esto con la finalidad de mejorar las estimaciones y/o preveer acciones de mitigación de los riesgos existentes.

## Guía
Nota para adaptación de materiales
La lista de actividades contenida en estos ejemplos es común a todo este tipo de evaluaciones de impacto y encuestas, no obstante se debe considerar para cada caso la necesidad de agregar nuevas actividades o eliminar algunas de las existentes si no son pertinentes. Tenga presente que un mayor detalle en las actividades y la inclusión de productos verificables, facilita el seguimiento y control de la ejecución de las actividades.
Estos ejemplos se presentan en Excel pero evidentemente la carta Gantt puede ser elaborada con ayuda de otras herramientas como MS Project. Un aspecto importante que debe respetar, independiente de la herramienta que utilice, es la precedencia de actividades. En el ejemplo, estas están dadas por fórmulas que tienen en cuenta la fecha de finalización de una actividad que precede a la que se quiere programar. Por ejemplo, antes de realizar la capacitación se debe haber finalizado el cuestionario.
La duración de las actividades que se presentan es solo indicativa, sin embargo en estos ejemplos se han utilizado los tiempos mínimos razonables para el desarrollo de evaluaciones de impacto que consideren instrumentos de encuestas como los que se incluyen en este portal.
La duración total de la realización de las encuestas en terreno está condicionada por el número total de puntos de muestra, la cantidad de encuestas a realizar en cada punto de muestra, el tiempo promedio estimado para realizar las encuestas en cada punto de muestra, además del número de equipos de trabajo de campo que se consideren necesarios. Debe tenerse en cuenta que la recomendación general apunta a estar más tiempo en terreno con menos equipos que la situación contraria de menos tiempo y más equipos. La primera de las alternativas permite controlar mejor los aspectos de calidad de la encuesta. Sin embargo debe tener presente que estos tiempos deben estar en consonancia con las actividades del proyecto. No olvide que, y tal como lo muestra el ejemplo de carta Gantt de la evaluación de impacto, la encuesta de línea de base se debe realizar antes del inicio de las intervenciones del proyecto, lo que puede implicar el tener que acotar los tiempos en campo y por ende aumentar el número de equipos.
Si usted quiere utilizar Excel para construir su carta Gantt puede modificar los ejemplos que se presentan, teniendo presente que debe modificar manualmente la representación gráfica del calendario de actividades.

## Modelo_detallado
1 | GESTIÓN, FINANCIACIÓN, LOGÍSTICA Y ACUERDOS INSTITUCIONALES |  |  | Días | 2015 | [8 empty] | 2016
[5 empty] | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3
1.01 | Primera reunión con la(s) firma(s) seleccionada(s) | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 1
1.02 | Firma de contratos con la(s) firma(s) instrumentadora(s) | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 1
1.03 | Presentación del equipo central de la firma | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 1
1.04 | Contratación de servicios de telecomunicación | 2015-04-25 | 2015-05-24 | 30
1.05 | Contratación de equipos de computación | 2015-04-25 | 2015-05-24 | 30
1.06 | Obtención/compra de material antropométrico | 2015-04-25 | 2015-05-24 | 30
1.07 | Obtención/compra de test hemoglobina | 2015-04-25 | 2015-05-24 | 30
1.08 | Elaboración de presentación comité de ética | 2015-04-25 | 2015-07-23 | 90
1.09 | Presentación al comité de ética | 2015-07-24 | 2015-08-22 | 30
1.1 | Elaboración e implementación de plan de sensibilización | 2015-09-01 | 2015-10-31 | 61
1.11 | Recepción de material por parte de la firma (cuestionario modelos, programas, etc.) | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 1
2 | DESARROLLO DE CUESTIONARIOS, MANUALES DE CAMPO |  |  | Días | 2015 | [8 empty] | 2016
[5 empty] | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3
2.01 | Primera versión del cuestionario | 2015-04-30 | 2015-05-17 | 18
2.02 | Revisión de los cuestionarios | 2015-05-20 | 2015-05-31 | 12
2.03 | Pre-test de los cuestionarios | 2015-06-01 | 2015-06-07 | 7
2.04 | Modificación de los cuestionarios después del pre-test (versión para el piloto) | 2015-06-04 | 2015-06-12 | 9
2.05 | Preparación del manual de campo | 2015-06-13 | 2015-06-28 | 16
2.06 | Modificación de cuestionarios, procedimiento y material de encuesta después de piloto | 2015-07-22 | 2015-08-02 | 12
2.07 | Impresión de los cuestionarios definitivos | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 1
3 | GESTIÓN DE DATOS |  |  | Días | 2015 | [8 empty] | 2016
[5 empty] | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3
3.01 | Definición de las reglas de validación | 2015-06-13 | 2015-06-18 | 6
3.02 | Primera versión del programa de ingreso de datos | 2015-06-13 | 2015-07-03 | 21
3.03 | Manual para el operador de ingreso de datos | 2015-07-04 | 2015-07-08 | 5
3.04 | Prueba del programa en piloto | 2015-07-12 | 2015-07-15 | 4
3.05 | Definición de los procedimientos de gestión de datos | 2015-07-22 | 2015-07-26 | 5
3.06 | Finalización programa de entrada de datos después de observaciones del piloto | 2015-07-22 | 2015-08-02 | 12
3.07 | Definición de diccionario de bases finales | 2015-08-03 | 2015-09-02 | 31
3.08 | Transmisión de bases finales | 2016-02-21 | 2016-02-21 | 1
4 | PRUEBA PILOTO |  |  | Días | 2015 | [8 empty] | 2016
[5 empty] | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3
4.01 | Preparación de la prueba piloto | 2015-06-10 | 2015-06-14 | 5
4.02 | Reclutamiento de supervisores y encuestadores para la prueba piloto | 2015-06-17 | 2015-06-28 | 12
4.03 | Capacitación para la prueba piloto | 2015-07-01 | 2015-07-07 | 7
4.04 | Producción de cuestionarios para la prueba piloto | 2015-07-05 | 2015-07-06 | 2
4.05 | Prueba piloto en el terreno incluyendo ingreso de datos | 2015-07-08 | 2015-07-14 | 7
4.06 | Informe Prueba Piloto | 2015-07-15 | 2015-07-19 | 5
5 | CAPACITACIÓN |  |  | Días | 2015 | [8 empty] | 2016
[5 empty] | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3
5.01 | Preparar material de capacitación | 2015-07-15 | 2015-08-02 | 19
5.02 | Preparación de la logística para la capacitación | 2015-07-22 | 2015-08-02 | 12
5.03 | Capacitación del personal de campo | 2015-08-05 | 2015-08-25 | 21
5.04 | Evaluación escrita y selección del personal | 2015-08-27 | 2015-08-30 | 4
6 | MUESTRA |  |  | Días | 2015 | [8 empty] | 2016
[5 empty] | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3
6.01 | Identificación de las áreas de trabajo seleccionadas | 2015-07-15 | 2015-07-25 | 11
6.02 | Obtención de cartografía de las áreas seleccionadas | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 4
6.03 | Listado de los hogares de las áreas seleccionadas | 2015-09-16 | 2016-02-09 | 147
6.04 | Procedimiento de selección de los hogares | 2015-09-16 | 2016-02-09 | 147
6.05 | Procedimientos de remplazo de hogares | 2015-09-16 | 2016-02-13 | 151
7 | TRABAJO DE CAMPO Y PERSONAL |  |  | Días | 2015 | [8 empty] | 2016
[5 empty] | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3
7.01 | Identificación y contratación de los trabajadores de campo | 2015-09-02 | 2015-09-12 | 11
7.02 | Organización de los equipos de campo (supervisores y encuestadores) | 2015-09-02 | 2015-09-12 | 11
7.03 | Organización del transporte de los equipos de campo | 2015-09-02 | 2015-09-12 | 11
7.04 | Diseño de los procedimientos de supervisión | 2015-09-02 | 2015-10-02 | 31
7.05 | Encuesta en el terreno | 2015-09-16 | 2016-02-13 | 151
7.06 | Consolidación de bases parciales | 2015-09-20 | 2016-02-14 | 148
7.07 | Seguimiento de la calidad de los datos | 2015-09-16 | 2016-02-13 | 151
7.08 | Retroalimentación de los equipos en campo | 2015-09-17 | 2016-02-13 | 150

## Modelo_resumido
1 | GESTIÓN, FINANCIACIÓN, LOGÍSTICA Y ACUERDOS INSTITUCIONALES |  |  | Días | 2015 | [8 empty] | 2016
[5 empty] | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3
1.01 | Primera reunión con la(s) firma(s) seleccionada(s) | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 1
1.02 | Firma de contratos con la(s) firma(s) instrumentadora(s) | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 1
1.03 | Contratación de servicios y compra de materiales | 2015-04-26 | 2015-05-25 | 30
1.04 | Elaboración de presentación comité de ética | 2015-04-26 | 2015-07-24 | 90
1.05 | Presentación al comité de ética | 2015-07-25 | 2015-08-23 | 30
1.06 | Elaboración e implementación de plan de sensibilización | 2015-09-02 | 2015-11-01 | 61
1.07 | Recepción de material por parte de la firma (cuestionario modelos, programas, etc.) | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 1
2 | DESARROLLO DE CUESTIONARIOS, MANUALES DE CAMPO |  |  | Días | 2015 | [8 empty] | 2016
[5 empty] | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3
2.01 | Primera versión del cuestionario y prueba inicial | 2015-04-30 | 2015-06-07 | 39
2.02 | Modificación de los cuestionarios después del pre-test (versión para el piloto) | 2015-06-04 | 2015-06-12 | 9
2.03 | Preparación del manual de campo | 2015-06-13 | 2015-06-28 | 16
2.04 | Modificación de cuestionarios, procedimiento y material de encuesta después de piloto | 2015-07-22 | 2015-08-02 | 12
2.05 | Impresión de los cuestionarios definitivos | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 1
3 | GESTIÓN DE DATOS |  |  | Días | 2015 | [8 empty] | 2016
[5 empty] | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3
3.01 | Elaboración de programa de entrada de datos | 2015-06-13 | 2015-07-03 | 21
3.02 | Manual para el operador de ingreso de datos | 2015-06-28 | 2015-07-02 | 5
3.03 | Definición de los procedimientos de gestión de datos | 2015-07-22 | 2015-07-26 | 5
3.04 | Finalización programa de entrada de datos después de observaciones del piloto | 2015-07-22 | 2015-08-02 | 12
3.05 | Definición de diccionario de bases finales | 2015-08-03 | 2015-09-02 | 31
3.06 | Transmisión de bases finales | 2016-02-21 | 2016-02-21 | 1
4 | PRUEBA PILOTO |  |  | Días | 2015 | [8 empty] | 2016
[5 empty] | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3
4.01 | Preparación de la prueba piloto | 2015-06-10 | 2015-06-14 | 5
4.02 | Reclutamiento de supervisores y encuestadores para la prueba piloto | 2015-06-17 | 2015-06-28 | 12
4.03 | Capacitación para la prueba piloto | 2015-07-01 | 2015-07-07 | 7
4.04 | Producción de cuestionarios para la prueba piloto | 2015-07-05 | 2015-07-06 | 2
4.05 | Prueba piloto en el terreno incluyendo ingreso de datos | 2015-07-08 | 2015-07-14 | 7
4.06 | Informe Prueba Piloto | 2015-07-15 | 2015-07-19 | 5
5 | CAPACITACIÓN |  |  | Días | 2015 | [8 empty] | 2016
[5 empty] | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3
5.01 | Preparar material de capacitación | 2015-07-15 | 2015-08-02 | 19
5.02 | Preparación de la logística para la capacitación | 2015-07-22 | 2015-08-02 | 12
5.03 | Capacitación del personal de campo | 2015-08-05 | 2015-08-25 | 21
5.04 | Evaluación escrita y selección del personal | 2015-08-27 | 2015-08-30 | 4
6 | MUESTRA |  |  | Días | 2015 | [8 empty] | 2016
[5 empty] | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3
6.01 | Identificación y obtención de cartografía de las áreas de trabajo seleccionadas | 2015-07-15 | 2015-07-25 | 11
6.02 | Listado de los hogares de las áreas seleccionadas y selección de hogares | 2015-09-16 | 2016-02-09 | 147
6.03 | Procedimiento de selección de los hogares | 2015-09-16 | 2016-02-09 | 147
7 | TRABAJO DE CAMPO Y PERSONAL |  |  | Días | 2015 | [8 empty] | 2016
[5 empty] | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3
7.01 | Identificación y contratación de los trabajadores de campo | 2015-09-02 | 2015-09-12 | 11
7.02 | Organización de los equipos y aspectos logísticos | 2015-09-02 | 2015-09-12 | 11
7.03 | Diseño de los procedimientos de supervisión | 2015-09-02 | 2015-10-02 | 31
7.04 | Encuesta en el terreno | 2015-09-16 | 2016-02-13 | 151
7.05 | Seguimiento de la calidad de los datos | 2015-09-16 | 2016-02-13 | 151