## Hoja1
PROGRAMA DE DESARROLLO DE PETÉN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA (1820/OC-GU)
PLAN DE ADQUISICIONES 2009
Actualización Julio 2009
No. de | Descripción del Contrato y | Costo | Método de | Fuente de financiamiento |  | Precalificación | Publicación | Terminación | Estatus
Referencia | Costo Estimado de la Adquisición | Estimado | Adquisición | y porcentaje |  | (si/no) | de anuncio específico | contrato | (Pendiente, en
|  | USD$ |  |  | Local / Otro |  | de adquisición |  | proceso, adjudicado,
|  | para 2009 |  | BID % | % |  |  |  | cancelado)
OBRAS
O-002 | Construcción de Infraestructura Turística en Sayaxché y en el Parque Yaxhá-Nakum-Naranjo Costo total estimado: USD$ 1.500.000 | 300000 | LPI | 100 | 0 | No | 2009-09-01 | 2010-03-01 | Pendiente
O-003 | Construcción Museo Mundo Maya Costo total estimado: USD$ 1.500.000 | 300000 | LPI | 100 | 0 | No | 2009-09-01 | 2010-03-01 | Pendiente
O-004 | Construcción del Centro de Operaciones Conjuntas en el Biotopo San Miguel La Palotada | 10000 | LPN | 100 | 0 | No | 2009-11-01 | 2010-04-01 | Pendiente
610000
SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORÍA
S-2 | Delimitación física y demarcación de 4 áreas protegidas | 80000 | CP | 0 | 100 | No | 2009-08-01 | 2010-02-01 | Pendiente
80000
BIENES
B-003 | Equipamiento para oficinas regionales de instituciones participantes (MARN-AMPI y UP, CONAP, MICUDE, SCEP, INGUAT) Costo total estimado: USD$ 500.000 | 100000 | Por definir | 100 | 0 | No | 2009-03-01 | en adelante | Pendiente
B-004 | Gastos de Funcionamiento Unidad del Programa | 310526.25 | CP | 100 | 0 | No | 2009-01-01 | 2009-12-01 | Pendiente
410526.25
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
C-004 | Evaluación Estratégica Ambiental Costo total estimado: USD$ 50.000 | 50000 | SBCC | 100 | 0 | No | 2009-03-01 | 2009-09-01 | En proceso
C-005 | Estudio de Factibilidad y Diseño de Centros de Operaciones Conjuntas y Puestos de Control y Vigilancia Costo total estimado: USD$ 100.000 | 145000 | SBCC | 100 | 0 | No | 2009-02-01 | 2010-03-01 | En proceso
C-006 | Catastro y Diseño oficinas Centro de Gobierno de Petén Costo total estimado: USD$ 150000 | 150000 | SBCC | 100 | 0 | No | 2009-02-01 | 2010-03-01 | Pendiente
C-007 | Diseño de la Señalización Turística del Parque Nacional Tikal Costo total estimado: USD$ 50.000 | 50000 | SBCC | 100 | 0 | No | 2009-02-01 | 2009-05-01 | En proceso
C-022 | Normas y Criterios de intervención de sitios arqueológicos Costo estimado: USD$ 20.000 | 20000 | CCIN | 100 | 0 | No | 2009-02-01 | 2009-05-01 | Adjudicado
C-024 | Estudio de Factibilidad y Diseño de la Escuela de Ecoturismo | 80000 | SBCC | 100 | 0 | No | 2009-06-01 | 2009-09-01 | Pendiente
C-025 | Diseño y cuantificación de Planta de Tratamiento del área central y Sistema de Bombeo Costo estimado: USD$ 250.000 | 250000 | SBC | 100 | 0 | No | 2009-09-01 | 2009-12-01 | Pendiente
C-026 | Planes de Negocios de Proyectos Productivos | 40000 | SBCC | 100 | 0 | No | 2009-06-01 | 2009-12-01 | Pendiente
C-027 | Consultores Unidad del Programa | 479087.5 | CCIN | 100 | 0 | No | 2008-07-01 | 2008-12-01 | Pendiente
C-028 | Estudio de Factibilidad y Diseño de la Infraestructura Turística Básica del sitio arqueológico Mirador y su área de influencia | 250000 | SBCC | 100 | 0 | No | 2009-08-01 | 2010-02-01 | Pendiente
C-029 | Diseño del Centro de Operaciones Conjuntas en San Miguel La Palotada | 17500 | CCIN | 100 | 0 | No | 2009-05-01 | 2009-10-01 | Adjudicado
C-030 | Revisión y Actualización de la Cuantificación y Especificaciones de Trabajos de Restauración Arqueológica de los sitios Ceibal e Ixlú | 15000 | CCIN | 100 | 0 | No | 2009-07-01 | 2009-11-01 | En proceso
C-031 | Diseño de Imagen Unificada y Manual de Rotulación del SIGAP | 15000 | CCIN | 100 | 0 | No | 2009-07-01 | 2009-11-01 | En proceso
C-032 | Enlace CONAP-PDPCRBM | 13000 | CCIN | 100 | 0 | No | 2009-05-01 | en adelante | Adjudicado
C-033 | Técnico de Evaluación Ambiental CONAP-Petén | 4000 | CCIN | 100 | 0 | No | 2009-08-01 | en adelante | Pendiente
C-034 | Gestor Administrativo MARN | 4000 | CCIN | 100 | 0 | No | 2009-08-01 | en adelante | Pendiente
C-035 | Manual de Procedimientos MARN | 15000 | CCIN | 100 | 0 | No | 2009-08-01 | en adelante | En proceso
C-036 | Diseño de ampliación de red de drenajes de áreas urbanas de la mancomunidad del Lago Petén Itzá Costo estinado: USD$ 70000 | 14000 | SBC | 100 | 0 | No | 2009-09-01 | 2009-02-01 | Pendiente
C-037 | Diseño del Sistema de Manejo y Gestión de Desechos sólidos de la mancomunidad de la cuenca del Lago Petén Itzá | 15000 | SBC | 100 | 0 | No | 2009-09-01 | 2009-02-01 | Pendiente
C-038 | Diseño para la conducción y tratamiento de las aguas residuales en los arroyos tributarios del Lago Petén Itzá Costo estimado: USD$ 60000 | 15000 | SBC | 100 | 0 | No | 2009-09-01 | 2009-02-01 | Pendiente
C-039 | Diseño de estructura para la gestión y administración turística del sitio arqueológico Mirador y su área de entorno | 50000 | SBC | 100 | 0 | No | 2009-09-01 | 2009-02-01 | Pendiente
1691587.5
| TOTAL GENERAL | 2782123.75