PLANO DE AQUISIÇÕES

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID

Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará – PROARES II

Empréstimo nº 2230 / OC-BR

ÍNDICE

Informação Geral	3

A) Introdução	4

B) O Plano de Aquisições	4

C) Aquisições para o Projeto	5

D) Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações	8

Apêndice 1 - Plano de Aquisições 	10

Apêndice 2 - Capacidade do Executor e Supervisão das Aquisições por Parte do Banco 	20

PLANO DE AQUISIÇÕES PARA O PROJETO

# Informação Geral

País:Brasil

Mutuário:Governo do Estado do Ceará

Executor:Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Nome do Projeto:Programa de Apoio às Reformas Sociais – PROARES II

Número do Projeto e do Contrato de Empréstimo: BR-L1053 - 2230/OC-BR

Breve descrição dos objetivos e componentes do Projeto:

Melhoria das condições de vida de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e riscos sociais e de suas famílias.

Para alcançar seu objetivo, o Programa contará com cinco componentes descritos a seguir: Planos Participativos Municipais - PPM, Plano Estratégico Estadual – PPE, Fortalecimento Institucional – FI, Monitoramento e Avaliação – M&A, e Administração do Programa.

Componente 1: Planos Participativos Municipais – PPM

O objetivo deste componente é expandir e fortalecer a rede de serviços sociais em educação infantil, assistência social, esporte, cultura e capacitação profissional, voltada para crianças, adolescentes e jovens em situação de risco social, bem como aos seus familiares.

Componente 2: Plano Estratégico Estadual – PEE

Este componente busca, dentro de um enfoque de direitos humanos e cidadãos, atender, reabilitar e facilitar a reinserção familiar, social e produtiva do adolescente e jovem em situação de ameaça ou direitos violados, por meio de atendimento de medidas socioeducativos fortalecidos.

Componente 3: Monitoramento e Avaliação – M & A

Este componente tem como objetivo construir capacidades de monitoramento e avaliação de programas, projetos e ações sociais no Órgão Executor e nos municípios participantes do Programa.

Componente 4: Fortalecimento Institucional – FI

O objetivo deste componente é reforçar as capacidades institucionais de gestão e prestação de serviços sociais da administração estadual e das prefeituras municipais beneficiárias do Programa.

Componente 5:Administração do Programa

O objetivo deste componente é apoiar a UGP na gestão e execução do Programa.

Data estimada de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 11/11/2009

Data estimada de assinatura do Contrato de Empréstimo: 22/12/2009

Data estimada para o último desembolso: 01/11/2010

# A) Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-7), de julho de 2006, e com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-7) de julho de 2006 e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

# B) O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Apoio às Reformas Sociais que cobre o período de jan/2011 a jun/2012, 18 meses de execução do Projeto  foi acordado entre o Banco e a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.  O Plano, cujo resumo se inclui como Apêndice 1, indica para cada contrato ou grupo de contratos o procedimento de aquisição de bens ou de contratação de obras ou serviços ou métodos de seleção de consultores, os casos que requerem pré-qualificação, os custos estimados de cada contrato ou grupo de contratos, o requisito de revisão “ex ante” ou “ex post” por parte do Banco e as datas estimadas de publicação dos avisos específicos de aquisições e de término dos contratos contemplados neste Projeto.  O Plano de Aquisições será atualizado anualmente ou quando for necessário ou requerido pelo Banco.

O Plano de Aquisições detalhado estará disponível fisicamente na Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP localizada na rua Soriano Albuquerque nº 230, Joaquim Távora, Fortaleza,CE e eletronicamente no site da www.stds.ce.gov.br/stds/downloads  e no site do Banco, sob o título de Informações sobre Aquisições de Projetos.

# C) Aquisições para o Projeto

Adiante são descritas de forma geral as aquisições a serem feitas para o Projeto proposto.

C1) Aquisição de Obras: As obras a serem contratadas incluem: Construção de Centros de Educação Infantil, Pólos de Convivência Social, Centros de Esporte, Quadras Polivalentes, Bibliotecas.

Na contratação de Obras para o Projeto sujeitas a Licitação Pública Internacional (LPI) serão utilizados os Documentos Padrão de Licitação emitidos pelo Banco (DPL).  Nas aquisições sujeitas a Licitação Pública Nacional (LPN) ou Comparação de Preços (CP) serão utilizados os Documentos de Licitação Nacional ou Comparação de Preços acordados com o Banco.

As contratações das obras do Plano Participativo Municipal serão realizadas pelas respectivas prefeituras municipais, de acordo com o item IV-22 do Regulamento Operativo do Programa. .

C2) Aquisição de Bens: Os Bens a serem adquiridos para este Projeto incluem: Mobiliário, equipamentos de informática, utensílios, brinquedos, material de consumo, livros paradidáticos.

Nas aquisições de Bens para o Projeto sujeitas a Licitação Pública Internacional (LPI) serão utilizados os Documentos Padrão de Licitação (DPL) emitidos pelo Banco.  Nas aquisições sujeitas a Licitação Pública Nacional (LPN) ou Comparação de Preços (CP) serão utilizados os Documentos de Licitação Pública Nacional ou Comparação de Preços,  acordados com o Banco

As aquisições de equipamentos para unidades sociais do Plano Participativo Municipal serão realizadas pelas respectivas prefeituras municipais, de acordo com o item IV-22 do Regulamento Operativo do Programa. As aquisições das Unidades socioeducativas do Plano Estratégico Estadual serão realizadas pela Secretaria do trabalho e Desenvolvimento Social.

C3) Aquisição de Serviços Diferentes de Consultoria: Os serviços a serem contratados incluem: Capacitação inicial dos profissionais das Unidades Sociais construídas, capacitação dos socioeducadores, capacitação em políticas de aquisição do BID, Capacitação em controle social, Capacitação em gestão social, realização de seminários, elaboração de plano de comunicação.

Nos serviços sujeitos a Licitação Pública Nacional (LPN) ou Comparação de Preços (CP) serão utilizados os Documentos de Licitação Pública Nacional ou Comparação de Preços, acordados com o Banco

C4) Aquisição de Serviços de Consultoria: Os serviços de consultoria para o Projeto incluem: Contratação para o projeto piloto de capacitação profissional para adolescentes em conflito com a lei, elaboração do relatório de revisão do Programa, avaliação de impacto, pesquisas e/ou estudos

Na seleção de firmas consultoras para o Projeto será usada a Solicitação Padrão de Propostas  (SPP) emitida pelo Banco ou uma Solicitação de Propostas (SDP) satisfatória ao Banco nos casos em que a SPP não for aplicável.  No caso de consultores individuais, a seleção levará em conta o estabelecido no capítulo V da Política GN-2350-7.

As Listas Curtas de Consultores para serviços de consultoria cujo custo estimado seja inferior ao equivalente a US$ 1 milhão por contrato poderão ser compostas em sua totalidade por firmas nacionais.

Com relação a  Educação Profissional poderá ser realizado convênio com instituições voltadas para qualificação profissional do tipo Sistema S, CVT, CENTEC, etc

C5) Custos Operacionais:

Os custos operacionais do Projeto financiados pelo Banco podem ser contratados utilizando os procedimentos do Executor que tenham sido revisados previamente pelo Banco e considerados satisfatórios.

C6) Outros: Não se aplica

C7) Contratação Antecipada e Financiamento Retroativo:

# D) Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

Os seguintes contratos estarão sujeitos a revisão “ex ante” por parte do Banco, de acordo com o Apêndice 1 das Políticas de Aquisições de Obras e Bens e de Seleção de Consultores, respectivamente:

a) Contratos de Obras cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 10 milhões

b) Contratação de Bens cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 500 mil

c) Contratos de Serviços Diferentes a Consultoria cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 100 mil

d) Toda Contratação Direta.

e) Contratos de Serviços de Consultoria com Empresas cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 250 mil

f) Contratos com Consultores Individuais cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 50 mil

g) Toda Seleção Direta de firmas consultoras.

Os demais contratos estarão sujeitos a revisão “ex post” por parte do Banco, em conformidade com o mesmo Apêndice 1 das Políticas.

# Apêndice 1 - Plano de Aquisições

País: Brasil

Executor: Secretaria do Trbalho e Desenvolvimento Social

Projeto: Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará – PROARES II

Número do Projeto e do Contrato de Empréstimo: BR-L1053 - 2230/OC-BR

Breve descrição dos objetivos e componentes do Projeto:

Melhoria das condições de vida de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e riscos sociais e de suas famílias.

Para alcançar seu objetivo, o Programa contará com cinco componentes descritos a seguir: Planos Participativos Municipais - PPM, Plano Estratégico Estadual – PPE, Fortalecimento Institucional – FI, Monitoramento e Avaliação – M&A, e Administração do Programa.

Componente 1: Planos Participativos Municipais – PPM

O objetivo deste componente é expandir e fortalecer a rede de serviços sociais em educação infantil, assistência social, esporte, cultura e capacitação profissional, voltada para crianças, adolescentes e jovens em situação de risco social, bem como aos seus familiares.

Componente 2: Plano Estratégico Estadual – PEE

Este componente busca, dentro de um enfoque de direitos humanos e cidadãos, atender, reabilitar e facilitar a reinserção familiar, social e produtiva do adolescente e jovem em situação de ameaça ou direitos violados, por meio de atendimento de medidas socioeducativos fortalecidos.

Componente 3: Monitoramento e Avaliação – M & A

Este componente tem como objetivo construir capacidades de monitoramento e avaliação de programas, projetos e ações sociais no Órgão Executor e nos municípios participantes do Programa.

Componente 4: Fortalecimento Institucional – FI

O objetivo deste componente é reforçar as capacidades institucionais de gestão e prestação de serviços sociais da administração estadual e das prefeituras municipais beneficiárias do Programa.

Componente 5:Administração do Programa

O objetivo deste componente é apoiar a UGP na gestão e execução do Programa.

Data estimada de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 11/11/2009

Data estimada de assinatura do Contrato de Empréstimo: 22/12/2009

Data estimada para o último desembolso: 01/11/2010

Endereço do Executor Responsável pelo Plano de Aquisições:

Rua Soriano Albuquerque, 230. Bairro Joaquim Távora.

CEP: 60.130 - 160

| BRASIL |  |
| --- | --- |
| PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS – PROARES II |  |
| Contrato de Empréstimo:2230 / OC-BR |  |
| PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES |  |
|  | Atualizado em: 16/02/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atualização Nº:01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atualizado por: Coordenador e gerentes da UGP/PROARES II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte | Datas Estimadas | Status | Comentário |
|  |  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término |  |  |
|  |  | (US$ =R$ [1,72]) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3) |  |
| 1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 1.1 | PEE – Consultoria Individual para elaborar TDR e orçamento para desenvolvimento de projeto-piloto de capacitação profissional para adolescentes em conflito com a lei | 23.200,00 | CI | ex ante | 25% | 75% | Jun-11 | Ago-11 | P | Descrever todo o processo metodologico, TDR e custos do projeto de inserção laboral |
| 1.2 | PEE – Serviços de consultoria para desenvolvimento e implantação de projeto-piloto de capacitação profissional para adolescentes em conflito com a lei | 187.209,00 | SQC | ex ante | 25% | 75% | Out-11 | Jun-12 | P |  |
| 1.3 | M&A – Consultor individual para elaborar Relatório de Revisão do Programa (Loan Review Report -LRR); | 50.000,00 | CI | ex ante | 92% | 8% | Jun-11 | Dez-11 | P |  |
| 1.4 | M&A- Serviços de consultoria para Avaliação de Impacto do Programa | 350.000,00 | SBQC | ex ante | 92% | 8% | Mar-11 | Jun-11 | P |  |
| 1.5 | M&A - Serviços de consultoria para pesquisa/estudo sobre nível de satisfação dos adoslescentes na Unidades | 150.000,00 | SBQC | ex ante | 92% | 8% | Jun-11 | Jun-12 | P |  |
| 1.6 | M&A - Manutenção preventiva e evolutiva do Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa | 203.010,00 | CD | ex ante | 70% | 30% | jul-11 | jul-12 | P |  |
| SUBTOTAL DE CONSULTORIA | 963419 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. OBRAS |
| 2.1 | PPM Arneiroz (CRAS) | 83.572,09 | CP | ex post | 70% | 30% | Jun-11 | Abr-12 | P | Licitação em lote único |
| 2.2 | PPM Carnaúbal (Centro de Esportes) | 493.632,83 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-11 | Jan-12 | P | Licitação em lote único |
| 2.3 | PPM Caucaia (3 CRAS e Pólo) | 1.055.021,94 | LPN | ex post | 70% | 30% | Mar-11 | Fev-12 | P | Licitação em 04 lotes |
| 2.4 | PPM Granja (2 CEI´s e Biblioteca) | 407.989,33 | CP | ex post | 70% | 30% | Mai-11 | Mar-12 | P | Licitação em 03 lotes |
| 2.5 | PPM Ibaretama (Biblioteca, CRAS, CEI) | 469.771,30 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-11 | Jan-12 | P | Licitação em 03 lotes |
| 2.6 | PPM Juazeiro do Norte (Pólo e 03 CRAS) | 1.008.402,99 | LPN | ex post | 70% | 30% | Abr-11 | Mar-12 | P | Licitação em 04 lotes |
| 2.8 | PPM Acaraú (CEI, Pólo e 02 Quadras) | 1.086.563,85 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Ago-12 | P | Licitação em 04 lotes |
| 2.9 | PPM Alto Santo (CRAS e Pólo) | 535.234,19 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Ago-12 | P | Licitação em 02 lotes |
| 2.10 | PPM Apuiarés (CEI e Biblioteca) | 466.365,73 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Jul-12 | P | Licitação em 02 lotes |
| 2.11 | PPM Campos Sales (CEI, Quadra, CRAS) | 787.510,57 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Ago-12 | P | Licitação em 03 lotes |
| 2.12 | PPM Capistrano (CEI e Quadra) | 530.071,30 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Ago-12 | P | Licitação em 02 lotes |
| 2.13 | PPM Caridade (Pólo e CRAS) | 542.193,37 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Ago-12 | P | Licitação em 02 lotes |
| 2.14 | PPM Cariús (CRAS e CEI) | 394.243,22 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Jul-12 | P | Licitação em 02 lotes |
| 2.15 | PPM Coreaú (Centro de Esportes) | 926.742,29 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Ago-12 | P | Licitação em lote único |
| 2.16 | PPM Iguatu (2 CRAS, Pólo e Centro de Esportes) | 1.344.609,35 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Ago-12 | P | Licitação em 04 lotes |
| 2.17 | PPM Jardim (CRAS e 03 Quadras) | 973.985,91 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Ago-12 | P | Licitação em 04 lotes |
| 2.18 | PPM Jijoca (CRAS e Pólo) | 514.717,11 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Ago-12 | P | Licitação em 02 lotes |
| 2.19 | PPM Martinópole (CEI e Pólo) | 622.758,41 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Ago-12 | P | Licitação em 02 lotes |
| 2.20 | PPM Massapê (Pólo, CRAS e Quadra) | 800.908,60 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Ago-12 | P | Licitação em 03 lotes |
| 2.21 | PPM Mauriti (CRAS e Centro de Esportes) | 1.046.672,03 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Ago-12 | P | Licitação em 02 lotes |
| 2.22 | PPM Monsenhor Tabosa (CRAS e Quadra) | 489.227,63 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Jul-12 | P | Licitação em 02 lotes |
| 2.23 | PPM Palmácia (pista skate e 02 Quadras) | 567.279,42 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Ago-12 | P | Licitação em 03 lotes |
| 2.24 | PPM Pedra Branca (04 CEI´s) | 1.155.812,85 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Ago-12 | P | Licitação em 04 lotes |
| 2.25 | PPM Pires Ferreira (CRAS e 02 Quadras) | 579.829,27 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Ago-12 | P | Licitação em 03 lotes |
| 2.26 | PPM Santana do Acaraú (CEI, CRAS, Quadra e pista skate) | 742.528,77 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Ago-12 | P | Licitação em 04 lotes |
| 2.27 | PPM Sobral (03 CEI´s e CRAS) | 1.146.459,69 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Ago-12 | P | Licitação em 04 lotes |
| SUBTOTAL DE OBRAS | 18.772.104,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. BENS |
| 3.1 | PPM Aiuaba (Pólo e Biblioteca) | 105.509,95 | LPN | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Nov-11 | P |  |
| 3.2 | PPM Aratuba (2 CEI´s) | 35.921,76 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-11 | Mai-11 | P |  |
| 3.3 | PPM Araripe (3 CEI´s e CRAS) | 69.259,85 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Nov-11 | P |  |
| 3.4 | PPM Assaré (CEI, CRAS e Quadra) | 38.145,08 | CP | ex post | 70% | 30% | Dez-11 | Fev-12 | P |  |
| 3.5 | PPM Barroquinha (Veículo) | 34.883,72 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-11 | Mai-11 | P |  |
| 3.6 | PPM Boa Viagem (Centro de Esportes, CRAS e Quadra) | 28.170,83 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Nov-11 | P |  |
| 3.8 | PPM Carnaubal (Centro de Esportes) | 7.120,35 | CP | ex post | 70% | 30% | Dez-11 | Fev-12 | P |  |
| 3.9 | PPM Cariré (Centro de Esportes) | 7.992,45 | CP | ex post | 70% | 30% | Abr-11 | Jun-12 | P |  |
| 3.10 | PPM Miraíma (CEI e Pólo) | 52.409,44 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Nov-11 | P |  |
| 3.11 | PPM Morrinhos (2 CEI´s e Quadra) | 37.567,69 | CP | ex post | 70% | 30% | Dez-11 | Fev-12 | P |  |
| 3.12 | PPM Ibaretama (CEI e CRAS) | 26.609,13 | CP | ex post | 70% | 30% | Dez-11 | Fev-12 | P |  |
| 3.13 | PPM Ipueiras (CRAS e 4 Quadras | 23.455,81 | CP | ex post | 70% | 30% | Abr-11 | Jun-12 | P |  |
| 3.14 | PPM Itapipoca (Centro de Esportes e Biblioteca) | 62.222,09 | CP | ex post | 70% | 30% | Dez-11 | Fev-12 | P |  |
| 3.15 | PPM Quixelô (CEI e CRAS) | 42.893,87 | CP | ex post | 70% | 30% | Dez-11 | Fev-12 | P |  |
| 3.16 | PPM Santana do Cariri (2 CEI´s e Pólo) | 73.420,32 | CP | ex post | 70% | 30% | Abr-11 | Jun-12 | P |  |
| 3.17 | PPM Saboeiro (Veículo) | 17.441,86 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-11 | Mai-11 | P |  |
| 3.18 | PPM Tarrafas (CRAS e CEI) | 36.499,15 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Nov-11 | P |  |
| 3.19 | PPM Tejuçuoca (CEI, Quadra e Veículo) | 43.036,34 | CP | ex post | 70% | 30% | Jun-11 | Ago-11 | P |  |
| 3.20 | PPM Trairi (4 CEI´s e Quadra) | 74.799,07 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Nov-11 | P |  |
| 3.21 | PEE – Equipamentos e material para Unidade Provisória de Sobral | 348.837,20 | LPN | ex ante | 97% | 3% | Abr-12 | Jun-12 | P |  |
| 3.22 | PEE – Equipamentos e material para Unidade de Semi-liberdade de Fortaleza | 290.697,67 | LPN | ex ante | 97% | 3% | Dez-11 | Abr-12 | P |  |
| SUBTOTAL DE BENS | 1.456.893,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria) |
| 4.1 | PPM Aiuaba | 21.148,49 |  | ex post |  |  |  |  | P |  |
|  | Capacitação Pólo | 3.125,23 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Nov-11 | P |  |  |
|  | Educação Profissional | 18.023,26 | CV | ex post | 70% | 30% | Jun – 11 | Set-11 | P | Convênio com instituições e/ou Escolas de Educação Profissional que atuam nas regiões do Estado . Ex. (Sistema S,Escola Técnica,SEBRAE,CVT, CENTEC entre outras) |  |
| 4.2 | PPM Aratuba | 115.130,70 |  | ex post |  |  |  |  | P |  |
|  | Capacitação 2 CEI´s | 6.991,16 | CP | ex post | 70% | 30% | Abr-11 | Jun-11 | P |  |
|  | Educação Profissional | 108.139,53 | CV | ex post | 70% | 30% | Jun – 11 | Set-11 | P | Convênio com instituições e/ou Escolas de Educação Profissional que atuam nas regiões do Estado . Ex. (Sistema S,Escola Técnica,SEBRAE,CVT, CENTEC entre outras) |  |
| 4.3 | PPM Araripe (3 CEIs e CRAS) | 13.535,15 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Nov-11 | P | Licitação em 02 lotes |
| 4.4 | PPM Assaré ( CEI e CRAS) | 6.543,98 | CP | ex post | 70% | 30% | Dez-11 | Fev-12 | P | Licitação em 02 lotes |
| 4.5 | PPM Boa Viagem (Centro de Esporte e CRAS) | 7.746,77 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Nov-11 | P | Licitação em 02 lotes |
| 4.7 | PPM Carnaúbal (Centro de Esporte) | 4.698,37 | CP | ex post | 70% | 30% | Dez-11 | Fev-12 | P |  |
| 4.8 | PPM Cariré ( Centro de Esporte) | 4.698,37 | CP | ex post | 70% | 30% | Abr-11 | Jun-11 | P |  |
| 4.9 | PPM Miraíma (CEI e Polo) | 6.620,81 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Nov-11 | P | Licitação em 02 lotes |
| 4.10 | PPM Morrinhos (2 CEIs) | 6.991,16 | CP | ex post | 70% | 30% | Dez-11 | Fev-12 | P |  |
| 4.11 | PPM Ibaretama (CEI, CRAS, Biblioteca) | 15.247,47 | CP | ex post | 70% | 30% | Dez-11 | Fev-12 | P | Licitação em 03 lotes |
| 4.12 | PPM Ipueiras( CRAS) | 3.048,40 | CP | ex post | 70% | 30% | Abr-11 | Jun-11 | P |  |
| 4.13 | PPM Itapipoca (Centro de Esportes e Biblioteca) | 21.709,19 | CP | ex post | 70% | 30% | Dez-11 | Fev-12 | P | Licitação em 02 lotes |
| 4.14 | PPM Quixelô ( CEI e CRAS) | 6.543,98 | CP | ex post | 70% | 30% | Dez-11 | Fev-12 | P | Licitação em 02 lotes |
| 4.15 | PPM Santana do Cariri (2 CEIs e Polo) | 10.116.40 | CP | ex post | 70% | 30% | Abr-11 | Jun-11 | P | Licitação em 02 lotes |
| 4.16 | PPM Tarrafas | 60.613,75 |  |  | 70% | 30% |  |  | P |  |
|  | Capacitação CEI e CRAS | 6.543,98 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Nov-11 | P | Licitação em 02 lotes |
|  | Educação Profissional | 54.069,77 | CV | ex post | 70% | 30% | Jun – 11 | Out-11 | P | Convênio com instituições e/ou Escolas de Educação Profissional que atuam nas regiões do Estado . Ex. (Sistema S,Escola Técnica,SEBRAE,CVT, CENTEC entre outras) |  |
| 4.17 | PPM Tejuçuoca (CEI) | 2.519,71 | CP | ex post | 70% | 30% | Jun-11 | Ago-11 | P |  |
| 4.18 | PPM Trairi ( 4 CEI) | 10.078,84 |  | ex post | 70% | 30% | Set-11 | Nov-11 | P |  |
| 4.19 | PEE- Serviços Técnicos para Capacitação dos socioeducadores do sistema estadual de atendimento socioeducativo | 348.837,00 | LPN | ex ante | 25% | 75% | Abr-11 | Nov-11 | P |  |
| 4.20 | PEE- Serviços técnicos para Concepção e realização de seminários de mobilização dos operadores do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças | 116.517,00 | LPN | ex ante | 25% | 75% | Jun-11 | Mai-12 | P |  |
| 4.21 | PEE- Serviços Técnicos para Atualização da Proposta Pedagógica das Unidades de Atendimento Socioeducativo | 14.534,00 | CI | ex ante | 25% | 75% | Agos-11 | Nov-12 | P |  |
| 4.22 | PEE -Serviços Técnicos para realizar impressão da proposta pedagogica das unidades de atendimento socioeducativo | 30.000,00 | CP | ex ante | 25% | 75% | Dez-11 | Fev-12 | P |  |
| 4.23 | FI- Serviços técnicos para Capacitação em Políticas de Aquisiçoes e Prestações de Contas do BID | 30.000,00 | CP | ex ante | 43% | 57% | Mar-11 | Jun-11 | P |  |
| 4.24 | FI – Serviços Técnicos para Capacitações em Participação Cidadã e Controle Social | 102.300,00 | LPN | ex ante | 43% | 57% | Mai-11 | Out-11 | P |  |
| 4.25 | FI – Serviços Técnicos para Capacitações em Gestão de Equipamentos e Prestação de Serviços Sociais | 313.257,00 | LPN | ex ante | 43% | 57% | Jun-11 | Jun-12 | P |  |
| 4.26 | FI – Serviços Técnicos para Programa de Formação em Gestão Social | 428.675,00 | LPN | ex ante | 43% | 57% | Mai-11 | Jun-13 | P |  |
| 4.27 | FI – Serviços Técnicos para Elaboração e Execução de Plano de Comunicação Social | 1.000.000,00 | LPN | ex ante | 83% | 17% | Mai-11 | Jun-12 | P |  |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 2.690.995,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL | 23.883.411,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL (%) POR FONTE | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notas: |
| (1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional;CV: Convênio LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; ; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta |

# Apêndice 2 - Capacidade do Executor e Supervisão das Aquisições por Parte do Banco

Avaliação da Capacidade da Agência para Implementar as Aquisições

[Nome do Executor, ou Executores no caso de múltiplas agências] será responsável pelas aquisições do Projeto. O Banco avaliou a capacidade do Executor [ou de uma amostra representativa se forem várias agências] para realizar as aquisições e determinou que o risco total do Projeto associado à gestão das aquisições é [indicar se o risco é alto, médio ou baixo].

As deficiências importantes identificadas, assim como as ações corretivas acordadas, são resumidas adiante:

| Deficiências | Ação Corretiva | Data para seu Cumprimento | Comentários |
| --- | --- | --- | --- |

Freqüência de Supervisão das Aquisições

Além das revisões “ex ante”, o Banco efetuará revisões “ex post” das aquisições a cada [indicar periodicidade].  A freqüência das revisões “ex post” e os limites estabelecidos para a revisão “ex ante” dos contratos são coerentes com a avaliação de capacidade efetuada.  Estes limites e a freqüência das revisões “ex post” poderão ser ajustados, como parte das atualizações e revisões do Plano de Aquisições, de acordo com o desempenho do Executor e o avanço na adoção das medidas corretivas descritas.

# Footnotes

Os 18 (dezoito) primeiros meses de execução são contados a partir da data que for anterior: a data da publicação do Aviso Geral de Aquisições (AGA) ou a do primeiro Aviso Específico de Aquisições (AEA) publicado depois da aprovação do Empréstimo.

Ver a possibilidade da utilização do Pregão Eletrônico (PE), Ata de Registro de Preços (ARP) e/ou Pregão Presencial (PP) para a aquisição de Bens e de Serviços Comuns.

Ver a possibilidade da utilização do Pregão Eletrônico (PE), Ata de Registro de Preços (ARP) e/ou Pregão Presencial (PP) para a aquisição de Bens e de Serviços Comuns.

Incluir todos os contratos do Projeto, mesmo não financiados pelo Banco, indicando quem os financia.

Apêndice a ser preenchido pelo BID.