## Estructura proyecto
FICHA 1. INVIAS.
Nombre Organismo Prestatario (* ver manual) | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
REPUBLICA DE COLOMBIA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA | CORPOAMAZONIA.
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | C1. Obras Civiles y su Supervisión.
1.1. Obras
1.2. Supervisión Interventoría de Obras
1.3. Gerencia de Proyectos:
2, Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (“PMASIS”) de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca alta del Río Mocoa (“RFPCARM”).
2.1. Ordenamiento Territorial
2.2. Conservaciòn y Desarrollo Sostenible
2.3. Vinculación de Comunidaddes a la Conservación
2.4. Operación Control y Vigilancia
3. Auditoría
3..1. Auditoría Financiera y Contable
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes
Unidad Ejecutora: Secretaria General Técnca- Instituto Nacional de Vias
Abreviatura: SGT - INVIAS.
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes
Valores tomados Plan de Adquisiciones. Paginas 7 y 8 de 14. Proyecto Corredor Vial Pasto Mocoa - Variante San Franscisco - Mocoa. (COL-L-1019).

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2010 | 2018
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1 -Incluir Año-) : | 2012
3. Tipos de Gasto
Categoría de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 37776402.2951 | 205876798.0122
Bienes | 792135.6033 | 792135.6033
Servicios de No Consultoría |  | 0
Capacitación | 521845.5932 | 521845.5932
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 8098883.9221 | 18877085.6021
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 47189267.4137 | 226067864.8108
4. Métodos / Rangos de Actuación y Plazos por Tipo de Proceso | Estos datos se cargan en el SEPA on-line durante la capacitación y/o la carga en sí.
5. Detalle del Plan de Adquisiciones | Estos datos dependen de la categoría de inversión y están enumerados y ordenados en solapa/ficha Detalle Plan de Adquisiciones.
COMPONENTES | TOTAL | BID | RECURSOS ADICIONALES
1. Obras Civiles y su Supervisión | 191096000 | 41096000 | 150000000
1.1. Construccion de laVariante | 176870000 | 36568000 | 140302000
1.2. Supevisión Interventoría de Obras | 12226000 | 2528000 | 9698000
1.3. Gerencia de Proyectos | 2000000 | 2000000
2. Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible: PMASIS | 11404000 | 11404000
2.1. Ordenamiento Territorial | 1253000 | 1253000
2.2. Conservaciòn y Desarrollo Sostenible | 5249000 | 5249000
2.3. Vinculación de Comunidaddes a la Conservación | 1869000 | 1869000
2.4 Operación Control y Vigilancia | 3033000 | 3033000
3 Auditoría | 500000 | 500000
3.1.Auditoría Financiera y Contable | 500000 | 500000
Total | 203000000 | 53000000 | 150000000
Noya: Se aplicò la tasa e1.950,44 en los montos de los contratos de obra e interventoria ya suscritos,el mayor valor generado se asume en la contrapartida respetando el monto del financiamiento

## Detalle Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS
Unidad Ejecutora : | Componente (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en us$ : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios | [7 empty] | Sín
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido) | [11 empty] | Con
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real |  |  |  | 1950.44 | [6 empty] | Previsto
GGP - INVIAS | Obras Civiles Construcción de la Variante 45,6 Km | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL DEL SUR. MODULO 1. CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA | Componente 1 Obras Civiles y su Supervisiòn. 1.1. Construcciòn de la Variante | Licitación Pública Internacional | 1 | LPI-SGT-GGP-015-2010 | Contratación de Obras Mayores | Precios Unitarios | 205876798.0122 | Componente 1. Obras civiles y su supervisión | Sín | Contrato En Ejecución | 2010-04-23 | 2010-04-23 | 2010-05-12 | 2010-05-12 | 2010-04-23 | 2010-05-13 | 2010-06-22 | 2010-07-05 | 2010-06-29 | 2010-07-22 | 2010-07-06 | 2010-07-23 | 2010-07-15 | 2010-08-05 | 2016-07-15 | 2016-08-05 | SONACOL; CASS CONSTRUCCIONES Y CIA SCA; CSS CONSTRUCTORES S.A.; CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. PUENTES Y TORRONES S.A. | 205876798.0122 | 401550341915 | 36568000 | 169308798.0122 | [5 empty] | Proceso en curso
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Amojonamiento y señalización de las zonas de reserva | Componente 2. PMASIS. A. ESTRATEGIA ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 1. Plan de Integración Ecológica Regional y Consolidación de Áreas de Protección | Comparación de precios |  |  | Comparación de Precios para Obras | Precios Unitarios | 200000 |  | Sín | Previsto | 2012-02-16 |  | 2012-02-19 |  | 2012-02-20 |  | 2012-03-15 |  | 2012-03-20 |  | 2012-03-25 |  | 2012-04-10 |  | 2013-07-10 |  |  |  | 1.1.3 Estrategia de ordenamiento ambiental del territorio
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Construcción de obras y actividades para el control de caudales, rectificación y manejo de cauces, control de escorrentía, control de erosión, obras de geotecnia y demás obras y actividades biomecánicas para el manejo de suelos, aguas y vegetación. | Componente 2. PMASIS. A. ESTRATEGIA ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 2. Plan de Apoyo al Ordenamiento Ambiental del Territorio | Comparación de precios |  |  | Comparación de Precios para Obras | Precios Unitarios | 67942 |  | Sín | Previsto | 2013-07-01 |  | 2013-07-07 |  | 2013-07-08 |  | 2013-07-25 |  | 2012-08-02 |  | 2013-08-07 |  | 2013-10-01 |  | 2014-01-31 |  |  |  | 2.2.3. Estrategia de ordenamiento ambiental del territorio
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Restauración de 95 Has en predios públicos dentro de la zona de reserva forestal | Componente 2. PMASIS. B. ESTRATEGIA DE CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE 3. Plan de Apoyo a la Conservacion de la Biodiversidad | Comparación de precios | 1 |  | Comparación de Precios para Obras | Precios Unitarios | 52206 |  | Sín | Previsto | 2012-04-14 |  | 2013-04-20 |  | 2013-04-21 |  | 2013-05-22 |  | 2013-05-29 |  | 2013-06-04 |  | 2012-07-01 |  | 2012-12-01 |  |  |  | 3.1.1.3 Estrategia de Conservación y Desasrrollo Sostenible de las Areas Protegidas
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Reforestación y mantenimiento de 1060 Has como compensación por el aprovechamiento forestal para la construcción de la Variante | Componente 2. PMASIS. B. ESTRATEGIA DE CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE 3. Plan de Apoyo a la Conservacion de la Biodiversidad | Licitación Pública Nacional | 1 |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 649227.2951 |  | Sín | Previsto | 2012-07-14 |  | 2013-07-20 |  | 2013-07-21 |  | 2013-08-22 |  | 2013-08-29 |  | 2013-09-04 |  | 2012-10-01 |  | 2014-10-01 |  |  |  | 3.1.2.2. Estrategia de Conservación y Desasrrollo Sostenible de las Areas Protegidas | [7 empty] | Contrato En Ejecución
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Construcción o adecuación de Dos (2) Centros de Control e Información Turística, uno en el Municipio de San Francisco y otro en el Municipio de Mocoa; de Un (1) Campamento Turístico; y Dos (2) Miradores Turísticos en la vía actual San Francisco – Mocoa | COMPONENTE 2 .E. Estrategia de operación, Control y Vigilancia 9. Plan de Monitoreo operación de las areas de reserva | Comparación de precios |  |  | Especificaciones Técnicas | Precios Unitarios | 239027 |  | Sín | Previsto | 2017-11-01 |  | 2017-11-05 |  | 2017-11-06 |  | 2017-12-10 |  | 2017-12-20 |  | 2018-01-03 |  | 2018-02-12 |  | 2018-11-12 |  |  |  | 9.5 Estrategia de operación, Control y Vigilancia
1208402.2951
BIENES | [40 empty] | Contrato Terminado
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [10 empty] | Comparación de precios
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas hídricas | Componente 2. PMASIS. A. ESTRATEGIA ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 2. Plan de Apoyo al Ordenamiento Ambiental del Territorio | Comparación de precios |  |  | Adquisición de Bienes | Precios Unitarios | 50000 |  | Sín | Previsto | 2013-05-05 |  | 2013-05-10 |  | 2013-05-11 |  | 2013-06-05 |  | 2013-06-15 |  | 2013-06-20 |  | 2013-07-10 |  | 2013-10-10 |  |  |  | 2.2.2. Estrategia de ordenamiento ambiental del territorio
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Adquisición de 90 Has de predios privados fuera del área de reserva | Componente 2 B. Estrategia de Conservación y Desasrrollo Sostenible de las Areas Protegidas 3.Plan de Apoyo a la conservacion de la biodiversidad | Licitación Pública Nacional |  |  | Adquisición de Bienes | Precios Unitarios | 469855.4429 |  | Sín | Previsto | 2012-04-14 |  | 2012-04-20 |  | 2012-04-21 |  | 2012-05-22 |  | 2012-05-29 |  | 2012-06-04 |  | 2012-07-01 |  | 2012-12-01 |  |  |  | 3.1.1.2 Estrategia de Conservación y Desasrrollo Sostenible de las Areas Protegidas
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Marcaje por medio de chips de telemetria para las especies de aves, mamíferos y herpetos endémicos bajo algún grado de amenaza y para aquellos que prefieren los hábitat protegidos por las coberturas de bosques primarios o secundarios REVISAR | COMPONENTE 2 Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas . Plan de Apoyo a la Conservacion de la Biodiversidad | Comparación de precios |  |  | Comparación de Precios para Bienes | Precios Unitarios | 52206.1603 |  | Sín | Previsto | 2012-02-15 |  | 2012-02-18 |  | 2012-02-20 |  | 2012-03-15 |  | 2012-03-20 |  | 2012-03-23 |  | 2012-04-01 |  | 2012-07-01 |  |  |  | 3.2.1.5. Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Dotación de elementos de equipos de computo, software, gps, camaras y vehiculo para personal de la UCAP | Componente 2 B. Estrategia de Conservación y Desasrrollo Sostenible de las Areas Protegidas 4. Plan de Fortalecimiento de la Gobernanza | Comparación de precios |  |  | Especificaciones Técnicas | Precios Unitarios | 40024.6667 |  | Sín | Previsto | 2012-02-25 |  | 2012-03-05 |  | 2012-03-06 |  | 2012-03-20 |  | 2012-03-26 |  | 2012-04-02 |  | 2012-04-14 |  | 2012-05-14 |  |  |  | 4.1.1. Estrategia de Conservación y Desasrrollo Sostenible de las Areas Protegidas
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Dotación de elementos de equipos de computo, software, gps, camaras y vehiculo para personal de la UCAP | Componente 2 B. Estrategia de Conservación y Desasrrollo Sostenible de las Areas Protegidas 4. Plan de Fortalecimiento de la Gobernanza | Comparación de precios |  |  | Especificaciones Técnicas | Precios Unitarios | 40024.6667 |  | Sín | Previsto | 2014-02-25 |  | 2014-03-05 |  | 2014-03-06 |  | 2014-03-20 |  | 2014-03-26 |  | 2014-04-02 |  | 2014-04-14 |  | 2014-05-14 |  |  |  | 4.1.1. Estrategia de Conservación y Desasrrollo Sostenible de las Areas Protegidas
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Dotación de elementos de equipos de computo, software, gps, camaras y vehiculo para personal de la UCAP | Componente 2 B. Estrategia de Conservación y Desasrrollo Sostenible de las Areas Protegidas 4. Plan de Fortalecimiento de la Gobernanza | Comparación de precios |  |  | Especificaciones Técnicas | Precios Unitarios | 40024.6667 |  | Sín | Previsto | 2017-02-25 |  | 2017-03-05 |  | 2017-03-06 |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-26 |  | 2017-04-02 |  | 2017-04-14 |  | 2017-05-14 |  |  |  | 4.1.1. Estrategia de Conservación y Desasrrollo Sostenible de las Areas Protegidas
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Montaje y promoción de eventos para atracción de ecoturistas y | Componente 2.C. Estrategia para la vinculacion de la comunidadd a la conservacion de las areas protegidas 5. Plan de Mejoramiento de la calidad de vida | Comparación de precios |  |  | Especificaciones Técnicas | Precios Unitarios | 50000 |  | Sín | Previsto | 2013-11-15 |  | 2013-11-25 |  | 2013-11-27 |  | 2012-12-10 |  | 2013-12-16 |  | 2013-12-20 |  | 2014-01-15 |  | 2014-09-15 |  |  |  | 5..2.1.2 Estrategia para la vinculacion de la comunidadd a la conservacion de las areas protegidas | [7 empty] | Licitación Pública Internacional
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Mercadeo y comercialización turística de la zona | Componente 2.C. Estrategia para la vinculacion de la comunidadd a la conservacion de las areas protegidas 5. Plan de Mejoramiento de la calidad de vida | Comparación de precios |  |  | Especificaciones Técnicas | Precios Unitarios | 50000 |  | Sín | Previsto | 2013-11-15 |  | 2013-11-25 |  | 2013-11-27 |  | 2013-12-10 |  | 2013-12-15 |  | 2013-12-20 |  | 2014-01-15 |  | 2014-09-15 |  |  |  | 5..2.1.3 Estrategia para la vinculacion de la comunidadd a la conservacion de las areas protegidas
792135.6033
Licitación Pública Internacional con Precalificación
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [40 empty] | Licitación Pública Internacional por Lotes
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
Selección basada en el menor costo
[41 empty] | Selección Basada en la Calidad | 25952948000
[41 empty] | Selección Basada en la Calidad y Costo | 13306201.6776
Selección basada en las calificaciones de los consultores
CONSULTORÍAS FIRMAS | [40 empty] | Selección Basado en Presupuesto Fijo
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [21 empty] | Integrantes de la Lista Corta | Puntaje técnico asignado | Propuesta económica evaluada (en Moneda ####) | Puntaje final asignado | Comentarios
[14 empty] | Aviso de Expresiones de Interés |  | SEP y Lista Corta |  | No Objeción a SEP y Lista Corta |  | Emisión del SEP |  | Apertura |  | Evaluación Técnica |  | No Objeción Evaluación Técnica |  | Evaluación Final y Negociación |  | No Objeción al Contrato |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido) | [7 empty] | 13306201.6776
[14 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [6 empty] | 25952948000
GGP - INVIAS | Obras Civiles y su Supervisión | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Interventoría para la Construcción de la Variante San Francisco - Mocoa. | COMPONENTE 1 Obras Civiles y su supervision .1.2. Supervision Interventoria de Obra | Selección Basada en la Calidad y Costo | CM-SGT-GGP-021-2010 | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 13306201.6776 | Componente 1. Obras civiles y su supervisión | Sín | Contrato En Ejecución | 2010-05-04 | 2010-05-27 | 2010-05-24 | 2010-06-28 | 2010-05-31 | 2010-06-28 | 2010-06-15 | 2010-06-28 | 2010-06-29 | 2010-07-23 | 2010-06-30 | 2010-07-30 | 2010-07-09 | 2010-08-03 | 2010-07-19 | 2010-08-06 | 2010-07-27 | 2010-08-12 | 2010-07-28 | 2010-08-13 |  |  | CESEL INGENIEROS, CONSORCIO AMBIENTAL SAN FRANCISCO - MOCOA, CONSORCIO TRANSVERSAL DEL SUR, CONSORCIO BOGADO | 64,00;79,20;62,40;62,40 | CONSORCIO AMBIENTAL SAN FRANCISCO-,MOCOA; CONSORCIO AMBIENTAL CESE-CEI; CONSORCIO TRANSVERSAL DEL SUR; CONSORCIO BOGADO | 83,84;99,20;82,31;80,84 | Valor en pesos: 25.952.948.000; Valor en USD: 13.306.201,68; CON CARGO AL FINANCIAMENTO DEL BANCO USD2.528.000 | Llave en mano | 2528000 | 13306201.68 | 10778201.68
SGT - INVIAS | Auditoria | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Auditoría Financiera Contable. | COMPONENTE 3. Auditoria 3.1. Auditoria financiera y contable | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 500000 |  | Sín | Contrato En Ejecución | [5 empty] | 2010-11-16 | [5 empty] | 2010-12-07 |  | 2010-12-15 |  | 2010-12-23 |  |  |  | 2010-12-30 |  |  | PRICEWATEHOYSECOOPERS; ERNST & YOUNG; kpmg ltda | 82,4; 44,5 | PRICEWATERHOYSECOOPERS | 97.68 | Valor en pesos 832502072; Valor en USD 5000.00
INVIAS | Obras Civiles y su Supervisión | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Evaluaciòn de Medio Termino del Proyecto | COMPONENTE 1. Obras civiles y su supervision 1.3. Gerencia de Proyecto | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 102540.9651 |  | Sín | Previsto | 2014-02-04 |  | 2014-02-24 |  | 2014-02-27 |  | 2014-03-01 |  | 2014-03-20 |  | 2014-03-27 |  | 2014-04-02 |  | 2014-04-03 |  | 2014-04-07 |  | 2014-04-20
INVIAS | Obras Civiles y su Supervisión | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Evaluaciòn de Final de Termino del Proyecto | COMPONENTE 1. Obras civiles y su supervision 1.3. Gerencia de Proyecto | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 102540.9651 |  | Sín | Previsto | 2017-02-04 |  | 2014-02-24 |  | 2017-02-27 |  | 2017-03-01 |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-27 |  | 2017-04-02 |  | 2017-04-03 |  | 2014-04-07 |  | 2014-04-20
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Estudios para la ampliación de la Reserva Actual y sustracción Zona San Francisco | Componente 2. PMASIS. A. ESTRATEGIA ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 1. Plan de Integración Ecológica Regional y Consolidación de Áreas de Protección | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 72061.6033 |  | Sín | Previsto | 2012-02-16 |  | 2012-02-23 |  | 2012-02-28 |  | 2012-02-29 |  | 2012-03-17 |  | 2012-03-24 |  | 2012-03-29 |  | 2012-04-03 |  | 2012-04-07 |  | 2012-04-30 |  | 2012-10-30 | [5 empty] | 1.1.1 Estrategia de ordenamiento ambiental del territorio
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Consultoría para Proceso de concertación con los actores para DMI/RFPCARM(Consulta Previa incluye DMI y dialogo proceso MICI) | Componente 2. PMASIS. A. ESTRATEGIA ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 1. Plan de Integración Ecológica Regional y Consolidación de Áreas de Protección | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 250000 |  | Sín | Previsto | 2012-02-16 |  | 2012-02-23 |  | 2012-02-28 |  | 2012-02-29 |  | 2012-03-17 |  | 2012-03-24 |  | 2012-03-29 |  | 2012-04-03 |  | 2012-04-07 |  | 2012-04-30 |  | 2012-07-30 | [5 empty] | 1.1.2. Estrategia de ordenamiento ambiental del territorio
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Estudios para Ajuste y Complementación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Ríos Blanco y Mocoa | Componente 2. PMASIS. A. ESTRATEGIA ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 2. Plan de Apoyo al Ordenamiento Ambiental del Territorio | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 45000 |  | Sín | Previsto | 2013-01-16 |  | 2013-01-23 |  | 2013-01-28 |  | 2013-01-29 |  | 2013-02-17 |  | 2013-02-24 |  | 29/02/2013 |  | 2013-03-03 |  | 2013-03-07 |  | 01/042013 |  | 2013-07-01 | [5 empty] | 2.2.1. Estrategia de ordenamiento ambiental del territorio
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Estudios para formular el Proyecto de apoyo a la implementación de iniciativas de Deforestación Evitada, Pago por Servicos Ambientales, MDL | Componente 2. PMASIS. B. ESTRATEGIA DE CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE 4. Plan de Fortalecimiento de la Gobernanza | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 130515.4008 |  | Sín | Previsto | 16/05/2'12 |  | 2012-05-23 |  | 2012-05-28 |  | 2012-05-29 |  | 2012-06-17 |  | 2012-06-24 |  | 2012-06-29 |  | 2012-07-03 |  | 2012-07-07 |  | 2012-07-30 |  | 2013-01-30 | [5 empty] | 4.2.1.Estrategia de Conservación y Desasrrollo Sostenible de las Areas Protegidas
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Consultoria- Asesoria Programa de Veeduría ambiental, técnica y social y Participación Ciudadana | COMPONENTE 2 .Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas 4. Plan de fortalecimiento de la Gobernanza | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 261031.4008 |  | Sín | Previsto | 2012-02-04 |  | 2012-02-10 |  | 2012-02-16 |  | 2012-02-17 |  | 2012-03-02 |  | 2012-03-10 |  | 2010-03-14 |  | 2010-03-15 |  | 2010-03-19 |  | 2010-03-31 |  | 2010-07-31 | [5 empty] | 4..3.Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Programa de asistencia técnica para el cambio de actividades productivas realizadas actualmente, por actividades ambientalmente sostenibles | Componente 2 C Estrategia para la vinculacion de la comunidad a la conservacion de las areas protegidas . 5. Plan de Mejoramietno de la Calidad de Vida | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 360043 |  | Sín | Previsto | 16/01/2'13 |  | 2013-01-23 |  | 2013-01-28 |  | 2013-01-29 |  | 2013-02-20 |  | 2013-02-28 |  | 2013-03-04 |  | 2013-03-07 |  | 2013-03-12 |  | 2013-03-22 |  | 2017-12-22 | [5 empty] | 5.1.1.Estrategia para la vinculacion de la comunidad a la conservacion de las areas protegidas (ver si puede ser subproyectos)
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Proyecto de apoyo a adecuación predio Vivienda de Interés Social para familias que están en el derecho de vía, a la Salida de Mocoa, mediante convenio entre la Alcaldía de Mocoa e INVIAS | Componente 2. PMASIS. C. Estrategia para la vinculacion de la comunidad a la conservacion de las areas protegidas, Plan de Mejoramiento de Calidad de Vida | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 104412.4 |  | Sín | Previsto | 16/02/2'12 |  | 2012-02-23 |  | 2012-02-28 |  | 2012-02-29 |  | 2012-03-17 |  | 2012-03-24 |  | 2012-03-29 |  | 2012-04-03 |  | 2012-04-07 |  | 2012-04-30 |  | 2013-01-31 | [5 empty] | 5.3.1 Estrategia para la vinculacion de la comunidad a la conservacion de las areas protegidas (ver si puede ser subproyectos)
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Proyecto de apoyo a las compensaciones por adquisición de predios y relocalización de familias ubicadas en el derecho de vía de la Variante | Componente 2. PMASIS. C. Estrategia para la vinculacion de la comunidad a la conservacion de las areas protegidas, Plan de Mejoramiento de Calidad de Vida | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 261031 |  | Sín | Previsto | 16/02/2'12 |  | 2012-02-23 |  | 2012-02-28 |  | 2012-02-29 |  | 2012-03-17 |  | 2012-03-24 |  | 2012-03-29 |  | 2012-04-03 |  | 2012-04-07 |  | 2012-04-30 |  | 2013-01-31 | [5 empty] | 5.3.1 Estrategia para la vinculacion de la comunidad a la conservacion de las areas protegidas (ver si puede ser subproyectos)
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Proyecto de manejo de familias ubicadas en la Vía Actua | Componente 2. PMASIS. C. Estrategia para la vinculacion de la comunidad a la conservacion de las areas protegidas, Plan de Mejoramiento de Calidad de Vida | Selección basada en el menor costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 156618.6 |  | Sín | Previsto | 16/02/2'13 |  | 2012-02-23 |  | 2012-02-28 |  | 2012-02-29 |  | 2012-03-17 |  | 2012-03-24 |  | 2012-03-29 |  | 2012-04-03 |  | 2012-04-07 |  | 2012-04-30 |  | 2013-01-31 | [5 empty] | 5.3.3 Estrategia para la vinculacion de la comunidad a la conservacion de las areas protegidas (ver si puede ser subproyectos)
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Diseño, desarrollo y promoción de rutas ecoturísticas regionales | Componente 2 C Estrategia para la vinculacion de la comunidad a la conservacion de las areas protegidas . 5. Plan de Mejoramietno de la Calidad de Vida | Comparación de Calificaciones |  | Términos de Referencia | Suma global | 49475 |  | Sín | Previsto | 16/01/2'13 |  | 2013-01-23 |  | 2013-01-28 |  | 2013-01-29 |  | 2013-02-20 |  | 2013-02-28 |  | 2013-03-04 |  | 2013-03-07 |  | 2013-03-12 |  | 2013-03-22 |  | 2013-12-22 | [5 empty] | 5..2.1.1 Estrategia para la vinculacion de la comunidadd a la conservacion de las areas protegidas
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Programa de apoyo al monitoreo y al mantenimiento de la Variante y de la Vía Actual | COMPONENTE 2 .E. Estrategia de operación, Control y Vigilancia 9. Plan de Monitoreo operación y Mantenimiento sostenible de la Via | Comparación de Calificaciones |  | Términos de Referencia | Suma global | 31324 |  | Sín | Previsto | 16/01/2'18 |  | 2018-01-23 |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-29 |  | 2018-02-17 |  | 2018-02-24 |  | 29/02/2018 |  | 2018-03-03 |  | 2018-03-07 |  | 2018-03-30 |  | 2019-01-31 | [5 empty] | 9.1.Plan de Monitoreo operación y Mantenimiento sostenible de la Via | Llave en mano
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Programa de control del uso y ocupación del derecho de vía | COMPONENTE 2 .Plan de Monitoreo operación y Mantenimiento sostenible de la Via | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 208825 |  | Sín | Previsto | 16/01/2'18 |  | 2018-01-23 |  | 28/012/2018 |  | 2018-01-29 |  | 2018-02-17 |  | 2018-02-24 |  | 29/02/2018 |  | 2018-03-03 |  | 2018-03-07 |  | 2018-03-30 |  | 31/01/209 | [5 empty] | 9.2. Plan de Monitoreo operación y Mantenimiento sostenible de la Via
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Programa de señalización especial | COMPONENTE 2 .Plan de Monitoreo operación y Mantenimiento sostenible de la Via | Comparación de Calificaciones |  | Términos de Referencia | Suma global | 52206 |  | Sín | Previsto | 16/012'18 |  | 2018-01-23 |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-29 |  | 2018-02-17 |  | 2018-02-24 |  | 29/02/2018 |  | 03/0432018 |  | 2018-03-07 |  | 2018-03-30 |  | 2019-01-31 | [5 empty] | 9.3. Plan de Monitoreo operación y Mantenimiento sostenible de la Via
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Programa de control de emergencias ambientales | COMPONENTE 2 .Plan de Monitoreo operación y Mantenimiento sostenible de la Via | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 208825 |  | Sín | Previsto | 16/01/2'18 |  | 2018-01-23 |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-29 |  | 2018-02-17 |  | 2018-02-24 |  | 29/02/2018 |  | 2018-03-03 |  | 07/043/2018 |  | 2018-03-30 |  | 2019-01-31 | [5 empty] | 9.4 Plan de Monitoreo operación y Mantenimiento sostenible de la Via
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Diseño e implementacion del Sistema de Informacion Gerencial de proyecto | COMPONENTE 2 .Plan de Monitoreo operación y Mantenimiento sostenible de la Via | Selección basada en el menor costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 102540.9651 |  | Sín | Previsto | 2012-02-15 |  | 2012-02-21 |  | 2012-02-25 |  | 2012-02-26 |  | 2012-02-15 |  | 2012-03-20 |  | 2012-03-25 |  | 2012-03-27 |  | 2012-04-02 |  | 2012-04-15 |  | 2012-07-16 | [5 empty] | 9.5.1 Plan de Monitoreo operación y Mantenimiento sostenible de la Via
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Apoyo al desarrollo del encuentro de la Sociedad Latinoamericana de Unidades Ambientales del Sector Transporte -SLUAT, que se desarrollará en Colombia | COMPONENTE 2 .Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas 4. Plan de fortalecimiento de la Gobernanza | Selección Basada en la Calidad |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 52206.1603 |  |  |  | 2012-02-04 |  | 2012-02-10 |  | 2012-02-16 |  | 2012-02-17 |  | 2012-03-02 |  | 2012-03-10 |  | 2010-03-14 |  | 2010-03-15 |  | 2010-03-19 |  | 2010-03-31 |  | 2010-07-31 | [5 empty] | 9.5.2. Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas
[10 empty] | 2346115.5303 | [30 empty] | Precios Unitarios
Suma alzada
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Cantidad Estimada de Consultores : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [5 empty] | Nombre del Consultor | Período Desde | Hasta | Cargo | Comentarios
[14 empty] | No Objeción a los TdR de la Actividad |  | Fin de las Contrataciones |  | Fecha Fin de la Actividad | [22 empty] | Suma global
[14 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [21 empty] | Suma global
INVIAS | Obras civiles y su Supervision | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Apoyar a la Unidad coordinadora del Proyecto en todo lo relacionado con las actividades de índole financiera y contable contempladas en el contrato de Préstamo BID 2271/OC-CO siguiendo las normas internacionales de auditoría o las normas nacionales estándares y sus prácticas que sean compatibles con dichas normas internacionales | COMPONENTE 1 Obras Civiles y su Supervision1.3. Gerencia del Proyecto Dependencia supervisora del contrato; Oficina Asesora de Planeacion | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) | 003 BID | Tiempo Trabajado | 181682.082 | 1 | Componente 1: Obras Civiles y su Supervisión | Sín | Contrato En Ejecución | 2011-09-15 | 2011-09-28 | 2011-10-15 | 2011-11-04 |  |  | Claudia Agudelo Sedano | 2011-11-04 | 2017-06-30 | Financiero/contador | Se realizarán contratos renovables cada año por continuidad de servicios, condicionada a la evaluación de desempeño por parte del INVIAS. | [16 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables
INVIAS | Obras Civiles y su Supervisión | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | “Apoyar a la Unidad Coordinadora del Proyecto en todo lo relacionado con las contrataciones previstas en el Contrato de Préstamo BID 2271/OC-CO, en el marco de las Políticas para la Adquisición de Obras, Bienes y Servicios de Consultoría | COMPONENTE 1 Obras Civiles y su Supervision1.3. Gerencia del Proyecto Dependencia supervisora del contrato; Oficina Asesora de Planeacion | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) | 004 BID | Tiempo Trabajado | 159676.7909 | 1 | Componente 1: Obras Civiles y su Supervisión | Sín | Proceso en curso | 2011-01-10 |  | 2012-01-30 |  |  |  | Alexander Guerrero Cubides | 2012-02-01 | 2017-06-30 | Especialista de Adquisiciones | Se surtió proceso de selección y se tiene el candidato elegido. Se realizarán contratos renovables cada año por continuidad de servicios, condicionada a la evaluación de desempeño. | 1794918.0698 | 102540.9651 | 102541 | [13 empty] | Tiempo Trabajado
INVIAS | Obras Civiles y su Supervisión | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Ejercer como Especialista Ambiental del Proyecto Construcción de la Variante San Francisco-Mocoa, desde la Unidad Coordinadora bajo lineamientos y directrices de la dirección de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.. Forma parte de la Unidad Coordinadora | COMPONENTE 1 Obras Civiles y su Supervision1.3. Gerencia del Proyecto Dependencia supervisora del contrato; Oficina Asesora de Planeacion | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) |  | Tiempo Trabajado | 231929.7184 | 1 | Componente 1: Obras Civiles y su Supervisión | Sín | Previsto | 2012-02-02 |  | 2012-02-20 |  |  |  |  | 2012-02-21 | 2017-06-30 | Especialista Ambiental | Se realizarán contratos renovables cada año por continuidad de servicios, condicionada a la evaluación de desempeño por parte del INVIAS.
INVIAS | Obras Civiles y su Supervisión | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Ejercer la asesoría jurídica desde la Unidad Coordinadora para el desarrollo del proyecto, en particular la ejecución del componente 2, por tanto debe apoyar a las dependencias que intervienen: Gerencia de Proyecto, Subdirección de Medio Ambiente, Oficina Asesora de Planeación, Subdirección Financiera. Forma parte de la Unidad Coordinadora | COMPONENTE 1 Obras Civiles y su Supervision1.3. Gerencia del Proyecto Dependencia supervisora del contrato; Oficina Asesora de Planeacion | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) | 005 BID | Tiempo Trabajado | 209040.0115 | 1 | Componente 1: Obras Civiles y su Supervisión | Sín | Proceso en curso | 2012-01-15 |  | 2012-01-30 |  |  |  | Gustavo Duque | 2012-02-01 | 2017-06-30 | Asesor Legal | Se realizarán contratos renovables cada año por continuidad de servicios, condicionada a la evaluación de desempeño por parte del INVIAS.
INVIAS | Obras Civiles y su Supervisión | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Coordinar las gestiones para la ejecución e implementación del contrato de préstamo BID 2271/OC-CO garantizando el cumplimiento administrativo financiero, contable legal y de adquisiciones, así como coordinar y asesorar lo pertinente con las dependencias y entidades involucradas | COMPONENTE 1 Obras Civiles y su Supervision1.3. Gerencia del Proyecto Dependencia supervisora del contrato; Oficina Asesora de Planeacion | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) | 001BID | Tiempo Trabajado | 238233.4243 | 1 | Componente 1: Obras Civiles y su Supervisión | Sín | Contrato En Ejecución | 2011-09-15 | 2011-09-15 | 2012-09-10 | 2011-10-04 |  |  | Irma Chaparro Gaitan | 2011-10-04 | 2017-06-30 | Coordinador de Gestión | Se realizarán contratos renovables cada año por continuidad de servicios, condicionada a la evaluación de desempeño por parte del INVIAS.
INVIAS | Obras Civiles y su Supervisión | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | El contrato tiene por objeto ejercer la Supervisión Social desde la Unidad Coordinadora para el desarrollo del proyecto, en sus componentes 1 y 2, por tanto debe apoyar a las dependencias que intervienen: Gerencia de Proyecto, Subdirección de Medio Ambiente, Dirección Territorial Putumayo, entre otras | COMPONENTE 1 Obras Civiles y su Supervision1.3. Gerencia del Proyecto Dependencia supervisora del contrato; Oficina Asesora de Planeacion | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) |  | Tiempo Trabajado | 195832.7352 | 1 | Componente 1: Obras Civiles y su Supervisión | Sín | Proceso en curso | 2012-01-25 |  | 2012-02-15 |  |  |  | Ana Lucia Rodriguez Perez | 2012-02-16 | 2017-06-30 | Especiaista Social | Se realizarán contratos renovables cada año por continuidad de servicios, condicionada a la evaluación de desempeño por parte del INVIAS.
INVIAS | Obras Civiles y su Supervisión | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Ejercer la Gerencia del Proyecto Construccion de la Variante San Francisco-Mocoa integrando los componentes de la Obra, el Componente Social y el Componente Ambiental | COMPONENTE 1 Obras Civiles y su Supervision1.3. Gerencia del Proyecto Dependencia supervisora del contrato; Oficina Asesora de Planeacion | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) |  | Tiempo Trabajado | 241483.9728 | 1 | Componente 1: Obras Civiles y su Supervisión | Sín | Previsto | 2012-02-02 |  | 2012-02-20 |  |  |  |  | 2012-02-21 | 2017-06-30 | Gerente de Proyecto | Se realizarán contratos renovables cada año por continuidad de servicios, condicionada a la evaluación de desempeño por parte del INVIAS.
INVIAS | Obras Civiles y su Supervisión | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Ejercer como Ingeniero Supervisor de la Obra en Campo del Proyecto de la Variante San Francisco -Mocoa Fase I | COMPONENTE 1 Obras Civiles y su Supervision1.3. Gerencia del Proyecto Dependencia supervisora del contrato; Oficina Asesora de Planeacion | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) |  | Tiempo Trabajado | 147338.5493 | 1 | Componente 1: Obras Civiles y su Supervisión | Sín | Previsto | 2012-02-02 |  | 2012-03-20 |  |  |  |  | 2012-02-21 | 2017-06-30 | Ingeniero en campo GGP | Se realizarán contratos renovables cada año por continuidad de servicios, condicionada a la evaluación de desempeño por parte del INVIAS.
INVIAS | Obras Civiles y su Supervisión | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | El contrato tiene por objeto ejercer la Supervisión Ambiental para el desarrollo del proyecto, en sus componentes 1 y 2, por tanto debe apoyar a las dependencias que intervienen: | COMPONENTE 1 Obras Civiles y su Supervision1.3. Gerencia del Proyecto Dependencia supervisora del contrato; Oficina Asesora de Planeacion | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) |  | Tiempo Trabajado | 42041.7957 | 1 | Componente 1: Obras Civiles y su Supervisión | Sín | Proceso en curso | 2012-02-10 |  | 2012-01-25 |  |  |  |  | 2012-02-26 | 2012-12-31 | Ambiental apoyo SMA | contratacion por un año
INVIAS | Obras Civiles y su Supervisión | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Apoyar a la Gerencia de Grandes Proyectos en lo que respecta a la ejecución técnica del Proyecto y con las dependencias al interior de INVIAS que estén involucradas asi como con el contratista y la interventoria | COMPONENTE 1 Obras Civiles y su Supervision1.3. Gerencia del Proyecto Dependencia supervisora del contrato; Oficina Asesora de Planeacion | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) |  | Tiempo Trabajado | 116896.7002 | 1 | Componente 1: Obras Civiles y su Supervisión | Sín | Previsto | 2012-02-02 |  | 2012-02-25 |  |  |  |  | 2012-02-26 | 2017-06-30 | Ingeneiro (supervision para GGP) | Se realizarán contratos renovables cada año por continuidad | [16 empty] | Adq. libros de textos y material de lectura
INVIAS | Obras Civiles y su Supervisión | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Apoyar a la Subdireccion de Medio ambiente en lo que respexcta a la gestion predial | COMPONENTE 1 Obras Civiles y su Supervision1.3. Gerencia del Proyecto Dependencia supervisora del contrato; Oficina Asesora de Planeacion | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) |  | Tiempo Trabajado | 15381.1448 | 1 | Componente 1: Obras Civiles y su Supervisión | Sín | Previsto | 2012-02-02 |  | 2012-02-25 |  |  |  |  | 2012-02-26 | 2012-08-26 | Gestion Predial | Contrato por seis meses
INVIAS | Obras Civiles y su Supervisión | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Apoyar a la Subdireccion de Medio ambiente en lo que respexcta a la gestion predial en lo legal | COMPONENTE 1 Obras Civiles y su Supervision1.3. Gerencia del Proyecto Dependencia supervisora del contrato; Oficina Asesora de Planeacion | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) |  | Tiempo Trabajado | 15381.1448 | 1 | Componente 1: Obras Civiles y su Supervisión | Sín | Previsto | 2012-02-02 |  | 2012-02-25 |  |  |  |  | 2012-02-26 | 2012-08-26 | Apoyo Legal a la Gestion Predial | Contratacion por seis meses
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS) | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonia | Consultoria para Capacitación ambiental para formación de promotores de la comunidad, para coadyuvar la gestión ambiental de las cuencas | Componente 2. PMASIS. A. ESTRATEGIA ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 2. Plan de Apoyo al Ordenamiento Ambiental del Territorio | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional |  | Suma global | 25000 | 1 | Componente 2 Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS) | Sín | Previsto | 2013-09-15 |  | 2013-10-01 | [6 empty] | Consultor | 2.2.4. Estrategia de ordenamiento ambiental del territorio
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS) | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonia | Estudios para la definición del area a compensar por fuera de la zona de reserva, solicitados por el MAVDT en la Licencia de la Variante | Componente 2. PMASIS. B. ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AREAS PROTEGIDAS. 3. Plan de Apoyo a la Conservación de la Biodiversidad | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional |  | Suma global | 61670.5959 |  | Componente 2 Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS) | Sín | Previsto | 2012-03-01 |  | 2012-03-27 | [6 empty] | Consultor | 3.1.1.1 Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas
CORPOAMAZONIA | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS) | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonia | Estudio para la reforestación y mantenimiento de 1060 Has como compensación por el aprovechamiento forestal para la construcción de la Variante | Componente 2. PMASIS. B. ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AREAS PROTEGIDAS. 3. Plan de Apoyo a la Conservación de la Biodiversidad | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional |  | Suma global | 61670.5959 |  | Componente 2 Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS) | Sín | Previsto | 2012-03-01 |  | 2012-03-27 | [6 empty] | Consultor | 3.1.2.1 Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas
SMA INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Diseño e implementación de un Plan de recuperación y fortalecimiento de la riqueza cultural de la región | Componente 2. PMASIS. B. ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AREAS PROTEGIDAS. 4 Plan de fortalecimiento de la gobernanza | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) |  | Suma global | 36364.2 | 1 | Componente 2: PMASIS | Sín | Previsto | 2013-02-02 | [8 empty] | Consultor | 4,4,3Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas
SMA INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Programa de apoyo a la evaluación y retroalimentación del PMASIS a través de un Comité de Asesoría Técnica Independiente del Proyecto | Componente 2. Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas 3. Plan de Fortalecimiento de la GobernanzaDependecnia supervisora: Subdirecciòn de Medio ambiente | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) |  | Suma global | 60007 | 3 | Componente 2: PMASIS | Sín | Contrato En Ejecución | 2011-01-12 | [5 empty] | Juan David Quintero | 2011-01-12 | 2012-12-31 | Consulto CATI | 4.5 Se ralizaran contrato renovable para 2012 por continuidad
SMA INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Programa de apoyo a la evaluación y retroalimentación del PMASIS a través de un Comité de Asesoría Técnica Independiente del Proyecto | Componente 2. Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas 3. Plan de Fortalecimiento de la GobernanzaDependecnia supervisora: Subdirecciòn de Medio ambiente | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) |  | Suma global | 60007 | 3 | Componente 2: PMASIS | Sín | Contrato En Ejecución | 2011-01-12 | [5 empty] | Rodrigo Botero | 2011-01-12 | 2012-12-31 | Consulto CATI | 4.5 Se ralizaran contrat4.5 o renovable para 2012 por continuidad
SMA INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Programa de apoyo a la evaluación y retroalimentación del PMASIS a través de un Comité de Asesoría Técnica Independiente del Proyecto | Componente 2. Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas 3. Plan de Fortalecimiento de la GobernanzaDependecnia supervisora: Subdirecciòn de Medio ambiente | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) |  | Suma global | 10779.1063 | 3 | Componente 2: PMASIS | Sín | Contrato En Ejecución | 2012-01-12 | [5 empty] | Juan Manuel Uribe | 2011-01-12 | 2012-12-31 | Consulto CATI | 4.5. Terminacion de contrato anticipada Se reemplaza por Margarita rosa de Castro illera
SMA INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Programa de apoyo a la evaluación y retroalimentación del PMASIS a través de un Comité de Asesoría Técnica Independiente del Proyecto | Componente 2. Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas 3. Plan de Fortalecimiento de la GobernanzaDependecnia supervisora: Subdirecciòn de Medio ambiente | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) | 002- BID | Suma global | 49227.8937 | 3 | Componente 2: PMASIS | Sín | Contrato En Ejecución | 2012-10-30 | 2011-11-04 | 15/1172011 | 2011-12-21 |  |  | Margarita rosa de Castro Illera |  |  | Consulto CATI | 4.5. Se ralizaran contrato renovable para 2012 por continuidad
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Apoyo tècnico a INVIAS a través de la Unidad Coordinadora | COMPONENTE 2 E, Estrategia de Operación Control y Vigilancia. Plan de Monitoreo, Opeacion y Mantenimiento sostenible de la Via | Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional (comparación mínimo tres hojas de vida) |  | Suma global | 360042 |  | Componente 2: PMASIS | Sín | Previsto | 2012-03-01 | [8 empty] | Consuldotre
724768.3917
CAPACITACIÓN | [40 empty] | Adquisición de Bienes
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [5 empty] | Detalle | Monto (en Moneda ####) | Comentarios | [18 empty] | Adquisición de Bienes - Sector Salud
[14 empty] | Plan de Capacitación Anual (PCA) |  | No Objeción a PCA |  | Fin de la Actividad | [22 empty] | Comparación de Precios para Bienes
[14 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [21 empty] | Especificaciones Técnicas
CORPOAMAZONIA | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Cursos de capacitación y entrenamiento personal de la UCAP | Componente 2. PMASIS. B. ESTRATEGIA DE CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE 4. Plan de Fortalecimiento de la Gobernanza | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 114853.5527 |  | Sín | Previsto | 2012-04-02 |  |  |  | 2012-12-01 |  |  |  | 4.1.2.Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Capacitación y logística a veedurias ciudadana para la Variante y para las áreas de reserva incluídas en el PMASIS | Componente 2. PMASIS. B. ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AREAS PROTEGIDAS. 4 Plan de fortalecimiento de la gobernanza | Comparación de Calificaciones |  | Términos de Referencia | Suma global | 48309 |  | Sín | Previsto | 2012-07-01 | [7 empty] | 4..3.2.1 Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas | [18 empty] | Suministro e instalación de sist. de información
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Capacitación y logística para la conformación del Comité Institucional de las Areas Protegidas incluido en el PMASIS | Componente 2. PMASIS. B. ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AREAS PROTEGIDAS. 4 Plan de fortalecimiento de la gobernanza | Comparación de Calificaciones |  | Términos de Referencia | Suma global | 78309.2405 |  | Sín | Previsto | 2012-08-01 | [7 empty] | 4..3.2.2 Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Capacitación a las comunidades de las áreas protegidas incluidas en el PMASIS en cogestión para el manejo de Recursos Naturales | Componente 2. PMASIS. B. ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AREAS PROTEGIDAS. 4 Plan de fortalecimiento de la gobernanza | Comparación de Calificaciones |  | Términos de Referencia | Suma global | 72728.4 |  | Sín | Previsto | 2013-03-01 | [7 empty] | 4..4.1. Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Capacitación a grupos ecológicos y/o ambientales que trabajen en las áreas protegidas incluidas en el PMASIS | Componente 2. PMASIS. B. ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AREAS PROTEGIDAS. 4 Plan de fortalecimiento de la gobernanza | Comparación de Calificaciones |  | Términos de Referencia | Suma global | 72728.4 |  | Sín | Previsto | 2013-04-01 | [7 empty] | 4.4.2, Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Areas Protegidas | [18 empty] | Comparación de Precios para Obras
INVIAS | Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS). | Departamento de Putumayo/Municipios de San Francisco y Mocoa. | Amazonía. | Componente 2 C Estrategia para la vinculacion de la comunidad a la conservacion de las areas protegidas . 5. Plan de Mejoramietno de la Calidad de Vida | Componente 2 C Estrategia para la vinculacion de la comunidad a la conservacion de las areas protegidas . 5. Plan de Mejoramietno de la Calidad de Vida | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia |  | 134917 |  | Sín | Previsto | 2013-01-07 |  |  |  | 1/12//2013 |  |  |  | 5..2.1.4 Estrategia para la vinculacion de la comunidadd a la conservacion de las areas protegidas | [18 empty] | Contratación de Obras Mayores
521845.5932
Contratación de Obras Menores
SUBPROYECTOS | [40 empty] | Doc. de precalificación para construcción de obras
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Objeto de la Transferencia : | Descripción adicional : | Número de Proceso: | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) |  |  |  | Detalle | Monto (en Moneda ####) | Comentarios
[12 empty] | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos |  | Fecha de Transferencia
[12 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real
Adquisición de Servicios de no consultoría
Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia
Términos de Referencia
Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
Note on D3: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on AF3: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AG3: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on D15: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on AF15: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AG15: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on D30: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on AF30: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AG30: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on D40: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on AK40: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AL40: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AM40: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AN40: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on D66: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on U66: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on V66: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on W66: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on X66: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on D92: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on U92: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.
Note on V92: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.
Note on D104: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on K104: Numero estimado de subproyectos para esta línea
Note on M104: Si los Subproyectos se adjudican en una fecha fija esta es la que se debe relacionar Si los Subproyecto se adjudican a través de una "Ventana" abierta colocar N/A
Note on Q104: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.
Note on R104: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.

## Listas_Opciones_de_Referencia (hidden)
LISTAS DE OPCIONES DE DATOS DE REFERENCIA DE CAMPOS CON VALORES PREDEFINIDOS
Versión de Normas de Adquisición (BID): | Versión de Normas de Adquisición (BM):
Enero 1995. Políticas Básicas y Procedimientos de Adquisiciones del BID (Bienes y Obras) (GP-118) | Enero 1995. Edición revisada Septiembre 1997.
Enero 2005. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-4) | Enero 1995. Edición revisada Enero 1999.
Febrero 2006. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-6) | Mayo 2004.
Julio 2006. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-7) | Mayo 2004. Edición revisada Octubre 2006.
Versión de Normas de Consultoría (BID): | Versión de Normas de Consultoría (BM):
Febrero 2004. Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Servicios de Consultoría (GN-2220-10) | Enero 1997. Edición revisada Septiembre 1997.
Enero 2005. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-4) | Enero 1997. Edición revisada Enero 1999.
Febrero 2006. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-6) | Enero 1997. Edición revisada Mayo 2002.
Julio 2006. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-7) | Mayo 2004.
Mayo 2004. Edición revisada Octubre 2006.
Categoría de Inversión :
Obras
Bienes
Servicios de no consultoría
Consultoría Firmas
Consultoría Individuos
Capacitación
Gastos Operativos
Subproyectos Comunitarios
TRANSFERENCIAS
Subproyectos
Subsidios
Cápitas
No asignados
Método de Adquisición :
Comparación de precios
Licitación Pública Nacional
Contratación Directa
Licitación Internacional Limitada
Licitación Pública Internacional
Licitación Pública Internacional con Precalificación
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Licitación Pública Internacional por Lotes
Según Normativa Local
Método de Selección :
3 CVs
Contratación Directa
Recontratación
Selección basada en el menor costo
Selección Basada en la Calidad
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección basada en las calificaciones de los consultores
Selección Basado en Presupuesto Fijo
Selección con base en una sola fuente
Documento Base :
Documento | Categoría
Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
Adquisición de Bienes | Bienes
Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
Comparación de Precios para Bienes | Bienes
Comparación de Precios para Obras | Obras
Contratación de obras | Obras
Contratación de Obras Mayores - Derecho Civil | Obras
Contratación de Obras Menores | Obras
Contratación de obras y servicios basado en resultados | Obras
Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Especificaciones Técnicas | Bienes
Solicitud Estándar de Propuestas | Consultoría - Firmas
Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Forma de Contrato :
Forma | Categoría
Llave en mano | Bienes
Llave en mano | Obras
Locación de Obra | Consultoría - Individuos
Locación de Obra (Suma Alzada) | Servicios de No Consultoría
Locación de Servicio (Basado en el Tiempo) | Consultoría - Individuos
Locación de Servicios | Servicios de No Consultoría
Precios Unitarios | Obras
Precios Unitarios | Bienes
Suma Alzada | Bienes
Suma alzada | Obras
Suma global | Consultoría - Firmas
Suma global | Servicios de No Consultoría
Suma global + gastos reembolsables | Consultoría - Firmas
Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Estado del Proceso :
Previsto
Proceso en curso
Relicitación
Proceso Cancelado
Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
Contrato En Ejecución
Contrato Terminado