## PA
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES - NUEVO SISTEMA
Pais: URUGUAY | URUGUAY |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): Centro Ceibal |  |  |  |  | Sector Privado
Numero del Proyecto: ATN/ME-11077-UR |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Apoyo al Despliegue de Red Acceso Universal a Telecomunicaciones
Periodo del Plan: Enero - Noviembre de 2012
Monto limite para revision ex post de adquisiciones: |  |  |  |  | Bienes y Servicios (monto en U$S): |  |  |  |  | Consultorias (monto en U$S):
2. Ref. POA | 3. Descripción de la Adquisición (1) | 4. Costo Estimado de la Adquisición en U$S | 5.Saldo Pendiente de comprometer | 6. Método de Adquisición (2) | 7. Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones | 8. Fuente de Financiamiento y su porcentaje |  | 9. Fecha Estimada de anuncio de adquisición o del inicio de la contratacion | 10. Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | 11. Revision tecnica del JEP | 12. Comentarios
[6 empty] | BID/ FOMIN % | Local / Otro %
| COMPONENTE 1: | 438500 | 0
| CONSULTORIA DE CONSULTORES INDIVIDUALES | 100600 | 0
1.1.1 | Consultoría para el desarrollo de estándares de producción, validación y documentación | 18000 | 0 | CC | Ex-post | 100% |  | 1er. a 3er. trimestre del 1er. año del Proyecto | Adjudicado
1.2.2 | Proceso y herramientas de subida, autoría, catalogación y validación de contenidos. REASIGNACIÓN DE FONDOS: Consultor Experto en Sector Audiovisual | 15600 | 0 | SD | Ex-ante | 100% |  | 3er trimestre del 1er año hasta el final del proyecto. | Adjudicado
1.3.1 | Desarrollo de guía de estilo y ejemplo | 40000 | 0 | CP | Ex-ante | 100% |  | 2do semestre del 2do año del Proyecto | Adjudicado |  | COYOTE / SANSBERRO
1.4.1 | Consultoría para definición de estrategia comercial y modelos de negocio (pasajes, taller de presentación incluidos). | 15000 | 0 | SD | Ex-ante | 100% |  | 1er y 2º trimestre del 2do. año del Proyecto. | Adjudicado |  | EZPELETA
1.4.2 | Consultoría para taller en propiedad intelectual y modelos de licenciamiento y asistencia técnica | 12000 | 0 | SD | Ex-ante | 100% |  | 2º a 4to.trimestre del 2do. año del Proyecto. | Adjudicado |  | VARGAS
| SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIA | 337900 | 0
1.2.1 | Desarrollo del portal | 4550 | 0 | CP | Ex-post | 100% |  | 1er. a 3er. trimestre del 1er. año del Proyecto. | Adjudicado |  | Incluye plataformas de educación a distancia (2.2.1)
1.4.3 | Feria de promoción de contenidos uruguayos | 55000 | 0 | CP | Ex-post | 75% | 25% | 4to trimestre del 2do año | Adjudicado
1.4.4 | Materiales de difusión | 5000 | 0 | CD | Expost | 100% |  | 2do y 3er año de proyecto | Pendiente | Adquisición simple.
1.5.2 | Premios concursos Ingenio | 5000 | 0 | CP | Expost | 50% | 50% | Los tres años del Proyecto | Adjudicado
1.5.4 | Concursos de ideas de docentes para fondos concursables | 36000 | 0 | n/a | Ex-ante aprobación en Plan de Adq. | 100% |  | 2do. trimestre de cada año del Proyecto | Adjudicado |  | 2 concursos adjudicados Resta 1 concurso
1.5.5 | Digitalización de Ideas Docentes | 119950 | 0
1.5.6 | Fondos concursables | 112400 | 0
| COMPONENTE 2: | 102450 | 0
| CONSULTORIA DE CONSULTORES INDIVIDUALES | 88950 | 0
2.1.1 | Consultoría para desarrollo de temario para capacitación a emprendimientos de base tecnológica en el interior del país. | 0 | 0 | SD | Ex-post | 100% |  | 3er. trimestre del 2do. año del Proyecto | Adjudicado |  | Se reasignaron fondos
2.1.3 | Sesiones de capacitación | 6550 | 0 | SD | Ex-post | 100% |  | 2º y 3er.trimestre de 1er. año del Proyecto; 2º y 3er. trimestre de 2º año del Proyecto | Adjudicado
2.1.4 | Asistencia técnica a empresarios del interior. (Consultor) | 46400 | 0 | CC | Ex-post | 100% |  | 2º trimestre del 1er. año del Proyecto por un año | Adjudicado
2.4.1 | Consultoría para el desarrollo de materiales para capacitación online para servicios de soporte. | 0 | 0 | SD | Ex-post | 100% |  | 2º trimestre del 2do año del Proyecto | Adjudicado |  | Se reasiganron fondos
2.5.2 | Consultoría para la elaboración de documentación de modelo de despliegue de la red de acceso universal | 12000 | 0 | CC | Ex-ante | 100% |  | 2º y 3er trimestre de 1er año del Proyecto. | Adjudicado
2.2.1 | Implantación de plataforma de teleformación y adaptación a diferentes usos pedagógicos REASIGNACIÓN DE FONDOS: Extensión de Consultoría para Elaboración de la Documentación | 12000 | 0 | SD | Ex-ante | 100% |  | 4to trimestre del 1er año y 1er trimestre del 2do año | Adjudicado
2.6.1 y 2,6,3 | Estudio y diseño de indicadores y Publicación de Informe y herramientas de análisis. | 12000 | 0 | CC | Ex-ante | 100% |  | 1er año del Proyecto | Adjudicado
2.6.2 | Seguimiento anual de acceso y grado de cobertura | 0 | 0 | SD | Ex-post | 100% |  | 2do y 3er año | Adjudicado
| SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIA | 13500 | 0
2.3.2 | Desarrollo de materiales del programa online de promoción a la empresarialidad. | 13500 | 0 | CD | Ex-post | 100% |  | 2o. y 3er. trimestre del 2do. año del Proyecto | Adjudicado |  | Se contrató a la empresa GVW
| COMPONENTE 3: | 285000 | 32972
| CONSULTORIA DE CONSULTORES INDIVIDUALES | 143000 | 5000
3.1.1 | Consultoría en estudio de línea de base para evaluación del proyecto. | 26000 | 5000 | CC | Ex-ante | 100% |  | 4to trimestre del 1er año, 1er y 2do trimestre del 2do año | Adjudicado |  | SAEGAERT / equipo monitoreo
3.2.1, 3.2.2 y 3.3.3 | Concurso para iniciativas de Impacto para el seguimiento técnico del Impacto Ceibal y coordinación con otras instituciones | 117000 | 0 | n/a | Ex-post | 100% |  | 2do año del proyecto | Adjudicado |  | Contrato con la Universidad Católica del Uruguay y la investigadora Rosalía Winocur
| SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIA | 142000 | 27972
3.3.1 | Documentación audiovisual | 9685 | 0 | SD | Ex-ante | 100% |  | 2do trimestre del 2do año, 2do trimestre del 3er. año del Proyecto | Adjudicado |  | 3 audiovisuales.
3.3.2 | Concurso de periodistas | 12315 | 5771 | [5 empty] | Adjudicado
3.4.1 | Evento de lanzamiento del proyecto | 80000 | 20503 | CP | Ex-post | 100% |  | 4to trimestre del 1er año del Proyecto | Adjudicado |  | 30 expertos + gastos logisticos
3.4.2 | Evento de difusión de resultados | 40000 | 1698 | CP | Ex-post | 44.44% | 55.56% | 4º trimestre del 3er año del Proyecto | Adjudicado |  | 30 expertos + gastos logisticos
| COMPONENTE C y L | 11200 | 6237
5.1.3 | Equipamiento (3 PC, software, impresora láser scaner, proyector, etc.) | 8000 | 6237
5.2.2 | Avisos en periódicos para contratación de UC | 3200 | 0
| SUBTOTAL | 837150 | 39209
BIENES
CONSULTORIA DE FIRMAS
| Análisis de riesgo | 5000 | 5000 | SD |  | 100% |  |  | Pendiente |  | Gastos de viaje de Jefe de Equipo del Proyecto para Análisis de Riesgos Externos y Sectoriales
| Seguimiento, evaluaciones intermedia y final | 35000 | 35000 | CC |  | 100% |  |  | Pendiente |  | Lo contrata el Banco
| Imprevistos | 25165.5 | 25166
| Auditoría y Revisión ExPost de desembolsos y adquisiciones | 18557.25 | 18557
| Contribución a evaluación expost (0,5% presupuesto) | 4627.5 | 4628
| TOTAL | 925500.25 | 127560
|  |  | Preparado por: |  |  |  |  | Fecha:

## Hoja1
7450
8400
26000
2450
28600
23500