## 20121001
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) 2323/OC-BR - BID - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA
De: 25/10/2011 a 25/04/2013
Seq. |  | Código e descrição do Projeto / Atividade | Custo estimado (US$) | Método de Aquisição (1) | Revisão | Fonte (%) |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentários
[6 empty] | BID | PMSJC | Publicação do edital | Término do Contrato
BENS
1 |  | 1570 - PARQUE BOA VISTA / DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS | 2318793.07 | CDI | EX_PST | 100 | 0 | 2011-11-30 |  | ADJUDICADO | ÁREA DESAPROPRIADA
2 |  | 4927 - PARQUE DO ITAPUÃ / DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS | 1850000 | CDI | EX_PST | 0 | 100 | 2011-11-30 |  | EM PROCESSO | EM REVISÃO
3 |  | 4866 - SOFTWARE DE MAPAS DOS PONTOS DE ÔNIBUS / SOFTWARE DE MAPAS DOS PONTOS DE ÔNIBUS | 62784.81 | CPR | EX-ANTE | 100 | 0 | 2012-03-30 | 2012-06-01 | ADJUDICADO | CONCLUÍDO
4 |  | 3554 - CENTRAIS SEMAFÓRICAS / SOFTWARE - TEMPO REAL | 1150000 | CDI | EX-ANTE | 100 | 0 | 2012-06-01 | 2012-11-20 | ADJUDICADO
5 |  | 4916 - PRÉDIO DO CONTROLE CENTRAL DE OPERAÇÕES / COMPRA DE EQUIPAMENTOS - SERVIDORES | 140000 | PE | EX-ANTE | 100 | 0 | 2012-06-02 |  | EM PROCESSO
6 |  | 3620 - PRÉDIO DO CONTROLE CENTRAL DE OPERAÇÕES / MONTAGEM DA SALA DA CCO | 685000 | PE | EX-ANTE | 100 | 0 | 2012-06-28 |  | EM PROCESSO
7 |  | 3777 - PEV JARDIM JACI / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS); 3796 - PEV RESIDENCIAL UNIÃO / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS); 2865 - PEV DOM PEDRO II / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS); 3758 - PEV VILA PROGRESSO / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | 52900 | PE | EX_PST | 74 | 26 | 2012-08-01 |  | EM PROCESSO
8 |  | 3504 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / COMPRA DE EQUIPAMENTOS - STORAGE; 4709 - SISTEMA DE SEGURANÇA DE DADOS BACKUP SITE / COMPRA DE EQUIPAMENTOS - STORAGE | 440000 | PE | EX_PST | 100 | 0 | 2012-12-24
9 |  | 3385 - SISTEMA DE SEGURANÇA DE DADOS BACKUP SITE / COMPRA DE EQUIPAMENTOS - SERVIDORES; 4684 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / COMPRA DE EQUIPAMENTOS - SERVIDORES | 820000 | PE | EX_PST | 100 | 0 | 2012-12-25
10 |  | 4689 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / COMPRA DE SOFTWARES - S.O. E VIRTUALIZAÇÃO; 3509 - SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS / COMPRA DE SQL SERVER; 4704 - SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS / COMPRA DE SISTEMA ORACLE ENTERPRISE | 1360000 | PE | EX_PST | 100 | 0 | 2012-12-26
11 |  | 4694 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / COMPRA DE EQUIPAMENTOS - GERADORES, A.C. E NOBREAK | 170000 | PE | EX_PST | 100 | 0 | 2012-12-27
12 |  | 4699 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / COMPRA DE EQUIPAMENTOS - BACKBONE | 170000 | PE | EX_PST | 100 | 0 | 2012-12-27
13 |  | 4714 - SISTEMA DE SEGURANÇA DE DADOS BACKUP SITE / COMPRA DE EQUIPAMENTOS - COMBATE DE INCÊNDIO | 30000 | CPR | EX-ANTE | 100 | 0 | 2012-12-29
14 |  | 4888 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / COMPRA DE EQUIPAMENTOS - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 34262.66 | PP | EX_PST | 0 | 100 | 2012-12-31
15 |  | 3826 - PEV 14 / DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS | 146000 | CD | EX_PST | 0 | 100 | 2013-01-28
16 |  | 4883 - ESTRUTURAÇÃO DOS PONTOS DE ÔNIBUS / ESTRUTURAÇÃO DOS PONTOS DE ÔNIBUS | 860000 | PE | EX_PST | 100 | 0 | 2013-02-01
17 |  | 3525 - PAINEL DE MENSAGENS VARIADAS / COMPRA DE PAINEIS FIXOS DE MENSAGENS VARIADAS | 280000 | LPN | EX-ANTE | 100 | 0 | 2013-03-01
18 |  | 3720 - PEV 12 / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS); 3815 - PEV 13 / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS); 3834 - PEV 14 / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | 45000 | PE | EX_PST | 0 | 100 | 2013-03-04
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 10614740.54 |  |  | 75.34 | 19.3
SERVIÇOS
1 |  | 1562 - CENTRO DE LAZER RIBEIRÃO VERMELHO / READEQUAÇÃO DOS PROJETOS | 25000 | CV | EX_PST | 0 | 100 | 2011-11-30 | 2012-07-30 | ADJUDICADO
2 |  | 3963 - PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA | 88494.27 | PP | EX_PST | 0 | 100 | 2011-11-30 | 2012-06-22 | ADJUDICADO | CONCLUÍDO
3 |  | 3973 - BIBLIOTECA DE METADADOS / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DA BIBLIOTECA DE METADADOS | 100000 | PP | EX_PST | 0 | 100 | 2011-12-01 | 2012-07-15 | ADJUDICADO
4 |  | 4059 - INDEXAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS E DOCUMENTOS / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INDEXAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS E DOCUMENTOS | 132000 | PP | EX_PST | 0 | 100 | 2012-07-27 |  | ADJUDICADO
5 |  | 4852 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTES / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA | 250000 | TP | EX_PST | 0 | 100 | 2012-07-29 |  | EM PROCESSO
6 |  | 4877 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NOS PONTOS / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA | 1000000 | PP | EX_PST | 0 | 100 | 2012-08-31 |  | EM PROCESSO
7 |  | 3978 - SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - DATACENTER / PROJETOS | 20000 | CV | EX_PST | 0 | 100 | 2012-12-29
8 |  | 4787 - SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO | 575000 | PP | EX_PST | 0 | 100 | 2013-01-30
9 |  | 3625 - PAINEL DE MENSAGENS VARIADAS / SERVIÇO DE PAINEIS MÓVEIS DE MENSAGENS VARIADAS | 714000 | PP | EX_PST | 0 | 100 | 2013-02-28
10 |  | 4858 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO DE LINHAS / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA | 100000 | TP | EX_PST | 0 | 100 | 2013-03-28
11 |  | 3463 - AEROLEVANTAMENTO DA ÁREA URBANA / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AEROLEVANTAMENTO | 2430000 | LPN | EX-ANTE | 50 | 50 | 2013-04-24
12 |  | 4029 - AEROLEVANTAMENTO DA ÁREA URBANA / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTITUIÇÃO DO AEROLEVANTAMENTO | 2236600 | LPN | EX-ANTE | 50 | 50 | 2013-04-24
SUBTOTAL DE SERVIÇOS |  |  | 7671094.27 |  |  | 30.42 | 69.58
OBRAS
1 |  | 2860 - PEV DOM PEDRO II / EXECUÇÃO DAS OBRAS | 129014.01 | CPR | EX-ANTE | 100 | 0 | 2012-01-25 | 2012-09-03 | ADJUDICADO | CONCLUÍDO
2 |  | 3753 - PEV VILA PROGRESSO / EXECUÇÃO DAS OBRAS | 150000 | CPR | EX-ANTE | 100 | 0 | 2012-02-05 | 2012-09-03 | ADJUDICADO
3 |  | 3772 - PEV JARDIM JACI / EXECUÇÃO DAS OBRAS | 170000 | CPR | EX-ANTE | 100 | 0 | 2012-02-07 | 2012-09-03 | ADJUDICADO | CONCLUÍDO
4 |  | 3791 - PEV RESIDENCIAL UNIÃO / EXECUÇÃO DAS OBRAS | 112494.41 | CPR | EX-ANTE | 100 | 0 | 2012-02-07 | 2012-09-03 | ADJUDICADO | CONCLUÍDO
5 |  | 3073 - LOTEAMENTO CHÁCARAS ARAÚJO / EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E ESGOTO | 1532000 | LPN | EX-ANTE | 100 | 0 | 2012-04-02 | 2012-11-14 | ADJUDICADO
6 |  | 3075 - LOTEAMENTO SANTA MARIA / EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E ESGOTO | 2000000 | LPN | EX-ANTE | 100 | 0 | 2012-07-31 |  | EM PROCESSO
7 |  | 1564 - CENTRO DE LAZER RIBEIRÃO VERMELHO / EXECUÇÃO DAS OBRAS | 4201000 | LPN | EX_PST | 100 | 0 | 2012-10-30
8 |  | 1571 - PARQUE BOA VISTA / EXECUÇÃO DAS OBRAS | 4729000 | LPN | EX_PST | 100 | 0 | 2012-12-21
9 |  | 3208 - SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - DATACENTER / EXECUÇÃO DAS OBRAS | 120000 | CPR | EX-ANTE | 100 | 0 | 2013-01-03
10 |  | 3829 - PEV 14 / EXECUÇÃO DAS OBRAS; 3715 - PEV 12 / EXECUÇÃO DAS OBRAS; 3810 - PEV 13 / EXECUÇÃO DAS OBRAS | 377000 | TP | EX_PST | 0 | 100 | 2013-01-28
11 |  | 3077 - LOTEAMENTO SANTA HERMÍNIA / EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E ESGOTO | 2280000 | LPN | EX_PST | 59 | 41 | 2013-04-02
12 |  | 3668 - PARQUE DO ITAPUÃ / EXECUÇÃO DAS OBRAS | 1948014.01 | LPN | EX_PST | 0 | 100 | 2013-04-23
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 17748522.43 |  |  | 81.63 | 16.95
SERVIÇO DE CONSULTORIA
1 |  | 1569 - PARQUE BOA VISTA / PROJETOS | 198000 | SQC | EX-ANTE | 100 | 0 | 2011-11-10 | 2012-09-15 | ADJUDICADO
2 |  | 3660 - PARQUE DO ITAPUÃ / PROJETOS | 179971.98 | SQC | EX-ANTE | 50 | 50 | 2011-11-30 |  | EM PROCESSO | EM REVISÃO
3 |  | 3953 - VIA DO BANHADO / PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 2600000 | SBQC | EX-ANTE | 100 | 0 | 2012-03-28 |  | EM PROCESSO
4 |  | 3084 - VIA DO CAMBUÍ / PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 3200000 | SBQC | EX-ANTE | 100 | 0 | 2012-03-29 |  | EM PROCESSO
5 |  | 3615 - CENTRAIS SEMAFÓRICAS / SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO DAS CENTRAIS SEMAFÓRICAS | 340000 | SBQC | EX_PST | 100 | 0 | 2012-03-30 |  | EM PROCESSO
6 |  | 4084 - AUDITORIA PARA TODO O PERÍODO DE DESEMBOLSOS / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA | 200000 | SBQC | EX-ANTE | 100 | 0 | 2012-08-03 |  | EM PROCESSO
7 |  | 4034 - REESTRUTURAÇÃO CADASTRAL / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO TR PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA CONCEPÇÃO, ELABORAÇÃO DE TR´S E APOIO DURANTE AS AQUISIÇÕES | 30500 | CI | EX-ANTE | 100 | 0 | 2012-10-15
8 |  | 3440 - REESTRUTURAÇÃO CADASTRAL / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA CONCEPÇÃO, ELABORAÇÃO DE TR'S E APOIO DURANTE AS AQUISIÇÕES | 1000000 | SBQC | EX_PST | 50 | 50 | 2013-01-02
9 |  | 3995 - SISTEMA DE CONTROLE - DIPAM / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DIPAM | 770000 | SBQC | EX_PST | 84.42 | 15.58 | 2013-01-30
10 |  | 4115 - PLANO DE MOBILIDADE URBANA / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA | 665000 | SBQC | EX_PST | 17 | 83 | 2013-01-31
11 |  | 3988 - SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE | 253400 | SBQC | EX_PST | 52.64 | 47.36 | 2013-02-01
12 |  | 3098 - PROJETO BÁSICO PARA TRM / PROJETOS | 920000 | SBQC | EX_PST | 100 | 0 | 2013-04-01
13 |  | 4832 - LOTEAMENTO SANTA HERMÍNIA / PROJETOS | 19900 | CI | EX-ANTE | 100 | 0 | 2013-04-02
SUBTOTAL DE SERVIÇO DE CONSULTORIA |  |  | 10376771.98 |  |  | 86.68 | 13.32
TOTAL: |  |  | 46411129.22 |  |  | 72.86 | 25.38