## POA18m
BRASIL
Projeto de Aceleração do Desenvolvimento da Educação Básica do Amazonas (PADEAM)
BR-L1328
POA - 18 Meses
| Atualizado em: Setembro/2011 | [8 empty] | XI- PLANO OPERACIONAL (POA) - 18 MESES
| Atualização Nº: 1 |  |  |  |  | Taxa de Câmbio: |  | US$1 = R$2.05 |  | COMPONENTES SUBCOMPONENTES E PRODUTOS
COMPONENTES SUBCOMPONENTES E PRODUTOS | Atividades | Meta e Linha de Base | Data Início | Data Término | Vlr Total | Valor 18M | Financiamento BID |  | Financiamento GOAM
[7 empty] | Total | Ressarc. |  | Antecipada
Componente 1 - Expansão da Cobertura e Melhoria da Infraestrutura de Educação Básica Integral |  |  |  |  | 113.6824 | 45.6404 | 33.0836 | 0 | 12.5568 | 0
1a.1. Construir e equipar 12 novos CETIs | 1. Seleção e Contratação de consultoria para: (i) Definição da metodologia (escopo); (ii) Elaboração do mapeamento em campo; | 0 | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 94.7029 | 39.9096 | 29.9322 | 0 | 9.9774 | 0
1a.2. Construir nova sede do Centro de Midias | 1. Seleção e Contratação de consultoria para: (i) desenho do plano de comunicação inovador que dialogue com as novas mídias e a cultura jovem; (ii) elaboração dos canais de comunicação inter e intra territórios; iii) Implementação dos plano de comunicação nas primeiras unidades iv) produção de layout 2. Continuação da consultoria para: i) implementação do plano de comunicação das demais unidades | 0 | 2013-01-01 | 2013-11-01 | 4.439 | 0.71341 | 0.14268 | 0 | 0.57073 | 0
1a.3. Instalaçao pontos Centro Midias | 1. Seleção e contratação de consultoria para: i)Sistematizar metodologia; ii)Construir material de referência, criando protocolos para esta função; 2 - Seleção e contratação de consultoria para; i)- Seleção dos Conselheiros; ii) Capacitação dos Conselheiros; 3 - Contratação dos Conselheiros. 4 - Realização de Seminário para formação continuada 5 - Serviço de atenção a saúde do conselheiro | 0 | 2013-11-01 | 2016-12-01 | 13.5405 | 4.0174 | 2.0087 | 0 | 2.0087 | 0
1a.4. Desenvolvimento AVA | 1. Seleção e contratação de consultoria para: i)Sistematizar metodologia; ii)Construir material de referência, criando protocolos para esta função; 2 - Seleção e contratação de consultoria para; i)- Seleção dos Supervisor Técnicos; ii) Capacitação dos Supervisores; 3 - Seleção e contratação dos Supervisores. | 0 | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Componente 2: Melhoria da progressão, conclusão e qualidade da Educação Basica |  |  |  |  | 70.9264 | 9.4666 | 3.7667 | 0 | 5.6999 | 0
2a.1. Desenhar e implantar projeto de aceleraçao da aprendizagem | 1- Ampliação do Ensino Médio Integrado para as escolas nas áreas abrangidas 2-Ampliação do Autonomia e Mais Educação; 3- Redesenho e implantação do EJA nos territórios abrangidos 4- Curso de qualificação para profissionais da educação 5- Adaptação de espaços (quadra de esporte, adequação de banheiros, construção de salas multimeios) 6- Desenho e implementação de metodologia de Itinerário Reinserção social para Jovens em conflito com a lei (DEGASE) i) qualificação dos socioeducadores | 0 | 2013-03-01 | 2017-12-01 | 31.3195 | 3.222 | 0.64439 | 0 | 2.5776 | 0
2a.2. Desenhar e implantar Projeto de Reforço Escolar | #REF! | #REF! | 2013-03-01 | 2017-12-01 | 10.0512 | 1.0329 | 0.51646 | 0 | 0.51646 | 0
2a.3. Desenhar e implantar Coaching para docentes | #REF! | #REF! | 2013-03-01 | 2017-07-01 | 20.1654 | 3.6004 | 1.8002 | 0 | 1.8002 | 0
2a.4. Desenhar e implantar Coaching para escolas baixo IDEB |  |  | 2013-02-01 | 2017-07-01 | 9.3902 | 1.6113 | 0.80564 |  | 0.80564
Componente 3: Gestão, monitoramento e avaliação da rede escolar |  |  |  |  | 50.3719 | 15.4887 | 6.7569 | 0 | 8.7318 | 0
3a.1. Consultoria para redesenho de processos e fluxos - modelo organizacional e fluxos SEDUC |  |  | 2013-04-01 | 2014-06-01 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
3a.2. Desenvolvimento, implantacao, manutencao e treinamento SIGEAM | 1. Seleção e Contratação de consultoria para: i)Desenho e implantação do plano operativo de monitoramento do programa; 2- Seleção e contratação de consultoria para: i) atualização e desenho de novos aplicativos para monitoramento e avaliação do sistema de TI do SAIJ ii) implantação e manutenção do sistema de monitoramento iii) capacitação no uso da ferramenta 3 - Capacitação em monitoramento e análise de dados para os servidores do SAIJ 4 - Produção de Material de apoio para monitoramento e avaliação | 0 | 2013-04-01 | 2017-06-01 | 6.3471 | 2.2215 | 1.1107 |  | 1.1107 | 0
3a.3. Elaboracao e aplicacao de provas SADEAM | #REF! | #REF! | 2013-02-01 | 2017-12-01 | 40.9958 | 12.0751 | 4.5885 | 0 | 7.4865 | 0
3.a.4. Elaboracao e aplicacao de provas SADEAM Indigena Tukuna |  |  | 2013-05-01 | 2017-11-01 | 0.62901 | 0.1922 | 0.05766 | 0 | 0.13454
3a.5. Avaliaçao de impacto |  |  | 2013-04-01 | 2017-12-01 | 0.6 | 0.24 | 0.24 |  | 0
3a.6. Avaliaçao Ensino Integral |  |  | 2013-03-01 | 2017-12-01 | 0.6 | 0.24 | 0.24 |  | 0
3a.7. Avaliacao Centro Midias |  |  | 2013-04-01 | 2017-12-01 | 0.8 | 0.12 | 0.12 |  | 0
3a.8. Equipe Avaliaçao Estatistica |  |  | 2013-04-01 | 2017-12-01 | 0.532 | 0.1995 | 0.12469 |  | 0.074813
Componente 4 - Administração do Programa |  |  |  |  | 6.1536 | 1.7924 | 0.97736 | 0 | 0.81507 | 0
4a.1. Composiçao da UGP e reforço da estrutura da SEDUC |  |  | 2013-01-01 | 2017-12-01 | 3.2579 | 0.97736 | 0.97736 |  | 0
4a.2. Gastos Operativos da UGP | 1 - Seleção e contratação de consultoria para: i. Desenho e Implantação do Sistema de Acompanhamento Físico-Financeiro do Programa; ii) Manutenção e Treinamento para uso do sistema físico e financeiro 2 - Seleção e contratação de consultoria para: i) seleção dos profissionais da UGP; ii) pagamento de salários 3. Aquisição de equipamentos eletrônicos (tb hospedagem dos sistemas) e mobiliários 4- Recursos para gastos operativos (materiais) 5 - Adequaçõa física 6 - Capacitação da equipe da secretaria | 0 | 2013-01-01 | 2017-12-01 | 1.8226 | 0.54678 | 0 |  | 0.54678 | 0
4a.3. Auditoria externa |  |  | 2013-06-01 | 2018-05-01 | 1.0732 | 0.26829 | 0 |  | 0.26829
TOTAL GERAL |  | REAIS (R$) | US$ |  | 241.1344 | 72.3882 | 44.5846 | 0 | 27.8036 | 0
Note on K6: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B7: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C7: formadas por um objetivo, um prazo e uma quantidade. Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e sua LINHA DE BASE: situação atual da meta.

## Global
| ANO I |  |  | ANO II |  |  | ANO III |  |  | ANO IV |  |  | ANO V |  |  | TOTAL |  |  | CONTROLE
| BID | LOC | TOT | BID | LOC | TOT | BID | LOC | TOT | BID | LOC | TOT | BID | LOC | TOT | BID | LOC | TOT
Componente 1 - Expansão da Cobertura de Educação Básica Integral
Construção de CETIs | 17.2538 | 2.8342 | 20.088 | 31.4248 | 8.2185 | 39.6432 | 15.0802 | 6.0378 | 21.118 | 7.2666 | 6.5871 | 13.8537 | 0 | 0 | 0 | 71.0254 | 23.6775 | 94.7029 | 94.7029 | 75% | 25% | 1000
Reforma de ETIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4421 | 0 | 5.4421 | 14.406 | 1.8857 | 16.2916 | 0 | 1.3469 | 1.3469 | 19.8481 | 3.2326 | 23.0806 | 23.0806 | 85.99% | 14.01% | 2050
Construção sede Centro Midias | 0 | 0 | 0 | 1.0366 | 0 | 1.0366 | 2.4878 | 0 | 2.4878 | 0.62195 | 0 | 0.62195 | 0 | 0 | 0 | 4.1463 | 0 | 4.1463 | 4.1463 | 100% | 0%
Consultoria Centro Midias | 0 | 0.19512 | 0.19512 | 0 | 0.097561 | 0.097561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29268 | 0.29268 | 0.29268 | 0% | 100% |  | 75%
Instalaçao pontos Centro Midias | 1.0537 | 1.0537 | 2.1073 | 1.9101 | 1.9101 | 3.8202 | 2.2132 | 2.2132 | 4.4263 | 1.5933 | 1.5933 | 3.1866 | 0 | 0 | 0 | 6.7702 | 6.7702 | 13.5405 | 13.5405 | 50% | 50% |  | 25%
Desenvolvimento AVA | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0%
Subtotal 1 | 18.5074 | 4.083 | 22.5904 | 34.7715 | 10.2261 | 44.9976 | 25.6232 | 8.2509 | 33.8742 | 23.8879 | 10.0661 | 33.9539 | 0 | 1.3469 | 1.3469 | 102.79 | 33.973 | 136.763 | 136.763 | 75.16% | 24.84%
Componente 2 - Aperfeiçoamento da Qualidade na Educação Básica
Coaching para docentes | 0 | 2.2793 | 2.2793 | 0 | 2.6423 | 2.6423 | 0 | 6.3008 | 6.3008 | 0 | 4.4715 | 4.4715 | 0 | 4.4715 | 4.4715 | 0 | 20.1654 | 20.1654 | 20.1654 | 0% | 100%
Coaching escolas baixo IDEB | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.1113 | 1.1113 | 2.2226 | 1.1113 | 1.1113 | 2.2226 | 1.1113 | 1.1113 | 2.2226 | 1.1113 | 1.1113 | 2.2226 | 4.6951 | 4.6951 | 9.3902 | 9.3902 | 50% | 50% |  |  | 20659.12 | 3259.62 | 23918.74
Reforço Escolar | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.93293 | 0.93293 | 1.8659 | 1.2439 | 1.2439 | 2.4878 | 1.3683 | 1.3683 | 2.7366 | 1.4305 | 1.4305 | 2.861 | 5.0256 | 5.0256 | 10.0512 | 10.0512 | 50% | 50% |  |  | 86.37% | 13.63%
Correçao de fluxo escolar | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 1.2488 | 4.9951 | 6.2439 | 1.639 | 6.5561 | 8.1951 | 1.639 | 6.5561 | 8.1951 | 1.7171 | 6.8683 | 8.5854 | 6.2639 | 25.0556 | 31.3195 | 31.3195 | 20% | 80%
Subtotal 2 | 0.32 | 2.6593 | 2.9793 | 3.293 | 9.6816 | 12.9746 | 3.9942 | 15.2121 | 19.2063 | 4.1186 | 13.5072 | 17.6258 | 4.2588 | 13.8816 | 18.1404 | 15.9846 | 54.9418 | 70.9264 | 70.9264 | 22.54% | 77.46%
Componente 3 - Gestão, Monitoramento e Avaliação
Desenv. Implantacao SIGEAM | 0.63471 | 0.63471 | 1.2694 | 0.95206 | 0.95206 | 1.9041 | 0.95206 | 0.95206 | 1.9041 | 0.31735 | 0.31735 | 0.63471 | 0.31735 | 0.31735 | 0.63471 | 3.1735 | 3.1735 | 6.3471 | 6.3471 | 50% | 50%
Bens e equipamentos TI | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0%
SADEAM | 2.1655 | 5.1389 | 7.3044 | 3.9461 | 5.5951 | 9.5412 | 2.7582 | 4.5462 | 7.3044 | 3.9461 | 5.5951 | 9.5412 | 2.66 | 4.6444 | 7.3044 | 15.476 | 25.5198 | 40.9958 | 40.9958 | 37.75% | 62.25%
SADEAM Tikuna | 0.031451 | 0.073385 | 0.10484 | 0.052418 | 0.12231 | 0.17473 | 0.052418 | 0.12231 | 0.17473 | 0.052418 | 0.12231 | 0.17473 | 0 | 0 | 0 | 0.1887 | 0.44031 | 0.62901 | 0.62901 | 30% | 70%
Consultoria processos SEDUC | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 100% | 0%
Estudos e pesquisas | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0%
Avaliaçao de impacto | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 100% | 0%
Avaliaçao Ensino Integral | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 100% | 0%
Avaliacao Centro Midias | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 100% | 0%
Equipe Avaliaçao Estatistica | 0.133 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0 | 0.133 | 0.0665 | 0.0665 | 0.133 | 0 | 0.0665 | 0.0665 | 0 | 0.0665 | 0.0665 | 0.3325 | 0.1995 | 0.532 | 0.532 | 62.5% | 37.5%
Subtotal 3 | 4.7847 | 5.847 | 10.6317 | 7.8836 | 6.6695 | 14.5531 | 6.8092 | 5.6871 | 12.4963 | 5.3159 | 6.1013 | 11.4172 | 3.7774 | 5.0283 | 8.8057 | 28.5707 | 29.3332 | 57.9039 | 57.9039 | 49.34% | 50.66%
Componente 4 - Administração do Programa
Equipe UGP | 0.65157 | 0 | 0.65157 | 0.65157 | 0 | 0.65157 | 0.65157 | 0 | 0.65157 | 0.65157 | 0 | 0.65157 | 0.65157 | 0 | 0.65157 | 3.2579 | 0 | 3.2579 | 3.2579 | 100% | 0%
Serviços apoio a gestao | 0 | 0.36452 | 0.36452 | 0 | 0.36452 | 0.36452 | 0 | 0.36452 | 0.36452 | 0 | 0.36452 | 0.36452 | 0 | 0.36452 | 0.36452 | 0 | 1.8226 | 1.8226 | 1.8226 | 0% | 100%
Auditoria externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26829 | 0.26829 | 0 | 0.26829 | 0.26829 | 0 | 0.26829 | 0.26829 | 0 | 0.26829 | 0.26829 | 0 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0732 | 0% | 100%
Subtotal 4 | 0.65157 | 0.36452 | 1.0161 | 0.65157 | 0.63281 | 1.2844 | 0.65157 | 0.63281 | 1.2844 | 0.65157 | 0.63281 | 1.2844 | 0.65157 | 0.63281 | 1.2844 | 3.2579 | 2.8958 | 6.1536 | 6.1536 | 52.94% | 47.06%
TOTAL (Sem Contingencia) | 24.2637 | 12.9538 | 37.2175 | 46.5996 | 27.21 | 73.8097 | 37.0782 | 29.7829 | 66.8612 | 33.9739 | 30.3074 | 64.2813 | 8.6878 | 20.8896 | 29.5774 | 150.6033 | 121.1437 | 271.747 | 271.747 | 55.42% | 44.58%
Contingencia
Contingencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75302 | 0.60572 | 1.3587 | 0.75302 | 0.60572 | 1.3587 | 1.3587 | 55.42% | 44.58%
TOTAL (Com Contingencia) | 24.2637 | 12.9538 | 37.2175 | 46.5996 | 27.21 | 73.8097 | 37.0782 | 29.7829 | 66.8612 | 33.9739 | 30.3074 | 64.2813 | 9.4408 | 21.4953 | 30.9361 | 151.3563 | 121.7495 | 273.1057 | 273.1057 | 55.42% | 44.58%
% ano | 65.19% | 34.81% |  | 63.13% | 36.87% |  | 55.46% | 44.54% |  | 52.85% | 47.15% |  | 30.52% | 69.48% |  | 55.42% | 44.58%
% total fonte | 16.03% | 10.64% |  | 30.79% | 22.35% |  | 24.5% | 24.46% |  | 22.45% | 24.89% |  | 6.237% | 17.66%
[15 empty] | bid | loc
[13 empty] | VALOR EXATO |  | 151.182 | 121.826
[15 empty] | -0.17428 | 0.076532
[14 empty] | 156.77 | 2.05 | 321.3785
[14 empty] | 158.2995 | 2.07 | 153.0374

## Plano Aquisicoes
BRASIL
Projeto de Aceleração do Desenvolvimento da Educação Básica do Amazonas (PADEAM)
BR-L1328
PA - 18 Meses
Atualizado em: Novembro/2012
| Atualização Nº: 1 |  |  |  |  | Taxa de Câmbio: |  | US$1= R$2.05 |  | 1.66
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$ milhoes) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
OBRAS |  | 88.06
Componente 1 - Expansão da Cobertura e Melhoria da Infraestrutura de Educação Básica Integral |  | 88.06
1 | Construção de 3 novos CETIs | 21.22 | LPN | ex-ante | 75% | 25% | 2013-01-02 | 2015-01-01
2 | Construção de 3 novos CETIs | 21.22 | LPN | ex-ante | 75% | 25% | 2013-04-01 | 2015-04-01 |  | 3 CRJ no segundo ano e 3 no terceiro.
3 | Construção de 2 novos CETIs | 14.5 | LPN | ex-ante | 75% | 25% | 2013-07-01 | 2015-07-01
4 | Construção de 4 novos CETIs | 31.12 | LPI | ex-ante | 75% | 25% | 2013-12-01 | 2015-12-01
BENS |  | 19.18
Componente 1 - Expansão da Cobertura e Melhoria da Infraestrutura de Educação Básica Integral |  | 16.18
1 | Aquisição de mobiliario e outros bens para 6 novos CETIs | 2.93 | PE | ex-ante | 75% | 25% | 2014-04-02 | 2015-01-01
2 | Aquisição de bens para implantacao 1267 pontos do Centro Midias | 13.25 | LPI | ex-ante | 50% | 50% | 2013-11-02 | 2016-12-01
Componente 3: Gestão, monitoramento e avaliação da rede escolar |  | 3
1 | Aquisição de equipamentos de TI para escolas e SAGEAM | 3 | PE | ex-ante | 100% | 0% | 2013-04-15 | 2014-12-20
SERVIÇOS (QUE NÃO DE CONSULTORIA) |  | 19.71
Componente 2: Melhoria da progressão, conclusão e qualidade da Educação Basica |  | 1.07
1 | Impressao e distribuicao de materiais didaticos para projetos de reforço e correçao de fluxo escolar | 1.07 | PE | ex-ante | 100% | 0% | 2013-01-15 | 2015-01-20 |  | Todos os valores previstos para produção de materiais gráficos - 1.a2 e 1a5 e 1b1 a 1b3
Componente 3: Gestão, monitoramento e avaliação da rede escolar |  | 16.85
1 | Aplicaçao das provas SADEAM | 16.85 | LPI | ex-ante | 38% | 62% | 2013-03-01 | 2015-03-01
2 | Aplicaçao das provas SADEAM Indigena (Tikuna) | 0.63 | LPN | ex-ante | 30% | 70% | 2013-03-01 | 2017-07-01
Componente 4 - Administração do Programa |  | 1.79
1 | Gastos Operativos da UCP | 0.72 | LPN ou PE | ex-ante | 0% | 100% | 2013-03-01 | 2014-12-01
2 | Auditoria externa | 1.07 | LPN | ex-ante | 100% | 0% | 2013-06-01 | 2018-05-01
CAPACITAÇÃO |  | 10.73
Componente 2: Melhoria da progressão, conclusão e qualidade da Educação Basica |  | 10.73
1 | Capacitaçao de docentes | 4.92 | LPN | ex-ante | 0% | 100% | 2013-03-01 | 2015-03-01
2 | Coaching escolas com baixo desempenho | 2.72 | LPN | ex-ante | 50% | 50% | 2013-08-01 | 2015-03-01
3 | Formaçao de docentes de projeto de correçao de fluxo escolar | 1.46 | LPN | ex-ante | 20% | 80% | 2013-03-01 | 2017-07-01
4 | Formaçao de tutores de projeto de reforço escolar | 1.63 | LPN | ex-ante | 50% | 50% | 2013-03-01 | 2017-07-01
CONSULTORIA |  | 17.84
Componente 1 - Expansão da Cobertura e Melhoria da Infraestrutura de Educação Básica Integral |  | 1
1 | Elaboracao Projeto Executivo para sede do Centro de Midias | 0.29 | SBMC | ex-ante | 0% | 100% | 2013-01-01 | 2013-11-01
2 | Desenvolvimento AVA | 1 | SBQC | ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2015-03-01
Componente 2: Melhoria da progressão, conclusão e qualidade da Educação Basica |  | 5
1 | Contrataçao de estagiarios como tutores de projeto de reforço escolar | 1.35 | CI | ex-ante | 50% | 50% | 2013-10-01 | 2014-12-01
2 | Consultores para coordenaçao de projetos reforço e correçao de fluxo | 0.94 | CI | ex-ante | 50% | 50% | 2013-03-01 | 2017-12-01 |  | TDR e 2 processos p/ revisão ex-ante.
3 | Consultoria para elaboraçao materiais didaticos | 0.16 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | 2013-03-01 | 2013-12-01
4 | Consultoria para gestao e avaliacao projetos de reforço e correçao de fluxo escolar | 2.55 | SBQC | ex-ante | 100% | 0% | 2013-05-01 | 2017-12-01 |  | 1 por ano
Componente 3: Gestão, monitoramento e avaliação da rede escolar |  | 8.58 | [7 empty] | TDR e 2 processos p/ revisão ex-ante.
1 | Consultoria para redesenho de processos e fluxos Secretaria | 0.4 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 2013-04-01 | 2014-05-01
2 | Desenvolvimento, implantacao, treinamento para uso e manutençao de SIGEAM | 6.35 | CD | ex-ante | 50% | 50% | 2013-02-01 | 2017-09-01 |  | Para Aconselhamento
3 | Avaliacao de impacto (linha de base) | 0.6 | CD | ex-ante | 100% | 0% | 2013-02-01 | 2017-09-01 |  | TDR e 2 processos p/ revisão ex-ante.
4 | Avaliacao ensino integral (modelo e linha de base) | 0.6 | SQC | ex-ante | 100% | 0% | 2017-04-01 | 2013-11-01 |  | Para Supervisor Técnico
5 | Contrataçao de consultores para compor setor de Avaliacao e Estatisticas Educativas | 0.53 | CI | ex-ante | 62% | 38% | 2013-04-01 | 2017-12-01 |  | TDR e 2 processos p/ revisão ex-ante.
6 | Consultoria para realizaçao da avaliacao intermediaria do projeto | 0.1 | SQC | ex-ante | 100% | 0% | 2014-06-15 | 2014-12-01
Componente 4 - Administração do Programa |  | 3.26
1 | Composiçao da UGP e reforço da estrutura da SEDUC | 3.26 | CI | ex-ante | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2017-12-01
TOTAL GERAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES |  | 155.52 | [7 empty] | Valor sem a Contingência de 3%
(1) | Métodos de Seleção de Consultoria: i) SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e no Custo; ii) SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; iii) SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; iv) SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; v) SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo; vi) CD: Contratação Direta; vii) CI: Consultor Individual. Modalidades de Aquisição:i) LPI: Licitação Pública Internacional; ii) LPN: Licitação Pública Nacional; iii) CP: Comparação de Preços; iv) PE: Pregão Eletronico.
(2) | Revisões BID: i) Ex-ante > anterior a seleção/contratação; ii) Ex-post > posterior a seleção/contratação
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )