## PA - PVT
BRASIL
Programa Parque Várzeas do Tietê - PVT
Contrato de Empréstimo: 2500 OC-BR (BR-L1216)
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 27/11/2012
Atualização Nº: 13
Atualizado por: UGP-Varzeas | [9 empty] | Valores em US $ 1.000
Nº | Descrição do Contrato | Nº | Custo Estimado | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Compon. | (valores em US $ 1.000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | Associado | (US$ =R$ 1,75) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Apoio Técnico ao Gerenciamento do Projeto | 1.1.1 | 12769 | SBQC | EXA | 85% | 15% | 2011-09-01 | 2017-06-20 | A | -
1.2 | Supervisão de Obras | 1.1.2 | 11166.8073 | SBQC | EXA | 70% | 30% | 2011-11-01 | 2017-12-10 | EP | -
1.3 | Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | 1.2.1 | 200 | SQC | EXP | 80% | 20% | 2013-03-05 | 2015-12-25 | P | (A)
1.4 | Elaboração da Estratégia de Comunicação do Programa | 1.2.2 | 200 | SQC | EXA | 80% | 20% | 2012-02-23 | 2013-05-02 | EP
1.5 | Projeto Específico para Remoção de Aterros e Entulhos | 1.2.3 | 200 | SQC | EXP | 80% | 20% | 2013-04-25 | 2013-11-26 | P |  | 160 | 40
1.6 | Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | 1.2.4 | 500 | SBQC | EXA | 40% | 60% | 2013-08-27 | 2014-06-28 | P | - | 200 | 300
1.7 | Estudos Hidrológicos + Proj. Básico (Macro; Micro) | 1.2.5 | 950 | SBQC | EXA | 30% | 70% | 2013-04-25 | 2013-11-11 | P | - | 285 | 665
1.8 | Auditoria Independente (ex. 2012 até 2014) | 1.3.1 | 270 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2013-01-19 | 2015-03-14 | P | - | 270 | 0
1.9 | Avaliação Intermediária e final do Projeto | 1.3.2 | 450 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2013-09-05 | 2016-11-01 | P | - | 450 | 0
1.10 | Gerenciamento Social | 2.2.3 | 1380 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2013-01-06 | 2017-03-11 | P | - | 1380 | 0
1.11 | Elaboração de projeto executivo - Núcleos de Lazer (ATO) | 1.2.9 | 1887 | SBQC | EXA | 25% | 75% | 2012-12-10 | 2014-07-24 | P | - | 471.75 | 1415.25
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 29972.8073
2. OBRAS
2.1 | Remoção de material de demolição dos imóveis e aterros subjacentes | 2.1.1.1 | 17688.9501 | LPN | EXA | 80% | 20% | 2013-12-12 | 2016-08-10 | P | - | 14151.1601 | 3537.79
2.2 | Macro-drenagem e Micro-drenagem | 2.1.1.2 | 15735.5847 | LPN | EXA | 80% | 20% | 2013-12-12 | 2016-01-23 | P | - | 12588.4677 | 3147.1169
2.3 | Implantação do Núcleo (área de recreação) Jd. Helena - São Paulo | 2.1.2.1 | 19901.8795 | LPN | EXA | 70% | 30% | 2013-10-23 | 2015-12-24 | P | - | 13931.3157 | 5970.5639
2.4 | Implantação do Núcleo (área de recreação) Itaim Biacica - São Paulo | 2.1.2.2 | 13048.3716 | LPN | EXA | 70% | 30% | 2013-10-23 | 2015-12-24 | P | - | 9133.8601 | 3914.5115
2.5 | Implantação do Núcleo (área de recreação) Jd. Any Jaci - Guarulhos | 2.1.2.3 | 11457.3742 | LPN | EXA | 80% | 20% | 2013-10-23 | 2015-06-27 | P | - | 9165.8994 | 2291.4748
2.6 | Implantação de Via Parque e Ciclovia - Guarulhos | 2.1.3 | 22025.0402 | LPN | EXA | 80% | 20% | 2013-02-06 | 2015-10-06 | P | - | 17620.0322 | 4405.008
2.7 | Reassentamento Populacional (Convênio) | 2.2.1 | 18120 | LPN | EXA | 100% | 0% | 2013-04-23 | 2015-12-21 | P | (B) | 18120 | 0
2.8 | Recomposição de Matas Ciliares - recuperação de áreas degradadas (plantio de vegetação adequada ao longo de ambas as margens do rio, foz de efluentes e lagoas) | 2.4.1 | 14953.5631 | LPN | EXA | 0% | 100% | 2014-08-23 | 2019-04-11 | P | - | 0 | 14953.5631
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 132930.7634
3. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
3.1 | Elaboração e Implantação do Plano de Gestão do Parque | 2.4.2 | 1498.3919 | LPN | EXA | 0% | 100% | 2014-02-11 | 2016-12-29 | P | - | 0 | 1498.3919
3.2 | Serviços de Implementação de Campanhas de Comunicação e Educação Ambiental (PCE) | 2.4.4 | 2168.045 | LPN | EXA | 0% | 100% | 2013-06-06 | 2016-11-19 | P | - | 0 | 2168.045
3.3 | Topografia e geotecnia | 1.2.6 | 600 | LPN | EXA | 40% | 60% | 2013-01-06 | 2013-06-07 | P | - | 240 | 360
3.4 | Cadastramento e avaliação de imóveis- SP | 1.2.7 | 2971 | LPN | EXA | 10% | 90% | 2013-01-06 | 2014-08-31 | P | - | 297.1 | 2673.9
3.5 | Levantamento de cobertura arbórea | 1.2.8 | 86 | CP | EXP | 20% | 80% | 2013-01-06 | 2013-03-06 | P | - | 17.2 | 68.8
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 7323.4369 | [8 empty] | 97927.4852 | 44306.7152
[12 empty] | 0.68849 | 0.31151
VALOR TOTAL |  |  | 170227.0077
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  |  | 100% |  |  | 68.85% | 31.15%
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
Comentários: ANEXO
(A) | Em 29 de março de 2012 a UGP-Várzeas realizou a publicação da Manifestação de Interesse da Elaboração de Estudos Complementares - PER e, em Abril, foram recebidas as manifestações das interessadas. Por decisão da coordenação, o processo de aquisição deste serviço foi paralisado, dado que a UGP poderá vir a abordar a execução deste serviço de forma diferenciada. Caso a UGP opte por retomar a contratação, o processo será reiniciado;
(B) | O item "Reassentamento Populacional (Convênio)" refere-se ao repasse de verba para a Secretaria da Habitação do Estado, para reassentamento de parte das famílias inseridas no perímetro do PVT, em Guarulhos.