## POA-PROSUS
Programa de Fortalecimiento del Sistema Único de Salud en la Región Metropolitana de Salvador - PROSUS
BR-L1389
PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)
Versão: Missão de Análise/ Janeiro 2014
id. | COMPONENTE / AÇÃO PROPOSTA | CUSTO ESTIMADO R$ | CUSTO ESTIMADO US$ | FONTE |  | ANO 1/Trimestre 2014 |  |  |  | ANO 2/Trimestre 2015 |  |  |  | ANO 3/Trimestre 2016 | [169 empty] | ANO 4/Trimestre 2017 |  |  |  | ANO 5/Trimestre 2018 |  |  |  | ANO 6/Trimestre 2019
|  |  |  | BID | Local | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
COMPONENTE 1 - Apoio à melhoria da gestão da Rede SUS na RMS
1.1 | Contratação de consultoria para apoio do planejamento e acompanhamento do sistema de informação | 399000 | 190000 | 100% | 0% |  |  |  | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 33250 | [166 empty] | 33250 | 33250
1.2 | Contratação de consultoria para Modelagem das redes de saúde da RMS | 250000 | 119047.619 | 100% | 0% |  |  |  | 119047.619
1.3 | Contratação de consultoria para definição e alcance das diferentes linhas de cuidado no marco das redes de atenção (serviços, protocolos e guias de prática clínica) | 200000 | 95238.0952 | 100% | 0% |  |  |  | 95238.0952
1.4 | Contratação de consultoria para definição de Modelo de atenção para atenção intermediária e de longo prazo no Hospital Metropolitano | 200000 | 95238.0952 | 100% | 0% |  |  |  | 95238.0952
1.5 | Contratação de consultoria para identificação de modelos para operação e funcionamento dos diferentes níveis de atenção, incluindo as novas unidades de saúde financiadas pelo programa (OS, PPP, fundações, entre outros) | 200000 | 95238.0952 | 100% | 0% |  |  |  | 95238.0952
1.6 | Aquisição de Infraestrutura de teconologia de informação e comunicação para as unidades de saúde em rede (centros de referências de média complexidade e CIAS - 31 estabelecimentos no total) | 12672618.546 | 6034580.26 | 100% | 0% |  |  |  |  | 301729 | 301729 | 301729 | 301729 | 528026 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 452594 | 528026 | 528026 | 528026 | 528026 | 528026 | 528026 | 528026 | 603458.026
1.7 | Aquisição de equipamentos para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência) | 5867423.1 | 2794011 | 100% | 0% |  |  |  | 279401.1 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 186267.4 | 93133 | 93133 | 93135
1.8 | Aquisição de equipamentos para o Fortalecimento do observatório da violência e de acidentes | 239896.8 | 114236.5714 | 100% | 0% | [178 empty] | 38078.86 | 38078.86 | 38078.86
1.9 | Aquisição de Softwares para o sistema de informação em saúde (gerenciamento hospitalar, história clínica eletrônica, classificação de risco, produção de serviços, sistemas de custos e regulação do sistema) | 13909955.193 | 6623788.1871 | 100% | 0% |  |  |  | 662378.8187 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 441586 | 662378.8187
1.1 | Aquisição de Softwares para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência) | 766128.3 | 364823 | 100% | 0% |  |  |  | 36482.3 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 24321.53 | 12160.7667 | 12160.7667 | 12160.7667
1.11 | Contratação de serviços (q não de consultoria) para Infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação para as unidades de saúde em rede (centros de referências de média complexidade e CIAS - 31 estabelecimentos no total) | 7931299.992 | 3776809.52 | 100% | 0% |  |  |  | 377680.952 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 251787 | 377681
1.12 | Contratação de serviços (q não de consultoria) para sistema de informação em saúde (gerenciamento hospitalar, história clínica eletrônica, classificação de risco, produção de serviços, sistemas de custos e regulação do sistema) | 10250493 | 4661133 | 100% | 0% |  |  |  | 466113.3 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 310742.25 | 466113.3
1.13 | Contratação de serviços (q não de consultoria) para Integração das bases de dados existentes e das centrais de regulação (interoperabilidade) | 1749999.3 | 833333 | 100% | 0% |  |  |  | 83333.3 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 52083 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 41666.65
1.14 | Contratação de serviços (q não de consultoria) para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência) | 1218926.1 | 580441 | 100% | 0% |  |  |  | 58044.1 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 58044.1
1.15 | Aquisição de Equipamentos para o Edifício Sede SESAB e Anexo | 2123520 | 992299.0654 | 100% | 0% | [179 empty] | 330766.36 | 330766.36 | 330766.36
1.16 | Aquisição de Equipamentos para COMPLEXO REGULADOR MICRORREGIONAL e MACRORREGIONAL DO ESTADO | 183377.25 | 87322.5 | 100% | 0% | [6 empty] | 43661.25 | 43661.25
1.17 | Capacitações para o Fortalecimento da UNASUS | 1439385.3 | 685421.5714 | 100% | 0% |  |  |  | 68542.1571 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688 | 61688
1.18 | Implementação do Programa de Pós Graduação | 863631.9 | 411253.2857 | 100% | 0% |  |  |  |  | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695
1.19 | Capacitação para Formação de técnicos | 863631.9 | 411253.2857 | 100% | 0% |  |  |  |  | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695 | 45695
1.2 | Capacitação da equipe SESAB | 100000 | 47619.0476 | 100% | 0% |  |  |  | 4761.9048 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286
1.21 | CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO ANEXO | 7760000 | 3695238.0952 | 100% | 0% | [7 empty] | 739047.619 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698 | 492698
1.22 | REFORMA DO EDIFICIO SEDE DA SESAB | 9936000 | 4731428.5714 | 100% | 0% | [7 empty] | 946285.7143 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71 | 946285.71
TOTAL COMPONENTE 1 |  | 79125286.681 | 37439752.8659 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2459549.8374 | 1782626.18 | 1782626.18 | 1826287.43 | 3511620.7633 | 3463106.89 | [166 empty] | 3463106.89 | 3463106.89 | 3429856.89 | 2521650.04 | 2761026.4 | 2202354.4 | 2164275.54 | 2293802.3414 | 126127.0967 | 126129.0967 | 20833.33 | 41666.65 | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 2 - Fortalecimento das Redes Integradas de Saúde na RMS
2.1 | Contratação de Projetos Executivos, complementares e Estudos Geo-técnicos para Obras | 9795556.4 | 4664550.6667 | 100% | 0% |  |  |  | 466455.0667 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 310970 | 466455.0667
2.2 | Aquisição de Equipamentos para as UBS | 2233236.72 | 1043568.5607 | 100% | 0% | [7 empty] | 521784 | 521784
2.3 | Aquisição de Equipamentos para os Centros de Atenção Psicossocial | 1269996 | 593456.0748 | 100% | 0% | [7 empty] | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364 | 148364
2.4 | Aquisição de Equipamentos para os Centros Integrados de Atenção a Saúde e CEREST | 8500416 | 3972157.0093 | 100% | 0% | [8 empty] | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25 | 993039.25
2.5 | Aquisição de Equipamentos para os Hospitais | 20383242.6 | 9524879.7196 | 100% | 0% | [182 empty] | 2381220 | 2381220 | 2381220 | 2381220
2.6 | Aquisição de 2 Unidades Moveis para Rede Homoterapeutica | 1700000 | 794392.5234 | 100% | 0% |  |  |  | 397196.2617 | 397196
2.7 | UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | 18610306 | 8862050.4762 | 100% | 0% | [5 empty] | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1 | 1772410.1
| SALVADOR / UBS URUGUAI (DISTRITO ITAPAGIPE) PORTE IV | 2017002 | 960477.1429 | 100% | 0%
| SALVADOR / UBS PIRAJÁ I(DISTRITO SÃO CAETANO/VALÉRIA) PORTE III | 1820468 | 866889.5238 | 100% | 0%
| SALVADOR / UBS PIRAJÁ II (DISTRITO SÃO CAETANO/VALERIA) PORTE III | 1820468 | 866889.5238 | 100% | 0%
| SALVADOR / UBS IAPI(DISTRITO LIBERDADE) PORTE IV | 2017002 | 960477.1429 | 100% | 0%
| SALVADOR / UBS VIVER MELHOR (DISTRITO BROTAS) PORTE III | 1820468 | 866889.5238 | 100% | 0%
| SALVADOR / UBS ALTO DE ONDINA(DISTRITO BARRA/RIO VERMELHO) PORTE III | 1820468 | 866889.5238 | 100% | 0%
| CAMAÇARI / UBS – PORTE II | 1458886 | 694707.619 | 100% | 0%
| CAMAÇARI / UBS – PORTE II | 1458886 | 694707.619 | 100% | 0%
| CANDEIAS / UBS – PORTE II | 1458886 | 694707.619 | 100% | 0%
| DIAS D'AVILA / UBS – PORTE II | 1458886 | 694707.619 | 100% | 0%
| SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ / UBS – PORTE II | 1458886 | 694707.619 | 100% | 0%
2.8 | CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 10583300 | 5039666.6667 | 100% | 0% | [6 empty] | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67 | 1259916.67
| SALVADOR / CAPS ADIII ( ) | 1699100 | 809095.2381 | 100% | 0%
| SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ / CAPS I ( ) | 1025258 | 488218.0952 | 100% | 0%
| MADRE DE DEUS / CAPS I ( ) | 1025258 | 488218.0952 | 100% | 0%
| SÃO FRANCISCO DO CONDE / CAPS I ( ) | 1025258 | 488218.0952 | 100% | 0%
| CANDEIAS / CAPS AD ( ) | 1168804 | 556573.3333 | 100% | 0%
| CAMAÇARI / CAPS III ( ) | 1593800 | 758952.381 | 100% | 0%
| SIMÕES FILHO / CAPS AD ( ) | 1168804 | 556573.3333 | 100% | 0%
| ITAPARICA / CAPS I ( ) | 1025258 | 488218.0952 | 100% | 0%
| LAURO DE FREITAS / UA IJ ( ) | 851760 | 405600 | 100% | 0%
2.9 | CENTROS INTEGRADOS DE ATENÇÃO À SAÚDE E CEREST | 43308320 | 20623009.5238 | 100% | 0% | [6 empty] | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9 | 4124601.9
| LAURO DE FREITAS / CIAS ( ) | 5898960 | 2809028.5714 | 100% | 0%
| SALVADOR / CIAS ( ) | 5898960 | 2809028.5714 | 100% | 0%
| SALVADOR / CIAS ( ) | 5898960 | 2809028.5714 | 100% | 0%
| SALVADOR / CIAS ( ) | 5898960 | 2809028.5714 | 100% | 0%
| SALVADOR / CIAS ( ) | 5898960 | 2809028.5714 | 100% | 0%
| SALVADOR / CIAS | 5898960 | 2809028.5714 | 100% | 0%
| CAMAÇARI / CEREST | 2015600 | 959809.5238 | 100% | 0%
| CAMAÇARI / CIAS | 5898960 | 2809028.5714 | 100% | 0%
2.1 | ACADEMIAS DA SAÚDE | 5807999.6 | 2639999.8182 | 100% | 0% | [7 empty] | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94 | 879999.94
| CAMAÇARI / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) | 401050 | 190976.1905 | 100% | 0%
| CANDEIAS / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) | 401050 | 190976.1905 | 100% | 0%
| DIAS D'AVILA / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) | 401050 | 190976.1905 | 100% | 0%
| ITAPARICA / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) | 401050 | 190976.1905 | 100% | 0%
| LAURO DE FREITAS / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) | 401050 | 190976.1905 | 100% | 0%
| MADRE DE DEUS / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) | 401050 | 190976.1905 | 100% | 0%
| MATA DE SÃO JOÃO / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) | 401050 | 190976.1905 | 100% | 0%
| POJUCA / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) | 401050 | 190976.1905 | 100% | 0%
| SALVADOR / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) | 401050 | 190976.1905 | 100% | 0%
| SALVADOR / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) | 401050 | 190976.1905 | 100% | 0%
| SÃO FRANCISCO DO CONDE / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) | 401050 | 190976.1905 | 100% | 0%
| SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) | 401050 | 190976.1905 | 100% | 0%
| SIMÕES FILHO / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) | 401050 | 190976.1905 | 100% | 0%
| VERA CRUZ / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) | 401050 | 190976.1905 | 100% | 0%
2.11 | HOSPITAIS - CONSTRUÇÃO E REFORMA | 187076284 | 89083942.7619 | 100% | 0%
| HOSPITAL JOÃO BATISTA CARIBÉ (Reforma e ampliação) | 13188000 | 6280000 | 100% | 0% | [5 empty] | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67 | 1046666.67
| HOSPITAL METROPOLITANO | 135888284 | 64708706.6667 | 100% | 0% | [7 empty] | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22 | 5392392.22
| HOSPITAL ROBERTO SANTOS (Reforma e ampliação) | 30000000 | 14285714.2857 | 100% | 0% |  |  |  |  | 14285714.2857
| UNIDADES HOSP DA REDE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA/Hosp São Jorge | 8000000 | 3809523.8095 | 100% | 0% |  |  |  | 3809523.8095
2.12 | UNIDADE DE COLETA DA REDE HEMOTERÁPICA/ Salvador (01) | 2739000 | 1304285.7143 | 100% | 0% | [5 empty] | 326071.43 | 326071.43 | 326071.43 | 326071.43
TOTAL COMPONENTE 2 |  | 312007657.32 | 148145959.5156 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4673175.1379 | 14993880.2857 | 3456118.2 | 8840636.77 | 15783176.93 | 16776216.18 | [166 empty] | 15928360.75 | 12016034.04 | 6696401.47 | 5703362.22 | 5703362.22 | 5703362.22 | 5703362.22 | 8240067.2867 | 7773612.22 | 7773612.22 | 2381220 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 3 - Monitoramento, avaliação, e gestão do Programa
3.1 | Contratação de Empresa de Apoio ao Gerenciamento das ações do Programa e Supervisão das Obras Contratadas | 29400000 | 14000000 | 100% | 0% |  |  |  |  | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41 | 823529.41
3.2 | Contratação de consultoria para Avaliação do Programa | 250000 | 119047.619 | 100% | 0% |  |  |  | 5012.5313 | [173 empty] | 59523.8095 | [8 empty] | 59523.81
3.3 | Contratação de empresa para o fornecimento de passagens aereas | 200000 | 95238.0952 | 100% | 0% |  |  |  | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53 | 5012.53
3.4 | Administração e instalação da UGP | 400000 | 200000 | 100% | 0% |  |  |  | 100000 | 50000 | 50000
TOTAL COMPONENTE 3 |  | 29850000 | 14414287.7143 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 110025.0613 | 878541.94 | 878541.94 | 828541.94 | 828541.94 | 828541.94 | [166 empty] | 828541.94 | 828541.94 | 888065.7495 | 828541.94 | 828541.94 | 828541.94 | 828541.94 | 828541.94 | 828541.94 | 828541.94 | 828541.94 | 888065.75 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 420982944.001 | 200000000.0957 | 100% | 0% |  |  | 0 | 7242750.0366 | 17655048.4057 | 6117286.32 | 11495466.14 | 20123339.6333 | 21067865.01 | [166 empty] | 20220009.58 | 16307682.87 | 11014324.1095 | 9053554.2 | 9292930.56 | 8734258.56 | 8696179.7 | 11362411.568 | 8728281.2567 | 8728283.2567 | 3230595.27 | 929732.4 | 0 | 0 | 0
TOTAL ANO |  | 420982944.001 | 200000000.0957 | 100% | 0% |  |  | 0 | 7242750.0366 | 55391140.499 |  |  |  | 68609881.5695 | [169 empty] | 35776923.02 |  |  |  | 32049571.3514 |  |  |  | 929732.4