## Sheet1
BRASIL
PROGRAMA DE INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID IV
Contrato de Empréstimo: 3127/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 68 MESES
Atualizado em: Março de 2014
Atualização Nº: 02
Mutuário: Governo do Estado de São Paulo
Executor: Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP
Projeto: Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo – BID IV
Número do Projeto: BR-L1373
Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: a definir
Data estimada de assinatura do Contrato de Empréstimo: a definir
Data estimada para o último desembolso: a definir
Executor responsável pelo Plano de Aquisições: Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP
Clodoaldo Pelissioni
Superintendente do DER/SP
Engº Raphael do Amaral Campos Junior
Coordenador de Programas Rodoviários do Estado de São Paulo
Av. do Estado, nº 777
01107-000 – São Paulo - SP
Tel/Fax: (55-11) 3311-2285
E-mail: derucp@derucp.com.br
A – Introdução
As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-9), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-9) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.
B – O Plano de Aquisições
O Plano de Aquisições do Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo – BID IV, que cobre o período de junho 2013 a janeiro de 2019, foi acordado entre o Banco e o Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP.
O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.
C – Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações
O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “Ex-ante”. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão “Ex-post”.
D – Aquisições para o Projeto
D.1 – Aquisição de Bens
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.
D.2 – Aquisições de Obras
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.
D.3 – Aquisições de Serviços de Consultoria
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.
D.4 – Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria
Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$ =R$ 2,30) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. BENS
Não está prevista a aquisição de bens
SUBTOTAL DE BENS |  | 0
2. OBRAS
2.1 | Obras de Recuperação em Rodovias – grupo I | 67000 | LPI | EXA | 70 | 30 | 2014-03-01 | 2015-08-23 | EP
2.2 | Obras de Recuperação em Rodovias – grupo II | 257000 | LPI | EXA | 70 | 30 | 2014-04-01 | 2015-09-23 | P
2.3 | Obras de Recuperação em Rodovias – grupo III | 234000 | LPI | EXA | 70 | 30 | 2014-05-01 | 2015-10-23 | P
2.4 | Obras de Recuperação em Rodovias – grupo IV | 70000 | LPI | EXA | 70 | 30 | 2014-11-01 | 2016-04-24 | P
SUBTOTAL DE OBRAS |  | 628000
3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.1 | Gerenciamento e Apoio Técnico | 18100 | SBQ | EXA | 90 | 10 | 2014-03-08 | 2019-08-09 | EP
3.2 | Supervisão Técnica das Obras | 31407 | SBQC | EXA | 90 | 10 | 2013-12-20 | 2016-04-24 | EP
3.3 | Auditoria Contábil do Programa | 300 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2014-08-01 | 2019-07-06 | P
3.4 | Sistema de Planejamento de Investimentos na Rede de Transportes Estadual | 8500 | SBQC | EXA | 90 | 10 | 2014-04-01 | 2016-03-21 | P
3.5 | Capacitação em Auditoria | 100 | SBQC | EXP | 0 | 100 | 2014-09-01 | 2015-08-27 | P
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 58407
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
Não está prevista a aquisição de serviços técnicos
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 0
VALOR TOTAL |  | 686407
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  | 100 |  |  | 72.2222 | 27.7778
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
Formulas:
Término = [Datas Estimadas]+18*30