## Estructura proyecto
Nombre Organismo Prestatario (* ver manual) | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Ministerio de Salud (MINSA) | No Aplica
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1: Nuevo HEODRA construido, equipado y funcionando.
Componente 2: Resolución, gestión clínica y operativa de la red regional mejoradas
Componente 3: Gestión, Evaluación y diseminación
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN HOSPITALARIA – REGIÓN OCCIDENTE (NI-L1082)
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: 2015-2018
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-2014 -Incluir Año-) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 57427500 | 57427500
Bienes | 12217250 | 12217250
Servicios de No Consultoría | 20000 | 20000
Capacitación | 252999 | 252999
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 3861552 | 3981552
Transferencias (Línea de Mantenimiento de Infraestructura, Equipamiento, etc.) | 3373648 | 8820278
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados (Imprevistos+intereses)= | 7847051 | 7847051
Total | 85000000 | 90566630
4. Métodos / Rangos de Actuación y Plazos por Tipo de Proceso | Estos datos se cargan en el SEPA on-line durante la capacitación y/o la carga en sí.
5. Detalle del Plan de Adquisiciones | Estos datos dependen de la categoría de inversión y están enumerados y ordenados en solapa/ficha Detalle Plan de Adquisiciones.

## Detalle Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios | [7 empty] | Sín
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido) | [11 empty] | Con
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [10 empty] | Previsto
Ministerio de Salud | I | Managua | Central | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Nuevo HEODRA. | NA | Licitación Pública Internacional en 2 etapas | 1 | NA | Contratación de Obras Mayores | Suma alzada | 56227500 |  | exante | Previsto | NA | NA | NA | NA | I Trim.2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [8 empty] | Proceso en curso
Ministerio de Salud | II | Managua | Central | Rehabilitación y/o ampliación de casas maternas y puestos de salud. | NA | Licitación Pública Nacional | 1 | NA | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 1200000 |  | expost | Previsto | NA | NA | NA | NA | IV Trim.2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | Relicitación
Rechazo de Ofertas
Contrato En Ejecución
BIENES | [40 empty] | Contrato Terminado
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [10 empty] | Comparación de precios
Ministerio de Salud | I | Managua | Central | Adquisición de Equipamiento del Nuevo Hedra. | NA | Licitación Pública Internacional | 1 | NA |  | Suma alzada | 11576250 |  | exante | Previsto | NA | NA | NA | NA | I Trim.2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | Licitación Pública Nacional
Ministerio de Salud | II | Managua | Central | Adquisición de Equipamiento para areas de mantenimiento y CEMED. | NA | Licitación Pública Nacional | 1 | NA |  | Suma alzada | 200000 |  | expost | Previsto | NA | NA | NA | NA | IV Trim.2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | Contratación Directa
Ministerio de Salud | II | Managua | Central | Adquisición de insumos médicos y sistema de dsipensarización automatizado | NA | Licitación Pública Internacional | 2 | 1 |  | Suma alzada | 395000 |  | exante | Previsto | NA | NA | NA | NA | II Trim. 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Ministerio de Salud | II | Managua | Central | Adquisición ambulancias | NA | Licitación Pública Nacional | 2 | NA |  | Suma alzada | 30000 |  | expost | Previsto | NA | NA | NA | NA | I Trim 2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | Licitación Pública Internacional
Ministerio de Salud | II | Managua | Central | Adquisición de equipos audiovisuales | NA | Licitación Pública Nacional | 1 | NA |  |  | 16000 |  | expost | Previsto | NA | NA | NA | NA | I Trim 2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Licitación Pública Internacional con Precalificación
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [40 empty] | Licitación Pública Internacional por Lotes
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
Ministerio de Salud | II | Managua | Central | Promoción y difusión del programa. | NA | Comparación de precios | 1 | NA |  |  | 20000 |  |  | Previsto |  |  |  |  | IV Trim.2016 | [13 empty] | Varios procesos, diferentes momentos dependiendo de la estrategia de comunicación.
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección basada en las calificaciones de los consultores
CONSULTORÍAS FIRMAS | [40 empty] | Selección Basado en Presupuesto Fijo
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [21 empty] | Integrantes de la Lista Corta | Puntaje técnico asignado | Propuesta económica evaluada (en Moneda ####) | Puntaje final asignado | Comentarios
[14 empty] | Aviso de Expresiones de Interés |  | SEP y Lista Corta |  | No Objeción a SEP y Lista Corta |  | Emisión del SEP |  | Apertura |  | Evaluación Técnica |  | No Objeción Evaluación Técnica |  | Evaluación Final y Negociación |  | No Objeción al Contrato |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[14 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
Ministerio de Salud | I | Managua | Central | Supervisión de Obras del Nuevo Heodra. | NA | Selección basada en las calificaciones de los consultores | NA | NA | NA | 2205000 | NA | exante | Previsto | I Trim.2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Método SCC | NA | NA
Ministerio de Salud | III | Managua | Central | Contratación de firma auditora. |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | NA | NA | NA | 250000 | NA | exante | Previsto | I Trim.2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Ministerio de Salud | III | Managua | Central | Levantamiento de Línea de Base y medición final | NA | Selección basada en las calificaciones de los consultores | NA | Suma global |  | 324000 |  | exante | Previsto | I Trim 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se realizaran dos procesos indepdendientes.
[41 empty] | Suma alzada | Obras
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [41 empty] | Servicios de No Consultoría
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Cantidad Estimada de Consultores : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [5 empty] | Nombre del Consultor | Período Desde | Hasta | Cargo | Comentarios | [17 empty] | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | No Objeción a los TdR de la Actividad |  | Fin de las Contrataciones |  | Fecha Fin de la Actividad | [22 empty] | Suma global | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [21 empty] | Suma global | Consultoría - Firmas
Ministerio de Salud | I | Managua | Central | Consultores Individuales para asistencia técnica para ajuste de manuales y capacitaciones, diseño y aplicación de instrumentos de organización de los recursos humanos del Heodra. | NA | 3CV | NA | Suma global | 167500 | NA |  |  |  | IV trim 2018 | [9 empty] | Consultorias Varias. | [16 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
Ministerio de Salud | I | Managua | Central | Consultores Individuales para la implementación del sistema de información intrahospitalario. | NA | 3CV | NA | Suma global | 85050 | NA |  |  |  | IV trim 2018 | [9 empty] | E·ste monto se refiere a varias consultores individuales que se contrataran a lo largo de la ejecución de la operación. | [16 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Ministerio de Salud | II | Managua | Central | Consultorías para implementar temática innovadoras de gestión e integración de la red. | NA | 3CV | NA | Suma global | 216001 | NA |  |  |  | I Trim 2019 | [9 empty] | E·ste monto se refiere a varias consultores individuales. | [17 empty] | Consultoría - Individuos
Ministerio de Salud | III | Managua | Central | Consultorías para el apoyo a la gestión del programa. | NA | Contratación Directa | NA | Suma global | 614000 | NA |  |  |  | I Trim. 2015 | [9 empty] | Estos consultores se contrataran directamente por continuación de servicios. | [17 empty] | Consultoría - Individuos
[41 empty] | Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
CAPACITACIÓN | [40 empty] | Adquisición de Bienes | Bienes
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [5 empty] | Detalle | Monto (en Moneda ####) | Comentarios | [18 empty] | Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
[14 empty] | Plan de Capacitación Anual (PCA) |  | No Objeción a PCA |  | Fin de la Actividad | [22 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
[14 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [21 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
Ministerio de Salud | II | Managua | Central | Capacitación y logistica en la gestión de cambio. | NA | comparación de precios | NA | NA | NA | 84000 | NA | expost | previsto | IV Trim 2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Ministerio de Salud | II | Managua | Central | Capacitación y logistica en cambios organizativos en red primaria, calidad, capacitaciones clinicas, protocolos. | NA | comparación de precios | NA | NA | NA | 148999 | NA | expost | previsto | IV Trim 2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Ministerio de Salud | II | Managua | Central | Capacitación al personal en el programa ambulatorio. Y en instrumentos de aseguramiento de la calidad de atención. | NA | comparación de precios | NA | NA | NA | 20000 | NA | expost | previsto | IV Trim 2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
[41 empty] | Comparación de Precios para Obras | Obras
[41 empty] | Contratación de Obras Menores | Obras
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
Note on D3: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on AF3: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AG3: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on D11: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on AF11: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AG11: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on D22: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on AF22: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AG22: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on D29: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on AK29: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AL29: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AM29: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AN29: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on D37: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on U37: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on V37: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on W37: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on X37: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on D46: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on U46: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.
Note on V46: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.

## Listas_Opciones_de_Referencia (hidden)
LISTAS DE OPCIONES DE DATOS DE REFERENCIA DE CAMPOS CON VALORES PREDEFINIDOS
Versión de Normas de Adquisición (BID): | Versión de Normas de Adquisición (BM):
Enero 1995. Políticas Básicas y Procedimientos de Adquisiciones del BID (Bienes y Obras) (GP-118) | Enero 1995. Edición revisada Septiembre 1997.
Enero 2005. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-4) | Enero 1995. Edición revisada Enero 1999.
Febrero 2006. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-6) | Mayo 2004.
Julio 2006. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-7) | Mayo 2004. Edición revisada Octubre 2006.
Versión de Normas de Consultoría (BID): | Versión de Normas de Consultoría (BM):
Febrero 2004. Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Servicios de Consultoría (GN-2220-10) | Enero 1997. Edición revisada Septiembre 1997.
Enero 2005. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-4) | Enero 1997. Edición revisada Enero 1999.
Febrero 2006. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-6) | Enero 1997. Edición revisada Mayo 2002.
Julio 2006. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-7) | Mayo 2004.
Mayo 2004. Edición revisada Octubre 2006.
Categoría de Inversión :
Obras
Bienes
Servicios de no consultoría
Consultoría Firmas
Consultoría Individuos
Capacitación
Gastos Operativos
Subproyectos Comunitarios
TRANSFERENCIAS
Subproyectos
Subsidios
Cápitas
No asignados
Método de Adquisición :
Comparación de precios
Licitación Pública Nacional
Contratación Directa
Licitación Internacional Limitada
Licitación Pública Internacional
Licitación Pública Internacional con Precalificación
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Licitación Pública Internacional por Lotes
Según Normativa Local
Método de Selección :
3 CVs
Contratación Directa
Recontratación
Selección basada en el menor costo
Selección Basada en la Calidad
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección basada en las calificaciones de los consultores
Selección Basado en Presupuesto Fijo
Selección con base en una sola fuente
Documento Base :
Documento | Categoría
Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
Adquisición de Bienes | Bienes
Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
Comparación de Precios para Bienes | Bienes
Comparación de Precios para Obras | Obras
Contratación de obras | Obras
Contratación de Obras Mayores - Derecho Civil | Obras
Contratación de Obras Menores | Obras
Contratación de obras y servicios basado en resultados | Obras
Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Especificaciones Técnicas | Bienes
Solicitud Estándar de Propuestas | Consultoría - Firmas
Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Forma de Contrato :
Forma | Categoría
Llave en mano | Bienes
Llave en mano | Obras
Locación de Obra | Consultoría - Individuos
Locación de Obra (Suma Alzada) | Servicios de No Consultoría
Locación de Servicio (Basado en el Tiempo) | Consultoría - Individuos
Locación de Servicios | Servicios de No Consultoría
Precios Unitarios | Obras
Precios Unitarios | Bienes
Suma Alzada | Bienes
Suma alzada | Obras
Suma global | Consultoría - Firmas
Suma global | Servicios de No Consultoría
Suma global + gastos reembolsables | Consultoría - Firmas
Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Estado del Proceso :
Previsto
Proceso en curso
Relicitación
Proceso Cancelado
Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
Contrato En Ejecución
Contrato Terminado

## Sheet1 (hidden)
Componente I
1 | Obras | BID | Aporte Local | Total US$
| Construcción Heodra | 56227500 | 0 | 56227500
| Línea presupuestaria p/Mantenimiento |  |  | 0
| Total edificio + mantenimiento | 56227500 |  | 56227500
| Total | 56227500 | 0 | 56227500
2 | Bienes |  |  | 0
| Equipamiento para el Edificio | 11576250 | 0 | 11576250
| Equipamiento para casas maternas | 70000 | 0 | 70000
| Total | 11646250 | 0 | 11646250
3 | Servicios diferentes de consultoría |  |  | 0
| Promoción y difusión del programa | 45000 | 0 | 45000
| Capacitación y logistica gestion cambio | 84000 |  | 84000
| Total | 129000 | 0 | 129000
4 | Consultorías individuales |  |  | 0
| Asistencia técnica, manuales, sistema médico, etc | 53551 | 0 | 53551
| Total | 53551 | 0 | 53551
5 | Consultorías (empresas consultoras) |  |  | 0
| Supervisión | 2756250 | 0 | 2756250
| Total | 2756250 | 0 | 2756250
| Línea presupuestaria p/Mantenimiento | 1853380 | 2785890 | 4639270
| Total | 1853380 | 2785890 | 4639270
| Total componente I | 72665931 | 2785890 | 75451821
Componente II
1 | Obras
|  | BID | Aporte Local | Total US$
| Rehabilitación y Mantenimiento Puestos Salud, Casas Maternas | 800000 | 0 | 800000
| Total | 800000 | 0
2 | Bienes
| Maquinarias y Herramientas | 100000 | 0
| insumos médicos y dispensarización | 325000
| Mobiliario y Equipo oficina | 440000
| vehículos y ambulancias | 120000
| Equipos audio visuales | 75000
| Total | 1060000 | 0
3 | Servicios diferentes de consultoría
| Capacitación | 500000
| Total | 500000 | 0
4 | Consultorías individuales
| mejora de protocolos, capacitación | 250000 | 120000 | 370000
| Total | 250000 | 120000
5 | Consultorías (empresas consultoras)
| Total | 0
| Total Componente II | 2610000 | 120000
Componente III
1 | Obras
|  | BID | Aporte Local | Total US$
2 | Bienes
3 | Servicios diferentes de consultoría
4 | Consultorías individuales
| Consultorías individuales para monitoreo y evaluación del programa de salud renal | 150000
| Consultorías individuales para apoyo a la gestión del programa. | 685440
5 | Total | 835440 | 0
| Gastos operativos | 293760
Costos de administración / ejecución (dentro de los contratos individuales del personal de proyecto o en paralelo)
| Total | 293760 | 0
Consultorías (empresas consultoras)
| Contratación firma auditora |  | 0
| Levantamiento Línea Base | 450000 | 0
| Total | 450000 | 0
| Total Componente III | 1579200
Componente IV
| Contingencia obra (escalamiento, imprevistos) | 5355000
| Otros imprevistos | 734581
|  | 6089581 | 0
Componente V
| Intereses | 2055288
| Total | 2055288 | 0
| Total Bid | 85000000 | 2905890 | 87905890
Aporte