## PA
BRASIL
Programa "Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica"
Contrato de Empréstimo: 2376/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Última Atualização: 24/SETEMBRO/2014
Atualizado por: [UEP-MEIO AMBIENTE]
Nº | Descrição do Contrato | Custo Estim. (1000 US$) | Mét. Aquis. (1) | Revisão (2) | BID (%) | Local (%) | Publicação Anúncio | Término Contrato | Status (3) | Comentários | Esclarecimentos / Alterações | Processo | FORNECEDOR
1. BENS
1.1 | Aquisição de Equipamentos de Cine-Foto-Som - Ano 1 | 28.001 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 37% | 63% | out-11 | dez-11 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod 01- 1.2.12,Prod . 02 - 2.4.12, Prod 03 - 3.1.9,3.2.1.,3.2.3 e 3.2.8 - Componente 03 - Prod 5 - 5.2.5 Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011
1.2 | Aquisição de Eletrodomésticos - Ano 1 | 25.55 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 28% | 72% | out-11 | dez-11 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12.,Prod. . 02 - 2.4.12., Prod. 03 - 3.1.9./3.2.1. Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011
1.3 | Aquisição de Implementos agrícolas - Ano 1 | 115.182 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 58% | 42% | out-11 | dez-11 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.4.12 , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011
1.4 | Aquisição / produção de mudas | 265.78 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2014-12-01 | Pendente | Item Orçamento Detalhado 1.3.3 Componente 1 - Produto 1 Fundação Florestal (FF) - Ano 3:2013
1.5 | Aquisição de Equipamentos de Informática - Ano 1 | 99.33 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 52% | 48% | out-11 | dez-11 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 ,Prod. . 02 - 2.4.12, Prod. 03 - 3.1.9 e 3.2.3 - Componente 03 - Prod. 5 - 5.2.6 - Administração do Programa Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011
1.6 | Aquisição de Equipamentos de Instrumentos de precisão e controle - Ano 1 | 65.568 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | out-11 | dez-11 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12., Prod. 03 - 3.1.9. e 3.2.1. - Componente 03 - Prod. 5 - 5.2.4. Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011
1.7 | Aquisição de Mobiliário - Ano 1 | 47.939 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 46% | 54% | out-11 | dez-11 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12. e Prod. . 02 - 2.4.12 Prod. 03 - 3.2.1.. Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011
1.8 | Aquisição de terras particulares dentro do Mosaico para regularização fundiária. | 1070.862 | CD | Ex-ante | 0% | 100% | 2014-01-01 | 2014-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.2.2.Fundação Florestal (FF) Ano 3:2013
1.9 | Aquisição de Equipamentos Telefonia - Ano 1 | 1.9483 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 43% | 57% | 2011-11-01 | dez-11 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12. e Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011
1.10 | Aquisição de Veículos - Ano 1 | 3674.52 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 6% | 94% | out-11 | 2011-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12., Prod. 02- 2.4.12, Prod. 03 - 3.1.9 e 3.2.6 - Componente 03 - Prod. 5 - 5.2.1 Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 |  | 0786/11 | DIVERSOS
1.11 | Aquisição de aeronave tipo helicóptero. | 9879.76 | LPI | Ex-ante | 76% | 24% | 2013-05-01 | 2014-12-01 | Em execução | Item Orçamento Detalhado 5.2.2 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano 3: 2013 e Ano 4: 2014
1.12 | Aquisição de embarcações- Ano 2 | 276.316 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 3.2.7 Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 - Ano 3: 2013
1.12 | Aquisição de embarcações- Ano 2 | 1841.657 | LPN | Ex-post | 83% | 17% | 2012-12-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.3 Polícia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012 - Ano 3: 2013 |  | 1864/12 | RHINO TECH DO BRASIL LTDA
1.13 | Aquisição de equipamento de Proteção Individual para incursão em bosques e para policiamento marítimo | 109.52 | Registro de Preços | Ex-post | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2014-12-01 | Pendente | Item Orçamento Detalhado 5.2.9 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano 3: 2013 |  | 746/12 | ROJAS & ROJAS COM. APARELHOS NÁUTICOS LTDA IRMÃOS GAMPER - IND. EMBRACAÇÕES LTDA
1.14 | Aquisição de equipamento de Proteção Individual para incursão em bosques e para policiamento marítimo - Uniformes diversos | 337.53 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2012-11-01 | 2013-02-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.9 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano2:2012
1.14 | Aquisição de equipamento de Proteção Individual para incursão em bosques e para policiamento marítimo - Camisetas | 101.31 | Registro de Preços | Ex-post | 100% | 0% | 2012-04-01 | 2012-05-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.9 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano2:2012 |  | 2036/12 | SSELL INDÚSTRIA DE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP
1.14 | Aquisição de equipamento de Proteção Individual para incursão em bosques e para policiamento marítimo - Botas | 175.46 | Registro de Preços | Ex-post | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2013-03-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.9 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano2:2012 |  | 2036/12 | SSELL INDÚSTRIA DE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP
1.15 | Aquisição de equipamento de Proteção Individual para incursão em bosques e para policiamento marítimo - Cinturões de Nylon | 98.97 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2012-04-01 | 2012-07-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.9 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano2:2012
1.16 | Aquisição de materiais de escritório e insumos de informática - Ano 1 | 18.8411 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2011-06-01 | 2011-08-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.14 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano 1: 2011
1.17 | Aquisição de materiais de escritório | 12.1371 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2012-07-01 | dez-12 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.14 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012
1.17 | Aquisição de materiais de escritório - ano 3 | 18.491 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2013-08-01 | 2013-11-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.14 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano 3: 2013
1.17 | Aquisição de insumos de informática | 39.6857 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2012-07-01 | dez-12 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.14 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012
1.17 | Aquisição de insumos de informática - ano 3 | 56.72 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2013-08-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.14 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano 3: 2013
1.17 | Aquisição de pneus - ano 3 | 45.46 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2013-07-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.14 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano 3: 2013
1.19 | Aquisição de Equipamento Náutico - Ano 1 | 5.7135 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2011-06-01 | 2011-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod 03 - 3.1.9 e 3.2.1. Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011
1.20 | Aquisição de um terreno para Ubatuba - Sector Norte | 2038.1437 | Desapropriação/Indenização (interesse social) | Ex-ante | 100% | 0% | 2010-12-30 | 2012-04-20 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 4.4.1 _SH/CDHU Ano 2: 2012 Pagamento (2.038.143,67) efetuado por meio de depósito em juízo na data: 20/Abril/2012. Data de publicação = data de publicação do DIS (Decreto de Interesse Social)
1.21 | Aquisição de um terreno para São Sebastião - Sector Norte | 1493.9606 | Desapropriação/Indenização (interesse social) | Ex-ante | 100% | 0% | 2010-12-30 | 2012-04-20 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 4.4.1 _ SH/CDHU _ Ano 2: 2012 - Pagamento (1.493.960,58) efetuado por meio de depósito em juízo na data: 20/Abril/2012. _ Data de publicação = data de publicação do DIS (Decreto de Interesse Social)
1.22 | Aquisição de um terreno para Pedro de Toledo - Sector Sul | 202.1615 | Desapropriação/Indenização (interesse social) | Ex-ante | 100% | 0% | 2011-10-11 | 2012-04-20 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 4.4.1 _ SH/CDHU _ Ano 2: 2012 - Pagamento (202.161,47) efetuado por meio de depósito em juízo na data: 20/Abril/2012. Data de publicação = data de publicação do DIS (Decreto de Interesse Social)
1.23 | Aquisição de Cine-foto e som - Ano 2 | 146.178 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 12.32% | 88% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9/3,.,2.8.. Fundação Florestal (FF), Prod.05 - 5.2.5. Policia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012
1.24 | Aquisição de Eletrodomésticos - Ano 2 | 36.4457 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2012-06-05 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 0 2010 até Ano 2: 2012
1.24 | Aquisição de Eletrodomésticos - Ano 3 | 4.7348 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 51% | 49% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013
1.25 | Aquisição de Equipamentos de Informática - Ano 2 | 181.65 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 64% | 36% | 2012-07-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9./3.2.3. Fundação Florestal (FF), Prod.05 - 5.2.6. Policia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012
1.26 | Aquisição de Mobiliário - Ano 2 | 28.507 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 2% | 98% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012
1.27 | Aquisição de Equipamentos de Precisão e Controle - Ano 2 | 24.2 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 37.02% | 63% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Prod.05 - 5.2.4. Policia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012
1.28 | Aquisição de Veículos - Ano 2 | 65.85 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2013-04-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod.01 - 1.2.12./ Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 |  | 2289/12 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
1.28 | Aquisição de Veículos - Ano 2 | 19.88 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2012-12-01 | 2013-02-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod.01 - 1.2.12./ Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012
1.30 | Aquisição de Implementos agrícolas - Ano 2 | 11.895 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012
1.31 | Aquisição de Maquinas e Motores - Ano 2 | 28.92 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2012-10-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012
1.32 | Aquisição de Equipamentos Náuticos | 2.34 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 03 - 3.2.1. Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012
1.32 | Aquisição de Persianas | 4.85 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2012-10-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 e Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012
1.32 | Aquisição de Microscopios Digitais | 7.093 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 03 -5.2.4 Ano 2: 2012
1.33 | Aquisição de terreno - Cubatão I | 9848.41 | Desapropriação/Indenização (interesse social) | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-03 | 2013-07-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 4.1.10 _ SH/CDHU _ Ano 2: 2012 _ Data de publicação = data de publicação do DIS (Decreto de Interesse Social)
1.34 | Aquisição de terreno - Cubatão II | 5200 | Desapropriação/Indenização (interesse social) | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2014-10-01 | Em andamento
1.35 | Aquisição de equipamentos Jardim Botanico | 438.596 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2014-10-01 | 2014-12-01 | Pendente | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01 - 1.4.5 Fundação Florestal (FF) Ano 4:2014
1.37 | Aquisição de Veículos - Ano 03 | 243.7 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 33% | 67% | 2013-10-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento Detalhado - Componente 01- 1.2.12, 2.4.12 e 3.2.6 Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013
1.38 | Aquisição de Embarcações- Ano 3 | 41.8381 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 47% | 53% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - 1.2.12 e 3.1.9 - Ano 3:2013
1.39 | Aquisição de Extintores de Incêndio | 1.44 | BEC - Bolsa Eletronica de Compras | Ex-post | 0% | 100% | 2012-11-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - 1.2.12 Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 - Ano 2: 2012
1.40 | Aquisição de Mobiliário para Obras da Policia | 315.82 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 76% | 24% | 2015-07-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento Detalhado - Componente 03 - Prod. 05- 5.27/5.2.8 - Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
1.41 | Aquisição de Demais Equipamentos - Ano 3 | 54.914 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 58% | 42% | 2015-07-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 -1.12;2.4.12;3.19 Ano 3: 2013
1.42 | Aquisição de Equipamentos de Radiocomunicação - Ano 3 | 5.8871 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 15% | 85% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 -2.4.12 Ano 3: 2013
1.43 | Aquisição de Ferramentas - Ano 3 - Ano 3 | 1.2543 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2013-06-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 -1.12;2.4.12;3.19 Ano 3: 2013
1.44 | Aquisição de Materiais de Acampamento - Ano 3 | 30.28 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 28% | 72% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 -1.12;2.4.12;3.19- Ano 3: 2013
1.45 | Aquisição de Cine-foto e som - Ano 3 | 15.4053 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 59% | 41% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 -1.2.21 ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9/3,.,2.8.. Fundação Florestal (FF), Prod.05 - 5.2.5. Policia Ambiental (PMA) Ano 3: 2013
1.46 | Aquisição de Equipamentos de Informática - Ano 3 | 58.5646 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 39% | 61% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9./3.2.3. Fundação Florestal (FF), Prod.05 - 5.2.6. Policia Ambiental (PMA) Ano 3: 2013
1.47 | Aquisição de Mobiliário - Ano 3 | 67.467 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 33% | 67% | 2014-09-01 | 2014-12-01 | Pendente | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013
1.48 | Aquisição de Equipamentos de Precisão e Controle - Ano 3 | 44.0149 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 84% | 16% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Prod.05 - 5.2.4. Policia Ambiental (PMA) Ano 3: 2013
1.49 | Aquisição de Tratores - Ano 3 | 78.8 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 33% | 67% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01- 1.2.12, 2.4.12 e 3.1.9 Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013
1.50 | Aquisição de Implementos agrícolas - Ano 3 | 1.9987 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01- 1.2.12, 2.4.12 e 3.1.9 Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013
1.51 | Aquisição de Maquinas e Motores - Ano 3 | 16.462 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 88% | 12% | 2014-09-01 | 2014-12-01 | Pendente | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013
1.52 | Aqusição de Sistemas de Segurança/Alarmes | 20.412 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2013-10-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 e Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013
1.53 | Aquisição de Equipamentos de Telefonia | 13.94 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2014-09-01 | 2014-12-01 | Pendente | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 e Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013
4.49 | Aquisição de um Sistema de Monitoramento Físico Financeiro do Programa | 544.15 | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-10-01 | Em execução
1.54 | Aquisição de um terreno para São Vicente - Sector Sul | 1396.1382 | Permuta/Aquisição (interesse social) | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-08-01 | 2014-12-01 | Em andamento | Permuta de imóveis com a Fazenda do Estado
SUBTOTAL DE BENS |  | 39752.4148
2. OBRAS
2.2 | Contrato de Obra para construcao de Base de Protecao - Núcleo Santa Virgínia- FF 1953/10 | 275.9674 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2011-12-01 | 2013-05-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.4.Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 |  | 1953/10 | NASCIMENTO & CASSIANO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA - EPP
2.3 | Contrato de Obra para construcao de Base de Protecao - Núcleo Cunha - 1868/10 | 201.2398 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2010-11-01 | 2013-05-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.4.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 - Ano 2: 2012 |  | 1868/10 | CONSTRUTORA SATIN MOTA LTDA
2.4 | Contrato de Obras para a construção de centros de visitante no Núcleo Bertioga | 569.411 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2016-03-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.6.Fundação Florestal (FF) Ano3: 2013
2.5 | Contrato de Obras para a construção da base de proteção de Núcleo Curucutu. | 285.859 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2016-03-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.6.Fundação Florestal (FF) Ano3: 2013
2.6 | Contrato de Obras para a construção de centros de visitantes e bases de proteção do Núcleo Caraguatatuba | 1213 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2015-09-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.7.Fundação Florestal (FF) Ano3: 2013
2.7 | Contrato de Obras para a construção de uma base de proteção para o Núcleo Itutinga-Pilões/Bertioga. | 285.088 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2016-03-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.8.Fundação Florestal (FF) Ano3: 2013
2.9 | Contrato de Obras para construção de Guarita e Base de Apoio para Picinguaba. | 307.018 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2015-04-01 | 2016-03-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.23.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013
2.10 | Contrato para desconstrução de UH - NORTE/SUL | 1929.82 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-03-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.3.1 .Fundação Florestal Ano3:2013 - Ano 4: 2014
2.11 | Contrato de Obras Jardim Botânico. | 6498.702 | LPN | Ex-post | 39% | 61% | 2015-07-01 | 2016-10-01 | Pendente | Item Orçamento 1.4.2. Instituto de Botânica Ano 3: 2013 a Ano 4:20114 | Reduzido USD 66 para atender o levantamento planialtimétrico
2.12 | Contrato de Reforma de Obra para 2 Bases de Apoio. | 863.053 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2014-10-01 | Em execução | Item Orçamento 2.4.2.Fundação Florestal (FF) Ano 2:2012 - Ano 3: 2013 |  | 1013/12
2.14 | Contrato de obras de Centros de Educação Ambiental - N. Arpoador | 695.73 | LPN | Ex-post | 73% | 27% | 2013-05-01 | 2014-10-01 | Em execução | Item Orçamento 2.4.3.Fundação Florestal (FF) Ano3: 2013 |  | 0211/12
2.15 | Contrato de obras para infraestrutura básica das Unidades de Proteção Integral (Bases existentes) | 376.31 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-03-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.4.6.Fundação Florestal (FF) Ano3: 2013
2.16 | Contrato de obras para acessos da Estação Ecológica da Jureia | 1890.008 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2014-12-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.4.8.Fundação Florestal (FF) Ano3: 2013
2.17 | Contrato de obra para a Sede do Conselho | 287.72 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.5.3.a Fundação Florestal (FF) Ano3: 2013 - Ano 4: 2014
2.19 | Contrato de obra para infraestrutura básica das Unidades de UC´s Sustentáveis (comunidades beneficiarias) | 593.421 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.5.9.a.Fundação Florestal (FF) Ano3: 2013 - Ano 4: 2014
2.20 | Contrato de obras no Parque Estadual Xixova Japuí - Base Conjugada e Guarita | 483.61 | LPN | Ex-post | 63% | 37% | 2013-06-01 | 2014-08-01 | Concluído | Item Orçamento 3.1.4.Fundação Florestal (FF) Ano3: 2013 |  | 0961/12 | NASCIMENTO & CASSIANO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA - EPP
2.21 | Contrato de obras no Parque Estadual Ilha Anchieta - PIER | 695.45 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2015-09-01 | Pendente | Item Orçamento 3.1.4.Fundação Florestal (FF) Ano3: 2013 |  | 1197/13
2.22 | Contrato de obras de edificação no Município de São Vicente | 24473.6842 | LPI | Ex-ante | 23% | 77% | 2014-05-01 | 2016-11-01 | Em Processo | Item Orçamento 4.1.5.SH-CDHU Ano 4: 2014
2.23 | Contrato de obras do Condomínio Penedo e Primavera | 26.315,78 (15.789 estimado para Programa Serra do Mar) | LPN | Ex-ante | 44% | 56% | 2014-05-01 | 2016-01-01 | Em Processo | Uma fração desta obra será para atender o público do Programa Serra do Mar, numa carteira conjunta de 360 uhs do São Vicente H e Condomínio Penedo e Primavera. Se for atendido, no âmbito do Programa, um público de 300 família pelo Condomínio Pendedo e Primavera, o valor da obra aproximado seria de US$ 15.789.
2.24 | Contrato de obras para 448 uhs nos municípios de Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente | 14862.032 | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | 2011-10-01 | 2011-10-01 | Concluído | Parceria com a Caixa Econômica Federal
2.25 | Contratação de firma para obra da Sede do 1º Batalhão | 4720.85 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2013-09-01 | 2015-10-01 | Em execução | Item Orçamento 5.2.18.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 - Ano 4: 2014
2.26 | Contratação de firma para obra do Centro de Treinamento do CPAMB | 5461.16 | LPN | Ex-post | 36% | 64% | 2013-09-01 | 2015-12-01 | Em execução | Item Orçamento 5.2.18.Fundação Florestal (FF) e Ano 3: 2013 - Ano 4: 2014
2.27 | Contratação de firma para obras 3ºBPM, 1ªCia, 1º Pelotão e 4º Pelotão - Guarujá | 11336.05 | Concorrência Pública | Ex-Post | 0% | 100% | 2014-12-01 | 2016-03-01 | Pendente | Item Orçamento 5.2.18.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 - Ano 4: 2014
2.28 | Contrato de serviços de obras para o Núcleo Curucutu 1637/09 | 361.625 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2009-09-01 | 2013-02-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.2.Fundação Florestal (FF) 2010 até Ano2 : 2012 |  | 1637/09 | SPPO SOC. PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS
2.29 | Contrato de serviços de obras para os Núcleo Itutinga - Pilões (Sede do Núcleo e Praia Grande) - FF 1821/09 | 567.076 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2009-10-01 | 2013-05-01 | Encerrado | Item Orçamento 1.2.3.Fundação Florestal (FF) 2012 até Ano 2: 2012 |  | 1821/09 | MKAA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES
2.30 | Contrato de serviços de obras no Núcleos Itariru e Caminho do Mar - Núcleo Itutinga-Pilões - 2055/10 | 315.312 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2010-12-01 | 2012-06-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.5.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 - Ano 2: 2012 |  | 2055/10 | NASCIMENTO & CASSIANO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA - EPP
2.31 | Contrato de obras para a construção de Píer - PE Itingucu | 17.428 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2009-10-01 | 2009-12-01 | Concluído | Item Orçamento 2.4.10.Fundação Florestal (FF) 2010
2.32 | Contrato de Obras no PE Ilha Anchieta revitalização do Parque Estadual da Ilha Anchieta, compreendendo: Construção de Sanitários e Estrutura de Reservatório e Construção de Quiosques / Decks / Tentos / Mesas e Churrasqueiras - FF 1426/09 | 186.9686 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2009-11-01 | 2013-03-01 | Encerrado | Item Orçamento 3.1.4.Fundação Florestal (FF) 2010 até Ano 2: 2012 |  | 1426/09 | MKAA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES
2.33 | Contrato de Obra para Construção de Base de Proteção - PE Ilha Bela (Norte) | 379.083 | LPN | Ex-post | 0% | 100% | 2015-04-01 | 2016-03-01 | Pendente | Item Orçamento 3.1.4.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
2.34 | Contrato de Obra para Construção de Base de Proteção - PE Ilha Bela (Sul) | 379.08 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2016-03-01 | Pendente | Item Orçamento 3.1.4.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
2.35 | Contrato de Obras e serviços de infra-estrutura, fundações dos prédios e paisagismo "Novo Bairro Jardim Casqueiro Residencial Rubens Lara" | 124223 | Concorrência (Lei 8.666) | Ex-post | 0% | 100% | 2008-07-23 | 2013-04-30 | Em execução | Item Orçamento 4.1.1.CDHU 2010 até Ano 2: 2012
2.36 | Contrato para o processamento de blocos de rocha; obras e serviços de infra-estrutura e implantação do parque público "Novo Bairro Bolsão IX" | 85430 | Concorrência (Lei 8.666) | Ex-post | 0% | 100% | 2008-07-23 | 2013-06-28 | Em execução | Item Orçamento 4.1.2.CDHU Ano 0: 2010 até Ano 2: 2012
2.37 | Contrato de Obras e serviços de infra-estrutura, terraplene com controle tecnológico incluindo instrumentação e monitoramento dos aterros e execução de drenagem fibroquímicos "Novo Bairro Bolsão VII" | 59718 | Concorrência (Lei 8.666) | Ex-post | 0% | 100% | 2009-02-28 | 2011-11-07 | Concluído | Item Orçamento 4.1.3.CDHU Ano 0: 2010 até Ano 3: 2013
2.38 | Contrato de Obras e serviços de infra-estrutura, geotécnica e desconstrução "Bairro Cota 95/100" | 59776 | Concorrência (Lei 8.666) | Ex-post | 0% | 100% | 2008-07-23 | 2014-01-01 | Em execução | Item Orçamento 4.3.1.CDHU 2010 até Ano 3:2013
2.39 | Contrato de Obras e serviços de infra-estrutura, geotécnica e desconstrução "Bairro Cota 200" | 57385 | Concorrência (Lei 8.666) | Ex-post | 0% | 100% | 2008-07-23 | 2014-01-30 | Em execução | Item Orçamento 4.3.2.CDHU 2010 até Ano 2014
2.40 | Contrato para obras de Bases de Proteção no Núcleo Itariru | 255.313 | LPN | Ex-post | 60% | 39.85% | 2015-02-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.8.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
2.41 | Contrato de obras para o reasentamento de 1.400 familias de outros Municipios (Ubatuba - 376 UHs) | 20341.1967 | LPN | Ex-ante | 60% | 40% | 2013-12-01 | 2016-03-01 | Em processo | Item do Orçamento 4.2.1.1. CDHU |  | NOVO
2.42 | Contrato de obras para o reasentamento de 1.400 familias de outros Municipios (São Sebastião - 166 UHs) | 9064.6072 | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-12-01 | 2016-03-01 | Em processo | Item do Orçamento 4.2.1.2. CDHU |  | NOVO
2.43 | Contrato de obras para o reasentamento de 1.400 familias de outros Municipios (Pedro de Toledo - 116 UHs) | 7328.5781 | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-02-01 | 2016-05-01 | Em processo | Item do Orçamento 4.2.1.3. CDHU |  | NOVO
2.44 | Contrato de obras para o reasentamento de 1.400 familias de outros Municipios (Outors Norte e Sul - 742 UHs) | 32586.006 | LPI | Ex-ante | 0% | 100% | 2015-01-01 | 2016-11-01 | Em processo | Item do Orçamento 4.2.1.4. CDHU |  | NOVO
2.45 | Contrato de Obra para construcao de Base de Protecao - Núcleo Caraguatatuba - 2056/10 | 283.1178 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2011-12-01 | 2013-05-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.4.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 - Ano 2: 2012 |  | 2056/10 | NASCIMENTO & CASSIANO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA - EPP
2.46 | Contrato de Reforma de 2 Bases de Apoio: Grajaúna e Rio Verde | 487.25 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2013-09-01 | 2015-07-01 | Em execução | Item Orçamento 2.4.2.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013
2.47 | Contrato de Reforma de 2 Bases de Apoio: Rio Branco e Barra Funda | 386.93 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2016-02-01 | Pendente | Item Orçamento 2.4.2.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013
2.48 | Contrato de Reforma da Base de Apoio: Perequê | 527.91 | LPN | Ex-post | 88% | 11.62% | 2015-02-01 | 2016-02-01 | Pendente | Item Orçamento 2.4.2.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013
2.49 | Contrato de Obras para término das Obras na Base de Proteção, Guarita e Sanitário no PESM/ Núcleo Itutinga Piloes | 336.182 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2013-09-01 | 2014-11-01 | Em execução | Item Orçamento 1.2.1.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 |  | 0812/13
2.50 | Contrato para desconstrução de UH - CUBATÃO | 6842.105 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.4.1.Fundação Florestal Ano 4: 2014, Ano 5: 2015 e Ano 6: 2016
2.51 | Construção de Sistema de Tratamento de Esgoto Doméstico - P.E. Ilhabela | 45.15 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2014-10-01 | 2015-02-01 | Pendente | Item orçamentário: 3.1.3 - P.E. Ilhabela
SUBTOTAL DE OBRAS |  | 545482.9518
3. SERVIÇOS DIFERENTES A CONSULTORIA
3.1 | Contratação de firma para sinalização de Totens. | 109.649 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2015-02-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.10.Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 - Ano 3: 2013
3.2 | Contratação de firma para implantação de 6 grandes trilhas e 15 trilhas sinalizadas. | 1516.189 | Tomada de preços | Ex-post | 0% | 100% | 2015-02-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.11.Fundação Florestal (FF) Ano 4:2014
3.3 | Contratação de serviços para organização de capacitações para Equipe Operacional | 142 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2015-02-01 | 2016-02-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.18.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
3.4 | Contratação de serviços para organização de capacitações para Gestores | 285.63 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2013-05-01 | 2014-11-01 | Em execução | Item Orçamento 1.2.18.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013
3.5 | Contratação de serviços para organização de capacitações especializada. | 197.368 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2015-02-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.19 e 1.2.20.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
3.6 | Contratação de firma para enriquecimento florestal de 850 hectares - Ano 2 e 3 | 1117.701 | LPN | Ex-post | 80.39% | 19.62% | 2015-02-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.3.5.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 e Ano 4:2014
3.7 | Contratação de firma para serviço de eliminação e recuperação de 200 hectares exóticas - Grupo 1 | 855.263 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.3.6.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 - Ano 4: 2014
3.8 | Contratação de firma para recuperação de 45 hectares em Cubatão. | 776.9543 | LPN | Ex-post | 76.45% | 33.87% | 2012-06-01 | 2015-12-01 | Em execução | Item Orçamento 1.3.7.Fundação Florestal (FF) Ano 2:2012 e Ano3:2013 |  | 0771/12 | JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA.
3.9 | Contratação de firma para recuperação de 45 hectares em Cubatão. | 937.37 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.3.7.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 e Ano 4:2014
3.10 | Contratação de firma para serviço de vigilância para o Jardim Botânico. | 1425.255 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2016-02-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.4.3.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
3.11 | Contratação de firma para a elaboração do projeto de 10 trilhas.(aprox. 25 Km.) | 57 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2016-02-01 | Pendente | Item Orçamento 2.4.9.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 e Ano 4:2014
3.12 | Contratação de firma para a implantação de 10 trilhas.(aprox. 25 Km.) | 140.368 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2016-02-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.4.9.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
3.13 | Custeio operacional das Unidades de Proteção Integral (Jureia Itatins, Prelado e Itingucu) | 494.43 | Pregão Eletrônico/ Compra Direta/Adiantamentos | Ex-post | 0% | 100% | 2009-11-01 | 2014-12-01 | Em execução | Item Orçamento 2.4.13.Fundação Florestal (FF) Ano 01: 2011,Ano 2:2012, Ano 3: 2013 e Ano 4: 2014
3.14 | Contratação de firma para serviços de vigilância - FF0122/10,0476/07,0794/13,1068/12,1288/11,1312/11,1940/08 | 7738.852 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 12% | 88% | 2009-11-01 | 2014-03-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.13.1.,2.4.14 e 3.1.6. - Fundação Florestal (FF) 2010 até Ano 4: 2014 | Atualização dos valores, contidos os contratos de vigilância concluídos e encerrados
3.15 | Contratação de firma para serviços de monitores ambientais. | 2633.49 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 17% | 83% | 2009-11-01 | 2014-01-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.13.2.,2.4.14 e 3.1.7.,3.1.3 - Fundação Florestal (FF) 2010 até Ano 1: 2011 | Atualização dos valores, contidos os contratos de monitoria concluídos e encerrados, acrescido USD 254, reduzido do item 4.24
3.16 | Contratação de firma para serviço de vigilância- FF 1288/11 | 142.462 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2011-10-01 | 2012-05-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.13.1Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 e Ano 2:2012 |  | 1288/11 | CAPITAL SERV.DE VIGIL.E SEGURANCA LTDA
3.17 | Contratação de firma para serviços de vigilância - FF 1312/11 | 334.327 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2011-10-01 | 2012-05-01 | Concluído | Item Orçamento 2.4.14. E 3.1.6 Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011/ Ano 2:2012 |  | 1312/11 | CAPITAL SERV.DE VIGIL.E SEGURANCA LTDA
3.17 | Contratação de firma para serviços de vigilância FF 1727/13 | 3444.61 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 35% | 65% | 2013-10-01 | 2015-10-01 | Em execução | Item Orçamento 1.2.13.1., 2.4.14, 3.1.6..Fundação Florestal (FF) Ano 4:2014 e Ano 5: 2015
3.19 | Contratação de firma para serviços de vigilância - FF 927/14 | 490 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2014-09-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.13.1.,3.1.6..Fundação Florestal (FF) Ano 4:2014
3.20 | Contratação de firma para serviços de vigilância - Ano 5 | 696.15 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2015-02-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.13.1.,3.1.6..Fundação Florestal (FF) Ano 5:2015
3.20 | Contratação de firma para serviços de vigilância - FF 1068/12 | 2660.69 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 38% | 62% | 2012-10-01 | 2014-12-01 | Em execução | Item Orçamento 1.2.13.1., 2.4.14, 3.1.6..Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 - Ano 4: 2014 | Atualização de Status e percentuais | 1068/12 | ALPHAGAMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
3.21 | Contratação de firma para serviço de monitores ambientais. - FF 1592/11 | 469.24 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 61% | 39% | out-11 | dez-13 | Em execução | Item Orçamento 1.2.13.2.,3.1.7. e 2.4.14. Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 e Ano 3: 2013 |  | 1592/11 | ESA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS LTDA
3.22 | Contratação de firma para serviço de monitores ambientais FF 0042/14 | 594.74 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 23% | 77% | 2014-01-01 | 2015-02-01 | Em execução | Item Orçamento 1.2.13.2.,3.1.7. e 2.4.14. Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
3.24 | Custeio operacional das Unidades de Uso Sustentável. | 153.508 | Pregão Eletrônico/ Compra Direta/Adiantamentos | Ex-post | 0% | 100% | 2013-09-01 | 2014-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.5.10.a Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 - Ano3: 2013 - Ano 4: 2014
3.25 | Contratação de firma para construção e manutenção do viveiro de mudas florestal no Núcleo Despraiado/Barra do Una | 233.976 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.5.15.a.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
3.26 | Custeio operacional das APAS Marinhas Protegidas - Contratação de Serviços de Monitores Ambientais - FF 820/11 | 417.04 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2011-12-01 | 2014-01-01 | Em execução | Item Orçamento 3.1.3 Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 e Ano 3:2013 |  | 0820/11 | ESA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS LTDA
3.27 | Custeio operacional das APAS Marinhas Protegidas | 96.64 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2013-02-01 | 2014-12-01 | Em execução | Item Orçamento 3.1.3 Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 e Ano 3:2013
3.28 | Aquisição de imagens orbitais digitais multiespectrais e demais produtos relacionados da área da Apa Ilha Comprida | 21.085 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2011-12-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento 3.1.3 Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 e Ano 2: 2012
3.29 | Custeio operacional das APAS Marinhas Protegidas | 114.784 | Pregão Eletrônico/ Compra Direta/Adiantamentos | Ex-post | 0% | 100% | 2011-05-01 | 2014-12-01 | Em execução | Item Orçamento 3.1.3.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 , Ano2:2012 e Ano 3: 2013
3.30 | Contratação de firma para a elaboração da sinalização parcial do limites e atrativos dos Parques Ilha Bela e Xixova - Japui | 213.59 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 21% | 79% | 2015-02-01 | 2015-10-01 | Pendente | Item Orçamento 3.1.5.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013
3.31 | Custeio operacional das estruturas das Unidades Marinhas de Proteção Integral. | 472.923 | Pregão Eletrônico / Compra Direta/Adiantamentos | Ex-post | 0% | 100% | 2009-11-01 | 2014-12-01 | Em execução | Item Orçamento 3.1.12.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011, Ano 2: 2012 e Ano 3:2013
3.32 | Contratação de firma para a organização logística para a integração da gestão do Mosaico das UCs Marinhas. | 87.719 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2015-10-01 | Pendente | Item Orçamento 3.2.2 Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
3.33 | Contratação de firma para o desenvolvimento e implantação do projeto de sinalização das Áreas Marinhas. | 105.263 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2015-10-01 | Pendente | Item Orçamento 3.3.3..Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
3.40 | Custeio operacional do Programa PROPARQUE e PROMAR. | 533.19 | Pregão Eletrônico / Compra Direta/Adiantamentos | Ex-post | 0% | 100% | 2011-03-01 | 2014-12-01 | Em execução | Item Orçamento 5.1.4, e 5.1.3. Polícia Ambiental (PMA) Ano 1: 2011/ Ano 2:2012 e Ano 3: 2013
3.41 | Contratação de firma para provisão de combustível por cartão magnético - veículos | 1242.457 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2012-02-01 | 2014-12-01 | Em execução | Item Orçamento 5.2.10.Polícia Ambiental (PMA) Ano 2:2012 e Ano 3: 2013 |  | 1446/12 | PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA
3.42 | Contratação de firma para provisão de combustível por cartão magnético - embarcações e veiculos | 124.788 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2012-12-01 | 2013-04-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.10.Polícia Ambiental (PMA) Ano 2:2012 e Ano 3: 2013 |  | 0235/12 | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOL E ADMIN. DE CONVÊNIOS HOM LTDA
3.43 | Contratação de firma para provisão de combustível por cartão magnético. | 87.125 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2011-05-01 | 2012-05-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.10.Polícia Ambiental (PMA) Ano 1: 2011/ Ano 2:2012 |  | 0349/11 | TICKET SERVIÇOS S.A
3.44 | Contratação de firma para manutenção de veículos, motos e caminhões. | 1059.87 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2012-12-01 | 2014-12-01 | Em execução | Item Orçamento 5.2.11.Polícia Ambiental (PMA) Ano 2:2012 e Ano 3: 2013 |  | 1446/12 | PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA
3.46 | Custeio operacional de policias ambientais para a fiscalização ambiental. | 528.073 | Pregão Eletrônico / Compra Direta/Adiantamentos | Ex-post | 0% | 100% | set-11 | 2014-12-01 | Em execução | Item Orçamento 5.2.15.Polícia Ambiental (PMA) Ano 1: 2011 até Ano 3: 2013
3.47 | Custeio Operacional da UEP/FF | 448.758 | Pregão Eletrônico / Compra Direta/Adiantamentos | Ex-post | 0% | 100% | 2011-03-01 | 2014-12-01 | Em execução | Item Orçamento Administração do Programa - FF Ano 1: 2011 até Ano 3: 2013
3.48 | Custeio Operacional do PESM | 1847.096 | Pregão Eletrônico / Compra Direta/Adiantamentos | Ex-post | 0% | 100% | 2009-11-01 | 2014-12-01 | Em execução | Item Orçamento 1.2.14.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011/ Ano 2:2012 , Ano 3:2013 e Ano 4: 2014
3.49 | Contratação de Serviços de Educação Ambiental | 35.088 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2016-03-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.4.4.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
3.50 | Estabelecimento de acordos para compensação do reassentamento | 1754.386 | CD | Ex-post | 0% | 100% | 2015-03-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.5.4.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
3.51 | Custeio operativo de dois projetos pilotos | 54.737 | Pregão Eletrônico / Compra Direta/Adiantamentos | Ex-post | 0% | 100% | 2015-03-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.5.5.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
3.52 | Contratação de serviços para o Laudo Antropológico | 25.629 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2009-12-01 | 2010-11-01 | Concluído | Item Orçamento 2.1.1.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013
3.53 | Contratação de serviços para avaliar os imóveis. | 4.386 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2010-01-01 | 2010-10-01 | concluído | Item Orçamento 2.2.1.Fundação Florestal (FF)
3.54 | Contrato de serviços para implantação da trilha Itaquitanduba no Parque de Xixova-Japui. | 17.544 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2015-03-01 | 2016-03-01 | Pendente | Item Orçamento 3.1.10.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013
3.55 | Contrato de Seguro para aeronave | 1150 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2014-11-01 | 2015-10-01 | Pendente | Item Orçamento 5.2.12 Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
3.56 | Contratação de Serviços para abastecimento da aeronave | 460 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2014-11-01 | 2015-10-01 | Pendente | Item Orçamento 5.2.12 Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
3.57 | Contrato para manutenção de aeronave | 1121 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2015-02-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 5.2.12 Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014 | Reduzido USD 79 para atender a contratação de serviços de despacho aduaneiro 3.61
3.58 | Contratação de firma para manutenção de embarcações. | 368 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2014-09-01 | 2015-10-01 | Pendente | Item Orçamento 5.2.13.Polícia Ambiental (PMA) Ano 4: 2014
3.59 | Contratação de firma para combustível de embarcações | 380.68 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2013-11-01 | 2014-12-01 | Em execução | Item Orçamento 5.2.13.Polícia Ambiental (PMA) Ano3: 2013 - A no 4: 2014
3.60 | Contratação de serviços para despacho aduaneiro da aeronave | 103 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2014-10-01 | 2014-12-01 | Pendente | Item Orçamento 5.2.13.Polícia Ambiental (PMA) Ano 4: 2014
2.61 | Contratação de serviços para levantamento planialtimetrico- Jardim Botânico. | 66 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2014-10-01 | 2014-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.4.2. Instituto de Botânica Ano 4:20114
3.62 | Implantação do projeto de comunicação visual - uso público PESM | 543.01 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 26% | 74% | 2015-03-01 | 2016-02-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.15 Fundação Florestal (FF) Ano 5: 2015
SUBTOTAL DE SERVIÇOS |  | 40419.0733
4. CONSULTORIA
4.2 | Contratação de serviços para elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Executivos para a implantação de um Sistema de Trilhas e Atrativos para o PESM. | 435.5619 | Técnica e Preço | Ex-post | 0% | 100% | mai-11 | 2013-04-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.11.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 - Ano 2: 2012 |  | 0166/11 | RUSCHMANN CONSULTORES DE TURISMO SC LTDA
4.3 | Contratação de firma para elaboração de Manuais | 160.08 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2015-02-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.16.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
4.4 | Contratação de firma para o desenvolvimento do sistema de monitoramento ambiental e micro zoneamento das áreas criticas. | 199.77 | Tomada de preços (Técnica e Preço) | Ex-post | 0% | 100% | 2011-05-01 | 2012-06-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.21.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 - Ano 2: 2012 |  | 0095/11 | TAMOIOS PROJETOS TURÍSTICOS LTDA. ME
4.5 | Contratação de firma para a implantação do sistema de monitoramento ambiental e micro zoneamento das áreas criticas. | 1029.85 | Tomada de preços (Técnica e Preço) | Ex-post | 0% | 100% | 2015-02-01 | 2016-01-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.21.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 e Ano 4:2014
4.6 | Contratação de firma para o desenvolvimento do projeto executivo e obra para restauração de monumentos e bens culturais do caminho do Mar e calcada da Lorena. | 59.962 | Tomada de preços (Técnica e Preço) | Ex-post | 0% | 100% | 2015-02-01 | 2016-01-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.22.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
4.7 | Contratação de firma para o desenvolvimento e implantação do projeto de "Mapeamento e diagnostico das áreas prioritárias para enriquecimento florestal". | 135.088 | SBQ | Ex-post | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.3.2.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 e Ano 4:2014
4.8 | Contratação de firma para a elaboração do Plano de Manejo Florestal. | 253.947 | SBQ | Ex-post | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2015-02-01 | Em execução | Item Orçamento 1.3.4.Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 e Ano3: 2013 |  | 1609/11 e 1421/13
4.9 | Contratação de firma para elaboração de projetos executivo para as obras do Jardim Botânico | 1808 | SBQC-LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-01-01 | 2015-06-01 | Pendente | Item Orçamento 1.4.2.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 e Ano 4:2014
4.10 | Contratação de firma para avaliação das áreas e benfeitorias no Núcleo Santa Virgínia e Cunha. | 526.316 | Tomada de preços (Técnica e Preço) | Ex-post | 0% | 100% | 2011-05-01 | 2014-12-01 | Em execução | Item Orçamento 1.5.1.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 e Ano 2:2012
4.11 | Contratação de firma para avaliação das áreas e benfeitorias no Núcleo Picinguaba e Itutinga - Pilões. | 87.719 | Tomada de preços (Técnica e Preço) | Ex-post | 0% | 100% | 2010-09-01 | 2014-12-01 | Em execução | Item Orçamento 1.5.2.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 e Ano 2:2012
4.12 | Contratação de firma para a elaboração do projeto básico de reasentamento. | 172.763 | Tomada de preços (Técnica e Preço) | Ex-post | 0% | 100% | 2015-06-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.5.3.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
4.13 | Contratação de firma para realização do diagnostico, planejamento e apoio na implementação do Plano de Reassentamento Voluntario. | 214.912 | SBQ | Ex-ante | 0% | 100% | 2016-01-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.3.1.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 e Ano 4:2014 | Redução de USD 562,28 (BID) para atender o item 4.63 - Plano de Manejo Juréia Itatins/ Atualizado Percentuais
4.14 | Contratação de firma para a elaboração de 5 projetos executivos de reformas e obras da EE Jureia - Itatins | 60 | SBQ | Ex-post | 100% | 0% | 2012-04-01 | 2013-07-01 | Concluído | Item Orçamento 2.4.1.Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 |  | 1074/11 | ARTESANIA CONSULTORIA URBANISMO E ARQUITETURA
4.15 | Contratação de firma para o desenvolvimento e implantação de um programa de capacitação nas UCs de Proteção Integral. | 505.24 | SBQ | Ex-post | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2016-02-01 | Pendente | Item Orçamento 2.4.4.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
4.16 | Contratação de firma para a elaboração dos projetos executivos para infraestrutura básica (saneamento básico, instalação elétrica, sistema de comunicação) das Unidades de Proteção Integral | 44.368 | SBQ | Ex-post | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2015-08-01 | Pendente | Item Orçamento 2.4.5.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 e Ano 4:2014
4.17 | Contratação de firma para a elaboração dos projetos executivos da EE Jureia-Itatins - acessos | 263.158 | SBQC | Ex-post | 100% | 0% | 2013-09-01 | 2014-10-01 | Em execução | Item Orçamento 2.4.7.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 e Ano 4:2014 |  | 1749/11
4.18 | Consultoria individual nacional para elaboração do Plano de Gestão de Riscos e Contingências. | 87.719 | CCIN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.4.11.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
4.19 | Contrato de serviço para o desenvolvimento e implantação do Programa de Capacitação nas UC's de Uso Sustentável. | 257.479 | SBQ | Ex-post | 48% | 52% | 2015-03-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.5.1.a.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
4.21 | Contratação de serviço para elaboração e implantação do Sistema de Monitoramento e Impactos. | 87.72 | SBQ | Ex-post | 25% | 75% | 2015-06-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.5.5.a Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
4.23 | Contratação de serviços para a elaboração dos projetos executivos para infraestrutura básica e gerenciamento | 286.772 | SBQC | Ex-post | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.5.8.a.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
4.24 | Contratação de firma para a elaboração, implementação e monitoramento do Plano de Educação Ambiental, Comunicação e Divulgação do Mosaico. | 750.386 | SBQC - LPI | Ex-ante | 74% | 26% | 2015-03-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.5.11.a.Fundação Florestal (FF) Ano3:2013 - Ano 4: 2014 | Reduzido USD 254 para atender a renovação do contrato de vigilancia na Jureia-Itatins item 3.14
4.25 | Consultoria individual nacional para o desenvolvimento de dois planos de uso sustentável: (i) recursos florestais e (ii) recursos pesqueiros. | 78.947 | CCIN | Ex-post | 55.55% | 44.45% | 2015-03-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.5.12.a.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
4.26 | Contratação de firma para elaboração do projeto executivo e implementação de pelo menos dois projetos estabelecidos no plano de uso sustentável de recursos florestais. | 370.614 | SBQ | Ex-post | 71.01% | 28.99% | 2015-03-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.5.13.a Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
4.27 | Contratação de firma para a elaboração do projeto executivo e implementação de pelo menos um projeto estabelecido no plano de uso sustentável de recursos pesqueiros. | 339.912 | SBQ | Ex-post | 77.42% | 22.58% | 2015-03-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.5.14.a.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
4.28 | Contratação de serviços para a elaboração do Programa de Recuperação Ambiental da Barra Una e Despraiado, implementação de pelo menos dois projetos executivos. | 167.34 | SBQ | Ex-post | 48.11% | 51.89% | 2015-03-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.5.15.a.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
4.29 | Contratação de firma para a elaboração do Plano de Manejo: (i) APA Marinha Litoral norte em ARIE São Sebastião, (ii) APA Marinha Litoral Centro, (iii) APA Marinha Litoral Sul, ARIE do Guará . | 1543 | SBQ | Ex-ante | 100% | 0% | 2012-01-01 | 2014-02-01 | Em execução | Item Orçamento 3.1.1.Fundação Florestal (FF) Ano 2:2012 |  | 0568/11 | INGENIERÍA IDOM INTERNACIONAL S.A E GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
4.29 | Contratação de firma para a elaboração do Plano de Manejo: (i) APA Marinha Litoral norte em ARIE São Sebastião, (ii) APA Marinha Litoral Centro, (iii) APA Marinha Litoral Sul | 1219.16 | SBQ | Ex-ante | 100% | 0% | 2012-01-01 | 2015-02-01 | Em execução | Item Orçamento 3.1.1.Fundação Florestal (FF) Ano 2:2012 |  | 0568/11 | INGENIERÍA IDOM INTERNACIONAL S.A E GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
4.29 | Contratação de firma para a elaboração do Plano de Manejo: APA da Ilha Comprida. | 90.58 | SBQ | Ex-ante | 100% | 0% | 2012-01-01 | 2014-02-01 | Encerrado | Item Orçamento 3.1.1.Fundação Florestal (FF) Ano 2:2012 |  | 0568/11 | INGENIERÍA IDOM INTERNACIONAL S.A E GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
4.29 | Contratação de firma para a elaboração do Plano de Manejo: APA da Ilha Comprida. | 297 | SBQ | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 3.1.1.Fundação Florestal (FF) Ano 2:2012 |  | 0568/11 | INGENIERÍA IDOM INTERNACIONAL S.A E GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
4.30 | Contratação de firma para a elaboração do Plano de Manejo: APA da Ilha Comprida. | 323.755 | SBQ | Ex-post | 100% | 0% | 2012-01-01 | 2013-12-01 | Pendente | Item Orçamento 3.1.2. Fundação Florestal (FF) Ano 2:2012 - Ano 3: 2013 | DUPLICIDADE COM O ITEM 4.56 | 0396/11 | STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
4.31 | Contratação de firma para o desenvolvimento e implantação do Sistema de informação para a gestão das APAS Marinhas. | 6 | SQC | Ex-post | 100% | 0% | 2015-07-01 | 2016-06-01 | Pendente | Item Orçamento 3.2.4. Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
4.32 | Contratação de firma para o desenvolvimento e implantação do Programa de Monitoramento da Qualidade Ambiental e Efetividade da Gestão. | 460.295 | SBQ | Ex-post | 100% | 0% | 2015-07-01 | 2016-06-01 | Pendente | Item Orçamento 3.2.5.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
4.33 | Contratação de firma para o desenvolvimento e implantação do Programa de Capacitação - Plano de Ordenamento da Cadeia Produtiva da Pesca Amadora | 194.7372 | SBQ | Ex-post | 100% | 0% | 2013-06-01 | 2014-12-01 | Em execução | Item Orçamento 3.3.1.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 e Ano 4:2014 |  | 1825/12
4.34 | Contratação de firma para serviço de trabalho de organização social e de sustentabilidade do Componente 2 Concorrência Internacional 001/12 (SDP 001/12) | 8633.915 | SBQC-LPI | Ex-ante | 19.83% | 80.17% | 2012-08-01 | 2014-11-01 | Em Processo | Item Orçamento 4.1.7., 4.1.8.,4.1.9.SH-CDHU Ano 2: 2012, Ano 3: 2013 e Ano 4: 2014
4.35 | Contratação de firma para caracterização e diagnostico das ocupações irregulares na área do PESM e áreas de pressão e elaboração dos projetos executivos do Setor Norte (Lote 1) e Setor Sul (Lote 2) - Concorrência 035/10 (SDP Nº 002/10) | 8000 | SBQC-LPI | Ex-ante | 73.69% | 26.31% | 2010-07-01 | 2014-11-01 | Em execução | Item Orçamento 4.4.2.SH-CDHU Ano 2: 2012, Ano 3: 2013 e Ano 4: 2014
4.36 | Contratação de firma para o desenvolvimento e implementação do Programa de Educação Sócio Ambiental. | 573.384 | SBQ | Ex-ante | 79.86% | 20.14% | 2012-07-01 | 2013-09-01 | Concluído | Item Orçamento 5.1.1.Polícia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012 até Ano 3: 2013 |  | 0234/12 | FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO - FIA
4.37 | Contratação de firma para o desenvolvimento e implementação do Programa de Capacitação Técnica dos Policiais Ambientais. | 570.17 | SBQ | Ex-post | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2014-12-01 | Em execução | Item Orçamento 5.1.2.Polícia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012 até Ano 4: 2014 |  | 1059/12 | DTCOM
4.38 | Contratação de firma para elaboração de projetos básicos e executivos da Sede do 1º Batalhão | 404.98 | SBQC | Ex-post | 70% | 30% | 2012-11-01 | 2013-08-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.17.Polícia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012 - Ano 3: 2013 |  | 1956/11 | LUCIANI & ASSOCIADOS ARQUITETURA LTDA
4.39 | Contratação de firma para elaboração de projetos básicos e executivos do Centro de Treinamento do CPAMB | 476.21 | SBQC | Ex-post | 100% | 0% | 2012-11-01 | 2013-08-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.17.Polícia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012 - Ano 3: 2013 |  | 2180/11 | LUCIANI & ASSOCIADOS ARQUITETURA LTDA
4.40 | Contratação de firma para elaboração de projetos básicos e executivos de obras e reformas no 3ºBPM, 1ªCia, 1º Pelotão e 4º Pelotão - Guarujá | 476.21 | SBQC | Ex-post | 100% | 0% | 2012-11-01 | 2013-08-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.17.Polícia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012 - Ano 3: 2013 |  | 0745/12 | RODRIGO MINDLIN LOEB ARQUITETURA LTDA
4.44 | Contratação de firma gerenciadora para apoio a UGP e UEP/SH-CDHU | 3629.186 | SBQC-LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2012-11-01 | 2014-07-01 | Pendente | Item Orçamento Administração Ano 2:2012 até Ano 4: 2014
4.45 | Contratação de firma para apoio especializada a UE/FF | 1956.56 | SBQC-LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2016-09-01 | Pendente | Item Orçamento Administração - 4.1.3.1. Ano 3: 2013 e Ano 4:2014
4.46 | Contratação de firma nacional para apoio operativo - UE/SMA-FF | 2313.957 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2010-08-01 | 2015-07-01 | Em execução | Item Orçamento Administração - 4.2.1. Ano 1: 2011/ Ano 2:2012 e Ano 3: 2013 |  | 0880/10 | BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
4.47 | Contratação de firma de Auditoria Externa Contábil. | 225.57 | SBQC | Ex-post | 66.5% | 34% | 2012-03-01 | 2015-12-01 | Em execução | Ano 2:2012 - Ano 3: 2013 - Ano 4: 2014 |  | 2186/11 | ERNEST& YONG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES
4.50 | Contratação de firma para levantamento e tratamento de dados ambientais destinado ao Sistema de Monitoramento do IGAS do Programa - Ambiental | 349.41 | SBQC | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-06-01 | 2015-12-01 | Em execução | Item Orçamento Aud, Monitoramento e Avaliação - Contratação pela FF. Ano 3: 2013/ Ano 4: 2014 |  | 0296/13
4.50 | Contratação de firma para a implantação do Sistema de Monitoramento da Estratégia Social do Programa | 631.615 | SBQ | Ex-ante | 100% | 0% | 2012-07-01 | 2014-11-01 | Em Processo | Item Orçamento Aud, Monitoramento e Avaliação- Contratação pela CDHU. Ano 2:2012, Ano 3: 2013 e Ano 4: 2014
4.51 | Contrato para projeto de obras das Unidades de Proteção Integral. | 217.67 | SBQ | Ex-post | 92% | 8% | 2015-02-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 3.1.4.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
4.52 | Contrato para projeto de obras das Unidades de Proteção Integral - Píer Ilha Anchieta. | 43.78 | SBQ | Ex-post | 64.03% | 36% | 2012-03-01 | 2013-06-01 | Concluído | Item Orçamento 3.1.4. Ano 2: 2012 - Ano 3: 2013 |  | 1463/11
4.53 | Contratação de firma especializada em Resolução de Conflitos. | 600 | SBQ | Ex-ante | 100% | 0% | 2012-07-01 | 2014-11-01 | Em Processo | Item Orçamento Componente 2 - 4.1.11 - CDHU Ano 2:2012 , Ano 3: 2013 e Ano 4: 2014
4.55 | Contrato de serviço para o desenvolvimento do projeto de lei contendo os novos limites do PESM. | 234.193 | Tomada de preços | Ex-post | 0% | 100% | 2015-02-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento Componente 1 - 1.1.1- Fundação Florestal Ano 4: 2014
4.56 | Definição de acordos mediante o concurso de apresentação de projetos, para a implementação de pelo menos 10 projetos relativos a os Programas de Manejo das APAS Marinhas e Ilha Comprida. | 260.015 | SBQC | Ex-post | 100% | 0% | 2015-09-01 | 2016-08-01 | Pendente | Item Orçamento Componente 1 - 3.1.2- Fundação Florestal Ano 4: 2014 | Adequação do item e redução de USD 63,74 para atender ao Plano de Manejo da Apa Ilha Comprida
4.57 | Contratação de serviço para realização da Avaliação Intermediaria do Programa. | 30 | CCIN | Ex-post | 0% | 100% | 2012-11-01 | 2013-03-01 | Concluído | Item Orçamento Aud, Monitoramento e Avaliação- Contratação pela CDHU. Ano 2:2012, Ano 3: 2013 e Ano 4: 2014 Atualização de datas.
4.60 | Contratação empresa gerenciadora da obra da Sede do 1º Batalhão | 472.085 | SBQC | Ex-post | 100% | 0% | 2013-09-01 | 2014-11-01 | Em Processo | Item Orçamento 5.2.18.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013/ Ano 4: 2014
4.61 | Contratação empresa gerenciadora da obra do Centro de Treinamento do CPAMB | 582.524 | SBQC | Ex-post | 100% | 0% | 2013-09-01 | 2014-11-01 | Em Processo | Item Orçamento 5.2.18.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013/ Ano 4: 2014
4.62 | Contratação empresa gerenciadora das obras 3ºBPM, 1ªCia, 1º Pelotão e 4º Pelotão - Guarujá | 1116.504 | SBQC-LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-09-01 | 2014-11-01 | Pendente | Item Orçamento 5.2.18.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013/ Ano 4: 2014
4.63 | Contratação empresa especializada para elaboração do Plano de Manejo Jureia-Itatins | 1032.431 | SBQC | Ex-post | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.4.15 Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013/ Ano 4: 2014 | Acrescido USD 526,281
4.64 | Contratação de firma para a implementação do Plano de Comunicação do Programa. | 484.98 | SBQC | Ex-post | 95.89% | 3.99% | 2015-01-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento: Administração do Programa 4.3. - CDHU
4.65 | Contrato para projeto de obras de infraestrutura e Saneamento no PEIlha Anchieta. | 201.36 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2015-03-01 | 2015-12-01 | Pendente | Item Orçamento 3.1.4.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
4.66 | Contratação de firma para a implementação do Plano de Comunicação das Unidades de Conservação - APA´s Marinhas | 543.89 | SBQC-LPI | Ex-ante | 278.5% | 30% | 2015-03-01 | 2016-12-01 | Pendente | Item Orçamento: 3.3.2 - Ano 4: 2014
4.67 | Contratação de firma para o desenvolvimento e implantação do Programa de Capacitação dos Conselheiros em Planejamento Estratégico | 202.6828 | SBQ | Ex-post | 100% | 0% | 2015-03-01 | 2016-02-01 | Pendente | Item Orçamento 3.3.1.Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
4.68 | Contratação de firma para o produção de material gráfico para o evento "20 Anos do PE Laje de Santos" | 85.342 | SBQC | Ex-post | 46.25% | 54% | 2013-08-01 | 2013-12-01 | Pendente | Item Orçamento 3.1.11.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013
4.69 | Contratação de firma para o desenvolvimento e implantação da comunicação visual dos Centros de Vistantes e Bases Conjugadas nos núcleos do PESM | 783.49 | Tomada de Preço (Técnica e Preço) | Ex-post | 0% | 100% | 2013-09-01 | 2015-02-01 | Em execução | Item Orçamento 1.2.15 Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 47650.2649 |  | #REF!
VALOR TOTAL |  | 673304.7048
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas