RELATÓRIO DE

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM SÃO BERNARDO DO CAMPO

(BR-L1415)

| Nome do Organismo Executor e/ou do Mutuário: | Secretaria Municipal de Saúde (SS) de São Bernardo do Campo (SBC) |
| --- | --- |
| Nº do Projeto: | BR-L 1415 |
| Analista: | Cassia Coutinho Barreto |
| Data da Avaliação: | 25 e 26/09/2014 |

# I. Metodologia para coleta de informações e realização dos trabalhos

  - As informações apresentadas neste documento foram coletadas e discutidas com as Equipes de Projeto do Banco e da Secretaria Municipal de Saúde (SS) de São Bernardo do Campo (SBC) em visita realizada nos dias 25 a 26 de setembro de 2014.

  - Foram realizadas reuniões para aplicação dos questionários de avaliação do SECI, coleta e entendimento das informações junto a equipe do executor relacionada a seguir:

| Id. | Nome | Cargo | Telefone |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Heloisa Molinari Calderon Nascimento | Diretora do Departamento de Administração da Saúde | (11) 4336-7042 |
| 02 | Sandra Regina Rocco | Gerente Financeira | (11) 4336-7052 |
| 03 | Simone Sala Bordignon | Assistente da Diretoria do Departamento de Administração da Saúde | (11) 4336-7043 |

  - Foram considerados e analisados, também, a situação dos sistemas e ferramentas de gestão fiduciária utilizados pela SS, incluindo os Sistemas Integrado de Gestão Orçamentária Municipal (SIGOM), de Administração Financeira para os Estados e Municípios (SIAFEM) e de Orçamento e Contabilidade (ORCON).

  - Para estruturação e apresentação deste relatório foram utilizadas as metodologias de Avaliação da Capacidade Institucional de Entidades e Organismos Executores de Programas e Projetos financiados pelo BID (SECI) e de Gestão de Riscos em Projetos (GRP), por meio das quais se analisou os sistemas descritos abaixo:

- A Capacidade de Planejamento e Organização – que representa a habilidade para desenvolver processos de planejamento, e atribuir responsabilidade pela administração dos recursos, de tal forma que se obtenha uma dinâmica apropriada no exercício das atribuições e na oportunidade e qualidade das comunicações;

- A Capacidade de Execução – que representa a habilidade para alcançar os resultados programados, composta por:

- Sistema de Administração de Pessoal - composto pelas Normas e pelos Procedimentos relativos à busca, seleção, contratação, indução, desenvolvimento e avaliação do pessoal que participa do projeto;

- Sistema de Administração de Bens e Serviços - composto pelas Normas e pelos Procedimentos relativos à solicitação, autorização, cotização, contratação, verificação e execução ou entrega, ao registro e à verificação da existência dos bens ou serviços adquiridos no desenvolvimento da programação de operações. O conceito de serviços inclui a prestação de serviços de consultoria nas diferentes fases do projeto;

- Sistema de Administração Financeira - composto pelas Normas e pelos Procedimentos relativos à administração dos fundos provenientes do financiamento ou da contribuição e da contrapartida local, à contabilidade integrada e aos relatórios financeiros.

- A Capacidade de Controle - interna e externa. No primeiro caso, verifica a capacidade no contexto da organização do controle operacional de suas atividades e, no segundo caso, em cumprimento ao estabelecido no Contrato de Empréstimo, a submissão das Demonstrações Financeiras e outras informações a revisão de uma Instituição Superior de Auditoria.

# II. O Organismo Executor

- A Secretaria de Saúde (SS) e o Modelo de Execução

  - O mutuário da operação de crédito para o financiamento das ações do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde em São Bernardo do Campo (Programa) será a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.

  - O órgão executor será a SS, órgão responsável pela formulação da Política Municipal de Saúde, pela gestão do Sistema Municipal de Saúde e pela execução de ações serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, em consonância com as disposições da Constituição Federal, e das Leis Federais Nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990 e 8.142, de 29 de dezembro de 1990, que constituem o Sistema Único de Saúde (SUS).

  - Para a execução do Programa, a SS propõe utilizar o mesmo modelo proposto e implementado para o Programa de Modernização e Humanização da Saúde de São Bernardo do Campo, primeiro programa da SS com o Banco, conforme Contrato de Empréstimo Nº 2586/OC-BR, no valor de US$ 21.600.000,00 (vinte um milhões e seiscentos mil dólares), assinado em 21 de março de 2012.

  - Cabe destacar que este Programa foi aprovado com um prazo de quatro anos e encontra-se em fase final de execução/desembolsos, ou seja, se consolidou como um programa de sucesso se comparado com os demais programas da carteira do Banco, em termos de prazo de execução e alcance dos objetivos.

  - Para execução do Programa de Modernização e Humanização da Saúde a SS instituiu por meio do Decreto Municipal Nº 17.740/2011 a Unidade de Coordenadora do Programa (UCP), vinculada diretamente à Secretaria de Saúde, responsável por realizar a administração geral e financeira do programa, planejar sua execução, monitorar os avanços e cumprimento das metas, planejar, acompanhar e executar os processos de aquisição e contratação e realizar os procedimentos relativos às movimentações financeiras do programa.

  - A partir das informações coletadas e relatos da equipe da UCP, a nosso entender, para execução deste novo Programa, quatro vezes maior que o anterior, a UCP deverá ter dedicação exclusiva e ser fortalecida em termos quantitativos. Composta, na medida do possivel, por servidores públicos e/ou ocupantes de cargos comissionados municipais ou por profissionais contratados, como Consultores Individuais, todos com dedicação exclusiva ao Programa.

  - O ato de instituição da UCP deverá ser reeditado, por meio de instrumento jurídico pertinente, apresentando sua composição e responsabilidades gerais, quais sejam: gestão, execução e acompanhamento das ações do Programa, interlocutora da SS perante o BID e se possivel, neste mesmo ato sejam designados os componentes da mesma. Recomenda-se que esta seja uma condição prévia ao primeiro desembolso e, caso a opçao para o foretalecimento da equipe seja a contratação de CIs, a apresentação dos Termos de Referecia dos perfis que serão contratados.

- O Modelo de Execução para o Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde em São Bernardo do Campo (Programa)

  - A UCP será composta por, no mínimo: (i) um Coordenador-Geral; (ii) uma Gerência de Planejamento, Orçamento e Administração; (iii) uma Gerência Técnica; e (iv) uma Gerência de Obras.

  - Alem desta estrutura será apoiada por: i) Secretaria de Finanças (SF) – receberá os depósitos oriundos dos desembolsos do contrato de empréstimo do BID e executará em conjunto com a UCP as atividades operacionais de empenho, pagamento e emissão de comprovantes de movimentação financeira tanto das obrigações relativas ao financiamento quanto às da contrapartida do Tesouro Municipal. O Departamento de Contabilidade e Controladoria – integrante da Secretaria de Finanças (SF) apoiará a UCP orientando de forma normativa os procedimentos administrativos, auditando preventivamente e controlando internamente o Programa em conjunto com UCP; ii) Secretaria de Administração (SA) –apoiará na realização dos procedimentos licitatórios – aquisições e contratações de obras, bens e serviços e seleção e contratação de consultorias; iii) Procuradoria Geral do Município de São Bernardo do Campo (PGM) – analisará e emitirá os pareceres quanto à observância dos preceitos legais dos instrumentos licitatórios e jurídicos do programa, desempenhando o papel de apoio jurídico à UCP; iv) Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo (SOPP) - em conjunto com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Finanças e a UCP, deverá acompanhar as ações do Programa, para garantir que este esteja inserido nas peças orçamentárias do Município (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamento Anual), além de acompanhar a execução orçamentária da Secretaria de Saúde, bem como do Programa; v) Supervisora de Obras, que se preve a contratação para fortalecer e apoio a UGP no cumprimento desta função.

  - Para fins de dirimir qualquer duvida e evitar atrazos na execução com base no modelo descrito no item 2.9, recomenda-se que a SS busque ter a designação oficial dos quadros que darão este apoio a UCP, uma vez que se trata de um Programa com um volume expressivo de recursos em comparação com a operação anterior.

  - Apesar de SBC possuir um Sistema Eletronico de Compras, conforme Decreto Nº 18.013, de 30 de maio de 2012, como o mesmo não foi avaliado e reconhecido pelo Banco, as aquisições realizadas por meio do método de Pregão Eletrônico deverão ser realizadas em um dos sistemas reconhecidos pelo Banco, quais sejam: i) COMPRASNET; ii) Licitações-e do Banco do Brasil; iii) Bolsa Eletronica de Compras de São Paulo – BEC; iv) Siga do Estado do Rio de Janeiro; e v) Portal de Compras do Estado de Minas Gerais. A Adesão a Atas seguem a mesma instrução, ou seja, devem ter sido registradas em um dos cinco sistemas mencionados.

  - Com respeito ao Sistema informatizado de gerenciamento que vem sendo utilizado pela UCP (SIGOM), ficou claro que o mesmo não atende a todas as necessidades e requerimentos do Banco em termos de controle, registros e relatórios. Existem muitas planilhas que são geradas em excel, tais como: pedidos de desembolsos, prestações de conta, acompanhamento físico e financeiro etc. Já que este tema não foi atendido no primeiro Programa, recomenda-se que a SS busque uma solução (desenvolvimento de modulo no sistema atual) ou identificação de um novo sistema que atenda aos requerimentos do Banco e que esta seja uma condição, ao menos, de execução no ambito desta nova operação.

  - São atribuições básicas da UCP, dentre outras, perante o Banco:

  - Exercer a gestão técnica, administrativa e financeira do Programa nos aspectos de planejamento, coordenação, supervisão, monitoramento e avaliação das atividades programadas;

  - Certificar o cumprimento dos requisitos de elegibilidade estabelecidos no Regulamento do Programa;

  - Formalizar mecanismos adequados de articulação institucional, programática e financeira para a execução dos componentes e atividades do Programa, tanto com os diversos órgãos e níveis do governo municipal, quanto com outras instituições eventualmente que venham a ser envolvidas com o Programa;

  - Assegurar a fiel e tempestiva execução das atividades do Programa de acordo com o Contrato de Empréstimo, os Planos Operativos Anuais e o Plano de Aquisições do Programa;

  - Elaborar o Plano de Aquisições, os Planos Operativos Anuais e os Relatórios de Execução e Progresso, submetendo-os para validação das instancias competentes e posterior encaminhamento ao Banco;

  - Aprovar a programação de desembolsos do Programa para financiar as atividades que o integram;

  - Velar pelo cumprimento das normas e procedimentos técnicos, administrativos, contábeis e financeiros para a implementação do Programa;

  - Efetuar a liberação dos recursos e controlar a disponibilidade financeira do Programa, assegurando os adequados registros contábeis comprobatórios de despesas;

  - Definir, em conjunto com o Banco, os Termos de Referência e as Especificações Técnicas para a contratação de consultorias, obras, aquisição de equipamentos, nos termos do Contrato de Empréstimo;

  - Supervisionar a execução dos processos licitatórios realizados, assegurando o cumprimento dos mesmos com as políticas de aquisições aplicáveis ao Programa;

  - Assegurar a operação e manutenção dos bens e obras adquiridos e construídos com recursos do Programa de acordo com normas técnicas de aceitação geral;

  - Preparar e enviar ao BID os relatórios técnicos, contábeis, financeiros e de auditoria do Programa;

  - Assegurar o fiel cumprimento pelos órgãos participantes do Programa dos termos e condições definidas no Contrato de Empréstimo.

Modelo Organizacional proposto:

# III. Avaliação Institucional e de Risco

A. Capacidade de Planejamento e Organização

  - Sistema de Programação de Atividades e Componentes e de Organização Administrativa: A Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo é responsável pela elaboração e controle da execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual e do Orçamento Anual, em conjunto com a Secretaria de Finanças. A partir da colaboração dos demais órgãos da Prefeitura, é essa Secretaria que elabora a proposta orçamentária anual e o Plano Plurianual de investimentos e ações, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Governo Municipal.

  - Foi observado que na administração municipal existe um processo de planejamento global bem estruturado, nos moldes das demais entidades e órgãos da administração publica brasileira. As atividades de planejamento são coordenadas, como já dito, pela Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo que, mediante consultas às demais Secretarias, prepara o Plano Plurianual (PPA), para um período de quatro anos, o qual é aprovado pela Câmara Municipal (Poder Legislativo). A Secretaria é a responsável pela preparação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que è uma lei com validade anual e que estabelece as metas e prioridades para a Administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e disporá sobre o equilíbrio entre as receitas e as despesas.

  - O processo de preparação da LDO para o exercício seguinte se inicia no primeiro semestre de cada ano. A preparação do orçamento anual, também tem início no primeiro semestre e deve adotar como diretriz a LDO aprovada no ano anterior.

  - Como acompanha a execução do orçamento anual, quando necessário, prepara pedidos de créditos suplementar ao orçamento, inclusive elaborando os Projetos de Lei ou de Decreto, conforme o caso, para aprovação dos créditos orçamentários ou das alterações julgadas pertinentes.

  - Para o planejamento e programação das ações (programas e projetos) do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde em São Bernardo do Campo a UCP/SS em estreita relação com esta Secretaria e a de Finanças, da mesma forma que os demais órgãos e entidades que compõem a administração municipal, utilizarão e seguirão os seguintes instrumentos de apoio ao planejamento: i) Plano Plurianual – PPA, que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública, considerando as despesas de capital e outras delas decorrentes, e as relativas aos programas de duração continuada; ii) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de periodicidade anual, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Governo, contemplando prioridades e metas a serem alcançadas pelas Ações Governamentais; iii) Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e fixa a despesa da Administração Pública para o exercício corrente, apresentada sob a forma de orçamento-programa; iv) Sistemas Integrado de Gestão Orçamentário Municipal (SIGOM), de Administração Financeira para os Estados e Municípios (SIAFEM) e de Orçamento e Contabilidade (ORCON).

  - O SIGOM permite acompanhar a execução dos Programas e projetos executados pela Prefeitura, gerar: Relatórios Financeiros; Prestações de Contas; Gerenciar todas as etapas das Licitações, gerando Relatórios sobre os processos de licitações de compras; Efetuar desembolsos; e efetuar pagamentos. Permite efetuar o acompanhamento do PPA.

  - Resultado da Análise:

| Deficiências | Riscos | Recomendações |
| --- | --- | --- |
| A Equipe da UCP existente não tem dedicação exclusiva e o quantitativo de pessoas hoje existente será insuficiente para execução da nova operação – Programa (quatro vezes maior que a anterior). | Atraso na execução/descumprimento do cronograma de desembolsos e alcance dos objetivos do Programa. | Na medida do possivel, a equipe designada para compor a UCP deste novo Programa deverá ter dedicação exclusiva e ser fortalecida em termos quantitativos. Composta, por servidores públicos e/ou ocupantes de cargos comissionados municipais ou por profissionais contratados, como Consultores Individuais. |
| Deficiências | Riscos | Recomendações |
| O ROP existente está formatado para o primeiro Programa. | Deficiência no controle, visão global e rede de precedência das ações do Programa e atores envolvidos. | Elaborar o Regulamento Operativo do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde em São Bernardo do Campo que descreva os processos de trabalho para a execução das ações, os fluxos, incluindo no mesmo os modelos/formatos dos documentos requeridos pelo Banco. |
| O SIGOM não gera os controles, registros e relatórios requeridos pelo Banco. | Descumprimento de Cláusula contratual. Retrabalho no registro das informações contábeis-financeiras. | Verificar a possibilidade de desenvolvimento de modulo/extrator no sistema atual ou identificação de um novo sistema que atenda aos requerimentos do Banco e que esta seja uma condição, ao menos, de execução no ambito desta nova operação. |

B. Capacidade de Execução:

  - Sistema de Administração de Pessoal: Este sistema é de responsabilidade da Secretaria de Administração e Modernização Administrativa por meio de seu Departamento de Gestão de Pessoas é responsável pela realização de concursos e seleções para a contratação de pessoas, capacitação e desenvolvimento de servidores, gestão das atividades relacionadas à administração do quadro de pessoal e demais atividades correlatas.

  - O Sistema de Administração de Pessoal contempla: i) Atos administrativos, normativos e legais estabelecidos; ii) Equipe designada para gestão de RH; iii) Política de RH (seleção/concurso); iv) dois Sistemas Informatizados: a) para suporte a Gestão de Pessoal, desenvolvido pela Prefeitura. Este sistema controla contratações, freqüências, gera a folha de pagamento mensal, contra-cheques e administra o cadastro de pessoal, banco de horas, férias, licenças premio etc; b) de educação coorporativa – se trata de um sistema próprio para cargos e salários. Este sistema é Administrado, diretamente, pela área de RH da Prefeitura.

  - Sistema de Administração de Bens e Serviços: A Secretaria de Administração e Modernização Administrativa é responsável pela aquisição de serviços e materiais de consumo; armazenamento e distribuição de materiais de consumo; recebimento, cadastramento, guarda e controle de bens patrimoniais.

  - Para apoiar a realização de suas atividades conta com o Sistema SIGOM que permite acompanhar a execução dos Programas e projetos executados pela Prefeitura, gerar: Relatórios Financeiros; Prestações de Contas; Gerenciar todas as etapas das Licitações, gerando Relatórios sobre os processos de licitações de compras; Efetuar desembolsos; e efetuar pagamentos. Permite, ainda, efetuar o acompanhamento do PPA.

  - Para realização dos processos licitatórios a Prefeitura segue as normativas das Leis 8.666/93 e 10.520/2002. Como já dito, apesar de SBC possuir um Sistema Eletronico de Compras, conforme Decreto Nº 18.013, de 30 de maio de 2012, como o mesmo não foi avaliado e reconhecido pelo Banco, as aquisições realizadas por meio do método de Pregão Eletrônico deverão ser realizadas em um dos sistemas reconhecidos pelo Banco, quais sejam: i) COMPRASNET; ii) Licitações-e do Banco do Brasil; iii) Bolsa Eletronica de Compras de São Paulo – BEC; iv) Siga do Estado do Rio de Janeiro; e v) Portal de Compras do Estado de Minas Gerais. A Adesão a Atas seguem a mesma instrução, ou seja, devem ter sido registradas em um dos cinco sistemas mencionados.

  - Para realizar os processos de aquisição e contratação das ações previstas no Programa a UCP/SS contará com o apoio da estrutura desta Secretaria, conforme vem sendo realizado no ambito da primeira operação - Programa.

  - Considerando, ainda, que a UCP/SS será responsável pela execução das obras previstas junto ao Banco, que possuem um volume maior que na primeira operação, se faz necessária a contratação de apoio para supervisão das obras.

  - Sistema de Administração Financeira: O Sistema de Administração Financeira é operado pela Secretaria de Finanças, responsável: i) pela política e administração tributária do Município; ii) pela política econômico-financeira e administração das finanças do Município em conjunto com a Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo; iii) pela apropriação dos custos de bens e serviços e dos serviços prestados pelas unidades orçamentárias; iv) pela administração dos custos apurados para o aperfeiçoamento da gestão pública; e v) pelo aperfeiçoamento da gestão das finanças públicas.

  - No âmbito do Programa será responsável pela internalização, disponibilização e controle dos recursos necessários a execução das ações previstas.

  - Devera garantir, ainda, em apoio a UCP/SS, a manutenção dos registros contábeis que ficarão à disposição dos auditores externos e ao BID, para suas inspeções e fiscalizações que sejam necessárias e pela elaboração e encaminhamento dos relatórios financeiros e solicitações de desembolso, contendo a indicação do uso dos recursos do financiamento e da contrapartida, através de apresentação das demonstrações financeiras do Programa.

  - Para a execução das atividades relativas ao Programa, o Sistema de Administração Financeira terá como suporte: i) Normas e procedimentos para a Administração Financeira, estabelecidos, atualizados e vigentes; ii) Plano Plurianual - PPA, que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública, considerando as despesas de capital e outras delas decorrentes, e as relativas aos programas de duração continuada; iii) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de periodicidade anual, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, contemplando prioridades e metas a serem alcançadas pelas Ações Governamentais; iv) Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e fixa a despesa para o exercício corrente, apresentada sob a forma de orçamento-programa; v) Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM); vii) Rotinas (desde a entrada da demanda, passando pela verificação da existência de previsão orçamentária, empenho do gasto e sua quitação/pagamento) e procedimentos definidos, manualizados e atualizados periodicamente; viii) Sistemática de documentação, arquivamento e guarda dos processos; ix) Sistema de Controle Interno, que hoje, funciona na Secretaria de Finanças; x) Instruções normativas emanadas por Órgãos do Governo Federal; xi) Estrutura Organizacional e funcional definida e institucionalizada, com equipe de 70 (setenta) funcionários especializados e capacitados em suas funções.

  - Resultado da Análise:

| Deficiências | Riscos | Recomendações |
| --- | --- | --- |
| Devido ao tamanho da nova operação – Programa, descumprimento dos prazos estabelecidos / retardo na execução, decorrentes da falta de priorização das demandas da UCP/SS, por parte das áreas meio/ operacionais/ de suporte que apoiarão a execução do Programa de forma integrada com a UCP. | Descumprimento dos prazos estabelecidos no Programa/ retardo na execução. | O ato de instituição da UCP deverá ser reeditado, por meio de instrumento jurídico pertinente, apresentando sua composição e responsabilidades gerais, quais sejam: gestão, execução e acompanhamento das ações do Programa, interlocutora da SS perante o BID e se possivel, neste mesmo ato sejam designados os componentes da mesma. |
| A Equipe da UCP existente não tem dedicação exclusiva e o quantitativo de pessoas hoje existente será insuficiente para execução da nova operação – Programa (quatro vezes maior que a anterior). | Atraso na execução/descumprimento do cronograma de desembolsos e alcance dos objetivos do Programa. | Na medida do possivel, a equipe designada para compor a UCP deste novo Programa deverá ter dedicação exclusiva e ser fortalecida em termos quantitativos. Composta, por servidores públicos e/ou ocupantes de cargos comissionados municipais ou por profissionais contratados, como Consultores Individuais. |
| Falta de formalização da relação UCP/SS – Secretarias, Departamentos, Assessorias, Comissão de Licitações etc. | Atraso na execução/descumprimento do cronograma de desembolsos e alcance dos objetivos do Programa. | No Regulamento Operativo do Programa que descreva os processos de trabalho para a execução das ações, fluxos etc. Solicitar a indicação dos quadros dos demais órgãos/secretarias envolvidos na execução. Estabelecer a vinculação, subordinação, estrutura, cargos, funções e responsabilidades de cada um dos órgãos que compõem o modelo de execução proposto. |
| Insuficiencia de pessoal para realizar a supervisão das Obras. | Atraso na execução/descumprimento do cronograma de desembolsos e alcance dos objetivos do Programa. | Prever e realizar a contratação de uma empresa de apoio a supervisão de obras. |
| Deficiências | Riscos | Recomendações |
| O SIGOM não gera os controles, registros e relatórios requeridos pelo Banco. | Descumprimento de Cláusula contratual. Retrabalho no registro das informações contábeis-financeiras. | Verificar a possibilidade de desenvolvimento de modulo/extrator no sistema atual ou identificação de um novo sistema que atenda aos requerimentos do Banco e que esta seja uma condição, ao menos, de execução no ambito desta nova operação. |

- Capacidade de Controle:

  - Sistema de Controle Interno: O Sistema de Controle Interno na Prefeitura de SBC é realizado pela Secretaria de Finanças por meio de seu Departamento de Contabilidade e Controladoria, responsável por orientar, registrar, acompanhar, fiscalizar e avaliar as gestões orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Direta e Indireta de forma a aperfeiçoar a administração das finanças do Município. Visando contribuir com a promoção da transparência da gestão fiscal, disponibiliza, periodicamente, demonstrativos definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), os referentes à aplicação de recursos na Educação e Saúde e os Balanços Anuais da Prefeitura.

  - Sistema de Controle Externo: O Controle Externo é exercido pelos Tribunais de Contas do Estado de SP e da União (TCE-SP e TCU). Sua atuação é estendida e estabelecida constitucionalmente, a todos os níveis da Administração Pública.

  - O TCE/SP é responsável por avaliar os resultados quanto à eficiência, eficácia e efetividade da gestão financeira, orçamentária, contábil, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades sob jurisdição do Tribunal de Contas, e o respeito aos princípios constitucionais-administrativos estabelecidos. É responsável ainda, pelo acompanhamento da execução dos programas, projetos e atividades e da movimentação de recursos orçamentários e extra-orçamentários, compreendidos os fundos especiais ou de natureza contábil.

  - Ao TCU, órgão auxiliar do Poder Legislativo, compete: i) apreciar as contas anuais do Presidente da República; ii) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos; iii) apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões civis e militares; iv) realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional; v) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais; vi) fiscalizar a aplicação de recursos da União repassados a estados, ao Distrito Federal e a municípios; vii) prestar informações ao Congresso Nacional sobre fiscalizações realizadas; viii) aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e contratos; ix) sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; x) emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados, sobre despesas realizadas sem autorização; xi) apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades na aplicação de recursos federais; e xii) fixar os coeficientes dos fundos de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e fiscalizar a entrega dos recursos aos governos estaduais e às prefeituras municipais. Além das atribuições previstas na Constituição, várias outras têm sido conferidas ao Tribunal por meio de leis específicas, destacando-se entre elas, as atribuições conferidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei de Licitações e Contratos e, anualmente, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

  - As auditorias do Controle Externo são realizadas anualmente e por amostragem, seguindo os Planos Anuais de Auditoria Externa, que são definidos seguindo a instrução regimental que estabelece a preferência aos programas prioritários do governo, àqueles de importância estratégica para o desenvolvimento do Estado, de amplo alcance social ou que demandem grandes investimentos. Além das auditorias previstas nos Planos, quando se evidenciar a ocorrência de fatos ou a prática de atos que, configurando ilícito administrativo ou penal, causem dano ao erário ou ao patrimônio público, o TCE ou o TCU poderão realizar auditorias extraordinárias, com foco específico.

  - O TCE/SP detém poder para aplicar as seguintes sanções aos administradores públicos, caso apure irregularidade: i) multa pecuniária; ii) suspensão dos direitos políticos, afastamento ou perda da função pública; iii) indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário público; iv) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou confiança, demissão, arresto e indisponibilidade de bens; v) seqüestro de bens; vi) inelegibilidade nos casos previstos na legislação pertinente.

  - No âmbito do Programa a UCP/SS deverá contratar uma empresa de auditoria externa, uma vez que o TCE/SP ainda não é reconhecido como órgão de Controle Externo responsável pelas auditorias requeridas pelo Banco.

  - Resultado da Análise:

| Deficiências | Riscos | Recomendações |
| --- | --- | --- |
| Não há definição/previsão de realização de auto-avaliação periódica, por parte das áreas auditadas, para verificação/controle da regularidade de suas atividades, o que existe institucionalizado são pontos de controle. | Descompasso e desatualização com relação aos métodos/praticas de auditoria, reconhecidas internacionalmente e Auditoria com foco na prevenção e não em risco. | Aplicar a metodologia de análise de riscos adotada pelo BID – GRP. |
| O TCE/SP não é reconhecido como órgão de Controle Externo responsável pelas auditorias requeridas pelo Banco. | Descumprimento de Cláusula contratual. | Contratar Empresa de Auditoria Independente para a realização das auditorias periódicas da execução das ações do Programa, incluindo a emissão de pareceres, conforme as exigências do BID, com respeito à Auditoria Externa. |

# IV. Conclusão

A. Capacidade Institucional

5.1.	Após a realização da referida Avaliação, utilizando a Metodologia e Sistema SECI, no âmbito da SS, indicaram que a mesma possui Capacidade Institucional Satisfatoria (SD) para gestão das ações que serão realizadas no âmbito do Programa, isto considerando que se trata de uma segunda fase do Programa, necessitando, apenas, de apoio do Banco, para efetiva execuçao das ações previstas, no fortalecimento das capacidades e quantitativo da equipe da UCP. Indicou, também, um nível de risco institucional Baixo (RB) para a operação.

Quadro 01: Resultado/Qualificação SECI (Diagnóstico da Capacidade Institucional – CI)

| SISTEMA | QUALIFICAÇÃO | DESENVOLV. (ND, ID, MD, SD) | RISCO (RA, RS, RM, RB) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qualificação | IR % | Ponderação |  |  |
| CPO | 88,57% | 25% | 22,14% | SD | RB |
| CE | 95,37% | 45% | 42,92% | SD | RB |
| CC | 73,93% | 30% | 22,18% | ID | RS |
| RESULTADO FINAL | 87,24% | SD | RB |

| CAPACIDADE | SISTEMA | QUALIFICAÇÃO | DESENVOLV. (ND, ID, MD, SD) | RISCO (RA, RS, RM, RB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qualificação | IR % | Ponderação |  |  |
| CPO | SPA | 86,67% | 50% | 43,33% | SD | RB |
|  | SOA | 90,48% | 50% | 45,24% | SD | RB |
| TOTAL/RESULTADO | 100% | 96,88% | SD | RB |
| CE | SAP | 87,50% | 30% | 26,25% | SD | RB |
|  | SAB | 97,06% | 30% | 29,12% | SD | RB |
|  | SAF | 100% | 40% | 40,00% | SD | RB |
| TOTAL/RESULTADO | 100% | 95,37% | SD | RB |
| CC | SCI | 72,41% | 80% | 57,93% | MD | RM |
|  | SCE | 80,00% | 20% | 16,00% | MD | RM |
| TOTAL/RESULTADO | 100% | 73,93% | MD | RM |
| Conceitos: |
| Capacidade: | CPO | Capacidade de Programação e Organização |
|  | CE | Capacidade de Execução das Atividades Programadas e Organizada |
|  | CC | Capacidade de Controle |
| Sistemas: | SPA | Sistema de Planejamento e Programação |
|  | SOA | Sistema de Organização e Administração |
|  | SAP | Sistema de Administração de Pessoal |
|  | SABS | Sistema de Administração de Bens e Serviços |
|  | SAF | Sistema de Administração Financeira |
|  | SCI | Sistema de Controle Interno |
|  | SCE | Sistema de Controle Externo |
| Desenvolv.: | ND | Não Existe (0 a 40%) |
|  | ID | Incipiente (41 a 60%) |
|  | MD | Mediano (61 a 80%) |
|  | SD | Satisfatório (81 a 100%) |
| Risco: | RA | Alto (0 a 40%) |
|  | RS | Substancial (41 a 60%) |
|  | RM | Médio (61 a 80%) |
|  | RB | Baixo (81 a 100%) |

B. Principais Riscos Identificados e Ações de Mitigação propostas

| Tipo de Risco | Riscos | Ações de Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento | Deficiência no controle, visão global e rede de precedência das ações do Programa. Descumprimento dos prazos estabelecidos no Programa/ retardo na execução. Possível rotatividade da equipe tanto da UCP e da áreas técnicas - componentes. Qualidade e completude dos projetos e estudos necessários para o desenvolvimento das ações do Programa (Obras). | O ato de instituição da UCP deverá ser reeditado, por meio de instrumento jurídico pertinente, apresentando sua composição e responsabilidades gerais, quais sejam: gestão, execução e acompanhamento das ações do Programa, interlocutora da SS perante o BID e se possivel, neste mesmo ato sejam designados os componentes da mesma. Definir a priorização das ações e estratégia de execução. Divulgar internamente o Programa e sua prioridade. Iniciar os processos de contratação de Obras, somente daqueles que possuam Projetos Executivos e licenças necessárias (ambientais, técnicas, de patrimônio e regularidade). Estabelecer plano de trabalho para a elaboração dos TDRs e Especificações Técnicas. |
| Governabilidade | Eleições federal, estaduais e municipais - risco de descontinuidade temporária na execução do Programa. | Durante a elaboração POA e PA considerar os limitantes dos períodos eleitorais. Divulgar, ao máximo, os objetivos e resultados que se pretende alcançar com as ações previstas no Programa. Nas ações de divulgação junto aos Municípios alertar para este fator que agrava a execução. |
| Macroeconômico | Variações cambiais - risco de mudanças na execução da totalidade das ações previstas. | Acompanhamento constante do câmbio e promover, constantemente, a atualização do orçamento previsto para cada ação/aquisição/contratação. |
| Ambientais e Sociais (Se acordo com as Políticas OP-703, OP-704, OP-710 e OP-765). | Problemas com a regularidade e disponibilidade dos terrenos destinados as Obras. Dificuldade na obtenção das licenças (ambientais, técnicas e de patrimônio histórico) para execução dos projetos. Existe o risco de morosidade na execução das obras. | Prever recursos no Programa para apoio à avaliação dos terrenos e regularização dos mesmos. Acompanhar o processo de obtenção das licenças necessárias. |
| Sustentabilidade | Possível rotatividade das equipes tanto da UCP quanto dos demais órgãos que compõem o Modelo de Execução. | Garantir por meio de ato formal pertinente a designação das Equipes, de preferencia que seja composta por pessoal permanente/concursado. |
| Monitoramento e Prestação de Contas | O SIGOM não gera os controles, registros e relatórios requeridos pelo Banco.. | Verificar a possibilidade de desenvolvimento de modulo/extrator no sistema atual ou identificação de um novo sistema que atenda aos requerimentos do Banco e que esta seja uma condição, ao menos, de execução no ambito desta nova operação. |
| Fiduciários | Desconhecimento das políticas e procedimentos de aquisições e de gestão contábil e financeira do Banco. | Elaborar e implementar Plano de Capacitação e prover treinamento/capacitação para todos que compõem o modelo de execução, sobre as novas políticas do Banco. Centralizar na UCP a execução dos recursos do Programa. Contratar CIs para apoio e fortalecimento da UCP. |

C. Plano de Supervisão proposto

| ATIVIDADE DE SUPERVISÃO | PLANO DE SUPERVISÃO |
| --- | --- |
|  | NATUREZA E ALCANCE | QUANDO | RESPONSÁVEL |
|  |  |  | BANCO | EXECUTOR |
| OPERACIONAIS | Revisão do avanço físico das ações/atividades previstas nos componentes versus Desembolsos, por meio do Relatório de Progresso. | Semestral | Especialistas Setorial e Financeiro | Coordenador- Geral da UCP |
|  | Revisão da Projeção de Desembolsos. | Semestral | Especialista Setorial | Coordenador Geral da UCP |
| AQUISIÇÕES | Revisão dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços e Contratação de Obras e Seleção e contratação de Consultorias. | 02 primeiros processos de cada método, independente do valor e conforme indicado no PA.. | Especialistas Setorial e de Aquisições | UCP |
|  | Revisão dos processos acima dos limites para LPI estabelecidos para o Brasil e dos de Contratação Direta | Todo período de execução do Programa | Especialistas Setorial e de Aquisições | UCP |
|  | Visita de Supervisão. | Anual | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária |  |
| FINANCEIRA | Revisão ex-post de desembolsos e das aquisições. | Anual | Equipe Fiduciaria | UCP e Empresa de Auditoria |
|  | Auditoria Anual. | Anual | Equipe Fiduciaria | Empresa de Auditoria |
|  | Revisão das solicitações de desembolsos e informes anexos. | Periódica | Equipe Fiduciaria |  |
|  | Visita de Supervisão. | Anual | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária |  |
| ELEGIBILIDADE E CUMPRIMIENTO AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS | Previsão Orçamentária necessária à execução das ações. | Anual | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária | UCP e Empresa de Auditoria |
|  | Apresentação das Demonstrações Financeiras auditadas. | Anual | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária | UCP e Empresa de Auditoria |
|  | Condições Prévias ao primeiro desembolso. | Em até 180 dias da data de assinatura do Contrato | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária | UCP |

- Recomendações para o Fortalecimento da Capacidade Institucional

| CAPACIDADE | PLANO DE FORTALECIMENTO |
| --- | --- |
|  | AÇÃO | QUANDO | RESPONSÁVEL |
|  |  |  | BANCO | EXECUTOR |
| PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO | Elaborar o Regulamento Operativo do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde em São Bernardo do Campo. Reeditar o ato de instituição da UCP, por meio de instrumento jurídico pertinente, apresentando sua composição e responsabilidades gerais, quais sejam: gestão, execução e acompanhamento das ações do Programa, interlocutora da SS perante o BID e se possivel, neste mesmo ato sejam designados os componentes da mesma. | Imediato |  | SS |
| GESTÃO DAS AQUISIÇÕES | Fortalecer em termos quantitativos. A UCP - Composta, por servidores públicos e/ou ocupantes de cargos comissionados municipais ou por profissionais contratados, como Consultores Individuais. | Missão de Arranque |  | SS |
|  | Realizar capacitação nas Políticas do Banco. | Missão de Arranque | Especialistas em Aquisições | Equipe da UCP |
|  | Realizar a contratação de uma empresa de apoio a supervisão de obras do Programa. | Publicar MI antes da assinatura e contratar em até 180 da data de assinatura do Contrato |  | UCP |
| GESTÃO FINANCEIRA | Realizar capacitação nas Políticas, normas e procedimentos de gestão financeira do Banco. | Missão de Arranque | Especialista em Gestão Financeira | Equipe da UCP |
|  | Verificar a possibilidade de desenvolvimento de modulo/extrator no sistema atual ou identificação de um novo sistema que atenda aos requerimentos do Banco e que esta seja uma condição, ao menos, de execução no ambito desta nova operação. | Imediato | Especialista em Gestão Financeira | SS |