## Plan1
BRASIL
Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II
Contrato de Empréstimo 3303/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 18/12/2014
Atualização Nº: 02
Atualizado por: Equipe UCP
Nº | Descrição do Contrato | Nº Componente Associado | Custo Estimado (1000) (US$ = R$ 2,00) | Método de Aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status (3) | Comentário |  | % | %
[6 empty] | BID (%) | Local (%) | Publicação Anúncio | Término Contrato |  |  |  | BID | LOCAL
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA | [11 empty] | CONSULTORIA
1.1 | Contratação de empresa para execução de serviços de consultoria para elaboração de projetos executivos e supervisão de obras do Programa. | 1.2 / 1.3 | 15109.73 | SBQC | EXA | 80 | 20 | 4º Trimestre / 2014 | 4º Trimestre / 2018 | P |  | 15109.73 | 12087.784 | 3021.946
1.2 | Contratação de empresa para execução de serviços especializados de consultoria para elaboração do Projeto Executivo do Programa | 1.3 | 1500 | SBQC | EXA | 80 | 20 | 2º Trimestre / 2015 | 3º Trimestre / 2018 | C |  |  | 0 | 0
1.3 | Contratação de empresa de consultoria para a prestação de serviços referentes aos Programas Socioambientais do PROMABEN II. | 2.2 | 3000 | SBQC | EXA | 80 | 20 | 2º Trimestre / 2015 | 3º Trimestre / 2018 | P |  | 3000 | 2400 | 600
1.4 | Contratação de empresa de consultoria para realização dos estudos de caracterização urbana e social da área de baixa renda adjacente ao Canal de Descarga. | 2.2 | 2000 | SBQC | EXA | 20 | 80 | 1º Trimestre / 2016 | 2º Trimestre / 2017 | P |  | 2000 | 400 | 1600
1.5 | Contratação de empresa de auditoria para execução de serviços especializados de Auditoria Externa das Demonstrações Financeiras do Programa. | 3.1 | 350 | AF-400 | EXA | 20 | 80 | 2º Trimestre / 2015 | 3º Trimestre / 2019 | P |  | 350 | 70 | 280
1.6 | Contratação de empresa de consultoria para elaboração do Sistema de Monitoramento do Plano Diretor de Relocalização de População e Atividades Econômicas e projetos Técnicos Social das sub-bacias 1 e 2. | 2.2 | 1025 | SBQC | EXA | 20 | 80 | 3º Trimestre / 2015 | 3º Trimestre / 2018 | P |  | 1025 | 205 | 820
1.7 | Contratação de empresa de consultoria para elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Belém | 2.2 | 1750 | SBQC | EXA | 20 | 80 | 4º Trimestre / 2015 | 4º Trimestre / 2016 | P |  | 1750 | 350 | 1400
1.8 | Contratação de Consultoria para elaboração do EIA, EIV, PCA e outorga para a emissão de Licença Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário. | 1.3 | 426 | SBQC | EXP | 5 | 95 | 4º Trimestre / 2015 | 4º Trimestre / 2016 | P |  | 426 | 21.3 | 404.7
1.9 | Contratação de Consultoria Individual para apoio na revisão da Lei Municipal nº 8.630 de criação da Agência Reguladora AMAE/Belém. | 2.2 | 12.5 | CI | EXP | 20 | 80 | 1º Trimestre / 2015 | 4º Trimestre / 2015 | P |  | 12.5 | 2.5 | 10
1.10 | Contratação de Consultoria Individual para apoio na revisão do Contrato Programa firmado entre a COSANPA e PMB. | 2.2 | 12.5 | CI | EXP | 20 | 80 | 2º Trimestre / 2015 | 1º Trimestre / 2016 | P |  | 12.5 | 2.5 | 10
1.11 | Contratação de Consultoria Individual para apoio na preparação do TDR e do orçamento para elaboração do Sistema de Gestão matricial de Projetos, para fortalecimento da SEGEP. | 2.2 | 17.5 | CI | EXP | 20 | 80 | 4º Trimestre / 2015 | 4º Trimestre / 2016 | P |  | 17.5 | 3.5 | 14
1.12 | Contratação de empresa de consultoria para concepção so Sistema de Gestão matricial de Projetos, definições dos projetos Estruturantes e indicadores e metas de controle para fortalecimento da SEGEP | 2.2 | 1500 | SBQC | EXA | 20 | 80 | 4º Trimestre / 2015 | 4º Trimestre / 2016 | P |  | 1500 | 300 | 1200
1.13 | Consultoria Individual para apoio na preparação do TDR e do orçamento para a redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SEGEP. | 2.2 | 75 | CI | EXP | 20 | 80 | 4º Trimestre / 2015 | 4º Trimestre / 2016 | P |  | 75 | 15 | 60
1.14 | Contratação de consultoria Individual para apoio na preparação do TDR e do orçamento para a redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SEMAD. | 2.2 | 12.5 | CI | EXP | 20 | 80 | 4º Trimestre / 2015 | 2º Trimestre / 2016 | P |  | 12.5 | 2.5 | 10
1.15 | Contratação de Consultoria Individual para apoio na preparação do TDR e do orçamento para a redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SESAN, para atender as normativas da lei Federal nº 11.445/2007 | 2.2 | 12.5 | CI | EXP | 20 | 80 | 4º Trimestre / 2015 | 4º Trimestre / 2016 | P |  | 12.5 | 2.5 | 10
1.16 | Contratação de Consultoria para a redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SESAN | 2.2 | 75 | CI | EXP | 20 | 80 | 4º Trimestre / 2015 | 4º Trimestre / 2016 | P |  | 75 | 15 | 60
1.17 | Contratação de empresa de consultoria para elaboração do Plano Básico de Saneamento do município de Belém. | 2.2 | 500 | SBQC | EXP | 20 | 80 | 1º Trimestre / 2016 | 4º Trimestre / 2016 | P |  | 500 | 100 | 400
1.18 | Contratação de empresa de consultoria para a revisão do Plano Diretor de Água e Esgoto do município de Belém. | 2.2 | 750 | SBQC | EXP | 20 | 80 | 4º Trimestre / 2015 | 4º Trimestre / 2016 | P |  | 750 | 150 | 600
1.19 | Contratação de empresa de consultoria para revisão do Plano Diretor de Limpeza e Manejo de Resíduos Sólidos de belém, para incluir a Região Metropolitana do município. | 2.2 | 1000 | SBQC | EXA | 20 | 80 | 4º Trimestre / 2015 | 4º Trimestre / 2016 | P |  | 1000 | 200 | 800
1.20 | Contratração de empresa de consultoria para apoio à sustentabilidade socioambiental das obras de reabilitação dos canais da bacia do Una | 2.2 | 1000 | SBQC | EXA | 20 | 80 | 4º Trimestre / 2016 | 1º Trimestre / 2019 | P |  | 1000 | 200 | 800
1.21 | Contratação de empresa de consultoria para execução de serviços especializados de supervisão das obras de reabilitação dos canais da bacia do Una. | 2.1 | 1800 | SBQC | EXA | 20 | 80 | 4º Trimestre / 2016 | 1º Trimestre / 2019 | P |  | 1800 | 360 | 1440
1.22 | Contratação de empresa de consultoria para capacitação dos funcionários da Prefeitura de Belém. | 2.2 | 375 | CD | EXA | 20 | 80 | 4º Trimestre / 2015 | 4º Trimestre / 2016 | P | A UCP deverá ter prévia anuencia do Banco para a efetivação da referida contratação direta. | 375 | 75 | 300
1.23 | Contratação de Consultoria Individual para elaboração e implantação do Sistema Integrado de Gestão Fiduciária (SIGEF) para fortalecimento da CODEM | 2.2 | 275 | CI | EXA | 20 | 80 | 3º Trimestre / 2015 | 2º Trimestre / 2016 | P |  | 275 | 55 | 220
1.24 | Contratação de Consultoria de Avaliação Intermediária do Programa. | 3.2 | 100 | CI | EXA | 20 | 80 | 1º Trimestre / 2017 | 1º Trimestre / 2018 | P |  | 100 | 20 | 80
1.25 | Contratação de Consultoria de Avaliação Final do Programa. | 3.2 | 200 | CI | EXA | 20 | 80 | 3º Trimestre / 2019 | 1º Trimestre / 2018 | P |  | 200 | 40 | 160
1.26 | Contratação de empresa de consultoria para elaborar os projetos executivos de engenharia para reabilitação dos canais do Una. | 1.3 | 500 | SBQC | EXP | 80 | 20 | 2º Trimestre / 2016 | 2º Trimestre / 2016 | P |  | 500 | 400 | 100
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 31878.23 | [8 empty] | 31878.23 | 17477.584 | 14400.646
2. OBRAS | [11 empty] | OBRAS
2.1 | Contratação de empresa para execução de microdrenagem; complementação do sistema viário da Rua dos Caripunas (entre Tv.de Breves e Tv. Honório dos Santos); implantação da ETE, das EEE com fornecimento de equipamentos; emissários e rede coletora de esgoto, rede de abastecimento de água, todos na sub-bacia 1. | 2.1 | 46640.07 | LPI | EXA | 87 | 13 | 4º Trimestre / 2015 | 1º Trimestre / 2019 | P |  | 46640.07 | 40576.8609 | 6063.2091
2.2 | Contratação de empresa para execução de ações de saneamento e aterro em áreas de cota baixa e densamento ocupadas, todas na sub-bacia 1. | 2.1 | 18161 | LPN | EXP | 60 | 40 | 4º Trimestre / 2015 | 1º Trimestre / 2019 | P |  | 18161 | 10896.6 | 7264.4
2.3 | Contratação de empresa para recuperação do sistema de macrodrenagem, microdrenagem e viário na sub-bacia 2 (Passivo). | 2.1 | 12065.1 | LPN | EXP | 60 | 40 | 4º Trimestre / 2015 | 1º Trimestre / 2018 | P |  | 12065.1 | 7239.06 | 4826.04
2.4 | Contratação de empresa para revitalização e recuperação dos canais da bacia do UNA. | 2.1 | 42975 | LPI | EXA | 60 | 40 | 1º Trimestre / 2017 | 1º Trimestre / 2020 | P |  | 42975 | 25785 | 17190
2.5 | Contratação de empresa para construção de duas Unidades Básicas de Saúde da Família para fortalecimento da SESMA. | 2.2 | 1000 | LPN | EXP | 60 | 40 | 3º Trimestre / 2015 | 4º Trimestre / 2016 | P |  | 1000 | 600 | 400
2.6 | Contratação de empresa para construção de Unidades habitacionais e comerciais para os reassentados da área de intervenção do Programa. | 2.2 | 14650.51 | LPN | EXP | 60 | 40 | 3º Trimestre / 2015 | 4º Trimestre / 2016 | P |  | 14650.51 | 8790.306 | 5860.204
2.7 | Contratação de empresa para reestruturação física do prédio da UCP. | 1.1 | 150 | CP | EXP | 60 | 40 | 2º Trimestre/ 2015 | 4º Trimestre / 2015 | P |  | 150 | 90 | 60
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 135641.68 | [8 empty] | 135641.68 | 93977.8269 | 41663.8531
3. BENS | [11 empty] | BENS
3.1 | Aquisição de software para o Sistema de Gestão Ambiental, com georeferenciamento. | 1.1 | 70 | PE | EXP | 20 | 80 | 2º Trimestre / 2015 | 4º Trimestre / 2015 | P | Será feito em sistema e edital aceito pelo BID. | 70 | 14 | 56
3.2 | Aquisição de licença para utilização do software o Sistema de Informações Gerenciais - SIG na execução do PROMABEN II. | 3.2 | 60 | CD | EXP | 20 | 80 | 1º Trimestre / 2015 | 3º Trimestre / 2015 | P |  | 60 | 12 | 48
3.3 | Aquisição de software e hardware para a implantação, acompanhamento e controle da execução dos Projetos Estruturantes para o fortalecimento da SEGEP. | 2.2 | 1750 | PE | EXP | 20 | 80 | 2º Trimestre / 2015 | 3º Trimestre / 2016 | P | Será feito em sistema e edital aceito pelo BID. | 1750 | 350 | 1400
3.4 | Aquisição de equipamentos de multimídia e tecnologia para fortalecimento da Escola de Gestão Municipal (SEMAD). | 2.2 | 75 | PE | EXP | 20 | 80 | 3º Trimestre / 2015 | 4º Trimestre / 2015 | P | Será feito em sistema e edital aceito pelo BID. | 75 | 15 | 60
3.5 | Aquisição de equipamentos para atendimento de 2 Unidades Básicas de Saúde da família. | 2.2 | 500 | PE | EXP | 20 | 80 | 4º Trimestre / 2015 | 2º Trimestre / 2016 | P | Será feito em sistema e edital aceito pelo BID. | 500 | 100 | 400
3.6 | Aquisição de 10.000 hidrômetros. | 2.1 | 500 | PE | EXP | 67 | 33 | 4º Trimestre / 2015 | 3º Trimestre / 2016 | P |  | 500 | 335 | 165
3.7 | Aquisição dos equipamentos de manutenção de parques e jardins e de medição de parâmetros de controle ambiental. | 2.2 | 100 | PE | EXP | 20 | 80 | 1º Trimestre / 2016 | 3º Trimestre / 2016 | P | Será feito em sistema e edital aceito pelo BID. | 100 | 20 | 80
3.8 | Aquisição de hardware e software para o fortalecimento da UCP. | 2.2 | 600 | LPN | EXP | 60 | 40 | 2º Trimestre / 2015 | 4º Trimestre / 2015 | P |  | 600 | 360 | 240
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 3655 | [8 empty] | 3655 | 1206 | 2449
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não são de consultoria) | [11 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS
4.1 | Locação de veículos para acompanhamento da execução das obras e serviços para UCP. | 1.1 | 440 | PE | EXP | 0 | 100 | 1º Trimestre / 2014 | 1º Trimestre / 2018 | A |  | 440 | 0 | 440
4.2 | Contratação de serviço de limpeza e manutenção das dependências da UCP. | 1.1 | 140 | PE | EXP | 0 | 100 | 1º Trimestre / 2014 | 1º Trimestre / 2018 | A |  | 140 | 0 | 140
4.3 | Contratação de serviços de vigilância e segurança armada para UCP. | 1.1 | 1305 | PE | EXP | 0 | 100 | 1º Trimestre / 2014 | 1º Trimestre / 2018 | A |  | 1305 | 0 | 1305
4.4 | Locação de equipamentos fotocopiador digital com material e manutenção inclusos para UCP. | 1.1 | 100 | PE | EXP | 0 | 100 | 1º Trimestre / 2014 | 1º Trimestre / 2018 | A |  | 100 | 0 | 100
4.5 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para centrais de ar condicionado da UCP. | 1.1 | 15 | PE | EXP | 0 | 100 | 3º Trimestre / 2014 | 1º Trimestre / 2018 | A |  | 15 | 0 | 15
4.6 | Contratação de serviços de reservas, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas, marítimas, terrestres, nacionais e internacionais. | 1.1 | 80 | PE | EXP | 0 | 100 | 2º Trimestre / 2015 | 1º Trimestre / 2018 | P |  | 80 | 0 | 80
4.7 | Contratação de empresa para fornecimento de material e gêneros alimentícios para o funcionamento do escritório da UCP. | 1.1 | 30 | PE | EXP | 0 | 100 | 1º Trimestre / 2014 | 1º Trimestre / 2018 | A |  | 30 | 0 | 30
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 2110 | [8 empty] | 2110 | 0 | 2110
VALOR TOTAL |  |  | 173284.91 | [8 empty] | SOMA | 112661.4109 | 60623.4991
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  |  | 100% |  |  | 65.02% | 34.98% | [6 empty] | 173284.91
[13 empty] | 65.02% | 34.98%
1 | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações de Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CI: Consultor Individual; CV: Convênio. (b) Lei 8.666/1993: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preços; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços; PP: Pregão Presencial; CV: Convênio.
2 | Revisões BID: EXA = Ex-ante e EXP = Ex-post
3 | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado ( C )
4 | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
5 | Inclusões: Indicar em azul as aquisições incluídas no PA
6 | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes no PA
7 | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores, quando necessário, em folha anexa
8 | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
FOLHA ANEXA
ITEM |  | COMENTÁRIOS
3.2 |  | Aquisição de licença para utilização do software do Sistema de Informações Gerenciais - SIG na execução do PROMABEN II, faz-se necessária ocorrer mediante a Contratação Direta em razão da existência desse Sistema de Informações em utilização no PROMABEN I, e será necessário também para a execução do PROMABEN II.
1.6 |  | A aquisição de hidrometros faz-se necessária ocorrer mediante Licitação Pública Internacional por conveniência da divulgação da licitação no âmbito internacional, possibilitando a ampliação de ofertas.
1.1 |  | Considerando o quantitativo reduzido de projetos executivos previstos para o PROMABEN II, é recomendável a junção dos serviços dos itens 1.1 e 1.2, com o objetivo de se realizar um único processo de seleção para contratação de empresa de consultoria que realize a supervisão das obras (H/Mês) e outra que elabore os projetos executivos (produto), em face ao princípio da economicidade na Administração Pública, garantindo a redução de gastos que entendemos desnecessários.
1.2 |  | Cancelamento do item 1.2 - Contratação de empresa para execução de serviços especializados de consultoria para elaboração do Projeto Executivo do Programa, pois este serviço foi juntado à supervisão de obras do Programa.
1.8 |  | Contratação de empresa de consultoria para a elaboração do EIV, EIA/RIMA, PCA e Outorga, todos necessários à emissão da Licença Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário, que estava previsto ocorrer no PROMABEN I, passou para ser realizada no PROMABEN II, sendo transferida, por conseguinte, a respectiva contratação.
1.26 |  | A contratação de empresa de consultoria para elaborar projetos executivos de engenharia foi incluída para de reabilitação dos canais do UNA.
2.7 |  | A contratação de empresa para reestruturação física do prédio da UCP se faz necessária e urgente considerando a nova estrutura da UCP, a ampliação da equipe do EGSA e das novas aquisições para a execução do Promaben II durante 5 anos.
3.8 |  | A aquisição de hardware e software para o fortalecimento da UCP se faz necessária e foi incluída para atendimento à meta do fortalecimento institucional do Programa.