## 1.Plan Annuel d'opération
|  | Unité d'exécution |  |  |  | Nom du Programme
|  | Numéro programme |  |  |  | Numéro d'opération
Date de préparation
| Composantes /Produits/Activités |  | Coût total budgétisé sur toute la période d'exécution du projet (activités, produits, composantes) | Solde financier disponible en début d'année | Dépenses prévisionnelles année en cours |  |  |  |  | État d'avancement des produits (supplément de produit obtenu par semestre, en valeur absolue ou en % par rapport à ligne de base) |  | Extrants (milestone dans PMR)
|  | Libellé |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Dépenses totales | 1er semestre | 2ème semestre
Résultats du projet (outcomes)
| Résultat I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Résultat II |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Résultat III |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Résultat IV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produits et activités par composante
Composante I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Produit 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 1.1
Activité 1.2
| Produit 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 2.1
Activité 2.2
Composante II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Produit 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actvité 3.1
Activité 3.2
| Produit 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 4.1
Actvitié 4.2
Composante III |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Produit 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 5.1
Activité 5.2
| Produit 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 6.1
Activité 6.2
Composante IV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Produit 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 7.1
Activité 7.2
| Produit 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 8.1
Activité 8.2
NOTE IMPORTANTE : un résultat s'obtient en additionnant des produits, un produit en additionnant des activités. Il n'est donc pas nécessaire de remplir TOUTES les cases, beaucoup se déduisent par sommation.
Les règles de sommation se déduisent de la matrice de résultat de chaque projet ; dans cet exemple, on considère que l'on a un résultat attendu par composante .
Ceci n'est absolument pas la règle, chaque composante / catégorie d'investissement devant plutôt correspondre à une modalité d'exécution, et toujours à une somme de produits.
Cette présentation permet d'être en totale cohérence avec le PMR et facilitera ainsi le reporting (copiés-collés).
Produit = |  | Output | État d'avancement des produits
Résultat = |  | Outcome
Extrant = |  | Milestone

## 2. Chronogramme
|  | Unité d'exécution | 0 |  |  |  |  | Nom du Programme |  | 0
|  | Numéro programme | 0 |  |  |  |  | Numéro d'opération |  | 0
|  | Date de préparation | 0
| Composantes /Produits/Activités |  | Date début | Date fin | Chronogramme prévisionnel
|  | Libellé | mois /année | mois/année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Produits et activités par composante
Composante I
| Produit 1 | 0
| Activité 1.1 | 0
| Activité 1.2 | 0
| Produit 2 | 0
| Activité 2.1 | 0
| Activité 2.2 | 0
Composante II
| Produit 3 | 0
| Actvité 3.1 | 0
| Activité 3.2 | 0
| Produit 4 | 0
| Activité 4.1 | 0
| Actvitié 4.2 | 0
Composante III
| Produit 5 | 0
| Activité 5.1 | 0
| Activité 5.2 | 0
| Produit 6 | 0
| Activité 6.1 | 0
| Activité 6.2 | 0
Composante IV
| Produit 7 | 0
| Activité 7.1 | 0
| Activité 7.2 | 0
| Produit 8 | 0
| Activité 8.1 | 0
| Activité 8.2 | 0

## 3. Plan de passation de marché
| Agence d'exécution |  | MARNDR
| Unité d'exécution |  | DPAQ
| Numéro et nom du programme |  | HA-L1096 - Programme de développement de la pêche artisanale
| Date de préparation |  | Mars 2015 | [22 empty] | Période du rapport | [22 empty] | Période du rapport
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : 2016 au 2020
PLAN DE PASSATION DES MARCHES | [18 empty] | REGISTRE D'EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES | [23 empty] | Suivi de L'EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES et de la GESTION DES CONTRATS
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ | Composante du projet | Produit(s) de la matrice des résultats au(x)quel(s) contribuent l'activité et la dépense associées au marché | Description du marché | Coût (USD) | Méthode de Passation de Marché (1) | Clause de référence pour la justification de l'entente directe* | Type de Document à utiliser (2) | Révision (Ex-ante ou ex-post) | Source et pourcentage de financement | Source et pourcentage de financement | Préqualification | Dates estimées | Dates estimées | Dates estimées | Dates estimées | Dates estimées | Commentaires | Statut: En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (3) | Dates réelles (lors du reporting semestriel, expliquer en cas d'écarts substantiels avec la planification) | [7 empty] | Nom de adjudicataire | Montant du Contrat (US$000) | Numéro du Contrat (PRISM/BID) | Paiement de l'avance de démarrage (N/A pour les biens) |  |  | Garantie d'avance |  |  | Garantie de bonne exécution |  |  |  | Avenant à la Garantie de Bonne Exécution |  |  | Avenant #1 au contrat original |  |  | Avenant #N au contrat original (ajouter autant de colonnes que d'avenants) |  |  | Remise des livrables et paiements associés (rajouter autant de colonnes qu'il y a de livrables prévus dans le contrat et les avenants) | [11 empty] | Solde restant à payer à date (montant total du contrat - montant avance de démarrage - montant des paiements successifs cumulés)
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ | Composante du projet | Produit(s) de la matrice des résultats au(x)quel(s) contribuent l'activité et la dépense associées au marché | Description du marché | Coût (USD) | Méthode de Passation de Marché (1) | Clause de référence pour la justification de l'entente directe* | Type de Document à utiliser (2) | Révision (Ex-ante ou ex-post) | BID (%) | Autre (%) | oui/non | Lancement Appel à Manifestation d'intérêt pour constitution de la liste restreinte (uniquement pour les Services) | Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte) | Finalisation du rapport d'évaluation des offres (évaluation complète si Biens ou Travaux; évaluation technique si Services de Consultants) | Signature du contrat | Fin du contrat | Commentaires | Statut: En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (3) | Lancement Appel à Manifestation d'intérêt pour constitution de la liste restreinte (uniquement pour les Services) | Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte) | Réception des offres (la période de validité des offres commence à courir) | Date de transmission du rapport d'évaluation à la Banque (évaluation complète si Biens ou Travaux; évaluation technique si Services de Consultants) | NO de la Banque au rapport d'évaluation complète (NO à l'adjudication) ou technique (NO à l'ouverture de l'offre financière, avant adjudication) | Date de publication des résultats sur UNDB et IADB | Date de signature du contrat (doit intervenir dans le délai de validité des offres) | Date de fin du contrat |  |  |  | Montant (US$000) | % du montant | Date | Montant (US$000) | Banque/ pays | Date expiration | Montant (US$000) | % montant du contrat | Type (Banque ou assurance) | Date expiration | Montant (US$000) | Type (Bancaire ou d'assurance) | Date expiration | Date de NO de la BID | Date signature | Montant | Date de NO de la BID | Date signature | Montant | Date d'approbation par le client du livrable 1 (services et travaux) | Date du paiement correspondant au livrable 1 (services et travaux) | Montant | Date d'approbation par le client du livrable N (services et travaux) | Date du paiement correspondant au livrable N (services et travaux) | Montant | Date d'approbation par le client du dernier livrable (Services) ou Date de la réception provisoire (Travaux) ou Date de réception des Biens | Date du paiement correspondant au dernier livrable ou à la réception provisoire des travaux ou à la réception des biens | Montant | Date de la réception définitive (uniquement pour les travaux) | Date du paiement de la retenue de garantie de bonne exécution (uniquement pour les travaux) | Montant de la retenue de garantie
Biens et services connexes |  |  |  | 1749500 | [14 empty] | Biens et services connexes | [23 empty] | Biens et services connexes
Biens et services connexes | Composante III | Produit 17 | Acqusition de 70 Embarcations | 385000 | AOI |  | DSAOI-B | Ex-ante | 100% |  | Non | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2019 |  | En attente
Biens et services connexes | Composante III | Produit 17 | Acqusition de 80 moteurs 15 CV | 320000 | AOI |  | DSAOI-B | Ex-ante | 100% |  | Non | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2019 |  | En attente
Biens et services connexes | Composante III | Produit 19 | Achat de 930 glacières pour les marchandes | 210000 | AOI |  | DSAOI-B | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 |  | En attente
Biens et services connexes | Composante I | Produit 2 | Acquisition de 4 véhicules (1 fermé et 3 pick-up) pour la DPAQ | 155000 | AOI |  | DSAOI-B | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |  | En attente
Biens et services connexes | Composante I | Produit 5 | Achat de 28 motocyclettes | 140000 | CP |  | CP-BS | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 |  | En attente
Biens et services connexes | Composante II | Produit 15 | Acquisition de 50 charriots d'échouage | 100000 | CP |  | CP-BS | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2019 |  | En attente
Biens et services connexes | Composante III | Produit 17 | Acquisition de 94 Embarcations adaptées aux nouvelles techniques de pêche | 94000 | CP |  | CP-BS | Ex-ante | 100% |  | Non | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2019 |  | En attente
Biens et services connexes | Composante I | Produit 2 et 5 | Acquisition de matériels informatiques pour la DPAQ à Damien et pour les DDA | 77000 | CP |  | CP-BS | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |  | En attente
Biens et services connexes | Composante II | Produits 12, 13 et 14 | Acquisition et installation de 19 containers isotherme | 61000 | CP |  | CP-BS | Ex-ante | 100% |  | Non |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2019 |  | En attente
Biens et services connexes | Composante III | Produit 17 | Acqusition de 162 Equipements de base (embarcations motorisées) | 50000 | CP |  | CP-BS | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 |  | En attente
Biens et services connexes | Composante III | Produit 17 | Acqusition de 96 cales isotherme | 48000 | CP |  | CP-BS | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 |  | En attente
Biens et services connexes | Composante III | Produit 19 | Achat de 90 séchoirs artisanaux pour les marchandes | 36000 | CP |  | CP-BS | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 |  | En attente
Biens et services connexes | Composante I | Produit 2 | Acquisition de mobilier et d'équipements électriques pour le bâtiment pour la DPAQ à Damien (mobilier, inverter, génératrice, clim) | 30000 | CP |  | CP-BS | Ex-ante | 100% |  | Non | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  | En attente
Biens et services connexes | Composante II | Produits 12, 13 et 14 | Achat et Installation de 23 système de pompe à eau manuel | 23000 | CP |  | CP-BS | Ex-ante | 100% |  | Non |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |  | En attente
Biens et services connexes | Composante III | Produit 17 | Acquisition de 26 Embarcations adaptées cale isotherme suppémentaire | 13000 | CP |  | CP-BS | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 |  | En attente
Biens et services connexes | Composante III | Produit 17 | Acquisition de 15 Embarcations pêche - tourisme adaptées | 7500 | CP |  | CP-BS | Ex-ante | 100% |  | Non | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |  | En attente
Travaux |  |  |  | 2007900 | [14 empty] | Travaux | [23 empty] | Travaux
Travaux | Composante II | Produits 12, 13 et 14 | Construction de 2 Hangars de 300 m2 (Anse-d'Hainault), de 17 hangars de 30 m2, et de 4 hangars de 90 m2, avec instatllion de cuves de 2000 L et 3000L et amélioration des accès à bord et constrctution des abris pour protéger les embarcations, dans les zones de reception, de nettoyage et les marchés | 1200400 | AOI |  | DAO-T | Ex-ante | 100% | 0 | Oui | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2019 |  | En attente
Travaux | Composante II | Produit 12 | Construction de 2 quais pontons flottants (Marigot et Anse d'Hainault) | 510000 | AOI |  | DAO-T | Ex-ante | 100% |  | Oui |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2018
Travaux | Composante I | Produit 2 | Construction de 3 batiments pour la DPAQ à Damien, Pestel et Les Cayes | 297500 | CP |  | CP-TS | Ex-ante | 100% |  | Oui | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 |  | En attente
Services autre que consultations |  |  |  | 3993275 | [14 empty] | Services autre que consultations | [23 empty] | Services autre que consultations
Services autre que consultations | Composante I | Produit 10 | Recrutement d'une firme pour la Réalisation du recensement national des pêcheurs | 1700000 | FA |  | DDP | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 |  | En attente
Services autre que consultations | Composante I | Produit 8 | Recrutement dune firme de communication pour la réalisation de 3 campagnes de sensibilisation | 525000 | SFQC |  | DDP | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2019 |  | En attente
Services autre que consultations | Composante I | Produit 9 | Recrutement d'une firme pour le développement du système d'information halieutique fonctionnel | 450000 | SFQC |  | DDP | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 |  | En attente
Services autre que consultations | Evaluation | Produit 22 | Recrutement d'une firme pour la réalisation des Enquêtes pour l'évaluation d'impact | 310000 | SFQC |  | DDP | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2020 |  | En attente
Services autre que consultations | Composante I | Produit 9 | Recrutement d'une firme pour la collecte et analyse des données (système halieutique) | 300000 | SFQC |  | DDP | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 |  | En attente
Services autre que consultations | Composante I | Produit 9 | Recrutement d'une firme pour la mise en place des registres des pêcheurs, marchands, associations et embarcations | 250000 | SFQC |  | DDP | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 |  | En attente
Services autre que consultations | Composante I | Produit 4 | Recrutement d'une firme pour l'élaboration (plan) et la mise en place d'un système de de suivi controle et surveillance des maladies (OSAPISA) | 150000 | SFQC |  | DDP | Ex-ante | 100% |  | Non | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 |  | En attente
Services autre que consultations | Composante I | Produit 4 | Recrutement d'une firme pour l'élaboration (plan) et la mise en place d'un système de contrôle sanitaire des produits de la pêche (OSAPISA) | 150000 | SFQC |  | DDP | Ex-ante | 100% |  | Non | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 |  | En attente
Services autre que consultations | Evaluation | Produit 22 | Recrutement d'une firme pour la Coordination de l'Evaluation d'Impact | 100000 | SFQC |  | DDP | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2020 |  | En attente
Services autre que consultations | Composante III | Produit 19 | Recrutement d'un prestataire financier | 58275 | ED | 3.10 (d) GN-2350-9 | DDP | Ex-ante | 100% |  | Non | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2020 | BNC | En attente
Services autre que consultations | Composante I | Produit 6 | Formation pour les cadres du service de pathologie aquatique | 40000 | CP |  | DDP | Ex-ante | 100% |  | Non | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2020 |  | En attente
Bureaux de services-conseils |  |  |  | 4036000 | [14 empty] | Bureaux de services-conseils | [23 empty] | Bureaux de services-conseils
Bureaux de services-conseils | Composante II | Produits 12, 13 et 14 | Recrutement d'une firme pour la conception (design) et la supervision des hangars, abris pour protection des embarcations et amélioration des accès à bord | 1756000 | SFQC |  | DDP | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2019 |  | En attente
Bureaux de services-conseils | Composante III | Produit 16 | Recrutement des 2 opérateurs pour renforcer les organisations de pêcheurs | 1200000 | SFQC |  | DDP | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2020 |  | En attente
Bureaux de services-conseils | Composante I | Produit 11 | Campagne d'évaluation des ressources halieutiques (pêche expérimentale) | 360000 | SFQC |  | DDP | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |  |  | En attente
Bureaux de services-conseils | Audit | Produit 21 | Recrutement d'une firme pour l'audit du programme | 200000 | SFQC |  | AF-200 | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2020 |  | En attente
Bureaux de services-conseils | Composante I | Produit 7 | Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une étude d'identification de marchés potentiels | 120000 | SFQC |  | DDP | Ex-ante | 100% |  | Non | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  | En attente
Bureaux de services-conseils | Composante I | Produit 11 | Recrutement d'une firme pour la recherche de nouvelles techniques de peche dont récifs artificiels, DCP, etc incluant l'analyse d'impact de ces techniques | 400000 | SFQC |  | DDP | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 |  | En attente
Services de consultants individuels |  |  |  | 2793100 | [14 empty] | Services de consultants individuels | [23 empty] | Services de consultants individuels
Services de consultants individuels | Composante I | Produit 5 | Recrutements de 8 cadres et 18 techniciens animateurs | 275600 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 0% | 100% | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2020 |  | En attente
Services de consultants individuels | Gestion | Produit 20 | Recrutement du Coordonateur du programme (protocole d'accord) | 270000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 |  |  |  | 2020 |  | En attente
Services de consultants individuels | Gestion | Produit 20 | Recrutement d'un Comptable (affecté à l'Unite Financière ) | 227500 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 |  |  |  | 2020 |  | En attente
Services de consultants individuels | Gestion | Produit 20 | Recrutement d'un Chargé de Programmation-Suivi-Evaluation (PSE) | 227500 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 |  |  |  | 2020 |  | En attente
Services de consultants individuels | Composante III | Produit 16 | Recrutement d'un consultant pour la Formation des formateurs en organisation de pêcheurs | 200000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2020 |  | En attente
Services de consultants individuels | Gestion | Produit 20 | Recrutement d'un Spécialiste Passation des Marchés Senior (affecté à UPMP) | 195000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 |  |  |  | 2020 |  | En attente
Services de consultants individuels | Composante III | Produit 16 | Recrutement d'un consultant pour la formation de formateurs aux nouvelles techniques de pêche | 150000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2020 |  | En attente
Services de consultants individuels | Composante II | Produit 1 | Recrutement d'un consultant pour appuyer la DPAQ dans l'élaboration de la nouvelle loi et des réglementations y afférentes | 140000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |  | En attente
Services de consultants individuels | Composante III | Produit 16 | Recrutement d'un consultant pour la formation des formateurs en sécurité en mer (y compris natation) | 110000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2020 |  | En attente
Services de consultants individuels | Composante III | Produit 16 | Recrutement d'un consultant pour l'alphabétisation fonctionnelle spécialisée | 110000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2020 |  | En attente
Services de consultants individuels | Composante I | Produit 3 | Recrutement de consultant pour la réalisation d'une Etude sur la mise en place d'un système opérationnel de contrôle des pêches | 100000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 |  | En attente
Services de consultants individuels | Evaluation | Produit 22 | Recrutement d'un consulatnt pour l'Evaluation finale indépendante + préparation du Project Completion Report | 100000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 |  | En attente
Services de consultants individuels | Gestion | Produit 20 | Recrutement d'un Assistant Comptable (affecté à l'Unité Financière ) | 97500 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 |  |  |  | 2020 |  | En attente
Services de consultants individuels | Gestion | Produit 20 | Recrutement d'un Assistant Passation des Marchés (affecté à l'UPMP) | 97500 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 |  |  |  | 2020 |  | En attente
Services de consultants individuels | Composante II | Produit 12 | Recrutement de consultants pour la conception et la supervison de la construction des 2 quais flottants | 90000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 |  | En attente
Services de consultants individuels | Composante I | Produit 2 | Recrutement d'un consultant pour la conception et la supervsion de la construction du bâtiment pour la DPAQ à Damien | 52500 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 |  | En attente
Services de consultants individuels | Gestion | Produit 20 | Recrutement d'un consultant pour Etablissement du plan comptable du programme + achat/ installation ACCPAC et formation du personnel | 40000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 |  |  |  | 2020 |  | En attente
Services de consultants individuels | Gestion | Produit 20 | Recrutement d'un Administrateur (affecté à l'Unité Financière ) | 40000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 |  |  |  | 2020 |  | En attente
Services de consultants individuels | Evaluation | Produit 22 | Recrutement d'un consultant pour l'Evaluation intermédiaire indépendante | 40000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |  | En attente
Services de consultants individuels | Composante III | Produit 18 | Recrutement d'un consultant formation formateurs en gestion des infrastructures en place pour la formation des associations de la filière | 30000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  | En attente
Services de consultants individuels | Composante III | Produit 18 | Recrutement d'un consultant formation formateurs en amenagement des peches pour la associations de la filière | 30000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  | En attente
Services de consultants individuels | Composante III | Produit 18 | Recrutement d'un consultant formation formateurs en conditions sanitaires et d'hygiene pour les associations de la filière | 30000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  | En attente
Services de consultants individuels | Composante III | Produit 16 | Rrecrutement d'un consultant pour la formation pêche-tourisme | 25000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non |  | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |  | En attente
Services de consultants individuels | Composante III | Produit 18 | Recrutement d'un consultant pour la formation de formateurs en techniques de conservation pour la formation des associations | 15000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 |  | En attente
Services de consultants individuels | Composante II | Produit | Recrutement d'un consultant pour la supervision des infrastructures (MARNDR / PROGEBA) | 100000 | QC |  | TDR/GE | Ex-ante | 100% |  | Non | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017
Dépenses Opérationnelles |  |  |  | 122000 | [14 empty] | Dépenses Opérationnel | [23 empty] | Dépenses Opérationnel
Dépenses Opérationnelles | Gestion | Produit 20 | Frais de fonctionnement divers | 122000 | Procédures nationales |  |  | Ex-post | 0% | 100% |  | 2016 |  |  |  | 2020 |  | En attente
(1) Biens et Travaux: AOI: Appel d'Offres International; AOIR: Appel d'Offres International Restreint; AON: Appel d'Offres National; CP: Comparaison de Prix; ED: Entente Directe; FA: force account (Régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC: Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ: Sélection fondée sur la qualité; SCBD: Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC:Sélection au « moindre coût »; QC: Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED:Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux
(2) Biens et Travaux: DSAOI-B (Document Standard d'Appel d'Offres International Biens); DAON-B (Document d'Appel d'Offres National Biens); DSAOI-T (Travaux); DAON-T (Travaux); DSAOI-PT (Petit Travaux); DAON-PT (Petite Travaux); DAOI-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAON-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAOI-ECFI (Equipements Conception Fourniture et Install); DAON-ECFI (Equipements Conception Fourniture et Install); DAOI-ST (Services Techniques); DAON-ST (Services Techniques); DAOI-SM (Services Management); DAON-SM (Services Management); CP-BS (Biens simple); CP-BC (Biens complexe); CP-TS (Travaux Simple); CP-TC (Travaux Complexe); CP-STS (Service Technique Simple); CP-STC (Service Technique Complexe); Bureaux des Services Conseils: DSAO (Document Standard d'Appel d'Offres); Services de Consultants Individuels: TDR/GE (Termes de Reference et Grille d'Evaluation)
(3) Statut: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
|  |  | TOTAL | 14701775
Note on D30: IADB: Faire des lots par région géographique
Note on F35: IADB: Mêmes politiques que pour les biens qui s'appliquent pour la régie assistéee.
Note on E59: IADB: 200.00 US$ par séance soit 14 pour la p1ere année et 10 par an pour les 4 années suivantes.
Note on E61: IADB: Un consultation par an pou 30,000.00 soit 150,000.00 US$ pour la durée du projet

## 4. Tableau des engagements
Tableau d'Engagement | [14 empty] | Tableau d'Engagement
Requete de Décaissements
Nom du Programme:
Numero du Programme:
Date de dernier decaissement:
Date de non objection | Consultant / Firme d'Exécution | DESCRIPTION | PRISME | Non-objection No. Lettre | Contrat |  | Montant Engagé |  |  |  | Montant Décaissé à Date | Montant Disponible Contrat | Categories Budgetaire | Balance Dispoinble sur la Catégorie Budgétaire | No. Requete de Décaissement ____ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[5 empty] | Date Debut | Date Fin | HTG | Montant USD Equiv. | Montant de Garantie | Date d'Expiration de la Garantie |  |  |  |  | Depenses presentées ventillées par Categories Budgetaires
Catégorie 1.00 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
Catégorie 2.00 - | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
Catégorie 3.00- | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
Category 4.00 CONTINGENCIES | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
Montant du Fonds de Roulement / Advance | [11 empty] | 0 |  |  |  | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0
| GRAND TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0
0

## 5.Prévision flux de trésorerie
Unité d'exécution | [6 empty] | Nom du Programme
Numéro programme | [6 empty] | Numéro d'opération
Date de préparation
| Période | 2016-01-01 | 2016-02-04 | 2016-03-09 | 2016-04-12 | 2016-05-16 | 2016-06-19 | 2016-07-23 | 2016-08-26 | 2016-09-29 | 2016-11-02 | 2016-12-06 | 2017-01-09
| Solde initial des fonds disponibles (Fonds BID) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL
| Total des dépenses de la période par catégories budgétaires : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Libellé
Composante I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 1.1 | 0 | [12 empty] | 0
Activité 1.2 | 0
Activité 2.1 | 0
Activité 2.2 | 0 | [12 empty] | 0
Composante II |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 3.1 | 0 | [12 empty] | 0
Activité 3.2 | 0 | [12 empty] | 0
Activité 4.1 | 0 | [12 empty] | 0
Activité 4.2 | 0
Composante III |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 5.1 | 0
Activité 5.2 | 0
Activité 6.1 | 0 | [12 empty] | 0
Activité 6.2 | 0 | [12 empty] | 0
Composante IV |  | 0
Activité 7.1 | 0
Activité 7.2 | 0
Activité 8.1 | 0
Activité 8.2 | 0
Frais d' administration - audits |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité | [13 empty] | 0
Activité | [13 empty] | 0
Activité | [13 empty] | 0
Activité | [13 empty] | 0
0
Montant fonds totaux reçus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Décaissement d' Avance de Fonds | [13 empty] | 0
Remboursement de paiement effectués | [13 empty] | 0
Paiement direct au fournisseur | [13 empty] | 0
Solde final fonds disponibles |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.Exécution flux de trésorerie
Unité d'exécution | 0 | [5 empty] | Nom du Programme |  | 0
Numéro programme | 0 | [5 empty] | Numéro d'opération |  | 0
Date de préparation | 0
| Période | 2011-01-01 | 2011-02-04 | 2011-03-10 | 2011-04-13 | 2011-05-17 | 2011-06-20 | 2011-07-24 | 2011-08-27 | 2011-09-30 | 2011-11-03 | 2011-12-07 | 2012-01-10
| Solde initial des fonds disponibles (Fonds BID) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL
| Total des dépenses de la période par catégories budgétaires : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Libellé
Composante I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 1.1 | 0 | [12 empty] | 0
Activité 1.2 | 0
Activité 2.1 | 0
Activité 2.2 | 0 | [12 empty] | 0
Composante II |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 3.1 | 0 | [12 empty] | 0
Activité 3.2 | 0 | [12 empty] | 0
Activité 4.1 | 0 | [12 empty] | 0
Activité 4.2 | 0
Composante III |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 5.1 | 0
Activité 5.2 | 0
Activité 6.1 | 0 | [12 empty] | 0
Activité 6.2 | 0 | [12 empty] | 0
Composante IV |  | 0
Activité 7.1 | 0
Activité 7.2 | 0
Activité 8.1 | 0
Activité 8.2 | 0
Frais d' administration - audits |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité | 0 | [12 empty] | 0
Activité | 0 | [12 empty] | 0
Activité | 0 | [12 empty] | 0
Activité | 0 | [12 empty] | 0
0
Montant fonds totaux reçus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Décaissement d' Avance de Fonds | [13 empty] | 0
Remboursement de paiement effectués | [13 empty] | 0
Paiement direct au fournisseur | [13 empty] | 0
Solde final fonds disponibles |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7.Ecarts flux de trésorerie
Unité d'exécution | 0 | [5 empty] | Nom du Programme |  | 0
Numéro programme | 0 | [5 empty] | Numéro d'opération |  | 0
Date de préparation | 0
| Période | 2011-01-01 | 2011-02-04 | 2011-03-10 | 2011-04-13 | 2011-05-17 | 2011-06-20 | 2011-07-24 | 2011-08-27 | 2011-09-30 | 2011-11-03 | 2011-12-07 | 2012-01-10
| Solde initial des fonds disponibles (Fonds BID) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL
| Total des dépenses de la période par catégories budgétaires : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Libellé
Composante I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Composante II |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Composante III |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Composante IV |  | 0 | [11 empty] | 0
Activité 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frais d' administration - audits |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montant fonds totaux reçus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Décaissement d' Avance de Fonds |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remboursement de paiement effectués |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paiement direct au fournisseur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solde final fonds disponibles |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0