## Sheet1
| Agence d'exécution |  | Ministere de l'Economie et de Finances (MEF) - Pour le Composante II Subcomposante V (Banque de la Republique d'Haiti - BRH)
| Unité d'exécution |  | Unite de Coordination des Projets du MEF (UCP-MEF)
| Numéro et nom du programme |  | 2879/GR-HA (HA-L1078) Developpement du Secteur Prive via la Promotion des Investissements
| Date de préparation |  | Mars 2015 | [18 empty] | Période du rapport: | [27 empty] | Période du rapport
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : De Janvier 2015 a Decembre 2015
PLAN DE PASSATION DES MARCHES | [18 empty] | REGISTRE D'EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES | [21 empty] | Suivi de L'EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES et de la GESTION DES CONTRATS
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ | Composante du projet | Produit(s) de la matrice des résultats au(x)quel(s) contribuent l'activité et la dépense associées au marché | Description du marché | Coût (USD) | Méthode de Passation de Marché (1) | Clause de référence pour la justification de l'entente directe(2) | Type de Document à utiliser (3) | Révision (Ex-ante ou ex-post) | Source et pourcentage de financement |  | Préqualification | Dates estimées |  |  |  |  | Commentaires | Statut: En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Dates réelles (lors du reporting semestriel, expliquer en cas d'écarts substantiels avec la planification) | [8 empty] | Nom de adjudicataire | Montant du Contrat (US$000) | Numéro du Contrat (PRISM/BID) | Paiement de l'avance de démarrage (N/A pour les biens) |  |  | Garantie d'avance |  |  | Garantie de bonne exécution |  |  |  | Avenant #1 au contrat original |  |  | Avenant #N au contrat original (ajouter autant de colonnes que d'avenants) |  |  | Avenant à la Garantie de Bonne Exécution |  |  | Remise des livrables et paiements associés (rajouter autant de colonnes qu'il y a de livrables prévus dans le contrat et les avenants) | [11 empty] | Solde restant à payer à date (montant total du contrat - montant avance de démarrage - montant des paiements successifs cumulés)
[9 empty] | BID (%) | Autre (%) | oui/non | Lancement Appel à Manifestation d'intérêt pour constitution de la liste restreinte (uniquement pour les Services) | Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte) | Finalisation du rapport d'évaluation des offres (évaluation complète si Biens ou Travaux; évaluation technique si Services de Consultants) | Signature du contrat | Fin du contrat |  |  | Lancement Appel à Manifestation d'intérêt pour constitution de la liste restreinte (uniquement pour les Services) | Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte) Consultants | Réception des offres (la période de validité des offres commence à courir) | Date de transmission du rapport d'évaluation à la Banque (évaluation complète si Biens ou Travaux; évaluation technique si Services de Consultants) | NO de la Banque au rapport d'évaluation complète (NO à l'adjudication) ou technique (NO à l'ouverture de l'offre financière, avant adjudication) | Date d'Attribution du Contrat/ d'annulation de processus | Date de signature du contrat (doit intervenir dans le délai de validité des offres) | Date de publication des résultats (UNDB, IADB ou autre moyen) - Notification | Date de fin du contrat |  |  |  | Montant (US$000) | % du montant | Date | Montant (US$000) | Banque/ pays | Date expiration | Montant (US$000) | % montant du contrat | Type (Banque ou assurance) | Date expiration | Date de NO de la BID | Date signature | Montant de l'Avenant | Date de NO de la BID | Date signature | Montant | Montant (US$000) | Type (Bancaire ou d'assurance) | Date expiration | Date d'approbation par le client du livrable 1 (services et travaux) | Date du paiement correspondant au livrable 1 (services et travaux) | Montant | Date d'approbation par le client du livrable N (services et travaux) | Date du paiement correspondant au livrable N (services et travaux) | Montant | Date d'approbation par le client du dernier livrable (Services) ou Date de la réception provisoire (Travaux) ou Date de réception des Biens | Date du paiement correspondant au dernier livrable ou à la réception provisoire des travaux ou à la réception des biens | Montant | Date de la réception définitive (uniquement pour les travaux) | Date du paiement de la retenue de garantie de bonne exécution (uniquement pour les travaux) | Montant de la retenue de garantie
Biens et services connexes |  |  |  | 0 | [14 empty] | Biens et services connexes | [21 empty] | Biens et services connexes
Travaux |  |  |  | 0 | [14 empty] | Travaux | [21 empty] | Travaux
Services autre que consultations |  |  |  | 0 | [14 empty] | Services autre que consultations | [21 empty] | Services autre que consultations
Bureaux de services-conseils |  |  |  | 700000 | [14 empty] | Bureaux de services-conseils | [21 empty] | Bureaux de services-conseils
SED/2879/UCP-MEF/BRH-CF-001 | Composante II, Subcomposante V | Produit 1, Activite 1.2 | Service de consultation pour l'amelioration de logiciel pour le Bureaux de Credit | 300000 | SED | 3.10 (a) GN-2350-9 | TDR/GE/CSC | Ex-ante | 100% |  |  | Julliet 2014 | Julliet 2014 | Julliet 2014 | Julliet 2014 | Decembre 2014 | TURBO | adjugé
SFQC/2879/UCP-MEF/BRH-2015-CF-001 | Composante II, Subcomposante V | Produit 3, Activite 3.1 et 3.2 | Recrutement d'une firme pour la mise en place et mise en œuvre d’une stratégie de vulgarisation des avantages du BC liée à une assistance technique pour développer une stratégie de promotion aupres des principaux acteurs et des parlementaires de la necessite de vote d’une loi pour legaliser l'existence du BC realisé | 400000 | SFQC |  | DDP | Ex-ante | 100% |  |  | Avril 2015 | Avril 2015 | Mai 2015 | Mai 2015 | Decembre 2016 |  | en attente
Services de consultants individuels |  |  |  | 0 | [14 empty] | Services de consultants individuels | [21 empty] | Services de consultants individuels
Dépenses Opérationnelles |  |  |  | 0 | [14 empty] | Dépenses Opérationnel | [21 empty] | Dépenses Opérationnel
Composante I
Composante I
Composante I
TOTAL |  |  |  | 700000
(1) Biens et Travaux: AOI: Appel d'Offres International; AOIR: Appel d'Offres International Restreint; AON: Appel d'Offres National; CP: Comparaison de Prix; ED: Entente Directe; FA: force account (Régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC: Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ: Sélection fondée sur la qualité; SCBD: Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC:Sélection au « moindre coût »; QC: Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED:Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux
(2) Pour chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée, il faut inclure le numero de la clause et l'alinea correspondant. Exemple: 3.6 (a); ou 3.6 (b); etc.
(3) Biens et Travaux: DSAOI-B (Document Standard d'Appel d'Offres International Biens); DAON-B (Document d'Appel d'Offres National Biens); DSAOI-T (Travaux); DAON-T (Travaux); DSAOI-PT (Petit Travaux); DAON-PT (Petite Travaux); DAOI-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAON-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAOI-ECFI (Equipements Conception Fourniture et Install); DAON-ECFI (Equipements Conception Fourniture et Install); DAOI-ST (Services Techniques); DAON-ST (Services Techniques); DAOI-SM (Services Management); DAON-SM (Services Management); CP-BS (Biens simple); CP-BC (Biens complexe); CP-TS (Travaux Simple); CP-TC (Travaux Complexe); CP-STS (Service Technique Simple); CP-STC (Service Technique Complexe); Bureaux des Services Conseils: DDP (Document de Demande de Proposition); Services de Consultants Individuels: TDR/GE/CSC (Termes de Reference, Grille d'Evaluation et Contrat de Service de Consultants)
(4) Statut: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté