## POA
PROGRAMA VIVA CAMPO GRANDE II
PLANO OPERACIONAL ANUAL - POA (EM MIL US$)
| 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | ANO I |  |  |  | ANO II |  |  |  | ANO III |  |  |  | ANO IV |  |  |  | ANO V |  |  |  | TOTAL |  | TOTAL GERAL
| 1º SEM |  | 2º SEM |  | 1º SEM |  | 2º SEM |  | 1º SEM |  | 2º SEM |  | 1º SEM |  | 2º SEM |  | 1º SEM |  | 2º SEM
| BID | PMCG | BID | PMCG | BID | PMCG | BID | PMCG | BID | PMCG | BID | PMCG | BID | PMCG | BID | PMCG | BID | PMCG | BID | PMCG | BID | PMCG
1. COMPONENTES DE INVESTIMENTOS
1.1. Revitalização do Centro
1.1.1. Revitalização da Rua 14 de Julho e transversais |  |  | 544 |  | 2720 |  | 6800 |  | 8160 |  | 6256 |  | 2720 | [7 empty] | 27200 | 0 | 27200
|  |  | 2% |  | 10% |  | 25% |  | 30% |  | 23% |  | 10% | [7 empty] | 100% |  | 24.29%
1.1.2. Projeto habitação (a definir) | [12 empty] | 2400 |  | 3600 |  | 4800 |  | 1200 |  | 12000 | 0 | 12000
[13 empty] | 20% |  | 30% |  | 40% |  | 10% |  | 100% |  | 10.71%
1.1.3. Estudos e Projetos do Centro |  |  |  |  | 300 |  | 600 |  | 1200 |  | 900 | [9 empty] | 3000 | 0 | 3000
[5 empty] | 10% |  | 20% |  | 40% |  | 30% | [9 empty] | 100% |  | 2.679%
1.1.4. Atualização do Plano Diretor de Campo Grande | [7 empty] | 350 | [12 empty] | 0 | 350 | 350
[8 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0.3125%
TOTAL | 0 | 0 | 544 | 0 | 3020 | 0 | 7400 | 350 | 9360 | 0 | 7156 | 0 | 5120 | 0 | 3600 | 0 | 4800 | 0 | 1200 | 0 | 42200 | 350 | 42550
VALOR ANUAL | 544 |  |  |  | 10770 |  |  |  | 16516 |  |  |  | 8720 |  |  |  | 6000 |  |  |  | 42550 |  | 42550
1.2. Mobilidade Urbana
1.2.1. Ampliação e Melhoria do Sistema de Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 1260 | 0 | 1890 | 0 | 6585 | 0 | 14715 | 0 | 10020 | 0 | 7357.5 | 0 | 7105.5 | 0 | 4065 | 0 | 53250 | 53250.4754
1.2.1.1 Corredor Sudoeste |  |  |  | 252 |  | 1260 |  | 1890 |  | 2520 |  | 2520 |  | 1890 |  | 1260 |  | 1008 |  |  | 0 | 12600 | 12600
|  |  |  | 2% |  | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 10% |  | 8% |  |  |  | 100% | 11.25%
1.2.1.2 Corredor Sul | [9 empty] | 1550 |  | 4650 |  | 3100 |  | 2325 |  | 2325 |  | 1550 | 0 | 15500 | 15500
[10 empty] | 10% |  | 30% |  | 20% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 100% | 13.84%
1.2.1.3 Corredor Norte | [9 empty] | 2000 |  | 6000 |  | 4000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 2000 | 0 | 20000 | 20000
[10 empty] | 10% |  | 30% |  | 20% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 100% | 17.86%
1.2.1.4 Terminais e outros componentes mobilidade | [9 empty] | 515 |  | 1545 |  | 1030 |  | 772.5 |  | 772.5 |  | 515 | 0 | 5150 | 5150
[10 empty] | 10% |  | 30% |  | 20% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 100% | 4.598%
1.2.2. Atualização PDTMU, Pesquisa OD e Sistema de simulação de tráfego |  |  |  |  | 650 |  | 1300 |  | 650 | [11 empty] | 2600 | 0 | 2600
[5 empty] | 25% |  | 50% |  | 25% | [11 empty] | 100% |  | 2.321%
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 252 | 650 | 1260 | 1300 | 1890 | 650 | 6585 | 0 | 14715 | 0 | 10020 | 0 | 7357.5 | 0 | 7105.5 | 0 | 4065 | 2600 | 53250 | 55850.4754
VALOR ANUAL | 252 |  |  |  | 5100 |  |  |  | 21950 |  |  |  | 17377.5 |  |  |  | 11170.5 |  |  |  | 55850 |  | 55850
VALOR TOTAL COMPONENTE 1 POR FONTE | BID |  | PMCG |  | BID |  | PMCG |  | BID |  | PMCG |  | BID |  | PMCG |  | BID |  | PMCG |  | BID | PMCG | TOTAL
| 544 |  | 252 |  | 12370 |  | 3500 |  | 17166 |  | 21300 |  | 8720 |  | 17377.5 |  | 6000 |  | 11170.5 |  | 44800 | 53600 | 98400
VALOR TOTAL ANUAL COMPONENTE 1 | 796 |  |  |  | 15870 |  |  |  | 38466 |  |  |  | 26097.5 |  |  |  | 17170.5 |  |  |  | 98400 |  | 98400
2. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
2.1. Unidade Coordenadora | 0 | 0 | 231 | 44 | 231 | 44 | 231 | 44 | 481 | 44 | 231 | 44 | 231 | 44 | 231 | 44 | 231 | 44 | 252 | 48 | 2350 | 400 | 2750
2.1.1 Gerenciamento e Consultorias |  |  | 231 | 44 | 231 | 44 | 231 | 44 | 231 | 44 | 231 | 44 | 231 | 44 | 231 | 44 | 231 | 44 | 252 | 48 | 2100 | 400 | 2500
|  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 12% | 100% | 100% | 2.232%
2.1.2 Aquisição de bens e serviços | [8 empty] | 100 | [11 empty] | 100 | 0 | 100
[9 empty] | 100% | [11 empty] | 100% |  | 0.08929%
2.1.3 Serviços Técnicos | [8 empty] | 150 | [11 empty] | 150 | 0 | 150
[9 empty] | 100% | [11 empty] | 100% |  | 0.1339%
2.2. Sistema de Informações |  |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 25.3 |  | 27.6 |  | 230 | 0 | 230
|  |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 12% |  | 100% |  | 0.2054%
2.3. Supervisão de Obras |  |  | 75.197 |  | 375.9851 |  | 820.9323 |  | 1392.9397 |  | 1981.1013 |  | 1203.5301 |  | 695.0528 |  | 671.2467 |  | 384.0149 |  | 7600 | 0 | 7600
|  |  | 0.9894% |  | 4.947% |  | 10.8% |  | 18.33% |  | 26.07% |  | 15.84% |  | 9.145% |  | 8.832% |  | 5.053% |  | 100% |  | 6.786%
2.4. Avaliação e Monitoramento | [8 empty] | 75 | [9 empty] | 75 |  | 150 | 0 | 150
[9 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% |  | 0.1339%
2.5. Auditoria |  |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 30 |  | 250 | 0 | 250
|  |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 12% |  | 100% |  | 0.2232%
2.6. Mobilização social |  |  | 12.4 |  | 62 |  | 155 |  | 186 |  | 142.6 |  | 62 | [7 empty] | 620 | 0 | 620
|  |  | 2% |  | 10% |  | 25% |  | 30% |  | 23% |  | 10% | [7 empty] | 100% |  | 0.5536%
TOTAL | 0 | 0 | 371.397 | 44 | 721.7851 | 44 | 1259.7323 | 44 | 2187.7397 | 44 | 2407.5013 | 44 | 1549.3301 | 44 | 978.8528 | 44 | 955.0467 | 44 | 768.6149 | 48 | 11200 | 400 | 11600
VALOR ANUAL | 415.397 |  |  |  | 2069.5173 |  |  |  | 4683.241 |  |  |  | 2616.183 |  |  |  | 1815.6617 |  |  |  | 11600 |  | 11600
VALOR TOTAL COMPONENTE 2 POR FONTE | BID |  | PMCG |  | BID |  | PMCG |  | BID |  | PMCG |  | BID |  | PMCG |  | BID |  | PMCG |  | BID | PMCG
| 371.397 |  | 44 |  | 1981.5173 |  | 88 |  | 4595.241 |  | 88 |  | 2528.183 |  | 88 |  | 1723.6617 |  | 92 |  | 11200 | 400 | 11600
VALOR TOTAL ANUAL COMPONENTE 2 | 415.397 |  |  |  | 2069.5173 |  |  |  | 4683.241 |  |  |  | 2616.183 |  |  |  | 1815.6617 |  |  |  | 11600 |  | 11600
3. CUSTOS CONCORRENTES
3.1 Desapropriações | [11 empty] | 700 | [8 empty] | 0 | 700 | 700
[12 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0.625%
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700
VALOR ANUAL | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 700 |  | 700
4. CUSTOS FINANCEIROS
4.1 Juros | [5 empty] | 137.5 |  | 137.5 |  | 137.5 |  | 137.5 |  | 137.5 |  | 137.5 |  | 137.5 |  | 137.5 | 0 | 1100 | 1100
[6 empty] | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 100% | 0.9821%
4.2 Comissão de Crédito | [5 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 | 200 | 200
[6 empty] | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 100% | 0.1786%
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 162.5 | 0 | 162.5 | 0 | 162.5 | 0 | 162.5 | 0 | 162.5 | 0 | 162.5 | 0 | 162.5 | 0 | 1300 | 1300
VALOR ANUAL | 0 |  |  |  | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 1300 |  | 1300
VALOR TOTAL GERAL | BID |  | PMCG |  | BID |  | PMCG |  | BID |  | PMCG |  | BID |  | PMCG |  | BID |  | PMCG |  | BID | PMCG
| 915.397 |  | 296 |  | 14351.5173 |  | 3913 |  | 21761.241 |  | 22413 |  | 11248.183 |  | 17790.5 |  | 7723.6617 |  | 11587.5 |  | 56000 | 56000 | 112000
VALOR ANUAL GERAL | 1211.397 |  |  |  | 18264.5173 |  |  |  | 44174.241 |  |  |  | 29038.683 |  |  |  | 19311.1617 |  |  |  | 112000 |  | 112000
PERCENTUAL ANUAL | 1.082% |  |  |  | 16.31% |  |  |  | 39.44% |  |  |  | 25.93% |  |  |  | 17.24% |  |  |  | 100%
RESUMO | ANO I | ANO II | ANO III | ANO IV | ANO V | TOTAL
BID | 915.397 | 14351.5173 | 21761.241 | 11248.183 | 7723.6617 | 56000
% | 1.635% | 25.63% | 38.86% | 20.09% | 13.79% | 100%
PMCG | 296 | 3913 | 22413 | 17790.5 | 11587.5 | 56000
% | 0.5286% | 6.988% | 40.02% | 31.77% | 20.69% | 100%
TOTAL | 1211.397 | 18264.5173 | 44174.241 | 29038.683 | 19311.1617 | 112000
| 1.082% | 16.31% | 39.44% | 25.93% | 17.24% | 100%
|  | supervisao | 0.9894% | 0% | 4.947% | 0% | 10.8% | 0% | 18.33% | 0% | 26.07% | 0% | 15.84% | 0% | 9.145% | 0% | 8.832% | 0% | 5.053% | 0% | 100%
Note on A23: Corredor de 21.160 metros + 33 estações de embarque
Note on A25: Corredor de 17.930 metros + 21 estações de embarque + Viaduto Av. Olavo Vilela de Andrado/Costa e Silva + Intereseção Cafezais + Reforma Terminal Morenão
Note on A27: 22.700 metros + 32 estações de embarque
Note on A29: construção dos quatro novos terminais (Cafezais, São Francisco, Tiradentes e Paraty).