## PLANO AQUISICOES
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS VÁRZEAS DA BACIA DO ALTO TIETÊ
PROGRAMA PARQUE VÁRZEAS DO TIETÊ - PVT
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 2500/OC-BR (BR-L1216)
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
UGP-03/07/2015
Atualização Nº: 17
Atualizado por: UGP-Várzeas | [9 empty] | Valores em US $ 1.000
Nº | Descrição do Contrato | Nº | Custo Estimado | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Compon. | (valores em US $ 1.000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | Associado | (US$ =R$ 2,0) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Apoio Técnico ao Gerenciamento do Projeto | 1.1.1 | 11530 | SBQC | EXA | 40% | 60% | 2011-08-30 | 2017-07-19 | A | -
1.2 | Supervisão de Obras | 1.1.2 | 9190 | SBQC | EXA | 40% | 60% | 2011-12-10 | 2018-03-07 | A | -
1.3 | Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | 1.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | C | (A)
1.4 | Elaboração da Estratégia de Comunicação do Programa | 1.2.2 | 150 | SQC | EXA | 80% | 20% | 2011-12-10 | 2014-03-20 | A | -
1.5 | Projeto Específico para Investigação de Áreas Contaminadas (Remoção de Aterros e Entulhos) | 1.2.3 | 600 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2013-09-07 | 2016-03-17 | EP | -
1.6 | Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | 1.2.4 | - | - | - | - | - | - | - | C | (B)
1.7 | Elaboração de Estudos de Alternativas e de Concepção de Macro e Microdrenagem | 1.2.5 | 900 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2014-09-18 | 2016-08-12 | EP | -
1.8 | Auditoria Independente (ex. 2012 até 2014) | 3.1.1 | 170 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2013-02-14 | 2015-04-30 | A | -
1.9 | Avaliação Intermediária do Projeto | 3.1.3 | 20 | CI | EXP | 100% | 0% | 2014-09-02 | 2015-05-10 | A | -
1.10 | Trabalho Técnico Social | 2.2.1.2 | 4500 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2015-08-14 | 2016-05-17 | P | -
1.11 | Elaboração de projeto executivo - Núcleos de Lazer (ATO) | 1.2.9 | 2040 | SBQC | EXA | 50% | 50% | 2013-03-20 | 2017-04-28 | A | -
1.12 | Modelagem adicional de estudos hidrodinâmicos e hidrológicos | 1.2.10 | 170 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-01-18 | 2015-09-05 | A | -
1.13 | Elaboração do Plano de Gestão do Parque | 1.2.11 | 1000 | SBQC | EXP | 35% | 65% | 2013-10-18 | 2016-07-05 | EP | -
1.14 | Avaliação final do Projeto | 3.1.4 | 580 | SBQC | EXP | 100% | 0% | 2015-11-19 | 2017-04-30 | P | -
1.15 | Auditoria Independente (ex. 2015 até 2016) | 3.1.2 | 530 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2015-01-24 | 2017-09-01 | EP | -
1.16 | Elaboração de Projeto executivo de macro e microdrenagem | 1.2.13 | 2100 | SBQC | EXP | 48% | 52% | 2016-01-01 | 2016-12-01 | P | -
1.17 | Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | 1.2.14 | 2540 | SBQC | EXA | 80% | 20% | 2015-08-14 | 2016-11-26 | P | (E)
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 36020
2. OBRAS
2.1 | Remoção de material de demolição dos imóveis e aterros subjacentes | 2.1.4.1 | 5000 | LPN | EXP | 94% | 6% | 2015-05-23 | 2016-09-17 | EP | -
2.2 | Macrodrenagem | 2.1.1.1 | 28900 | LPI | EXA | 100% | 0% | 2015-09-01 | 2017-06-22 | P | -
2.3 | Implantação do Núcleo (área de recreação) Jd. Helena - São Paulo | 2.1.2.2 | 12150 | LPN | EXA | 100% | 0% | 2015-09-27 | 2017-08-10 | P | -
2.4 | Implantação do Núcleo (área de recreação) Itaim Biacica - São Paulo | 2.1.2.3 | 3700 | LPN | EXA | 100% | 0% | 2015-08-23 | 2016-12-23 | EP | -
2.5 | Implantação do Núcleo (área de recreação) Jd. Any Jaci - Guarulhos | 2.1.2.1 | 8300 | LPN | EXA | 100% | 0% | 2015-10-27 | 2017-06-11 | P | -
2.6 | Implantação de Via Parque e Ciclovia - Guarulhos | 2.1.3.1 | 18450 | LPN | EXA | 100% | 0% | 2013-03-02 | 2015-09-04 | A | -
2.7 | Reassentamento Populacional (Convênio) | 2.2.1.1 | 18120 | LPN | EXA | 100% | 0% | 2013-06-18 | 2016-05-01 | EP | (C)
2.8 | Recomposição de Matas Ciliares | 2.3.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | C | -
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 94620
3. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
3.1 | Implantação do Plano de Gestão do Parque | 2.3.1.1 | 2500 | LPN | EXP | 0% | 100% | 2016-10-12 | 2018-08-06 | P | -
3.2 | Implementação de Campanhas de Comunicação e Educação Ambiental (PCE), incluindo Internalização das obras do Parque para a População do Entorno | 2.3.3.1 | 3500 | LPN | EXP | 0% | 100% | 2016-02-01 | 2017-12-09 | P | -
3.3 | Topografia e geotecnia | 1.2.6 | 400 | LPN | EXA | 60% | 40% | 2013-03-27 | 2014-12-24 | A | -
3.4 | Cadastramento e avaliação de imóveis- SP | 1.2.7 | 1610 | LPN | EXA | 10% | 90% | 2013-09-08 | 2016-01-24 | A | -
3.5 | Levantamento de cobertura vegetal | 1.2.8 | 50 | CP | EXP | 30% | 70% | 2013-05-08 | 2014-01-20 | A | -
3.6 | Apoio Jurídico às ações de desapropriação | 1.2.12 | - | - | - | - | - | - | - | C | (D)
3.7 | Recomposição de Matas Ciliares | 2.3.2.1 | 5500 | LPN | EXP | 13% | 87% | 2018-09-29 | 2019-01-01 | P | -
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 13560
VALOR TOTAL |  |  | 144200
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  |  | 100% |  |  | 80.26% | 19.74%
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
Comentários: ANEXO
(A) | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
(B) | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada;
(C) | O item "Reassentamento Populacional (Convênio)" refere-se ao repasse de verba para a Secretaria da Habitação do Estado, para reassentamento de parte das famílias inseridas no perímetro do PVT, em Guarulhos.
(D) | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
(E) | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a cointinuidade.