## INDICE
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II (PMCV)
INDICE
# | Instrumento |  | Comentario
1 | EDT | Estructura de Trabajo | Descomposición jerárquica de entregables (productos) del Programa
2 | MdR | Matriz de Resultados
3 | PEP | Plan de Ejecución del Programa | Esta planilla se complementa con la Matriz de Resultados y el Cronogama
4 | CCD | Cuadro de Costos Detallado del programa | Presupuesto Detallado de Inversión del Programa
5 | CCR-1 | Cuadro de Costos Resumido (2) | Este cuadro va en el POD
6 | PF M BID | Plan Financiero Mensualizado - Recursos del Préstamo BID | Base de cálculo mensualizado para programación financiera BID
7 | PF A BID | Plan Financiero Anual - Recursos del Préstamo BID | Requerimientos financieros anualizado BID
8 | Ejecucion por Producto | Ejecución por anual por productos de Matriz de Resultados | Va en la Plan de Monitoreo y Evaluación
9 | PD A | Plan de Desembolso Anual | Este cuadro va en el POD
10 | PA G | Plan de Adquisiciones Global del programa
11 | PAI | Plan de Adquisiciones Inicial | Este cuadro va en el Anexo III Acuerdo Fiduciario
12 | POA año 1 | Plan Operativo Anual - año 1 | Esta planilla se complementa con el Cuadro de Consistencia de Indicadores
13 | C. Aux | Calculos Auxiliares | Detalle de estimaciones de costos que se consolidaron en el presupuesto
|  | PEP_Gestión de Tiempos_Cronograma de ejecución | Va en archivo adjunto en Project

## 2.MdR
Matriz de Resultados
El objetivo general del programa es contribuir a mejorar la conectividad de la zona rural de los departamentos de la Región Oriental (RO) del país, proveyendo mejor acceso de las zonas productivas a puntos de consumo.
Indicadores de impacto |  | Línea de Base |  | Meta (2020)
Valor agregado bruto (en USD) de la producción agrícola en el área de influencia (1) de los caminos intervenidos en la Región Oriental(2) |  | 15251507 |  | 1977286
Resultados esperados del programa | (i) i. Reducción de los costos generalizados de transporte de los usuarios de los caminos intervenidos y mejora de la calidad de la infraestructura provista en la Región Oriental del país (3).
1. El área de influencia está definida para cada tramo y la composición de la producción agrícola se incluyen en la Evaluación Económica. Ver Anexo (EEO#5). El área de influencia de cada tramo es delimitada como la superficie circundante en aproximadamente 6 km a ambos lados del camino, considerándose las características topográficas, geográficas, productivas y socioeconómicas, la red vial existente complementaria al tramo en estudio y el comportamiento del tráfico.
2. La línea de base corresponde al valor agregado bruto de la producción agrícola en el área de influencia de los caminos considerados en la muestra representativa del programa (valuada a precios de 2015). La meta a 2020, estimada preliminarmente, corresponde al valor de la producción en igual área geográfica, valuada a los precios considerados en la valuación de la línea de base. Fuente: Censos Agropecuario 2008 y actualizaciones anuales de los mismos realizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (www.mag.gov.py).
3. Los tramos de la muestra son: (i) San Vicente-Arroyo Itanara (Depto. San Pedro ) Ruta 3; (ii) Costa Pucu-Pirapomi (Depto. Coredillera ); y (iii) Itakyry-Col. Ykua Pora- Rancho Alegre (Depto. Alto Paraná ). Los demás tramos se han preseleccionados y se verificará que cumplan los criterios de elegibilidad.
Resultados esperados del Programa | Reducción de los costos de transporte de los usuarios de los caminos intervenidos y mejora de la calidad de la infraestructura provista
Indicadores de resultados | Línea de Base (2015) |  | Meta (2021) |  | Medios de verificación
/ Comentarios
Costos promedio de operación por vehículo-kilómetro (en $US) en los caminos intervenidos por el programa (5) | Promedio flota(6) | 0.62 | Promedio flota | 0.43 | Highway Development and Management (HDM-4) – Evaluación económica ex-post bajo la modalidad de Análisis Costo – Beneficio. DCV- BID
5. Los valores de los indicadores, tanto en la línea de base como al final del programa, han sido calculados con la aplicación del modelo HDM 4 en los caminos de la muestra intervenidos por el Programa. Para detalles de cálculo ver Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa.
6. Para el promedio de la flota,se consideran los valores de Automóvil, Autobuses y camiones.
Indicadores de resultados | Línea de Base (2015) |  | Meta (2021) |  | Medios de verificación
/ Comentarios
Costos promedio de operación por vehículo-kilómetro (en $US) en los caminos intervenidos por el programa (5) | Promedio flota(5) | 41 | Promedio flota | 28 | HDM-4 – Evaluación económica ex-post bajo la modalidad de Análisis Costo – Beneficio. DCV- BID
7. Los valores de los indicadores, tanto en la línea de base como al final del programa, han sido calculados con la aplicación del modelo HDM 4 en los caminos de la muestra intervenidos por el Programa. Para detalles de cálculo ver Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa.
Resultados esperados del proyecto | ii. Promover y mejorar las condiciones de conectividad y acceso del transporte de carga y pasajeros a la infraestructura vial de los tramos intervenidos en la red vial de la RO.
Indicadores de resultados | Tránsito en los caminos intervenidos (número de vehículos) |  | Medios de verificación
| Línea de Base (2015) | Meta (2021) | / Comentarios
Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) | 251 | 509 | Considera todos los tipos de vehículos; resulta del promedio de los TPDA de los tramos de la muestra, ponderados por la longitud de cada tramo.
Fuente: conteos de tránsito realizados por la DCV.
Responsable: DCV – El Banco
% de días en el año con los camino transitables | 80 | 100 | Días en el año en que el camino es no transitable. Línea de base es estimación propia en base a registro pluviométrico oficial. Los caminos serán transitables en todo tiempo una vez sean intervenidos.
Verificación: Reporte de estado de la Red Vial -DCV
Responsable: DCV – El Banco
% de los empleos no tradicionales(10) que corresponden a mujeres en las obras financiadas por el programa. | 0 (por definición del indicador) | 20% | Informes de obra y mantenimiento de la DCV en el que se detalla la composición (género y lugar de residencia) del personal empleado. Responsable: DCV – El Banco
Resultados esperados del proyecto | iii. Mejorar la inclusión laboral de la población local, y particularmente del empleo femenino en los trabajos de construcción y mantenimiento de los caminos intervenidos por el programa(9)
8. Se ha considerado para el indicador todos los tipos de vehículos porque para el año meta no resulta posible realizar la verificación del tránsito normal, inducido y generado en forma discriminada
9. Ver Anexo EEO#13 Plan de Acción de Género
10. Entendido como empleo no tradicional, a las tareas que culturalmente son atribuidos solo a los hombres, pero que en la práctica no debiera existir ninguna restricción o limitación para que lo realicen las mujeres.
11. El indicador busca captar el porcentaje de mujeres en el total del empleo directo que se generará con la intervención vial. La línea de base es cero por definición, ya que aún no existe intervención vial ni empleo directo asociado.
Productos esperados del proyecto
Componente 1. Obras civiles y supervisión | (i) Obras de mejoramiento de caminos; (ii) sustitución de puentes de madera; y (iii) mantenimiento. |  |  |  |  | 2020 | Meta acumulada | Medios de verificación
Indicadores de producto | Línea de Base (2015) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Meta acumulada | / Comentarios
Km de caminos vecinales mejorados intervenidos por el programa en la RO(12) | 0 | 0 | 0 | 65 | 100 | 0 | 165 | Acta de recepción provisoria de las obras. DCV – El Banco. Observación: Contribuye al indicador sectorial de “km de carreteras interurbanas mantenidas o mejoradas”
km de caminos mantenidos intervenidos por el programa anualmente en la RO(13) | 0 | 131 | 427 | 684 | 713 | 713 | 713 | Informes de mantenimiento de la DCV en el que se detalla los tramos incorporados a un esquema de conservación del PGM. DCV – El Banco Observación: Contribuye al indicador sectorial de “km de carreteras interurbanas mantenidas o mejoradas”
metros lineales de puentes de hormigón construidos en la red vial de la RO | 0 | - | - | 405 | 195 | 0 | 600 | Acta de recepción provisoria de las obras. DCV – El Banco
número de mujeres capacitadas por el programa en empleos no tradicionales del sector vial. | 0 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 100 | Informes de la DCV de la ejecución de los planes de Capacitación Responsable: DCV – El Banco
12. El mejoramiento de caminos implica la realización de obras de enripiado, empedrado o incorporación de tecnologías de estabilización, que permiten la transitabilidad permanente de los mismos durante todo el año.
13. Los km reportados son acumulativos considerando que los km que van siendo incorporados al esquema de mantenimiento se siguen interviniendo en los años subsiguientes.

## 3. PEP
PEP (Plan de Ejecución del Proyecto)
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II (PMCV)
Período comprendido: Año 1 a Año 5
[6 empty] | COSTO | RESPONSABLES | Año 1 | [11 empty] | Año 2 | [11 empty] | Año 3 | [11 empty] | Año 4 | [11 empty] | Año 5
| Nombre de la Tarea | Plazo de ejecución | Proceso Contratación | Inicio | Fin | BID |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
A. | Etapa de preparación, aprobación y cumplimiento de condiciones previas
A.1 | Etapa de preparación del Proyecto
A.1.1 | Aprobación del perfil
A.1.2 | Preparación del POD
A.1.3 | Misión de Análisis
A.1.4 | Revisión interna del POD en el BID
A.1.5 | Misión de Negociación
A.1.6 | Aprobación del Directorio del BID
Etapa de aprobación del Contrato de Préstamo
A.2.1 | Firma de Contrato BID
A.2.2 | Envío del Contrato de Préstamo al Congreso Nacional
A.2.3 | Ratificación Legislativa
A.2.4 | Preparación de cumplimiento de condiciones previas
A.2.5 | Cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso
B. | Etapa de ejecución del Programa
0 | Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II (PMCV) |  |  |  |  | 62000000 | 0
1. | Componente I. Obras Civiles y Supervisión |  |  |  |  | 58220000 | 0
1.1 | Producto 1: 165 Km de Caminos Vecinales mejorados |  |  |  |  | 42340000 | ECATEF/DCV
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para rehabilitación de Caminos Vecinales - Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral. Resquin. (65,51 Km) | 18 meses | T2 - Año 1 | T1 . Año 2 | T3 - Año 3 | 13200000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para rehabilitación de Caminos Vecinales - Grupo 2: La Paz - Gral. Artigas Fram y illa Ygatimi Ype Jhu (99 Km) | 18 meses | T2 - Año 2 | T1 - Año 3 | T3 - Año 4 | 24800000 | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.1.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de rehabilitación de Caminos Grupo 1 | 21 meses | T2 - Año 1 | T4 - Año 1 | T3 - Año 3 | 875000 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.1.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de rehabilitación de Caminos Grupo 2 | 21 meses | T2 - Año 2 | T4 - Año 2 | T3 - Año 4 | 1645000 | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.1.5 | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de caminos - Grupo 2 | 10 meses | T2 - Año 1 | T4 - Año 1 | T3 - Año 2 | 1820000 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.2 | Producto 2: 713 Km de Caminos incorporados en un esquema de mantenimiento |  |  |  |  | 4000000 | ECATEF/DCV
1.2.1 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Mantenimiento. Contratos Grupo 1: 102.79 km | 55 meses | T1 - Año 1 | T4 - Año 1 | T4 - Año 5 | 764080 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
1.2.2 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Mantenimiento. Contratos Grupo 2: 226.63 km | 48 meses | T1 - Año 2 | T4 - Año 2 | T4 - Año 5 | 1359780 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1.2.3 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 1: 28.35 km | 55 meses | T1 - Año 1 | T2 - Año 1 | T4 - Año 5 | 212625 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
1.2.4 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 2: 70.04 km | 48 meses | T4 - Año 1 | T1 - Año 2 | T4 - Año 5 | 420240 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1.2.5 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 3: 256.75 km | 36 meses | T4 - Año 2 | T1 - Año 3 | T4 - Año 5 | 1155375 | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1.2.6 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 4: 29.30 km | 24 meses | T4 - Año 3 | T1 - Año 4 | T4 - Año 5 | 87900 | [37 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.3 | Producto 3: 600 ml de Puentes de madera reemplazados por puentes de HoAo |  |  |  |  | 11660000 | ECATEF/DCV
1.3.1 | Contratación de Firma Constructora para reemplazo de puentes - Grupo 1: Paraguarí - Misiones - Cordillera y San Pedro (405 ml) | 15 meses | T2 - Año 1 | T4 - Año 1 | T1 - Año 3 | 6885000 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.3.2 | Contratación de Firma Constructora para reemplazo de puentes - Grupo 2: Guaira - Alto Paraná y Amambay (195 ml) | 20 meses | T3 - Año 2 | T2 - Año 3 | T4 - Año 4 | 3315000 | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.3.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de reemplazo de puentes Grupo 1 | 18 meses | T1 - Año 1 | T3 - Año 1 | T1 - Año 3 | 460000 | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.3.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de reemplazo de puentes Grupo 2 | 23 meses | T2 - Año 2 | T4 - Año 2 | T1 - Año 5 | 220000 | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1.3.5 | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de puentes - Grupo 2 | 10 meses | T3 - Año 1 | T1 - Año 2 | T4 - Año 2 | 780000 | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.4 | Producto 4: Mujeres Capacitadas en empleos no tradicionales del sector vial |  |  |  |  | 220000 | ECATEF/DCV
1.4.1 | Consultoría para diseño y divulgación de Programa de Educación Ambiental y de Género | 30 meses | T2 - Año 1 | T4 - Año 1 | T2 - Año 4 | 90000 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1.4.2 | Consultoría para desarrollo de la generación de mano de obra local y genero en zona de emprendimiento | 36 meses | T1 - Año 1 | T4 - Año 1 | T4 - Año 4 | 130000 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
2 | Otros Costos |  |  |  |  | 3780000 | 0
2.1 | Administración del Programa |  |  |  |  | 3000000 | ECATEF/DCV
2.1.1 | Continuación de los servicios de la ECATEF para el Programa PR-L1092 | 60 meses | T1 - Año 1 | T1 - Año 1 | T4 - Año 5 | 3000000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados |  |  |  |  | 200000 | ECATEF/DCV
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Programa PR-L1092 | 50 meses | T2 - Año 1 | T4 - Año 1 | T4 - Año 5 | 100000 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
2.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Intermedia del Programa | 6 meses | T3 - Año 2 | T1 - Año 3 | T3 - Año 3 | 50000 | [11 empty] | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6
2.2.3 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Programa | 6 meses | T4 - Año 4 | T2- Año 5 | T4 - Año 5 | 50000 | [11 empty] | 43: 1; 44: 2; 45: 3; 46: 4; 47: 5; 48: 6
2.3 | Gestión Socio Ambiental |  |  |  |  | 580000 | ECATEF/DCV
2.3.1 | Consultoría de Diseño y Capacitación para el Gerenciamiento Ambiental | 24 meses | T1 - Año 2 | T4 - Año 2 | T3 - Año 4 | 65000 | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2.3.2 | Consultoría para desarrollo de apoyo a pueblos indígenas | 12 meses | T1 - Año 2 | T3 - Año 2 | T3 - Año 3 | 130000 | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2.3.3 | Convenio con la DINAC para el desarrollo del Programa de Monitoreo Hidrológico | 12 meses | T4 - Año 2 | T2 - Año 3 | T2 - Año 4 | 185000 | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2.3.4 | Consultoría "Monitoreo y Gestión Social Ambiental" | 36 meses | T3 - Año 1 | T2 - Año 2 | T2 - Año 5 | 150000 | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
2.3.5 | Consultoría de Apoyo a la Supervisión Ambiental | 30 meses | T2 - Año 1 | T4 - Año 1 | T2 - Año 4 | 50000 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

## 4. CC D
CUADRO DE COSTO DETALLADO
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II (PMCV)
Período comprendido: Año 1 a Año 5
| Nombre del Componente/Actividad | Cateoría de Inversión | Nivel | Tipo de Contratación | Método de Contratación | Responsable | Duración de Contrato | Cantidad | Costo | BID
| Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II (PMCV) | [8 empty] | 62000000
1. | Componente I. Obras Civiles y Supervisión | [8 empty] | 58220000
1.1 | Producto 1: 165 Km de Caminos Vecinales mejorados |  | Producto |  |  | ECATEF/DCV |  |  |  | 42340000
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para rehabilitación de Caminos Vecinales - Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral. Resquin. (65,51 Km) | 1.2 - Mejoramiento de CV | Actividad | Obra | LPI |  | 18 meses | 1 | 13200000 | 13200000
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para rehabilitación de Caminos Vecinales - Grupo 2: La Paz - Gral. Artigas Fram y illa Ygatimi Ype Jhu (99 Km) | 1.2 - Mejoramiento de CV | Actividad | Obra | LPI |  | 18 meses | 1 | 24800000 | 24800000
1.1.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de rehabilitación de Caminos Grupo 1 | 1.5 - Fiscalización | Actividad | Fiscalización | SBMC |  | 21 meses | 1 | 875000 | 875000
1.1.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de rehabilitación de Caminos Grupo 2 | 1.5 - Fiscalización | Actividad | Fiscalización | SBMC |  | 21 meses | 1 | 1645000 | 1645000
1.1.5 | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de caminos - Grupo 2 | 1.1 - Ingeniería | Actividad | Consultoría | SBMC |  | 10 meses | 1 | 1820000 | 1820000
1.2 | Producto 2: 713 Km de Caminos incorporados en un esquema de mantenimiento |  | Producto |  |  | ECATEF/DCV |  |  |  | 4000000
1.2.1 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Mantenimiento. Contratos Grupo 1: 102.79 km | 1.3 - Mantenimiento de CV | Actividad | Obra | LPI |  | 55 meses | 1 | 764080 | 764080
1.2.2 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Mantenimiento. Contratos Grupo 2: 226.63 km | 1.3 - Mantenimiento de CV | Actividad | Obra | LPI |  | 48 meses | 1 | 1359780 | 1359780
1.2.3 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 1: 28.35 km | 1.3 - Mantenimiento de CV | Actividad | Obra | Convenio |  | 55 meses | 1 | 212625 | 212625
1.2.4 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 2: 70.04 km | 1.3 - Mantenimiento de CV | Actividad | Obra | Convenio |  | 48 meses | 1 | 420240 | 420240
1.2.5 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 3: 256.75 km | 1.3 - Mantenimiento de CV | Actividad | Obra | Convenio |  | 36 meses | 1 | 1155375 | 1155375
1.2.6 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 4: 29.30 km | 1.3 - Mantenimiento de CV | Actividad | Obra | Convenio |  | 24 meses | 1 | 87900 | 87900
1.3 | Producto 3: 600 ml de Puentes de madera reemplazados por puentes de HoAo |  | Producto |  |  | ECATEF/DCV |  |  |  | 11660000
1.3.1 | Contratación de Firma Constructora para reemplazo de puentes - Grupo 1: Paraguarí - Misiones - Cordillera y San Pedro (405 ml) | 1.4 - Puentes de Madera | Actividad | Obra | LPI |  | 15 meses | 1 | 6885000 | 6885000
1.3.2 | Contratación de Firma Constructora para reemplazo de puentes - Grupo 2: Guaira - Alto Paraná y Amambay (195 ml) | 1.4 - Puentes de Madera | Actividad | Obra | LPI |  | 20 meses | 1 | 3315000 | 3315000
1.3.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de reemplazo de puentes Grupo 1 | 1.5 - Fiscalización | Actividad | Fiscalización | SBMC |  | 18 meses | 1 | 460000 | 460000
1.3.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de reemplazo de puentes Grupo 2 | 1.5 - Fiscalización | Actividad | Fiscalización | SBMC |  | 23 meses | 1 | 220000 | 220000
1.3.5 | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de puentes - Grupo 2 | 1.1 - Ingeniería | Actividad | Consultoría | SBMC |  | 10 meses | 1 | 780000 | 780000
1.4 | Producto 4: Mujeres Capacitadas en empleos no tradicionales del sector vial |  | Producto |  |  | ECATEF/DCV |  |  |  | 220000 | 139900
1.4.1 | Consultoría para diseño y divulgación de Programa de Educación Ambiental y de Género | 1.6 - Gestión Socioambiental | Actividad | Consultoría | CCIN |  | 30 meses | 1 | 90000 | 90000 | 58900
1.4.2 | Consultoría para desarrollo de la generación de mano de obra local y genero en zona de emprendimiento | 1.6 - Gestión Socioambiental | Actividad | Consultoría | CCIN |  | 36 meses | 1 | 130000 | 130000 | 81000
2 | Otros Costos | [8 empty] | 3780000
2.1 | Administración del Programa |  | Producto |  |  | ECATEF/DCV |  |  |  | 3000000
2.1.1 | Continuación de los servicios de la ECATEF para el Programa PR-L1092 | Otros Costos - Administración | Actividad | Consultoría | SD |  | 60 meses | 1 | 3000000 | 3000000
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados |  | Producto |  |  | ECATEF/DCV |  |  |  | 200000
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Programa PR-L1092 | Otros Costos - Auditoria, Monitoreo y Evaluación | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 50 meses | 5 | 20000 | 100000
2.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Intermedia del Programa | Otros Costos - Auditoria, Monitoreo y Evaluación | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 1 | 50000 | 50000
2.2.3 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Programa | Otros Costos - Auditoria, Monitoreo y Evaluación | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 1 | 50000 | 50000
2.3 | Gestión Socio Ambiental |  | Producto |  |  | ECATEF/DCV |  |  |  | 580000
2.3.1 | Consultoría de Diseño y Capacitación para el Gerenciamiento Ambiental | 1.6 - Gestión Socioambiental | Actividad | Consultoría | SCC |  | 24 meses | 1 | 65000 | 65000
2.3.2 | Consultoría para desarrollo de apoyo a pueblos indígenas | 1.6 - Gestión Socioambiental | Actividad | Consultoría | SCC |  | 12 meses | 1 | 130000 | 130000
2.3.3 | Convenio con la DINAC para el desarrollo del Programa de Monitoreo Hidrológico | 1.6 - Gestión Socioambiental | Actividad | Consultoría | Convenio con DINAC |  | 12 meses | 1 | 185000 | 185000
2.3.4 | Consultoría "Monitoreo y Gestión Social Ambiental" | 1.6 - Gestión Socioambiental | Actividad | Consultoría | SCC |  | 36 meses | 1 | 150000 | 150000
2.3.5 | Consultoría de Apoyo a la Supervisión Ambiental | 1.6 - Gestión Socioambiental | Actividad | Consultoría | CCIN |  | 30 meses | 1 | 50000 | 50000

## 5. CC R-1
CUADRO DE COSTO RESUMIDO
(Expresado en USD.)
CUADRO DE COSTO
Operación: Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II (PMCV)
Período comprendido: Año 1 a Año 5
Cuadro de Costo y Financiamiento del programa (en miles de US$)
| Por Componente | BID | %
1. | Componente I. Obras Civiles y Supervisión | 58220000 | 93.9%
1.1 | Producto 1: 165 Km de Caminos Vecinales mejorados | 42340000 | 68.29%
1.2 | Producto 2: 713 Km de Caminos incorporados en un esquema de mantenimiento | 4000000 | 6.452%
1.3 | Producto 3: 600 ml de Puentes de madera reemplazados por puentes de HoAo | 11660000 | 18.81%
1.4 | Producto 4: Mujeres Capacitadas en empleos no tradicionales del sector vial | 220000 | 0.3548%
2 | Otros Costos | 3780000 | 6.097%
2.1 | Administración del Programa | 3000000 | 4.839%
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados | 200000 | 0.3226%
2.3 | Gestión Socio Ambiental | 580000 | 0.9355%
Total |  | 62000000 | 100%
| Por Categoría de Inversión | BID | %
1 | Componente I. Obras Civiles y Supervisión | 58800000 | 94.84%
1.1 | Ingeniería | 2600000 | 4.194%
1.2 | Mejoramiento de Caminos Vecinales | 38000000 | 61.29%
1.3 | Mantenimiento de Caminos Vecinales | 4000000 | 6.452%
1.4 | Reemplazo de Puentes de Madera | 10200000 | 16.45%
1.5 | Fiscalización | 3200000 | 5.161%
1.6 | Gestión Socio Ambiental | 800000 | 1.29%
2 | Otros Costos | 3200000 | 5.161%
2.1 | Administración | 3000000 | 4.839%
2.2 | Auditoría, Monitoreo y Evaluación | 200000 | 0.3226%
Total |  | 62000000 | 100%

## 6. PF M BID
PLAN FINANCIERO MENSUAL DEL PROGRAMA - FONDOS BID
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II (PMCV)
Período comprendido: Año 1 a Año 5
Categoría de Inversión (2) |  |  | Año 1 | [11 empty] | Año 2 | [11 empty] | Año 3 | [11 empty] | Año 4 | [11 empty] | Año 5
|  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4
|  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | Mes 25 | Mes 26 | Mes 27 | Mes 28 | Mes 29 | Mes 30 | Mes 31 | Mes 32 | Mes 33 | Mes 34 | Mes 35 | Mes 36 | Mes 37 | Mes 38 | Mes 39 | Mes 40 | Mes 41 | Mes 42 | Mes 43 | Mes 44 | Mes 45 | Mes 46 | Mes 47 | Mes 48 | Mes 49 | Mes 50 | Mes 51 | Mes 52 | Mes 53 | Mes 54 | Mes 55 | Mes 56 | Mes 57 | Mes 58 | Mes 59 | Mes 60
Caledario Project | time axis 2017-01-01 to 2021-12-01
0 | Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II (PMCV) | 62000000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 176441 | 0 | 150000 | 38204 | 2524500 | 289465 | 3278415 | 650454 | 765618 | 1611579 | 1068253 | 1236013 | 2731229.4 | 1634933 | 1862470 | 2049611.4 | 1583670 | 1656640 | 6597163.9 | 1414521 | 1283558 | 1467794.4 | 1300651 | 1481064 | 2505810.9 | 2031186 | 2390400 | 2396918 | 2271225 | 2472550 | 2305155.5 | 1544565 | 1265885 | 792648 | 517195 | 599870 | 833551.5 | 159075 | 309075 | 234443 | 143250 | 242599 | 396885.5 | 4000 | 150000 | 114193 | 23000 | 180000 | 396885.5 | 19000 | 150000 | 134193 | 8000 | 256193 | 62000000 | 0
1. | Componente I. Obras Civiles y Supervisión | 58220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176441 | 0 | 0 | 38204 | 2519500 | 139465 | 3278415 | 641454 | 615618 | 1518079 | 1055253 | 1086013 | 2731229.4 | 1574433 | 1697470 | 2036611.4 | 1546170 | 1432640 | 6597163.9 | 1358021 | 1118558 | 1446794.4 | 1287651 | 1283564 | 2490810.9 | 2006186 | 2227400 | 2364418 | 2271225 | 2302550 | 2305155.5 | 1527565 | 1115885 | 779648 | 494195 | 436870 | 833551.5 | 159075 | 159075 | 234443 | 128250 | 92599 | 396885.5 | 0 | 0 | 106193 | 0 | 0 | 396885.5 | 0 | 0 | 106193 | 0 | 106193 | 58220000 | 0
1.1 | Producto 1: 165 Km de Caminos Vecinales mejorados | 42340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364000 | 0 | 2727500 | 295719 | 350488 | 1133256 | 569563 | 569563 | 1735713 | 1007713 | 1117250 | 1117250 | 1117250 | 1117250 | 6022675 | 1234731 | 1118558 | 1002383 | 1201551 | 1201551 | 2024757 | 1893348 | 2099150 | 2099150 | 2099150 | 2099150 | 1687545 | 1276015 | 864335 | 452730 | 246970 | 246970 | 246766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42340000 | 0 | 0
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para rehabilitación de Caminos Vecinales - Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral. Resquin. (65,51 Km) | 13200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640000 | 264000 | 316800 | 369600 | 528000 | 528000 | 950400 | 950400 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | 844800 | 633600 | 422400 | 211200 | 105600 | 105600 | 105600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200000 | 0 | 0
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para rehabilitación de Caminos Vecinales - Grupo 2: La Paz - Gral. Artigas Fram y illa Ygatimi Ype Jhu (99 Km) | 24800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960000 | 496000 | 595200 | 694400 | 992000 | 992000 | 1785600 | 1785600 | 1984000 | 1984000 | 1984000 | 1984000 | 1587200 | 1190400 | 793600 | 396800 | 198400 | 198400 | 198400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24800000 | 0 | 0
1.1.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de rehabilitación de Caminos Grupo 1 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 31719 | 33688 | 35656 | 41563 | 41563 | 57313 | 57313 | 61250 | 61250 | 61250 | 61250 | 53375 | 45500 | 37625 | 29750 | 25813 | 25813 | 25809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875000 | 0 | 0
1.1.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de rehabilitación de Caminos Grupo 2 | 1645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164500 | 59631 | 63333 | 67033 | 78138 | 78138 | 107748 | 107748 | 115150 | 115150 | 115150 | 115150 | 100345 | 85615 | 70735 | 55930 | 48570 | 48570 | 48366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645000 | 0 | 0
1.1.5 | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de caminos - Grupo 2 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728000 | 0 | 0 | 728000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820000 | 0 | 0
1.2 | Producto 2: 713 Km de Caminos incorporados en un esquema de mantenimiento | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176441 | 0 | 0 | 38204 | 0 | 0 | 386315 | 0 | 0 | 106193 | 0 | 0 | 167066.4 | 0 | 0 | 90911.4 | 0 | 0 | 359628.9 | 0 | 0 | 90911.4 | 0 | 0 | 359628.9 | 0 | 0 | 106193 | 0 | 0 | 396885.5 | 0 | 0 | 106193 | 0 | 0 | 396885.5 | 0 | 0 | 106193 | 0 | 0 | 396885.5 | 0 | 0 | 106193 | 0 | 0 | 396885.5 | 0 | 0 | 106193 | 0 | 106193 | 4000000 | 0 | 0
1.2.1 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Mantenimiento. Contratos Grupo 1: 102.79 km | 764080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152816 | 0 | 0 | 38204 | 0 | 0 | 38204 | 0 | 0 | 38204 | 0 | 0 | 22922.4 | 0 | 0 | 22922.4 | 0 | 0 | 22922.4 | 0 | 0 | 22922.4 | 0 | 0 | 22922.4 | 0 | 0 | 38204 | 0 | 0 | 38204 | 0 | 0 | 38204 | 0 | 0 | 38204 | 0 | 0 | 38204 | 0 | 0 | 38204 | 0 | 0 | 38204 | 0 | 0 | 38204 | 0 | 0 | 38204 | 0 | 38204 | 764080 | 0 | 0
1.2.2 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Mantenimiento. Contratos Grupo 2: 226.63 km | 1359780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271956 | 0 | 0 | 67989 | 0 | 0 | 67989 | 0 | 0 | 67989 | 0 | 0 | 67989 | 0 | 0 | 67989 | 0 | 0 | 67989 | 0 | 0 | 67989 | 0 | 0 | 67989 | 0 | 0 | 67989 | 0 | 0 | 67989 | 0 | 0 | 67989 | 0 | 0 | 67989 | 0 | 0 | 67989 | 0 | 0 | 67989 | 0 | 0 | 67989 | 0 | 67989 | 1359780 |  | 0
1.2.3 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 1: 28.35 km | 212625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212625 |  | 0
1.2.4 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 2: 70.04 km | 420240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420240 |  | 0
1.2.5 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 3: 256.75 km | 1155375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155375 |  | 0
1.2.6 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 4: 29.30 km | 87900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87900 |  | 0
1.3 | Producto 3: 600 ml de Puentes de madera reemplazados por puentes de HoAo | 11660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111500 | 139465 | 164600 | 345735 | 265130 | 265130 | 466190 | 516450 | 828450 | 566720 | 566720 | 828450 | 415920 | 315390 | 214860 | 114290 | 0 | 353500 | 66600 | 82013 | 97425 | 112838 | 128250 | 159075 | 159075 | 189900 | 220725 | 251550 | 251550 | 220725 | 220725 | 189900 | 189900 | 159075 | 159075 | 128250 | 128250 | 66599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11660000 | 0 | 0
1.3.1 | Contratación de Firma Constructora para reemplazo de puentes - Grupo 1: Paraguarí - Misiones - Cordillera y San Pedro (405 ml) | 6885000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065500 | 120490 | 144590 | 168690 | 240980 | 240980 | 433760 | 481950 | 481950 | 530150 | 530150 | 481950 | 385560 | 289170 | 192780 | 96350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6885000 | 0 | 0
1.3.2 | Contratación de Firma Constructora para reemplazo de puentes - Grupo 2: Guaira - Alto Paraná y Amambay (195 ml) | 3315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331500 | 59670 | 74588 | 89505 | 104423 | 119340 | 149175 | 149175 | 179010 | 208845 | 238680 | 238680 | 208845 | 208845 | 179010 | 179010 | 149175 | 149175 | 119340 | 119340 | 59669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315000 | 0 | 0
1.3.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de reemplazo de puentes Grupo 1 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 18975 | 20010 | 21045 | 24150 | 24150 | 32430 | 34500 | 34500 | 36570 | 36570 | 34500 | 30360 | 26220 | 22080 | 17940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 0
1.3.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de reemplazo de puentes Grupo 2 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 6930 | 7425 | 7920 | 8415 | 8910 | 9900 | 9900 | 10890 | 11880 | 12870 | 12870 | 11880 | 11880 | 10890 | 10890 | 9900 | 9900 | 8910 | 8910 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0
1.3.5 | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de puentes - Grupo 2 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312000 | 0 | 0 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 0 | 0
1.4 | Producto 4: Mujeres Capacitadas en empleos no tradicionales del sector vial | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0
1.4.1 | Consultoría para diseño y divulgación de Programa de Educación Ambiental y de Género | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0
1.4.2 | Consultoría para desarrollo de la generación de mano de obra local y genero en zona de emprendimiento | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0
2 | Otros Costos | 3780000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 5000 | 150000 | 0 | 9000 | 150000 | 93500 | 13000 | 150000 | 0 | 60500 | 165000 | 13000 | 37500 | 224000 | 0 | 56500 | 165000 | 21000 | 13000 | 197500 | 15000 | 25000 | 163000 | 32500 | 0 | 170000 | 0 | 17000 | 150000 | 13000 | 23000 | 163000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 15000 | 150000 | 0 | 4000 | 150000 | 8000 | 23000 | 180000 | 0 | 19000 | 150000 | 28000 | 8000 | 150000 | 3780000 | 0 | 0
2.1 | Administración del Programa | 3000000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 3000000 |  | 0
2.1.1 | Continuación de los servicios de la ECATEF para el Programa PR-L1092 | 3000000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 3000000 |  | 0
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 15000 | 8000 | 8000 | 15000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 23000 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 28000 | 8000 | 0 | 200000 |  | 0
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Programa PR-L1092 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 100000 |  | 0
2.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Intermedia del Programa | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  | 0
2.2.3 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Programa | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 50000 |  | 0
2.3 | Gestión Socio Ambiental | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 85500 | 5000 | 0 | 0 | 60500 | 15000 | 13000 | 37500 | 74000 | 0 | 52500 | 0 | 13000 | 5000 | 32500 | 15000 | 5000 | 13000 | 32500 | 0 | 20000 | 0 | 13000 | 0 | 5000 | 15000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 |  | 0
2.3.1 | Consultoría de Diseño y Capacitación para el Gerenciamiento Ambiental | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0
2.3.2 | Consultoría para desarrollo de apoyo a pueblos indígenas | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0
2.3.3 | Convenio con la DINAC para el desarrollo del Programa de Monitoreo Hidrológico | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0
2.3.4 | Consultoría "Monitoreo y Gestión Social Ambiental" | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0
2.3.5 | Consultoría de Apoyo a la Supervisión Ambiental | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
| Proyecciòn de desembolso |  | 2018-06-01: 12088942; 2019-06-01: 25063306.1; 2020-06-01: 21093408.4; 2021-06-01: 2790072; 2021-12-01: 964271.5

## 7. PF A BID
PLAN FINANCIERO ANUAL DEL PROGRAMA
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II (PMCV)
Período comprendido: Año 1 a Año 5
Categoría de Inversión (2) |  | BID | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
1. | Componente I. Obras Civiles y Supervisión | 58220000 | 2873610 | 19213385.8 | 26754342.2 | 8266312 | 1112350
1.1 | Producto 1: 165 Km de Caminos Vecinales mejorados | 42340000 | 364000 | 12858515 | 24096154 | 5021331 | 0
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para rehabilitación de Caminos Vecinales - Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral. Resquin. (65,51 Km) | 13200000 | 0 | 10771200 | 2428800 | 0 | 0
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para rehabilitación de Caminos Vecinales - Grupo 2: La Paz - Gral. Artigas Fram y illa Ygatimi Ype Jhu (99 Km) | 24800000 | 0 | 0 | 20236800 | 4563200 | 0
1.1.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de rehabilitación de Caminos Grupo 1 | 875000 | 0 | 631315 | 243685 | 0 | 0
1.1.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de rehabilitación de Caminos Grupo 2 | 1645000 | 0 | 0 | 1186869 | 458131 | 0
1.1.5 | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de caminos - Grupo 2 | 1820000 | 364000 | 1456000 | 0 | 0 | 0
1.2 | Producto 2: 713 Km de Caminos incorporados en un esquema de mantenimiento | 4000000 | 214645 | 750485.8 | 916362.2 | 1006157 | 1112350
1.2.1 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Mantenimiento. Contratos Grupo 1: 102.79 km | 764080 | 191020 | 122252.8 | 106971.2 | 152816 | 191020
1.2.2 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Mantenimiento. Contratos Grupo 2: 226.63 km | 1359780 | 0 | 475923 | 271956 | 271956 | 339945
1.2.3 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 1: 28.35 km | 212625 | 23625 | 47250 | 47250 | 47250 | 47250
1.2.4 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 2: 70.04 km | 420240 | 0 | 105060 | 105060 | 105060 | 105060
1.2.5 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 3: 256.75 km | 1155375 | 0 | 0 | 385125 | 385125 | 385125
1.2.6 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 4: 29.30 km | 87900 | 0 | 0 | 0 | 43950 | 43950
1.3 | Producto 3: 600 ml de Puentes de madera reemplazados por puentes de HoAo | 11660000 | 2250965 | 5544885 | 1677826 | 2186324 | 0
1.3.1 | Contratación de Firma Constructora para reemplazo de puentes - Grupo 1: Paraguarí - Misiones - Cordillera y San Pedro (405 ml) | 6885000 | 2185990 | 4409880 | 289130 | 0 | 0
1.3.2 | Contratación de Firma Constructora para reemplazo de puentes - Grupo 2: Guaira - Alto Paraná y Amambay (195 ml) | 3315000 | 0 | 0 | 1256386 | 2058614 | 0
1.3.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de reemplazo de puentes Grupo 1 | 460000 | 64975 | 355005 | 40020 | 0 | 0
1.3.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de reemplazo de puentes Grupo 2 | 220000 | 0 | 0 | 92290 | 127710 | 0
1.3.5 | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de puentes - Grupo 2 | 780000 | 0 | 780000 | 0 | 0 | 0
1.4 | Producto 4: Mujeres Capacitadas en empleos no tradicionales del sector vial | 220000 | 44000 | 59500 | 64000 | 52500 | 0
1.4.1 | Consultoría para diseño y divulgación de Programa de Educación Ambiental y de Género | 90000 | 18000 | 36000 | 22500 | 13500 | 0
1.4.2 | Consultoría para desarrollo de la generación de mano de obra local y genero en zona de emprendimiento | 130000 | 26000 | 32500 | 32500 | 39000 | 0
2 | Otros Costos | 3780000 | 605000 | 915500 | 858500 | 681000 | 720000
2.1 | Administración del Programa | 3000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000
2.1.1 | Continuación de los servicios de la ECATEF para el Programa PR-L1092 | 3000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados | 200000 | 0 | 20000 | 70000 | 20000 | 90000
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Programa PR-L1092 | 100000 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000
2.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Intermedia del Programa | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
2.2.3 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Programa | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
2.3 | Gestión Socio Ambiental | 580000 | 5000 | 295500 | 188500 | 61000 | 30000
2.3.1 | Consultoría de Diseño y Capacitación para el Gerenciamiento Ambiental | 65000 | 0 | 13000 | 26000 | 26000 | 0
2.3.2 | Consultoría para desarrollo de apoyo a pueblos indígenas | 130000 | 0 | 32500 | 97500 | 0 | 0
2.3.3 | Convenio con la DINAC para el desarrollo del Programa de Monitoreo Hidrológico | 185000 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Consultoría "Monitoreo y Gestión Social Ambiental" | 150000 | 0 | 45000 | 45000 | 30000 | 30000
2.3.5 | Consultoría de Apoyo a la Supervisión Ambiental | 50000 | 5000 | 20000 | 20000 | 5000 | 0
| TOTAL POR AÑO | 62000000 | 3478610 | 20128885.8 | 27612842.2 | 8947312 | 1832350
| ACUMULATIVO |  | 3478610 | 23607495.8 | 51220338 | 60167650 | 62000000
|  |  | 5.611% | 32.47% | 44.54% | 14.43% | 2.955%

## 8. Ejecucion por producto
Costos por producto (en miles de U$S)
Indicadores de producto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total
Componente 1. Obras civiles | 2873610 | 19213385.8 | 26754342.2 | 8266312 | 1112350 | 58220000
165 Km de caminos vecinales mejorados | 364000 | 12858515 | 24096154 | 5021331 | 0 | 42340000
713 Km de caminos incorporados en un esquema de mantenimiento | 214645 | 750485.8 | 916362.2 | 1006157 | 1112350 | 4000000
600 ml de puentes de hormigón construidos | 2250965 | 5544885 | 1677826 | 2186324 | 0 | 11660000
Capacitación de mujeres en empleos no tradicionales del sector vial | 44000 | 59500 | 64000 | 52500 | 0 | 220000
Otros Costos | 605000 | 915500 | 858500 | 681000 | 720000 | 3780000
Administración del Programa, Auditoría, Monitoreo y Evaluación, Gestión Socioambiental | 605000 | 915500 | 858500 | 681000 | 720000 | 3780000
TOTAL PROGRAMA | 3478610 | 20128885.8 | 27612842.2 | 8947312 | 1832350 | 62000000
Productos esperados del programa
Componente 1. Obras civiles | (i) Obras de mejoramiento de caminos; (ii) sustitución de puentes de madera; (iii) mantenimiento, y (iv) gerero
Indicadores de producto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Meta acumulada | Medios de verificación
/ Comentarios
km de caminos vecinales mejorados intervenidos por el programa en la RO | 0 | 0 | 65 | 100 | 0 | 165 | Acta de recepción provisoria de las obras.
DCV - BID
km de caminos mantenidos intervenidos por el programa anualmente en la RO | 131 | 427 | 684 | 713 | 713 | 713 | Informes de mantenimiento de la DCV en el que se detalla los tramos incorporados a un esquema de conservación del PGM.
DCV - BID
metros lineales de puentes de hormigón construidos en la red vial de la RO | 0 | 0 | 405 | 195 | 0 | 600 | Acta de recepción provisoria de las obras.
DCV - BID
número de mujeres capacitadas por el programa en empleos no tradicionales del sector vial. | 0 | 30 | 40 | 30 | 0 | 100 | Acta de recepción provisoria de las obras.
DCV - BID

## 9. PD A
CUADRO DE DESEMBOLSO
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II (PMCV)
Período comprendido: Año 1 a Año 5
FUENTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | %
BID | 3478610 | 20128885.8 | 27612842.2 | 8947312 | 1832350 | 62000000 | 100
Total Acumulado | 3478610 | 23607495.8 | 51220338 | 60167650 | 62000000
% | 5.611% | 32.47% | 44.54% | 14.43% | 2.955% | 100%
Ejecución por Categoría de Inversión | BID | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
Categorías de Inversión | 62000000 | 3478610 | 20128885.8 | 27612842.2 | 8947312 | 1832350
Obras de Mejoramiento, Mantenimiento de Caminos y Reemplazo de puentes | 58800000 | 2878610 | 19508885.8 | 26942842.2 | 8327312 | 1142350
Ingeniería | 2600000 | 364000 | 2236000 | 0 | 0 | 0
Mejoramiento de Caminos Vecinales | 38000000 | 0 | 10771200 | 22665600 | 4563200 | 0
Mantenimiento de Caminos Vecinales | 4000000 | 214645 | 750485.8 | 916362.2 | 1006157 | 1112350
Reemplazo de Puentes de Madera | 10200000 | 2185990 | 4409880 | 1545516 | 2058614 | 0
Fiscalización | 3200000 | 64975 | 986320 | 1562864 | 585841 | 0
Gestión Socio Ambiental | 800000 | 49000 | 355000 | 252500 | 113500 | 30000
Otros Costos | 3200000 | 600000 | 620000 | 670000 | 620000 | 690000
Administración | 3000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000
Auditoría, Monitoreo y Evaluación | 200000 | 0 | 20000 | 70000 | 20000 | 90000
ACUMULATIVO |  | 3478610 | 23607495.8 | 51220338 | 60167650 | 62000000

## 10. PA
PLAN DE ADQUISICIONES GLOBAL
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II (PMCV)
Período comprendido: Año 1 a Año 5
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
ECATEF/DVC | Contratación de Firma Constructora para rehabilitación de Caminos Vecinales - Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral. Resquin. (65,51 Km) | 1.1.1 | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 13200000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | T2 - Año 1 | T1 . Año 2 |  | Previsto
ECATEF/DVC | Contratación de Firma Constructora para rehabilitación de Caminos Vecinales - Grupo 2: La Paz - Gral. Artigas Fram y illa Ygatimi Ype Jhu (99 Km) | 1.1.2 | Licitación Pública Internacional |  | 2 | 24800000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | T2 - Año 2 | T1 - Año 3
ECATEF/DVC | Contratación de Firma Constructora para Obra de Mantenimiento. Contratos Grupo 1: 102.79 km | 1.2.1 | Licitación Pública Internacional |  | 3 | 764080 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | T1 - Año 1 | T4 - Año 1
ECATEF/DVC | Contratación de Firma Constructora para Obra de Mantenimiento. Contratos Grupo 2: 226.63 km | 1.2.2 | Licitación Pública Internacional |  | 4 | 1359780 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | T1 - Año 2 | T4 - Año 2
ECATEF/DVC | Contratación de Firma Constructora para reemplazo de puentes - Grupo 1: Paraguarí - Misiones - Cordillera y San Pedro (405 ml) | 1.3.1 | Licitación Pública Internacional |  | 5 | 6885000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | T2 - Año 1 | T4 - Año 1
ECATEF/DVC | Contratación de Firma Constructora para reemplazo de puentes - Grupo 2: Guaira - Alto Paraná y Amambay (195 ml) | 1.3.2 | Licitación Pública Internacional |  | 6 | 3315000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | T3 - Año 2 | T2 - Año 3
TOTAL OBRAS | [5 empty] | 50323860 | [7 empty] | Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
BIENES | [13 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Contrato Terminado
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL BIENES | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Declaración de Licitación Desierta
Licitación Pública Internacional
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [13 empty] | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Licitación Pública Internacional por Lotes
TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Declaración de Licitación Desierta
CONSULTORÍAS FIRMAS | [13 empty] | Selección Basada en la Calidad
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional (producto relacionado) | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Selección Basada en la Calidad y Costo
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Selección basada en las calificaciones de los consultores
ECATEF/DVC | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de caminos - Grupo 2 | 1.1.5 | SBMC | 7 | 1820000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex ante | T2 - Año 1 | T4 - Año 1
ECATEF/DVC | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de puentes - Grupo 2 | 1.2.5 | SBMC | 8 | 780000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex ante | T3 - Año 1 | T1 - Año 2
ECATEF/DVC | Continuación de los servicios de la ECATEF para el Programa PR-L1092 | 2.1.1 | SD | 9 | 3000000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex ante | T1 - Año 1 | T1 - Año 1 | 3ra Etapa de Contrataciòn financiado por el Programa PR-L1092 1ra Etapa de Contrataciòn financiado por el Programa PR-L1019 2da Etapa de Contrataciòn financiado por el Programa PR-L1084
ECATEF/DVC | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Programa PR-L1092 | 2.2.1 | SBCC | 10 | 100000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex ante | T2 - Año 1 | T4 - Año 1
ECATEF/DVC | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Intermedia del Programa | 2.2.2 | SCC | 11 | 50000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex ante | T3 - Año 2 | T1 - Año 3
ECATEF/DVC | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Programa | 2.2.3 | SCC | 12 | 50000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex ante | T4 - Año 4 | T2- Año 5
ECATEF/DVC | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de rehabilitación de Caminos Grupo 1 | 1.1.3 | SBMC | 13 | 875000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex ante | T2 - Año 1 | T4 - Año 1
ECATEF/DVC | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de rehabilitación de Caminos Grupo 2 | 1.1.4 | SBMC | 14 | 1645000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex ante | T2 - Año 2 | T4 - Año 2
ECATEF/DVC | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de reemplazo de puentes Grupo 1 | 1.3.3 | SBMC | 15 | 460000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex ante | T1 - Año 1 | T3 - Año 1
ECATEF/DVC | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de reemplazo de puentes Grupo 2 | 1.3.4 | SBMC | 16 | 220000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex ante | T2 - Año 2 | T4 - Año 2
ECATEF/DVC | Consultoría de Diseño y Capacitación para el Gerenciamiento Ambiental | 2.3.1 | SCC | 17 | 65000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex ante | T1 - Año 2 | T4 - Año 2
ECATEF/DVC | Consultoría para desarrollo de apoyo a pueblos indígenas | 2.3.2 | SCC | 18 | 130000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex ante | T1 - Año 2 | T3 - Año 2
ECATEF/DVC | Consultoría "Monitoreo y Gestión Social Ambiental" | 2.3.4 | SCC | 19 | 150000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex ante | T3 - Año 1 | T2 - Año 2
TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS |  |  |  |  | 9345000 | [8 empty] | Declaración de Licitación Desierta
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [13 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores : | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TDRs de la Actividad | Firma Contrato |  | Precios Unitarios | Obras
ECATEF/DVC | Consultoría para diseño y divulgación de Programa de Educación Ambiental y de Género | 1.4.1 | 3CV | 20 | 90000 | 100% | 0% | 1 | Comp. 1 | Ex ante | T2 - Año 1 | T4 - Año 1
ECATEF/DVC | Consultoría para desarrollo de la generación de mano de obra local y genero en zona de emprendimiento | 1.4.2 | 3CV | 21 | 130000 | 100% | 0% | 1 | Comp. 1 | Ex ante | T1 - Año 1 | T4 - Año 1
ECATEF/DVC | Consultoría de Apoyo a la Supervisión Ambiental | 2.3.5 | 3CV | 22 | 50000 | 100% | 0% | 1 | Comp. 1 | Ex ante | T2 - Año 1 | T4 - Año 1
TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES |  |  |  |  | 270000 | [8 empty] | Suma global | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
CAPACITACIÓN | [13 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Consultoría - Individuos
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Plan de Capacitación Anual (PCA) | Fin de la Actividad |  |  |  | Consultoría - Individuos
TOTAL CAPACITACIÓN |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
[14 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
SUBPROYECTOS | [13 empty] | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios |  | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia
ECATEF/DVC | Convenio con la DINAC para el desarrollo del Programa de Monitoreo Hidrológico | 2.3.3 | 23 |  | 185000 | 100% | 0% | Comp. 1 | 1 | T4 - Año 2 | T2 - Año 3
TOTAL SUBPROYECTOS |  |  |  |  | 185000
|  | TOTAL OBRAS |  |  | 50323860 | 81.17%
|  | TOTAL BIENES |  |  | 0 | 0%
|  | TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA |  |  | 0 | 0%
|  | TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS |  |  | 9345000 | 15.07%
|  | TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES |  |  | 270000 | 0.4355%
|  | TOTAL CAPACITACIÓN |  |  | 0 | 0%
|  | TOTAL CONVENIOS (TRASFERENCIAS) |  |  | 2061140 | 3.324%
[5 empty] | 62000000 | 100%
0

## 11. PAI
PLAN DE ADQUISICIONES INICIAL
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II (PMCV)
Período comprendido: Año 1 a Año 5
Actividad | Tipo Licitación | Fecha Estimada | Monto Estimado
Bienes |  |  | 0
Obras |  |  | 50323860
Contratación de Firma Constructora para rehabilitación de Caminos Vecinales - Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral. Resquin. (65,51 Km) | Licitación Pública Internacional | T2 - Año 1 | 13200000
Contratación de Firma Constructora para rehabilitación de Caminos Vecinales - Grupo 2: La Paz - Gral. Artigas Fram y illa Ygatimi Ype Jhu (99 Km) | Licitación Pública Internacional | T2 - Año 2 | 24800000
Contratación de Firma Constructora para Obra de Mantenimiento. Contratos Grupo 1: 102.79 km | Licitación Pública Internacional | T1 - Año 1 | 764080
Contratación de Firma Constructora para Obra de Mantenimiento. Contratos Grupo 2: 226.63 km | Licitación Pública Internacional | T1 - Año 2 | 1359780
Contratación de Firma Constructora para reemplazo de puentes - Grupo 1: Paraguarí - Misiones - Cordillera y San Pedro (405 ml) | Licitación Pública Internacional | T2 - Año 1 | 6885000
Contratación de Firma Constructora para reemplazo de puentes - Grupo 2: Guaira - Alto Paraná y Amambay (195 ml) | Licitación Pública Internacional | T3 - Año 2 | 3315000
Servicios de no consultoría |  |  | 0
Firmas |  |  | 9345000
Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de caminos - Grupo 2 | SBMC | T2 - Año 1 | 1820000
Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de puentes - Grupo 2 | SBMC | T3 - Año 1 | 780000
Continuación de los servicios de la ECATEF para el Programa PR-L1092 | SD | T1 - Año 1 | 3000000
Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Programa PR-L1092 | SBCC | T2 - Año 1 | 100000
Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Intermedia del Programa | SCC | T3 - Año 2 | 50000
Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Programa | SCC | T4 - Año 4 | 50000
Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de rehabilitación de Caminos Grupo 1 | SBMC | T2 - Año 1 | 875000
Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de rehabilitación de Caminos Grupo 2 | SBMC | T2 - Año 2 | 1645000
Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de reemplazo de puentes Grupo 1 | SBMC | T1 - Año 1 | 460000
Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de reemplazo de puentes Grupo 2 | SBMC | T2 - Año 2 | 220000
Consultoría de Diseño y Capacitación para el Gerenciamiento Ambiental | SCC | T1 - Año 2 | 65000
Consultoría para desarrollo de apoyo a pueblos indígenas | SCC | T1 - Año 2 | 130000
Consultoría "Monitoreo y Gestión Social Ambiental" | SCC | T3 - Año 1 | 150000
Individuos |  |  | 270000
Consultoría para diseño y divulgación de Programa de Educación Ambiental y de Género | 3CV | T2 - Año 1 | 90000
Consultoría para desarrollo de la generación de mano de obra local y genero en zona de emprendimiento | 3CV | T1 - Año 1 | 130000
Consultoría de Apoyo a la Supervisión Ambiental | 3CV | T2 - Año 1 | 50000
Capacitaciones |  |  | 0
Subproyectos |  |  | 0
59938860
|  | Convenios | 2061140
62000000

## 12. POA año 1
POA (Plan Operativo Anual) Cronograma de Actividades.
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II (PMCV)
Período comprendido: Año 1 a Año 5
Código | Nombre de la tarea | PEP |  |  |  | Programación Año 1 |  |  |  |  | Ejecución |  | Responsable | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
PEP | Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II (PMCV) | Inicio | Fin | Costo Planeado | Meta del Programa | Inicio | Fin | Meta Año 1 | Medio de Verificación | Total | Costo Ejecutado | % Avance |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Componente I. Obras Civiles y Supervisión |  |  | 58220000 | [5 empty] | 2873610
1.1 | Producto 1: 165 Km de Caminos Vecinales mejorados |  |  | 42340000 | [5 empty] | 364000
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para rehabilitación de Caminos Vecinales - Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral. Resquin. (65,51 Km) | T2 - Año 1 | T3 - Año 3 | 13200000 |  | T2 - Año 1 | T3 - Año 3 | Inicio de proceso de contratación | Publicación de llamado | 0 | bar: T2 5 to T4 12
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para rehabilitación de Caminos Vecinales - Grupo 2: La Paz - Gral. Artigas Fram y illa Ygatimi Ype Jhu (99 Km) | T2 - Año 2 | T3 - Año 4 | 24800000 |  | T2 - Año 2 | T3 - Año 4 |  |  | 0
1.1.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de rehabilitación de Caminos Grupo 1 | T2 - Año 1 | T3 - Año 3 | 875000 |  | T2 - Año 1 | T3 - Año 3 | Inicio de Ejecución | Contrato Firmado | 0
1.1.5 | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de caminos - Grupo 2 | T2 - Año 1 | T3 - Año 2 | 1820000 |  | T2 - Año 1 | T3 - Año 2 | Inicio de Ejecución | Contrato Firmado | 364000
1.2 | Producto 2: 713 Km de Caminos incorporados en un esquema de mantenimiento |  |  | 4000000 | [5 empty] | 214645
1.2.1 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Mantenimiento. Contratos Grupo 1: 102.79 km | T1 - Año 1 | T4 - Año 5 | 764080 |  | T1 - Año 1 | T4 - Año 5 | Inicio de Ejecución | Contrato Firmado | 191020
1.2.2 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Mantenimiento. Contratos Grupo 2: 226.63 km | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | Inicio de Ejecución | Contrato Firmado | 0 | bar: T2 5 to T4 12
1.2.3 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 1: 28.35 km | [6 empty] | Inicio del mantenimiento | Convenio Firmado | 23625 | bar: T1 3 to T4 12
1.2.4 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 2: 70.04 km | [6 empty] | Inicio del Proceso de suscripción del convenio | Convenio en Desarrollo | 0 | bar: T4 10 to T4 12
1.2.5 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 3: 256.75 km | [6 empty] | Inicio del Proceso de suscripción del convenio
1.2.6 | Suscripción de Convenio con Municipios para Obras de Mantenimiento. Convenio Grupo 4: 29.30 km | [6 empty] | Inicio del Proceso de suscripción del convenio
1.3 | Producto 3: 600 ml de Puentes de madera reemplazados por puentes de HoAo |  |  | 11660000 | [5 empty] | 2250965
1.3.1 | Contratación de Firma Constructora para reemplazo de puentes - Grupo 1: Paraguarí - Misiones - Cordillera y San Pedro (405 ml) | T2 - Año 1 | T1 - Año 3 | 6885000 |  | T2 - Año 1 | T1 - Año 3 | Inicio de Ejecución | Contrato Firmado | 2185990 | bar: T1 3 to T4 12
1.3.2 | Contratación de Firma Constructora para reemplazo de puentes - Grupo 2: Guaira - Alto Paraná y Amambay (195 ml) | T3 - Año 2 | T4 - Año 4 | 3315000 |  | T3 - Año 2 | T4 - Año 4 |  |  | 0
1.3.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de reemplazo de puentes Grupo 1 | T1 - Año 1 | T1 - Año 3 | 460000 |  | T1 - Año 1 | T1 - Año 3 | Inicio de Ejecución | Contrato Firmado | 64975
1.3.5 | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de puentes - Grupo 2 | T3 - Año 1 | T4 - Año 2 | 780000 |  | T3 - Año 1 | T4 - Año 2 | Inicio de proceso de contratación | Publicación de llamado | 0 | bar: T2 4 to T4 12
1.3.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de reemplazo de puentes Grupo 2 | T2 - Año 2 | T1 - Año 5 | 220000 |  | T2 - Año 2 | T1 - Año 5 |  |  | #REF!
1.4 | Producto 4: Mujeres Capacitadas en empleos no tradicionales del sector vial |  |  | 220000 |  |  |  | Inicio de proceso de contratación |  | 44000
1.4.1 | Consultoría para diseño y divulgación de Programa de Educación Ambiental y de Género | T2 - Año 1 | T2 - Año 4 | 90000 |  | T2 - Año 1 | T2 - Año 4 | Inicio de Ejecución | Contrato Firmado | 18000 | bar: T2 4 to T4 12
2.3.1 | Consultoría de Diseño y Capacitación para el Gerenciamiento Ambiental | T1 - Año 2 | T3 - Año 4 | 65000 |  | T1 - Año 2 | T3 - Año 4 |  |  | #REF!
1.4.2 | Consultoría para desarrollo de la generación de mano de obra local y genero en zona de emprendimiento | T1 - Año 1 | T4 - Año 4 | 130000 |  | T1 - Año 1 | T4 - Año 4 | Inicio de Ejecución | Contrato Firmado | 26000
2.3.2 | Consultoría para desarrollo de apoyo a pueblos indígenas | T1 - Año 2 | T3 - Año 3 | 130000 |  | T1 - Año 2 | T3 - Año 3 |  |  | #REF!
2.3.3 | Convenio con la DINAC para el desarrollo del Programa de Monitoreo Hidrológico | T4 - Año 2 | T2 - Año 4 | 185000 |  | T4 - Año 2 | T2 - Año 4 |  |  | #REF!
2 | Otros Costos |  |  | 130000 | [5 empty] | 605000
2.1 | Administración del Programa |  |  | 3000000 | [5 empty] | 600000
2.1.1 | Continuación de los servicios de la ECATEF para el Programa PR-L1092 | T1 - Año 1 | T4 - Año 5 | 3000000 |  | T1 - Año 1 | T4 - Año 5 | Inicio de servicios de ECATEF para el Programa PR-L1092 | Contrato Firmado | 600000
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados |  |  | 200000 | [5 empty] | 0
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Programa PR-L1092 | T2 - Año 1 | T4 - Año 5 | 100000 |  | T2 - Año 1 | T4 - Año 5 | Inicio de Ejecución | Contrato Firmado | 0 | bar: T2 5 to T4 12
2.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Intermedia del Programa | T3 - Año 2 | T3 - Año 3 | 50000 |  | T3 - Año 2 | T3 - Año 3 |  |  | 0
2.2.3 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Programa | T4 - Año 4 | T4 - Año 5 | 50000 |  | T4 - Año 4 | T4 - Año 5 |  |  | 0
2.3 | Gestión Socio Ambiental | [8 empty] | 5000
2.3.4 | Consultoría "Monitoreo y Gestión Social Ambiental" | T3 - Año 1 | T2 - Año 5 | 150000 |  | T3 - Año 1 | T2 - Año 5 | Inicio de proceso de contratación | Publicación de llamado | 0 | bar: T3 7 to T4 12
2.3.5 | Consultoría de Apoyo a la Supervisión Ambiental | T2 - Año 1 | T2 - Año 4 | 50000 |  | T2 - Año 1 | T2 - Año 4 | Inicio de Ejecución | Contrato Firmado | 5000 | bar: T2 4 to T4 12
|  |  |  | #REF! | [5 empty] | 3478610

## caledario (hidden)
Año 1 | Trimestre 1 | mes 1 | 2017-01-01
|  | mes 2 | 2017-02-01
|  | mes 3 | 2017-03-01
| Trimestre 2 | mes 4 | 2017-04-01
|  | mes 5 | 2017-05-01
|  | mes 6 | 2017-06-01
| Trimestre 3 | mes 7 | 2017-07-01
|  | mes 8 | 2017-08-01
|  | mes 9 | 2017-09-01
| Trimestre 4 | mes 10 | 2017-10-01
|  | mes 11 | 2017-11-01
|  | mes 12 | 2017-12-01
Año 2 | Trimestre 1 | mes 13 | 2018-01-01
|  | mes 14 | 2018-02-01
|  | mes 15 | 2018-03-01
| Trimestre 2 | mes 16 | 2018-04-01
|  | mes 17 | 2018-05-01
|  | mes 18 | 2018-06-01
| Trimestre 3 | mes 19 | 2018-07-01
|  | mes 20 | 2018-08-01
|  | mes 21 | 2018-09-01
| Trimestre 4 | mes 22 | 2018-10-01
|  | mes 23 | 2018-11-01
|  | mes 24 | 2018-12-01
Año 3 | Trimestre 1 | mes 25 | 2019-01-01
|  | mes 26 | 2019-02-01
|  | mes 27 | 2019-03-01
| Trimestre 2 | mes 28 | 2019-04-01
|  | mes 29 | 2019-05-01
|  | mes 30 | 2019-06-01
| Trimestre 3 | mes 31 | 2019-07-01
|  | mes 32 | 2019-08-01
|  | mes 33 | 2019-09-01
| Trimestre 4 | mes 34 | 2019-10-01
|  | mes 35 | 2019-11-01
|  | mes 36 | 2019-12-01
Año 4 | Trimestre 1 | mes 37 | 2020-01-01
|  | mes 38 | 2020-02-01
|  | mes 39 | 2020-03-01
| Trimestre 2 | mes 40 | 2020-04-01
|  | mes 41 | 2020-05-01
|  | mes 42 | 2020-06-01
| Trimestre 3 | mes 43 | 2020-07-01
|  | mes 44 | 2020-08-01
|  | mes 45 | 2020-09-01
| Trimestre 4 | mes 46 | 2020-10-01
|  | mes 47 | 2020-11-01
|  | mes 48 | 2020-12-01
Año 5 | Trimestre 1 | mes 49 | 2021-01-01
|  | mes 50 | 2021-02-01
|  | mes 51 | 2021-03-01
| Trimestre 2 | mes 52 | 2021-04-01
|  | mes 53 | 2021-05-01
|  | mes 54 | 2021-06-01
| Trimestre 3 | mes 55 | 2021-07-01
|  | mes 56 | 2021-08-01
|  | mes 57 | 2021-09-01
| Trimestre 4 | mes 58 | 2021-10-01
|  | mes 59 | 2021-11-01
|  | mes 60 | 2021-12-01

## 12.1 CAMINOS (hidden)
Departamento | Distrito | Tramos | Km | Redondeo | Muestra | DFI | PVP | Costo Según Proyecto C/IVA USD | Costo Según Proyecto USD/Km
ITAPUA | La Paz Jesus | La Paz - Jesus | 18 | 18 |  | E | 2Ddo Orden Alta 8 | 3600000
| Gral Artigas Fram | Gral. Artigas - Fram | 30.42 | 31 |  | E | 2Ddo Orden Media 12 | 6200000
|  | Sub Total | 48.42 | 49
ALTO PARANÁ | Itakyry | Itakyry -Col. Ykua Pora - Rancho Alegre - Nva. Conquista - Ruta 10 | 30 | 30 | 35.1 | E | 2Ddo Orden Baja 21 | 8284277 | 236019.2877
|  | Sub Total | 30 | 30
CORDILLERA | Arroyos y Esteros | Ruta 3 - Cañada - Costa Pucu - Pirapomi | 10 | 10 | 10.79 | E | 3er Orden Alta 25 | 3399181 | 315030.6766
| Altos | Altos - Compañía Itagaza | 15 | 15 |  | E | 2do Orden Baja 34 |  | #DIV/0! | 3840508
|  | Sub Total | 25 | 25
SAN PEDRO/ CANINDEYU | Gral Resquin | San Vicente - Aº Itanara | 20.62 | 21 | 20.62 | RIPIO | 2do Orden Baja 21 | 1953249 | 94725.9457
| Villa Ygatimi Ype Jhu | Villa Ygatymi - Itanarami - Koe Pora - Asent. Primavera - 8 de Diciembre | 50 | 50 |  | E | 2Ddo Orden Baja 21 | 15000000
|  | Sub Total | 70.62 | 71 | 66.51
TOTAL DE INTERVENCION |  |  | 174.04 | 175 | 179.9 |  |  | 13636707 | Costo diseño MUESTRA
[8 empty] | 24800000 | Costo diseño nuevo
Tiempo estimado de ejecución de las obras (para ambos grupos loteados): 18 meses.
|  |  |  | MUESTRA (GRUPO 1) | 66.51 |  | 13636707 | 13200000 | USD/Km Promedio
|  |  |  | GRUPO 2 | 99 |  | 24800000 | 24800000 | USD/Km Promedio
[5 empty] | 165.51 |  |  | 38000000
0

## 12.2 PUENTES (hidden)
REGION ORIENTAL
DEPARTAMENTO | DISTRITO | TRAMO | Coordenada | Aº /Rio | LONG | ANCHO | Diseños | Plazo estimado ejecución (meses)
PARAGUARI |  | Quiindy - Laguna Pyta Oeste - Acahay |  | Aº Balmori | 45 | 10 | CD | 15 | 765000
|  |  |  | Aº Rincon | 45 | 10 | CD |  | 765000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 90
Misiones |  | Santa Rosa - San Juan Bechmans; Cerro Costa - San Juan Berchmaans |  | Aº Sanguri | 15 | 10 | CD | 15 | 255000
CORDILLERA |  | Ruta Asf.Tobati-Oratorio 3 Reyes-Col. 21 de Julio |  | Aº Tobati | 45 |  | CD |  | 765000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 60
TOTAL MUESTRA |  |  |  |  | 150
SAN PEDRO |  | Ruta 3-(Calle 10.000)-Cururuo Emp.S. Isidro-Tajy Care |  | SN | 40 |  | CD | 15 | 680000
|  | Ruta 3-(Calle 10.000)-Cururuo Emp.S. Isidro-Tajy Care |  | Aº Kururuo | 40 |  | CD |  | 680000
|  | Ruta 3-(Calle 10.000)-Cururuo Emp.S. Isidro-Tajy Care |  | Aº Capiibary | 80 |  | CD | 15 | 1360000
|  | Ruta 3-(Calle 10.000)-Cururuo Emp.S. Isidro-Tajy Care |  | SN | 20 |  | CD |  | 340000
GUAIRA |  | Cruce Emp. V01714 (Pikysyry) Paso Yobaí - San Agustín |  | Aº Yhovy | 45 |  | CD | 15 | 765000
|  | Cruce Emp. V01714 (Pikysyry) Paso Yobaí - San Agustín |  | Aº Capiibary(Palmeta) | 30 |  | CD |  | 510000
ALTO PARANA |  | Desvio Pakukua - Rio Monday |  | SN | 15 |  | SD | 15
|  | Desvio Pakukua - Rio Monday |  | SN | 10 |  | SD
|  | Pakukua - Naranjal |  | SN | 18 |  | SD
|  | Pakukua - Naranjal |  | SN | 12 |  | SD
AMAMBAY |  | Karapai-Cruce Panaderos |  | Rio Aguaray Guazu | 120 |  | SD | 20
|  | Karapai-Cruce Panaderos |  | SN | 20 |  | SD
|  |  |  | SUB TOTAL | 450
|  |  |  | TOTAL | 600 |  |  |  | 6885000
Muestra |  |  |  |  | GRUPO 1 | 405 | 6885000 | USD/Km Promedio
[5 empty] | GRUPO 2 | 195 | 3315000 | USD/Km Promedio
REGION ORIENTAL
|  | DEPARTAMENTO | LONGITUD | CANTIDAD |  |  |  | Muestra Caminos | 13636707
|  | SAN PEDRO | 180 | 4 |  |  |  | Muestra Puentes | 6885000 | Muestra Operación
|  | ALTO PARANA | 55 | 4 |  |  |  | Total Muestra | 20521707 | 18600000
|  | AMAMBAY | 140 | 2
|  | CORDILLERA | 45 | 1
|  | PARAGUARI | 90 | 2
|  | MISIONES | 15 | 1
|  | GUAIRA | 75 | 2
|  | TOTAL | 600 | 16

## Caminos G1 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral Resquin. (80,9 Km)
PLAZO: 18 MESES (540 dias) |  |  |  | LONGITUD: | 71 Ml
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2015-10-27 17:08
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 13200000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 13200000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 20% | 0% | 2640000 | 2640000 | 20% | Mes 0 | 264000 | 264000 | 2640000
1 | 2.5% | 2.5% | 264000 | 2904000 | 22% | Mes 1 | 26400 | 26400 | 264000
2 | 3% | 5.5% | 316800 | 3220800 | 24.4% | Mes 2 | 31680 | 31680 | 316800 | 3220800
3 | 3.5% | 9% | 369600 | 3590400 | 27.2% | Mes 3 | 36960 | 36960 | 369600
4 | 5% | 14% | 528000 | 4118400 | 31.2% | Mes 4 | 52800 | 52800 | 528000
5 | 5% | 19% | 528000 | 4646400 | 35.2% | Mes 5 | 52800 | 52800 | 528000
6 | 9% | 28% | 950400 | 5596800 | 42.4% | Mes 6 | 95040 | 95040 | 950400
7 | 9% | 37% | 950400 | 6547200 | 49.6% | Mes 7 | 95040 | 95040 | 950400
8 | 10% | 47% | 1056000 | 7603200 | 57.6% | Mes 8 | 105600 | 105600 | 1056000
9 | 10% | 57% | 1056000 | 8659200 | 65.6% | Mes 9 | 105600 | 105600 | 1056000
10 | 10% | 67% | 1056000 | 9715200 | 73.6% | Mes 10 | 105600 | 105600 | 1056000
11 | 10% | 77% | 1056000 | 10771200 | 81.6% | Mes 11 | 105600 | 105600 | 1056000
12 | 8% | 85% | 844800 | 11616000 | 88% | Mes 12 | 84480 | 84480 | 844800
13 | 6% | 91% | 633600 | 12249600 | 92.8% | Mes 13 | 63360 | 63360 | 633600
14 | 4% | 95% | 422400 | 12672000 | 96% | Mes 14 | 42240 | 42240 | 422400 | 9451200
15 | 2% | 97% | 211200 | 12883200 | 97.6% | Mes 15 | 21120 | 21120 | 211200
16 | 1% | 98% | 105600 | 12988800 | 98.4% | Mes 16 | 10560 | 10560 | 105600
17 | 1% | 99% | 105600 | 13094400 | 99.2% | Mes 17 | 10560 | 10560 | 105600
18 | 1% | 100% | 105600 | 13200000 | 100% | Mes 18 | 10560 | 10560 | 105600 | 528000
540 dias | 100% |  | 13200000 |  |  |  |  | 1320000 | 13200000
[7 empty] | Suma: | 14520000
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 0
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 2640000 | 264000 | 316800 | 369600 | 528000 | 528000 | 950400 | 950400 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | 844800 | 633600 | 422400 | 211200 | 105600 | 105600 | 105600 | 13200000
| 2640000 | 264000 | 316800 | 369600 | 528000 | 528000 | 950400 | 950400 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | 844800 | 633600 | 422400 | 211200 | 105600 | 105600 | 105600 | 13200000
13200000
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Fisc CG1 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral Resquin. (80,9 Km)- Fiscaliszación
PLAZO: 18 MESES (540 dias) |  |  |  | LONGITUD: | 71 Ml
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2015-10-27 17:08
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 393750 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 393750 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 0
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 0% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | Mes 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.5% | 2.5% | 9844 | 9844 | 2.5% | Mes 1 | 984 | 984 | 9844
2 | 3% | 5.5% | 11813 | 21657 | 5.5% | Mes 2 | 1181 | 1181 | 11813 | 21657
3 | 3.5% | 9% | 13781 | 35438 | 9% | Mes 3 | 1378 | 1378 | 13781
4 | 5% | 14% | 19688 | 55126 | 14% | Mes 4 | 1969 | 1969 | 19688
5 | 5% | 19% | 19688 | 74814 | 19% | Mes 5 | 1969 | 1969 | 19688
6 | 9% | 28% | 35438 | 110252 | 28% | Mes 6 | 3544 | 3544 | 35438
7 | 9% | 37% | 35438 | 145690 | 37% | Mes 7 | 3544 | 3544 | 35438
8 | 10% | 47% | 39375 | 185065 | 47% | Mes 8 | 3938 | 3938 | 39375
9 | 10% | 57% | 39375 | 224440 | 57% | Mes 9 | 3938 | 3938 | 39375
10 | 10% | 67% | 39375 | 263815 | 67% | Mes 10 | 3938 | 3938 | 39375
11 | 10% | 77% | 39375 | 303190 | 77% | Mes 11 | 3938 | 3938 | 39375
12 | 8% | 85% | 31500 | 334690 | 85% | Mes 12 | 3150 | 3150 | 31500
13 | 6% | 91% | 23625 | 358315 | 91% | Mes 13 | 2363 | 2363 | 23625
14 | 4% | 95% | 15750 | 374065 | 95% | Mes 14 | 1575 | 1575 | 15750 | 352408
15 | 2% | 97% | 7875 | 381940 | 97% | Mes 15 | 788 | 788 | 7875
16 | 1% | 98% | 3938 | 385878 | 98% | Mes 16 | 394 | 394 | 3938
17 | 1% | 99% | 3938 | 389816 | 99% | Mes 17 | 394 | 394 | 3938
18 | 1% | 100% | 3938 | 393754 | 100% | Mes 18 | 394 | 394 | 3938 | 19689
540 dias | 100% |  | 393754 |  |  |  |  | 39379 | 393754
[7 empty] | Suma: | 433133
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 7.2727
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 0 | 9844 | 11813 | 13781 | 19688 | 19688 | 35438 | 35438 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 31500 | 23625 | 15750 | 7875 | 3938 | 3938 | 3938 | 393754
45% Variable | 0 | 9844 | 11813 | 13781 | 19688 | 19688 | 35438 | 35438 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 31500 | 23625 | 15750 | 7875 | 3938 | 3938 | 3938 | 393754
total + 45%/18 | 0 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 393750
Anticipo | 87500 | [18 empty] | 87500
| 87500 | 31719 | 33688 | 35656 | 41563 | 41563 | 57313 | 57313 | 61250 | 61250 | 61250 | 61250 | 53375 | 45500 | 37625 | 29750 | 25813 | 25813 | 25813 | 875004
0
875000
87500
393750 |  | 21875
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Camino G2 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Grupo 2: La Paz - Gral Artigas Fram y illa Ygatimi Ype Jhu (99 Km)
PLAZO: 18 MESES (540 dias) |  |  |  | LONGITUD: | 71 Ml
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2015-10-27 17:08
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 24800000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 24800000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 20% | 0% | 4960000 | 4960000 | 20% | Mes 0 | 496000 | 496000 | 4960000
1 | 2.5% | 2.5% | 496000 | 5456000 | 22% | Mes 1 | 49600 | 49600 | 496000
2 | 3% | 5.5% | 595200 | 6051200 | 24.4% | Mes 2 | 59520 | 59520 | 595200 | 6051200
3 | 3.5% | 9% | 694400 | 6745600 | 27.2% | Mes 3 | 69440 | 69440 | 694400
4 | 5% | 14% | 992000 | 7737600 | 31.2% | Mes 4 | 99200 | 99200 | 992000
5 | 5% | 19% | 992000 | 8729600 | 35.2% | Mes 5 | 99200 | 99200 | 992000
6 | 9% | 28% | 1785600 | 10515200 | 42.4% | Mes 6 | 178560 | 178560 | 1785600
7 | 9% | 37% | 1785600 | 12300800 | 49.6% | Mes 7 | 178560 | 178560 | 1785600
8 | 10% | 47% | 1984000 | 14284800 | 57.6% | Mes 8 | 198400 | 198400 | 1984000
9 | 10% | 57% | 1984000 | 16268800 | 65.6% | Mes 9 | 198400 | 198400 | 1984000
10 | 10% | 67% | 1984000 | 18252800 | 73.6% | Mes 10 | 198400 | 198400 | 1984000
11 | 10% | 77% | 1984000 | 20236800 | 81.6% | Mes 11 | 198400 | 198400 | 1984000
12 | 8% | 85% | 1587200 | 21824000 | 88% | Mes 12 | 158720 | 158720 | 1587200
13 | 6% | 91% | 1190400 | 23014400 | 92.8% | Mes 13 | 119040 | 119040 | 1190400
14 | 4% | 95% | 793600 | 23808000 | 96% | Mes 14 | 79360 | 79360 | 793600 | 17756800
15 | 2% | 97% | 396800 | 24204800 | 97.6% | Mes 15 | 39680 | 39680 | 396800
16 | 1% | 98% | 198400 | 24403200 | 98.4% | Mes 16 | 19840 | 19840 | 198400
17 | 1% | 99% | 198400 | 24601600 | 99.2% | Mes 17 | 19840 | 19840 | 198400
18 | 1% | 100% | 198400 | 24800000 | 100% | Mes 18 | 19840 | 19840 | 198400 | 992000
540 dias | 100% |  | 24800000 |  |  |  |  | 2480000 | 24800000
[7 empty] | Suma: | 27280000
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 0
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 4960000 | 496000 | 595200 | 694400 | 992000 | 992000 | 1785600 | 1785600 | 1984000 | 1984000 | 1984000 | 1984000 | 1587200 | 1190400 | 793600 | 396800 | 198400 | 198400 | 198400 | 24800000
| 4960000 | 496000 | 595200 | 694400 | 992000 | 992000 | 1785600 | 1785600 | 1984000 | 1984000 | 1984000 | 1984000 | 1587200 | 1190400 | 793600 | 396800 | 198400 | 198400 | 198400 | 24800000
24800000
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Fisc CG2 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral Resquin. (80,9 Km)- Fiscalización
PLAZO: 18 MESES (540 dias) |  |  |  | LONGITUD: | 71 Ml
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2015-10-27 17:08
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 740250 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 672954.5455 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 0
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 0% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | Mes 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.5% | 2.5% | 16824 | 16824 | 2.5% | Mes 1 | 1682 | 1682 | 16824
2 | 3% | 5.5% | 20189 | 37013 | 5.5% | Mes 2 | 2019 | 2019 | 20189 | 37013
3 | 3.5% | 9% | 23553 | 60566 | 9% | Mes 3 | 2355 | 2355 | 23553
4 | 5% | 14% | 33648 | 94214 | 14% | Mes 4 | 3365 | 3365 | 33648
5 | 5% | 19% | 33648 | 127862 | 19% | Mes 5 | 3365 | 3365 | 33648
6 | 9% | 28% | 60566 | 188428 | 28% | Mes 6 | 6057 | 6057 | 60566
7 | 9% | 37% | 60566 | 248994 | 37% | Mes 7 | 6057 | 6057 | 60566
8 | 10% | 47% | 67295 | 316289 | 47% | Mes 8 | 6730 | 6730 | 67295
9 | 10% | 57% | 67295 | 383584 | 57% | Mes 9 | 6730 | 6730 | 67295
10 | 10% | 67% | 67295 | 450879 | 67% | Mes 10 | 6730 | 6730 | 67295
11 | 10% | 77% | 67295 | 518174 | 77% | Mes 11 | 6730 | 6730 | 67295
12 | 8% | 85% | 53836 | 572010 | 85% | Mes 12 | 5384 | 5384 | 53836
13 | 6% | 91% | 40377 | 612387 | 91% | Mes 13 | 4038 | 4038 | 40377
14 | 4% | 95% | 26918 | 639305 | 95% | Mes 14 | 2692 | 2692 | 26918 | 602292
15 | 2% | 97% | 13459 | 652764 | 97% | Mes 15 | 1346 | 1346 | 13459
16 | 1% | 98% | 6730 | 659494 | 98% | Mes 16 | 673 | 673 | 6730
17 | 1% | 99% | 6730 | 666224 | 99% | Mes 17 | 673 | 673 | 6730
18 | 1% | 100% | 6730 | 672954 | 100% | Mes 18 | 673 | 673 | 6730 | 33649
540 dias | 100% |  | 672954 |  |  |  |  | 67299 | 672954
[7 empty] | Suma: | 740253
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 2.7273
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18
LOCAL | 0 | 1682 | 2019 | 2355 | 3365 | 3365 | 6057 | 6057 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 5384 | 4038 | 2692 | 1346 | 673 | 673 | 673 | 67299
EXTERNO | 0 | 16824 | 20189 | 23553 | 33648 | 33648 | 60566 | 60566 | 67295 | 67295 | 67295 | 67295 | 53836 | 40377 | 26918 | 13459 | 6730 | 6730 | 6730 | 672954
45% Variable | 0 | 18506 | 22208 | 25908 | 37013 | 37013 | 66623 | 66623 | 74025 | 74025 | 74025 | 74025 | 59220 | 44415 | 29610 | 14805 | 7403 | 7403 | 7403 | 740253
total + 45%/18 | 0 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 740250
Anticipo | 164500 | [18 empty] | 164500
| 164500 | 59631 | 63333 | 67033 | 78138 | 78138 | 107748 | 107748 | 115150 | 115150 | 115150 | 115150 | 100345 | 85540 | 70735 | 55930 | 48528 | 48528 | 48528 | 1645003
1645000
164500
740250 |  | 41125
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Puentes G1 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Grupo 1: Paraguari - Misiones - Coordillera y San Pedro (405 ml)
PLAZO: 15 MESES (450 dias)
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2015-10-27 17:08
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 6885000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 6885000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 30
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 5
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 30% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 30% | 0% | 2065500 | 2065500 | 30% | Mes 0 | 206550 | 206600 | 2065500
1 | 2.5% | 2.5% | 120488 | 2185988 | 31.75% | Mes 1 | 12049 | 12050 | 120490
2 | 3% | 5.5% | 144585 | 2330573 | 33.85% | Mes 2 | 14459 | 14460 | 144590
3 | 3.5% | 9% | 168683 | 2499256 | 36.3% | Mes 3 | 16868 | 16870 | 168690
4 | 5% | 14% | 240975 | 2740231 | 39.8% | Mes 4 | 24098 | 24100 | 240980
5 | 5% | 19% | 240975 | 2981206 | 43.3% | Mes 5 | 24098 | 24100 | 240980
6 | 9% | 28% | 433755 | 3414961 | 49.6% | Mes 6 | 43376 | 43380 | 433760
7 | 10% | 38% | 481950 | 3896911 | 56.6% | Mes 7 | 48195 | 48200 | 481950
8 | 10% | 48% | 481950 | 4378861 | 63.6% | Mes 8 | 48195 | 48200 | 481950
9 | 11% | 59% | 530145 | 4909006 | 71.3% | Mes 9 | 53015 | 53010 | 530150
10 | 11% | 70% | 530145 | 5439151 | 79% | Mes 10 | 53015 | 53010 | 530150
11 | 10% | 80% | 481950 | 5921101 | 86% | Mes 11 | 48195 | 48200 | 481950
12 | 8% | 88% | 385560 | 6306661 | 91.6% | Mes 12 | 38556 | 38560 | 385560
13 | 6% | 94% | 289170 | 6595831 | 95.8% | Mes 13 | 28917 | 28920 | 289170
14 | 4% | 98% | 192780 | 6788611 | 98.6% | Mes 14 | 19278 | 19280 | 192780
15 | 2% | 100% | 96390 | 6885001 | 100% | Mes 15 | 9639 | 9639 | 96390
450 dias | 100% |  | 6885001 |  |  |  |  | 688579 | 6885040
[7 empty] | Suma: | 7573619
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 108.1818
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 2065500 | 120490 | 144590 | 168690 | 240980 | 240980 | 433760 | 481950 | 481950 | 530150 | 530150 | 481950 | 385560 | 289170 | 192780 | 96390 | 6885040
| 2065500 | 120490 | 144590 | 168690 | 240980 | 240980 | 433760 | 481950 | 481950 | 530150 | 530150 | 481950 | 385560 | 289170 | 192780 | 96390 | 6885040
6885040
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA:
PLAZO: 15 MESES (450 dias)
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2015-10-27 17:08
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 0 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 0 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 30
| MES/AÑO: | 2011-06-01 |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 5
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 30% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 30% | 0% | 0 | 0 | 0% | 2011-06-01 | 0 | 0 | 0
1 | 2.5% | 2.5% | 120488 | 120488 | 1.75% | 2011-07-02 | 12049 | 12050 | 120490
2 | 3% | 5.5% | 144585 | 265073 | 3.85% | 2011-08-02 | 14459 | 14460 | 144590
3 | 3.5% | 9% | 168683 | 433756 | 6.3% | 2011-09-02 | 16868 | 16870 | 168690
4 | 5% | 14% | 240975 | 674731 | 9.8% | 2011-10-03 | 24098 | 24100 | 240980
5 | 5% | 19% | 240975 | 915706 | 13.3% | 2011-11-03 | 24098 | 24100 | 240980
6 | 9% | 28% | 433755 | 1349461 | 19.6% | 2011-12-04 | 43376 | 43380 | 433760
7 | 10% | 38% | 481950 | 1831411 | 26.6% | 2012-01-04 | 48195 | 48200 | 481950
8 | 10% | 48% | 481950 | 2313361 | 33.6% | 2012-02-04 | 48195 | 48200 | 481950
9 | 11% | 59% | 530145 | 2843506 | 41.3% | 2012-03-06 | 53015 | 53010 | 530150
10 | 11% | 70% | 530145 | 3373651 | 49% | 2012-04-06 | 53015 | 53010 | 530150
11 | 10% | 80% | 481950 | 3855601 | 56% | 2012-05-07 | 48195 | 48200 | 481950
12 | 8% | 88% | 385560 | 4241161 | 61.6% | 2012-06-07 | 38556 | 38560 | 385560
13 | 6% | 94% | 289170 | 4530331 | 65.8% | 2012-07-08 | 28917 | 28920 | 289170
14 | 4% | 98% | 192780 | 4723111 | 68.6% | 2012-08-08 | 19278 | 19280 | 192780
15 | 2% | 100% | 96390 | 4819501 | 70% | 2012-09-08 | 9639 | 9639 | 96390
450 dias | 100% |  | 4819501 |  |  |  |  | 481979 | 4819540
[7 empty] | Suma: | 5301519
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 4819562.7273
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15
LOCAL | 0 | 12050 | 14460 | 16870 | 24100 | 24100 | 43380 | 48200 | 48200 | 53010 | 53010 | 48200 | 38560 | 28920 | 19280 | 9639
EXTERNO | 0 | 120490 | 144590 | 168690 | 240980 | 240980 | 433760 | 481950 | 481950 | 530150 | 530150 | 481950 | 385560 | 289170 | 192780 | 96390
| 0 | 132540 | 159050 | 185560 | 265080 | 265080 | 477140 | 530150 | 530150 | 583160 | 583160 | 530150 | 424120 | 318090 | 212060 | 106029
5301519
Formulas:
Mes 5 = [Mes 5, row above]+31
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion
Note on I79: Fijar la fecha de elaboracion

## Fisca PG1 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Grupo 1: Paraguari - Misiones - Coordillera y San Pedro (405 ml) Fiscalizacion
PLAZO: 15 MESES (450 dias)
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2015-10-27 17:08
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | #REF! | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | #REF! | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 0
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 5
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 0% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 2.5% | 2.5% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 3% | 5.5% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 2 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 3.5% | 9% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 3 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 5% | 14% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 4 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 5% | 19% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 5 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 9% | 28% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 6 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 10% | 38% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 7 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 10% | 48% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 8 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 11% | 59% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 9 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 11% | 70% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 10 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 10% | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 11 | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 8% | 88% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 12 | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 6% | 94% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 13 | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 4% | 98% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 14 | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 2% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 15 | #REF! | #REF! | #REF!
450 dias | 100% |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | Suma: | #REF!
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | #REF!
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15
LOCAL | 0 | [15 empty] | 0
EXTERNO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45% Variable | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
total + 45%/18 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Anticipo | #REF! | [15 empty] | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Puentes G2 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Grupo 2: Guaira - Alto Parana y Amambay (195 ml)
PLAZO: 20 MESES (600 dias)
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2015-10-27 17:08
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 3315000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 3315000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 10
| MES/AÑO: | 2011-12-01 |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 7
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 10% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 10% | 0% | 331500 | 331500 | 10% | 2011-12-01 | 33150 | 33150 | 331500
1 | 2% | 2% | 59670 | 391170 | 11.8% | 2012-01-01 | 5967 | 5967 | 59670
2 | 2.5% | 4.5% | 74588 | 465758 | 14.05% | 2012-02-01 | 7459 | 7459 | 74588
3 | 3% | 7.5% | 89505 | 555263 | 16.75% | 2012-03-03 | 8951 | 8951 | 89505
4 | 3.5% | 11% | 104423 | 659686 | 19.9% | 2012-04-03 | 10442 | 10442 | 104423
5 | 4% | 15% | 119340 | 779026 | 23.5% | 2012-05-04 | 11934 | 11934 | 119340
6 | 5% | 20% | 149175 | 928201 | 28% | 2012-06-04 | 14918 | 14918 | 149175
7 | 5% | 25% | 149175 | 1077376 | 32.5% | 2012-07-05 | 14918 | 14918 | 149175
8 | 6% | 31% | 179010 | 1256386 | 37.9% | 2012-08-05 | 17901 | 17901 | 179010
9 | 7% | 38% | 208845 | 1465231 | 44.2% | 2012-09-05 | 20885 | 20885 | 208845
10 | 8% | 46% | 238680 | 1703911 | 51.4% | 2012-10-06 | 23868 | 23868 | 238680
11 | 8% | 54% | 238680 | 1942591 | 58.6% | 2012-11-06 | 23868 | 23868 | 238680
12 | 7% | 61% | 208845 | 2151436 | 64.9% | 2012-12-07 | 20885 | 20885 | 208845
13 | 7% | 68% | 208845 | 2360281 | 71.2% | 2013-01-07 | 20885 | 20885 | 208845
14 | 6% | 74% | 179010 | 2539291 | 76.6% | 2013-02-07 | 17901 | 17901 | 179010
15 | 6% | 80% | 179010 | 2718301 | 82% | 2013-03-10 | 17901 | 17901 | 179010
16 | 5% | 85% | 149175 | 2867476 | 86.5% | 2013-04-10 | 14918 | 14918 | 149175
17 | 5% | 90% | 149175 | 3016651 | 91% | 2013-05-11 | 14918 | 14918 | 149175
18 | 4% | 94% | 119340 | 3135991 | 94.6% | 2013-06-11 | 11934 | 11934 | 119340
19 | 4% | 98% | 119340 | 3255331 | 98.2% | 2013-07-12 | 11934 | 11934 | 119340
20 | 2% | 100% | 59670 | 3315001 | 100% | 2013-08-12 | 5967 | 5967 | 59670
600 dias | 100% |  | 3315001 |  |  |  |  | 331504 | 3315001
[7 empty] | Suma: | 3646505
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 4.5455
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 331500 | 59670 | 74588 | 89505 | 104423 | 119340 | 149175 | 149175 | 179010 | 208845 | 238680 | 238680 | 208845 | 208845 | 179010 | 179010 | 149175 | 149175 | 119340 | 119340 | 59670 | 3315001
| 331500 | 59670 | 74588 | 89505 | 104423 | 119340 | 149175 | 149175 | 179010 | 208845 | 238680 | 238680 | 208845 | 208845 | 179010 | 179010 | 149175 | 149175 | 119340 | 119340 | 59670 | 3315001
3315001
OBRA:
PLAZO: 20 MESES (600 dias)
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2015-10-27 17:08
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 3315000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 3013636 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 10
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 1
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 10% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 10% | 0% | 301364 | 301364 | 9.091% | Mes 0 | 30136 | 30136 | 301364
1 | 2% | 2% | 59670 | 361034 | 10.89% | Mes 1 | 5967 | 5967 | 59670
2 | 2.5% | 4.5% | 74588 | 435622 | 13.14% | Mes 2 | 7459 | 7459 | 74588
3 | 3% | 7.5% | 89505 | 525127 | 15.84% | Mes 3 | 8951 | 8951 | 89505
4 | 3.5% | 11% | 104423 | 629550 | 18.99% | Mes 4 | 10442 | 10442 | 104423
5 | 4% | 15% | 119340 | 748890 | 22.59% | Mes 5 | 11934 | 11934 | 119340
6 | 5% | 20% | 149175 | 898065 | 27.09% | Mes 6 | 14918 | 14918 | 149175
7 | 5% | 25% | 149175 | 1047240 | 31.59% | Mes 7 | 14918 | 14918 | 149175
8 | 6% | 31% | 179010 | 1226250 | 36.99% | Mes 8 | 17901 | 17901 | 179010
9 | 7% | 38% | 208845 | 1435095 | 43.29% | Mes 9 | 20885 | 20885 | 208845
10 | 8% | 46% | 238680 | 1673775 | 50.49% | Mes 10 | 23868 | 23868 | 238680
11 | 8% | 54% | 238680 | 1912455 | 57.69% | Mes 11 | 23868 | 23868 | 238680
12 | 7% | 61% | 208845 | 2121300 | 63.99% | Mes 12 | 20885 | 20885 | 208845
13 | 7% | 68% | 208845 | 2330145 | 70.29% | Mes 13 | 20885 | 20885 | 208845
14 | 6% | 74% | 179010 | 2509155 | 75.69% | Mes 14 | 17901 | 17901 | 179010
15 | 6% | 80% | 179010 | 2688165 | 81.09% | Mes 15 | 17901 | 17901 | 179010
16 | 5% | 85% | 149175 | 2837340 | 85.59% | Mes 16 | 14918 | 14918 | 149175
17 | 5% | 90% | 149175 | 2986515 | 90.09% | Mes 17 | 14918 | 14918 | 149175
18 | 4% | 94% | 119340 | 3105855 | 93.69% | Mes 18 | 11934 | 11934 | 119340
19 | 4% | 98% | 119340 | 3225195 | 97.29% | Mes 19 | 11934 | 11934 | 119340
20 | 2% | 100% | 59670 | 3284865 | 99.09% | Mes 20 | 5967 | 5967 | 59670
600 dias | 100% |  | 3284865 |  |  |  |  | 328490 | 3284865
[7 empty] | Suma: | 3613355
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 271232.1818
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20
LOCAL | 30136 | 5967 | 7459 | 8951 | 10442 | 11934 | 14918 | 14918 | 17901 | 20885 | 23868 | 23868 | 20885 | 20885 | 17901 | 17901 | 14918 | 14918 | 11934 | 11934 | 5967 | 328490
EXTERNO | 301364 | 59670 | 74588 | 89505 | 104423 | 119340 | 149175 | 149175 | 179010 | 208845 | 238680 | 238680 | 208845 | 208845 | 179010 | 179010 | 149175 | 149175 | 119340 | 119340 | 59670 | 3284865
| 331500 | 65637 | 82047 | 98456 | 114865 | 131274 | 164093 | 164093 | 196911 | 229730 | 262548 | 262548 | 229730 | 229730 | 196911 | 196911 | 164093 | 164093 | 131274 | 131274 | 65637
3613355
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion
Note on I54: Fijar la fecha de elaboracion

## 12.8 Mantenimiento (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Mantenimiento Caminos Vecinales
PLAZO: 18 MESES (540 dias) |  |  |  | LONGITUD: | 71 Ml
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2015-10-27 17:08
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 764080 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 764080 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 20% | 0% | 152816 | 152816 | 20% | Mes 0 | 15282 | 15282 | 152816
1 | 2.5% | 2.5% | 15282 | 168098 | 22% | Mes 1 | 1528 | 1528 | 15282
2 | 3% | 5.5% | 18338 | 186436 | 24.4% | Mes 2 | 1834 | 1834 | 18338 | 186436
3 | 3.5% | 9% | 21394 | 207830 | 27.2% | Mes 3 | 2139 | 2139 | 21394
4 | 5% | 14% | 30563 | 238393 | 31.2% | Mes 4 | 3056 | 3056 | 30563
5 | 5% | 19% | 30563 | 268956 | 35.2% | Mes 5 | 3056 | 3056 | 30563
6 | 9% | 28% | 55014 | 323970 | 42.4% | Mes 6 | 5501 | 5501 | 55014
7 | 9% | 37% | 55014 | 378984 | 49.6% | Mes 7 | 5501 | 5501 | 55014
8 | 10% | 47% | 61126 | 440110 | 57.6% | Mes 8 | 6113 | 6113 | 61126
9 | 10% | 57% | 61126 | 501236 | 65.6% | Mes 9 | 6113 | 6113 | 61126
10 | 10% | 67% | 61126 | 562362 | 73.6% | Mes 10 | 6113 | 6113 | 61126
11 | 10% | 77% | 61126 | 623488 | 81.6% | Mes 11 | 6113 | 6113 | 61126
12 | 8% | 85% | 48901 | 672389 | 88% | Mes 12 | 4890 | 4890 | 48901
13 | 6% | 91% | 36676 | 709065 | 92.8% | Mes 13 | 3668 | 3668 | 36676
14 | 4% | 95% | 24451 | 733516 | 96% | Mes 14 | 2445 | 2445 | 24451 | 547080
15 | 2% | 97% | 12225 | 745741 | 97.6% | Mes 15 | 1223 | 1223 | 12225
16 | 1% | 98% | 6113 | 751854 | 98.4% | Mes 16 | 611 | 611 | 6113
17 | 1% | 99% | 6113 | 757967 | 99.2% | Mes 17 | 611 | 611 | 6113
18 | 1% | 100% | 6113 | 764080 | 100% | Mes 18 | 611 | 611 | 6113 | 30564
540 dias | 100% |  | 764080 |  |  |  |  | 76408 | 764080
[7 empty] | Suma: | 840488
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 0
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 152816 | 15282 | 18338 | 21394 | 30563 | 30563 | 55014 | 55014 | 61126 | 61126 | 61126 | 61126 | 48901 | 36676 | 24451 | 12225 | 6113 | 6113 | 6113 | 764080
| 152816 | 15282 | 18338 | 21394 | 30563 | 30563 | 55014 | 55014 | 61126 | 61126 | 61126 | 61126 | 48901 | 36676 | 24451 | 12225 | 6113 | 6113 | 6113 | 764080
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Fisc PG2 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Grupo 2: Guaira - Alto Parana y Amambay (195 ml) Fiscalizacion
PLAZO: 20 MESES (600 dias)
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2015-10-27 17:08
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | #REF! | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | #REF! | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 0
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 6
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 0% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 2% | 2% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 2.5% | 4.5% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 2 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 3% | 7.5% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 3 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 3.5% | 11% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 4 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 4% | 15% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 5 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 5% | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 6 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 5% | 25% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 7 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 6% | 31% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 8 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 7% | 38% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 9 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 8% | 46% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 10 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 8% | 54% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 11 | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 7% | 61% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 12 | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 7% | 68% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 13 | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 6% | 74% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 14 | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 6% | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 15 | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 5% | 85% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 16 | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 5% | 90% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 17 | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 4% | 94% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 18 | #REF! | #REF! | #REF!
19 | 4% | 98% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 19 | #REF! | #REF! | #REF!
20 | 2% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | Mes 20 | #REF! | #REF! | #REF!
600 dias | 100% |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | Suma: | #REF!
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | #REF!
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45% Variable | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
total + 45%/18 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Anticipo | #REF! | [20 empty] | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## MANT. 504,90 km (hidden)
RED DE CAMINOS Y PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO
Programa Nacional de Caminos Vecinales (PR-L1084)
Departamento |  | Tramos | Km | ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO
Caaguazú |  | Cruce PY13 - 3 de Febrero -Colonias Unidas | 42.86 | CONTRATO
|  | PY 13 - Tarumai - Carpa Cue - San Joaquín | 12.64
|  | Santa Rosa del Mbutuy - San Joaquin | 24.5
|  | Sub Total | 80
Caazapá |  | Boquerón - San Francisco | 26.38 | CONVENIO
|  | San Francisco - Buena Vista | 14.19
|  | San Francisco - San Juan Nepomuceno | 34.88
|  | Sub Total | 75.45
Canindeyu |  | Col. Fortuna - Col. Nueva Durango - Asentamiento Maracaná | 39.85 | CONTRATO
|  | Ruta 10 Araujo Cue | 27.55
|  | Luz Bella - Manduará - Yasy Cañy | 35.73
|  | 5.05 Colonia Santa Clara - La Paloma | 8.76
|  | Sub Total | 111.89
San Pedro |  | San Pablo - Estero Yetyty - Volendam | 26.48 | CONTRATO
|  | Nueva Germania - A° Ata - Takuaty | 70
|  | Lima - Quiindy | 24.07
|  | Quiindy Naranjito | 4.59
|  | Choré - Gral. Aquino | 54.5
|  | Choré - Cocuerá - San Pablo | 35.5
|  | Sub Total | 215.14
| TOTALES |  | 482.48
ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO - PRÉSTAMO BID PR-L1092
Programa Nacional de Caminos Vecinales (PR-L1092) | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIERO
Departamento | Distrito | Tramos | Longitud (Km) | Estrategia de Mantenimiento
CONCEPCIÓN |  | Tramo 1: Concepción - Ko'e Porá - Jhuguá Rivas | 25.072 | CONTRATO | AÑO 2017 | AÑO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL (US$)
|  | Tramo 2: Loreto - Empalme VI-402-b y Acceso a Culandrillo | 15.222 |  |  | AVANCE (km) | 131.1442 | 427.8162 | 684.5682 | 713.8682 | 713.8682
|  | Loreto – Jhuguá Po'i - Paso Barreto | 35.7 |  |  | DESEMBOLSO (US$) | 196716.27 | 641724.27 | 1026852.27 | 1070802.27 | 1063905.27 | 4000000.35
|  | Colonia Jorge Sebastián Miranda - Paso Barreto | 26.8 |  |  | ACUMULADO (US$) | 196716.27 | 838440.54 | 1865292.81 | 2936095.08 | 4000000.35
|  | Subtotal | 102.794
CANINDEYÚ |  | Ruta 10 - Colonia Guadalupe | 23.81 | CONVENIO
|  | Colonia Guadalupe - Camino 3 | 4.5402 |  |  | Costo de Mantenimiento
|  | Subtotal | 28.3502 |  | 131.1442 | (US$/km/año)
ALTO PARANÁ | Itakyry | Itakyry -Colonia Ykua Porá - Rancho Alegre - Nueva Conquista - Ruta 10 | 30 | CONTRATO | AÑO 2018 | 1500
|  | Supercarretera - Asentamiento Santa María - SECCIÓN 1 | 24.5
|  | Supercarretera - Asentamiento Santa María - SECCIÓN 2 | 24.26
|  | Subtotal | 78.76
CORDILLERA | Arroyos y Esteros | Ruta 3 - Cañada - Costa Pucú - Pirapomí | 10 | CONVENIO
|  | Subtotal | 10
CAAZAPÁ |  | Abaí - Tarumá - Tuna | 29.17 | CONTRATO
|  | Cruce Borda - San Agustín | 29.69
|  | Gral. Morínigo - San Antonio - Caazapá | 39.4
|  | Subtotal | 98.26
AMAMBAY |  | Fortuna Guazú - Cabecerita | 17.542 | CONVENIO
|  | Subtotal | 17.542 |  | 204.562
ITAPÚA | La Paz Jesus | La Paz - Jesús | 18 | CONVENIO | AÑO 2019
| Gral Artigas Fram | Gral. Artigas - Fram | 30.42
|  | Colonia Iruña-Maestro Fermín-Empalme Ruta Frutika-Mayor Otaño | 28.652
|  | Gral. Delgado-San Dionisio-Cristo Rey-Potrero Ybaté | 21.5
|  | Subtotal | 98.572
SAN PEDRO/ CANINDEYÚ | Gral Resquin | San Vicente - Aº Itanará | 20.62 | CONVENIO
| Villa Ygatimi Ype Jhu | Villa Ygatimi - Itanaramí - Ko'e Pora - Asentamiento Primavera - 8 de Diciembre | 50
|  | Subtotal | 70.62 |  | 169.192
|  | TOTAL (km) | 504.8982
|  | Mantenidos por Contrato | 279.814 | 55.42%
|  | Mantenidos por Convenio | 225.0842 | 44.58%
|  | Total | 504.8982 | 100%
CAMINOS A SER INCORPORADOS AL PR-L1092 (además de los 504,90 km)
Departamento | Distrito | Tramos | Longitud (Km) | Estrategia de Mantenimiento
AÑO 2018
SAN PEDRO |  | GRAL. RESQUÍN - SAN VICENTE | 42.5 | CONVENIO
|  | Subtotal1 | 42.5
CAAZAPÁ |  | CAAZAPA - COLONIA COSME | 22.3 | CONTRATO
|  | BOQUERON - BUENA VISTA | 27.31
| 22.3 | Subtotal2 | 49.61
|  | Subtotal | 92.11
AÑO 2019
GUAIRÁ |  | Potrero del Carmen - Río Tebicuarymí | 9.7 | CONVENIO
|  | Potrero del Carmen - Yroysá | 12.85
|  | Pireka - Fassardi | 19
| 19 | Itacurubi - Cerro Punta | 16.51
|  | Colonia Independencia - Natalicio Talavera | 12.4
|  | Itapé - Villarica | 17.1
| 17.1 | Subtotal | 87.56
AÑO 2020
CANINDEYÚ |  | YBY PYTA - CARUPERAMI - BRITEZ CUÉ | 29.3 | CONVENIO
|  | Subtotal | 29.3
| 29.3 | TOTAL A SER INCORPORADO (km) | 208.97
Note on C21: Diseño en eleaboracion

## CRONOG FISICO-FINANCIERO (hidden)
ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO - PRÉSTAMO BID PR-L1092
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIERO
AÑO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL (US$)
AVANCE (km) | 131.1442 | 427.8162 | 684.5682 | 713.8682 | 713.8682
DESEMBOLSO (US$) | 196716.27 | 641724.27 | 1026852.27 | 1070802.27 | 1063905.27 | 4000000.35
ACUMULADO (US$) | 196716.27 | 838440.54 | 1865292.81 | 2936095.08 | 4000000.35
Costo de Mantenimiento
(US$/km/año)
1500

## 12.3Mitigación (hidden)
1-PROGRAMA DE mitigacion de IMPACTOS DIRECTOS | Costos (US$)
Ø SUBPrograma DE Recomposición Paisajística | (*)
Ø SUBPrograma de Educación Ambiental e Higiene Laboral | (*)
Ø SUBPrograma de Señalización Ambiental | (*)
2-PROGRAMA DE mitigacion de IMPACTOS INDIRECTOS
Ø SUBPrograma de Educación Ambiental | 58900 | firma consultora | 3 meses despues de inicio de obra
Ø SUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL GERENCIAMIENTO AMBIENTAL | 40000 | firma consultora
Ø SUBPrograma de Generación de mANO DE OBRA LOCAL Y GENERO EN ZONA DEL EMPRENDIMIEnTO | 81000 | CCIN
Ø SUBprograma de APOYO a pueblos indigenas | 78300 | firma consultora
3- Programa de Monitoreo Hidrológico | 114000 | Convenios con DINAC
3- Programa DE MONITOREO DEL PLAN DE GESTION socio AMBIENTAL
Ø SUBPROGRAMA DE MONITOREO Y GESTION SOCIAL Ambiental | 98000 | Firma Consultora
Ø SUBprograma de Apoyo a la Supervisión AmbieNtal | 29800 | CCIN
COSTO TOTAL | 500000