SUMÁRIO

| 1- Apresentação e diretrizes | 09 |
| --- | --- |
| 2- Descrição do Programa | 10 |
| 2.1- Salvador Histórico dos Atrativos Turísticos | 10 |
| 2.2- Área de abrangência 2.3- Objetivos do PRODETUR Salvador | 14 16 |
| 2.4.1- Objetivo Geral | 16 |
| 2.4.2- Objetivos específicos | 16 |
| 3- Componentes do PRODETUR em Salvador | 17 |
| 3.1- Componentes I – Estratégia de Produto Turístico | 17 |
| 3.2- Componente II – Promoção Turística – Estratégica de Comercialização | 18 |
| 3.3- Componentes III – Fortalecimento Institucional | 19 |
| 3.4- Componentes IV – Conectividade de Apoio – Infraestrutura e Serviços Básicos | 19 |
| 3.5- Componente V – Gestão Ambiental | 20 |
| 4- Critérios Gerais de Elegibilidade dos Investimentos | 20 |
| 4.1- Elegibilidade e formulação de PDITS | 21 |
| 4.2- Elegibilidade e formulação de projetos de investimento | 22 |
| 4.3- Critérios Específicos de Elegibilidade | 23 |
| 5- Arranjo Institucional para execução do Programa | 25 |
| 5.1- Mutuário, Garantidor e Organismo Executor | 25 |
| 5.2- Organismo Executor | 25 |
| 5.3- Estrutura Organizacional | 25 |
| 5.4- Unidade de Coordenação do Programa (UCP) | 26 |
| 5.5- Funções da UCP | 26 |
| 5.6- Funções da Equipe da UCP | 28 |
| 5.7- Empresa Consultora de Apoio ao Gerenciamento do Programa | 33 |
| 5.8- Modelo de Execução Nível Estratégico Nível de Coordenação, Gestão, Execução e Apoio Administrativo Nível de Apoio à Execução Técnica | 34 36 36 37 |
| 5.9- Unidade de Apoio Técnico Específico à UCP | 41 |
| 6- Planejamento e gestão da execução do programa | 41 |
| 6.1- Planejamento da Execução do Programa | 41 |
| 6.1.1- Periodicidade | 41 |
| 6.2- Gestão Financeira da Execução do Programa | 42 |
| 6.3 - Plano Financeiro – PF | 42 |
| 6.3.1- Definição | 42 |
| 6.3.2- Objetivo geral do plano financeiro | 42 |
| 6.3.3- Objetivo específico do plano financeiro para desembolso do banco | 42 |
| 6.3.4- Plano financeiro detalhado | 42 |
| 6.3.5- Modelo para solicitar aditamentos ao BID | 43 |
| 6.3.6- Financiamento do BID e conciliação por método | 43 |
| 6.5- Execução financeira | 44 |
| 7- Normas e Procedimentos para Contratação de Obras e Serviços e Aquisições de Bens | 48 |
| 7.1- Plano de Aquisições | 48 |
| 7.1.1- Periodicidade | 48 |
| 7.2- Métodos de Aquisições, de Contratações e Revisões | 49 |
| 7.2.1- Aquisições de Bens e Contratação de Obras e Serviços (Exceto consultorias) | 49 |
| 7.2.1.1- Revisão pelo BID das Aquisições de Bens e Contratação de Obras e Serviços (Exceto consultorias) | 50 |
| 7.2.2 -Contratação de Consultores | 53 |
| 7.2.2.1- Revisão pelo BID da Seleção de Consultores | 54 |
| 7.3- Processos Licitatórios para o PRODETUR Nacional | 57 |
| 7.3.1- O Processamento das Licitações e Contratos | 57 |
| 8- Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa | 59 |
| 8.1- Marco de Resultados | 60 |
| 8.2- Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa – SGMAP | 60 |
| 8.2.1- Descrição do Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa | 61 |
| 8.2.2- Requisitos Básicos do SGMAP | 62 |
| 8.3 -Módulo do SGMAP | 63 |
| 9- Relatórios | 65 |
| 9.1- Relatórios de Planejamento, Andamento e Avaliação | 65 |
| 10- Controle Interno e Controle Externo da Execução do Programa | 66 |
| 10.1- Sistema de Informação Financeira e Controle Interno | 66 |
| 10.2 -Auditoria Externa | 67 |
| 10.3 -Tribunal de Contas do Município | 68 |
| 11- Validação, Revisão e Divulgação do Manual | 68 |
| 12-Instrumentos Legais | 68 |
| 12.1- De criação da UCP | 68 |
| 12.2- Termos de Cooperação | 68 |
| 13- Difusão de Resultados | 68 |
| 14- Validação, Revisão e Divulgação do Manual de Operações RELAÇÃO DE ANEXOS Anexo 1 – Contrato de Empréstimo Anexo 2 – Normas técnicas para execução das ações do Programa Anexo 2A – Fortalecimento Institucional Anexo 2B – Institucionalização e Funcionamento da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) Anexo 2C – Proteção e Recuperação Ambiental Anexo 2D – Recuperação de Patrimônio Histórico Anexo 2E – Gestão de Resíduos Sólidos Apêndice 2E.1 – Gestão de Resíduos Sólidos Anexo 2F – Transportes Apêndice 2F.1 – Transportes Anexo 2G – Requalificação Urbana Anexo 2H – Drenagem Anexo 2I – Programas de Gestão Ambiental Anexo 2J – Auditorias Ambientais Anexo 2K – Sinalização Turística Anexo 2L – Centro de Informações Turísticas Anexo 2M – Plano de Marketing Anexo 2N – Capacitação Profissional Anexo 2O – Supervisão de Obras Apêndice O.1 - Supervisão de Obras Anexo 3 – Manual de Planejamento e Gestão Socioambiental Anexo 4 - Plano Operacional Anual (POA) Anexo 5 – Normas e Procedimentos para Gestão Financeira Anexo 6 – Plano Financeiro Anexo 7 - Políticas de Aquisições do BID Anexo 8 - Plano de Aquisições (PA) Anexo 9 - Marco de Resultados Anexo 10 – Normas para Contratação de Auditorias Anexo 11 – Instrumentos Legais Anexo 12 – Termos de Cooperação Técnica | 69 |

LISTA DE FIGURAS E QUADROS

| FIGURAS |  |
| --- | --- |
| Figura 1: Área Turística Selecionada |  |
| Figura 2: Fluxograma para atualização de PDITS e elaboração da AAE. |  |
| Figura 3: Modelo de Gestão e Execução Figura 4: Rede de Relacionamento para Execução do Programa |  |
| Figura 5: Esquema de movimentação da entrada de recursos |  |
| Figura 6: Fluxograma de pagamento de serviços e consultoria |  |
| Figura 7: Fluxograma de fluxo financeiro do Programa Figura 8: Fluxograma de pedido de desembolso (Modalidade de Adiantamento do Fundo) |  |
| Figura 9: Fluxograma de pedido de desembolso (Modalidade de Adiantamento do Fundo) |  |
| Figura 10: Fluxograma de Pagamentos de Bens |  |
| Figura 11: Fluxograma de Pagamento (Obras e Serviços) |  |
| Figura 12: Licitação e Contratos de Contratação de Obras e Aquisições de Bens (Revisão ex-ante) |  |
| Figura 13: Licitação e contratos para contratação e aquisições de Bens (Revisão ex-post) |  |
| Figura 14: Licitação e contratos para serviços de Consultoria (Revisão ex-ante) |  |
| Figura 15: Licitações e contratos para serviços de Consultoria (Revisão ex-post) |  |
| Figura 16:Fluxograma do processo licitatório |  |
| Figura 17: Estrutura modular básico do SGMAP |  |
| Figura 18:Fluxograma de controles externos – Auditoria Externa |  |

| QUADROS |  |
| --- | --- |
| Quadro 1- Métodos de aquisição para bens, obras e serviços |  |
| Quadro 2: Métodos de aquisição previstos para consultorias |  |

LISTA DE SIGLAS

AAE - Avaliação Ambiental Estratégica

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento

CASA CIVIL – Gabinete da Casa Civil

COGEL – Companhia de Governança Eletrônica do Salvador

COMTUR – Conselho Municipal de Turismo

CONSULT – Conselho Consultivo do PRODETUR

CEL – Comissão Especial de Licitação

FGM – Fundação Gregório de Matos

FMLF – Fundação Mário Leal Ferreira

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

LIMPURB – Empresa de Limpeza Urbana Salvador

MTur – Ministério do Turismo

PDITS - Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável

PDDU – Plano de Desenvolvimento Urbano

PGM – Procuradoria Geral do Município

PNT – Plano Nacional de Turismo

PMS – Prefeitura Municipal de Salvador

POA – Plano Operacional Anual

PRODETUR – Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo

SECULT – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

SECIS – Secretaria Municipal da Cidade Sustentável

SEDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego

SEFAZ – Secretaria Municipal da Fazenda

SEMAN – Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade

SEMGE – Secretaria Municipal da Gestão

SEMOP – Secretaria Municipal da Ordem Pública

SEMPS – Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate a Pobreza

SEMUR – Secretaria Municipal da Reparação

SEMOP – Secretaria Municipal da Ordem Pública

SUCOM – Secretaria Municipal de Urbanismo

SUCOP – Superintendência de Conservação e Obras Públicas

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador

TDR – Termo de Referência

UCP – Unidade de Coordenação do Programa

# APRESENTAÇÃO E DIRETRIZES

O Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR é um programa que busca o desenvolvimento da atividade turística nos Estados brasileiros, de suas capitais e Municípios, com mais de um milhão de habitantes, cuja execução se dá por intervenções públicas através de projetos e ações que fortaleçam a atividade do turismo sustentável, constituindo-se dessa forma numa importante alternativa econômica geradora de emprego e renda, além de apoiar a implantação, recuperação ou adequação da infraestrutura pública e a sua conservação.

O presente Manual Operacional do Programa (MOP) estabelece os termos e condições que regem a execução do PRODETUR Nacional Salvador, parcialmente financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, por meio do Contrato de Empréstimo No. XXXX/OC – BR, firmado entre esse Banco e o Município de Salvador. Tem por finalidade contribuir ao cumprimento de seus objetivos, apresentando os procedimentos, mecanismos e regras aplicáveis. Integram esse manual seus anexos.

Este documento estabelece a estrutura organizacional e suas funções e define os níveis de responsabilidade das instituições e organismos envolvidos na implantação do Programa.

Este Manual Operacional será de uso obrigatório para todos os envolvidos na execução do Programa e no alcance de seus objetivos e resultados.

Havendo conflito entre o estabelecido neste Manual e o disposto no Contrato de Empréstimo e seus respectivos Anexos, prevalecerá o disposto neste último.

Quaisquer adequações de conteúdo do MOP deverão ser submetidas à avaliação e aprovação do BID.

As ações desenvolvidas no âmbito do Programa deverão seguir a seguinte normativa:

a. Contrato de Empréstimo BID N°. XXXX/OC-BR;

b. Normas  e políticas do BID;

c. O presente Manual Operacional e seus anexos.

# DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

2.1. O Turismo em Salvador

A Cidade do Salvador, a primeira capital da América Portuguesa, cidade fortaleza da Baía de Todos os Santos, tem como base sua importante representação na história do país, pois foi o berço do Brasil. Abriga no seu Centro Histórico o maior conjunto arquitetônico urbano da América Latina, ainda com o seu desenho original, sendo reconhecido pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade em 1985.

Para promover um maior desenvolvimento econômico e equidade social, o governo municipal priorizou o fomento do setor turístico (que representa de 2% a 2,5% do PIB municipal) no Plano Estratégico de Salvador, devido à capacidade que o setor tem demonstrado para gerar emprego formal. A taxa média de crescimento do emprego turístico formal nos últimos cinco anos em Salvador tem sido de 6,5% anuais (muito acima dos 3,7% anuais no restante das atividades econômicas), chegando a somar 113.937 empregos formais (7% do emprego formal total no município) (RAIS, 2013).

Com base nesta estratégia municipal, e de forma alinhada com as prioridades e diretrizes do planejamento turístico nacional e estadual, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT) elaborou o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) de Salvador, que definiu as áreas priorizadas para o turismo, inserindo-se no Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR Nacional), a ser parcialmente financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. O PDITS definiu, de forma participativa com os diferentes atores envolvidos, a estratégia de longo prazo para o alcance de um desenvolvimento turístico sustentável e socialmente inclusivo no município.

Salvador é uma cidade plural. Tornou-se um dos principais destinos turísticos do país, portal de entrada da maior baía do Brasil, a Baía de Todos-os-Santos, com 50 quilômetros de praias nas suas orlas oceânicas e da baía, somados à tradição da sua musicalidade e culinária, tendo a cultura e religiosidade como importantes elementos de sua identidade.  Possui importantes atrativos turísticos baseados no patrimônio histórico, valores artísticos, culturais e a beleza de sua costa.

Foi a primeira capital do Brasil, contando com um amplo patrimônio cultural (material e imaterial) reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pela UNESCO, como o Samba de Roda do Recôncavo Baiano e o maior centro histórico de estilo barroco da América Latina e do Caribe, conhecido como Pelourinho. A isso se soma sua forte cultura afrobrasileira, eventos populares célebres como o Carnaval de Salvador, uma das gastronomias típicas mais afamadas do Brasil, importantes manifestações religiosas, expressões artísticas e tradições culturais como a Capoeira e algumas das praias mais conhecidas da Bahia e do Nordeste.

O PDITS avalia o potencial que existe para incorporar melhor esses atrativos na atividade turística a fim de gerar mais empregos formais e beneficiar a comunidade afrodescendente, que representa mais de 80% da população de Salvador, sendo essa a cidade fora do continente africano com maior número de afrodescendentes no mundo. A renda média anual dos afrodescendentes no município é 55% inferior ao resto da população e sua taxa de desemprego 42% superior.

  - Área de Abrangência

O PRODETUR Salvador contemplará as seguintes áreas:

- Centro Antigo: Centro Histórico, Lapinha, Comércio, Barbalho, Macaúbas, Saúde, Nazaré, Tororó, Barris e Centro, ampliado com a inclusão de um trecho maior da Liberdade e Curuzu e da Avenida Sete de Setembro no trecho da Vitoria até o bairro da Graça onde se situa o Palacete das Artes - Museu Rodin.

- Orla da Baía de Todos-os-Santos: trecho do Farol da Barra até o final de São Tomé de Paripe.

- Orla Oceânica: trecho Farol da Barra até o final da Praia do Flamengo.

- Ilhas: Ilhas dos Frades, Ilha de Maré e Ilha de Bom Jesus.

- Parques: Parque de Pituaçu, Parque da Cidade, Parque São Bartolomeu e Parque Metropolitano Lagoa das Dunas e Abaeté.

A figura a seguir apresenta as localizações dessas regiões no mapa da cidade de Salvador:

Fonte: FEA – Fundação Escola de Administração da UFBA

Figura 1 – Área Turística Selecionada

  - Objetivos do PRODETUR Salvador

A Prefeitura Municipal destaca os seguintes objetivos decorrentes do seu acesso aos recursos de financiamento do PRODETUR Nacional:

    - Objetivo Geral

Incrementar o emprego e renda gerados pelo setor turístico para a população do Município de Salvador, em particular para a sua população afrodescendente.

    - Objetivo Específico

O objetivo específico do PRODETUR Salvador é incrementar o gasto turístico no Município, mediante o fomento do turismo cultural e de sol e praia, dirigido a segmentos de visitantes que procedam do sul e do centro do país, e do estrangeiro, e que se hospedam em hotéis.

# 3. COMPONENTES DO PRODETUR NACIONAL EM SALVADOR

Este capítulo reúne a descrição dos componentes do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR Nacional), em Salvador, suas bases conceituais, abrangência e descrição das ações e projetos a serem executados no Programa.

3.1.	Componentes I – Estratégia do Produto Turístico

Conceitualmente, o produto turístico relaciona-se diretamente com a motivação em viajar a um destino. Tem como base os atrativos (naturais e culturais, tangíveis ou intangíveis) que originam o deslocamento do turista a um espaço geográfico determinado, e inclui os equipamentos e serviços necessários para satisfazer a motivação da viagem e possibilitar o consumo turístico. Os produtos turísticos definem a distinção e o caráter do destino. Por isso, é importante desenvolver uma estratégia coerente onde se priorizam os produtos que melhor consolidem com maior eficiência a imagem de cada destino, gerando maior rentabilidade a curto, médio e longo prazo.

Nesse contexto, as atividades deste componente se concentrarão nos investimentos relacionados com o planejamento, a recuperação e a valorização dos atrativos turísticos públicos necessários para promover, consolidar ou melhorar a competitividade dos destinos em modalidades ou tipos específicos de turismo. O componente também integrará as ações destinadas a alinhar os investimentos privados em segmentos ou nichos estratégicos, bem como aquelas destinadas a melhorar a competitividade dos empresários turísticos, por meio do aprimoramento da organização setorial, da qualidade dos serviços e do acesso a fatores produtivos. O propósito deste componente é aumentar o gasto diário dos turistas que visitam a costa, além de gerar atividade turística em novas áreas do Município.

Ações financiáveis:

Este componente compreende o financiamento de estudos, projetos, obras e aquisição de bens para a realização dos seguintes temas e ações:

- Valorização e gestão de atrativos turísticos e criação de novos produtos: requalificação e dotação de praias e orlas marítimas; recuperação de patrimônio histórico; fortalecimento da gestão de uso público de áreas protegidas; implantação de sistemas de gestão de fluxos turísticos; programação de eventos, visitas e atividades em torno dos principais atrativos; qualificação de guias turísticos e fomento de técnicas e material interpretativo sobre os atrativos; etc.

- Adequação do espaço nos destinos como parte do produto turístico: tratamento paisagístico, melhoramento de mobiliário urbano; limpeza, ações integrais em bairros ou núcleos urbanos; recuperação de edifícios e fachadas, incluindo incentivos a proprietários privados; revalorização de imagem dos principais eixos comerciais e zonas centrais da cidade, etc.

- Integração da oferta existente: formulação e implantação de itinerários e roteiros turísticos temáticos; geração de redes de museus e centros de interpretação, pontos de informação e assistência ao turista; sinalização turística e interpretativa; etc.

- Gestão de qualidade: fomento a programas e sistemas de gestão e selos de qualidade etc.

- Política de investimento turístico e de apoio ao setor privado: estabelecimento ou revisão do conjunto de incentivos para investimento e fomento à criação de novos produtos e projetos empresariais; políticas e critérios para concessões turísticas; promoção do fortalecimento da base empresarial do setor turístico (apoio à consolidação de associações, geração de redes ou clubes de produto, etc.), diagnósticos, planos e implementação de formação e capacitação, estudos e viagens técnicas de “benchmarking”; exploração de parcerias mistas (público-privadas) para investimento, dinamização da atividade econômica em centros históricos, etc.

3.2.	Componente II – Promoção Turística – Estratégia de Comercialização

Este componente contemplará ações destinadas a fortalecer a imagem dos destinos turísticos e a garantir a eficiência e eficácia dos meios de comercialização escolhidos através da melhora dos processos de planejamento estratégico do marketing turístico sobre a base da elaboração de estudos de mercado do polo.

Ações financiáveis:

Este componente compreende o financiamento de estudos e aquisição de serviços para:

- Planos de marketing estratégicos e operacionais;

- Implantação de tecnologias avançadas de informação e comunicação para a comercialização de destinos e negócios turísticos;

- Criação de marcas (Branding) para posicionamento de destinos;

- Estímulo à criação de plataformas público-privadas de promoção e comercialização;

- Formulação e produção de materiais e eventos promocionais (folhetos, cartilhas, catálogos, anúncios, etc.) e eventos promocionais (seminários, feiras, campanhas, workshops, etc.).

3.3.	Componentes III – Fortalecimento Institucional

Este componente integrará ações orientadas a fortalecer a institucionalidade turística, por meio de mecanismos de gestão e coordenação em âmbito federal, estadual, local e do setor privado, e do apoio à gestão turística estadual e municipal (reestruturação de processos internos, equipamentos, desenvolvimento de softwares, capacitação e assistência técnica). Assim, o componente está orientado a melhorar as competências locais para planejar e gerir o desenvolvimento turístico; gerar os mecanismos necessários para a coordenação interinstitucional no setor público estadual e municipal; consolidar as associações dos grêmios turísticos e apoiar a gestão integral dos destinos turísticos, a fim de alcançar um desenvolvimento ordenado e de consenso do setor turístico.

Ações financiáveis:

Serão passíveis de financiamento as seguintes atividades:

- Estabelecimento de mecanismos de gestão e coordenação interinstitucionais e público-privados no nível de destinos (Destination Management Organisations);

- Desenvolvimento de contas satélite em turismo (nacional, regionais, sistemas de estatísticos, sistemas de informação e observatórios turísticos);

- Sistemas de acompanhamento de programas e de políticas de investimento público no setor.

- Apoio às unidades de gestão turística nos níveis estadual e municipal (atividades de reengenharia de processos de gestão turística e ambiental; assistência técnica para administrar obras turísticas sob sua jurisdição; cursos e treinamentos para capacitar profissionais nas áreas de planejamento, gestão e monitoramento da atividade turística, e sensibilização de comunidades locais sobre os benefícios e riscos da atividade turística);

- Elaboração de inventariação da oferta turística e elaboração de planos de gestão de destinos turísticos;

- Atualização das informações turísticas dos destinos incluindo bases cartográficas georreferenciadas.

3.4.	Componentes IV – Conectividade de Apoio – Infraestrutura e Serviços Básicos

Este componente integrará todos os investimentos em infraestrutura e de serviços não vinculados diretamente a produtos turísticos, mas necessários para gerar acessibilidade ao destino e dentro dele (infraestrutura de acesso e transporte) e satisfazer as necessidades básicas do turista durante sua estada, em termos de água, saneamento, energia, telecomunicações, saúde e segurança. Assim, este componente está dirigido a melhorar a acessibilidade e conectividade dos destinos selecionados, facilitando a chegada e o deslocamento dos visitantes e a geração de circuitos e corredores turísticos, assim como a prover os serviços públicos adequados para atender às necessidades dos turistas durante sua estadia.

Ações financiáveis:

O componente compreende o financiamento de projetos e obras, e aquisição de bens, relacionados às seguintes atividades:

- Sistemas de disposição final de resíduos sólidos.

3.5.	Componente V - Gestão Socioambiental

Este componente será dirigido à proteção dos recursos naturais e culturais, que constituem a base da atividade turística, além de prevenir e minimizar os impactos ambientais e sociais que os diversos investimentos turísticos possam gerar. Tentar desenvolver políticas e atividades proativas que ajudem para a valorização do patrimônio e a inclusão social.

Ações financiáveis:

Serão passíveis de financiamento as seguintes atividades:

- Inclusão econômica, cultural e social da população afrodescendente por meio de atividades culturais e econômicas relacionadas ao turismo.

- Revitalização ambiental e turística de áreas protegidas e/ou áreas de especial valor

e interesse natural nas áreas turísticas, por meio do replantio da vegetação nativa.

- Ações para gestão ambiental costeira nas áreas turísticas, inclusive apoio para a certificação das praias.

- Implementação de ações relacionadas com as recomendações apontadas na Avaliação Ambiental Estratégica e no Plano de gestão Socioambiental do Programa.

4. CRITÉRIOS GERAIS DE ELEGIBILIDADE DOS INVESTIMENTOS

O financiamento de atividades e investimentos deve estar contemplado no plano de investimentos de um PDITS previamente validado pelo BID. Os investimentos relativos a cada projeto deverão ser viáveis do ponto de vista técnico, econômico, financeiro, ambiental, social, institucional, de acordo com os requerimentos específicos estabelecidos nos anexos técnicos (Anexos 2) e no Manual de Planejamento e Gestão Socioambiental (Anexo 3) deste Manual de Operações do Programa (MOP) e cumprir com os critérios de elegibilidade que estão apresentados a seguir. Além disso, o Programa estabelece condições especiais de execução de determinados tipos dos investimentos que são obrigatórias, especificadas no contrato de empréstimo.

As ações que gerem um ativo a ser gerenciado ou um passivo a ser administrado devem conter Plano de Gestão, contratado antes do financiamento da ação, especificando qual a responsabilidade de cada ente envolvido e como se dará a sustentabilidade do investimento após o término da ação.

As ações só podem ser executadas se constarem no Plano de Operações Anual (POA) e estiverem previstas no Plano de Aquisições do período. Além disso, deverão estar descritas no Marco de Resultados, com suas metas, linha de base e metas anuais de acompanhamento.

O Projeto de Fortalecimento da Gestão Municipal receberá tratamento especial e deve, sempre que necessário, preceder a implantação das ações do Programa de titularidade municipal.

4.1. Elegibilidade do Município de Salvador

Para participar do Programa, o município precisa:

- Ter realizado, em conformidade com a metodologia definida no Anexo 2A, a discussão e elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável – PDITS, de forma a apresentar suas sugestões de ações para o município do qual faz parte e ter priorizado as ações de maior impacto e urgência para o seu desenvolvimento, a serem financiadas pelo Programa;

- Firmar e colocar em vigência os Termos de Cooperação Técnica nos termos acordados entre a SECULT e os demais parceiros da PMS, comprometendo-se com as condições estabelecidas neste Manual de Operações e consignadas nos seus anexos;

- Implantar as recomendações oriundas das ações de Fortalecimento Institucional contratadas por este programa, sem o que se tornarão inelegíveis às ações de outros componentes até a regularização de sua situação;

- Cumprir com as normas estabelecidas neste Manual de Operações e nos anexos deste documento, sem o que se tornarão inelegíveis às ações do programa até a regularização de sua situação.

4.2. Elegibilidade e formulação de projetos de investimento

  - Durante a execução, a SECULT, por meio da Unidade de Coordenação do Programa (UCP), em coordenação com os órgãos setoriais participantes da execução do Programa, deverá preparar a documentação técnica e o plano anual de aquisições dos projetos e atividades financiáveis.

  - Os critérios relativos à preparação dessa documentação técnica de estudos e projetos estão contemplados: nos termos de referência básicos para sua contratação e para os estudos de viabilidade e projetos executivos de obras de infraestrutura, e nas especificações técnicas para bens a serem adquiridos, conforme os requerimentos detalhados nos anexos técnicos para cada setor que integram o Anexo 2 deste Manual.

  - Formulado o respectivo projeto, a UCP PRODETUR Salvador deverá apresentar ao BID a correspondente documentação técnica e as evidências de cumprimento dos critérios de elegibilidade dos investimentos. Para serem considerados elegíveis e financiáveis, os projetos devem, portanto, cumprir com os seguintes requisitos:

- Integrar o PDITS previamente validado pelo BID;

- Ter seu respectivo Marco de Resultados individual com os indicadores de referência (linhas de base) especificados demonstrando sua relação com os objetivos da operação contratada;

- Cumprir os critérios e procedimentos de viabilidade técnica, institucional, financeira, socioeconômica e ambiental constantes dos respectivos anexos técnicos que integram o Anexo 2 deste Manual. A análise da viabilidade econômica dos investimentos deverá contemplar de forma explícita as variáveis como o aumento no número de turistas atribuível às ações propostas, as variações geradas pelo peso relativo da procedência dos turistas (estrangeiros vs. nacionais) nos gastos turísticos e em seu valor agregado.

  - Para as obras de infraestrutura são requeridos adicionalmente:

- Apresentação de documentação técnica, incluindo o relatório ambiental, objeto de consulta pública, evidenciando o cumprimento com o exigido pela legislação brasileira e as políticas de salvaguardas ambientais e sociais do BID (ver Anexo 3, Manual de Planejamento e Gestão Socioambiental);

- Evidência de atendimento aos requisitos técnicos e legais do Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado e/ou Município, além de contar com todas as autorizações vigentes necessárias (licenças ambientais, autorização de corte de vegetação, outorga de água, quando couber) e adoção de todas as medidas necessárias para a proteção ambiental.

- Apresentação de plano de reassentamento, de acordo com a política operacional do BID, sempre que o projeto requeira qualquer deslocamento involuntário de pessoas.

- Apresentação de plano adequado para recuperação de custos, incluindo medidas apropriadas para gerar recursos que cubram todos os custos de administração, operação e manutenção, além do serviço da dívida, quando for o caso, e medidas de prevenção ou mitigação socioambiental.

4.3. Critérios Específicos de Elegibilidade

  - Os critérios que deverão ser obrigatoriamente considerados para tornar as atividades e projetos elegíveis para financiamento no âmbito do Programa estão contemplados nos requerimentos detalhados nos anexos técnicos para cada setor que integram o Anexo 2 deste Manual, como a seguir relacionados, por componente.

### Critérios Específicos de Elegibilidade para investimentos em “Produto Turístico socialmente inclusivo”

  - O financiamento de Projetos de Recuperação de Patrimônio Histórico deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2D deste Manual de Operações do Programa;

  - O financiamento de Projetos de Requalificação Urbana deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2G deste Manual;

  - O financiamento dos Projetos de Sinalização Turística deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2K deste Manual;

  - O financiamento dos projetos de capacitação profissional deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2N deste Manual.

### Critérios Específicos de Elegibilidade para investimentos em “Promoção Turística”

  - Deve ser contratado, a priori, apenas um Plano de Marketing abarcando o município, e este plano conterá a indicação da atuação do PRODETUR Salvador em áreas contempladas, além de uma estratégia para fortalecer as ações comuns entre o PRODETUR Salvador e o PRODETUR Baia de Todos-os-Santos do Governo do Estado;

  - As ações de comercialização devem, sempre que possível, envolver a discussão e a participação do trade turístico;

  - O financiamento dos Planos de Marketing deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2M deste Manual.

  - O financiamento de implantação de sistema de informação e orientação turística deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2L deste Manual.

### Critérios Específicos de Elegibilidade para “Fortalecimento Institucional”

  - O financiamento de Planos de Fortalecimento Institucional deverá obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2A deste Manual;

  - O funcionamento da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2B deste Manual.

### Critérios Específicos de Elegibilidade para investimentos em “Conectividade e apoio ao Turismo”

O financiamento de projetos de gestão de resíduos sólidos para o município elegíveis deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2E e seu Apêndice E.1, deste Manual.

  - O financiamento de projetos na área de transportes, quando couber (rodovias, pontes, viadutos, passarelas, ciclovias, sistemas viários urbanos, estacionamentos, atracadouros, entre outros) deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2F e seu Apêndice F.1, deste Manual.

- O financiamento de projetos de Drenagem Urbana deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2H deste Manual;

### Critérios Específicos de Elegibilidade para o Componente “Gestão Ambiental”

  - O financiamento de projetos de Proteção e Recuperação Ambiental deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2C deste Manual;

  - O financiamento de programas de Gestão Ambiental deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2I deste Manual;

  - O financiamento das Auditorias Ambientais deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2J deste Manual.

# 5. ARRANJO INSTITUCIONAL PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA

5.1. Mutuário do Empréstimo e Garantidor da Operação

O mutuário do empréstimo será o Município de Salvador e o garantidor a República Federativa do Brasil.

5.2. Organismo Executor

A Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Salvador (SECULT) será o organismo executor do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR Salvador, onde será constituída a Unidade da Coordenação do Programa (UCP).

5.3. Unidade de Coordenação do Programa (UCP)

A UCP está vinculada diretamente ao Gabinete do Secretário Municipal de Cultura e Turismo, que contará com os técnicos que integrarão a equipe da UCP para a execução do Programa, bem como para a integração e articulação dos diversos órgãos participantes.

A UCP deverá ser instituída por meio de ato legal do Município e será responsável pela coordenação geral do Programa e pela sua efetiva execução, servindo como organismo de ligação entre o Município de Salvador, o BID e demais organizações públicas e privadas participantes.

A organização institucional para a execução do Programa terá o órgão executor apoiado tecnicamente pelos diferentes órgãos que compõem a administração do governo municipal, envolvidos com as distintas ações a serem financiadas, incluindo as demais áreas da SECULT.

Sendo assim, a UCP deverá desempenhar as funções de coordenação geral da execução, que abrange o planejamento, a administração orçamentária e contábil-financeira, o monitoramento, o controle e a avaliação do Programa.

Para apoiar a UCP, deverá ser contratada uma empresa de consultoria especializada de apoio técnico e gerencial, além de empresa para a supervisão e fiscalização de obras. Deverá também ser contratada uma empresa de auditoria externa para a execução do programa.

  - Unidade de Coordenação do Programa (UCP)

### A estrutura básica da UCP compõe-se de:

### Coordenador Geral, especializado em coordenação de execução de programas dessa natureza;

### Especialista em Turismo, para atuação nos processos relacionados com o planejamento, a programação, a contratação e execução de atividades de natureza turística, em particular os investimentos que integram o componente de desenvolvimento turístico;

### Especialista em Fortalecimento Institucional, responsável por executar os projetos relacionados ao componente de fortalecimento institucional do Programa, como diagnósticos, planos e capacitações;

### Gerente de Projetos e Obras, para atuar nas áreas de arquitetura, engenharia e urbanismo, na gestão, administração e execução do planejamento, contratação e execução de obras e serviços dos investimentos relacionados ao componente de infraestrutura e serviços básicos;

### Especialista Social, responsável por executar os projetos relacionados ao componente de gestão social, assim como acompanhar os demais projetos realizados pela UCP, com atenção para as salvaguardas das questões sociais;

### Especialista Ambiental, responsável por executar os projetos relacionados ao componente de gestão socioambiental, assim como acompanhar os demais projetos realizados pela UCP, com atenção para as salvaguardas das questões ambientais e sociais;

### Gerente Administrativo-Financeiro, para atuação na gestão administrativa e financeira do Programa, relacionada tanto com os procedimentos decorrentes do contrato de empréstimo, como as rotinas relativas ao funcionamento público municipal;

### Gerente de Aquisições, Contratos e Convênios, que deverá se encarregar das ações necessárias para a realização de todas as aquisições de bens e serviços, incluindo consultorias e contratação de obras a serem executadas, tanto com recursos do empréstimo como da contrapartida;

### Assessor de Monitoramento e Avaliação, para atuar na programação, monitoramento e avaliação da execução dos projetos desenvolvidos, assim como monitorar e avaliar os resultados esperados e o desempenho geral do Programa;

### Assessor Administrativo, que deverá apoiar os demais integrantes da UCP nos assuntos relacionados aos aspectos administrativos da execução do Programa, como tramitação e arquivamento da documentação.

  - Funções da UCP

A UCP tem por finalidade a implantação das ações resultantes da celebração, aplicação e execução de convênios, contratos e outros acordos que a Prefeitura Municipal do Salvador e instituições ou entidades públicas ou privadas nacionais e internacionais, promovendo sua articulação com os programas, projetos e atividades desenvolvidas por outros órgãos ou entidades públicas federais, estaduais e municipais, na realização do PRODETUR Nacional.

Sendo assim, a UCP deverá desempenhar as funções de coordenação geral da execução, que abrange o planejamento, as atividades técnicas, a administração orçamentária e contábil-financeira, o monitoramento, o controle e a avaliação do Programa.

Para caracterizar as funções específicas da UCP na execução do Programa, estão apresentadas a seguir as que deverão ser exercidas pela equipe designada:

- Coordenar, administrar e supervisionar a execução do Programa, com base no contrato de empréstimo firmado entre o Município de Salvador, como Mutuário, e o BID;

- Representar o Mutuário junto ao BID, bem como junto aos órgãos de controle interno e externo, às auditorias do BID e à empresa contratada para realizar as auditorias do Programa;

- Revisar o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS, quando for o caso;

- Elaborar e encaminhar ao BID o Plano Operacional Anual (POA) e o Plano de Aquisições (PA), nos prazos estipulados contratualmente;

- Adotar o Manual de Operações do Programa;

- Acompanhar o processo técnico de preparação, análise e aprovação dos projetos setoriais;

- Encaminhar ao BID os projetos, estudos e documentos de licitação que requeiram a sua não-objeção prévia;

- Elaborar e encaminhar as propostas orçamentárias anuais do Programa às áreas competentes;

- Fornecer, na ocasião da elaboração das propostas orçamentárias anuais do Município do Salvador, as informações necessárias à alocação dos recursos orçamentários de contrapartida;

- Assegurar o apoio técnico e operacional ao Conselho Municipal do Turismo (COMTUR);

- Promover o fortalecimento Institucional da SECULT e das demais instituições envolvidas com o Programa, no que couber;

- Preparar os processos licitatórios no âmbito do Programa, acompanhar o processo e solicitar a não objeção do BID, conforme for o caso;

- Encaminhar ao BID as solicitações de desembolsos de recursos do financiamento, juntamente com a respectiva documentação comprobatória;

- Elaborar a programação financeira e solicitar a liberação de recursos da contrapartida local às áreas competentes;

- Comprovar os gastos elegíveis de contrapartida;

- Propor à SECULT os instrumentos para a formalização das participações das instituições envolvidas na execução das ações do Programa, quando oportuno;

- Monitorar o cumprimento dos contratos de serviços e obras constantes do Programa, a fim de identificar as ocorrências capazes de provocar atrasos ou distorções no avanço físico-financeiro do Programa;

- Promover a participação da sociedade civil na avaliação dos resultados parciais dos projetos e avanços durante a execução;

- Manter os registros financeiros e contábeis adequados que permitam identificar apropriadamente os recursos do empréstimo e de outras fontes do Programa;

- Elaborar e encaminhar ao BID os Relatórios de Progresso, Demonstrativos Financeiros Anuais Auditados e demais documentos do Programa, segundo as disposições do respectivo Contrato de Empréstimo;

- Garantir os meios e as condições necessárias de apoio técnico para a análise e o monitoramento das ações, propostas e produtos relacionados com a execução do Programa;

- Recepcionar, coordenar, acompanhar e assessorar as missões de supervisão do BID e as visitas das auditorias externas;

- Prestar contas aos órgãos e entidades fiscalizadores do Município do Salvador, aos auditores externos do Programa, quando couber, e ao BID;

- Comprovar a posse legal dos terrenos onde serão construídas as obras, de acordo com o Contrato de Empréstimo e coordenar com os órgãos responsáveis a gestão das autorizações, aprovações de direito de servidão ou uso que os projetos requeiram;

- Conceder livre acesso às áreas onde estão sendo construídas as obras aos fornecedores, empreiteiros, representantes do BID e auditores externos;

- Alimentar o Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa, no que lhe couber;

- Manter registro anual de visitantes e da receita gerada como resultado de cada um dos investimentos financiados com recursos do Programa; e

- Promover e divulgar as ações do Programa; e

- Outras atividades vinculadas à administração geral do Programa.

  - Funções da Equipe da UCP

Os componentes da estrutura básica da UCP terão que promover e garantir a observância das normas e padrões estabelecidos no contrato de empréstimo e no Manual de Operações do Programa e nas normas pertinentes, bem como a supervisão técnica relativa à implantação das ações recorrentes, visando o alcance das metas definidas através das seguintes atribuições:

- Coordenador Geral

### Planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução das ações e atividades definidas no âmbito do PRODETUR;

### Coordenar e orientar a equipe integrante da UCP, promovendo o alcance das metas previstas e garantindo a observância dos padrões e normas estabelecidos no contrato de empréstimo e no Manual de Operações do Programa;

### Representar a UCP nos relacionamentos institucionais necessários à adequada implantação do Programa;

### Constituir-se em interlocutor formal nos relacionamentos técnicos e operacionais com o BID para os assuntos do Programa;

### Articular-se com os órgãos municipais do Planejamento e da Fazenda para a necessária tramitação dos assuntos relacionados, respectivamente, aos requerimentos orçamentários e financeiros do Programa;

### Mobilizar os órgãos participantes das ações do Programa visando ao adequado envolvimento na sua execução;

### Operacionalizar os processos de avaliação periódica do desempenho dos integrantes da equipe da UCP e tomar medidas gerenciais voltadas para a superação das deficiências detectadas;

### Aprovar as licitações referentes a aquisições de bens e execução de obras e serviços;

### Firmar contratos de aquisições de bens e de execução de obras e serviços;

### Manter programas permanentes de capacitação profissional dos integrantes da equipe da Unidade, visando ao aperfeiçoamento no cumprimento das respectivas atribuições;

### Elaborar informes periódicos sobre as atividades desenvolvidas pela UCP;

- Aferir a disponibilização dos meios técnicos e logísticos necessários ao bom desempenho dos membros da UCP e demais profissionais relacionados com o PRODETUR;

- Supervisionar as atividades das unidades divisionais integrantes da UCP, buscando criar sinergias nos trabalhos por elas desenvolvidos;

- Garantir a realização dos processos de avaliação periódica do desempenho dos integrantes da UCP e tomar medidas gerenciais voltadas para a superação das deficiências detectadas;

### Coordenar todas as ações relacionadas com o sistema de monitoramento e avaliação do programa, a partir da consolidação dos indicadores de impactos estratégicos; e

### Elaborar e submeter ao titular do órgão executor do Programa o relatório anual de gestão da UCP.

- Especialista em Turismo

### Assessorar o Coordenador Geral, no campo do desenvolvimento dos produtos turísticos, qualificação e capacitação profissional, fortalecimento institucional e de comercialização;

### Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades relativas a estudos, planos e projetos de desenvolvimento dos produtos turísticos, qualificação e capacitação profissional, fortalecimento institucional e de comercialização, garantindo a observância das normas estabelecidas no contrato de empréstimo e no Manual de Operações do Programa, bem como a supervisão técnica relativa à implantação das ações recorrentes, visando o alcance das metas definidas;

### Propor, dentro dos objetivos do Programa, as estratégias de execução das ações da atividade turística nas localidades selecionadas;

### Definir a modelagem técnica, supervisionar, acompanhar e avaliar os projetos relacionados aos componentes de desenvolvimento de produtos turísticos e comercialização do Programa;

### Gerenciar a implantação das ações relativas ao desenvolvimento dos produtos turísticos, qualificação e capacitação profissional, e de comercialização do Programa;

### Coordenar, supervisionar e avaliar as ações relacionadas com a recuperação dos valores e atrativos turísticos para impulsionar, consolidar e melhorar a competitividade dos destinos em modalidades de turismo específicas;

### Analisar e elaborar planos para o desenvolvimento do turismo, baseando-se em fatores sociais, culturais e econômicos presentes em cada região;

### Coordenar e orientar projetos de treinamento e/ou aperfeiçoamento de pessoal, em nível técnico ou de prestação de serviços;

### Coordenar, orientar e implantar o fortalecimento institucional, em conjunto com o especialista em Fortalecimento Institucional, a fim de consolidar a atividade turística nos municípios que possuem localidades turísticas;

### Acompanhar a fiscalização dos serviços de desenvolvimento dos produtos turísticos, qualificação e capacitação profissional, fortalecimento institucional e de comercialização;

### Orientar, supervisionar e acompanhar, juntamente com demais integrantes da UCP, a elaboração dos produtos que compõem a Matriz de Investimentos do Programa;

### Alimentar o Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa, no que lhe couber;

### Orientar a empresa de apoio técnico e gerencial dos TDRs e participar das reuniões de validação desses, por ela elaborados, quando convocado;

### Coordenar as ações de monitoramento dos indicadores de impactos estratégicos relacionados com as ações do setor de turismo, como parte do sistema de monitoramento e avaliação do programa; e

### Elaborar pareceres técnicos em sua área de competência.

- Gerente de Projetos e Obras

### Assessorar o Coordenador Geral no campo de projetos e obras de arquitetura, engenharia e urbanismo, incluindo os de patrimônio histórico e cultural;

- Assessorar o especialista em turismo, no campo de projetos e obras de arquitetura, engenharia e urbanismo, relacionados com o desenvolvimento de produtos turísticos;

- Promover a observância das normas e padrões estabelecidos no contrato de empréstimo e no Manual de Operações do Programa, e as normas técnicas pertinentes, bem como a supervisão técnica relativa à implantação das ações recorrentes, visando o alcance das metas definidas;

- Orientar, analisar e aprovar os projetos de arquitetura, urbanismo e engenharia, desenvolvidos no âmbito do programa, garantindo o cumprimento às normas e legislações, em especial às de proteção ambiental, acessibilidade, proteção e manutenção do patrimônio histórico cultural e respectivos processos de licenciamento;

### Supervisionar, acompanhar e avaliar a elaboração de projetos referentes às obras e aos serviços de arquitetura, engenharia e urbanismo;

### Aprovar os projetos de arquitetura, urbanismo e engenharia desenvolvidos no âmbito do Programa;

### Coordenar, supervisionar e avaliar a elaboração de orçamentos e especificações técnicas, quando couber;

### Articular-se com as autoridades responsáveis pelo patrimônio histórico e cultural, no que diz respeito aos processos de licenciamento referentes às intervenções previstas nos componentes do Programa, quando couber;

- Acompanhar e assegurar a aprovação dos projetos referentes às obras e aos serviços de arquitetura, engenharia e urbanismo integrantes do programa, junto às diversas instâncias envolvidas no processo, para os devidos licenciamentos;

- Acompanhar as atividades desenvolvidas pela empresa Supervisora e Fiscalizadora de Obras, garantindo a execução fiel do contrato;

- Analisar os relatórios emitidos pela Supervisora e Fiscalizadora de Obras, emitir parecer sobre a elaboração dos produtos e medições de serviços e obras, antes da emissão da nota fiscal/fatura pelos diversos fornecedores que serão contratados no âmbito do Programa;

### Gerenciar a implantação das ações relativas à arquitetura, urbanismo e engenharia desenvolvidas no Programa;

- Administrar os contratos no tocante aos prazos de execução;

### Coordenar a supervisão das obras e serviços de engenharia;

- Prover ao Coordenador Geral da UCP de informações atualizadas sobre o andamento dos projetos e obras integrantes do Programa;

- Manter registros e toda documentação referente aos projetos e obras da matriz de investimentos, de forma sistematizada e informatizada, no que couber;

- Acompanhar a execução de todas as ações previstas no plano de mitigação, no que diz respeito às áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo;

- Coordenar as ações de monitoramento dos indicadores de impactos estratégicos relacionados com as ações de arquitetura, urbanismo e engenharia, como parte do sistema de monitoramento e avaliação do programa;

- Alimentar o Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa, no que lhe couber;

- Orientar a empresa de apoio técnico e gerencial na elaboração dos TDRs e participar das reuniões de validação desses, por ela elaborados, quando convocado;

- Participar, juntamente com a empresa de apoio técnico e gerencial, de todas as atividades que envolvam projetos e obras de engenharia, arquitetura e urbanismo;

### Elaborar pareceres técnicos em sua área de competência; e

- Elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas pelo Programa, em sua área de competência.

- Especialista Social

- Assessorar o Coordenador Geral, no campo dos temas sociais do projeto, atuando como gestor dos projetos;

- Identificar, reconhecer e registrar os impactos previstos e não previstos do Programa e, em conjunto com os agentes envolvidos, como o BID, secretarias municipais relacionadas com os aspectos sociais, entre outros, desenhar as medidas mitigadoras dos impactos identificados;

- Implementar os planos desenhados para mitigação dos impactos oriundos das obras e outras atividades planejadas no Programa;

- Atuar como ponto focal de dialogo entre a Prefeitura, o BID e as comunidades e outras populações afetadas pelo Programa;

- Desenhar planos de: (i) comunicação, que contem com um sistema de receber, monitorar, e resolver queixas e reclamações; (ii) deslocamento econômico; (iii) sistema de gestão socioambiental;

- Implementar e monitorar a efetividade dos planos desenhados com os indicadores incluídos nos planos particulares;

- Manter informadas as comunidades vulneráveis afetadas (comerciantes informais e formais, barraqueiros, ambulantes, e outras) por meio de reuniões, consultas públicas, e audiências regulares;

- Apresentar às comunidades informações dos impactos da obra e as medidas mitigadoras;

- Facilitar o acompanhamento da população afetada;

### Elaborar pareceres técnicos em sua área de competência; e

- Elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas pelo Programa, em sua área de competência.

- Especialista Ambiental

- Assessorar o Coordenador Geral nos assuntos de natureza socioambiental e coordenar as ações de meio ambiente;

- Promover a observância das normas e padrões estabelecidos no contrato de empréstimo e no Manual de Operações do Programa, e as normas técnicas pertinentes, bem como a supervisão técnica relativa à implantação das ações recorrentes, visando o alcance das metas definidas;

- Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades relativas a estudos, planos e projetos em unidades de conservação, de cunho ambiental;

- Definir a modelagem técnica, supervisionar, acompanhar e avaliar os projetos relacionados ao componente de gestão ambiental do Programa;

- Coordenar a implantação das ações relativas aos aspectos socioambientais relacionados ao Programa;

- Orientar, analisar e aprovar os projetos e ações na área de gestão ambiental do Programa;

- Apoiar e avaliar a análise relativa a produtos que envolvam, mesmo que indiretamente, as áreas de meio ambiente;

- Acompanhar a fiscalização das ações relativas às intervenções que envolvam o meio ambiente;

- Supervisionar e avaliar o cumprimento dos requisitos socioambientais previstos nos estudos de impacto e de controle ambiental (RAS, EIA/RIMA, PBA, PCA e outros), nos contratos com as empresas construtoras, na legislação e nas normas nacionais e estaduais e nas licenças ambientais concedidas pela autoridade licenciadora;

- Articular-se com as autoridades ambientais no que diz respeito aos processos de licenciamento ambiental dos componentes do Programa;

- Acompanhar a execução dos programas ambientais e especificações de construção das obras em conjunto com a supervisão ambiental de obras;

- Apresentar periodicamente, à Coordenação Geral da UCP, avaliação sobre a eficiência dos programas socioambientais relacionados às intervenções físicas previstas e sobre os ajustes necessários;

- Apoiar as auditorias ambientais independentes;

- Coordenar as ações de monitoramento dos indicadores de impactos estratégicos de cunho ambiental e social como parte do sistema de monitoramento e avaliação do Programa;

- Cuidar dos questionamentos, de caráter socioambiental, formulados pela sociedade civil, incluindo as Organizações Não Governamentais – ONGs e outras partes interessadas nas obras, e nos programas ambientais do empreendimento;

- Supervisionar as ações constantes do Plano de Comunicação Social;

- Apresentar periodicamente, à Coordenação Adjunta da UCP, avaliação sobre a eficiência dos programas ambientais relacionados às intervenções físicas previstas e sobre os ajustes necessários;

- Alimentar o Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa, no que lhe couber;

- Elaborar pareceres técnicos em sua área de competência;

- Coordenar as ações de Ouvidoria do Programa;

- Orientar a empresa de apoio técnico gerencial na elaboração dos TDRs e participar das reuniões de validação desses, por ela elaborados, quando convocado; e

- Elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas pelo Programa, em sua área de competência.

- Especialista em Fortalecimento Institucional

- Assessorar o Coordenador Geral nos assuntos relacionados com o componente de fortalecimento institucional do Programa;

- Coordenar o planejamento e execução das ações de fortalecimento institucional;

- Orientar e acompanhar a execução das ações de desenvolvimento institucional a fim de consolidar a atividade turística no município.

- Coordenar as ações de monitoramento dos indicadores de impactos estratégicos de cunho institucional como parte do sistema de monitoramento e avaliação do programa;

- Alimentar o Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa, no que lhe couber;

- Orientar a empresa de apoio técnico e gerencial na elaboração dos TDRs e participar das reuniões de validação desses, por ela elaborados, quando convocado;

- Elaborar pareceres técnicos em sua área de competência; e

- Elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas pelo Programa, em sua área de competência.

### Gerente Administrativo e Financeiro

### Assessorar o Coordenador Geral nos assuntos administrativos e financeiros no âmbito do Programa;

### Elaborar e formalizar as propostas orçamentárias anuais do Programa;

### Preparar a documentação necessária à tramitação dos pedidos de liberação de recursos;

### Elaborar e emitir solicitação de desembolso;

### Solicitar liberação de recursos no que se refere à contrapartida;

### Emitir nota de empenho e pagamento;

- Acompanhar a execução de atividades no âmbito do Programa, assegurando a utilização das fontes orçamentárias adequadas para a implantação dos diferentes componentes do Programa;

- Elaborar relatórios periódicos sobre a movimentação financeira do Programa;

### Elaborar relatório de prestação de contas e demonstrações financeiras do Programa;

### Proceder à contabilização geral dos gastos do Programa;

### Elaborar relatórios periódicos sobre a movimentação financeira do Programa;

### Implantar normas e sistemas de controle de materiais, de bens de capital e patrimônio e de documentos e arquivos;

- Alimentar o Sistema de Monitoramento e Avaliação do Programa, para a apresentação dos relatórios de progresso e demais relatórios constantes do contrato de empréstimo, além de coordenar as ações de avaliação do Programa, com base nos indicadores do marco de resultados;

### Apoiar a Auditoria Externa do Programa e prestar as informações necessárias à Controladoria Geral do Município (CGM) e ao Tribunal de Contas dos Municípios;

- Alimentar o Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa, no que lhe couber;

- Apoiar a operacionalização de projetos permanentes de capacitação profissional dos integrantes da equipe da UCP, visando ao aperfeiçoamento no cumprimento das respectivas atribuições.

### Orientar a empresa de apoio técnico e gerencial na elaboração dos TDRs e participar das reuniões de validação dos TDR por ela elaborados, quando convocado; e

- Elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas pelo Programa, em sua área de competência.

- Gerente de Aquisições, Contratos e Convênios

### Assessorar o Coordenador Geral nos assuntos relativos às aquisições e contratos no âmbito do Programa;

### Coordenar a elaboração e manter atualizado o Plano de Aquisições (PA), solicitando a sua aprovação junto ao BID;

### Coordenar a execução das ações do Programa relacionadas com os processos de aquisição de bens e a execução de obras e serviços, de forma a buscar o alcance das metas, garantindo a observância dos padrões e normas estabelecidos no contrato de empréstimo, na legislação vigente e no Manual de Operações do Programa;

- Preparar, analisar e tramitar a documentação de natureza legal do Programa, incluindo editais, contratos, termos aditivos, convênios e acordos de cooperação técnica, de acordo com as normas do BID e da legislação vigente;

- Solicitar a não objeção do BID, quando for o caso, e acompanhar os processos de aquisições e contratações, junto à Comissão Especial de Licitações do Programa;

- Encaminhar à Representação da Procuradoria Geral do Município de Salvador (RPGMS) as minutas de editais, contratos e convênios para aprovação;

- Apoiar o processo de articulação institucional na elaboração de acordos de cooperação técnica;

- Analisar e aprovar os instrumentos licitatórios e contratuais, bem como os acordos de cooperação técnica;

### Administrar os contratos no tocante aos compromissos e prazos de execução;

- Apoiar a Auditoria Externa do Programa e prestar as informações necessárias à Controladoria Geral do Município (CGM), à Procuradoria Geral do Município de Salvador (PGMS) e ao Tribunal de Contas dos Municípios quando for o caso;

- Atender a solicitações da Controladoria Geral do Município (CGM) e da Apoiar aos integrantes da UCP em assuntos de natureza legal e jurídica relacionadas ao Programa;

- Manter registros e arquivo de documentos relativos às licitações realizadas;

- Identificar, coletar e manter arquivamento para acesso sistemático a leis, decretos e demais normas de consulta permanente ou eventual para análise da legalidade dos atos praticados a execução do Programa e no gerenciamento da UCP;

- Assessorar a todos os membros da UCP em assuntos legais e jurídicos;

- Propor medidas e procedimentos facilitadores do atendimento à legislação aplicável na execução do Programa e no gerenciamento da UCP.

- Alimentar o Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa, no que lhe couber;

- Elaborar pareceres técnicos em sua área de competência;

- Orientar a empresa de apoio técnico e gerencial na elaboração dos TDRs e participar das reuniões de validação dos TDR por ela elaborados, quando convocado; e

- Elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas pelo Programa, em sua área de competência.

- Assistente de Monitoramento e Avaliação:

- Coordenar todas as ações relacionadas com o sistema de monitoramento e avaliação do programa, a partir da consolidação dos indicadores de impactos estratégicos;

- Monitorar o desempenho do Programa, a partir dos levantamentos de dados de mensuração definidos nas metas pactuadas;

- Alimentar o Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa, no que lhe couber; e

- Articular as ações do Observatório de Turismo da Cidade com o Programa, visando a obtenção de sinergia para gerar melhores resultados.

- Assistente Administrativo

- Apoiar os membros da UCP em assuntos de caráter operacional;

- Preparar e analisar a documentação de natureza técnica e administrativa da UCP;

- Receber, preparar, supervisionar a tramitação e arquivar as correspondências relativas ao Programa; e

- Mobilizar os meios técnicos, logísticos e operacionais necessários à consecução dos trabalhos da UCP.

À exceção das unidades acima relacionadas, e/ou para fortalecimento das ações da UCP, outras funções da mesma serão exercidas por cargos providos pela empresa gerenciadora, a ser contratada através de processo licitatório específico.

  - Empresa Consultora de Apoio Técnico Gerencial

A empresa consultora, a ser contratada por meio de licitação promovida pela SECULT, tem o objetivo de prover a UCP de apoio técnico e gerencial.

As responsabilidades da empresa de apoio à execução do Programa serão, dentre outras, as seguintes:

- Apoio nas análises técnicas, socioeconômicas e ambientais previstas no PDITS, na Avaliação Ambiental Estratégica e nos projetos, assegurando o cumprimento das diretrizes contidas no Manual de Operações do Programa;

- Apoio no planejamento e controle da execução das ações no âmbito do Programa;

- Apoio na programação e acompanhamento da execução físico-financeira dos contratos, incluindo a supervisão das licitações e seleções efetuadas com os recursos do Programa;

- Apoio no planejamento, elaboração, implantação e operacionalização do sistema de gerenciamento e de monitoramento para a avaliação do Programa, considerando os indicadores definidos no Marco de Resultados do Programa e demais indicadores acordados com o BID;

- Apoio na obtenção das licenças prévias, de instalação e operação das obras do Programa;

- Apoio na elaboração dos Termos de Referência e orçamentos para contratação de projetos finais de arquitetura e engenharia;

- Apoio na elaboração dos Termos de Referência para contratação dos serviços de consultoria necessários (Planos de Gestão, Planos Interpretativos, entre outros);

- Apoio na elaboração dos relatórios periódicos referentes à execução técnica, financeira, administrativa e jurídica do Programa;

- Apoio na elaboração das prestações de contas e dos pedidos de desembolsos;

- Apoio na elaboração dos registros contábeis e de gestão patrimonial, e das Demonstrações Financeiras do Programa;

- Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa Independente;

- Apoio na atualização dos Planos de Aquisição e dos Planos Operativos Anuais; e

- Apoio na capacitação de pessoal técnico da UCP.

Além disso, a empresa de apoio técnico e gerencial deverá se encarregar de transferir conhecimentos aos técnicos da UCP para o futuro desempenho das seguintes funções:

- Análises técnicas, socioeconômicas e ambientais do PDITS e dos projetos;

- Elaboração de pedidos de desembolsos;

- Elaboração de documentos necessários para as licitações e contratações;

- Acompanhamento da execução de obras;

- Sistematização de dados e informações, resultados obtidos e memórias técnicas da implantação do Programa; e

- Definição e implantação dos sistemas de contabilidade e de controles internos necessários.

  - Modelo de Execução

O modelo de gestão e execução do Programa (Figura 3) é constituído de três instâncias complementares: (i) Nível Estratégico; (ii) Nível de Coordenação, Gestão, Execução e Administrativo e (li) Nível de Apoio à Gestão e Execução Técnica. Este modelo de execução previsto para o UCP PRODETUR Salvador deverá seguir as diretrizes deste Manual de Operações do Programa (MOP), elaborado para orientar a execução, além de prever instâncias complementares, cuja composição e responsabilidades básicas estão detalhadas a seguir:

Nível Estratégico

Nível de Coordenação, Gestão, Execução e Apoio Administrativo

Nível de Apoio à Execução Técnica

Figura 3: Modelo de Gestão e Execução

    - Nível Estratégico

- Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT) – Órgão Executor do Programa, que atuará tanto no nível estratégico quanto no operacional.

- Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) – integrado por segmentos da administração pública, municipal e estadual, e por representantes de entidades representativas do setor privado do turismo, o COMTUR apoiará a execução do Programa no nível estratégico, especialmente nas funções de sugestão, discussão e validação de propostas de ajustes decorrentes de contribuições de cada grupo de interesse para a implantação dos planos.

- Conselho Consultivo do PRODETUR (CONSULT) – O Conselho, constituído por meio de Portaria é integrado pelo titular do órgão e 01 (hum) suplente de cada uma das Secretarias, Fundações e Superintendências que fazem parte da Unidade de Apoio a Execução Técnica do PRODETUR, de forma a deliberar em reuniões sistemáticas sobre assuntos ou proposições pertinentes à sua área de competência dentro deste Programa que venham necessitar de apoio institucional de alguma natureza.

    - Nível de Coordenação, Gestão, Execução e Apoio Administrativo

- Unidade de Coordenação do Programa (UCP) - será responsável diretamente pela gerência geral do Programa e será composta por técnicos nomeados e/ou designados, com formação profissional relacionada às atividades da UCP.

- Secretária Municipal da Fazenda (SEFAZ) – terá como objetivo atuar como agente facilitador para agilizar a execução financeira dos projetos nas áreas de competência específicas, além de assessorar a UCP PRODETUR Salvador na administração tributária, financeira, patrimonial e contábil durante o acompanhamento, o planejamento, execução e nas avaliações periódicas do Programa.

- Secretária Municipal da Gestão (SEMGE) – terá como objetivo atuar como agente facilitador para agilizar a gestão dos projetos nas áreas de competência específicas, ou seja deve assessorar a UCP PRODETUR Salvador na adequação dos seus projetos ao Planejamento Estratégico do Município, bem como tratar dos itens relacionados à modernização e inovação da administração, gestão de pessoas, recursos logísticos, tecnologia da informação e da telecomunicação durante execução e nas avaliações periódicas do Programa.

- Procuradoria Geral do Município (PGMS) – terá como objetivo analisar e aprovar os documentos legais e processos licitatórios necessários em consonância com a legislação

vigente e as instruções normativas do BID as quais o PRODETUR Salvador está sujeito. Para isso a PGMS conta com uma Representação (RPGMS) para atender a SECULT.

- CASA CIVIL – atuará em parceria com a UCP PRODETUR Salvador na interlocução com o BID, com as Unidades de Apoio Administrativo e de Execução Técnica, bem como no macro acompanhamento das relações institucionais com os Poderes Constituídos, do planejamento e nas avaliações periódicas do Programa.

- Comissão Técnica da UCP (COMTEC) – A COMTEC, constituída por meio de Portaria, deverá ser integrada por 1 (hum) representante e 01 (hum) suplente técnico de cada uma das Secretarias, Fundações e Superintendências relacionados com as ações do Programa, tais como: SECULT; FGM; FMLF; SECIS; SEDES; SEMOP; SEMPS; SEMUR; SUCOM; SINDEC; SEMAN; TRANSALVADOR; SUCOP; LIMPURB; e SUSPREV, terá o objetivo de promover ação articulada e compartilhada na execução e gestão do Programa, no nível técnico.

    - Nível de Apoio à Execução Técnica

- Comissão Especial de Licitação (CEL) – por meio de ato legal da Prefeitura Municipal de Salvador, será criada no âmbito da UCP, uma Comissão Especial de Licitação para o Programa, de caráter temporário durante sua execução, formada por 01 (um) membro presidente, 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) suplentes, que terá como objetivo efetivar os processos licitatórios necessários em consonância com legislação vigente e as normativas do BID, e contará com o apoio da COMTEC, quando se fizer necessário.

- Unidades de Apoio a Execução Técnica – para o desempenho das atividades relacionadas com a execução do Programa, no âmbito da administração pública, como modelagens, definições e desenvolvimentos de projetos, especificações técnicas e orçamentárias, e fiscalizações de obras e serviços, a UCP contará com o apoio, quando couber: da SECULT; da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (COGEL); da Fundação Gregório de Matos (FGM); da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF); da Secretaria da Cidade Sustentável (SECIS); da Secretaria da Reparação (SEMUR); da Secretaria Desenvolvimento, Trabalho e Emprego (SEDES); da Superintendência de Trânsito do Salvador (TRANSALVADOR); da Secretaria de Urbanismo (SUCOM); a Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (SUCOP); da Secretaria de Manutenção da Cidade (SEMAN); a Secretaria de Ordem Pública (SEMOP), através das suas entidades vinculadas, a Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção à Violência (SUSPREV) e a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (LIMPURB).

A Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT), como executor do PRODETUR Salvador terá dentre outras a responsabilidade de planejamento, gestão administrativa e fiduciária (licitações e desembolsos), acompanhamento técnico e avaliação do programa. Para tanto terá o apoio técnico dos demais órgãos da Prefeitura Municipal nos seguintes papéis:

- Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ) – deverá receber os depósitos oriundos dos desembolsos do contrato de empréstimo do BID, registrar os compromissos e acompanhar os depósitos na conta específica do Município; gerir os recursos a partir das solicitações de programação financeira enviadas pela UCP/ SECULT; e disponibilizar os recursos do empréstimo e da contrapartida do Tesouro Municipal para a operacionalização da UCP; além de assessorar a UCP na administração financeira, patrimonial e contábil durante a execução e apoiar nas avaliações periódicas do Programa.

- Secretaria Municipal da Gestão (SEMGE) – sendo responsável pela elaboração e execução do planejamento orçamentário, modernização e inovação da administração, gestão de pessoas, recursos logísticos, tecnologia da informação e da telecomunicação, terá papel na capacitação de gestores e técnicos municipais, e de assessorar a SECULT e a UCP na execução e avaliação do Programa, de acordo com Planejamento Estratégico do Município. Não tem função executiva diretamente relacionada com a implantação do Programa.

- Procuradoria Geral do Município (PGMS) – deverá analisar e aprovar os documentos legais e processos licitatórios necessários em consonância com a legislação vigente e as normas do BID. Para isso, a PGMS conta com uma Representação (RPGMS) para atender a SECULT.

- Casa Civil – atuará em parceria com a SECULT e a UCP na interlocução com o BID, bem como no acompanhamento das relações institucionais com os poderes constituídos, do planejamento e nas avaliações periódicas do Programa.

- Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (COGEL) - vinculada à Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE), terá o papel de apoiar a SECULT tecnicamente, na execução da ação para melhoria da segurança turística por meio do videomonitoramento das áreas contempladas pelo Programa, bem como oferecer suporte técnico para fortalecer a estrutura interna de pesquisas e monitoramento das ações do setor dentro do Observatório de Turismo. Apoiará a SECULT com suporte operacional e de manutenção necessários para a continuidade dessas ações.

- Fundação Gregório de Matos (FGM), como responsável por planejar, executar e fomentar as atividades culturais no município de Salvador terá o papel de apoiar na execução nas ações relacionadas à criação do Museu da Música, o Museu da História da Cidade de Salvador, que abrigará o acervo do Arquivo Público do município e os Museus dos Fortes Santa Maria e São Diogo. Além disto, será responsável pela manutenção e operação de um sistema comum de qualidade, gestão e comercialização desta rede de museus e espaços culturais em Salvador.

- Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), responsável por elaborar e coordenar projetos urbanísticos, setoriais, de arquitetura, especiais e complementares, deverá apoiar tecnicamente a SECULT na elaboração dos projetos para a urbanização do Rio Vermelho; requalificação do norte da orla Atlântica nos trechos Stella Maris/Flamengo e Ipitanga; e na urbanização da Orla de Itapuã.

- Secretaria Cidade Sustentável (SECIS) – sendo responsável por formular, coordenar, executar, acompanhar e avaliar a política municipal do desenvolvimento sustentável e de saneamento ambiental, promover a gestão das metas do milênio no Município, além de executar estudos e planos para a promoção ambiental e preservação dos recursos naturais e administração de parques, áreas verdes e demais espaços territoriais especialmente protegidos, de competência municipal, terá o papel de garantir a prevenção, mitigação e correção de ações do Programa que possam ser nocivas ao meio ambiente, bem como garantir o cumprimento da política ambiental prevista no PDDU (Plano de Desenvolvimento Urbano do Munícipio).

- Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego (SEDES) - responsável por desenvolver atividades voltadas à geração de emprego e renda e políticas de apoio ao trabalhador e desenvolvimento local das empresas do município, em especial as micro e pequenas, terá o papel de apoiar tecnicamente a SECULT nas ações para fomentar e apoiar o empreendedorismo, diversidade, qualidade e sustentabilidade dos serviços informais relacionados ao turismo nas três áreas contempladas, bem como garantir a sua continuidade através do Centro do Empreendedor Municipal – CEM.

- Secretaria da Reparação (SEMUR) – sendo responsável pela gestão da política de promoção da igualdade racial no município, terá o papel de contribuir nas ações relacionadas à educação, inclusão econômica, cultural e social das diversidades raciais contempladas no Programa.

- Superintendência de Trânsito do Salvador (TRANSALVADOR) – terá o papel de contribuir nas ações que envolverem as questões relacionadas ao trânsito, sua regulação de acordo o Código de Trânsito Brasileiro e a sinalização urbana da cidade, nas áreas de intervenção do Programa, bem como nas ações relacionadas à sinalização turística.

- Secretaria de Urbanismo (SUCOM) – sendo responsável por dar suporte ao planejamento e à execução da política urbana do Município, supervisionar, acompanhar, fiscalizar e planejar o cumprimento das normas relativas ao ordenamento do uso e ocupação do solo no Município de Salvador, bem como aplicar a legislação ambiental e sua fiscalização nos projetos previstos pelo PRODETUR, será responsável pelo apoio à SECULT e à UCP na execução das ações relacionadas à política urbana municipal.

- Superintendência de Conservação e Obras Públicas de Salvador (SUCOP) - sendo responsável por prover a oferta da infraestrutura urbana, planejar e executar a defesa civil, em articulação com órgãos e entidades municipais, bem como executar projetos habitacionais de interesse social, terá como papel no Programa executar as ações relacionadas com a urbanização do Rio Vermelho e a orla de Itapuã, com recursos de contrapartida.

- Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção à Violência (SUSPREV) - subordinada à Secretária de Ordem Pública (SEMOP), terá o papel de não só dar suporte à SECULT na manutenção nas ações de requalificação urbana, como também nas ações para melhorar a segurança turística, através do videomonitoramento, nas áreas de intervenção do Programa.

- Secretaria de Manutenção da Cidade (SEMAN), sendo responsável por prover a manutenção, recuperação, conservação dos bens públicos, prédios públicos, equipamentos e espaços públicos, e planejar, supervisionar, acompanhar e fiscalizar os projetos e obras de manutenção no plano de conservação e manutenção de vias públicas, bem como gerenciar e operar os equipamentos de engenharia urbanos nos espaços públicos da Cidade de Salvador, terá o papel de executar as obras de contrapartida referentes a requalificação dos Museus dos Fortes São Diogo e Santa Maria; urbanização do Rio Vermelho e requalificação do Mercado do Peixe, além de dar apoio técnico à SECULT nas obras executadas com recursos do BID e deverá oferecer o suporte na futura manutenção dos equipamentos previstos no Programa.

- Secretaria de Ordem Pública (SEMOP) – sendo responsável por planejar, administrar e fiscalizar o comércio em vias e logradouros públicos, administrar os serviços públicos, organizar e manter o serviço de salvamento marítimo, acompanhar o planejamento e execução das ações destinadas à manutenção da ordem pública no que concerne ao regular desempenho das competências do Município na gestão da cidade, à prevenção à violência e à proteção do patrimônio público municipal, deverá participar da execução do Programa nas ações relacionadas a fomentar e apoiar o empreendedorismo, diversidade, qualidade e sustentabilidade dos serviços informais nas áreas de intervenções turísticas previstas no Programa.

- Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (LIMPURB) - terá o papel de apoiar tecnicamente a SECULT na execução de ações que visem melhorar a limpeza e gestão de resíduos nas três áreas contempladas pelo Programa, por meio da instalação de containers subterrâneos para acondicionar os resíduos. Além disso, a LIMPURB será responsável pela operação e manutenção do sistema, que deve incluir ações de conscientização ambiental, bem como nas outras ações de melhoria do Centro Antigo (Av Sete de Setembro); urbanização do Rio Vermelho; requalificação do norte da orla Atlântica nos trechos Stella Maris/Flamengo e Ipitanga; e na urbanização da Orla de Itapuã.

- Secretaria de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (SEMPS) - responsável por planejar, propor e coordenar a execução da política municipal de assistência social e da juventude, articulação e mobilização das ações voltadas à redução e erradicação da pobreza, à promoção da cidadania, além da garantia da manutenção dos direitos e necessidades básicas do cidadão, terá o papel de colaborar com a SECULT na execução das ações relativas às políticas sociais do Programa, realizadas nas áreas de requalificação urbana.

Os termos de cooperação firmados entre a SECULT e cada um dos órgãos do município integrantes da Rede de Relacionamento para Execução do Programa, Figura 4, formalizarão a assinatura de documento contendo as respectivas responsabilidades.

INSERIR FIGURA 4

Para participarem do Programa, os Órgãos deverão: (i) colaborar na obtenção das autorizações, permissões e qualquer outro trâmite local que os investimentos requeiram; (ii) permitir à SECULT, empresas construtoras, auditores externos e ao Banco o livre acesso às áreas de construção das obras, durante a execução do Programa; (v) operar e manter adequadamente os ativos sob sua jurisdição, conforme as normas técnicas geralmente aceitas, e informar anualmente à SECULT o seu estado.

  - Unidades de Apoio Técnico Específico à UCP

Para o desenvolvimento das atividades dos diversos componentes, a UCP deverá ser apoiada por uma empresa de apoio técnico e gerencial; e (ii) uma empresa especializada em supervisão e fiscalização de obras, incluindo ambiental, que atuará em conjunto com o órgão executor e com os demais órgãos envolvidos, quando couber.

Deverá ser contratada, ainda, uma empresa de auditoria externa independente, para auditar a execução do Programa, conforme as normas e procedimentos estabelecidos pelo BID.

O financiamento dos serviços de supervisão de obras deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2O e seu Apêndice O.1, deste Manual.

# 6. PLANEJAMENTO E GESTÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA

O planejamento e gestão da execução do Programa estão descritos a seguir e representados graficamente, nos fluxos de procedimentos.

6.1.  Planejamento da Execução do Programa

O Plano Operacional Anual (POA) é o instrumento de planejamento que tem por finalidade apresentar ao BID uma proposta de plano anual para execução do Projeto. O POA consolida todas as atividades que serão desenvolvidas durante determinado período de execução, por produto, e seu cronograma físico-financeiro.

No POA estão descritos: o cronograma de execução; o orçamento detalhado; os produtos esperados e as respectivas metas, e os resultados esperados com os respectivos indicadores; os termos de referência para as contratações de serviços de consultoria, especificações para aquisição de bens e projetos básicos/ executivos e editais de licitação.

6.1.1.  Periodicidade

O primeiro POA deverá abranger o período de dezoito meses, contado a partir da assinatura do Contrato de Empréstimo. O POA subsequente abrangerá o período imediatamente posterior à primeira revisão, até o dia X de Dezembro do respectivo ano. A partir de então, serão apresentados POA’s para cada ano-calendário (1º de janeiro a 31 de Dezembro). Este documento deverá ser apresentado ao BID até do dia X de xxxxx do ano anterior à sua vigência, para não objeção. O Plano Operacional Anual (POA) inicial está apresentado como Anexo 4 deste Manual.

Antes do início do período de referência, as ações previstas deverão ser inseridas no Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa.

6.2. Gestão Financeira da Execução do Programa

As diretrizes e orientações para a gestão dos recursos financeiros do PRODETUR Salvador, bem como os procedimentos administrativos necessários para o processamento de desembolsos por parte do Banco e do Organismo Executor (SECULT), estão apresentadas no Anexo 5 deste Manual.

6.3. Plano Financeiro – PF

6.3.1. Definição

O Plano Financeiro (PF) é uma ferramenta utilizada pelo mutuário e/ou órgão executor, para prever o cronograma e estimar o montante dos recursos do Programa (financiamento do BID e de contrapartida local), assim como os gastos previstos durante seu ciclo de vida, incluídos os compromissos e obrigações atuais e previstos para o futuro em curto e longo prazo. O Plano Financeiro está articulado com o POA e o PA.  No Anexo 6 estão apresentados os modelos relacionados com o Plano Financeiro.

6.3.2. Objetivo Geral do PF

Elaborado pela SECULT, Órgão Executor do PRODETUR Salvador, com o apoio do BID, o Plano Financeiro tem os seguintes objetivos:

- SECULT: (i) assegurar que o projeto conte oportunamente com os recursos financeiros – quer do financiamento do Banco ou do aporte local – nos montantes previstos no orçamento; e (ii) realizar análises comparativas em relação à execução física e estabelecer os indicadores de progresso do Programa.

- BID: supervisionar e monitorar a execução do Programa.

6.3.3. Objetivo específico do plano financeiro para desembolsos do Banco

- SECULT: utilizar o PF como respaldo para solicitar desembolsos ao Banco;

- BID: aceitar o PF apresentado pela SECULT para determinar a razoabilidade das solicitações de desembolso e processar a liberação dos recursos.

6.3.4. Plano Financeiro Detalhado

O PF Detalhado contém informações, mês a mês, para cada ano de execução, no nível total de Programa (integral) e, separadamente, no nível de cada fonte de financiamento (recursos do BID e de contrapartida local).

6.3.5. Modelo para solicitar adiantamentos ao BID

O Modelo Para Solicitar Adiantamentos origina-se no Plano Financeiro Detalhado. Esse Modelo requer as seguintes informações: (1) para o financiamento do Banco, todos os custos/gastos estimados por categoria de investimento, mês a mês, que correspondem ao período da solicitação de desembolso (Adiantamento); (2) para a contrapartida local e outras fontes, os recursos que essas partes fornecerão ao projeto nesse mesmo período (total por categoria de investimento).

6.3.6. Financiamento do BID e conciliação por método de desembolso

As colunas “Financiamento do Banco” devem incluir todos os custos/gastos elegíveis associados aos recursos do Banco. A conciliação exigida na parte inferior do quadro é utilizada para identificar as necessidades que serão cobertas pelos diferentes métodos de desembolsos disponíveis ao OE e, dessa maneira, evitar uma superestimava do valor necessário por meio do adiantamento de recursos. O fluxograma (figura 5) apresenta de forma esquemática a movimentação da entrada dos recursos e, na figura 6, o pagamento de serviços e consultoria:

Figura 5: Esquema da movimentação da entrada dos recursos

Figura 6: Fluxograma de pagamento de serviços e consultoria

6.4.	A Execução Financeira

Os processos administrativo-financeiros a serem adotados para o Programa estarão padronizados com as Normas Gerais descritas no Contrato de Empréstimo firmado entre o BID e o Município de Salvador, quando se tratar de recurso do empréstimo. Caso a ação seja executada com recursos de contrapartida, será definida a tipologia de licitação de acordo com as normas e rotinas empregadas pelo Município de Salvador.

A figura 7 apresenta, resumidamente, o fluxo financeiro de transferência de recursos do BID para o Município de Salvador após o pedido de desembolso. A solicitação de adiantamento de desembolso deverá ser encaminhada ao BID por meio da comprovação de atendimento das condições prévias acordadas no Contrato.

O processo de pagamento de Aquisição de Bens está descrito na figura 10, mostrando a tramitação do processo internamente no Núcleo Orçamentário Financeiro (NOF) da SECULT. Da mesma forma, o pode ser observado o processo de pagamento de Obras e Serviços na figura 11.

Figura 7: Fluxograma de fluxo financeiro do Programa

Figura 8: Fluxograma de Pedido de Desembolso (Modalidade de Adiantamento de Fundos)

Figura 9: Fluxograma de Pedido de Desembolso (Modalidade de Adiantamento de Fundos)

Figura 10: Fluxograma de Pagamentos de Bens

Figura 11: Fluxograma de Pagamento (Obras e Serviços)

# 7. NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE BENS

A aquisição de bens e a contratação de obras durante a execução do Programa devem seguir, de acordo com a Cláusula X das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo, rigorosamente, as disposições estabelecidas nas políticas do BID, que constam do documento GN - 2349-9 (Políticas para a aquisição de bens e contratação de obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

De acordo com a Cláusula XXX das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo, a seleção e a contratação de consultores deverão ser efetuadas conforme as disposições estabelecidas no documento GN-2350-9 (Políticas para a seleção e contratação de consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Os documentos acima mencionados estão disponibilizados no site do Banco e constam como Anexo 2 deste Manual.

7.1 - Plano de Aquisições (PA)

O Plano de Aquisições (PA) é o instrumento que tem por finalidade apresentar ao BID, e tornar público, o detalhamento de todas as aquisições e contratações que serão efetuadas em determinado período de execução do Programa. Estas deverão estar de acordo com as políticas do BID e em conformidade com o estabelecido no Contrato de Empréstimo.

O PA é preparado pelo órgão executor, resumindo todos os acordos celebrados com o BID durante a gestão da operação de crédito, no que se refere à aquisição de bens, obras, serviços de consultorias, necessários para a execução do Programa.

Nesse documento são estabelecidos as estratégias, as sequências e os mecanismos de gestão das aquisições e administração de contratações por parte do órgão executor, e de supervisão desses processos pelo BID.

Antes de efetuar qualquer convite para uma licitação, o órgão executor deverá apresentar ao BID, para sua não objeção, o PA proposto para o período, que incluirá: o número de referência, a descrição do contrato, o custo estimado das aquisições, a fonte de financiamento, os métodos e critérios de seleção aplicáveis, o método de revisão pelo BID, entre outros aspectos, tanto para compras de bens, como para contratações de obras e serviços, incluindo consultorias.

7.1.1 – Periodicidade

O PA deve ser apresentado ao BID junto com o POA e atualizado anualmente. Cada versão atualizada será submetida à revisão e não objeção do BID.  A aquisição dos bens e a contratação das obras e serviços deverão ser efetuadas de acordo com o plano de aquisições aprovado pelo BID. O PA deverá ser atualizado a qualquer momento, ao se verificar que a execução do Programa apresenta modificações importantes que se reflitam nesse instrumento de planejamento.

O Plano de Aquisições (PA) inicial consta como Anexo 8 deste Manual.

7.2 - Métodos de Aquisições, de Contratações e Revisões

7.2.1 - Aquisições de Bens e Contratação de Obras e Serviços (exceto consultorias)

O Quadro 1 a seguir apresenta, de forma resumida, os métodos de aquisição previstos, para bens, obras e serviços (exceto consultorias).

Quadro 1- Métodos de aquisição para bens, obras e serviços

| Natureza do Gasto | Método de Licitação |
| --- | --- |
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) Obras com custo estimado superior ao equivalente a US$ 25.000.000 por contrato. Bens e Serviços, exceto Consultorias, com custo estimado superior ao equivalente a US$ 5.000.000 por contrato. |
|  | Licitação Pública Nacional (LPN) Obras com custo estimado inferior ao equivalente a US$ 25.000.000 por contrato. Bens e Serviços, exceto Consultorias, com custo estimado inferior ao equivalente a US$ 5.000.000 por contrato. |
|  | Comparação de Preços (CP) Obras com custo estimado inferior ao equivalente a US$ 500.000 por contrato. Bens e Serviços, exceto Consultorias, com custo estimado inferior ao equivalente a US$ 100.000 por contrato. |
|  | Pregão Pregão Presencial para bens de uso comum: US$ 30.000 (trinta mil dólares). Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preços, para bens de uso comum: O limite adotado para Licitação Pública Nacional. |

7.2.1.1 - Revisão pelo BID das Aquisições de Bens e Contratação de Obras e Serviços (exceto consultorias)

- Plano das Aquisições: antes de efetuar qualquer convite para uma licitação, a UCP deverá apresentar, à revisão e aprovação do BID, o plano de aquisições proposto para o Programa.  Como mencionado, este plano deverá ser atualizado a cada 12 meses durante a execução do Programa.

- Revisão ex-ante: Salvo disposição escrita em contrário pelo BID, todos os contratos financiados, mesmo que parcialmente com recursos do financiamento, serão revisados em forma ex-ante, de acordo com os procedimentos estabelecidos nas políticas de aquisições de bens, e contratação de obras e serviços (exceto consultorias), conforme figura 12.

- Revisão ex-post: a revisão ex-post das aquisições será aplicada a todos os contratos executados exclusivamente com recursos da contrapartida, bem como nas situações em que o BID decidir conceder uma exceção às condições definidas no item anterior, de acordo com os procedimentos estabelecidos nas políticas de aquisições de bens, e contratação de obras e serviços (exceto consultorias), conforme figura 13.

Figura 12: Licitações e Contratos para Contratação de Obras e Aquisições de Bens (Revisão ex-ante)

Figura 13: Licitações e Contratos para Contratação de Obras e Aquisições de Bens (Revisão ex-post)

7.2.2 – Contratação de Consultores

O quadro a seguir apresenta, de forma resumida, os métodos de aquisição previstos, para consultorias:

Quadro 2:  Métodos de aquisição previstos para consultorias

| Natureza do Gasto | Método de Seleção e Contratação de Consultores |
| --- | --- |
| Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (SBQC) A lista curta de consultores poderá ser constituída em sua totalidade por consultores nacionais, se o custo estimado for inferior ao equivalente a US$ 1.000.000 por contrato. |
|  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) Serviços complexos, ou altamente especializados, ou difíceis de precisar, com alcance definido em Termos de Referência - TDR; Serviços com grande impacto futuro, com necessidade de se ter os melhores especialistas; Serviços realizáveis com objetivo definido, mas podendo ser executados de formas substancialmente diferentes, inviabilizando assim a comparação das propostas com base na combinação qualidade e preço. |
|  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SOF) Somente para serviços simples, que possam ser definidos com precisão e cujo orçamento seja confiável. |
|  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) Serviços de tipo “Standard”, com metodologias convencionais. |
|  | Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores (SQC) Serviços com custo estimado menor que o equivalente a US$ 200.000 para os quais não se justifica a preparação e avaliação de propostas competitivas. |
|  | Seleção Direta (SD) Serviços que constituem continuação natural de trabalhos anteriores executados pela mesma empresa, desde que o montante não exceda de forma considerável o montante do contrato original. Para operações de emergências, serviços de pequeno montante, ou quando apenas uma empresa se mostrar qualificada ou com experiência de valor excepcional para a execução dos serviços. |
|  | Seleção de Consultor Individual Serviços que envolvem uma só disciplina ou requerem trabalho de especialista, a serem desenvolvidos em curto prazo. |

7.2.2.1 – Revisão pelo BID da Seleção de Consultores

- Plano de seleção e contratação: antes de efetuar qualquer convite de solicitação de propostas aos consultores, a UCP deverá apresentar, à revisão e aprovação do BID, um plano de seleção e contratação de consultores, que deverá incluir o custo estimado do contrato, o agrupamento dos contratos, os critérios de seleção e os procedimentos aplicáveis, de acordo com políticas para contratação de consultores. Este plano deverá ser atualizado, pelo menos a cada 12 (doze) meses, ou com maior frequência, segundo as necessidades do Programa, durante sua execução, e cada versão atualizada será submetida à revisão e aprovação do BID.  A seleção e contratação de consultores serão efetuadas de acordo com o plano de seleção e contratação aprovado pelo BID e suas atualizações correspondentes.

- Revisão ex-ante: Salvo disposição escrita em contrário pelo BID, todos os contratos serão revisados em forma ex-ante, de acordo com os procedimentos estabelecidos nas políticas para contratação de consultores, conforme figura 14.

- Revisão ex-post: A revisão ex-post das contratações será aplicada quando o BID decida conceder uma exceção às condições definidas no item anterior, de acordo com os procedimentos estabelecidos nas políticas para contratação de consultores, conforme figura 15.

Figura 14: Licitações e Contratos para Serviços de Consultoria (Revisão ex-ante)

Figura 15: Licitações e Contratos para Serviços de Consultoria (Revisão ex-post)

7.3 Processos Licitatórios para o PRODETUR NACIONAL

Para a realização e o julgamento dos procedimentos licitatórios referentes a todos os investimentos previstos no PRODETUR Salvador será criada uma Comissão Especial de Licitação, obedecidos a legislação brasileira, as normas e os procedimentos do BID.

7.3.1 O processamento das licitações e contratos

Os processos licitatórios vinculados ao Programa terão origem na UCP e serão encaminhados à Comissão Especial de Licitação (CEL).

Se o objeto da licitação for Aquisição de Bens ou Serviços, o Coordenador Geral da UCP deverá enviar à SECULT a documentação da licitação com justificativa, Termos de Referência, a Intenção de Gastos – IG e a Dotação Orçamentária, solicitando a autorização do titular da SECULT. Após a conferência e aprovação da documentação, a SECULT autoriza a Comissão Especial de Licitação (CEL) realizar o processo licitatório. Membros da UCP se farão presentes na CEL para analisar tecnicamente as propostas.

Após a realização dos certames, ocorrem: a homologação e a adjudicação do vencedor; a elaboração e a assinatura do contrato; e a emissão da Ordem de Compra para a aquisição de bens.

Caso o objeto da licitação seja Obra, o Coordenador Geral da UCP deverá enviar ao Secretário da SECULT a documentação para a licitação com justificativa, Projeto Básico, a Intenção de Gastos – IG e a Dotação Orçamentária. Após a conferência e aprovação da documentação, a mesma será enviada, caso necessário, ao órgão mantenedor da obra ou serviço, membro da COMTEC, para avaliação. Em se tratando de obras com recursos do BID, a licitação será realizada pela CEL da SECULT, seguindo as normas gerais para contratação de obras. Neste aspecto a COMTEC estará auxiliando na análise e julgamento dos projetos. O fluxograma, figura 16, apresenta de forma esquemática o processo licitatório.

Figura 16: Fluxograma do processo licitatório

# 8. GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

O monitoramento tem por objetivo acompanhar o comportamento do processo de execução, quanto à: (i) solicitação e liberação de desembolsos; (ii) realização das atividades programadas e (iii) execução física e financeira dos Produtos.

A avaliação tem por objetivo informar sobre o alcance das metas de resultados anuais, medidos através dos respectivos indicadores, os quais foram definidos no Marco de Resultados. A avaliação informa também sobre o comportamento dos riscos identificados pela Equipe de Projeto como resultado de sua análise de capacidades.

De acordo com as Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo, a avaliação e o acompanhamento do Programa serão efetuados através dos relatórios indicados no Artigo 8.03(a) (i) das Normas Gerais, abaixo mencionados, bem como dos seguintes relatórios, a serem apresentados ao BID pelo Mutuário, para não objeção:

- Relatório inicial que deverá incluir, entre outros, o Plano Operacional Anual (POA) para o primeiro ano de execução e um cronograma detalhado de execução do Programa.

- Relatórios semestrais de progresso da execução, os quais deverão refletir o cumprimento dos indicadores de “output” do Marco de Resultados e dos Planos Operacionais Anuais.

- Relatório de avaliação intermediária, que deverá ser apresentado no prazo de 90 dias a partir da data em que tiverem sido comprometidos 50% dos recursos do empréstimo ou quando forem transcorridos 30 meses de execução do Programa, o que ocorrer primeiro.

- Relatório de avaliação final, que deverá ser apresentado no prazo de 90 dias a partir da data em que tiverem sido desembolsados 90% dos recursos do empréstimo.

O custo de contratação da entidade independente, que realizará os relatórios intermediários e final mencionados naquele artigo, poderá ser pago com recursos do financiamento.

Haverá a execução de uma avaliação intermediária e uma final, que possam proporcionar ao país e ao Banco informação e acompanhamento dos resultados e do impacto do Programa. Serão realizadas avaliações anuais específicas de atividades/produtos, que serão apresentadas nas reuniões anuais de acompanhamento. As avaliações incluirão no mínimo os indicadores estabelecidos no Marco Lógico, além de outras informações e análises adicionais:

- Avaliação final: como resultado da agregação e análises da informação coletada periodicamente, será elaborado um relatório final. Este relatório procura avaliar os benefícios associados aos resultados do Programa, desde a perspectiva estabelecida no desenho geral da avaliação. Esta atividade será coordenada pela UCP e executada através de serviços de consultoria. O relatório final será apresentado ao Banco em um período não superior a seis (6) meses a partir da data de vencimento do prazo para desembolsos do Programa ou da prorrogação do mesmo;

- Avaliação ex-post: a UCP compilará, arquivará e manterá consigo toda a informação, indicadores e parâmetros, incluindo os POA, a avaliação intermediária e a avaliação final, o qual permitirá que:

- O Banco prepare o Relatório de Término de Programa (RTP); O escritório de Avaliação e Supervisão do Banco (OVE) determine o impacto desta operação, se assim for requerido, de acordo com as diretrizes das Normas Gerais.

- O sistema de acompanhamento e avaliação se baseia nos indicadores de produtos, resultados e impactos do Marco de Resultados elaborados, além dos indicadores definidos na Matriz de Impactos Socioambientais Estratégicos.

A SECULT é a responsável pela coleta sistemática das informações estatísticas e de outros dados para a medição destes indicadores, utilizando as bases de dados disponíveis, mediante verificações, conforme o Marco de Resultados.

Caberá à UCP proporcionar os meios e as condições necessárias às inspeções e auditorias a serem realizadas por representantes do BID no local das obras, mantendo toda a documentação relativa ao Programa arquivada, à disposição dos inspetores e auditores.

Para possibilitar o acompanhamento e controle da execução do Programa estão previstas duas estratégias básicas de atuação: Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa, e Difusão de Resultados.

O Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa – SGMAP contempla um módulo que inclui a sistemática de monitoramento e avaliação (SM&A) no âmbito do PRODETUR Salvador.

8.1. Marco de Resultados

O Marco de Resultados é a ferramenta que o BID utiliza para desenhar um projeto ou programa de intervenções, facilitando o seu planejamento, execução e avaliação de impacto no desenvolvimento. Compreende a identificação dos elementos estratégicos (insumos, produtos, efeitos e resultados) suas relações causais, os indicadores para medir tais elementos e os pressupostos ou riscos que podem influir no êxito ou fracasso do projeto.  Este Marco enuncia o objetivo geral do Programa (o propósito) e os indicadores de produto e resultado, com metas a alcançar por ano (intermediárias) e, ao final, de acordo com o cronograma estimado de avanço da execução do Programa.

O Marco de Resultados do Programa está apresentado no Anexo 09 deste Manual.

8.2. Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa

O Programa conta com um sistema de gerenciamento, monitoramento e avaliação sob a responsabilidade da UCP, com um banco de dados para o acompanhamento dos indicadores definidos no Marco de Resultados. O sistema inclui indicadores que permitem avaliar o impacto da implantação dos componentes e atividades financiados. O sistema permitirá, entre outros: (i) o controle e acompanhamento da implantação dos projetos de natureza turística e de infraestrutura; (ii) a avaliação de impacto e controle ambiental da execução dos projetos; e (iii) avaliação da efetividade do Programa.

8.2.1. Descrição do Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa - SGMAP

O Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa – SGMAP tem como objetivo proporcionar à UCP uma ferramenta que possibilite o planejamento, o gerenciamento e o monitoramento da execução das ações do Programa, de modo a verificar o alcance dos objetivos e metas estabelecidos e a tomada tempestiva de decisões. O SGMAP contempla tanto as ações relacionadas com a aplicação dos recursos do empréstimo como com os da contrapartida.

O SGMAP permite a obtenção de informações oportunas, para a avaliação do andamento da implantação das ações, abrangendo não só os aspectos técnicos qualitativos e quantitativos, mas também os aspectos contratuais, operacionais, licitatórios, administrativos e financeiros, relacionados com a execução do Programa.

Por se tratar de Programa financiado parcialmente pelo BID, o SGMAP atende a todas as condições contratuais, no que diz respeito aos controles físicos, financeiros, contábeis, e no monitoramento e avaliação do Programa.

O SGMAP visa:

- Possibilitar a avaliação do andamento do Programa, a qualquer momento;

- Exercer o acompanhamento e o controle de cada linha de ação, projetar as tendências e identificar os desvios;

- Armazenar registros históricos que possam preservar a memória da implantação do Programa;

- Sistematizar, padronizar e registrar informações; e

- Possibilitar o monitoramento dos impactos do Programa, através do acompanhamento de indicadores em diversos níveis, subsidiando assim a avaliação dos resultados previstos para o Programa.

Com a implantação e operação do SGMAP são esperados, dentre outros, os seguintes benefícios:

- Agilidade no controle, manutenção, organização e recuperação das informações resultantes do armazenamento eletrônico dos dados;

- Emissão automática de relatórios em diversos níveis de consolidação e filtragem;

- Compartilhamento das informações entre os diversos usuários envolvidos no Programa;

- Controle independente e consolidado de todas as informações financeiras do Programa;

- Contabilização e totalização dos gastos, por componentes, por categorias de financiamento, por fontes, métodos de licitação e seleção, e contratos;

- Integração e disponibilização das informações relacionadas com o acompanhamento físico e financeiro das ações do Programa;

- Monitoramento do impacto econômico, social e ambiental do Programa; e

- Controle permanente do fluxo de caixa do empréstimo e da contrapartida, com a transparência dos dados obtidos, com vistas à geração de dados para gestão e auditoria financeira dos resultados.

8.2.2 Requisitos Básicos do SGMAP

O desenho do SGMAP considera os seguintes requisitos básicos:

- Na sua implantação, o SGMAP considera a estrutura analítica específica do Programa;

- O SGMAP é operado em rede, com pontos distribuídos por todas as áreas de atuação do Programa, sendo operacionalizado de forma centralizada na UCP;

- Todos os módulos do SGMAP são integrados em nível de banco de dados, ou seja, deverão atuar sobre uma base de dados única; e

- O SGMAP contempla mecanismos de segurança e proteção de dados, abrangendo:

- A definição de grupos de usuários e respectivos níveis de acesso com relação às funções básicas: Consultar, Incluir, Alterar, Excluir e Imprimir;

- Um módulo de auditoria que permita o registro histórico das operações efetuadas no sistema (inclusões, exclusões e alterações) registrando o usuário, a data e o horário e registro incluído, excluído ou alterado; e

- A definição de critérios e procedimentos para backup (cópia de segurança).

- Com relação à plataforma tecnológica, o SGMAP é compatível com a plataforma Microsoft (Visual Basic, ASP ou ASP.NET) e utiliza como repositório de dados o SGBD MS SQL Server.

Visando atender às necessidades específicas do Programa, o SGMAP está estruturado em módulos, sendo que a cada um destes estão associados grupos de rotinas, atividades e operações inter-relacionadas ou com características semelhantes.

A estrutura modular do SGMAP é flexível e, portanto, deverá possibilitar evoluções e aperfeiçoamentos futuros. A figura 17 ilustra a estrutura modular básica do SGMAP.

Figura 17: Estrutura modular básica do SGMAP

8.3 Módulos do SGMAP

- Módulo de Planejamento

Este módulo corresponde ao apoio às atividades de programação e controle do Programa. Deverá tratar, de forma integrada e consolidada, dos seguintes instrumentos:

- Plano Operacional Anual – POA;

- Plano de Aquisições - PA;

- Planejamento de Etapas e Tarefas; e

- Acompanhamento e Controle de Processos Licitatórios.

- Módulo Financeiro

Neste módulo estarão cadastradas e efetuadas todas as operações relacionadas com os aspectos financeiros do Programa, a partir dos seguintes aspectos fundamentais:

- Registro de toda a estrutura do Programa, considerando o cadastramento de componentes, subcomponentes, ações, licitações e contratos, de acordo com o plano de contas aprovado pelo BID (distribuição de recursos por categorias de financiamento e por fontes de financiamento);

- Cadastro de Fornecedores e Executores;

- Cadastro de índices econômicos;

- Controle de contas bancárias do Programa;

- Controle dos aportes, das licitações, dos contratos e seus aditivos e reajustes, das faturas e dos desembolsos;

- Controle de cláusulas contratuais;

- Registro de ocorrências e agenda de eventos do Programa;

- Consulta de saldos do Programa, de valores desembolsados por Fonte – Período;

- Emissão de relatórios cadastrais (Dotação Original, Dotação Vigente, Executores, Fornecedores, Registro de Ocorrências, Cláusulas Contratuais);

- Emissão de relatórios financeiros (Situação de Licitações, Contratos e Desembolsos, Saldos do Programa); e

- Emissão de todos os relatórios padronizados exigidos pelo BID.

- Módulo Contábil

Este módulo está diretamente relacionado com o Módulo Financeiro, integrando de forma automática as informações financeiras geradas naquele módulo em um sistema contábil, com a possibilidade de emissão dos seguintes relatórios:

  - Razão;

  - Diário;

  - Balancetes Analíticos e Sintéticos;

  - Balanço;

  - Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos no Programa – DOAR;

  - Demonstrativo de Investimentos do Programa - DIP.

- Módulo físico

Este módulo tem por objetivo principal apoiar as rotinas de acompanhamento físico dos contratos firmados no âmbito do Programa. Dentre suas principais funcionalidades, podem ser destacados:

- Cadastro e manutenção dos cronogramas físicos dos contratos;

- Cadastro de manutenção das planilhas de medição dos contratos;

- Consulta da situação do contrato com comparativos de execução prevista e realizada.

- Módulo de Controle de Materiais

Este módulo proporciona o controle da movimentação dos materiais envolvidos na execução das obras do Programa, controlando seu estoque através de suas entradas e saídas. Deve contemplar no mínimo as funcionalidades descritas a seguir:

- Suporte a múltiplos almoxarifados;

- Controle da movimentação (entradas, saídas, transferências, baixas) de materiais nos diversos almoxarifados (central e setoriais);

- Suporte a requisições eletrônicas de materiais;

- Geração de inventários.

- Módulo de Controle de Documentos

Este módulo do sistema provê o controle dos documentos e arquivos relacionados com o Programa, proporcionando uma sistemática efetiva de gestão de documentos. É compatível com a norma ISO 9001, permitindo, dentre outras funcionalidades:

- Controle de revisões;

- Controle de distribuição;

- Controle de localização e emissão de listas mestras; e

- Relatórios de controle e gestão.

- Módulo Gerencial

Este módulo possibilita aos usuários do sistema gerar consultas e relatórios, a partir de informações existentes na base de dados do SGMAP, permitindo que essas consultas e relatórios sejam exportados para planilhas eletrônicas do Excel.

- Módulo de Monitoramento e Avaliação

O SGMAP deverá ainda proporcionar o monitoramento e avaliação das intervenções do Programa. Para tanto, abrange as funcionalidades descritas a seguir:

- Criação de indicadores a partir de dados primários e secundários;

- Acompanhamento dos indicadores e metas do Marco de Resultados do Programa;

- Monitoramento das metas contratuais do Programa;

- Registro de pesquisas realizadas;

- Registro dos beneficiários do Programa; e

- Monitoramento da evolução do Programa através de gráficos e relatórios.

9. RELATÓRIOS

9.1. Relatórios de Andamento e Avaliação

De acordo com o Capítulo VIII das Normas Gerais do contrato de empréstimo, a avaliação e o acompanhamento do Programa serão efetuados através dos relatórios indicados no Artigo 8.03 das Normas Gerais, encaminhados ao BID dentro do prazo de 60 (sessenta) dias após o término de cada semestre, referentes à execução do Programa. Além destes, outros relatórios poderão ser solicitados pelo BID ao Mutuário.

# 10. CONTROLE INTERNO E CONTROLE EXTERNO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA

10.1. Sistema de Informação Financeira e Controle Interno

De acordo com o Capítulo VIII das Normas Gerais do Contrato de Empréstimo, em seu Artigo 8.01, no que se refere ao Sistema de Informação Financeira e Controle Interno, fica estabelecido que:

- A UCP deverá manter um sistema de informação financeira aceitável ao Banco que permita o registro contábil, orçamentário e financeiro, e a emissão de demonstrações financeiras, de registros e de outros relatórios relacionados com os recursos do empréstimo e de outras fontes de financiamento, se for o caso;

- A UCP deverá manter um sistema adequado de controles internos contábeis e administrativos, que permita a gestão efetiva do Programa e proporcione confiabilidade sobre as informações financeiras, registros e arquivos físicos, magnéticos e eletrônicos, permitindo o cumprimento das disposições previstas no contrato de empréstimo;

- O sistema contábil deverá estar organizado de modo a prover a documentação necessária para verificar as transações e a facilitar a oportuna preparação das demonstrações financeiras e dos relatórios;

- Os registros do Programa deverão ser mantidos por um período mínimo de 3 (três) anos contados a partir da data do último desembolso do empréstimo, de modo a:

  - Permitir a identificação das quantias recebidas das diferentes fontes;

  - Consignar, em conformidade com o registro de contas que o BID tenha aprovado os investimentos no Programa, tanto com recursos do empréstimo como com os demais recursos cuja contribuição esteja prevista para sua total execução;

  - Conter os pormenores necessários para a identificação das obras realizadas, dos bens adquiridos e dos serviços contratados, bem como a utilização das referidas obras, bens e serviços;

  - Incluir nos referidos documentos a documentação relacionada ao processo de licitação e execução dos contratos financiados pelo BID, o que compreende, mas não se limita a avisos de licitação, pacotes de ofertas, resumos, avaliações de ofertas, contratos, correspondência, produtos e minutas de trabalho e faturas, inclusive documentos relacionados ao pagamento de comissões e pagamentos a representantes, consultores e empreiteiros; e

  - Demonstrar o custo dos investimentos em cada categoria e o progresso físico e financeiro das obras, bens e serviços.

# 10.2. Auditoria Externa

De acordo com o estabelecido no Artigo 8.04 das Normas Gerais do contrato de empréstimo, durante o período de execução do Programa as demonstrações financeiras do mesmo serão apresentadas anualmente, devidamente auditadas por uma empresa de auditores independente aceita pelo BID.

Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, as demonstrações financeiras do Programa serão ainda disponibilizadas até os 3 (três) anos seguintes à data do último desembolso do Financiamento durante a vigência do Contrato de Empréstimo.

A auditoria de que trata este Artigo será efetuada de acordo com os termos de referência previamente acordados com o BID e com os requerimentos das suas políticas e procedimentos sobre auditorias, que constam dos documentos: (i) AF-200 (Seleção e Contratação de Serviços de Auditoria Externa); (ii) Guias de Relatórios Financeiros e Auditoria Externa das Operações Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento; e (iii) Anexo de Guias de Relatórios Financeiros e Auditoria Externa das Operações Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, apresentados como Anexo 10 deste Manual.

O processo das atividades executadas pela empresa está apresentado na figura 18.

Figura 18: Fluxograma de Controles Externos - Auditoria Externa

# 10.3. Tribunal de Contas dos Municípios (TCM)

A implantação do Programa, com seus procedimentos de planejamento, execução e controle, utilizados pela SECULT/UCP, estará passível de auditoria pelo TCM em qualquer momento de execução, tendo em vista a aplicação de recursos de contrapartida e gestão de recursos de contrato de empréstimo.

# 11. VALIDAÇÃO, REVISÃO E DIVULGAÇÃO DO MANUAL

As diretrizes deste Manual serão de uso obrigatório durante a execução do Programa. Se necessária a posterior adequação do conteúdo do Manual, as alterações deverão ser enviadas ao BID para análise e não objeção. Uma vez não objetado, a nova versão deverá ser validada de acordo com o procedimento previamente adotado.

O Manual deverá ser divulgado a todo o pessoal da SECULT, UCP e demais órgãos, direta e indiretamente envolvidos na execução do Programa, como se segue:

  - Distribuição interna do documento, para o conhecimento de seu conteúdo;

  - Apresentação formal ao corpo funcional da SECULT, da UCP, inclusive o CONSULT e a COMTEC, empresa gerenciadora, empresa de apoio à fiscalização, consultores e demais órgãos envolvidos na execução do Programa, para orientação sobre o seu conteúdo, em especial as normas e procedimentos relacionados com o Contrato de Empréstimo firmado com o BID;

  - Divulgação do Manual através do “site” da Prefeitura Municipal de Salvador.

# 12. INSTRUMENTOS LEGAIS

12.1. De Criação da UCP

Os instrumentos legais de criação dos órgãos responsáveis pela execução do Programa encontram-se no Anexo 11 deste Manual.

12.2. Termos de Cooperação Técnica

Os Termos de Cooperação Técnica firmados entre a SECULT e os demais órgãos participantes do Programa e os municípios estão apresentados no Anexo 12 deste Manual.

13. DIFUSÃO DE RESULTADOS

A participação pública é parte integrante e fundamental do PRODETUR Salvador, visando assegurar o fiel cumprimento das atividades programadas e realizadas em consonância com os objetivos estabelecidos no Programa em longo prazo. Ao promover a permanente participação pública durante a sua execução se espera também que os impactos sociais e ambientais negativos, decorrentes do desenvolvimento turístico, sejam minimizados.

O Conselho Municipal do Turismo (COMTUR) como mecanismo estruturado e transparente será utilizado para a participação da sociedade local residente, atuando como foro balanceado de discussão e consenso sobre as estratégias e prioridades para consulta, validação e monitoria do Programa. Os membros do COMTUR terão acesso a todos os relatórios relativos aos aspectos técnicos, de monitoria e avaliação das atividades realizadas, com a possibilidade de comentá-las e revisá-las, assim como fornecer informações aos grupos locais.

Assim sendo, cada revisão e/ou atualização de PDITS deverá ser discutida com a sociedade civil em cada área prioritária e cada projeto relativo a cada investimento será objeto de consultas à população afetada durante a sua realização.

O processo de participação pública e controle social deverá se realizar por meio dos Centros de Informação Pública e páginas-web, disponibilizados pela SECULT/UCP. As páginas-web publicarão os resultados do andamento dos projetos, ações e atividades vinculadas ao Programa, os níveis de indicadores alcançados e os de referência, assim como os custos e benefícios para a população local. Estes centros deverão funcionar de forma interativa, aberta às possíveis sugestões e a comentários das partes interessadas sobre as políticas e práticas adotadas.

14. VALIDAÇÃO, REVISÃO E DIVULGAÇÃO DO MANUAL DE OPERAÇÕES

As diretrizes deste Manual de Operações do Programa serão de uso obrigatório durante a execução do Programa. A validação está contemplada em resolução da SECULT, sendo objeto da XXXXXX No. XXXX, publicada no Diário Oficial do Município do Salvador, de XX de XXX de XXXX, que consta do Anexo 01 deste Manual.

Se necessária a adequação, durante a execução do Programa, do conteúdo deste Manual, as alterações deverão ser enviadas ao BID para análise e não objeção. Uma vez não objetado pelo BID, a nova versão do Regulamento deverá ser validada, de acordo com o procedimento previamente adotado.

O MOP deverá ser divulgado a todo o pessoal da SECULT e demais órgãos, direta e indiretamente envolvidos na execução do Programa, como se segue:

a) Distribuição interna do documento, para o conhecimento de seu conteúdo;

b) Apresentação formal ao corpo funcional da SECULT, da UCP e demais participantes, empresa de apoio ao gerenciamento, empresa de apoio à fiscalização das obras, consultores e demais órgãos envolvidos na execução do Programa, para orientação sobre o seu conteúdo, em especial as normas e procedimentos relacionados com o Contrato de Empréstimo firmado com o BID.

c) Divulgação do Regulamento através do portal da SECULT.

ANEXO 1

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

INSERIR O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

ANEXO 2

INSERIR OS ANEXOS TÉCNICOS

ANEXO 03

MANUAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

ANEXO 04

PLANO OPERACIONAL ANUAL

INSERIR POA

ANEXO 05

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA GESTÃO FINANCEIRA

ANEXO 06

PLANO FINANCEIRO

ANEXO 07

POLÍTICAS DE AQUISIÇÕES

ANEXO 08

PLANO DE AQUISIÇÕES

INSERIR PLANO DE AQUISIÇÕES

ANEXO 09

MARCO DE RESULTADOS

INSERIR MARCO DE RESULTADOS

ANEXO 10

NORMAS PARA CONTRATAÇÃO DE AUDITORIAS

ANEXO 11

INSTRUMENTOS LEGAIS

DE CRIAÇÃO DA UCP

INSERIR DOCUMENTOS LEGAIS

ANEXO 12

TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

INSERIR OS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

# Text boxes

BRASIL manual operacional (Minuta – REVISÃO 03 - VB JUlHO DE 2015)

PROGRAMA NACIONAL de desenvolvimento do turismo PRODETUR SALVADOR - BR-L1412

Organismo Executor

PRODETUR

Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador

Conselho Consultivo

Conselho Municipal de Turismo - COMTUR

Especialista em Fortalecimento Institucional

Comissão Técnica do PRODETUR

Coordenação UCP

PRODETUR

Especialista Social

Especialista em Turismo

Secretaria Municipal de Gestão

Secretaria Municipal da Fazenda

Assistente Administrativo

Procuradoria Geral do Município

Assistente de Monitoramento e Avaliação

Casa Civil

Gerência de Aquisições, Contratos e Convênios

Gerência de Projetos e Obras

Gerência Adm. Financeira

Especialista Ambiental

Consultoria / Empresa de Suporte Técnico

Superintendência de Transito

de Salvador –

TRANSALVADOR

Secretaria do Urbanismo - SUCOM

Superintendência de Conservação e Obras Públicas - SUCOP

Secretaria da Reparação –

SEMUR

Secretaria de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS

Secretaria de Ordem Pública - SEMOP

Secretaria de Manutenção da Cidade - SEMAN

Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego - SEDES

Secretaria Cidade Sustentável - SECIS

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

Fundação Gregório de Matos - FGM

Comissão Especial de Licitação

Companhia de Governança Eletrônica de Salvador - COGEL

LIMPURB

SUSPREV

Solicita desembolso ao BID

Responsável: SECULT
Apoio: UCP

Responsável: BID

Gerencia e efetua os pagamentos dos serviços, consultorias, obras e aquisição de bens

Responsável: SEFAZ/SSA

Apoio: UCP

Fim

Início

Deposita recurso (US$) em conta estabelecida pelo Mutuário

Início

Contratada encaminha medição (serviço ou produto (consultoria)

Responsável: Empresa Contratada

Emite pareceres Técnicos e Financeiro sobre a entrega

Responsável: UCP

Encaminha Pareceres Técnico e Financeiro ao Núcleo Orçamentário Financeiro (NOF) da SECULT, e solicita pagamento

Responsável: UCP

Solicita ao Secretário da SEDES aprovação para pagamento do serviço ou consultoria

Responsável: NOF/SECULT

Pagamento autorizado?

Efetua Pagamento à Contratada

Responsável: SEFAZ

Encaminha processo de pagamento para arquivamento na UCP

Responsável: SEFAZ

Recebe e arquiva o processo de pagamento para auditoria externa futura

N

S

Fim

Responsável: Empresa de Apoio ao Gerenciamento
Apoio: UCP

Início

Solicita desembolso ao BID

Responsável: SECULT
Apoio: UCP

Deposita recurso (US$) em conta do Mutuário

Responsável: BID

Gerencia e efetua os pagamentos dos serviços. Consultorias, obras e aquisição de bens

Responsável: SECULT

SEFAZ/SSA

Responsável: SECULT
Apoio: UCP

Fim

Encaminha relatórios financeiros ao BID; Encaminha para o BID solicitação de uso de aplicação financeira

Responsável: SEFAZ

Início

Atendimento das condições prévias ao Contrato como Banco (Disposições Especiais, Cap. X, cláusula X e X)

Responsável: UCP
Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Prepara pedido de desembolso e documentos que o acompanham; Encaminha ao BID para Não Objeção

Responsável: UCP
Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Não Objeção do BID?

Atendimento das condições prévias ao Contrato BID deposita recurso (US$) na conta do Programa como Banco (Disposições Especiais, Cáp X, cláusula X e X)

Responsável: BID

Solicita internalização dos Recursos à SEFAZ

Responsável: UCP

Autoriza a SECULT a gerenciar a movimentação financeira.

N

S

Fim

Início

Atendimento das condições prévias ao Contrato como Banco (Disposições Especiais, Cap. X, cláusula X e X)

Responsável: UCP
Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Prepara pedido de desembolso e documentos que o acompanham; Encaminha ao BID para Não Objeção

Responsável: UCP
Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Não Objeção do BID?

Atendimento das condições prévias ao Contrato BID deposita recurso (US$) na conta do Programa como Banco (Disposições Especiais, Cap. X, cláusula X e X)

Responsável: BID

Solicita internalização dos Recursos à SEFAZ

Responsável: UCP

Responsável: SEFAZ

Fim

N

S

Autoriza a SECULT a gerenciar a movimentação financeira.

Início

Responsável: UCP
Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Compõe o processo de pagamento com pareceres; Solicita autorização para pagamento ao Secretário da SECULT

Responsável: UCP

Anexa a autorização de pagamento, nota fiscal e certidões da contratada ao processo de pagamento

Responsável: UCP
Apoio:  Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Efetua pagamento

Responsável: SEFAZ

Confere efetivação do pagamento no sistema; Reúne comprovação do pagamento; contabiliza o pagamento; Providencia a Guarda Processual

Responsável: UCP
Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Fim

Aprova entrega da obra; Emite parecer técnico e financeiro atestando a entrega; Encaminha a UCP

Pagamento autorizado?

N

S

Início

Responsável: UCP
Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Compõe o processo de pagamento com pareceres; Solicita autorização para pagamento ao Secretário da SECULT

Responsável: UCP

Anexa a autorização de pagamento, nota fiscal e certidões da contratada ao processo de pagamento

Responsável: UCP
Apoio:  Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Efetua pagamento

Responsável: SEFAZ

Confere efetivação do pagamento no sistema; Reúne comprovação do pagamento; contabiliza o pagamento; Providencia a Guarda Processual

Responsável: UCP
Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Fim

Aprova entrega da obra; Emite parecer técnico e financeiro atestando a entrega; Encaminha a UCP

Pagamento autorizado?

N

S

Início

Elabora edital contendo especificações técnicas, planilha de quantidade, desenhos e orçamentos; elabora procedimento de divulgação

Reúne projetos, estudo de viabilidade, dominialidade e licenças.

Encaminha processo à PGMS para avaliação e emissão de parecer

Encaminha edital e documentos para Não Objeção do BID

Não Objeção do BID?

Parecer da PGMS?

Responsável: UCP
Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

Responsável: UCP
Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

Responsável: UCP
Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Responsável: Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

Apoio: UCP

Publica edital em jornal de circulação nacional, Diário Oficial do Município e União

Abertura e Avaliação de propostas; Elaboração do relatório de julgamento

Envio do Relatório de Julgamento ao BID para Não Objeção

Não Objeção do BID?

Responsável:  CEL

Apoio: UCP, Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

Responsável:  CEL

Apoio: UCP, Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

Responsável:  CEL

Apoio: UCP, Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

Responsável:  UCP

Apoio: CEL, Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

N

N

S

S

Negociação e assinatura do contrato; Emissão de ordem de serviço

Fim

Responsável:  UCP

Apoio: CEL, Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

Responsável:  CEL

Apoio: UCP, Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

N

S

Venda do Edital; Recebimento das propostas

Envio do contrato assinado pelo BID para registro do PRISMI

Fim

Início

Reúne projetos, estudo de viabilidade, dominialidade e licenças.

Elabora edital contendo especificações técnicas, planilha de quantidade, desenhos e orçamentos; elabora procedimento de divulgação

Responsável: UCP
Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

Parecer da PGMS?

Responsável: Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

Apoio: UCP

Publica edital em jornal de circulação nacional, Diário Oficial do Município e União

Responsável:  CEL

Apoio: UCP, Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

Abertura e Avaliação de propostas; Elaboração do relatório de julgamento

Responsável:  CEL

Apoio: UCP, Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

Responsável:  CEL

Apoio: UCP, Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

Venda do Edital; Recebimento das propostas

Negociação e assinatura do contrato; Emissão de ordem de serviço

Responsável:  CEL

Apoio: UCP, Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

Envio do contrato assinado pelo BID para registro do PRISMI

Responsável:  UCP

Apoio: CEL, Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

Encaminha processo à PGMS para avaliação e emissão de parecer

Responsável: UCP
Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento

N

S

Envio ao BID a cópia do contrato assinado para registro no PRISMI

Elabora Termo de Referência (TDR) e planilha de orçamento; Define critérios de Julgamento das Manifestações de Interesses (MI’s) e das propostas.

Publica a Manifestação de Interesse; Prepara a Lista Curta; Elabora relatório de formação da Lista Curta

Recebe e responde questionamentos dos Consultores

Início

Responsável: UCP

Apoio: CEL e Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

Elabora Solicitação de Proposta (SDP); Encaminha TDR, orçamento, relatório de Lista Curta e SDP para Não Objeção do BID

Não Objeção do BID?

Responsável: CEL

Apoio: UCP

Responsável: CEL

Apoio: UCP e Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Responsável: UCP

Apoio: CEL e Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Encaminha processo à PGMS para avaliação e emissão de parecer

Envia convite aos consultores para recebimento das propostas técnicas

Abre as propostas; Elabora relatório de julgamento técnico

Encaminha relatório de Julgamento Técnico para Não Objeção para o BID

Parecer da PGMS?

Não Objeção do BID?

Abre e avalia a proposta financeira; Elabora relatório de julgamento final

Responsável:  CEL

Apoio: UCP, Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Responsável:  CEL

Apoio: UCP, Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Responsável:  CEL

Apoio: UCP, Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Responsável:  CEL

Apoio: UCP, Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Responsável: UCP
Apoio: CEL e Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Negocia com o Consultor vencedor; Elabora ata de Negociação

Envia ao BID Minuta de Contrato rubricada pelas partes, relatório de julgamento final e Ata de negociação

Procede com a assinatura do contrato; Publicação do extrato do contrato; Emissão da Ordem de Serviço

N

N

S

N

Responsável:  CEL

Apoio: UCP, Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Responsável: UCP
Apoio: CEL e Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Não Objeção do BID?

N

Responsável: UCP
Apoio: CEL e Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Responsável: UCP
Apoio: CEL e Empresa de Apoio ao Gerenciamento

S

S

S

Fim

Início

Elabora Termo de Referência (TDR) e planilha de orçamento; Define critérios de Julgamento das Manifestações de Interesses (MI’s) e das propostas.

Publica a Manifestação de Interesse; Prepara a Lista Curta; Elabora relatório de formação da Lista Curta

Responsável: UCP

Apoio: CEL e Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalizadora da Obras

Recebe e responde questionamentos dos Consultores

Responsável: CEL

Apoio: UCP

Responsável: CEL

Apoio: UCP e Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Responsável: UCP

Apoio: CEL e Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Encaminha processo à PGMS para avaliação e emissão de parecer

Responsável:  UCP

Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Parecer da PGMS?

Envia convite aos consultores para recebimento das propostas técnicas

Abre as propostas; Elabora relatório de julgamento técnico

Responsável:  CEL

Apoio: UCP, Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Abre e avalia a proposta financeira; Elabora relatório de julgamento final

Responsável:  CEL

Apoio: UCP, Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Responsável:  CEL

Apoio: UCP, Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Negocia com o Consultor vencedor; Elabora ata de Negociação

Responsável:  CEL

Apoio: UCP, Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Procede com a assinatura do contrato; Publicação do extrato do contrato; Emissão da Ordem de Serviço

Responsável: UCP
Apoio: CEL e Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Envio ao BID a cópia do contrato assinado para registro no PRISMI

Responsável: UCP
Apoio: CEL e Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Fim

Elabora Solicitação de Proposta (SDP); Elabora relatório de Lista Curta

S

N

Solicita ao Secretário da SECULT abertura de processo licitatório

Responsável: UCP

Aprova Solicitação?

Encaminha processo para solicitação de parecer da PGMS

Responsável: UCP

Parecer da PGMS?

Encaminha solicitação para contratação de Obras à SUCOP ou SINDEC

Responsável: UCP

Encaminha solicitação para aquisição de bens e serviços à SECULT

Responsável: UCP

Encaminha solicitação para contratação de obras à SECULT

Responsável: UCP

Início

Responsável: CEL

Fim

Comissão recebe e julga os processos; Negocia o Contrato e solicita emissão de Ordem de Serviço

Responsável: CEL

S

Para aquisições nas modalidades do BID

Para obras de contrapartida

N

S

N

Comissão recebe e julga os processos; negocia o Contrato e solicita emissão da Ordem de Serviço

Envia Relatório de Auditoria Externa para Não Objeção do BID

Início

Contratação da Empresa de Auditoria Externa e emissão de Ordem de Serviço (OS)

Disponibiliza a documentação a ser auditoria pela Empresa de Auditoria Externa

Responsável: CEL

Apoio: UCP e Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Analisa a documentação; Elabora e encaminha o Relatório da Auditoria Externa para UCP

Responsável: Empresa de Auditoria Externa

Apoio: UCP e Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Responsável: Empresa de Apoio ao Gerenciamento

Apoio: UCP

Documentação em conformidade?

Não objeção do BID?

Arquiva o Relatório da Auditoria

Responsável: UCP

Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Empresa de Auditoria Externa

Fim

N

S

S

N

Responsável: UCP

Apoio: Empresa de Apoio ao Gerenciamento e Empresa de Auditoria Externa