## Resumen (hidden)
EJECUTOR | APORTE BID | APORTE LOCAL | TOTAL
CONALEP | 35225791 | 1310000 | 36535791
CONOCER | 21408193.12 | 0 | 21408193.12
COSDAC | 23612959 | 0 | 23612959
CSPyA | 96000000 | 0 | 96000000
DGCFT | 19693186 | 0 | 19693186
DGECyTM | 11086786 | 0 | 11086786
DGETA | 32492440 | 0 | 32492440
DGETI | 49954372 | 0 | 49954372
UCAP | 12421807 | 27654270 | 40076077
TOTAL | 301895534.12 | 28964270 | 330859804.12
Porcentaje | 0.91246 | 0.087542
Plurianual CONOCER | 12000000 | 0 | 12000000
Capítulo 1000 CONALEP | 0 | 1572000 | 1572000
Pasivos COSDAC | 7000000 |  | 7000000
Presupuesto Becas | 36000000 |  | 36000000
| 55000000 | 1572000 | 56572000
| 260895534.12 | 27392270 | 288287804.12

## CONALEP Bienes
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (PROFORHCOM). PRÉSTAMO 3136/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 2016
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (L5X)
No. DE LA NO OBJECIÓN:
Categorías: BIENES Y MATERIAL INFORMATIVO (No Consultorías) | [8 empty] | APERTURA | Etapa de Evaluación |  |  | Etapa contratación |  |  |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO |  |  |  | TIPO DE FINANCIAMIENTO |  | 16.8
No. | Descripción Suministro/Obra/Servicios de no consultoría | Método Compra | REVISIÓN Ex Ante / Ex Post | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O. BID | Recibo no objeción BID | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción / Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictamen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | No objeción Adjudicación BID | Firma de Contrato | Registro BID de Contrato | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # | Costo Estimado |  | Costo Final |  | FINANCIABLE | APORTE LOCAL | TOTAL | Actividad Apoyada Matriz de Desembolsos | COMENTARIOS
[17 empty] | MXC$ | US$ | MXC$ | US$
BIENES
1 | Mobiliario para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (51101) | LPN 1 | Ex Post | L5X-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [8 empty] | 2016-07-03 |  |  | 513600 | 30571.4286 |  |  | 513600 | 0 | 513600 | 5
REAL
2 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (52901) | LPN 1 | Ex Post | L5X-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [8 empty] | 2016-07-03 |  |  | 21609895 | 1286303.2738 |  |  | 21609895 | 0 | 21609895 | 5
REAL
3 | Equipo médico y de laboratorio para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (53101) | LPN 1 | Ex Post | L5X-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [8 empty] | 2016-07-03 |  |  | 349440 | 20800 |  |  | 349440 | 0 | 349440 | 5
REAL
4 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (56601) | LPN 1 | Ex Post | L5X-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [8 empty] | 2016-07-03 |  |  | 10024016 | 596667.619 |  |  | 10024016 | 0 | 10024016 | 5
REAL
5 | Herramientas y máquinas herramienta para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (56701) | LPN 1 | Ex Post | L5X-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [8 empty] | 2016-07-03 |  |  | 453790 | 27011.3095 |  |  | 453790 | 0 | 453790 | 5
REAL
TOTAL DE BIENES | [16 empty] | 32950741 | 1961353.631 | 0 | 0 | 32950741 | 0 | 32950741
CONGRESOS Y CONVENCIONES
6 | Revisión de carreras técnicas prioritarias diseñadas durante el 2010-2012 propuestas por el Comité Interinstitucional de Formación Profesional Técnica. Grupo 1. (38301) | CP 1 | Ex Post | L5X-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [8 empty] | 2016-07-03 |  |  | 758350 | 45139.881 |  |  | 758350 | 0 | 758350 | 1 | Este proceso corresponde a servicios de no consultoría. Se determina el método de compra como CP, con base en lo establecido en el numeral 32 de los PROCEDIMIENTOS y requisitos de contratación en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, de servicios de no consultoría, de obras públicas, de prestación de servicios de consultoría, con cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo”. Asimismo, tomando en cuenta que el servicio de no consultoría a contratar es sencillo y común, tal y como se establece en la tabla de Montos para Adquisición de Bienes y Obras y Selección de Servicios de Consultoría, establecidos por el BID para México, ya que el monto no rebasa el techo establecido para LPI.
REAL
7 | Revisión de carreras técnicas prioritarias diseñadas durante el 2010-2012 propuestas por el Comité Interinstitucional de Formación Profesional Técnica. Grupo 2. (38301) | CP 1 | Ex Post | L5X-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [8 empty] | 2016-07-03 |  |  | 758350 | 45139.881 |  |  | 758350 | 0 | 758350 | 1
REAL
8 | Revisión de carreras técnicas prioritarias diseñadas durante el 2010-2012 propuestas por el Comité Interinstitucional de Formación Profesional Técnica. Grupo 3. (38301) | CP 1 | Ex Post | L5X-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [8 empty] | 2016-07-03 |  |  | 758350 | 45139.881 |  |  | 758350 | 0 | 758350 | 1
REAL
TOTAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES | [16 empty] | 2275050 | 135419.6429 | 0 | 0 | 2275050 | 0 | 2275050
TOTAL PAC DE BIENES | [16 empty] | 35225791 | 2096773.2738 | 0 | 0 | 35225791 | 0 | 35225791
TOTAL PAC CONSULTORÍAS | [16 empty] | 1310000 | 77976.1905 | 0 | 0 | 0 | 1310000 | 1310000
TOTAL PAC 2016 CONALEP | [16 empty] | 36535791 | 2174749.4643 | 0 | 0 | 35225791 | 1310000 | 36535791
NOTA: Para LPN menor a USD 1´000,000.00, deberá concederse un plazo de 20 días para la presentación de ofertas y 45 días para la entrega de los bienes o servicios. Para LPN mayor de USD 1´000,000.00, deberá concederse un plazo de 25 días para la presentación de ofertas y 60 días para la entrega de los bienes o servicios. Para LPI se mantiene el plazo de 45 días para la presentación de ofertas y 90 días para la entrega de los bienes o servicios.
Nota: El PAC no coincide con el techo presupuestal, ya que en el PAC no se consideran compromisos de pago 2015 por $43,725,219.29, de los cuales $41,421,584.92 son con aporte BID y $2,303,634.37 con aporte Local. Total PAC 2016 $ 36,535,791.00 Total compromisos de pago 2015 $ 43,725,219.29 Total presupuesto 2016 $ 80,261,010.29
|  |  |  | Método de Contratación | [5 empty] | Obra Civil |  | Bienes/ Servicios no relacionados con consultoría |  | Examen Previo
|  |  |  | NCB | Licitación Pública Nacional |  |  |  | LPN | Menor de US$ |  | Menor de US$ | 3000000 | N/A
|  |  |  | Shopping | Comparación de Precios |  |  |  | CP | Menor de US$ |  | Menor de US$ | 100000 | N/A
|  |  |  | AD | Adjudicación Directa |  |  |  | AD | Menor de US$ |  | Cualquier monto | Cualquier monto | Todos
|  |  |  | LPI | Licitación Pública Internacional |  |  |  | LPI | Mayor de US$ |  | Mayor de US$ | 3000001 | Todos
UNIDAD RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
M.A.E.E. José Luis Izquierdo González
Director de Infraestructura y Adquisiciones

## CONALEP Consultorías
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (PROFORHCOM). PRÉSTAMO 3136/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 2016
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (L5X)
No. DE LA NO OBJECIÓN:
CATEGORIA (No.) |  | SERVICIOS DE CONSULTORÍAS |  | REVISIÓN BID EX ANTE / EX POST | INFORMACION DE AVANCE - FECHAS | [14 empty] | DATOS DEL CONTRATO | [9 empty] | Actividad Apoyada Matriz de Desembolsos | COMENTARIOS
No. | DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONSULTORÍAS) | MÉTODO DE SELECCIÓN |  |  | ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) |  | Aprobación PP BID | ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA |  | (11) ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA |  | Aprobación BID |  | ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA |  | Aprobación BID |  | ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BID |  | Monto Estimado MXC$ | Monto Estimado US$ Equiv. | Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado en Mex$ | Monto Contratado US$ Equiv. | Modificaciones Contrato |  | Tipo de financiamiento
[5 empty] | PREPARACIÓN |  |  | INVITACIÓN |  | PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  | PROPUESTA FINANCIERA
|  | PROGRAMADO | REAL |  | ESTIMADA | REAL |  | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | [5 empty] | MXC$ | US$ | Financiable | Aporte Local | Total
CONSULTORES INTERNOS
1 | 4 Consultores para la asistencia técnica en apoyo a la administración financiera y técnico administrativa del préstamo. (12101) | N/A |  | N/A | NO APLICA CALENDARIO | [14 empty] | 1310000 | 77976.1905 | [5 empty] | 0 | 1310000 | 1310000 | 24
TOTAL CONSULTORES INTERNOS | [19 empty] | 1310000 | 77976.1905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310000 | 1310000
TOTAL PAC CONSULTORÍAS 2016 CONALEP | [19 empty] | 1310000 | 77976.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310000 | 1310000
NOTA: Los procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios de no consultoría y consultorías financiadas con 100% de aporte local, no son revisados por Nacional Financiera en su calidad de Agente Financiero del PROFORHCOM, por consiguiente, la selección y adjudicación, el tiempo de ejecución y posterior administración del contrato es responsabilidad del Organismo Ejecutor.
|  |  | METODOLOGIA DE SELECCIÓN | [6 empty] | Techos/Limites (US$ EQUIV.) |  | Examen Previo
FIRMAS CONSULTORAS
|  |  | QCBS | Selección Basada en Calidad y Costo |  |  |  |  | SBCC | Cualquier monto |  | Mayores a 500,000 USD
|  |  | QBS | Selección Basada en la Calidad |  |  |  |  | SBC | Cualquier monto |  | Mayores a 200,000 USD
|  |  | CQ | Selección Basada en la Calificación de los Consultores |  |  |  |  | SCC | 200.000 USD |  | N/A
|  |  | LCS | Selección Basada en Menor Costo |  |  |  |  | SBMC | 200.000 USD |  | N/A
|  |  | FBS | Selección Basada en Presupuesto Fijo |  |  |  |  | SBPF | 200.000 USD |  | N/A
|  |  | SSS | Selección Directa |  |  |  |  | SD | Cualquier monto |  | BID
CONSULTORES INDIVIDUALES
|  |  | IC-3CVs | Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos |  |  |  |  | CI-3CVs | Cualquier monto |  | Mayor a 100,000 USD
|  |  |  | Selección Directa |  |  |  |  | SD | No aplica techo |  | Todos
UNIDAD RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
M.A.E.E. José Luis Izquierdo González
Director de Infraestructura y Adquisiciones

## CONOCER Consultorías
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (PROFORHCOM). PRÉSTAMO 3136/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 2016
CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CONOCER)
No. DE LA NO OBJECIÓN:
CATEGORIA (No.) |  | SERVICIOS DE CONSULTORÍAS |  | REVISIÓN BID EX ANTE / EX POST | INFORMACION DE AVANCE - FECHAS | [14 empty] | DATOS DEL CONTRATO | [9 empty] | Actividad Apoyada Matriz de Desembolsos | COMENTARIOS
No. | DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONSULTORÍAS) | MÉTODO DE SELECCIÓN |  |  | ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) |  | Aprobación PP BID | ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA |  | (11) ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA |  | Aprobación BID |  | ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA |  | Aprobación BID |  | ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BID |  | Monto Estimado MXC$ | Monto Estimado US$ Equiv. | Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado en Mex$ | Monto Contratado US$ Equiv. | Modificaciones Contrato |  | Tipo de financiamiento
[5 empty] | PREPARACIÓN |  |  | INVITACIÓN |  | PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  | PROPUESTA FINANCIERA
|  | PROGRAMADO | REAL |  | ESTIMADA | REAL |  | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | [5 empty] | MXC$ | US$ | Financiable | Aporte Local | Total
FIRMAS CONSULTORAS
1 | Consultoría para realizar análisis sectoriales en cuatro sectores estratégicos, productores de bienes y servicios (33104) | SBCC 1 |  | Ex Ante | 2015-07-28 | 2015-06-04 | 2015-06-25 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-11-03 | 2015-12-03 | 2015-11-17 | 2015-12-30 | 2015-11-17 |  | 2015-11-30 |  | 2015-12-14 |  | 7395639.16 | 440216.6167 | IMP Consultores de Operaciones S.L. Capital Humano, Marketing y Estrategia S.L. Consultores Internacionales S.C. | 7395639.16 |  |  |  | 7395639.16 | 0 | 7395639.16 | 25 | Este proceso conlleva servicios de asistencia técnica, por lo que se considera como consultoría. Este proceso es plurianual e inició en 2015; sin embargo, en ese año no se realizaron pagos. Por lo que, en 2016 se pagarán $2,218,691.75; y, en 2017, $5,176,947.41. | 18000000 | 100
2 | Consultoría para el desarrollo de análisis prospectivos para identificar las funciones y competencias relevantes para la empleabilidad y productividad a nivel nacional, sectorial y regional, con base en los resultados de los talleres de coordinación y vinculación en cuatro sectores estratégicos. (33104) | SBCC 2 |  | Ex Ante | 2015-07-28 | 2015-06-04 | 2015-06-25 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-11-05 | 2015-12-03 | 2015-11-23 | 2015-12-30 | 2015-11-23 | 2016-01-13 | 2015-12-02 | 2016-02-05 | 2015-12-15 |  | 14012553.96 | 834080.5929 | C230 CONSULTORES, S.C. | 14012553.96 |  |  |  | 14012553.96 | 0 | 14012553.96 | 26 | Este proceso conlleva servicios de asistencia técnica, por lo que se considera como consultoría. Este proceso es plurianual e inició en 2015; sin embargo, en 2015 no se realizaron pagos. En este sentido, para 2016 se pagará el 20% ($2,802,510.79). Para 2017 se pagará el 50% ($7,006,276.98); y, para el 2018, el 30% restante ($4,203,766.19) | 6000000 | 33.3333
TOTAL FIRMAS CONSULTORAS | [19 empty] | 21408193.12 | 1274297.2095 |  | 21408193.12 | 0 | 0 | 0 | 21408193.12 | 0 | 21408193.12
TOTAL PAC CONSULTORÍAS 2016 CONOCER | [19 empty] | 21408193.12 | 1274297.2095 |  | 21408193.12 | 0 | 0 | 0 | 21408193.12 | 0 | 21408193.12
TOTAL PAC 2016 CONOCER | [19 empty] | 21408193.12 | 1274297.2095 |  | 21408193.12 | 0 | 0 | 0 | 21408193.12 | 0 | 21408193.12
|  |  | METODOLOGIA DE SELECCIÓN | [6 empty] | Techos/Limites (US$ EQUIV.) |  | Examen Previo
|  |  | FIRMAS CONSULTORAS | [18 empty] | Nota: El PAC no coincide con el presupuesto autorizado, ya que el PAC considera todos los procesos iniciados en 2015; sin embargo, ambos son plurianuales, y en 2015 ya no se realizaron pagos, sino hasta 2016, 2017 y 2018: Total PAC 2016 $21,408,193.12 Total a pagar en 2017 $12,183,224.39 Total a pagar en 2018 $ 4,203,766.19 Total presupuesto 2016 $ 5,021,202.54
|  |  | QCBS | Selección Basada en Calidad y Costo |  |  |  |  | SBCC | Cualquier monto |  | Mayores a 500,000 USD
|  |  | QBS | Selección Basada en la Calidad |  |  |  |  | SBC | Cualquier monto |  | Mayores a 200,000 USD
|  |  | CQ | Selección Basada en la Calificación de los Consultores |  |  |  |  | SCC | 200.000 USD |  | N/A
|  |  | LCS | Selección Basada en Menor Costo |  |  |  |  | SBMC | 200.000 USD |  | N/A
|  |  | FBS | Selección Basada en Presupuesto Fijo |  |  |  |  | SBPF | 200.000 USD |  | N/A
|  |  | SSS | Selección Directa |  |  |  |  | SD | Cualquier monto |  | BID
CONSULTORES INDIVIDUALES
|  |  | IC-3CVs | Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos |  |  |  |  | CI-3CVs | Cualquier monto |  | Mayor a 100,000 USD
|  |  |  | Selección Directa |  |  |  |  | SD | No aplica techo |  | Todos
UNIDAD RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
Aníbal Pacheco Gómez
Director General Adjunto de Administración y Finanzas

## COSDAC Otros Servicios
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (PROFORHCOM). PRÉSTAMO No. 3136/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 2016
COORDINACIÓN SECTORIAL DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LA SEMS (COSDAC)
No. DE LA NO OBJECIÓN:
Categorías: OTROS SERVICIOS | Costo Estimado |  | TIPO DE FINANCIAMIENTO |  |  | TIPO DE CAMBIO | 16.8
Descripción Otros Servicios |  |  | FINANCIABLE | APORTE LOCAL | TOTAL | Actividad Apoyada Matriz de Desembolsos | COMENTARIOS
| MXC$ | US$
OTROS SERVICIOS
Programa de Formación Docente (33401 y 43401) | 23612959 | 1405533.2738 | 23612959 | 0 | 23612959 | 18 | Este monto está destinado para apoyos de capacitación de docentes, y se beneficiará a los docentes de los subsistemas o ejecutores técnicos del Programa. El costo variará según el curso. Los desembolsos que se presentarán ante el BID serán con cargo al Componente 1 "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EMS TÉCNICA, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO." Se estima capacitar a 6,500 docentes en un Taller de Formación en las áreas de Ciencias sociales y de Ciencias experimentales y a 6,000 en cursos sobre Métodos de aprendizaje en el diseño de estrategias didácticas del componente profesional. El monto final del gasto depende del cumplimiento de los lineamientos por cada docente, y de la disponibilidad de recursos presupuestarios que se pueda destinar a estos apoyos para el ejercicio 2016. Cabe señalar, que la formación de los docentes será proporcionada por las instituciones educativas que para este fin se asignen.
TOTAL DE OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN 2016 COSDAC | 23612959 | 1405533.2738 | 23612959 | 0 | 23612959
NOTA: El procedimiento de otorgamiento de Apoyos de Capacitación no es revisado por Nacional Financiera en su calidad de Agente Financiero del PROFORHCOM, por lo que su otorgamiento, administración y desembolso de la línea del préstamo, es responsabilidad del Organismo Ejecutor. No obstante, el BID podrá realizar revisiones a los mismos por tratarse de procesos ex–post.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES | [6 empty] | Nota: El PAC no coincide con el techo presupuestal, ya que en el PAC no se consideran compromisos de pago 2015 por $7,000,000.00, con aporte BID. Total PAC 2016 $ 23,612,959.00 Total compromisos de pago 2015 $ 7,000,000.00 Total presupuesto 2016 $ 30,612,959.00
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la SEMS
Mtro. Daniel Hernández Franco
Coordinador Sectorial
f

## CSPyA Otros Servicios
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (PROFORHCOM). PRÉSTAMO No. 3136/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 2016
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEMS (CSPyA)
No. DE LA NO OBJECIÓN:
Categorías: OTROS SERVICIOS | Costo Estimado |  | TIPO DE FINANCIAMIENTO |  |  | TIPO DE CAMBIO | 16.8
Otros Gastos de Capacitación |  |  | FINANCIABLE | APORTE LOCAL | TOTAL | Actividad Apoyada Matriz de Desembolsos | COMENTARIOS
| MXC$ | US$
OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN
Becas salario formación dual (43901) | 36000000 | 2142857.1429 | 36000000 | 0 | 36000000 | 7 | Este monto estará destinado para Becas Salario: Modalidad Formación Dual, y podrán ser beneficiados los alumnos del CONALEP, DGECyTM, DGETA y DGETI. El costo promedio es de $2,000.00 pesos mensuales por alumno, el periodo de la beca puede ser hasta por 24 meses y se presentará a desembolso ante el BID contra evidencia del padrón de beneficiarios, con cargo al Componente 1 "Mejoramiento de la calidad y pertinencia de la EMS técnica, la formación profesional y la capacitación para el trabajo." El otorgamiento de las becas estará en función de lo dispuesto en el Anexo 8 de las Reglas de Operación 2016 del Programa Nacional de Becas. Con estos recursos se prevé otorgar 1,500 becas de 12 meses.
Becas de prácticas profesionales (43901) | 24000000 | 1428571.4286 | 24000000 | 0 | 24000000 | 7 | Este monto estará destinado para Becas de Prácticas Profesionales, y podrán ser beneficiados los alumnos del CONALEP, DGECyTM, DGETA y DGETI. El costo promedio es de $1,500.00 pesos mensuales por alumno, el periodo de la beca puede ser hasta por 4 meses y se presentará a desembolso ante el BID contra evidencia del padrón de beneficiarios, con cargo al Componente 1 "Mejoramiento de la calidad y pertinencia de la EMS técnica, la formación profesional y la capacitación para el trabajo." El otorgamiento de las becas estará en función de lo dispuesto en el Anexo 5 de las Reglas de Operación 2016 del Programa Nacional de Becas. Con estos recursos se prevé otorgar 4,000 becas, con una duración de 4 meses.
Becas de capacitación para el trabajo (CAPACITA T) (43901) | 36000000 | 2142857.1429 | 36000000 | 0 | 36000000 | 7 | Este monto estará destinado para Becas de Capacitación para el Trabajo (CAPACITA T), y podrán ser beneficiados los alumnos de la DGCFT. El costo promedio es de $1,500.00 pesos mensuales por alumno, y se presentará a desembolso ante el BID contra evidencia del padrón de beneficiarios, con cargo al Componente 1 "Mejoramiento de la calidad y pertinencia de la EMS técnica, la formación profesional y la capacitación para el trabajo." El otorgamiento de las becas estará en función de lo dispuesto en el Anexo 3 de las Reglas de Operación 2016 del Programa Nacional de Becas. Con estos recursos se prevé otorgar 6,000 becas con una duración de hasta 4 meses.
TOTAL DE OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN 2016 DE LA CSPyA | 96000000 | 5714285.7143 | 96000000 | 0 | 96000000
NOTA: El procedimiento de otorgamiento de Becas no es revisado por Nacional Financiera en su calidad de Agente Financiero del PROFORHCOM, por lo que su otorgamiento, administración y desembolso de la línea del préstamo, es responsabilidad del Organismo Ejecutor. No obstante, el BID podrá realizar revisiones a los mismos por tratarse de procesos ex–post.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES
Coordinación Sectorial de Planeación y Administración de la SEMS
Lic. Silvia Velasco Arellano
f

## DGCFT Bienes
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (PROFORHCOM). PRÉSTAMO 3136/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
No. DE LA NO OBJECIÓN:
Categorías: BIENES Y MATERIAL INFORMATIVO (No Consultorías) | [8 empty] | APERTURA | Etapa de Evaluación |  |  | Etapa contratación |  |  |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO |  |  |  | TIPO DE FINANCIAMIENTO |  | 16.8
No. | Descripción Suministro/Obra/Servicios de no consultoría | Método Compra | REVISIÓN Ex Ante / Ex Post | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O. BID | Recibo no objeción BID | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción / Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictamen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | No objeción Adjudicación BID | Firma de Contrato | Registro BID de Contrato | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # | Costo Estimado |  | Costo Final |  | FINANCIABLE | APORTE LOCAL | TOTAL | Actividad Apoyada Matriz de Desembolsos | COMENTARIOS
[17 empty] | MXC$ | US$ | MXC$ | US$
BIENES
1 | Bienes Informáticos para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (51501) | LPN 3 | Ex Ante | 613-E009 | 1900-04-08 | 2016-04-11 | 2016-04-20 | 2016-04-26 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 |  |  | 19693186 | 1172213.4524 |  |  | 19693186 | 0 | 19693186 | 5
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
TOTAL DE BIENES | [16 empty] | 19693186 | 1172213.4524 | 0 | 0 | 19693186 | 0 | 19693186
TOTAL PAC DE BIENES | [16 empty] | 19693186 | 1172213.4524 | 0 | 0 | 19693186 | 0 | 19693186
TOTAL PAC 2016 DGCFT | [16 empty] | 19693186 | 1172213.4524 | 0 | 0 | 19693186 | 0 | 19693186
NOTA: Para LPN menor a USD 1´000,000.00, deberá concederse un plazo de 20 días para la presentación de ofertas y 45 días para la entrega de los bienes o servicios. Para LPN mayor de USD 1´000,000.00, deberá concederse un plazo de 25 días para la presentación de ofertas y 60 días para la entrega de los bienes o servicios. Para LPI se mantiene el plazo de 45 días para la presentación de ofertas y 90 días para la entrega de los bienes o servicios.
|  |  |  | Método de Contratación | [5 empty] | Obra Civil |  | Bienes/ Servicios no relacionados con consultoría |  | Examen Previo
|  |  |  | NCB | Licitación Pública Nacional |  |  |  | LPN | Menor de US$ |  | Menor de US$ | 3000000 | N/A
|  |  |  | Shopping | Comparación de Precios |  |  |  | CP | Menor de US$ |  | Menor de US$ | 100000 | N/A
|  |  |  | AD | Adjudicación Directa |  |  |  | AD | Menor de US$ |  | Cualquier monto | Cualquier monto | Todos
|  |  |  | LPI | Licitación Pública Internacional |  |  |  | LPI | Mayor de US$ |  | Mayor de US$ | 3000001 | Todos
UNIDAD RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES
Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo
Dr. Efrén Parada Arias
Director General

## DGECyTM Bienes
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (PROFORHCOM). PRÉSTAMO 3136/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR (DGECyTM)
No. DE LA NO OBJECIÓN:
Categorías: BIENES Y MATERIAL INFORMATIVO (No Consultorías) | [8 empty] | APERTURA | Etapa de Evaluación |  |  | Etapa contratación |  |  |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO |  |  |  | TIPO DE FINANCIAMIENTO |  | 16.8
No. | Descripción Suministro/Obra/Servicios de no consultoría | Método Compra | REVISIÓN Ex Ante / Ex Post | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O. BID | Recibo no objeción BID | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción / Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictamen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | No objeción Adjudicación BID | Firma de Contrato | Registro BID de Contrato | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # | Costo Estimado |  | Costo Final |  | FINANCIABLE | APORTE LOCAL | TOTAL | Actividad Apoyada Matriz de Desembolsos | COMENTARIOS
[17 empty] | MXC$ | US$ | MXC$ | US$
BIENES
1 | Vehículos y equipo marítimo, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (54502) | LPN 4 | Ex Ante | 615-E009 | 09 03 16 | 10 03 16 | 18 03 16 | 24 03 16 | 18 04 16 | 26 04 16 | 04 05 16 | 13 05 16 | 16 05 16 | 24 05 16 |  |  | 8454770 | 503260.119 |  |  | 8454770 | 0 | 8454770 | 5
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
2 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (52901) | LPN 4 | Ex Ante | 615-E009 | 09 03 16 | 10 03 16 | 18 03 16 | 24 03 16 | 18 04 16 | 26 04 16 | 04 05 16 | 13 05 16 | 16 05 16 | 24 05 16 |  |  | 2632016 | 156667.619 |  |  | 2632016 | 0 | 2632016 | 5
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
TOTAL DE BIENES | [16 empty] | 11086786 | 659927.7381 | 0 | 0 | 11086786 | 0 | 11086786
TOTAL PAC 2016 DGECyTM | [16 empty] | 11086786 | 659927.7381 | 0 | 0 | 11086786 | 0 | 11086786
NOTA: Para LPN menor a USD 1´000,000.00, deberá concederse un plazo de 20 días para la presentación de ofertas y 45 días para la entrega de los bienes o servicios. Para LPN mayor de USD 1´000,000.00, deberá concederse un plazo de 25 días para la presentación de ofertas y 60 días para la entrega de los bienes o servicios. Para LPI se mantiene el plazo de 45 días para la presentación de ofertas y 90 días para la entrega de los bienes o servicios.
|  |  |  | Método de Contratación | [5 empty] | Obra Civil |  | Bienes/ Servicios no relacionados con consultoría |  | Examen Previo
|  |  |  | NCB | Licitación Pública Nacional |  |  |  | LPN | Menor de US$ |  | Menor de US$ | 3000000 | N/A
|  |  |  | Shopping | Comparación de Precios |  |  |  | CP | Menor de US$ |  | Menor de US$ | 100000 | N/A
|  |  |  | AD | Adjudicación Directa |  |  |  | AD | Menor de US$ |  | Cualquier monto | Cualquier monto | Todos
|  |  |  | LPI | Licitación Pública Internacional |  |  |  | LPI | Mayor de US$ |  | Mayor de US$ | 3000001 | Todos
UNIDAD RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES
Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar
Ocean. Víctor Manuel Rojas Reynosa
Director Técnico

## DGETA Bienes
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (PROFORHCOM). PRÉSTAMO 3136/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA
No. DE LA NO OBJECIÓN:
Categorías: BIENES Y MATERIAL INFORMATIVO (No Consultorías) | [8 empty] | APERTURA | Etapa de Evaluación |  |  | Etapa contratación |  |  |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO |  |  |  | TIPO DE FINANCIAMIENTO |  | 16.8
No. | Descripción Suministro/Obra/Servicios de no consultoría | Método Compra | REVISIÓN Ex Ante / Ex Post | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O. BID | Recibo no objeción BID | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción / Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictamen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | No objeción Adjudicación BID | Firma de Contrato | Registro BID de Contrato | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # | Costo Estimado |  | Costo Final |  | FINANCIABLE | APORTE LOCAL | TOTAL | Actividad Apoyada Matriz de Desembolsos | COMENTARIOS
[17 empty] | MXC$ | US$ | MXC$ | US$
BIENES
1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (56101). | LPN 5 | Ex Post | 610-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [8 empty] | 2016-08-31 |  |  | 3068000 | 182619.0476 |  |  | 3068000 | 0 | 3068000 | 5
REAL
2 | Maquinaria y Equipo Industrial para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (56201) | LPN 5 | Ex Post | 610-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [8 empty] | 2016-08-31 |  |  | 29424440 | 1751454.7619 |  |  | 29424440 | 0 | 29424440 | 5
REAL
TOTAL DE BIENES | [16 empty] | 32492440 | 1934073.8095 | 0 | 0 | 32492440 | 0 | 32492440
TOTAL PAC DE BIENES | [16 empty] | 32492440 | 1934073.8095 | 0 | 0 | 32492440 | 0 | 32492440
TOTAL PAC 2016 DGETA | [16 empty] | 32492440 | 1934073.8095 | 0 | 0 | 32492440 | 0 | 32492440
NOTA: Para LPN menor a USD 1´000,000.00, deberá concederse un plazo de 20 días para la presentación de ofertas y 45 días para la entrega de los bienes o servicios. Para LPN mayor de USD 1´000,000.00, deberá concederse un plazo de 25 días para la presentación de ofertas y 60 días para la entrega de los bienes o servicios. Para LPI se mantiene el plazo de 45 días para la presentación de ofertas y 90 días para la entrega de los bienes o servicios.
|  |  |  | Método de Contratación | [5 empty] | Obra Civil |  | Bienes/ Servicios no relacionados con consultoría |  | Examen Previo
|  |  |  | NCB | Licitación Pública Nacional |  |  |  | LPN | Menor de US$ |  | Menor de US$ | 3000000 | N/A
|  |  |  | Shopping | Comparación de Precios |  |  |  | CP | Menor de US$ |  | Menor de US$ | 100000 | N/A
|  |  |  | AD | Adjudicación Directa |  |  |  | AD | Menor de US$ |  | Cualquier monto | Cualquier monto | Todos
|  |  |  | LPI | Licitación Pública Internacional |  |  |  | LPI | Mayor de US$ |  | Mayor de US$ | 3000001 | Todos
UNIDAD RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria
Ing. Ricardo González Cárabes
Coordinador del PROFORHCOM en la DGETA

## DGETI Bienes
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (PROFORHCOM). PRÉSTAMO 3136/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL (DGETI)
No. DE LA NO OBJECIÓN:
Categorías: BIENES Y MATERIAL INFORMATIVO (No Consultorías) | [8 empty] | APERTURA | Etapa de Evaluación |  |  | Etapa contratación |  |  |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO |  |  |  | TIPO DE FINANCIAMIENTO |  | 16.8
No. | Descripción Suministro/Obra/Servicios de no consultoría | Método Compra | REVISIÓN Ex Ante / Ex Post | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O. BID | Recibo no objeción BID | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción / Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictamen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | No objeción Adjudicación BID | Firma de Contrato | Registro BID de Contrato | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # | Costo Estimado |  | Costo Final |  | FINANCIABLE | APORTE LOCAL | TOTAL | Actividad Apoyada Matriz de Desembolsos | COMENTARIOS
[17 empty] | MXC$ | US$ | MXC$ | US$
BIENES
1 | Bienes Informáticos para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (51501). | LPN 6 | Ex Post | 611-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [8 empty] | 2016-08-31 |  |  | 33354915 | 1985411.6071 |  |  | 33354915 | 0 | 33354915 | 5
REAL
2 | Maquinaria y Equipo Industrial para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (56201). | LPN 6 | Ex Post | 611-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [8 empty] | 2016-08-31 |  |  | 3369336 | 200555.7143 |  |  | 3369336 | 0 | 3369336 | 5
REAL
3 | Maquinaria y Equipo Industrial para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (56201). | LPN 7 | Ex Post | 611-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [8 empty] | 2016-08-31 |  |  | 13230121 | 787507.2024 |  |  | 13230121 | 0 | 13230121 | 5
REAL
TOTAL DE BIENES | [16 empty] | 49954372 | 2973474.5238 | 0 | 0 | 49954372 | 0 | 49954372
TOTAL PAC DE BIENES | [16 empty] | 49954372 | 2973474.5238 | 0 | 0 | 49954372 | 0 | 49954372
TOTAL PAC 2016 DGETI | [16 empty] | 49954372 | 2973474.5238 | 0 | 0 | 49954372 | 0 | 49954372
NOTA: Para LPN menor a USD 1´000,000.00, deberá concederse un plazo de 20 días para la presentación de ofertas y 45 días para la entrega de los bienes o servicios. Para LPN mayor de USD 1´000,000.00, deberá concederse un plazo de 25 días para la presentación de ofertas y 60 días para la entrega de los bienes o servicios. Para LPI se mantiene el plazo de 45 días para la presentación de ofertas y 90 días para la entrega de los bienes o servicios.
|  |  |  | Método de Contratación | [5 empty] | Obra Civil |  | Bienes/ Servicios no relacionados con consultoría |  | Examen Previo
|  |  |  | NCB | Licitación Pública Nacional |  |  |  | LPN | Menor de US$ |  | Menor de US$ | 3000000 | N/A
|  |  |  | Shopping | Comparación de Precios |  |  |  | CP | Menor de US$ |  | Menor de US$ | 100000 | N/A
|  |  |  | AD | Adjudicación Directa |  |  |  | AD | Menor de US$ |  | Cualquier monto | Cualquier monto | Todos
|  |  |  | LPI | Licitación Pública Internacional |  |  |  | LPI | Mayor de US$ |  | Mayor de US$ | 3000001 | Todos
UNIDAD RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
Mtra. Carolina Armenta Bojórquez
Directora Técnica

## UCAP Bienes
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (PROFORHCOM). PRÉSTAMO 3136/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 2016
UNIDAD COORDINADORA Y ADMINISTRADORA DEL PROGRAMA
No. DE LA NO OBJECIÓN:
Categorías: BIENES Y MATERIAL INFORMATIVO (No Consultorías) | [8 empty] | APERTURA | Etapa de Evaluación |  |  | Etapa contratación |  |  |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO |  |  |  | TIPO DE FINANCIAMIENTO |  | 16.8
No. | Descripción Suministro/Obra/Servicios de no consultoría | Método Compra | REVISIÓN Ex Ante / Ex Post | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O. BID | Recibo no objeción BID | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción / Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictamen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | No objeción Adjudicación BID | Firma de Contrato | Registro BID de Contrato | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # | Costo Estimado |  | Costo Final |  | FINANCIABLE | APORTE LOCAL | TOTAL | Actividad Apoyada Matriz de Desembolsos | COMENTARIOS
[17 empty] | MXC$ | US$ | MXC$ | US$
BIENES / SERVICIOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
1 | Gastos menores de administración (papelería, consumibles de cómputo, reparaciones menores, etc.) (2000 y 3000) | NA | NA | 600-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [11 empty] | 330986 | 19701.5476 |  |  | 0 | 330986 | 330986 | 35 | Están considerados todos aquellos gastos menores, por lo que no se solicita cotización a varios proveedores.
2 | Viáticos que serán utilizados para actividades del personal del PROFORHCOM, durante el 2016. (26103, 26104, 37504 y 39202) | NA | NA | 600-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [11 empty] | 152000 | 9047.619 |  |  | 0 | 152000 | 152000 | 35
3 | Pasajes aéreos que serán utilizados para actividades del personal del PROFORHCOM, durante el 2016. (37104) | AD Convenio Marco | NA | 600-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [11 empty] | 200000 | 11904.7619 |  |  | 0 | 200000 | 200000 | 35
4 | Pasajes terrestres para servidores públicos de mando que serán utilizados para actividades del personal del PROFORHCOM, durante el 2016. (37204) | AD Convenio Marco | NA | 600-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [11 empty] | 50000 | 2976.1905 |  |  | 0 | 50000 | 50000 | 35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | [16 empty] | 732986 | 43630.119 | 0 | 0 | 0 | 732986 | 732986
5 | Bienes Informáticos (51501) | AD 1 | Ex Post | 600-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [8 empty] | 2016-06-24 |  |  | 9620 | 572.619 |  |  | 0 | 9620 | 9620 | 35
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
6 | Cámaras fotográficas y de video (52301) | AD 2 | Ex Post | 600-E009 | NO APLICA CALENDARIO | [8 empty] | 2016-06-24 |  |  | 190380 | 11332.1429 |  |  | 0 | 190380 | 190380 | 35
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
TOTAL DE BIENES | [16 empty] | 200000 | 11904.7619 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000
TOTAL PAC DE BIENES | [16 empty] | 932986 | 55534.881 | 0 | 0 | 0 | 932986 | 932986
TOTAL PAC CONSULTORÍAS | [16 empty] | 39143091 | 2329945.8929 | 0 | 0 | 12421807 | 26721284 | 39143091
TOTAL PAC 2016 UCAP | [16 empty] | 40076077 | 2385480.7738 | 0 | 0 | 12421807 | 27654270 | 40076077
NOTA 1: Los procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios de no consultoría y consultorías financiadas con 100% de aporte local, no son revisados por Nacional Financiera en su calidad de Agente Financiero del PROFORHCOM, por consiguiente, la selección y adjudicación, el tiempo de ejecución y posterior administración del contrato es responsabilidad del Organismo Ejecutor. | [21 empty] | 4266667 | 35166667
NOTA 2: El procedimiento de contratación del servicio de agencia de viajes mediante la aplicación de contratos marco, no es revisado por Nacional Financiera en su calidad de Agente Financiero del PROFORHCOM, por lo que su contratación, administración y desembolso de la línea del préstamo, es responsabilidad del Organismo Ejecutor. No obstante, el BID podrá realizar revisiones a los mismos por tratarse de procesos ex–post. | [20 empty] | 0.30996 | 0.69004 | -4909410
|  |  |  | Método de Contratación | [5 empty] | Obra Civil |  | Bienes/ Servicios no relacionados con consultoría |  | Examen Previo
|  |  |  | NCB | Licitación Pública Nacional |  |  |  | LPN | Menor de US$ |  | Menor de US$ | 3000000 | N/A
|  |  |  | Shopping | Comparación de Precios |  |  |  | CP | Menor de US$ |  | Menor de US$ | 100000 | N/A
|  |  |  | AD | Adjudicación Directa |  |  |  | AD | Menor de US$ |  | Cualquier monto | Cualquier monto | Todos
|  |  |  | LPI | Licitación Pública Internacional |  |  |  | LPI | Mayor de US$ |  | Mayor de US$ | 3000001 | Todos
UNIDAD RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES
Unidad Coordinadora y Administradora del Programa
Mtra. Claudia Nateras Sandoval
Coordinadora General de la UCAP

## UCAP Consultorías
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (PROFORHCOM). PRÉSTAMO 3136/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 2016
UNIDAD COORDINADORA Y ADMINISTRADORA DEL PROGRAMA
No. DE LA NO OBJECIÓN:
CATEGORIA (No.) |  | SERVICIOS DE CONSULTORÍAS |  | REVISIÓN BID EX ANTE / EX POST | INFORMACION DE AVANCE - FECHAS | [14 empty] | DATOS DEL CONTRATO | [9 empty] | Actividad Apoyada Matriz de Desembolsos | COMENTARIOS
No. | DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONSULTORÍAS) | MÉTODO DE SELECCIÓN |  |  | ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) |  | Aprobación PP BID | ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA |  | (11) ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA |  | Aprobación BID |  | ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA |  | Aprobación BID |  | ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BID |  | Monto Estimado MXC$ | Monto Estimado US$ Equiv. | Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado en Mex$ | Monto Contratado US$ Equiv. | Modificaciones Contrato |  | Tipo de financiamiento
[5 empty] | PREPARACIÓN |  |  | INVITACIÓN |  | PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  | PROPUESTA FINANCIERA
|  | PROGRAMADO | REAL |  | ESTIMADA | REAL |  | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | [5 empty] | MXC$ | US$ | Financiable | Aporte Local | Total
FIRMAS CONSULTORAS
1 | Contratación de los servicios de un despacho de auditores independientes, que realice los trabajos integrales de auditoría del PROFORHCOM, a satisfacción del BID para evaluar el ejercicio fiscal 2015 (33104) | SD 1 | Designado por la Secretaría de la Función Pública | N/A | NO APLICA CALENDARIO | [12 empty] | 2015-11-30 |  | 127014 | 7560.3571 | Barriguete López Cruz y Cía., S.C. | 127014 |  |  |  | 0 | 127014 | 127014 | 35 | El despacho de Auditores Externos es designado por la Secretaría de la Función Pública, el proceso de selección lo lleva la secretaría y únicamente nos avisa el nombre del despacho designado para que se elabore el contrato respectivo. Este proceso es bianual; por lo que, en 2015 se formalizó el contrato y se cubrió el primer pago por $10,797.00, mientras que para 2016 se pagará el total programado.
2 | Contratación de los servicios de INEGI, para realizar el Seguimiento de egresados de las Instituciones Ejecutoras del Programa, a través del Proyecto: Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior 2016, que incluye el levantamiento, supervisión, procesamiento de la informacion y obtención de las bases de datos de dicha Encuesta (33104) | SD 2 Cl. 4.02(d) |  | N/A | NO APLICA CALENDARIO | [12 empty] | 2016-08-31 |  | 12421807 | 739393.2738 | INEGI |  |  |  |  | 12421807 | 0 | 12421807 | 35 | La contratación directa con el INEGI, se realiza con base en la Cláusula 4.02 (d) Selección y contratación de servicios de consultoría, de las estipulaciones especiales del Contrato de Préstamo No. 3136/OC-ME, donde se establece que podrá contratarse al INEGI de manera directa, para la realización de encuestas de seguimiento.
TOTAL FIRMAS CONSULTORAS | [19 empty] | 12548821 | 746953.631 |  | 127014 | 0 | 0 | 0 | 12421807 | 127014 | 12548821
CONSULTORÍAS INDIVIDUALES
3 | Plantilla de consultores individuales para la operación del PROFORHCOM (12101) | SD 3 |  | N/A | NO APLICA CALENDARIO | [14 empty] | 26294270 | 1565135.119 | [5 empty] | 0 | 26294270 | 26294270 | 35
4 | Diseño e implementación del sistema reporteador de Desembolsos para el PROFORHCOM. (33301) | SD 4 |  | N/A | NO APLICA CALENDARIO | [14 empty] | 300000 | 17857.1429 | [5 empty] | 0 | 300000 | 300000 | 35
TOTAL CONSULTORÍAS INDIVIDUALES | [19 empty] | 26594270 | 1582992.2619 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26594270 | 26594270
TOTAL PAC CONSULTORÍAS 2016 UCAP | [19 empty] | 39143091 | 2329945.8929 |  | 127014 | 0 | 0 | 0 | 12421807 | 26721284 | 39143091
NOTA 1: Los procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios de no consultoría y consultorías financiadas con 100% de aporte local, no son revisados por Nacional Financiera en su calidad de Agente Financiero del PROFORHCOM, por consiguiente, la selección y adjudicación, el tiempo de ejecución y posterior administración del contrato es responsabilidad del Organismo Ejecutor.
|  |  | METODOLOGIA DE SELECCIÓN | [6 empty] | Techos/Limites (US$ EQUIV.) |  | Examen Previo
FIRMAS CONSULTORAS
|  |  | QCBS | Selección Basada en Calidad y Costo |  |  |  |  | SBCC | Cualquier monto |  | Mayores a 500,000 USD
|  |  | QBS | Selección Basada en la Calidad |  |  |  |  | SBC | Cualquier monto |  | Mayores a 200,000 USD
|  |  | CQ | Selección Basada en la Calificación de los Consultores |  |  |  |  | SCC | 200.000 USD |  | N/A
|  |  | LCS | Selección Basada en Menor Costo |  |  |  |  | SBMC | 200.000 USD |  | N/A
|  |  | FBS | Selección Basada en Presupuesto Fijo |  |  |  |  | SBPF | 200.000 USD |  | N/A
|  |  | SSS | Selección Directa |  |  |  |  | SD | Cualquier monto |  | BID
CONSULTORES INDIVIDUALES
|  |  | IC-3CVs | Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos |  |  |  |  | CI-3CVs | Cualquier monto |  | Mayor a 100,000 USD
|  |  |  | Selección Directa |  |  |  |  | SD | No aplica techo |  | Todos
UNIDAD RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES
Unidad Coordinadora y Administradora del Programa
Mtra. Claudia Nateras Sandoval
Coordinadora General de la UCAP