## Plano de Aquisições 18
|  | Empréstimo |  | : 3241/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Estado do Rio Grande do Sul
|  | Programa |  | : Programa de Oportunidades e Direitos do Estado do Rio Grande do Sul - POD
|  | Ano/Período |  | : 2023
Plano de Aquisição - Versão 18 (US$ 5,20000)
Atualizado em: |  | 2023-03-17
Atualização nº: |  | 18
1 | OBRAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  | Montante Estimado | [5 empty] | Categoria de Investimento/PMR |  | Entregável |  | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | [8 empty] | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1.1 | EP/SJCDH |  | 05 Centros da Juventude construídos |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 5 | 18/2800-0000260-6 18/2800-0005802-4 |  | 6622342.38 | 100 | 0 |  |  |  | 01.01 |  | 01.01.01.01, 01.01.01.02, 01.01.01.03, 01.01.01.04, 01.01.01.05, 01.01.20.01, 01.01.20.02, 01.01.20.03, 01.01.20.04, 01.01.20.05 |  | Ex-Post | 2018-05-22 | 2018-08-08 | Processo rescindido. |  | Cancelado
1.1.2 | EP/SJCDH |  | 05 Centros da Juventude construídos |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 347349.97 | 80.34 | 19.66 |  |  |  | 01.01 |  | 01.01.21.01, 01.01.23.01 |  | Ex-Post | 2022-10-09 | 2023-05-22 | CJ Lomba do Pinheiro |  | Processo em Curso
1.1.3 | EP/SJCDH |  | 05 Centros da Juventude construídos |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 362847.45 | 68.24 | 31.76 |  |  |  | 01.01 |  | 01.01.21.02, 01.01.23.02 |  | Ex-Post | 2022-10-09 | 2023-05-29 | CJ Restinga |  | Processo em Curso
1.1.4 | EP/SJCDH |  | 05 Centros da Juventude construídos |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 312367.92 | 54.2 | 45.8 |  |  |  | 01.01 |  | 01.01.21.03, 01.01.23.03 |  | Ex-Post | 2022-10-09 | 2023-05-22 | CJ Rubem Berta |  | Processo em Curso
1.1.5 | EP/SJCDH |  | 05 Centros da Juventude construídos |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 291703.08 | 52.14 | 47.86 |  |  |  | 01.01 |  | 01.01.21.04, 01.01.23.04 |  | Ex-Post | 2022-10-09 | 2023-05-22 | CJ Cruzeiro |  | Processo em Curso
1.1.6 | EP/SJCDH |  | 05 Centros da Juventude construídos |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 414195.71 | 63.27 | 36.73 |  |  |  | 01.01 |  | 01.01.21.05, 01.01.23.05 |  | Ex-Post | 2022-10-09 | 2023-04-24 | CJ Alvorada |  | Processo em Curso
1.2.1 | EP/SJCDH |  | Centro da Juventude Viamão reformado |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | 18/2800.0003785-0 |  | 499363.33 | 100 | 0 |  |  |  | 01.01 |  | 01.01.02.01, 01.01.19.01 |  | Ex-Post | 2018-11-09 | 2019-02-28 | Aditivos contratuais de reajuste, reequilibrio e compatibilizações de serviços no valor de R$ 660.694,35 - US$ 127.056,61. Sendo US$ 16.153,85 Local e o restante de US$ 110.902,76 BID. |  | Concluído
1.2.2 | EP/SJCDH |  | Centro da Juventude Viamão reformado |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 | 22/0600-0001323-8 |  | 46389.46 | 0 | 100 |  |  |  | 01.01 |  | 01.01.22.01 |  | Ex-Post | 2022-08-15 | 2022-10-10 | CP referente à contratação de empresa para executar a alimentação de energia elétrica do CJ Viamão |  | Contrato em Execução
1.15 | EP/FASE |  | CASE de Osório (60 vagas) construído |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 | 21/2800-0000510-5 |  | 5264465.39 | 43.75 | 56.25 |  |  |  | 03.01 |  | 03.01.01.01 |  | Ex-Post | 2021-04-05 | 2021-06-14 | Aditivos contratuais de reajuste, reequilibrio e adcional de administração R$ 4.673.302,60 - US$ 898.712,04 Local |  | Contrato em Execução
[9 empty] | Total |  | 7039318.98
2 | BENS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  | Montante Estimado | [5 empty] | Categoria de Investimento/PMR |  | Entregável |  | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | [8 empty] | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.7 | EP/FASE |  | Bens, equipamentos e mobiliários para SEDE, CASES adquiridos |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 661650.6 | 100 |  |  |  |  | 03.01 |  | 03.01.05.01 |  | Sistema Nacional | 2021-10-04 | 2022-11-08 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços. |  | Contrato em Execução
2.9.1 | EP/SJCDH |  | Sistema Informatizado de Gestão do Programa, Processos, Monitoramento e Avaliação (Monitoramento do Programa por WEB) contratado |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 116501.73 | 100 | 0 |  |  |  | 4.02 |  | 04.02.01.01, 04.02.07.01 |  | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-11-01 | Pregão Eletrônico (1ª contratação). Aditivos contratuais de reajuste no valor de R$ 313.798,35 - US$ 60.345,84, sendo R$ 292.731,58 - US$ 56.294,53BID e R$ 21.066,77 - US$ 4.051,30 Local |  | Concluído
2.9.2 | EP/SJCDH |  | Sistema Informatizado de Gestão do Programa, Processos, Monitoramento e Avaliação (Monitoramento do Programa por WEB) contratado |  |  |  | CD - Contratação Direta |  | 22/0600-0001419-6 |  | 55437.67 | 100 | 0 |  |  |  | 4.02 |  | 04.02.01.01 |  | Ex-Ante | 2022-08-10 | 2022-09-19 | Segunda contratação foi Direta por Continuidade de Serviço |  | Contrato em Execução
2.10 | EP/SJCDH |  | Bens e equipamentos para o escritório de projeto adquiridos |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 34951.71 | 100 |  |  |  |  | 05.01 |  | 05.01.01.01, 05.01.01.02 |  | Ex-Post | 2015-08-03 | 2023-04-24 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços / Vários Contratos |  | Processo em Curso
2.13 | EP/SJCDH |  | Bens e equipamentos para a área de Comunicação Social da SJSPS adquiridos |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  |  | 12630.6 | 100 |  |  |  |  | 04.04 |  | 04.04.01.01 |  | Ex-Post | 2021-06-21 | 2023-04-24 | Poderá ter contratações Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços / Vários Contratos |  | Processo em Curso
2.27 | EP/SJCDH |  | Solução informatizada de gestão dos Centros da Juventude implantada |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | n |  |  | 137683.58 | 100 |  |  |  |  | 04.02 |  | 04.02.03.01 |  | Ex-Post | 2021-06-21 | 2021-07-23 | Poderá haver algumas aquisições Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços ou CP - Comparação de Preços. Vários Contratos |  | Cancelado
2.28 | EP/SSP |  | Equipamento, sistemas, licenças e aplicativos para Modernização da Gestão de Informação da Segurança Pública |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 27279.85 | 100 |  |  |  |  | 02.02 |  | 02.02.09.01 |  | Sistema Nacional | 2021-06-16 | 2023-05-03 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços |  | Processo em Curso
2.29 | EP/SSP |  | Equipamento, sistemas, licenças e aplicativos para Modernização da Gestão de Informação da Brigada Militar |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 15023.71 | 100 |  |  |  |  | 02.02 |  | 02.02.10.01 |  | Sistema Nacional | 2021-10-04 | 2021-11-08 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços |  | Concluído
2.30 | EP/SSP |  | Equipamento, sistemas, licenças e aplicativos para Modernização da Gestão de Informação da Polícia Civil |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 8505.38 | 100 |  |  |  |  | 02.02 |  | 02.02.11.01 |  | Sistema Nacional | 2021-10-04 | 2021-12-10 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços. |  | Concluído
2.31 | EP/SSP |  | Mobiliário, Climatização, Equipamentos de informática e comunicação para Delegacia Cidadã adquiridos |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 65706.97 | 100 |  |  |  |  | 02.03 |  | 02.03.14.01 |  | Sistema Nacional | 2021-10-04 | 2023-05-03 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços. |  | Processo em Curso
2.32 | EP/SSP |  | Aquisição de veiculo para a 5ª Delegacia Cidadã |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 36403.46 | 100 |  |  |  |  | 02.03 |  | 02.03.15.01 |  | Sistema Nacional | 30/11/2020 | 2021-06-25 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Concluído
2.33 | EP/FASE |  | Aquisição Viaturas FASE 2021 |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 258621.96 | 100 |  |  |  |  | 03.01 |  | 03.01.16.01 |  | Sistema Nacional | 2021-10-04 | 2021-11-08 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços |  | Cancelado
2.34 | EP/FASE |  | Sistemas de video-monitoramento em unidades da FASE 2021 |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  |  | 110467.51 | 100 |  |  |  |  | 03.05 |  | 03.05.04.01 |  | Ex-Post | 2021-09-01 | 2023-05-03 |  |  | Processo em Curso
2.35 | EP/FASE |  | GPS Adquiridos e instalados 2021 |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 2406579.23 | 100 | 0 |  |  |  | 03.02 |  | 03.02.03.01, 03.02.04.01 |  | Ex-Ante | 2021-09-01 | 2021-09-28 | Equipamentos para viaturas da SUSEPSE, FASE, Brigada Militar e Polícia Cívil. Total: 2333 itens Aditivos de valor R$ 498.328,80 - US$ 95.832,46, sendo R$ 186.873,30 - US$ 35.937,17 BID e R$ 311.455,5 - US$ 59.895,29 Local. Além disso, está em tramitação aditivo contratual no valor de R$ 1.191.449,60, sendo R$ 1.153.856,00 BID e R$ 37.593,60 local para instalar mais 352 itens. |  | Contrato em Execução
2.36 | EP/FASE |  | Maletas Diagnóstica para auxílio na regulação médica adquirida 2021 |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 318864.22 | 100 |  |  |  |  | 03.04 |  | 03.04.10.01 |  | Ex-Post | 2021-09-01 | 2022-07-11 | Valor redirecionado para 2.35 U$ 318.864,22 |  | Cancelado
2.37 | EP/SJCDH |  | Bens, Mobiliário e Equipamento para SUSEPE adquirido |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 705059.56 | 100 |  |  |  |  | 04.05 |  | 04.05.01.01 |  | Ex-Post | 2021-10-04 | 2023-03-03 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços |  | Concluído
2.38 | EP/FASE |  | Laboratório de Robótica STEAM - CASES 2021 |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 6 |  |  | 750000 | 100 |  |  |  |  | 03.04 |  | 03.04.06.01 |  | Ex-Post | 2021-09-27 | 2021-11-16 |  |  | Concluído
2.39 | EP/SJCDH |  | Laboratório de Robótica - STEAM para 6 CJ´s - Local |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 13 |  |  | 346153.8462 |  | 100 |  |  |  | 01.01 |  | 01.01.08.01 |  | Ex-Post | 2021-09-27 | 2021-11-16 |  |  | Concluído
2.40.1 | EP/FASE |  | 03.01.17.01 - Software de engenharia para apoio equipe de trabalho |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  |  | 64457.34 | 100 |  |  |  |  | 03.01 |  | 03.01.17.01 |  | Ex-Post | 2021-12-20 | 2022-06-13 |  |  | Concluída
2.40.2 | EP/FASE |  | 03.01.17.01 - Software de engenharia para apoio equipe de trabalho |  |  |  | CD - Contratação Direta | n |  |  | 1153.85 | 100 |  |  |  |  | 03.01 |  | 03.01.17.01 |  | Ex-Post | 2022-12-20 | 2023-04-24 |  |  | Processo em Curso
2.41 | EP/SJCDH |  | Bens, Mobiliário e Equipamento para CJ adquirido |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 346153.85 | 100 |  |  |  |  | 01.01 |  |  |  | Ex-Post | 2023-03-01 | 2023-08-30 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços |  | Previsto
[9 empty] | Total |  | 3722011.84
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  | Montante Estimado | [5 empty] | Categoria de Investimento/PMR |  | Entregável |  | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | [8 empty] | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | EP/SJCDH |  | Ações de Mobilização junto as Comunidades - Foros Permanentes da Juventude - contratados |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 66310.52 | 100 |  |  |  |  | 01.06 |  | 01.06.01.01, 01.06.01.02, 01.06.01.03, 01.06.01.04, 01.06.01.05, 01.06.01.06, 01.06.05.01 |  | Sistema Nacional | 2021-09-23 | 2022-08-31 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços. |  | Concluído
3.11 | EP/SJCDH |  | Gestão do Programa - passagens aéreas e diárias adquirídas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 69073.96 | 100 |  |  |  |  | 05.01 |  | 05.01.06.01, 05.01.06.02 |  | Sistema Nacional | 2021-09-02 | 2023-08-31 | * Passagens e diárias (BID) Vários Contratos. Saldo disponível US$ 11.287,47 |  | Previsto
3.13 | EP/SJCDH |  | Contratação de Seviços (de terceiros) para apoio as atividades do programa para o EP realizados |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  |  | 18504.5 | 100 |  |  |  |  | 05.01 |  | 05.01.12.01, 05.01.12.02 |  | Ex-Post | 2021-09-02 | 2022-08-31 | * Publicações, serviços diversos (BID) Vários Contratos. |  | Concluído
3.23 | EP/SJCDH |  | Empresa de eventos para realização dos serviços para os seminários da rede de atenção a juventude contratada (varios) |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  |  | 116032.33 | 100 |  |  |  |  | 04.04 |  | 04.04.03.01, 04.04.03.02, 04.04.03.03 |  | Ex-Post | 2021-09-30 | 2022-12-16 | Poderá ter contratações Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços / Vários Contratos. Saldo disponível US$ 23.011,08 |  | Concluído
3.24 | EP/FASE |  | Estrutura para capacitação em Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) para FASE contratada |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  |  | 5769.23 | 100 |  |  |  |  | 03.04 |  | 03.04.09.01 |  | Ex-Post | 2021-10-04 | 2023-05-08 |  |  | Previsto
3.29 | EP/SJCDH |  | Sistema Informatizado de Gestão do Programa, Processos, Monitoramento e Avaliação (Monitoramento do Programa por WEB) |  |  |  | CD - Contratação Direta | 1 |  |  | 68900 | 100 |  |  |  |  | 04.02 |  | 04.02.06.01 |  | Ex-Ante | 2021-09-30 | 2022-07-04 | Softplan Planejamento e Sistemas Ltda. Dar continuidade na utilização do Sistema de Gestão do Programa padrão BID pelo Escritório de Projetos durante o prazo de prestação de contas |  | Cancelado
3.30 | EP/SJCDH |  | Solução de Gestão de Evidência por câmeras corporais 2022 |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  |  | 144224.08 | 100 |  |  |  |  | 04.05 |  | 04.05.02.01 |  | Ex-Post | 2022-02-25 | 2022-06-13 |  |  | Contrato em execução
3.31 | EP/FASE |  | Vigilância das obras CASES |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  |  | 109122.11 | 100 |  |  |  |  | 03.01 |  | 03.01.18.01 |  | Ex-Post | 2021-12-10 | 2022-01-25 |  |  | Cancelado
[9 empty] | Total |  | 219067.27
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Processo |  | Montante Estimado | [5 empty] | Categoria de Investimento/PMR |  | Entregável |  | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | [8 empty] | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.4 | EP/SJCDH |  | Prestação de Serviços por Entidades nos Centros de Juventude realizados |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 949473.43 | 68.45 | 31.55 |  |  |  | 01.01, 04.02 |  | 01.01.06.01, 01.01.06.02, 01.01.06.03, 01.01.06.04, 01.01.06.05, 01.01.06.06, 01.01.15.01, 01.01.15.02, 01.01.15.03, 01.01.15.04, 04.02.03.01, 04.02.03.02, 04.02.03.03, 04.02.03.04 |  | Ex-Post | 2021-05-03 | 2021-07-01 | Parcerias gestão CJ's - aditivos contratuais no valor de US$ 4.791.030,51 | BR11795 BR11796 BR11793 BR11985 | Contrato em Execução
4.14 | EP/SJCDH |  | Plano Estratégico SJSPS 2022 |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 188461.54 | 100 |  |  |  |  | 04.01 |  | 04.01.01.01 |  | Ex-Post | 2021-11-22 | 2022-06-13 | Poderá ser utilizado o método SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  | Concluído
4.24 | EP/SJCDH |  | Consultoria para desenvolvimento de metodologia para implantação do Observatório da Socioeducação |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 47318.27 | 100 |  |  |  |  | 04.03 |  | 04.03.05.01 |  | Ex-Post | 2021-05-30 | 2022-02-01 |  |  | Concluído
4.25 | EP/SJCDH |  | Empresa Especializada em Consultoria de Fiscalização |  |  | Incorp | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 170907.8 | 100 | 0 |  |  |  | 05.01 |  | 05.01.21.01, 05.01.23.01 |  | Ex-Post | 15/03/2020 | 20/10/2020 | Aditivos contratuais de adicionais de serviço no valor de R$ 1.175.479,83 - US$ 226.053,81, sendo R$ 222.180,14 - US$ 42.726,95 BID e R$ 953.299,69 - US$ 183.326,86 Local |  | Contrato em Execução
4.28 | EP/SJCDH |  | Prestação de Serviço por Entidade no Centro de Juventude de Alvorada período pandemia realizado |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  |  | 249903.85 | 77.91 | 22.09 |  |  |  | 01.01 |  | 01.01.17.01, 01.01.15.05 |  | Ex-Ante | 02/11/2020 | 02/11/2020 | Aditivos contratuais no valor de US$ 267.884,61 |  | Contrato em Execução
4.29 | EP/SJCDH |  | Metodologia de Monitoramento e avalição de contrato de empréstimo implantada |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 61829.61 | 100 |  |  |  |  | 04.03, 05.01 |  | 04.03.03.01, 05.01.16.01 |  | Ex-Post | 20/10/2020 | 2022-04-18 |  |  | Contrato em Execução
4.30 | EP/SJCDH |  | Prestação de Serviço por Entidade no Centro de Juventude de Viamão realizado (2021) |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 131730.77 | 58.39 | 41.61 |  |  |  | 01.01 |  | 01.01.18.01, 01.01.15.06 |  | Ex-Post | 2021-05-01 | 2021-09-23 | Aditivos contratuais no valor de US$ 266.538,46 |  | Contrato em Execução
4.31 | EP/FASE |  | Planejamento Estratégico da FASE -complementação de planejamento estratégico 2021 |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  |  | 84230.77 | 100 |  |  |  |  | 03.02 |  | 03.02.02.01 |  | Ex-Ante | 2021-09-21 | 2021-12-21 | SYMNETICS - TANTUM GROUP |  | Concluído
4.32 | EP/SJCDH |  | Empresa Especializada em Consultoria de Fiscalização 2022 |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  |  | 192307.69 |  | 100 |  |  |  | 05.01 |  | 05.01.23.01 |  | Ex-Ante | 2021-12-10 | 2022-08-15 | Se possível será feito um Termo Aditivo ao contrato em execução do item 4.25PA. Neste caso, o Método de Revisão será Ex-Post. Comentário do BID: SE TERMO ADITIVO IMPLICAR MAIS QUE 15% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, PRECISA DE NÃO OBJEÇÃO EX ANTE. CASO CONTRÁRIO, NÃO PRECISA, MAS MANTENHAM MÉTODO DE REVISÃO COMO "EX ANTE" POIS REFERE-SE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E NÃO AO DE ADITIVAR O CONTRATO. |  | Cancelado
4.33 | EP/SJCDH |  | Plano Estratégico e Planos Operacionais integrados para a prevenção e controle do crime violento nos territórios do programa |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  |  | 118269.23 |  | 100 |  |  |  | 04.01 |  | 04.01.02.01 |  | Ex-Ante | 2023-03-21 | 2023-04-25 |  |  | Processo em Curso
[9 empty] | Total |  | 1682114.69
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  |  | Quantidade Estimada de Consultores |  | Categoria de Investimento/PMR |  | Entregável |  | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | [8 empty] | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato
5.1 | EP/SJCDH |  | Consultor Individual para comunicação social contrado |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 001924-28.00/15-8, 16/28.00-0000565-5, 21/2800-0000163-0 |  | 101615.38 | 100 |  |  | 3 |  | 04.04 |  | 04.04.04.01, 04.04.04.02, 04.04.04.03, 04.04.04.04 |  | Ex-Post | 2021-04-01 | 2021-05-05 | Vários contratos de consultoria, já encerrados. . Valor total já contratado. | BR11497 | Concluído
5.6 | EP/SJCDH |  | Pesquisa referente à situação da Juventude alvo do programa nos territórios e plano de sustentabilidade para CJ´S elaborados |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  |  | 56773.7 | 100 |  |  | n |  | 04.03 |  |  |  | Ex-Ante | 2021-05-30 | 2021-07-18 |  |  | Cancelado
5.7 | EP/SJCDH |  | Consultoria individual para apoio técnico operacional e de gestão ao Escritório de Projetos |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  |  | 147647.64 | 100 |  |  | n |  | 05.01 |  | 05.01.18.01, 05.01.18.02, 05.01.18.03, 05.01.18.04 |  | Ex-Post | 2021-03-01 | 2021-05-04 | Em contrato vigente Laura Gomes Garcia . Vários contratos de consultoria, já encerrados. Valor total já contratado. Valor antigo R$ 767.767,73 (U$ 147.647,64) + aditivo R$ 44.000 (U$ 8.461,54) = R$ 811.767,73 (U$ 156.109,18 ) + aditivo R$ 88.000 (U$ 16.923,08 ) = R$ 899.767,74 (173.032,26) | BR11498 | Contrato em Execução
5.9 | EP/SJCDH |  | Consutorias individuais para mobilização da juventude contratadas |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 61224.41 | 48653.84 | 100 |  | 3 | 3 | 01.06 | 01.06 | 01.06.04.01 | 01.06.04.01 | Ex-Post | Ex-Post | 02/04/2018 | 31/08/2018 | Contrato rescindido Ederson Gustavo de Souza Ferreira. Valor total. Reincluído no PA em função de aditivo de contrato de consultor. Valor antigo R$ 225.800,00 (Us$ 43.423,08) + aditivo R$ 27.200,00 (U$ 5.230,76) = R$ 253.000,00 |  | Concluído
5.12 | EP/FASE |  | Consultoria em Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) para FASE contratada |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  |  | 48076.92 | 100 |  |  | n |  | 03.04 |  | 03.04.07.01 |  | Ex-Ante | 21/11/2020 | 2020-12-31 |  |  | Contrato em Execução
5.16 | EP/SJCDH |  | Consultoria individual de marketing contratado |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  |  | 38403.85 | 100 |  |  | n |  | 04.04 |  | 04.04.05.01, 04.04.05.02, 04.04.05.03, 04.04.05.04 |  | Ex-Post | 10/11/2020 | 21/12/2020 | Valor total contratado. Vários contratos de consultoria, já encerrados. |  | Concluído
5.18 | EP/SJCDH |  | Consultor individual para mobilização da juventude contratadas |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  |  | 15423.08 | 100 |  |  | 1 |  | 01.06 |  | 01.06.06.01 |  | Ex-Ante | 10/11/2020 | 2021-04-29 | Recontratação do consultor Rafael Diogo dos Santos. Valor antigo R$ 80.200,00 (U$ 15.423,08) + aditivo R$ 9.000,00 (U$ 1.730,77 ) = R$ 89.200,00 |  | Concluído
5.19 | EP/SJCDH |  | Consultoria de Estatística para o Observatório da Socioeducação 2021 |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  |  | 7692.31 | 100 |  |  | 1 |  | 04.03 |  | 04.03.06.01 |  | Ex-Post | 2021-08-21 | 2021-09-30 | Valor antigo R$ 40.000,01 (US$ 7.692,31) + aditivo R$ 80.000,00 (U$ 15.384,61) = R$ 120.000,00 |  | Concluído
5.20 | EP/SJCDH |  | Consultor Individual para comunicação social contratado 2022 |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  |  | 4153.85 | 100 |  |  | 1 |  | 04.04 |  | 04.04.08.01 |  | Ex-Post | 2022-01-10 | 2022-05-06 | Em contrato vigente Alessandro Sasso. Valor total já contratado. Valor antigo R$ 21.600,00 (U$ 4.153,85) + aditivo R$ 86.400 (U$ 16.615,38) = R$ 108.000 |  | Contrato em Execução
5.21 | EP/SJCDH |  | Consultor de Engenharia Multidisciplinar para apoio ao Escritório de Projetos |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  |  | 3846.15 | 100 |  |  | 1 |  | 05.01 |  | 05.01.22.01 |  | Ex-Post | 2021-11-15 | 2022-06-27 | Em contrato Gonçalo Augusto Ribeiro Leite. Valor total já contratado. Valor antigo R$ 20.000,00 (U$ 3.846,15) + aditivo R$ 160.000 (U$ 30.769,23) = R$ 180.000,00. Com a rescisão contratual, foi abatido o valor de R$ 90.000, sendo liberado para saldo. |  | Cancelado
5.22 | EP/SJCDH |  | Consultoria individual de apoio a coordenação de monitoramento e avaliação |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  |  | 3846.15 | 100 |  |  | 1 |  | 05.01 |  | 05.01.24.01 |  | Ex-Post | 2022-03-07 | 2022-06-06 | Em contrato vigente Ágata Borges Kalil. Valor total já contratado. Valor antigo R$ 20.000,00 (U$ 3.846,15) + aditivo R$ 80.000,00 (U$ 15.384,61) = R$ 100.000,00 |  | Contrato em Execução
5.23 | EP/SJCDH |  | Consultoria individual de apoio técnico ao EP e coordenação do Componente 1 |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  |  | 6057.69 | 100 |  |  | 1 |  | 05.01 |  | 05.01.25.01 |  | Ex-Post | 2023-03-08 | 2023-04-17 | Valor do contrato da consultora, foi retirado do valor liberado do item 5.21. |  | Processo em Curso
[9 empty] | Total |  | 209782.25
Total Geral (Montante Estimado em US$): |  |  |  |  | 12872295.03
[9 empty] | R$ | 66935934.156