## PA
BRASIL
Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luis / MA | [11 empty] | Comprometido | Com as obras sem Sto e EGGEN | Obras sem Sto Angelo
Contrato de Empréstimo: 2715/OC-BR | [10 empty] | 0
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - FINAL |  |  |  | Obras sem Sto Angelo e EGGEN | [11 empty] | #REF!
Obras sem Sto Angelo
Atualizado em: 28/02/2023 |  |  |  | Projetos
Atualização Nº: 26 |  |  |  | Planos |  |  | 190572.04
Atualizado por: Equipe de Projeto |  |  |  | Aquisições |  |  | 151131.31
Aprovado em |  |  |  | Consultorias |  |  | 784081.97
4.18
1 | OBRAS
nº | EAP | Unidade Executora* | Objeto* | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | [6 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas* |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Valor do Dolar | Montante Estimado em R$ | contrapartida em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Início do processo | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato (vigência)
1.1.1 |  | UGP - SEMISPE | Obras de acessibilidade para área de tombamento federal - etapa 1 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 360-23649/2020 | 302566.78 | 5.056 | 1529777.64 | 72478.68 | 95.48% | 4.524% | 2 | Ex-Post | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 2019-11-01 | 2022-07-25 |  |  | Contrato Concluído
1.1.2 |  | UGP - SEMPE | Obras de acessibilidade para área de tombamento federal - etapa 2 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 0 | 5.056 | 0 |  | 0% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 2021-01-03 | 2021-06-04 12:00 |  |  | Cancelado
1.1.3 | 1.1.2 | UGP - SEMPE | Obras de acessibilidade para área de tombamento federal - etapa 3 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 0 | 4.2 | 0 |  | 0% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-02-10 | 2020-03-01 | 2020-05-11 | 2020-09-10 |  |  | Previsto
1.2 | 1.3.2 | UGP - SEMPE | Obra de Requalificação do Parque do Bom Menino, Praça da Bíblia e Entorno | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 360-93027/2018 | 3869649.97 | 4 | 15594169.83 | 553334.91 | 96.57% | 3.427% | 2 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2019-08-20 | 2019-09-11 | 2022-10-29 |  |  | Contrato Concluído
1.3 | 1.2.2 | UGP - SEMPE | Obra de Requalificação da Praça da Saudade, Praça da Misericórdia e Entorno | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 360-93030/2018 | 1837409.22 | 4.4478 | 8172509.22 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-08-20 | 2019-11-01 | 2021-04-24 |  |  | Contrato Concluído
1.4.1 | 1.4.2 | UGP - SEMPE | Obra de Reabilitação do Prédios da Rua Portugal, nº 285 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 360-73943/2019 | 553295.54 | 4.431 | 2451644.34 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-09-10 | 2020-01-29 | 2021-07-15 |  |  | Contrato Concluído
1.4.2 | 1.4.2 | UGP - SEMPE | Obra de Reabilitação do Prédio da Rua Portugal, nº 251 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 360-24016/2020 | 758361.72 | 5.056 | 3834276.86 | 61926.24 | 98.41% | 1.589% | 2 | Ex-Post | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 2020-11-01 | 2023-01-29 |  |  | Contrato Concluído
1.5 | 1.5.2 | UGP - SEMPE | Requalificação da Área do Terminal Rodoviário da Avenida Vitorino Freire e Entorno
1.5.1 | 1.5.2 | UGP - SEMPE | Obra de Requalificação da Área do Terminal Rodoviário da Avenida Vitorino Freire e Entorno - Perímetros 01 e 02 - FONTE DO BISPO | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 360-0102068/2019 | 3459188.28 | 5 | 17295941.4 | 3825525.25 | 81.89% | 18.11% | 2 | Ex-Post | 2019-12-01 | 2020-01-10 | 2020-03-04 | 2023-01-04 |  |  | Contrato Concluído
1.5.2 | 1.5.2 | UGP - SEMPE | Obra de Requalificação do Sistema Viário da Avenida Vitorino Freire - Permímetro 03 | Concorrência (Lei 8.666) | 1 | [5 empty] | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-11-01 | 2021-12-11 | 2022-03-05 | 2022-10-31 |  |  | Previsto
1.5.2 | 1.5.2 | UGP - SEMPE | Obra de Requalificação do Sistema Viário da Avenida Vitorino Freire | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 |  | #DIV/0! | 0 | 8309457.73 |  | 5% | 95% | 2 | Ex-Post | 2020-01-02 | 2020-02-11 | 2020-04-05 | 2020-09-04 12:00 |  |  | Previsto
1.6 | 1.5.2 | UGP - SEMISPE | Contratação de empresa especializada em engenharia para Construção de Quiosques e Galpão na Av. Senador Vitorino Freire | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 160377.36 | 5.3 | 850000 | 850000 | 50% | 50% | 2 | Ex-Post | 2022-04-01 | 2022-05-11 | 2022-10-29 | 2023-02-20 |  |  | Processo em Curso
TOTAL | [6 empty] | 10780471.51 |  | 48878319.29
2 | BENS
nº | EAP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | [6 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Valor do Dolar | Montante Estimado em R$ | contrapartida em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Início do processo | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato (vigência)
2.1 | 3.1 | UGP - SEMPE | Aquisição de Equipamentos | [17 empty] | Previsto
2.1.1 |  | UGP - SEMPE | Aquisição de Aparelhos de Ar condicionado para a sede da SEMISPE | Comparação de Preços (CP) | 1 | 360-93845/2019 | 14533.4794 | 4.0622 | 59037.9 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 2020-02-01 | 2020-07-01 |  |  | Contrato Concluído
2.1.2 |  | UGP - SEMPE | Aquisição de Suprimentos de Impressão para a sede da SEMISPE | Comparação de Preços (CP) | 1 | 360-94222/2019 e 360-94222/2019 | 11989.75 | 4.0622 | 48704.76 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 2020-02-01 | 2020-07-01 |  |  | Contrato Concluído
2.1.3 |  | UGP - SEMPE | Aquisição de Equipamentos de Informática para secretarias e Órgãos do Município de São Luís e Biblioteca do Curso de Turismo e Hotelaria da Fábrica Santa Amélia | Adesão à ata de Registro de Preços | 1 | 360-56361/2022 | 393252.9287 | 5.207 | 2047668 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2022-09-01 | NA | 2022-10-01 | 2023-01-01 |  |  | Contrato Concluído
2.1.4 |  | UGP - SEMPE | Aquisição de Equipamentos de áudio e vídeo para restruturação da SEMISPE e Biblioteca Santa Amélia UFMA | Comparação de Preços (CP) | 1 | 360-14669/2022 | 37670.44 | 5.207 | 196150 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 2023-01-01 |  |  | Contrato Concluído
2.1.5 |  | SEMFAZ | Contratação de materiais e serviços para dar suporte a infraestrutura de comunicação de dados da nova sede da SEMFAZ - Solução de Firewall | Adesão à Ata de Registro de Preços | 1 | 020-66268/2021 | 27693.4895 | 5.207 | 144200 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2021-11-01 |  | 2022-05-01 | 2023-05-01 | Modalidade Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.1.6 |  | SEMFAZ | Contratação de empresa especializada no fornecimento de material permanente (móveis) para nova sede da Secretaria Municipal da Fazenda SEMFAZ | Pregão Eletrônico | 1 | 020-55044/2019 | 67571.7304 | 5.207 | 351846 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2020-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 |  |  | Contrato Concluído
2.1.7 |  | SEMOSP | Aquisição de equipamentos permanentes de informática para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP | Adesão à Ata de Registro de Preços | 1 | 14455/2021 | 89273.286 | 5.207 | 464846 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-03-01 |  | 2021-07-01 | 2021-12-01 | Modalidade Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.1.8 |  | FUMPH | Aquisição de equipamentos permanentes de informática para atender às necessidades da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH | Pregão Eletrônico | 1 | 320-21927/2021 | 42206.4529 | 5.207 | 219769 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 |  |  | Contrato Concluído
2.2 | 3.4 | UGP - SEMPE | Aquisição de Mobiliário para reestruturação da SEMISPE, FUMPH e Biblioteca Santa Amélia UFMA | Comparação de Preços (CP) | 3 | 360-18472/2022 | 151131.31 | 5.207 | 786940.75 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 2023-01-01 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 4.2.2 | UGP - SEMPE | Materiais de Consumo para apoio/Gestão UGP | [6 empty] | 0 | [10 empty] | Previsto
2.3.1 | 4.2.3 | UGP - SEMPE | Materiais de Consumo para apoio/Gestão UGP (Lote 01) | Comparação de Preços (CP) | 1 | 360-24.228/2019 | 2587.8947 | 3.8 | 9834 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-03-14 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2019-12-17 |  |  | Contrato Concluído
2.3.2 | 4.2.4 | UGP - SEMPE | Materiais de Consumo para apoio/Gestão UGP (Lote 02) | Comparação de Preços (CP) | 1 | 360-24.228/2019 | 4890.7105 | 3.8 | 18584.7 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-03-14 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2019-12-17 |  |  | Contrato Concluído
2.3.3 | 4.2.5 | UGP - SEMPE | Materiais de Consumo para apoio/Gestão UGP (Lote 03) | Comparação de Preços (CP) | 1 | 360-24.228/2019 | 11257.7368 | 3.8 | 42779.4 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-03-14 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2019-12-17 |  |  | Contrato Concluído
2.4 | 4.2.5 | UGP - SEMPE | Aquisição de Tricíclos para compensação do Área do Terminal Rodoviário da Avenida Vitorino Freire e Entorno | Comparação de Preços (CP) | 1 | 360-27022/2022 | 146370.65 | 5.056 | 740050 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-08-01 | 2023-01-01 |  |  | Contrato Concluído
TOTAL | [6 empty] | 1000429.859 |  | 5130410.51
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
nº | EAP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | [6 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Valor do Dolar | Montante Estimado em R$ | contrapartida em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Início do processo | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato (vigência)
3.1 |  | UGP - SEMPE | Contração de empresa para elaboração e execução de PTTS dos imóveis habitacionais da rua da Palma 195/205 e rua do Giz 445, no total de 22 famílias | Comparação de Preços (CP) | 1 | 360-01029/2019 | 38957.84 | 5.1338 | 200000 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2021-02-01 | 2023-01-01 |  |  | Contrato Concluído
3.2 |  | UGP - SEMPE | Contratação de pessoa jurídica para prestação de Serviços Gráficos e Audiovisuais do Programa | Comparação de Preços (CP) | 1 | 360-33745/2021 | 52318.74 | 5.056 | 273400.56 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2023-01-01 |  |  | Contrato Concluído
3.3 |  | UGP - SEMPE | Contratação de empresa especializada em implantação de infraestrutura de rede e lógica para nova sede da SEMPE | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 0 | 4.85 | 0 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-01-01 |  |  | Cancelado
3.4 |  | UGP - SEMPE | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de digitalização e guarda documental | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 0 | 5.31 | 0 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2021-11-01 |  |  | Cancelado
3.5 |  | UGP - SEMPE | Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte de mudanças em São Luís-MA para Secretaria Municipal de Projetos Especiais | Comparação de Preços (CP) | 1 | [5 empty] | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-05-01 |  |  | Previsto
TOTAL | [6 empty] | 91276.58 |  | 473400.56
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
nº | EAP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | [8 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Valor do Dolar | Montante Estimado em R$ | contrapartida em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Início do processo | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato (vigência)
4.1 | 1.3.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Básicos, Executivos e Estudos Socioambientais para Requalificação do Parque do Bom Menino, Praça da Bíblia e Entorno | SQC | 360-38986/2017 |  | 164214.8737 | 3.8 | 624016.52 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-08-01 | 2017-10-12 | 2018-04-27 | 2019-03-01 |  | BR 11948 | Contrato Concluído
4.2 | 1.2.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Executivos e Socioambientais para Requalificação da Praça da Saudade, Praça da Misericórdia e Entorno | SQC | 360-36943/2017 |  | 86359.9715 | 3.71 | 320706.39 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-07-01 | 2017-10-02 | 2018-04-09 | 2018-12-09 |  | BR 11949 | Contrato Concluído
4.3 | 1.4.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Básicos e Executivos para Reabilitação dos Prédios da Rua Portugal, nº 251 e 285 | SQC | 360-36943/2017 |  | 91966.0862 | 3.985 | 366529.18 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2017-08-20 | 2017-11-01 | 2018-06-30 | 2019-03-31 12:00 |  |  | Contrato Concluído
4.4 | 1.5.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Executivos e estudos para Requalificação da Área do Terminal Rodoviário da Avenida Vitorino Freire e Entorno | SQC | 360-57628/2017 |  | 186024.1 | 4.0167 | 747203.95 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2017-10-30 | 2017-11-09 | 2018-12-01 | 2019-09-01 12:00 |  |  | Contrato Concluído
4.5 | 1.6.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Executivos e estudos para Requalificação do Complexo Trapiche de Santo Ângelo e Entorno, na Avenida Senador Vitorino Freire, incluindo reabilitação e restauro das Edificações | SBQC | 360-60557/2017 |  | 212514.76 | 5.056 | 1074474.53 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-11-01 | 2018-01-29 | 2019-01-10 | 2022-11-01 |  |  | Contrato Concluído
4.6 | 1.7.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Básicos e Executivos para Reabilitação e restauro do Palácio de La Ravardiere | SQC | 360-8075/2018 |  |  |  |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2017-12-03 | 2018-01-07 | 2018-09-07 | 2019-04-08 12:00 |  |  | Contrato cancelado
4.7 | 2.4 | UGP - SEMPE | Diagnóstico e Estrategia de Intervenção para Adensamento do Centro Histórico | SQC | 360-0100677/2019 |  | 154039.21 | 5.056 | 778822.2458 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-11-01 | 2019-12-16 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  | Contrato Concluído
4.8 | 4.5 | UGP - SEMPE | Avaliação Final do Programa | SQC | 360-58.996/2021 |  | 36532.83 | 5.207 | 190226.45 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 2022-09-01 | 2023-02-12 |  |  | Contrato Concluído
2019-09-04 | 4.5 | UGP - SEMPE | Empresa consultora para Supervisão de Obras do Programa | SBQC | 360-80174/2019 |  | 423961.79 | 5.056 | 2143550.81 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-09-05 | 2022-03-29 | 2022-08-29 |  |  | Contrato Concluído
TOTAL | [6 empty] | 1355613.6214 |  | 6245530.0758
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
nº | EAP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | [8 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Valor do Dolar | Montante Estimado em R$ | contrapartida em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Início do processo | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato
5.1 | 4.1.1 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista - Daniela Pacheco | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22502/2017 |  | 98939.57 | 4.4937 | 444600 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante |  | 2017-03-03 | 2017-07-01 | 2022-02-01 |  |  | Contrato Concluído
5.2 | 4.1.2 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista - Cláudia Coelho | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22505/2017 |  | 113167.28 | 4.1355 | 468000 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-04-03 | 2017-08-01 | 2022-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.3 | 4.1.3 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista - Camila Sales | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22507/2017 |  | 117588.11 | 4.2453 | 499200 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-04-03 | 2017-08-01 | 2022-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.4 | 4.1.4 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista - Tayana Figueiredo | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22509/2017 |  | 105365.73 | 4.3676 | 460200 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-04-03 | 2017-08-01 | 2022-11-01 |  | BR11808 | Contrato Concluído
5.5 | 4.1.5 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Assistente Social - Mônica Campos | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-42419/2017 |  | 62211.69 | 4.1664 | 259200 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-07-04 | 2017-11-01 | 2021-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.6 | 4.1.6 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Engenheiro - Luciane Alvim | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22518/2017 |  | 99041.87 | 4.0952 | 405600 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-04-03 | 2017-08-01 | 2021-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.7 | 4.1.7 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Engenheiro - Tiago Braga | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22513/2017 |  | 34510.53 | 4.7464 | 163800 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-04-03 | 2017-08-01 | x |  |  | Contrato Concluído
5.8 | 4.1.8 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Engenheiro (área Ambiental) - Nilmar Xavier | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-225202017 |  | 34623.04 | 3.8 | 131567.55 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-04-01 | 2019-05-01 | x |  |  | Contrato Concluído
5.9 | 4.1.9 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Advogado - Thayrid Gadelha | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-26199/2017 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante |  | 2017-03-03 | 2017-07-01 | x |  | BR11807 | Processo Cancelado
5.10 | 4.1.10 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Advogado - Leane | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-21687/2017 |  | 9205.74 | 3.8 | 34981.81 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-04-01 | 2019-05-01 | x |  |  | Contrato Concluído
5.11 | 4.1.11 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Técnico em Informática - Giovanni | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-14126/2018 |  | 4077.32 | 3.8 | 15493.82 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-07-04 | 2017-11-01 | x |  |  | Contrato Concluído
5.12 | 4.1.12 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Desenhista Técnico Auxiliar - Lyssa Andrade | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-18888/2018 |  | 20081.87 | 4.2516 | 85380 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-08-03 | 2017-12-01 | 2021-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.13 | 4.9.1 | UGP - SEMPE | Elaboração/acompanhamento de Projetos/obras no Centro Histórico - Consultor Individual/ Arquiteto Urbanista - Vanessa Alves | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-77264/2018 |  | 44531.73 | 4.7292 | 210600 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2018-09-03 | 2019-01-01 | 2021-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.14 | 4.9.2 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Especialista na área Financeira - Marney Pessoa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-0045370/2019 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-07-04 | 2019-11-01 | 2021-11-01 |  |  | Contrato em Execução
5.15 | 4.2.1 | UGP - SEMPE | Comunicação Social e disseminação do Programa - Consultoria Individual/ Publicitário - Luciana Parga | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-40381/2017 |  | 85269.22 | 4.2078 | 358800 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-07-04 | 2017-11-01 | 2021-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.16 | 4.9.2 | UGP - SEMPE | Especialista social para acompanhamento e coordenação de execução de Trabalho Técnico Social - Mônica Teixeira | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-0070462/2019 |  | 60965.56 | 4.9939 | 304455.03 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2022-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.17 |  | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria individual/ Área Ambiental - Elinalva Alves | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-82784/2019 |  | 56359.29 | 4.6589 | 262574.4 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-04-01 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | Contratação preço global |  | Contrato Concluído
5.18 |  | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria individual/ Advogado na Área de aquisições - Thiago Evangelista | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-0100286/2019 |  | 34253.4115 | 4.3896 | 150357.1887 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-10-02 | 2019-11-01 | 2021-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.19 | 4.1.5 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Assistente Social - Karla Piorsk | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-78174/2019 |  | 44329.93 | 5.0363 | 223258.25 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2022-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.20 | 4.1.5 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Desenhista Técnico Auxiliar | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo Cancelado
5.22 | 4.1.6 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria individual/ Engenheiro Civil para Supervisão de Obras - João Medeiros | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-80260/2019 |  | 42296.79 | 4.6723 | 197624.4 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante |  | 2019-10-02 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | Contratação preço global |  | Contrato Concluído
5.23 | 4.1.6 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria para Elaboração de Estudo de Viabilidade para implantação de Hotel Escola da Universidade Federal do Maranhão | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-9166/2021 |  | 17290.35 | 5.056 | 87420 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 2022-01-01 | Contratação preço global |  | Contrato Concluído
5.24 | 4.1.6 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria individual/ Engenheiro Civil para Supervisão de Obras - Victor Langford | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360–36798/2021 |  | 23093.57 | 4.9968 | 115394.66 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | Contratação preço global |  | Contrato Concluído
TOTAL | [6 empty] | 1107202.6015 |  | 4878507.1087
TOTAL GERAL | [6 empty] | 14334994.1718
6 | CAPACITAÇÃO
nº | EAP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | [6 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) |  | Datas Estimadas |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Valor do Dolar | Montante Estimado em R$ | contrapartida em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato
6.1 | 3.6 | UGP - SEMPE | Curso de Capacitação em BIM para 40 servidores municipais de São Luís | Contratação Direta | 1 | 360-26382/2020 | 47038.45 | 4.8189 | 220000 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post |  | Diversos |  |  |  |  | Contrato Concluído
TOTAL | [6 empty] | 111986.9036
|  |  | Aluguel da UGP |  |  |  | 64948.4536 | 4.85 | 315000
Metódo de Revisão
Ex-Ante
Ex-Post
|  | Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
|  | Métodos | Consultoria Firmas
Bens, Obras e Serviços
Consultorias Individuais
Notas:
|  | (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
|  | (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
|  | (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
|  | (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.
Formulas:
Publicação do Anúncio/Convite = [Datas*]+40
Publicação do Anúncio/Convite = [Assinatura do Contrato]-120
Assinatura do Contrato = [Publicação do Anúncio/Convite]+54
Assinatura do Contrato = [1]ORÇAMENTO!K77
Término do Contrato (vigência) = [Assinatura do Contrato]+(5*30.5)
Término do Contrato (vigência) = [Assinatura do Contrato]+(8*30)
Note on E19: ====== ID#AAAADSk3BQ4 Thais (2019-07-24 18:55:28) Mudança de CP para LPN devido ao aumento de valor estimado
Note on O65: ====== ID#AAAADSk3BRI Thais (2019-07-24 18:55:28) Alteração de Ex-post para ex-ante por solicitação do BID
Note on D88: ====== ID#AAAADSk3BQ8 Thais (2019-07-24 18:55:28) Substituição de engenheiro para acompanhamento de obras
Note on D89: ====== ID#AAAADSk3BRA Thais (2019-07-24 18:55:28) Substituição de engenheiro para acompanhamento de obras