## Sheet1
Procurement Plan | [10 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4302/OC-BR | [9 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1487 | [9 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [9 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 30 May 2023 - 30 Nov 2024
Executing Agency | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR ? PMS
Goods and Services Total | $ 2,577,762.01
Works Total | $ 90,909,684.97
Consulting Services Total | $ 668,263.48
Version | 2023-15
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1487-P6816 | Aluguel de ar condicionado | Registro de preço | $ 25,000.00 | Servicios distintos de consultoría | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelado | 1 | 15 Nov 2020 | 01 Dec 2020
BR-L1487-P6817 | Aquisição de Software para apoio da UGP |  | $ 32,000.00 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado | 1 | 13 Feb 2019 | 20 Mar 2019
BR-L1487-P6818 | Caminhão 3/4 c/ carroceria baú |  | $ 191,412.46 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Previsto | 1 | 14 Aug 2023 | 18 Dec 2023
BR-L1487-P6819 | Construção dos Ecopontos - Obras de Resíduos Sólidos |  | $ 183,324.82 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 28 Jul 2023 | 10 Nov 2023
BR-L1487-P6820 | Aluguel de sala |  | $ 20,000.00 | Servicios distintos de consultoría | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 15 Nov 2020 | 30 Nov 2020
BR-L1487-P6821 | Aquisição de ultrabooks |  | $ 26,248.78 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado | 1 | 05 Aug 2020 | 08 Dec 2020
BR-L1487-P6822 | Contratação do Sistema, Gestão Monitoramento e Avaliação (SGMAP) | Pregão | $ 118,351.35 | Servicios distintos de consultoría | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 13 Feb 2019 | 20 Mar 2019
BR-L1487-P6823 | EPI para cooperadores |  | $ 116,834.94 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Previsto | 1 | 28 Jul 2023 | 10 Nov 2023
BR-L1487-P6824 | Contratação de Serviços Reprográficos | Pregão | $ 13,000.00 | Servicios distintos de consultoría | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 05 Feb 2020 | 19 Mar 2020
BR-L1487-P6825 | Cadastro | Tomada de Preços Nº 04/2018-FMLF | $ 221,300.41 | Firma consultora | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado | 1 | 13 Mar 2018 | 13 Mar 2018
BR-L1487-P6826 | Elaboração de projeto de Geração de Trabalho e Renda |  | $ 180,000.00 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Proceso en Curso | 1 | 15 May 2023 | 10 Aug 2023
BR-L1487-P6827 | Monitoramento da qualidade da água do Riacho Mané Dendê |  | $ 150,000.00 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 18 Jun 2020 | 17 Mar 2021
BR-L1487-P6828 | Aluguel de veículo | Pregão registro de preços | $ 152,432.43 | Servicios distintos de consultoría | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 10 Jan 2018 | 18 Oct 2019
BR-L1487-P6829 | PEVs (contêiner) |  | $ 15,348.09 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Previsto | 1 | 14 Aug 2023 | 18 Dec 2023
BR-L1487-P6830 | Projeto executivo de Iluminação Pública |  | $ 50,542.07 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 07 Sep 2019 | 10 Dec 2019
BR-L1487-P6831 | Elaboração dos Projetos Executivos das Tipologias Habitacionais |  | $ 319,732.40 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 04 Feb 2019 | 10 Dec 2019
BR-L1487-P6832 | Aquisição e instalação de divisórias |  | $ 4,359.88 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado | 1 | 27 Jan 2020 | 01 Mar 2020
BR-L1487-P6833 | Aquisição de móveis para UGP |  | $ 53,009.79 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado | 1 | 01 Nov 2019 | 30 Jan 2020
BR-L1487-P6834 | Empresa de Gerenciamento |  | $ 3,770,066.19 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución | 1 | 01 Dec 2018 | 12 Dec 2019
BR-L1487-P6835 | Firma de supervisão |  | $ 3,543,315.50 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución | 1 | 15 May 2019 | 16 Jul 2020
BR-L1487-P6836 | Elaboração Projeto Executivo Galpão de Triagem, Ecopontos e Pontos Verdes - Resíduos Sólidos |  | $ 44,516.00 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Previsto | 1 | 08 Sep 2021 | 08 Apr 2022
BR-L1487-P6837 | Equipamentos eletromecânicos e manuais |  | $ 148,610.09 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Previsto | 1 | 14 Aug 2023 | 18 Dec 2023
BR-L1487-P6838 | Elaboração dos Projetos Executivos dos Equipamentos Urbanos |  | $ 201,788.93 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 03 Jul 2019 | 10 Feb 2020
BR-L1487-P6839 | Melhorias habitacionais e ligações intradomiciliares |  | $ 3,123,238.62 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Previsto | 1 | 22 Aug 2022 | 28 Oct 2022
BR-L1487-P6840 | Elaboração e Execução do Trabalho Técnico Social |  | $ 3,376,816.54 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución | 1 | 05 Dec 2018 | 03 Sep 2019
BR-L1487-P6841 | Elaboração Projeto Executivo para Ecopontos e Pontos Verdes - Resíduos Sólidos |  | $ 31,161.58 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelado |  | 06 Jul 2021 | 20 Jun 2022
BR-L1487-P6842 | Elaboração e implantação do Plano de Educação Sanitária e Ambiental |  | $ 700,000.00 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Proceso en Curso | 1 | 18 Jun 2020 | 03 Mar 2022
BR-L1487-P6843 | Construção do Galpão de Triagem, Ecopontos e Pontos Verdes - Obras de Resíduos Sólidos | 1 Galpão, 2 ecopontos, pontos verdes | $ 729,505.32 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Previsto | 1 | 22 May 2023 | 11 Sep 2023
BR-L1487-P6844 | Elaboração de Cadastro Técnico de Imóveis para Melhorias Habitacionais |  | $ 182,850.00 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Proceso en Curso | 1 | 22 Jan 2021 | 12 Jan 2022
BR-L1487-P6845 | Implementação do Plano de Comunicação |  | $ 198,000.00 | Firma consultora | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto | 1 | 04 Oct 2022 | 20 Feb 2023
BR-L1487-P6846 | Especialista em fauna e flora |  | $ 14,685.66 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado | 1 | 29 Nov 2019 | 02 Dec 2019
BR-L1487-P6847 | Obras de infra-estrutura |  | $ 32,795,673.09 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato en Ejecución | 1 | 13 Dec 2019 | 02 Dec 2020
BR-L1487-P6848 | Especialista em elaboração de Relatório Intermediário |  | $ 11,062.73 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Proceso en Curso | 1 | 05 Mar 2021 | 01 Jun 2021
BR-L1487-P6849 | Especialista em Planejamento |  | $ 37,108.20 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado | 1 | 20 May 2019 | 03 Jul 2019
BR-L1487-P6850 | Obras de Iluminação pública |  | $ 1,151,534.20 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 07 Nov 2022 | 09 Mar 2023
BR-L1487-P6851 | Especialista Monitoramento de água |  | $ 8,934.53 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 17 Oct 2019 | 10 Dec 2019
BR-L1487-P6852 | Especialista em recursos hídricos |  | $ 9,588.34 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado | 1 | 27 Nov 2019 | 02 Dec 2019
BR-L1487-P6853 | Especialista em Aquisições |  | $ 11,988.25 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado | 1 | 15 Apr 2019 | 10 Oct 2019
BR-L1487-P6854 | Recicladores de entulho (equipamentos) |  | $ 74,880.15 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 27 Feb 2023 | 27 Jun 2023
BR-L1487-P6855 | Elaboração de Projetos Executivos de saneamento e urbanização |  | $ 358,935.33 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 10 May 2019 | 10 Jul 2019
BR-L1487-P6856 | Especialista em Resíduos Sólidos |  | $ 58,361.17 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 31 Jul 2019 | 12 Aug 2019
BR-L1487-P6857 | Obras de Equipamentos Urbanos |  | $ 12,328,774.30 | Obras | National Competive Bidding | Ex-ante | Cancelado | 1 | 08 Sep 2021 | 20 Sep 2022
BR-L1487-P6858 | Obras de Habitação |  | $ 25,490,204.12 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato en Ejecución | 1 | 15 Dec 2020 | 17 Oct 2022
BR-L1487-P6859 | Especialista Jurídico |  | $ 43,208.86 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado | 1 | 12 Aug 2019 | 22 Aug 2019
BR-L1487-P6860 | Especialista Ambiental |  | $ 31,127.31 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado | 1 | 15 Apr 2019 | 10 Jun 2019
BR-L1487-P6861 | caixas soterradas ou semi-soterradas |  | $ 161,445.66 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto | 1 | 12 Apr 2023 | 12 Aug 2023
BR-L1487-P6862 | Construção de Ecoponto - Obras de Resíduos Sólidos | 1 Ecoponto | $ 155,557.67 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto | 1 | 28 Jul 2023 | 11 Oct 2023
BR-L1487-P12614 | Execução de serviços de vigilância e segurança | Comparação de preços | $ 206,016.84 | Servicios distintos de consultoría | Shopping/Request for Quotations by Open Invitation | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 18 Mar 2021 | 26 May 2021
BR-L1487-P12615 | Especialista em fortalecimento institucional |  | $ 89,793.58 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 28 Oct 2021 | 29 Nov 2021
BR-L1487-P12617 | Capacitação e assistência técnica para cooperativa de resíduos sólidos | Suporte gerencial e administrativo às cooperativas | $ 163,000.00 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 10 Aug 2021 | 28 Mar 2022
BR-L1487-P12618 | Capacitação para Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia |  | $ 12,000.00 | Servicios distintos de consultoría | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 13 Nov 2020 | 29 Dec 2020
BR-L1487-P12754 | Consultoria Especializada para Monitoramento e Avaliação do Reassentamento |  | $ 193,411.49 | Firma consultora | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 20 Mar 2022 | 20 May 2022
BR-L1487-P13352 | Implementação do Programa de Gestão da Qualidade e de Gerenciamento de Processos na SEINFRA/SEMAN/SUCOP |  | $ 195,000.00 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Previsto | 1 | 18 May 2022 | 22 Sep 2022
BR-L1487-P16361 | Especialista em Avaliação de Imóveis, para apoio a SEFAZ |  | $ 40,415.96 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 10 Apr 2022 | 10 Jun 2022
BR-L1487-P17781 | Contratação de Consultor Individual - Especialista em Capacitação de Lideranças Comunitárias |  | $ 8,770.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelado | 1 | 18 May 2022 | 20 Jul 2022
BR-L1487-P17782 | Contratação de Consultor Individual - Especialista em Ações Culturais |  | $ 10,530.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelado | 1 | 18 May 2022 | 20 Jul 2022
BR-L1487-P19107 | Contratação de Consultor Individual - Especialista em Direito Fundiário |  | $ 39,545.81 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto | 1 | 01 Nov 2022 | 28 Nov 2022
BR-L1487-P19108 | Contratação de Consultor Individual - Especialista em Geoprocessamento |  | $ 36,200.38 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 10 Apr 2022 | 10 Jun 2022
BR-L1487-P42158 | Obras Equipamentos Urbanos Mercado Popular | Contratação de Execução de Obras para o Equipamento Urbano Mercado Popular | $ 1,315,374.60 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 04 May 2022 | 22 Sep 2022
BR-L1487-P42159 | Obras Equipamentos Urbanos Centro Cultural/Comunitário | Contratação de Execução de Obras para Equipamentos Urbanos Centro Cultural/Comunitário | $ 5,109,256.54 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 02 May 2022 | 19 Sep 2022
BR-L1487-P42160 | Obras Equipamentos Urbanos Escola Infantil | Contratação de Execução de Obras Equipamentos Urbanos Escola Infantil | $ 3,189,503.85 | Obras | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Sistema nacional | Contrato en Ejecución | 1 | 03 Oct 2022 | 30 Dec 2022
BR-L1487-P42161 | Obras Equipamentos Urbanos Escola Fundamental I e II | Contratação de Execução de Obras Equipamentos Urbanos Escola Fundamental I e II | $ 2,865,260.65 | Obras | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Sistema nacional | Contrato en Ejecución | 1 | 03 Oct 2022 | 30 Dec 2022
BR-L1487-P42162 | Obras Equipamentos Urbanos Terminal de Ônibus | Contratação de Execução Obras Equipamentos Urbanos Terminal de Ônibus | $ 2,472,477.19 | Obras | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Sistema nacional | Contrato en Ejecución | 1 | 03 Oct 2022 | 30 Dec 2022
BR-L1487-P73846 | Elaboração de Manual de Manutenção Periódica Preventiva e Corretiva das Obras executadas pelo Projeto |  | $ 40,000.00 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Previsto | 1 | 01 Nov 2022 | 30 Jan 2023
BR-L1487-P73847 | Especialista em Gestão e Gerenciamento de Equipamentos Públicos |  | $ 22,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto | 1 | 03 Oct 2022 | 26 Oct 2022
BR-L1487-P74059 | Aquisição de hardware para Fortalecimento de Institucional dos Orgãos SEMAN, SEINFRA, FMLF e SUCOP | Fortalecimento Institucional - Aquisição de 84 Desktops, 50 computadores Gráficos, 19 Notbooks, 06 servidores, 45 webcam, 4 Smart TV 55\\\\, 1 Smart TV 70\\\\, 20 Storage. | $ 464,000.00 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto | 1 | 05 Sep 2022 | 10 Oct 2022
BR-L1487-P74060 | Aquisição de Software para Fortalecimento de Institucional dos Orgãos SEMAN, SEINFRA, FMLF e SUCOP | Fortalecimento Institucional - Licenças de programas de tecnologia BIM ( AEC Colletion, BIM Collaborete, Criative Cloud e Programa Lumion 11), Corel Draw, Licenças de Adobe Professional, Microsoft Project Professional nova versão e Project Server. | $ 222,000.00 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto | 1 | 05 Sep 2022 | 10 Oct 2022
BR-L1487-P78224 | Instalação/Ampliação de novos pontos de REDE e aquisição de material para a realização dos serviços. | Fortalecimento Institucional - Serviços de Instalação/Ampliação de novos pontos de REDE para as unidades da SUCOP que serão usados para rede e telefonia (cabeamento estruturado). | $ 36,265.00 | Servicios distintos de consultoría | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto | 1 | 01 Nov 2022 | 28 Feb 2023
BR-L1487-P78225 | Aquisição de Sistemas no formato SaaS, para Gestão de Obras, GEOtecnico, Orçamento de obras e Solução de Vistorias, Fortalecimento Institucional dos Órgãos SEMAN, SEINFRA FMLF e SUCOP | Fortalecimento Institucional | $ 101,124.00 | Servicios distintos de consultoría | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto | 1 | 01 Feb 2023 | 28 Mar 2023
BR-L1487-P78226 | Plano de Regularização Fundiária da Poligonal do Mané Dendê | Fortalecimento Institucional | $ 113,207.00 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Proceso en Curso | 1 | 25 Apr 2023 | 25 Jul 2023
BR-L1487-P78227 | Execução da Regularização Fundiária da Poligonal do Mané Dendê | Fortalecimento Institucional - Inclui unidades construídas pelo programa e existentes | $ 373,422.55 | Servicios distintos de consultoría | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto | 1 | 01 Nov 2023 | 03 Apr 2024
BR-L1487-P80816 | Aquisição de câmeras de segurança para apoio ao Projeto Novo Mané Dendê | Fortalecimento Institucional. 16 câmeras de segurança com gravação. | $ 10,000.00 | Bienes | National Competive Bidding | Ex-post | Previsto | 1 | 10 Oct 2022 | 14 Dec 2022
BR-L1487-P80818 | Gestão Documental (FMLF) | Fortalecimento Institucional/FMLF | $ 18,870.00 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Previsto | 1 | 01 Nov 2022 | 31 Jan 2023
BR-L1487-P80890 | Capacitação e monitoria para implantação BIM | Fortalecimento Institucional | $ 40,000.00 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Previsto | 1 | 24 Jun 2023 | 24 Sep 2023
BR-L1487-P80891 | Capacitação em Projetos de Acessibilidade | Fortalecimento Institucional | $ 1,900.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto | 1 | 24 Jun 2023 | 24 Sep 2023
BR-L1487-P80892 | Capacitação em Projeto Geométrico | Fortalecimento Institucional | $ 3,800.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto | 1 | 14 Jul 2023 | 15 Sep 2023
BR-L1487-P80893 | Capacitação em Projetos de infraestrutura | Fortalecimento Institucional | $ 7,600.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto | 1 | 14 Jul 2023 | 15 Sep 2023
BR-L1487-P80894 | Capacitação em ADOBE Professional | Fortalecimento Institucional | $ 2,800.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto | 1 | 14 Jul 2023 | 15 Sep 2023
BR-L1487-P80895 | Capacitação em MS Project | Fortalecimento Institucional | $ 1,400.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto | 1 | 14 Jul 2023 | 15 Sep 2023
BR-L1487-P140523 | Elaboração e Execução do Trabalho Técnico Social | Elaboração e Execução do Trabalho Técnico Social | $ 905,666.38 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Previsto | 1 | 17 Jun 2023 | 17 Oct 2023
BR-L1487-P140524 | Contratação de empresa de gerenciamento | Contratação de empresa de gerenciamento | $ 4,000,000.00 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Previsto | 1 | 20 May 2023 | 20 Nov 2023
BR-L1487-P140525 | Especialista em Fortalecimento Institucional | Especialista em Fortalecimento Institucional | $ 44,000.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Previsto | 1 | 26 Apr 2023 | 15 Jul 2023
BR-L1487-P140526 | Especialista em Assistência Social I | Especialista em Assistência Social I | $ 34,641.51 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto | 1 | 30 Jun 2023 | 28 Jul 2023
BR-L1487-P140527 | Especialista em Assistência Social II | Especialista em Assistência Social II | $ 32,642.50 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto | 1 | 30 Jun 2023 | 26 Jul 2023
BR-L1487-P140528 | Especialista em Assistência Social III | Especialista em Assistência Social III | $ 34,643.51 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto | 1 | 30 Jun 2023 | 26 Jul 2023
BR-L1487-P140529 | Especialista Jurídico I | Especialista Jurídico I | $ 44,507.59 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto | 1 | 30 Jun 2023 | 26 Jul 2023
BR-L1487-P140530 | Especialista Jurídico II | Especialista Jurídico II | $ 4,507.59 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto | 1 | 30 Jun 2023 | 28 Jul 2023