## Sheet1
Procurement Plan | [10 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4444/OC-BR | [9 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1421 | [9 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [9 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 03 Mar 2023 - 03 Sep 2024
Executing Agency | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
Goods and Services Total | $ 48,420,706.97
Works Total | $ 93,902,260.51
Consulting Services Total | $ 2,869,277.52
Version | 2023-12
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1421-P6866 | Apoio ao Gerenciamento do Programa Financeiro (SISTEMA FINANCEIRO) | Contratação de empresa para prestação de apoio técnico à UEP. | $ 500,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Contract under execution | 1 | 29 Nov 2019 | 30 Dec 2019
BR-L1421-P6867 | Locação de imóvel para a UEP | Locação de imóveis para sediar a UEP. | $ 200,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Contract under execution | 1 | 01 Feb 2020 | 30 Jul 2020
BR-L1421-P6868 | Contratação de empresa para desenvolver módulo específico para cobrança dos créditos tributários. | Contratação de empresa para desenvolver módulo específico para cobrança dos créditos tributários. | $ 1.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 29 Apr 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1421-P6869 | Contratação de empresa para desenvolver software que permita aprimorar o programa de educação fiscal. | Contratação de empresa para desenvolver software que permita aprimorar o programa de educação fiscal. | $ 50,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 29 Apr 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1421-P6870 | Contratação para implantação e desenvolvimento do Sistema financeiro e contábil. | Contratação para implantação e desenvolvimento do Sistema financeiro e contábil. | $ 2,048,797.45 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 31 Mar 2020 | 31 May 2020
BR-L1421-P6871 | Aquisição de insumos e equipamentos para controle de pragas e vetores de doenças - Programa 12 do MGAS | Aquisição de insumos e equipamentos visando evitar e controlar pragas e vetores de doenças, principalmente através de medidas profiláticas. | $ 6,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 02 Mar 2022 | 31 Aug 2022
BR-L1421-P6872 | Contratação de empresa para desenvolver ferramenta de planejamento, monitoramento e auditoria dos tributos municipais. | Contratação de empresa para desenvolver ferramenta de planejamento, monitoramento e auditoria dos tributos municipais. | $ 1.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 29 Apr 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1421-P6873 | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDURB). | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDURB). | $ 100,000.00 | Goods | Pregao | National System | Cancelled | 1 | 31 Oct 2020 | 30 Apr 2021
BR-L1421-P6874 | Serviços de digitalização de processos de licitação | Empresa para digitalização de processos de licitação. | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Cancelled | 1 | 29 Apr 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1421-P6875 | Aquisição de um software para auxiliar o processo de gestão da informação no gerenciamento do parque tecnológico. | Aquisição de um software para auxiliar o processo de gestão da informação no gerenciamento do parque tecnológico (computadores, impressoras, servidores, softwares, etc.). | $ 93,750.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 29 Apr 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1421-P6876 | Elaboração de Estudo de Geotecnia e Topografia de terrenos destinados à construção de conjuntos habitacionais do CBR | Elaboração de Estudo de Geotecnia e Topografia para os terrenos dos Conjuntos Habitacionais do CBR. | $ 21,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Contract under execution | 3 | 17 Mar 2021 | 16 Apr 2021
BR-L1421-P6877 | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM). | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM). | $ 100,000.00 | Goods | Pregao | National System | Cancelled | 1 | 30 Oct 2020 | 30 May 2021
BR-L1421-P6878 | Aquisição de equipamento para o setor de veterinária do Zooparque. | Aquisição de equipamento para o setor de veterinária do Zooparque. | $ 93,942.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 30 Mar 2022 | 31 May 2022
BR-L1421-P6879 | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Escola de Governo (EAD). | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Escola de Governo (EAD). | $ 125,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 31 Jan 2022 | 31 Mar 2022
BR-L1421-P6880 | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Administração (SEAD). | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Administração (SEAD). | $ 100,000.00 | Goods | Pregao | National System | Cancelled | 1 | 01 Nov 2020 | 01 May 2021
BR-L1421-P6881 | Conjuntos Habitacionais Integrais para Famílias Vulneráveis | Conjunto Habitacional - Colinas de Gramame, Saturnino de Brito (habitação + infraestrutura), Conjunto Habitacional São José com infraestrutura, Implantação do Residencial Vista Alegre e Contrapartida A identificar (complementar aos conjuntos). | $ 32,599,000.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Contract finished | 1 | 01 Jan 2020 | 30 Jun 2024
BR-L1421-P6882 | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria da Receita Municipal (SEREM). | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria da Receita Municipal (SEREM). | $ 40,000.00 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution | 1 | 01 Dec 2020 | 23 Mar 2021
BR-L1421-P6883 | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Defesa Civil. | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Defesa Civil. | $ 78,125.00 | Goods | Pregao | National System | Cancelled | 1 | 31 Oct 2020 | 30 Apr 2021
BR-L1421-P6884 | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDES). | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDES). | $ 100,000.00 | Goods | Pregao | National System | Cancelled | 1 | 31 Oct 2020 | 30 Apr 2021
BR-L1421-P6885 | Aquisição de infraestrutura de fiscalização e controle para a Secretaria de Meio Ambiente. | Aquisição de infraestrutura (transporte) de fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente. | $ 93,750.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 31 Jan 2022 | 30 Mar 2022
BR-L1421-P6886 | Aquisição de equipamentos para laboratório da Secretaria de Meio Ambiente | Estruturação do laboratório de efluentes na Secretaria de Meio Ambiente. | $ 1.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 29 Apr 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1421-P6887 | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEINFRA). | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEINFRA). | $ 200,000.00 | Goods | Pregao | National System | Cancelled | 1 | 31 Oct 2020 | 30 Apr 2021
BR-L1421-P6888 | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Planejamento (SEPLAN). | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Planejamento (SEPLAN). | $ 500,000.00 | Goods | Pregao | National System | Cancelled | 1 | 31 Oct 2020 | 30 Apr 2021
BR-L1421-P6889 | Aquisição de equipamentos de Informática para o Data Center. | (Servidores, Storage, Switcher de Data Center, Ferramentas de BK, Ferramentas de Monitoramento, Notebooks, UPS, Sofware de Virtualização (licenças) Banco de Dados (Licenças), Sistema Operacional (Licenças), Delphi (licenças), Ferramenta de Design Gráfico, Software de aplicativos. | $ 1.00 | Goods | Pregao | National System | Cancelled | 1 | 02 Nov 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1421-P6891 | Aquisição de software para elaboração de projetos de engenharia para a Prefeitura Municipal de João Pessoa. | Adquirir software para elaboração de projetos de engenharia para a Prefeitura Municipal de João Pessoa. | $ 299,688.84 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 12 Nov 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1421-P6892 | Aquisição de ferramenta de business inteligence moderna e que opere em ambiente WEB (BI). | Aquisição de ferramenta de business inteligence moderna e que opere em ambiente WEB (BI). | $ 120,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 03 Jan 2022 | 28 Feb 2022
BR-L1421-P6893 | Desapropriação de Terrenos para construção dos Conjuntos Habitacionais no CBR. | Desapropriação de Terrenos para construção dos Conjuntos Habitacionais no CBR. | $ 2,800,000.00 | Goods | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Process ongoing | 1 | 01 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1421-P6894 | Aquisição de Infraestrutura (Sala Segura) e Equipamentos de Informática para o Data Center. | Aquisição de Infraestrutura (Sala Segura), Servidores, Storage, Switcher de Data Center, Ferramentas de BK, Ferramentas de Monitoramento, UPS, Sofware de Virtualização (Licenças), Banco de Dados (Licenças), Sistema Operacional (Licenças), Delphi (Licenças), Ferramenta de Design Gráfico, Software de aplicativos. | $ 4,101,250.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 03 May 2022 | 08 Jun 2022
BR-L1421-P6895 | Desapropriação/Indenização da área do antigo Lixão do Roger. | Desapropriação/Indenização da área do antigo Lixão do Roger. | $ 982,802.00 | Goods | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Expected | 1 | 30 May 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1421-P6896 | Aquisição de Imóveis / Indenizações do CBR | Aquisição de Imóveis / Indenizações - Item 6 (Aquisição de imóveis (235 imóveis) + ( 26 indenizações). | $ 5,301,562.00 | Goods | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Expected | 1 | 21 Dec 2021 | 30 Jun 2022
BR-L1421-P6897 | Aquisição de Equipamentos de Informática para a reestruturação da infraestrutura física de TI da PMJP. | Aquisição de equipamentos de informática (Switcher de acesso, Ponto de acesso de rede sem fio, Controladora de rede Lan e Wlan , Rack, Equipamentos para implantação da Plataforma de segurança de rede, soluções de firewall, IPS, Antivírus, VPN, filtro de conteúdo, controle de aplicação e filtragem web), para a reestruturação da infraestrutura física de TI da PMJP. | $ 150,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 27 Apr 2022 | 01 Jun 2022
BR-L1421-P6898 | Contratação de 3 profissionais para gestão do CCC. | Contratação de 3 profissionais para gestão do CCC. | $ 77,000.00 | Individual Consultants | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contract under execution | 1 | 01 Jul 2020 | 31 Jul 2020
BR-L1421-P6899 | Aquisição de softwares licenciados para as secretarias com o Plano de reestruturação. | Aquisição de softwares licenciados para as secretarias com o Plano de reestruturação. | $ 89,375.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 03 Nov 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1421-P6900 | Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para a UEP. | Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para a Administração do Programa João Pessoa Sustentável - UEP (Aparelhos e equipamentos de comunicação). | $ 853.00 | Goods | Pregao | National System | Contract finished | 1 | 30 Jan 2021 | 30 Apr 2021
BR-L1421-P6901 | Aquisição de equipamentos para Defesa Civil | Aquisição de equipamentos para Defesa Civil. Equipamentos de preparação e respostas aos desastres: veículos 4x4, pequenas embarcações fluviais, rádio de comunicação e drone. | $ 65,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 01 Apr 2022 | 30 May 2022
BR-L1421-P6902 | Consultoria para o Sistema de Monitoramento do processo de reassentamento involuntário e desenvolvimento socioeconômico - Final | Ferramenta para Estudo / Monitoramento e Avaliação Final com indicadores chaves no período de encerramento da execução do Programa. | $ 62,500.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected | 1 | 02 May 2024 | 28 Jun 2024
BR-L1421-P6903 | Equipe Local, Funcionários do Centro de Cooperação da Cidade. | Equipe Local, Funcionários do Centro (CCC). | $ 0.00 | Individual Consultants | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected | 1 | 30 Nov 2021 | 30 Dec 2022
BR-L1421-P6904 | Aquisição de móveis e utensílios para Secretaria de Gestão Governamental. | Aquisição de móveis e utensílios para Secretaria de Gestão Governamental. | $ 80,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 31 Oct 2023 | 29 Dec 2023
BR-L1421-P6905 | Contratação de profissionais para elaboração dos projetos complementares do prédio do Centro. | Contratação de profissionais para elaboração dos projetos complementares do prédio do Centro. | $ 0.00 | Individual Consultants | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contract under execution | 1 | 01 Jan 2020 | 30 Jan 2020
BR-L1421-P6906 | Consultor para elaboração do Plano Diretor de Informática. | Consultor para elaboração do Plano Diretor de Informática. | $ 109,375.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1 | 24 Mar 2023 | 16 May 2023
BR-L1421-P6907 | Consultoria para elaboração da proposta pedagógica da Escola de Governo e o Plano de Capacitação do Município | Consultoria para elaboração da proposta pedagógica da Escola de Governo e o Plano de Capacitação do Município | $ 143,750.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected | 1 | 20 Sep 2022 | 11 Apr 2023
BR-L1421-P6908 | Aquisição de bens de consumo imediato para o Piloto Gestão de Crise Coronavírus do Centro de Cooperação da Cidade. | Aquisição de 20.882 cestas básicas, kits de higiene e de limpeza para distribuição à população em situação de vulnerabilidade social afetada pela pandemia da COVID-19. | $ 466,467.05 | Goods | Pregao | National System | Contract finished | 3 | 30 Apr 2020 | 30 Jun 2020
BR-L1421-P6909 | Consultoria para desenvolvimento do sistema de contratos. | Consultoria para desenvolvimento do sistema de contratos. | $ 62,500.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected | 1 | 01 Jan 2022 | 31 Mar 2022
BR-L1421-P6910 | Consultoria para elaboração do Plano de Capacitação do Município | Consultoria para levantamento das necessidades de capacitação e elaboração do Plano de Capacitação do Município. | $ 68,750.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelled | 1 | 30 Mar 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1421-P6911 | Equipe Local da Unidade Executora do Programa. | Equipe Local da Unidade Executora do Programa. | $ 1,923,000.00 | Individual Consultants | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contract under execution | 1 | 01 Jan 2019 | 01 Jun 2024
BR-L1421-P6912 | Consultoria para Informatização de processos administrativo | Consultoria para Informatização / virtualização dos processos administrativo. Implantação do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos. | $ 93,750.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 01 Dec 2021 | 31 Mar 2022
BR-L1421-P6913 | Consultoria ambiental para elaboração de planos de ação ambiental - Programa 10 do MGAS | Consultoria para elaboração de plano que garanta a correta recuperação das áreas degradadas decorrentes do passivo formado pelas ações do Programa João Pessoa Sustentável, em particular, o Lixão do Roger, atualmente desativado, e as áreas de intervenção para desassoreamento do rio Jaguaribe. | $ 60,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelled | 1 | 01 Mar 2022 | 30 Aug 2022
BR-L1421-P6914 | Consultoria para realizar estudo e redefinição do modelo de gestão do Zooparque (BICA). | Consultoria para realizar estudo e redefinição do modelo de gestão do Zooparque (BICA) visando sua sustentabilidade. | $ 207,500.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected | 1 | 14 Oct 2022 | 05 May 2023
BR-L1421-P6915 | Consultoria para elaboração do Projeto de Habitação Sustentável do CBR | Consultoria para elaboração do Projeto de Habitação Sustentável (Projeto Conjuntos Habitacionais do CBR). | $ 544,506.00 | Consulting Firms | Selection under a Fixed Budget (FBS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Oct 2020 | 11 Jun 2021
BR-L1421-P6916 | Consultoria em gestão administrativa na redefinição do modelo de assistência social no município. | Consultoria redefinição do modelo de assistência social no município (planejamento estratégico, sistema integrado de informações e revisão da estrutura organizacional.) | $ 153,125.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected | 1 | 18 May 2023 | 17 Oct 2023
BR-L1421-P6917 | Consultor Individual para elaboração de TDR do Plano de Risco e Desastre | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades para contratar empresa de revisão do Plano de Risco e Desastre. | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution | 1 | 28 Jul 2021 | 25 Aug 2021
BR-L1421-P6918 | Consultor Individual para elaboração de TDR do Plano Diretor | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades para contratar empresa de revisão do Plano Diretor. | $ 6,720.76 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 01 Aug 2019 | 01 Oct 2019
BR-L1421-P6919 | Consultoria para o Sistema de Monitoramento do processo de reassentamento involuntário e desenvolvimento socioeconômico - Intermediária | Ferramenta para Estudo / Monitoramento e Avaliação na fase intermediária com indicadores chaves durante a execução do Programa. | $ 62,500.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected | 1 | 01 Nov 2023 | 31 Jan 2024
BR-L1421-P6920 | Solução Integrada de Gestão de Assistência Social | Licenciamento, implantação, customização e operação assistida de solução integrada de Gestão de Assistência social | $ 78,125.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 21 Sep 2023 | 31 Oct 2023
BR-L1421-P6921 | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de implantação do CCC | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades de implantação do CCC. | $ 81,398.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished | 1 | 30 Oct 2019 | 31 Dec 2019
BR-L1421-P6922 | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de Tecnologia da Informação - Segunda Etapa | Segunda Etapa do consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades de Tecnologia da Informação. | $ 26,964.01 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 20 Jul 2022 | 09 Sep 2022
BR-L1421-P6923 | Consultoria para o Sistema de Monitoramento do processo de reassentamento involuntário e desenvolvimento socioeconômico - Inicial | Ferramenta para Estudo / Monitoramento e Avaliação na fase inicial com indicadores chaves durante a execução do Programa. | $ 62,500.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected | 1 | 01 Dec 2022 | 14 Jul 2023
BR-L1421-P6924 | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de sociais | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades sociais do Programa. | $ 21,384.07 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished | 1 | 30 Nov 2019 | 31 Jan 2020
BR-L1421-P6925 | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos de infraestrutura do Complexo Beira Rio. | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos de infraestrutura do Complexo Beira Rio. | $ 870,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Contract under execution | 1 | 01 Oct 2020 | 07 May 2021
BR-L1421-P6926 | Consultor Individual para realizar a avaliação Final do Programa | Consultor Individual para realizar a avaliação Final do Programa. | $ 152,707.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1 | 30 Jun 2023 | 30 Dec 2023
BR-L1421-P6927 | Consultoria para elaboração de estudos arqueológicos e culturais - Programa 13 do MGAS | Programa de Monitoramento, Preservação e Resgate Fortuito (MGAS). | $ 72,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected | 1 | 01 Mar 2022 | 30 Nov 2022
BR-L1421-P6928 | Serviço para atualização e revisão do Plano Diretor Municipal e legislações complementares | Atualização e Revisão Plano Diretor Municipal e legislações complementares. | $ 1,074,076.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Oct 2020 | 19 Mar 2021 | CONSÓRCIO JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL (A) | BRAZIL | Execution | 19 Apr 2021 | 09 Apr 2023 | 552,632.42
BR-L1421-P6929 | Consultoria para Monitoramento e Avaliação do Programa | Atividades de Monitoramento e Avaliação. | $ 469,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected | 1 | 30 Jan 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1421-P6930 | Serviços de melhoria organizacional do sistema de atuação da Defesa Civil. | Serviços de melhoria organizacional do sistema de atuação da Defesa Civil implementada. | $ 250,000.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | Expected | 1 | 01 Mar 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1421-P6931 | Consultor para definição do Modelo de Gestão dos Materiais de Descarte (EMLUR) | Consultor para definição do Modelo de Gestão dos Materiais de Descarte (EMLUR) | $ 37,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1 | 27 Jun 2023 | 30 Aug 2023
BR-L1421-P6932 | Solução Integrada de Gestão Tributária | Licenciamento, Implantação, Customização e a Operação Assistida de solução integrada de Gestão Tributária | $ 4,241,875.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 01 Nov 2022 | 28 Dec 2022
BR-L1421-P6933 | Contratação de Desenvolvimento de Solução Sistêmica para o Centro de Cooperação da Cidade. | Contratação de Desenvolvimento de Solução Sistêmica para o Centro de Cooperação da Cidade. | $ 1,500,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 30 Mar 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1421-P6934 | Intervenções de emergência do Plano de Contingencia - Programa 17 do MGAS. | Intervenções de emergência do Plano de Contingencia - Programa 17 do MGAS. | $ 60,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Cancelled | 1 | 26 May 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1421-P6935 | Consultoria para atualização (processos) de fiscalização de obras. | Consultoria para atualização (processos) de fiscalização de obras. | $ 1.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected | 1 | 30 Mar 2022 | 30 Aug 2022
BR-L1421-P6936 | Adequação de espaços físicos da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) que permita o fluxo de veículos, máquinas e equipamentos. | Adequação de espaços físicos da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) que permita o fluxo de veículos, máquinas e equipamentos. | $ 350,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected | 1 | 07 Nov 2022 | 06 Apr 2023
BR-L1421-P6937 | Construção, Implantação e Suporte de ferramenta web, para gerenciamento de riscos e desastres | Serviço de Construção, Implantação e Suporte de ferramenta web, do tipo portal com webmapping, para gerenciamento de riscos e desastres da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PB), juntamente com versão para aplicativo móvel, que serão designados como Portal de Gerenciamento de Riscos e Desastres (POGERD) e aplicativo de Gerenciamento de Riscos e Desastres para dispositivos móveis (APGERD) | $ 190,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 04 Apr 2023 | 22 May 2023
BR-L1421-P6938 | Regularização Fundiária (Elaboração e Execução de Projeto de Regularização Fundiária de 8 comunidades. Previsão de beneficiar 1109 famílias) | Elaboração e Execução do Projeto de Regularização Fundiária Urbana nas comunidades do Complexo Beira Rio. | $ 3,012,945.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 16 Dec 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1421-P6939 | Consultoria para elaboração de Plano de Gestão do Parque Linear do Rio Jaguaribe - Programa 7 do MGAS | Consultoria para criação de normas de gestão e uso do Parque Linear, com diretrizes para a realização de eventos, preservação do bem público, conservação dos recursos naturais, manutenção do corpo hídrico mais importante da capital do Estado da Paraíba, o Rio Jaguaribe e das atividades a serem desenvolvidas na área. | $ 60,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected | 1 | 08 Jul 2022 | 29 Dec 2022
BR-L1421-P6940 | Aquisição de ferramenta informatizada de GED | Aquisição de ferramenta informatizada de GED. | $ 50,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Cancelled | 1 | 10 Jun 2020 | 29 Jan 2021
BR-L1421-P6941 | Serviço elaboração do Plano Municipal de Descarbonização e Adaptação Climática | Serviço elaboração do Plano de Economia de Baixo Carbono | $ 846,875.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Contract under execution | 1 | 19 Oct 2020 | 24 Sep 2021
BR-L1421-P6942 | Aquisição de mobiliário, equipamentos de Informática, utensílios e etc., para o CCC. | Aquisição de mobiliário, equipamentos de Informática, utensílios e etc., para o Centro de Cooperação da Cidade. | $ 1,200,000.00 | Goods | National Competive Bidding | Ex-post | Expected | 1 | 15 Mar 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1421-P6943 | Consultoria para elaboração de estudos ambientais - Programa 16 do MGAS | Programa de Elaboração AAS/PGAS, para situações especificas definidas pela UEP (MGAS). | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelled | 1 | 21 Nov 2022 | 30 Dec 2022
BR-L1421-P6944 | Aquisição de software e implantação de sistema de informações georreferenciadas (PGV). | Contratação de serviços de atualização e complementação da base cartográfica digital, cadastro territorial multifinalitário, da planta genérica de valores e sistema de informações georreferenciadas. | $ 348,750.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 07 Dec 2020 | 17 Aug 2021
BR-L1421-P6945 | Consultoria especializada para desenvolvimento de sistemas de análise e diagnóstico do patrimônio municipal | Consultoria especializada objetivando: análise e diagnóstico situacional do patrimônio municipal, sistema informatizado único que viabilize a integração das informações entre os entes municipais, oportunizando meios, equipamentos e práticas modernas de tombamento. | $ 656,250.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected | 1 | 30 Apr 2021 | 30 Aug 2022
BR-L1421-P6946 | Consultor individual de Viabilidade econômica. | Consultor individual para elaborar proposta de introdução de espaços comerciais nos conjuntos habitacionais de baixa renda do complexo beira rio - Programa João Pessoa sustentável. | $ 13,055.61 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished | 1 | 01 Dec 2019 | 01 Jan 2020
BR-L1421-P6947 | Adequação de espaços físicos da Sala Segura, Data Center. | Adequação de espaços físicos da Sala Segura, Data Center. | $ 100,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Cancelled | 1 | 11 Oct 2022 | 27 Jan 2023
BR-L1421-P6948 | Consultor Individual para realizar a avaliação intermediária do Programa | Consultor Individual para realizar a avaliação intermediária do Programa. | $ 134,104.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1 | 30 Jan 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1421-P6949 | Serviço de implantação de sistema de sinalização semafórico inteligente e central de câmeras de monitoramento | Serviço de implantação de sistema de sinalização semafórico inteligente, central de câmeras de monitoramento, incluindo softwares, materiais, instalação e treinamento. | $ 4,600,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 24 Oct 2022 | 12 Dec 2022
BR-L1421-P6950 | Apoio ao Gerenciamento do Programa (GERENCIADORA) | Contratação de empresa de consultoria para prestação de apoio técnico à UEP. | $ 2,500,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 30 Oct 2019 | 01 May 2020
BR-L1421-P6951 | Requalificação do Prédio do Centro de Cooperação da Cidade. | Requalificação do Prédio do Centro de Cooperação da Cidade. | $ 1,751,532.95 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected | 1 | 11 Oct 2022 | 28 Feb 2023
BR-L1421-P6952 | Consultoria em Supervisão de Obras e Serviços de Engenharia | Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviço em supervisão de obras. | $ 2,500,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 09 Oct 2020 | 30 Nov 2021
BR-L1421-P6953 | Obras de construção das 565 Unidades habitacionais e dos equipamentos comunitários no CBR | Obras de construção das 565 Unidades habitacionais e dos equipamentos comunitários (Espaços Comerciais, CRAS, CREI, Escola Fundamental I e CRJ) no CBR. | $ 18,601,563.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected | 1 | 18 Oct 2022 | 10 Mar 2023
BR-L1421-P6954 | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos para remediação do Lixão do Roger. | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos para remediação do Lixão do Roger. | $ 266,198.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Contract under execution | 1 | 14 Oct 2020 | 22 Sep 2021
BR-L1421-P6955 | Contratação de Empresa Especializada para Implantação do Plano de Desenvolvimento Comunitário do CBR | Implantação do Plano de Desenvolvimento Comunitário para acompanhamento das ações sócio-urbanísticas, ambientais e econômicas do território, com foco nas atividades de reassentamento involuntário e melhoria do bem-estar de toda população das oito comunidades. | $ 2,600,000.00 | Non-Consulting Services | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 17 Dec 2020 | 11 Jun 2021
BR-L1421-P6956 | Consultoria para elaboração dos projetos de Reurbanização para reassentamento rotativo | Projeto de Reurbanização para reassentamento rotativo - Item 3. | $ 234,375.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected | 1 | 02 Dec 2021 | 30 May 2022
BR-L1421-P6957 | Serviço para atualização da Planta Genérica de Valores - PGV | Contratação de Empresa para efetuar serviço de atualização de cadastro multifinalitário (imobiliário), implantação do SIG e PGV. | $ 3,726,000.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 15 Oct 2020 | 15 Jul 2021
BR-L1421-P6958 | Serviços de Consultoria para Normatização do CCC | Implantação do Centro de Cooperação da Cidade - CCC (Serviços de Consultoria para Normatização). | $ 150,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected | 1 | 26 Aug 2021 | 15 Jun 2022
BR-L1421-P6959 | Consultoria para Monitoramento Ambiental do Rio Jaguaribe - Programa 8 do MGAS | Programa de Monitoramento da Qualidade da Água (MGAS). | $ 100,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelled | 1 | 01 Apr 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1421-P6960 | Consultoria para desenvolvimento de modelos de gestão | Consultoria especializada para elaborar o plano estratégico, definir o modelo de gestão por resultados, redesenhar os processos de trabalho, definir a estrutura organizacional das secretarias envolvidas e implantar programa de qualidade na Secretaria da Receita. | $ 406,875.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected | 1 | 10 Apr 2023 | 06 Sep 2023
BR-L1421-P6961 | Serviços de adequação da rede elétrica e lógica nas secretarias da Administração e Receita | Adequação da rede elétrica e lógica do Centro Administrativo para atender as novas demandas nas Secretarias da Administração e Receita. | $ 1,032,105.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1421-P6962 | Consultoria para elaboração dos projetos de desassoreamento do Rio Jaguaribe - Programa 9 do MGAS | Programa de Mitigação de Acúmulo de Lixo e Sedimentos no Rio Jaguaribe (MGAS). | $ 932,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected | 1 | 28 Oct 2022 | 12 May 2023
BR-L1421-P6963 | Obras de construção das 110 Unidades habitacionais pelo Reassentamento Rotativo. | Obras de construção das 110 Unidades habitacionais pelo Reassentamento Rotativo. | $ 2,234,374.50 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected | 1 | 24 Feb 2023 | 26 May 2023
BR-L1421-P6964 | Contratação de Empresa Especializada para execução do trabalho social do Antigo Lixão do Roger | Programa de Comunicação Social e Gestão de Queixas, Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS, Programa de Controle e Mitigação de Impactos Econômicos Temporários e Serviços, Mecanismos para Consulta Pública. | $ 337,000.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | Process ongoing | 1 | 23 May 2023 | 05 Sep 2023
BR-L1421-P6965 | Obras de Contenção no Complexo Beira Rio | Execução de Obras de contenção de barreiras e encostas nas comunidades do Complexo Beira Rio | $ 3,785,706.08 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected | 1 | 05 Jan 2023 | 28 Apr 2023
BR-L1421-P6966 | Obras do Parque Socioambiental e recuperação do Lixão do Roger | Obras de recuperação ambiental e construção de um Parque Ambiental no antigo Lixão do Roger. | $ 11,806,248.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 14 Jun 2022 | 06 Sep 2022
BR-L1421-P9750 | Aquisição de móveis, utensílios, equipamentos de informática e Software (UEP). | Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos de informática e software para a Administração do Programa João Pessoa Sustentável. (Notebook, Câmera, Celular, Scanner, TV, Tela projeção, Storage e mouse) - UEP | $ 30,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 8 | 27 May 2021 | 05 Jul 2021
BR-L1421-P9751 | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para as Secretarias com plano de reestruturação no âmbito para Prefeitura Municipal | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para as Secretarias com plano de reestruturação no âmbito da Prefeitura Municipal | $ 2,826,892.63 | Goods | Pregao | National System | Expected | 6 | 16 Jul 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1421-P9752 | Serviço de desassoreamento do Rio Jaguaribe - Programa 9 do MGAS | Programa de Mitigação de Acúmulo de Lixo e Sedimentos no Rio Jaguaribe (MGAS). | $ 1,000.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | Expected | 1 | 01 Sep 2023 | 30 Nov 2023
BR-L1421-P9753 | Consultoria para Elaboração do Diagnóstico e Monitoramento Ambiental do rio Jaguaribe - Programa 8 do MGAS | Consultoria para Elaboração do Diagnóstico e Monitoramento Ambiental do rio Jaguaribe - Programa 8 do MGAS | $ 390,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected | 1 | 26 Oct 2021 | 03 May 2023
BR-L1421-P9754 | Consultoria para recuperação Ambiental do Rio Jaguaribe - Programa 8 do MGAS | Consultoria para recuperação Ambiental do Rio Jaguaribe - Programa 8 do MGAS | $ 90,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelled | 1 | 11 Jul 2022 | 14 Nov 2022
BR-L1421-P9755 | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de implantação do CCC - Segunda Etapa | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades de implantação do CCC. | $ 75,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 07 Dec 2022 | 13 Jan 2023 | AMAURY PINTO DA SILVA (P) | BRAZIL
BR-L1421-P9755 | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de implantação do CCC - Segunda Etapa | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades de implantação do CCC. | $ 75,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 07 Dec 2022 | 13 Jan 2023 | Marcelo Soares De Oliveira (A) | BRAZIL
BR-L1421-P9755 | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de implantação do CCC - Segunda Etapa | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades de implantação do CCC. | $ 75,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 07 Dec 2022 | 13 Jan 2023 | Eugênio Mariano Loureiro Garcia de Medeiros (P) | BRAZIL
BR-L1421-P9756 | Capacitação de fiscais e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente | Qualificação dos fiscais e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente em legislação, pericia e melhores formas de comunicação. | $ 15,625.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelled | 1 | 31 Dec 2021 | 31 Mar 2022
BR-L1421-P9757 | Execução do Plano de Capacitação do Município | Execução do Plano de Capacitação do Município | $ 884,562.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected | 1 | 31 May 2022 | 31 Oct 2022
BR-L1421-P9758 | Capacitação em gerenciamento de rede e implantação de cabeamento estruturado. | Capacitação em gerenciamento de rede e implantação de cabeamento estruturado. | $ 1.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected | 1 | 31 Mar 2023 | 15 Jun 2023
BR-L1421-P9759 | Cursos de Capacitação Profissional | Cursos de COBIT e ITIL, Gestão de Projetos (PMBOK). | $ 25,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected | 1 | 03 Oct 2022 | 30 Jan 2023
BR-L1421-P9760 | Capacitação para implantação CCC | Implantação do Centro de Cooperação da Cidade - CCC (Capacitação). | $ 400,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected | 1 | 30 Aug 2022 | 30 Dec 2022
BR-L1421-P19670 | Contratação de Empresa para Avaliação dos três terrenos a serem desapropriados para construção dos Conjuntos Habitacionais para as famílias do Complexo Beira Rio. | Contratação de Empresa para Avaliação dos três terrenos a serem desapropriados para construção dos Conjuntos Habitacionais para as famílias do Complexo Beira Rio. | $ 14,648.00 | Non-Consulting Services | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Expected | 1 | 01 Sep 2021 | 30 Sep 2021
BR-L1421-P19911 | Aquisição de Radio Comunicadores para Implantação do Centro de Cooperação da Cidade. | Aquisição de Radio Comunicadores para Implantação do Centro de Cooperação da Cidade. | $ 70,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 29 Jul 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1421-P19912 | Aquisição de equipamentos, fornecimento e instalação de Fibra Ótica para Implantação do Centro de Cooperação da Cidade. | Aquisição de equipamentos de Fibra Ótica para Implantação do Centro, através do fornecimento, instalação e montagem de infraestrutura dos equipamentos. | $ 1,162,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 26 Nov 2021 | 23 Mar 2022
BR-L1421-P45664 | Serviços de adequação da rede elétrica, lógica e civis da infraestrutura física, instalação de software, suporte técnico e treinamento para o Data Center. | Serviços de adequação da rede elétrica, lógica e civis da infraestrutura física, instalação de software, suporte técnico e treinamento para o Data Center. | $ 635,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 03 May 2022 | 08 Jun 2022
BR-L1421-P68524 | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de Tecnologia da Informação | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades de Tecnologia da Informação. | $ 26,444.07 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1 | 14 May 2021 | 15 Jul 2021
BR-L1421-P88614 | Aquisição de sistema de monitoramento urbano | Aquisição de sistema de videomonitoramento e segurança urbana, incluindo softwares, materiais, instalação, implantação e treinamento. | $ 1,200,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 03 Feb 2023 | 23 Mar 2023
BR-L1421-P88615 | Aquisição de sistema de Sensoriamento | Implantação de um sistema de sensoriamento, com sensores de níveis de rios e estações meteorológicas, incluindo softwares, materiais, instalação e treinamento | $ 500,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 03 Feb 2023 | 23 Mar 2023
BR-L1421-P88623 | Obras de Infraestrutura e Urbanização das Comunidades do CBR. | Execução de obras de Urbanização e Infraestrutura (pavimentação, drenagem, abastecimento, esgoto, iluminação pública, acessibilidade) nas 8 Comunidades do Complexo Beira Rio. | $ 7,319,031.75 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected | 1 | 09 Feb 2023 | 05 Jun 2023
BR-L1421-P88624 | Obras de Implantação do Parque Linear no CBR | Execução das obras de implantação do Parque Linear nas margens do rio Jaguaribe no trecho das comunidades do Complexo Beira Rio | $ 14,132,804.23 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 28 Feb 2023 | 06 Jun 2023
BR-L1421-P91494 | Intervenções de emergência do Plano de Contingencia - Programa 17 do MGAS. | Intervenções de emergência do Plano de Contingencia - Programa 17 do MGAS. | $ 60,000.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | Expected | 1 | 17 May 2023 | 28 Jul 2023
BR-L1421-P97530 | Aquisição de equipamentos para controle de pragas e vetores de doenças - Programa 12 MGAS (2ª etapa) | Aquisição de equipamentos para controle de pragas e vetores de doenças através de medidas profiláticas - Programa 12 MGAS (2ª Etapa ) | $ 54,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 15 Dec 2022 | 10 Jan 2023
BR-L1421-P97531 | Aquisição de equipamentos para a Defesa Civil (2ª etapa) | Aquisição de equipamentos para a Defesa Civil de preparação e resposta aos desastres (2ª etapa) | $ 735,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 02 Dec 2022 | 20 Jan 2023
BR-L1421-P112475 | Consultor Individual de apoio à Defesa Civil | Consultoria Individual para apoiar a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil na implantação da solução Ferramenta Web com Portal (POGERD) e respectivo software para dispositivos móveis (APGERD) | $ 24,625.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 20 Apr 2023 | 20 Jul 2023
BR-L1421-P117787 | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Comunicação (SECOM) da Prefeitura Municipal de João Pessoa | Aquisição de Equipamentos (de audio, som, iluminação e outros) para a Secretaria de Comunicação (SECOM) da Prefeitura Municipal de João Pessoa | $ 120,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 05 Apr 2023 | 23 May 2023
BR-L1421-P119689 | Consultor Individual para realização de diagnóstico dos processos de trabalho na PMJP | Contratação de Consultor Individual para realização de diagnóstico dos processos de trabalho das secretarias da Prefeitura para subsidiar o Plano Estratégico de Gestão. | $ 90,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1 | 25 Jul 2023 | 29 Sep 2023