## Sheet1
Procurement Plan | [10 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4597/OC-BR | [9 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1511 | [9 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [9 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 21 Mar 2023 - 21 Sep 2024
Executing Agency | SECRETARÍA DE ESTADO DA FAZENDA
Goods and Services Total | $ 46,320,547.55
Works Total | $ 3,499,334.67
Consulting Services Total | $ 124,500.00
Version | 2023-30
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1511-P5884 | Serviço de outsourcing (locação, manutenção e gerenciamento) de plataforma hiper convergente, sistema de armazenamento de dados all-flash e solução de copias de segurança para ambiente mainframe (Lote 001); Suporte, manutenção, evolução e desenvolvim | Pregão Eletrônico nº 001/2019 SEFAZ Valor total do pregão: RS 13.807.320,00 Lote 001: R$ 2.899.800,00 ; Aditivo: R$ 2.899.800,00; Contrato nº 009/2019. Lote 002: R$ 5.808.000,00; Contrato nº 010/2019 Lote 003: R$ 5.099.520,00; Aditivo: R$ 5.357.866,60; Contrato nº 011/2019 | $ 3,206,190.04 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Contract under execution |  | 01 Apr 2019 | 01 Jun 2019
BR-L1511-P5885 | Desenvolvimento solução TIC - Aprimoramento do SGPM | Pregão Eletrônico / Processo nº 11/013778/2020 / PSG - TECNOLOGIA APLICADA LTDA | $ 200,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Contract under execution |  | 01 May 2021 | 01 Jul 2021
BR-L1511-P5886 | Desenvolvimento solução TIC - Tratamento Virtual DF-e | Pregão Eletrônico / Processo nº 11/013533/2021 | $ 526,392.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 01 Jul 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P5887 | Desenvolvimento solução TIC - Sistema Alerta | Pregão Eletrônico / Processo nº 11/010458/2021 | $ 173,608.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 Apr 2021 | 01 Jun 2021
BR-L1511-P5888 | Desenvolvimento solução TIC - Sistema de Gestão de Benefícios e Incentivos Fiscais | Pregão Eletrônico / Processo nº 11/004923/2022 | $ 755,746.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 01 Dec 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1511-P5889 | Desenvolvimento da Agência Virtual de Investimento (Portal Web) | Pregão Eletrônico | $ 70,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 01 Sep 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1511-P5890 | Desenvolvimento solução TIC - Sistema de Gestão da Fiscalização | Pregão Eletrônico / Processo nº 11/011596/2021 | $ 851,492.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 01 Jul 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P5891 | Desenvolvimento solução TIC - Sistema Gestor de Produtos e Preços | Pregão Eletrônico / Processo nº 11/013151/2021 | $ 312,322.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P5892 | Aquisição de equipamentos e materiais para Postos Fiscais - 1ª Etapa | Pregão Eletrônico SPV COMERCIAL; M.K.R. COMERCIO; HARMONIA SERVIÇOS; ART COMERCIO; VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | $ 66,407.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing | 1 | 21 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P5893 | Desenvolvimento solução TIC - Portal Transparência | Pregão Eletrônico | $ 420,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 01 Jul 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P5894 | Aquisição de Equipamentos de informática (desktop, monitor, notebook) - parte 1 | Ata de Registro de Preço / Processo nº 11/011208/2021 / DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | $ 1,005,699.64 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution | 1 | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P5895 | Desenvolvimento solução TIC - Sistema de Cadastro Único | Pregão Eletrônico / Processo nº 11/013149/2021 | $ 670,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P5896 | Aquisição de Equipamentos eletro-eletrônicos | Pregão Eletrônico | $ 194,300.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P5897 | Aquisição de Licenças Oracle | Pregão Eletrônico / Processo nº 11/011389/2021 / VS DATA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | $ 300,000.00 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P5898 | Aquisição de Switches de Borda | Pregão Eletrônico / Processo nº 11/010351/2021 / NEWPC TECNOLOGIA EIRELI | $ 140,000.00 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P5899 | Ferramenta de visualização de dados (Parte 1) | Pregão Eletrônico / 11/013534/2021 / (CONSÓRCIO) GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA e INTELIGÊNCIA DE NEG., SIST. E INFORMATICA LTDA | $ 355,000.00 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution | 1 | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P5900 | Consultoria para definição de novo modelo de planejamento e gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial; Consultoria Especializada em Gestão do Custo Público | Processo nº 11/006363/2020 / ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA | $ 261,800.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 02 Mar 2020 | 01 May 2021
BR-L1511-P5901 | Aquisição de equipamentos e materiais para Postos Fiscais - 2ª Etapa | Pregão Eletrônico | $ 66,407.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 01 Jul 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P5902 | Aquisição de Licenças e serviços associados de sistema de tramitação de processos e plataforma de serviços | Pregão Eletrônico / Processo nº 11/008479/2021 | $ 1,660,000.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing | 1 | 02 Jun 2021 | 02 Aug 2021
BR-L1511-P5903 | Contratação de solução de cobrança de crédito tributário | Pregão Eletrônico | $ 850,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 31 May 2022 | 01 Jul 2022
BR-L1511-P5904 | Contratação de Consultor Individual para treinamento e aplicação da metodologia de Value for Money |  | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelled |  | 01 May 2021 | 01 Jul 2021
BR-L1511-P5905 | Plataforma de governo digital integrada | P 1.1 / Processo nº 11/012974/2021 | $ 280,000.00 | Goods | Pregao | National System | Cancelled | 1 | 01 Jul 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P5906 | Aquisição de Mobiliários e equipamentos de apoio | Pregão Eletrônico / FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO EIRELI | $ 120,000.00 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution | 1 | 01 Sep 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1511-P5907 | Reforma da sede SEFAZ (Bloco II) e Bloco VI |  | $ 1,154,334.67 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected | 1 | 01 Jul 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P5908 | Contratação de Consultor Individual para treinamento e aplicação da metodologia de Project Finance |  | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 01 May 2021 | 01 Jul 2021
BR-L1511-P5909 | Certificado digital | Pregão Eletrônico | $ 80,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 01 Nov 2021 | 01 Jan 2022
BR-L1511-P5910 | Aquisição de Servidores, Switch SAN e Unidade de Distribuição de Energia - 2ª Etapa | Pregão Eletrônico CPD CONSULTORIA, PLANEJ. E DES. DE SISTEMAS LTDA; PALHANO & CIA LTDA; DRIVE A INFORMATICA LTDA | $ 1,200,000.00 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution | 1 | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P5911 | Aquisição de Equipamentos de informática - leitor de código de barras com fio | Pregão Eletrônico | $ 20,000.00 | Goods | Pregao | National System | Cancelled | 1 | 01 Nov 2020 | 01 Apr 2021
BR-L1511-P5912 | Censo Previdenciário |  | $ 130,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelled |  | 01 Jun 2022 | 01 Sep 2022
BR-L1511-P5913 | Aquisição de licença de software para backup e restore | Pregão Eletrônico / COMPWIRE INFORMATICA LTDA | $ 300,000.00 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution | 1 | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P5914 | Aquisição de servidores, storages, softwares correlatos | Ata de Registro de Preço COMPWIRE Informática LTDA. | $ 900,009.27 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution | 1 | 01 Jun 2020 | 01 Aug 2020
BR-L1511-P5915 | Reforma do Auditório SGI | Processo nº 11/008960/2021 - P 1.1 - AMG CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | $ 150,000.00 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Process ongoing | 1 | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P5916 | Contratação de Empresa especializada para revisão do arcabouço legal e elaboração de manual de procedimento | Fundação Getúlio Vargas | $ 106,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 01 Apr 2020 | 01 Jan 2021
BR-L1511-P5917 | Sistema Integrado Previdenciário | Pregão Eletrônico / Agenda Assessoria Planejamento e Informática | $ 691,300.00 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution | 1 | 01 Dec 2020 | 02 May 2021
BR-L1511-P5918 | Reforma de Posto Fiscais - Etapa 1 |  | $ 2,195,000.00 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P5919 | Consultor para análise de projetos de reforma |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 30 Nov 2021 | 01 Dec 2021
BR-L1511-P5920 | Contratação de serviços técnicos de informática para sustentação e desenvolvimento de novas funcionalidades do Sistema de Planejamento e Finanças - SPF |  | $ 3,600,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 02 Aug 2022 | 01 Oct 2022
BR-L1511-P5921 | Consultoria para criação da Agência Virtual de Desenvolvimento | Dax Peres Goulart | $ 22,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 01 Sep 2020 | 01 May 2021
BR-L1511-P5922 | Elaboração de projeto de reforma de edificações | Processo nº 11/008137/2021 / STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | $ 50,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 01 Apr 2021 | 01 Jun 2021
BR-L1511-P5923 | Remodelagem do ambiente de EAD | Processo nº 11/008147/2020 / Antônio César Reis Barros | $ 12,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 01 Apr 2020 | 02 Dec 2020
BR-L1511-P5924 | Modelagem e implantação de Inteligência Artificial PGE/UCJ/TAT | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | $ 60,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Expected |  | 01 Jul 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P5925 | Consultoria para diagnóstico e proposta Novo modelo de Educação Fiscal | Processo nº 11/006557/2020 / INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PUBLICA S/S LTDA | $ 15,209.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract finished |  | 01 Sep 2020 | 01 May 2021
BR-L1511-P5926 | Gestão da Estratégia e Processos | GD-Gestão e Desenvolvimento Empresarial LTDA.(STEINBEIS-SIBE DO BRASIL) | $ 167,500.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 03 May 2020 | 01 Feb 2021
BR-L1511-P5927 | Dimensionamento da força de trabalho | Processo nº 11/005939/2020 / LEME Consultoria em Gestão de RH LTDA. | $ 178,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract finished |  | 04 Mar 2020 | 02 Jan 2021
BR-L1511-P5928 | Empresa de arquitetura para remodelagem de ambientes físicos | A3E Projetos LTDA ME | $ 59,165.77 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 01 Mar 2020 | 01 Nov 2020
BR-L1511-P5929 | Consultoria especializada em governança e segurança de TI | Processo nº 11/011932/2020 / CONSÓRCIO ELOGROUP & BRIDGE GOV TI MS | $ 146,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 03 Sep 2020 | 01 Apr 2021
BR-L1511-P5930 | Aquisição de Licenças e serviços associados de sistema de gestão estratégica, projetos, processos e risco | Soft Expert | $ 300,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 03 May 2021 | 01 Jun 2021 | SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. (A) | BRAZIL | Execution with Amendments | 26 Jul 2021 | 25 Jul 2024 | 0.00
BR-L1511-P5931 | Consultoria para o desenvolvimento de projeto do novo Portal da Transparência | Processo nº 11/006558/2020 / FPS INFORMATICA LTDA | $ 25,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract finished |  | 03 Sep 2020 | 01 Apr 2021
BR-L1511-P5932 | Consultoria Especializada de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação | Gartner Group | $ 390,671.53 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 01 Mar 2020 | 01 Aug 2020
BR-L1511-P5933 | Consultoria especializada em tecnologia da informação para definição de arquitetura de dados | Processo nº 11/006556/2020 / CAIENA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | $ 56,746.02 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 02 Mar 2020 | 01 May 2021
BR-L1511-P5934 | Consultoria para o modelo de gestão da cobrança | ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA | $ 168,805.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 02 Dec 2020 | 01 Apr 2021
BR-L1511-P5935 | Avaliação do modelo de Gestão Estratégica de Compras | Processo nº 11/006570/2020 / INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA S/S LTDA | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution | 1 | 14 Jan 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P5936 | Consultoria para elaboração do projeto da Sala Segura, site backup e definição de estratégias de contingência | Fox Engenharia e Consultoria Ltda | $ 47,700.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 03 Sep 2020 | 01 Apr 2021
BR-L1511-P6863 | Aquisição de projetores multimídia | Pregão Eletrônico / Processo nº 11/008237/2021 / SAGEPRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | $ 45,000.00 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution |  | 01 Aug 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P6864 | Aquisição de leitores de código de barras com leitura 1D e 2D/QRCode | Pregão Eletrônico / Processo nº 11/008238/2021 / HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | $ 35,000.00 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution |  | 01 Aug 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P6865 | Solução integrada de hardware e software de coleta, tratamento de imagens, processamento de dados, transmissão e integração com os sistemas da (Sefaz/MS) | Pregão Eletrônico | $ 2,300,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 01 Aug 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P10226 | Plano de capacitação baseado no plano de desenvolvimento individual (cursos de pequena duração in company) | Cursos de até US$ 100 mil. *O Plano de Capacitação será previamente aprovado pelo Banco. | $ 280,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Expected | 1 | 01 Mar 2021 | 01 Apr 2021
BR-L1511-P10227 | Treinamento sobre Previdência dos servidores públicos – Reforma da Previdência | Processo nº 11/009476/2020 | $ 1,568.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected | 1 | 01 Sep 2020 | 01 Sep 2020
BR-L1511-P10228 | MBA em Gestão: Projetos | SubP 1.3.1 / Processo nº 11/006915/2020 | $ 4,575.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected | 1 | 01 Mar 2020 | 01 Sep 2020
BR-L1511-P10229 | Pós-Graduação em Controle Externo da Administração Pública | SubP 1.3.1 / Processo nº 11/009770/2020 | $ 21,622.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected | 1 | 01 Mar 2020 | 01 Sep 2020
BR-L1511-P10230 | Capacitação Especializada para Auditoria Geral do Estado | P 1.2 / Processo nº 11/004115/2021 (Supercia Capacitação e Marketing EIRELI) | $ 6,627.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected | 1 | 01 Mar 2021 | 01 Apr 2021
BR-L1511-P10231 | Capacitação Especializada para Corregedoria Geral do Estado | Cursos de até US$ 100 mil. *O Plano de Capacitação será previamente aprovado pelo Banco. | $ 20,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Cancelled | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P10232 | Passagens aéreas | GP | $ 10,100.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected | 1 | 02 Jun 2022 | 02 Jun 2022
BR-L1511-P10233 | Plano de capacitação para desenvolvimento das competências da Gestão Fiscal (Cursos, especializações, treinamentos, seminários, workshops). | *O Plano de Capacitação será previamente aprovado pelo Banco. | $ 333,787.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Expected | 1 | 20 Sep 2001 | 24 Sep 2001
BR-L1511-P10234 | Treinamento no uso da Escrituração Contábil Digital (ECD) na fiscalização de ICMS | Processo nº 11/002383/2021 / BM CURSOS | $ 3,313.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Contract under execution | 1 | 01 Apr 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P10235 | Capacitação Especializada Controladoria Geral do Estado (CGE) | Processo nº 11/008322/2021 - P 1.2 | $ 6,980.13 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Expected | 1 | 01 May 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P10236 | Curso Aposentadorias, Pensões, Contribuições e Abono de Permanência | Curso In Company / Processo nº 11/007061/2021 / Instituto Tríade Capacitação e Consultoria | $ 3,630.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Contract finished | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P12580 | Licenças de gestão de identidade, integração de sistemas, portal, automação de processos e monitoria de aplicações | P 1.5.2 / Item 2.27 | $ 1,000,000.00 | Goods | Mato Grosso del Sur - Pregao electronico | National System | Expected | 1 | 01 Sep 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1511-P12581 | Contratação do UNIVERSAL Business Interface | Processo nº 11/013189/2021 / AÇÃO SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | $ 196,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Expected | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P12582 | Consultoria para implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD | Processo nº 11/010454/2021 | $ 350,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected | 1 | 01 Jul 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P12583 | Serviços técnicos para elaboração de projetos complementares da Reforma dos Blocos II e VI da SEFAZ | Item 3.14 | $ 76,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected | 1 | 02 Feb 2022 | 02 Mar 2022
BR-L1511-P12584 | Consultoria para elaboração da tabela de referência de imóveis urbanos e rurais | Processo nº 11/011642/2021 / FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS (FIPE) | $ 840,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P12585 | Consultoria Catálogo de serviços compras | Item 4.21 / P 3.2 | $ 170,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected | 1 | 29 Oct 2021 | 30 Nov 2021
BR-L1511-P12586 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação visando atender os servidores nas áreas de planejamento, gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial | SD - P 3.1 / Item 5.12 - ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | $ 35,573.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Expected | 1 | 02 Aug 2021 | 11 Feb 2022
BR-L1511-P15406 | Capacitação especializada - Nas áreas contábil e patrimonial | P3.1 - ESAFI ESCOLA | $ 25,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Cancelled | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P15407 | Treinamento e-Social | Processo nº 11/014591/2021 / MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA | $ 16,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Contract under execution | 1 | 01 Sep 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P25189 | Consultoria para a instituição do “Programa Estadual de Desestatização”, bem como para a definição da estrutura institucional do Escritório de Parcerias Estratégicas de MS | Processo nº 11/013614/2021 / ISADORA CHANSKY COHEN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | $ 61,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 29 Oct 2021 | 01 Dec 2021
BR-L1511-P26510 | Contratação de empresa para capacitação em consultas em banco de dados via linguagem SQL | Escola Britânica de Artes Criativas & Tecnologia | $ 10,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Cancelled | 1 | 02 Nov 2021 | 02 Dec 2021
BR-L1511-P26511 | Desenvolvimento solução TIC - Sistema ITCD | Pregão Eletrônico / Processo nº 11/014699/2021 | $ 345,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 01 Nov 2021 | 02 Jan 2022
BR-L1511-P26512 | Aquisição de Equipamentos de Informática - Notebooks | Ata de Registro de Preços / Processo nº 11/000536/2022 / LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | $ 270,000.00 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution | 1 | 31 Oct 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1511-P26514 | Aquisição de veículos scanner | Pregão Internacional | $ 2,705,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 30 Nov 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1511-P35749 | Aquisição de Equipamentos de informática - Monitores e Nobreaks | Item 2.31 | $ 130,408.60 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 31 Jan 2022 | 31 Mar 2022
BR-L1511-P42973 | Desenvolvimento e implantação do Portal da Agência Virtual de Desenvolvimento | Pregão Eletrônico / Item 3.15 / Processo nº 11/004017/2022 | $ 354,134.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 31 May 2022 | 31 Jul 2022
BR-L1511-P44024 | Aquisição de licença de software para backup e restore - parte 2 | P 1.5.2 / item 2.32 | $ 2,023,809.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 30 Apr 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1511-P45880 | Aquisição de licença de uso de software Dynatrace Managed - Host Units | Item PA 2.33 | $ 350,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 30 Apr 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1511-P48983 | Aquisição de servidores, storages, softwares correlatos (Parte 2) | P 1.5 | $ 845,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 30 May 2022 | 30 Jul 2022
BR-L1511-P48985 | Ferramenta de visualização de dados (Parte 2) | P 1.5.2 / Item do PA 2.34 | $ 189,958.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 30 Mar 2022 | 30 Apr 2022
BR-L1511-P50827 | Aquisição de Mobiliários e equipamentos de apoio (Parte 2) | ARP - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO EIRELI | $ 99,229.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 11 Apr 2022 | 30 Apr 2022
BR-L1511-P54682 | Curso Interface entre a Improbidade Administrativa e a Nova Lei de Licitações e Contratos | SD / Supercia Capacitação e Marketing EIrelli | $ 10,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Expected | 1 | 01 May 2022 | 01 May 2022
BR-L1511-P58755 | Contratação de serviço de consultoria para o desenvolvimento e acompanhamento da implantação do Modelo de Atendimento Integral ao Contribuinte. | Item PA 4.26 | $ 243,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected | 1 | 30 Jul 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1511-P58756 | Aquisição de Microcomputadores, Notebooks, Monitores e Nobreaks (Parte 2) | Item PA 2.37 / Pregão Eletrônico | $ 2,590,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 30 Aug 2022 | 30 Oct 2022
BR-L1511-P58757 | Contratação de serviço de desenvolvimento do novo portal da transparência | Item PA 3.16 / Pregão Eletrônico | $ 329,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 30 Sep 2022 | 30 Nov 2022
BR-L1511-P60017 | Diárias | GP | $ 10,400.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected | 1 | 02 Jun 2022 | 02 Jun 2022
BR-L1511-P78235 | Capacitações Diversas | P 1.2 / SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELLI | $ 28,643.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Expected | 1 | 01 Sep 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1511-P78236 | Curso Auditoria Baseada em Risco | P 1.2 / AUDIT TREINAMENTOS | $ 12,927.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Expected | 1 | 01 Sep 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1511-P78237 | Curso Sindicância Patrimonial | P 1.2 / ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS | $ 4,033.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Expected | 1 | 01 Sep 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1511-P78238 | Desenvolvimento solução TIC - Sistema Conta Corrente | P 2.6 | $ 316,592.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 01 Sep 2022 | 30 Nov 2022
BR-L1511-P78239 | Sistema de Gestão de Parcerias | P 3.4 | $ 354,331.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 01 Sep 2022 | 30 Nov 2022
BR-L1511-P89022 | Contratação de consultoria para prestação de serviços de capacitação em Elaboração e análise de Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) e Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) |  | $ 13,800.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Expected | 1 | 01 Oct 2022 | 01 Nov 2022
BR-L1511-P89023 | Contratação de consultoria para prestação de serviços de capacitação sobre o Novo Padrão de Fontes ou Destinação de Recursos (FR) |  | $ 9,605.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Expected | 1 | 01 Oct 2022 | 01 Nov 2022
BR-L1511-P89024 | Contratação de consultoria para disponibilização de Biblioteca Digital |  | $ 33,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Cancelled | 1 | 01 Oct 2022 | 01 Nov 2022
BR-L1511-P89025 | Contratação de firma consultora para definição de Metodologia de Análise de Conformidade na Folha de Pagamento do Governo do Estado de MS |  | $ 60,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected | 1 | 01 Oct 2022 | 30 Jan 2023
BR-L1511-P93263 | Aquisição de licença de uso perpétua do Software Zimbra |  | $ 638,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 01 Dec 2022 | 28 Feb 2023
BR-L1511-P93264 | Desenvolvimento do Sistema de Gestão da Legislação e Busca Avançada |  | $ 645,043.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 01 Dec 2022 | 28 Feb 2023
BR-L1511-P96279 | Serviços de sustentação, manutenção e evolução do SGPM | PSG - TECNOLOGIA APLICADA LTDA | $ 395,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Expected | 1 | 30 Nov 2022 | 20 Feb 2023
BR-L1511-P96288 | Aprimoramento do Módulo IPM - Índice de Participação dos Municípios |  | $ 380,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 29 Dec 2022 | 31 Mar 2023
BR-L1511-P102805 | PDC - Programa de Desenvolvimento de Conselheiros | Fundação Dom Cabral | $ 30,500.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Expected | 1 | 01 Mar 2023 | 01 Apr 2023
BR-L1511-P102806 | Usando Dados para Tomada de Decisões | Insper Educação Executiva | $ 13,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Expected | 1 | 01 Feb 2023 | 31 Mar 2023
BR-L1511-P102807 | Contratação de empresa para fornecimento de solução envolvendo hardware, software, assinaturas de atualização, serviços de instalação, treinamento e customização e serviço de suporte de gerenciamento de tráfego de aplicações e aceleração web | Pregão Eletrônico nº 002/2021 SEFAZ\nValor total do pregão: R$ 3.792.000,00\nContrato nº 007/2021\nIMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | $ 700,277.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 31 Jan 2021 | 30 Apr 2022
BR-L1511-P102808 | Solução de gestão da arrecadação e da restituição do indébito; Solução de gestão do crédito tributário, da cobrança e de outros tributos | Pregão Eletrônico nº 014/2021 SEFAZ\nValor total do pregão: R$ 7.766.345,16\nContrato nº 055/2021\nMIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI (Lote 7 e 8) | $ 1,434,228.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 30 Sep 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1511-P102809 | Solução de apoio e gestão de documentos fiscais e escrituração; Solução de gestão de incentivos fiscais e obrigações acessórias da agropecuária; Solução de autorização e distribuição de documentos fiscais eletrônicos | Pregão Eletrônico nº 014/2021 SEFAZ\nValor total do pregão: R$ 17.129.509,92\nContrato nº 055/2021 - R$ 6.896.060,40\nMIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI (Lote 10) \nContrato nº 058/2021 - R$ 10.233.449,52\nGEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Lote 4, 9) | $ 3,163,344.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 30 Sep 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1511-P102810 | Solução de gestão de ordens, lavratura e contencioso fiscal; Solução de apoio a fiscalização de estabelecimento; Solução de Apoio à Administração Tributária | Pregão Eletrônico nº 014/2021 SEFAZ\nValor total do pregão: R$ 12.483.425,04\nContrato nº 057/2021 - R$ 5.488.828,80\nAZ INFORMÁTICA LTDA (Lote 2)\nContrato nº 058/2021 - R$ 6.994.596,24\nGEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Lote 3, 5) | $ 2,305,342.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 30 Sep 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1511-P102811 | Solução de apoio a fiscalização de trânsito | Pregão Eletrônico nº 014/2021 SEFAZ\nValor total do pregão: R$ 3.720.393,60\nContrato nº 058/2021 - R$ 3.720.393,60\nGEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Lote 1) | $ 687,053.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 30 Sep 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1511-P102812 | Solução de Atendimento Ao Contribuinte | Pregão Eletrônico nº 014/2021 SEFAZ\nValor total do pregão: R$ 3.698.629,68\nContrato nº 058/2021 - R$ 3.698.629,68\nGEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Lote 6) | $ 683,034.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 30 Sep 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1511-P117782 | Consultoria para o desenvolvimento e implementação de metodologia e mecanismos para a análise quantitativa e qualitativa de Value for Money |  | $ 150,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected | 1 | 28 Feb 2023 | 28 Apr 2023
BR-L1511-P124390 | Contratação de serviço de desenvolvimento de solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), denominada Sistema de Controle e Monitoramento das Importações | Pregão eletrônico | $ 250,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 01 Apr 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1511-P124784 | Contratação de serviços especializados para o desenvolvimento de soluções relacionadas à Educação Fiscal | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)\\nInstituto Federal de Execução, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS)\\nUniversidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)\\nFundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a Cultura (FAPEC) | $ 369,791.93 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 01 Apr 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1511-P129237 | Contratação de serviço de desenvolvimento de solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) denominada Módulo de Produtividade Fiscal | Pregão Eletrônico | $ 595,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 30 May 2023 | 31 Jul 2023
BR-L1511-P129238 | Contratação de serviço de apresentação de mensagens dinâmicas e diretas em Painéis de Mensagem Variável – PMV’s | Pregão Eletrônico | $ 500,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 30 May 2023 | 31 Jul 2023