## OBRAS BENS E SERVIÇOS
Pais | BRASIL | [33 empty] | Licitação Publica Internacional (LPI) | Obras | Sistemas Nacionais | Rascunho | Rascunho
Numero da Operação | BR-L1533 - 4970-OC/BR | [33 empty] | Licitação Publica Nacional (LPN) | Bens | Ex-ante | Em Revisão | Em Revisão
Numero da Aprovação | O-CSC/CBR | [34 empty] | Serviços diferentes de consultoria | Ex-post | Modificado | Modificado
Agencia Executora | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | [33 empty] | Licitação Pública Internacional com Pré-Qualificação | Firma de Consultoria |  | Previsto | Previsto
Período de Cobertura | NOVEMBRO/2022 à NOVEMBRO/2023 | [33 empty] | Licitação Publica Nacional com Pré-qualificação | Consultor Individual |  | Processo em curso | Processo em curso
Total Obras | 3927866 | [36 empty] | Avaliação de Ofertas/Propostas | Avaliação de Ofertas/Propostas
Total de Bens e Serviços | 1670680 | [33 empty] | Comparação de Preços/Por convite aberta |  |  | Rejeição de Ofertas | Rejeição de Ofertas
Total Serviços de Consultoria | 11770240 | [33 empty] | Comparação de Preços/Mínimo 3 Cotizações |  |  | Processo Deserto | Processo Deserto
Sistemas Nacionais | 26763174 | [33 empty] | Licitação Limitada |  |  | Contrato Finalizado | Contrato Finalizado
Versão | Versão-05 | [36 empty] | Contrato Rescindido | Contrato Rescindido
Ref.: * campos obrigatórios | [34 empty] | Licitação em uma só etapa com dois envelopes com pré-qualificação |  |  | Cancelado | Cancelado
[20 empty] | 1 | Q | [17 empty] | Aquisição Inelegível
|  | OBRAS, BENS E SERVIÇOS | [33 empty] | Licitação em uma só etapa com dois envelopes |  |  | Aquisição Completa
Contratação Direta
LPN - LPI
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [9 empty] | Aquisição | [15 empty] | Administração Direta
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação Solicitação de Ofertas |  | Recepção de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real
1-LPN | Requalificação de Central de Ar Condicionado da DAT Metro | DG | 500000 |  | 100 |  |  | 2 | 2.6 | 2023-03-30 |  | 2023-05-29 |  | 2023-06-28 |  | 2023-07-28 |  | 2023-08-27 |  | Obras | Licitação Publica Nacional (LPN) | Ex-post | Previsto
2- LPN | Requalificação do Complexo Barros Reis: UCS, antiga Dat Metro e Almoxarifado. | UCS | 880000 |  | 100 |  |  | 1 | 1.2 | 2024-03-30 |  | 2024-05-29 |  | 2024-06-28 |  | 2024-07-28 |  | 2024-08-27 |  | Obras | Licitação Publica Nacional (LPN) | Ex-post | Previsto
3- LPN | Requalificação do Ed. Sede da SEFAZ | DG | 1296800 |  | 100 |  |  | 2 | 2.6 | 2023-06-30 |  | 2023-08-29 |  | 2023-09-28 |  | 2023-10-28 |  | 2023-11-27 |  | Obras | Licitação Publica Nacional (LPN) | Ex-post | Previsto
4- LPN | Requalificação da Dat Norte e Postos Fiscais | DG | 680000 |  | 100 |  |  | 2 | 2.6 | 2023-12-30 |  | 2024-02-28 |  | 2024-03-29 |  | 2024-04-28 |  | 2024-05-28 |  | Obras | Licitação Publica Nacional (LPN) | Ex-post | Previsto
5- LPN | Requalificação da DatSul e Postos Fiscais | DG | 571066 |  | 100 |  |  | 2 | 2.6 | 2023-12-30 |  | 2024-02-28 |  | 2024-03-29 |  | 2024-04-28 |  | 2024-05-28 |  | Obras | Licitação Publica Nacional (LPN) | Ex-post | Previsto
3927866
LPI/LPN com PRÉ-QUALIFICAÇÃO
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [15 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Ofertas - Conv. a pré-qualificar |  | Recepção de Pré-qualificação |  | Relatório de Avaliação de Pré-qualificação |  | Convite aos Oferentes |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real
Comparação de preços por convite aberto & Comparação de preços com o mínimo de 3 Cotações
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas |  |  |  | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Relatório de Avaliação e Recomendação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato (Ordem de Compra) |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real
1-CP | Capacitação em Gestão da Informação | CANCELADO
2-CP | Capapacitação da área financeira | CANCELADO
Licitação limitada
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [9 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Convite aos Oferentes |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real
LPI/LPN com uma etapa com dois envelopes com pré-qualificação
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [19 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Ofertas - Conv. a pré-qualificar |  | Recepção de Pré-qualificação |  | Relatório de Avaliação de Pré-qualificação |  | Convite aos Oferentes |  | Recepção de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Avaliação Final e Negociação do Contrato |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real
LPI/LPN com uma etapa com dois envelopes
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [13 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação Solicitação de Ofertas |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Avaliação Final e Negociação do Contrato |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
Contratação Direta
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [5 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Solicitação de Contratação Direta |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real
1-CD | Licenças de uso e desenvolvimento do Produto Plataforma PPP Bahia | CANCELADO |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | Cancelado
2-CD | Capacitação por meio de Instrutoria interna | CANCELADO | [16 empty] | Cancelado
3-CD | Capacitação em Ciência de dados | CANCELADO |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | Cancelado
4-CD | Participação em eventos externos, congressos, seminários (Vários Eventos que requerem inscrição) | UCS | 800000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2022-11-01 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 |  | Serviços diferentes de consultoria | Contratação Direta | Ex-post | Processo em curso
5-CD | Capacitação em Gestão da Informação | CANCELADO | [16 empty] | Cancelado
6-CD | Capacitação e gestão da mudança | CQGP | 50000 |  | 100 |  |  | 3 | 3.6 | 2024-06-30 |  | 2024-08-29 |  | 2024-09-28 |  | Serviços diferentes de consultoria | Contratação Direta | Ex-post | Previsto
7-CD | Capacitação de técnicos das unidades de controle dos contratos de parceria | PPP | 40000 |  | 100 |  |  | 3 | 3.3 | 2024-08-30 |  | 2024-10-29 |  | 2024-11-28 |  | Serviços diferentes de consultoria | Contratação Direta | Ex-post | Previsto
8-CD | Visita Técnica | PPP | 9180 |  | 100 |  |  | 3 | 3.3 | 2024-08-30 |  | 2024-10-29 |  | 2024-12-28 |  | Serviços diferentes de consultoria | Contratação Direta | Ex-post | Previsto
9-CD | Capacitação UCP | UCP | 31500 |  | 100 |  |  | 4 | A-1 | 2024-01-30 |  | 2024-03-30 |  | 2024-05-29 |  | Serviços diferentes de consultoria | Contratação Direta | Ex-post | Previsto
10-CD | Capacitação DTI | DTI | 100000 |  | 100 |  |  | 1 | 1.3 | 2023-08-30 |  | 2023-10-29 |  | 2023-12-28 |  | Serviços diferentes de consultoria | Contratação Direta | Ex-post | Previsto
11-CD | Capapacitação da área financeira | SAF | 40000 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 2023-08-28 |  | 2023-10-27 |  | 2023-12-26 |  | Serviços diferentes de consultoria | Contratação Direta | Ex-post | Previsto
12-CD | Licenciamento Suporte Microsoft Premier para infraestrutura e para otimização de processos ligados ao ciclo de desenvolvimento de sistemas (ALM) e DevOps e Softwaree e SGBD | DTI | 600000 |  | 100 |  |  | 1 | 1.3 | 2023-04-30 |  | 2023-06-29 |  | 2023-08-28 |  | Bens |  | Ex-ante | Previsto
1670680
Administração Direta
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas |  | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Justificação de Execução Direta |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Nuevo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada* | Data Real
Legenda
Inclusões PA 5
Inclusões PA 4
Cancelados
Em execução Processo em Curso
Formulas:
Recepção de Ofertas = [Etapas]+60
Relatório de Avaliação = [Recepção de Ofertas]+30
Publicação de Adjudicação de Contrato = [Relatório de Avaliação]+30
Assinatura de Contrato = [Publicação de Adjudicação de Contrato]+30
Note on B18: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D18: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G18: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H18: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I18: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J18: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on U18: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on V18: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on W18: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on X18: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Y18: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on Z18: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AA18: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K19: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L19: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M19: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on O19: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on Q19: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on S19: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on B28: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D28: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G28: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H28: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I28: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J28: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on AA28: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AB28: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AC28: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AD28: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AE28: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AF28: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AG28: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K29: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L29: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M29: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on O29: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on Q29: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on S29: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on U29: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on W29: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on Y29: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on B35: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D35: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G35: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H35: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I35: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J35: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on O35: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on P35: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Q35: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on R35: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on S35: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on T35: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on U35: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K36: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L36: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M36: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on B45: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D45: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G45: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H45: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I45: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J45: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on U45: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on V45: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on W45: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on X45: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Y45: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on Z45: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AA45: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K46: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L46: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M46: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on O46: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on Q46: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on S46: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on B52: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D52: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G52: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H52: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I52: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J52: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on AE52: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AF52: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AG52: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AH52: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AI52: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AJ52: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AK52: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L53: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on O53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on Q53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on S53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on U53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on W53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on Y53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on AA53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on AC53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on B59: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D59: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G59: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H59: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I59: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J59: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on Y59: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Z59: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AA59: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AB59: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AC59: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AD59: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AE59: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K60: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L60: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on B66: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D66: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G66: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H66: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I66: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J66: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on Q66: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on R66: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on S66: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on T66: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on U66: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on V66: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on W66: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K67: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L67: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M67: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on O67: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on B83: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D83: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G83: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H83: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I83: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J83: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on M83: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on N83: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on O83: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on P83: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Q83: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on R83: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on S83: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K84: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L84: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos

## SERVIÇOS DE CONSULTORIA
[31 empty] | Obras | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Sistemas Nacionais | Rascunho | Processo Deserto
|  |  |  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | [26 empty] | Bens | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção de Consultor Individual (por convite aberta) | Ex-ante | Em Revisão | Modificado
[31 empty] | Serviços diferentes de consultoria | Seleção Baseada no Orçamento Fixo (SBPF) |  | Ex-post | Previsto | Rejeição de Ofertas
|  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) / Seleção Baseada no Menor Custo (SMC) / Seleção com Orçamento Fixo (SOF) | [28 empty] | Firma de Consultoria |  | Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SCC) |  | Processo em curso | Contrato Rescindido
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [15 empty] | Aquisição |  |  |  |  | Consultor Individual | Seleção Direta (SD) |  |  | Avaliação de Ofertas/Propostas | Cancelado
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Expressão de Interesse |  | Solicitação de Proposta |  | Ata de Abertura de Propostas |  | Relatório de Avaliação |  | Ata de Abertura de Propostas |  | Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes |  | Seleção Direta de Consultor Individual (SD) | Seleção Baseada na Qualidade (SBC) |  | Contrato em Execução | Aquisição Inelegível
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | [9 empty] | Contrato Finalizado | Aquisição Completa
1-SBQC | Planejamento estratégico da SEFAZ, escritório de gestão de projetos e processos | APG | 1132800 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2023-07-30 |  | 2023-11-07 |  | 2023-12-07 |  | 2024-02-05 |  | 2024-03-06 |  | 2024-04-05 |  | 2024-05-05 |  | 2024-06-04 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | [5 empty] | Cancelado
2-SBQC | Programa de Gestão em Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho | NDSH | 340000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2023-02-28 |  | 2023-06-08 |  | 2023-07-08 |  | 2023-09-06 |  | 2023-10-06 |  | 2023-11-05 |  | 2023-12-05 |  | 2024-01-04 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
3-SBQC | Contratação de consultoria para validação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, Gap Analysis de Governança ITIL, implantação de Acompanhamento da governança de TI através de indicadores e Revisão da Arquitetura de Aplicações | DTI | 200000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-01-01 |  | 2023-04-11 |  | 2023-05-11 |  | 2023-07-10 |  | 2023-08-09 |  | 2023-09-08 |  | 2023-10-08 |  | 2023-11-07 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
4-SBQC | Assessoramento estratégico e imparcial na área de TIC | CANCELADO | [26 empty] | Cancelado
5-SBQC | Metodologia de estudos econômico-tributários e mapeamento de processo de política tributária | SAT | 240000 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 2023-11-30 |  | 2024-03-09 |  | 2024-04-08 |  | 2024-06-07 |  | 2024-07-07 |  | 2024-08-06 |  | 2024-09-05 |  | 2024-10-05 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
6-SBQC | Consultoria em Ciência de Dados (mineração de dados e machine learning) | SAT | 627000 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 2023-04-30 |  | 2023-08-08 |  | 2023-09-07 |  | 2023-11-06 |  | 2023-12-06 |  | 2024-01-05 |  | 2024-02-04 |  | 2024-03-05 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
7-SBQC | Contratar consultores especializados em Data Science – cientista de dados (Metodologia em Data Science) | CANCELADO | [26 empty] | Cancelado
8-SBQC | Mapeamento e revisão de processos | SAF | 95000 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 2024-03-30 |  | 2024-07-08 |  | 2024-08-07 |  | 2024-10-06 |  | 2024-11-05 |  | 2024-12-05 |  | 2025-01-04 |  | 2025-02-03 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
9-SBQC | Ampliação da base de DW e dos painéis de BI da Área Financeira | SAF/DTI | 600000 |  | 16.67% | 83.33% | 0 | 3 | 3.1 | 2023-12-01 |  | 2024-03-10 |  | 2024-04-09 |  | 2024-06-08 |  | 2024-07-08 |  | 2024-08-07 |  | 2024-09-06 |  | 2024-10-06 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
10-SBQC | Captura, tratamento e estruturação de dados institucionais que permitam a gestão dos ativos e passivos do contencioso | PGE | 366384 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | 2023-10-30 |  | 2024-02-07 |  | 2024-03-08 |  | 2024-05-07 |  | 2024-06-06 |  | 2024-07-06 |  | 2024-08-05 |  | 2024-09-04 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
11-SBQC | Definição e aplicação de metodologia e parâmetros para definição de regras de contingenciamento | CANCELADO | [26 empty] | Cancelado
12-SBQC | Fábrica de software | CANCELADO | [26 empty] | Cancelado
13-SBQC | Fábrica lowcode e nocode | CANCELADO | [26 empty] | Cancelado
14-SBQC | Mapeamento dos processos de aquisições e contratações públicas, incluindo o Plano estratégico de aquisições e contratações públicas | SAEB | 695000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 2023-03-31 |  | 2023-07-09 |  | 2023-08-08 |  | 2023-10-07 |  | 2023-11-06 |  | 2023-12-06 |  | 2024-01-05 |  | 2024-02-04 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
15-SBQC | Implantação do centro de operações de segurança (SOC) incluindo mecanismos para combate a ataques cibernéticos | DTI | 1200000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-01-01 |  | 2023-04-11 |  | 2023-05-11 |  | 2023-07-10 |  | 2023-08-09 |  | 2023-09-08 |  | 2023-10-08 |  | 2023-11-07 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
16-SBQC | Metodologia e Módulo da Gestão do Conhecimento | UCS | 220000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2024-03-30 |  | 2024-07-08 |  | 2024-08-07 |  | 2024-10-06 |  | 2024-11-05 |  | 2024-12-05 |  | 2025-01-04 |  | 2025-02-03 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
17-SBQC | Elaboração de Macro Requisitos para o Sistema Integrado de Logística | SAEB | 900000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 2024-06-28 |  | 2024-10-06 |  | 2024-11-05 |  | 2025-01-04 |  | 2025-02-03 |  | 2025-03-05 |  | 2025-04-04 |  | 2025-05-04 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
18-SBQC | Modernização dos canais de interação com ambiente externo - Site Sefaz | DIRAT | 250000 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 2023-12-30 |  | 2024-04-08 |  | 2024-05-08 |  | 2024-07-07 |  | 2024-08-06 |  | 2024-09-05 |  | 2024-10-05 |  | 2024-11-04 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
6866184
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [13 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Expressão de Interesse |  | Solicitação de Proposta |  | Ata de Abertura de Propostas |  | Relatório de Avaliação |  | Relatório de Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real
Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SQC)
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [9 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação da Solicitação de Expressão de Interesse |  | Solicitação de Proposta |  | Relatório de Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real
1-SQC | Implantação de Trilhas de Aprendizagem | UCS | 150000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2023-03-30 |  | 2023-05-29 |  | 2023-07-28 |  | 2023-08-27 |  | 2023-09-26 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SCC) | Ex-post | Previsto
2-SQC | Ampliação do Programa de Educação a Distancia – EAD | UCS | 48960 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2023-03-30 |  | 2023-05-29 |  | 2023-07-28 |  | 2023-08-27 |  | 2023-09-26 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SCC) | Ex-post | Previsto
3-SQC | interligação do Data Center da SEFAZ aos Data Centers da PRODEB e SSP | CANCELADO | [20 empty] | Cancelado
4-SQC | Mapeamento e redesenho dos processos de aquisições e contratos | CANCELADO | [20 empty] | Cancelado
5-SQC | Apoio à PGE no desenvolvimento da expertise necessária à negociação e celebração de acordos diretos com os Credores de precatórios | CANCELADO | [20 empty] | Cancelado
6-SQC | Consultores especializados em Estratégia/Gestão da Informação | CANCELADO | [20 empty] | Cancelado
7-SQC | Diagnóstico e plano de ação | CANCELADO | [20 empty] | Cancelado
8-SQC | Metodologia e Módulo de avaliação de Desempenho e Carreira | UCS | 150000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2024-08-31 |  | 2024-10-30 |  | 2024-12-29 |  | 2025-01-28 |  | 2025-02-27 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SCC) | Ex-post | Previsto
9-SQC | Portal da Intranet agregando novas funcionalidades. | DIRAT | 88000 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 2024-12-30 |  | 2025-02-28 |  | 2025-04-29 |  | 2025-05-29 |  | 2025-06-28 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SCC) | Ex-post | Previsto
10-SQC | Módulo de Simulação das regras contratuais | SAF | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 2023-11-30 |  | 2024-01-29 |  | 2024-03-29 |  | 2024-04-28 |  | 2024-05-28 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SCC) | Ex-post | Previsto
11-SQC | Modelagem para estimação de gap fiscal | SAT | 120000 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 2023-03-30 |  | 2023-05-29 |  | 2023-07-28 |  | 2023-08-27 |  | 2023-09-26 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SCC) | Ex-post | Previsto
616960
Seleção Direta (SD) / Seleção Direta de Consultor Individual
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [5 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Solicitação de Seleção Direta |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real
1-SD | Assessoramento estratégico e imparcial na área de TIC (013.16550.2022.0046078-11) | DTI | 550000 | 500000 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-11-15 |  | 2022-12-15 |  | 2022-12-30 |  | Firma de Consultoria | Seleção Direta (SD) | Ex-ante | Processo em curso
2-SD | Consultor Individual para Elaboração de projetos | DG | 90000 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 2023-01-30 |  | 2023-03-31 |  | 2023-04-15 |  | Consultor Individual | Seleção Direta de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Previsto
3-SD | Elaboração de projetos de gerenciamento | DG | 140000 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 2023-01-30 |  | 2023-03-31 |  | 2023-04-15 |  | Consultor Individual | Seleção Direta de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Previsto
780000
Seleção de Consultor Individual (3CV) / Seleção de Consultor Individual (por convite aberto)
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas |  |  |  | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Relatório de Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real
1-CI | Apoio a definição de arquitetura de aplicações (CI)(013.1416.2022.0040694-37) | DTI | 200000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-11-30 |  | 2023-01-29 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato em Execução
2-CI | Apoio a especificação e projetos de infraestrutura (CI) | DTI | 200000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-01-01 |  | 2023-03-02 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto
3-CI | Apoio a especificação e projetos de BI/Analytics/Mineração/Big data (CI) | DTI | 200000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-12-01 |  | 2023-01-30 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto
4-CI | Aquisições (013.1311.2022.0035251-01) | UCP | 268000 |  | 100 | 0 | 0 | 4 | A-1 | 2022-09-30 |  | 2022-11-29 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato em Execução
5-CI | Administração financeira e contábil (013.1311.2022.0035001-16) | UCP | 340920 |  | 100 | 0 | 0 | 4 | A-1 | 2022-09-30 |  | 2022-11-29 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato em Execução
6-CI | CI para apoiar ampliação do Programa de Gestão de Riscos | AGE | 6000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2023-04-30 |  | 2023-06-29 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto
7-CI | CI para apoiar desenvolver e implementar programa de integridade | AGE | 18000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2023-06-30 |  | 2023-08-29 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto
8-CI | Consultor individual Engenheiro de Dados para desenho arquitetura de Data Lake | CANCELADO | [14 empty] | Cancelado
9-CI | CI - Adequação do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal - RPAF ao novo Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105/15): | CANCELADO |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | Cancelado
10-CI | Consultor invidual em geração de requisitos - ERP | CANCELADO | [14 empty] | Cancelado
11-CI | Consultor Individual Metodologia de Cobrança | SAT | 80000 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.7 | 2023-11-30 |  | 2024-01-29 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Processo em curso
12-CI | Consultoria técnica especializada: fluxo de caixa e gestão caixa; regularização pgtº folha; adequação a Programação e Comcessão Financeira (013.14587.2022.0044214-41) | SAF | 260000 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 2022-09-28 |  | 2022-11-27 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Processo em curso
13-CI | Consultoria técnica especializada: Implantação de Data Warehouse e aperfeiçoamentos BI (013.14.587.2022.0047554-98) | SAF | 260000 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 2022-11-01 |  | 2022-12-31 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Processo em curso
14-CI | Manual de Parceria PPP elaborado | PPP | 54620 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 2023-02-28 |  | 2023-04-29 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto
15-CI | Consultoria técnica especializada do SAF 013.14587.2022.00.55.428-71 | SAF | 260000 |  | 53.85% | 46.15% | 0 | 3 | 3.4 | 2022-12-02 |  | 2023-01-31 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Processo em curso
16-CI | Consultoria técnica especializada: Readequar o processo de Ingresso de Recurso Financeiro e integração de sistemas | SAF | 100000 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | 3.4 | 2023-06-30 |  | 2023-08-29 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto
17-CI | Elaboração de projetos de gerenciamento | CANCELADO | [14 empty] | Cancelado
18-CI | Gestão de Portfólio de Projetos (013.16550.2022.0039915-11) | DTI | 200000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-10-01 |  | 2022-11-30 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato em Execução
19-CI | Apoio a especificação e projetos de segurança da informação (013.1412.2022.0039890-53) | DTI | 200000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-11-01 |  | 2022-12-31 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Processo em curso
20-CI | Elaboração de projetos | CANCELADO | [14 empty] | Cancelado
21-CI | Definição e aplicação de metodologia e parâmetros para definição de regras de contingenciamento | PGE | 29996 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | 2023-05-30 |  | 2023-07-29 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto
22-CI | Apoio na gestão dos projetos do PROFISCO da SAT 013.10785.2022.0056369-89 | SAT | 200000 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.7 | 2022-12-05 |  | 2023-02-03 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Processo em curso
23-CI | Elaboração de Projetos Básicos, Executivos e orçamento das obras do PROFISCO II | UCP | 178000 |  | 100 | 0 | 0 | 4 | A-1 | 2023-11-30 |  | 2024-01-29 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto
24-CI | Metodologia de Auditoria por desempenho definida e implantada | AGE | 24000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2023-12-30 |  | 2024-02-28 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto
25-CI | Consultor Individual para avaliação e monitoramento | UCP | 190000 |  | 100 | 0 | 0 | 4 | A-2 | 2024-07-30 |  | 2024-09-28 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto
26-CI | Consultor Assistente em Aquisições | UCP | 119830 |  | 100 | 0 | 0 | 4 | A-1 | 2023-02-28 |  | 2023-04-29 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto
27-CI | Mapeamento e redesenho dos processos de aquisições e contratos | DG | 30000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 30-06-2023 |  | 2023-08-29 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto
28-CI | Diagnóstico e plano de ação | CQGP | 87730 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | 2023-11-30 |  | 2024-01-29 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto
3507096
Formulas:
Solicitação de Proposta = [Etapas]+100
Ata de Abertura de Propostas = [Solicitação de Proposta]+30
Ata de Abertura de Propostas = [Relatório de Avaliação]+30
Relatório de Avaliação = [Ata de Abertura de Propostas]+60
Avaliação Final e Negociação de Contrato = [Ata de Abertura de Propostas]+30
Notificação de Adjudicação = [Avaliação Final e Negociação de Contrato]+30
Assinatura de Contrato = [Notificação de Adjudicação]+30
Note on B6: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D6: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I6: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J6: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on AA6: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AB6: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AC6: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AD6: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AE6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L7: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on O7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on Q7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on S7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on U7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on W7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on Y7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on B29: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D29: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G29: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H29: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I29: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J29: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on Y29: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Z29: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AA29: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AB29: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AC29: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K30: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L30: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M30: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on O30: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on Q30: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on S30: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on U30: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on W30: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on B36: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D36: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G36: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H36: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I36: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J36: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on U36: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on V36: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on W36: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on X36: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Y36: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K37: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L37: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M37: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on O37: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on Q37: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on S37: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on B52: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D52: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G52: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H52: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I52: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J52: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on Q52: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on R52: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on S52: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on T52: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on U52: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L53: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on O53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on B60: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D60: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G60: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H60: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I60: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J60: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on O60: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on P60: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Q60: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on R60: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on S60: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K61: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L61: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M61: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.

## SISTEMAS NACIONAIS
|  | SISTEMAS NACIONAIS | [16 empty] | Obras | Sistemas Nacionais | Rascunho
[19 empty] | Bens |  | Em Revisão
|  | Método de Aquisição Sistema Nacional | [16 empty] | Serviços diferentes de consultoria |  | Previsto
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas |  |  |  | Aquisição |  |  |  |  | Firma de Consultoria |  | Processo em curso
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Inicio |  | Termino |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | Consultor Individual |  | Avaliação de Ofertas/Propostas
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | [7 empty] | Contrato em Execução
1-SN | Ferramenta de Gestão de Portifílio de Projetos e Planejamento Estratégico | DTI | 20000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-11-01 |  | 2023-01-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto |  |  |  | Contrato Finalizado
2-SN | Atualização de solução de processamento massivo de dados 013.1415.2022.0053288-62 | DTI | 1754852 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-11-01 |  | 2023-01-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto |  |  |  | Cancelado
3-SN | Adquirir ampliação do Licenciamento de backup | DTI | 400000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-01-01 |  | 2023-04-01 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
4-SN | Adquirir ampliação de equipamentos servidores (Blade System) | DTI | 400000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-02-01 |  | 2023-05-02 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
5-SN | Aquisição de solução de mineração de dados, Big Data, Analytics e Data Science | DTI | 500000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-12-01 |  | 2024-02-29 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
6-SN | Adquirir nova solução de Armazenamento de Backup em Disco | DTI | 600000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-01-01 |  | 2023-04-01 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
7-SN | Adquirir solução de backup para proteção de dados na nuvem Microsoft | DTI | 320000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-01-01 |  | 2023-04-01 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
8-SN | Aquisição de equipamentos storage | DTI | 600000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2024-02-01 |  | 2024-05-01 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
9-SN | Adquirir ampliação da Solução de Armazenamento de Backup em Fita | CANCELADO | [14 empty] | Cancelado
10-SN | Adquirir computadores desktop com configuração avançada | DTI | 660000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-01-01 |  | 2023-04-01 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
11-SN | Adquirir solução e infraestrutura para salas de videoconferência (013.1417.2022.0044777-02) | DTI | 80000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-12-01 |  | 2024-02-29 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Processo em curso
12-SN | Adquirir equipamentos Thin Client para solução de VDI | DTI | 140000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-08-01 |  | 2023-10-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
13-SN | Adquirir Ferramenta de automação e gerenciamento do parque de equipamentos | DTI | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-02-01 |  | 2023-05-02 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
14-SN | Adquirir Solução de controle remoto (acesso e suporte) de estações (Appliance) 013.1417.2022.0048251-66 | DTI | 100000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-10-01 |  | 2022-12-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Processo em curso
15-SN | Adquirir Ferramenta de Chatbot | DTI | 100000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-02-01 |  | 2023-05-02 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
16-SN | Adquirir Ferramenta para geração de imagem e clonagem de disco | DTI | 10000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-12-01 |  | 2023-03-01 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
17-SN | Adquirir Software de diagnostico de hardware | DTI | 2000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-12-01 |  | 2023-03-01 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
18-SN | Adquirir licenças de ferramentas autorais para desktop (Autocad, Photoshop e Corel Draw) | CANCELADO | [14 empty] | Cancelado
19-SN | Adquirir computadores notebook com configuração avançada | DTI | 600000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-12-01 |  | 2023-03-01 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
20-SN | Adquirir infraestrutura de LAN/WAN/SAN para suportar o Data Center de Contingência | DTI | 300000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2025-04-01 |  | 2025-06-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
21-SN | Aquisição de infraestrutura BigData e Data Warehouse | CANCELADO | [14 empty] | Cancelado
22-SN | Solução para análise forense computacional | SAT | 30000 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2023-04-30 |  | 2023-07-29 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
23-SN | Ferramenta para análise visual de vínculos | SAT | 30000 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2023-04-30 |  | 2023-07-29 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
24-SN | Renovação de frota de veículos | SAT | 800000 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 2023-11-30 |  | 2024-02-28 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
25-SN | Aquisição de uma Plataforma | PGE | 2152096 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 2023-05-30 |  | 2023-08-28 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
26-SN | Aquisição do “Portal da Dívida Ativa” | CANCELADO | [14 empty] | Cancelado
27-SN | Desenvolvimento, configuração e uso de solução para chatbot | CANCELADO | [14 empty] | Cancelado
28-SN | Aquisição de solução de automação com IA para automação de fluxos de processos judiciais | CANCELADO | [14 empty] | Cancelado
29-SN | Aquisição de software de virtualização de desktops (VDI) | DTI | 400000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-05-01 |  | 2023-07-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
30-SN | Licenciamento Suporte Microsoft Premier para infraestrutura e para otimização de processos ligados ao ciclo de desenvolvimento de sistemas (ALM) e DevOps e Softwaree e SGBD | DTI
31-SN | Aquisição de mini-desktops (013.1417.2022.0045582-90) | DTI | 500000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-11-01 |  | 2024-01-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Processo em curso
32-SN | Aquisição de servidores para inspetorias | DTI | 200000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-12-01 |  | 2023-03-01 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
33-SN | Aquisição de solução para gerenciamento de acesso privilegiado (PAM/Cofre de Senhas) | DTI | 220000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2024-06-01 |  | 2024-08-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
34-SN | Adquirir infraestrutura de segurança de rede para suportar o Data Center de Contingência | DTI | 400000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2024-06-01 |  | 2024-08-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
35-SN | Adquirir infraestrutura de balanceadores de carga para suportar operação dos data centers principal e contingência do modoativo-ativo | DTI | 200000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-06-01 |  | 2023-08-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
36-SN | Adquirir Software AntiSpan | DTI | 130000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-07-01 |  | 2023-09-29 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
37-SN | Adquirir solução para autenticação multifatores | DTI | 94000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-08-01 |  | 2023-10-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
38-SN | Sistema de gestão de precatórios e RPV integrado ao FIPLAN e aos sistemas da PGE e TJ | CANCELADO | [14 empty] | Cancelado
39-SN | Eventos corporativos - Diversos Eventos | UCS | 160000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2022-12-30 |  | 2023-03-30 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
40-SN | Viagens | UCS | 365500 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2023-01-30 |  | 2023-04-30 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
41-SN | Software como serviço para Saneamento de dados | CANCELADO | [14 empty] | Cancelado
42-SN | Software como serviço para enriquecimento de dados com fontes de dados pagas de mercado | PGE | 76800 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 2023-11-30 |  | 2024-02-28 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
43-SN | Suporte à Plataforma (incluindo Armazenamento) | CANCELADO | [14 empty] | Cancelado
44-SN | Implantação de Programa de capacitação | CANCELADO | [14 empty] | Cancelado
45-SN | Capacitação em auditoria, risco e controle | AGE | 164000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2023-01-30 |  | 2023-04-30 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
46-SN | Capacitação por meio de Instrutoria Interna | CANCELADO | [14 empty] | Cancelado
47-SN | Adquirir solução tecnológica HCI para implementação de nuvem privada | DTI | 1364000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-02-01 |  | 2023-05-02 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
48-SN | Software de gestão de continuidade de negócios (GCN) | DTI | 100000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-07-01 |  | 2023-09-29 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
49-SN | Adquirir e contratar serviço de implantação de versão corporativa da solução SONARQUBE | DTI | 120000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2024-06-01 |  | 2024-08-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
50-SN | Contratação de desenvolvimento de sistemas no modelo Fábrica de Software - Empresa de TI a ser contratada para atender a diversos Produtos | DTI | 4105900 |  | 100 | 0 | 0 | 1,2,3 | 1.2,2.1/2.2/2.4/2.5/2.7, 3.5/3.6 | 2023-04-01 |  | 2023-06-30 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
51-SN | Serviços de publicidade legal | UCP | 30000 |  | 100 | 0 | 0 | 4 | A-1 | 2023-01-30 |  | 2023-04-30 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
52-SN | Contratação de Desenvolvimento software lowcode/nocode. | DTI | 1800800 |  | 46.58% | 53.42% | 0 | 1 e 2 | 1.3/1.5/2.4/2.6 | 2023-01-01 |  | 2023-04-01 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
53-SN | Nova Solução de gerenciamento de serviços (ITIL) | DTI | 600000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-04-01 |  | 2023-06-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
54-SN | Adquirir solução de armazenamento de documentos não estruturados (No-SQL) | DTI | 100000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-11-01 |  | 2024-01-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
55-SN | Adquirir nova solução de Armazenamento de Backup em Fita | DTI | 300000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-12-01 |  | 2024-02-29 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
56-SN | Adquirir novos balanceadores de carga para suportar operação dos data centers principal e contingência no modo ativo-ativo | DTI | 240000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-01-31 |  | 2023-05-01 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
57-SN | Adquirir solução de Análise de Vulnerabilidades de Aplicações (Caixa Preta) | DTI | 200000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2024-01-01 |  | 2024-03-31 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
58-SN | Aquisição de solução Virtual Patching | DTI | 80000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-04-01 |  | 2023-06-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
59-SN | Mobiliário | UCS | 120000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2023-03-30 |  | 2023-06-28 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
60-SN | Equipamentos e software | UCS/DTI | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2023-03-30 |  | 2023-06-28 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
61-SN | Ferramenta "motor de busca" para os Acórdãos do Consef | CONSEF | 88000 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 2023-09-30 |  | 2023-12-29 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
62-SN | Uso de software de inteligência artificial (Robô) para pesquisa da jurisprudência e elaboração de texto (votos) com base em peças do processo | CONSEF | 140000 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 2023-12-31 |  | 2024-03-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
63-SN | Ferramenta para acompanhamento e controle de acesso das partes. | CONSEF | 64000 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 2023-09-30 |  | 2023-12-29 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
64-SN | Instalação de grupos geradores | DG | 200000 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 2023-12-30 |  | 2024-03-29 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
65-SN | Realização de reunião externa, contemplando locação de espaço, alimentação e infraestrutura. | UCP | 50000 |  | 100 | 0 | 0 | 4 | A-1 | 2024-01-30 |  | 2024-04-29 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
66-SN | Solução de inteligência de dados para ingerir, analisar, preparar, gerenciar, governar e entregar dados em escala de alto volume | PGE | 1281078 |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 2023-02-28 |  | 2023-05-29 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
67-SN | Aquisição de licença (Autocad e Adobe) | DTI | 55148 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-08-03 |  | 2022-08-17 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Contrato em Execução
68-SN | Desenvolvimento de funcionalidades sistema PPP | PPP | 55000 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 2023-11-30 |  | 2024-02-28 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
69-SN | Licenças de uso e desenvolvimento do Produto Plataforma PPP Bahia | PPP | 165000 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | 3.4 | 2023-01-30 |  | 2023-04-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
70-SN | Mapeamento de tabelas de receita e despesas contábeis mensal no DW da SAF | SAF/DTI | 20000 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 2021-08-16 |  | 2021-10-22 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Contrato em Execução
71-SN | Adquirir Solução de Rede Wi-fi | DTI | 100000 |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-03-30 |  | 2023-06-28 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Processo em curso
72-SN | Desenvolvimento de software - FIPLAN | DTI | 2755000 |  | 0 | 100 | 0 | 3 | 3.1/3.4 | 2023-04-30 |  | 2023-07-29 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico | Sistemas Nacionais | Previsto
|  | Total | 26763174
Formulas:
Termino = [Etapas]+90
Note on B6: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D6: Equipo OBP&CM: Valor total do contrato, incluindo a Contrapartida local e/ou cofinanciamento
Note on G6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I6: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto.
Note on J6: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto.
Note on K6: Equipo OBP&CM: Data da Publicação de Aviso Específico de Aquisições
Note on M6: Equipo OBP&CM: Data da assinatura do contrato.
Note on O6: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on P6: Equipo OBP&CM: Estabelecer método de aquisição do sistema nacional aprovado pelo Banco.
Note on Q6: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on R6: Equipo OBP&CM: Seleciona da lista suspensa
Note on S6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco.
Note on K7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L7: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica aos casos de processos em execução ou concluídos

## 100% CONTRAPARTIDA LOCAL
|  | 100% CONTRAPARTIDA LOCAL | [18 empty] | Obras | Ex-post | Rascunho | Aquisições financiadas 100% com recursos do Executor
[21 empty] | Bens |  | Em Revisão
|  | 100% CONTRAPARTIDA LOCAL | [18 empty] | Serviços diferentes de consultoria |  | Previsto
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [5 empty] | Aquisição |  |  |  |  | Firma de Consultoria |  | Processo em curso
Proc. Id | Nome do Processo | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Aviso Específico de Aquisições |  | Documento de Licitação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | Consultor Individual |  | Avaliação de Ofertas/Propostas
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real
1-CL | Desenvolvimento de software - FIPLAN | [18 empty] | cancelado
2-CL | Instrutoria Interna | UCS | 60000 |  | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.1 | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-31 |  | Serviços diferentes de consultoria | Aquisições financiadas 100% com recursos do Executor |  | Previsto
3-CL | Capacitação em Ciência de dados | SAT | 73000 |  | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.3 | 2023-04-30 |  | 2023-05-30 |  | 2023-06-29 |  | Serviços diferentes de consultoria | Aquisições financiadas 100% com recursos do Executor |  | Previsto
4- CL | Equipamentos para parada seletiva de veículos | SAT | 30000 |  | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.4 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 |  | 2024-01-29 |  | Bens | Aquisições financiadas 100% com recursos do Executor |  | Previsto
163000
Formulas:
Documento de Licitação = [Etapas]+30
Assinatura de Contrato = [Etapas]+60
Note on B6: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D6: Equipo OBP&CM Valor total do contrato.
Note on F6: Equipo OBP&CM: Em todos os casos será 0% (zero).
Note on G6: Equipo OBP&CM: Sempre será 100%.
Note on I6: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto.
Note on J6: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto.
Note on Q6: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on R6: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on S6: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on T6: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on U6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco.
Note on K7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L7: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica aos casos de processos em execução ou concluídos