## PA Mayo 2023
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
[5 empty] | Agencia Ejecutora (AE): aeio-TU Fundación Carulla | [5 empty] | Sector Público: o Privado: Privado
Número del Proyecto: ATN/JO-17989-CO |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Formación en Industrias Creativas: Una Oportunidad para la Inclusión Emocional, Social y Económica en Comunidades Receptoras de Migrantes
Período del Plan: 24 meses | [13 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S): 100,000 |  |  |  | Consultorias (monto en U$S): 30,000 | [6 empty] | CP
CD
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Fecha de terminación | Estado actual (previsto, terminado, en ejecución, cancelado) | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios |  | SCC
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % | [5 empty] | Variacion PA Ultimo aprobado | SBCC
1 |  | Consultores Individuales | 65075.3447 | [9 empty] | 3247.6153
1.1 |  | Coordinador Financiero y Administrativo del componente (María Camila Franco) | 24653.1455 | Convocatoria Interna | Expost | 100% | 0% | 2021-04-28 | 2023-06-01 | En ejecucion |  | Esta actividad está relacionada con el COMPONENTE 3 Producto 3.3. Se usará la politica de selección interna de la Fundacion Carulla (GH-PR-04). El Contrato va originalmente hasta Junio 30 | 1012.2245
1.2 |  | Coordinador de proyecto (Ruby Guzmán) | 22314.9024 | Convocatoria Interna | Expost | 100% | 0% | 2021-04-28 | 2023-06-01 | En ejecucion |  | Esta actividad está relacionada con el COMPONENTE 3 Productos 3.2 Se usará la politica de selección interna de la Fundacion Carulla (GH-PR-04). El Contrato va originalmente hasta Junio 30 | 1155.2776
1.3 |  | Profesional Pedagógico Junior Profesional Licenciado (Natalia Márquez) | 10352.1313 | Convocatoria Interna | Expost | 100% | 0% | 2021-04-28 | 2023-06-01 | En ejecucion |  | Esta actividad está relacionada con el COMPONENTE 3 (Producto 3.2). Se usará la politica de selección interna de la Fundacion Carulla (GH-PR-04). Perfil: Profesional licenciado. Extension de contrato por un mes, hasra Junio 30 | 565.4787
1.4 |  | Profesional Pedagógico Junior Profesional Técnico (Karen Marían) | 7755.1655 | Convocatoria Interna | Expost | 100% | 0% | 2021-04-28 | 2023-06-01 | En ejecucion |  | Esta actividad está relacionada con el COMPONENTE 3 (Producto 3.2). Se usará la politica de selección interna de la Fundacion Carulla (GH-PR-04). Perfil: Profesional técnico. Extension de contrato por un mes, hasra Junio 30 | 514.6345
2 |  | Bienes y obras | 26663.1858 | [9 empty] | -3311.6984
2.1 |  | Dotacion aula y equipos de computo y comunicación, material didactico, material para aseo | 12510.7424 | Abastecimiento. Solicitud de Cotizaciones | Expost | 100% | 0% | 2021-04-28 | 2023-06-01 | Previsto |  | Esta actividad está relacionada con el COMPONENTE 3 (Producto 3.2). Categoria Crítico y Estratégico. Mayor de 15 y menor de 500 SML (4 Invitaciones y minimo 3 ofertas) establecido en la Política de Abastecimiento de la Fundacion Carulla (GR-PO-02). Se prevee comprar adicionalmente en el mes de junio en Dotacion el equivalente a USD 5,255,81, usando la plitcia de abastecimiento de la Fundacion Carulla. | -3715.7414
2.2 |  | Refrigerios y complementos nutricionales | 14152.4434 | Abastecimiento. Solicitud de Cotizaciones | Expost | 100% | 0% | 2021-04-28 | 2023-06-01 | Previsto |  | Esta actividad está relacionada con el COMPONENTE 3 (Producto 3.2). Se usará la Política de Abastecimiento DE LA Fundación Carulla (GR-PO-02). Se prevee adicionar y comprar el equivalente a USD 1,001,25 en refrigerios para los niños en el mes de junio, usando la politica de abastecimiento de la Fundacion Carulla. | 404.043
3 |  | Servicios de No Consultoría | 3347.9211 | [9 empty] | 643.0011
3.1 |  | Arrendamiento inmueble | 1893.1153 | Abastecimiento. Solicitud de Cotizaciones | Expost | 100% | 0% | 2021-04-28 | 2023-06-01 | En ejecucion |  | Esta actividad está relacionada con el COMPONENTE 3 (Producto 3.2). Se usará la Política de Abastecimiento de la Fundación Carulla (GR-PO-02). | 488.0847 | Ex Ante
3.2 |  | Servicio de aseo | 1454.8058 | Abastecimiento. Solicitud de Cotizaciones | Expost | 100% | 0% | 2022-04-01 | 2023-06-01 | En ejecucion |  | Esta actividad está relacionada con el COMPONENTE 3 (Producto 3.2). Se usará la Política de Abastecimiento de la Fundación Carulla (GR-PO-02). Se contrata un servicio por horas durante la prestación del servicio con los niños y las niñas del Programa. El proveedor factura de manera mensual. | 154.9164
4 |  | Otros gastos en trabajo de campo | 4913.5504 | [9 empty] | -578.921 | SN
4.1 |  | Caja Menor | 1971.3975 | Politica de caja menor | Expost | 100% | 0% | 2021-04-28 | 2023-06-01 | En ejecucion |  | Esta actividad está relacionada con el COMPONENTE 3 (Producto 3.3). Se usará la Politica de Caja Menor de la Fundacion Carulla (GR-PO-11). Se refiere a lo pagos por movilización del personal de campo y los costos de las formaciones como refrigerios, salones, papelería y otros gastos imprevistos que pueda incurrir la actividad | 384.2174
4.2 |  | Salidas Pedagógicas niños/gestores culturales | 1546.804 | Abastecimiento. Solicitud de Cotizaciones | Expost | 100% | 0% | 2022-07-01 | 2023-06-01 | Previsto |  | Esta actividad está relacionada con el COMPONENTE 3 (Producto 3.3). Se usará la Política de Abastecimiento de la Fundación Carulla (GR-PO-02). - Movilización, refrigerio, gastos de entrada entre otros. Se tiene previsto realizar una salida pedagogica adicional para el mes de junio con un costo equivalente a USD790,70, usando la politica de abastecimiento de la Fundacion Carulla. | 432.2104
4.3 |  | Evento de Incidencia | 1395.3488 |  | Expost |  |  |  | 2023-06-01 | Previsto |  | Se tiene previsto realizar un evento de incidencia el mes de junio, con un costo equivalente a USD1,395,35, usando la politica de abastecimiento de la Fundacion Carulla. | -1395.3488
Total |  |  | 100000.002 | Preparado por: Luisa Ardila |  |  | Fecha: 5 de abril 2022 | [5 empty] | -0.0030212
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
Gerley Hernandez sosa
Director Financiero y Administrativo
Fundacion Carulla aeioTU

## Plan Financiero Total Ajustado
Programación de Flujos de Efectivo y Desembolsos
Nombre del Organismo Ejecutor: Fundación Carulla
Nombre del Proyecto: Programa de Apoyo para la Sostenibilidad Urbana, Económica y Social de Pescaito – Santa Marta.
No. de Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: ATN/JO-17850-CO
No. de proyecto: CO-T1539
Fecha de preparación: 03 de junio 2021
Mes | 1 | 2 | 3 | 4
Período | Acumulado a Marzo 2023 | Abril | Mayo | Junio
Saldo de caja disponible inicial - Fondos BID | 0 | 9003.2091 | 16689.1555 | 12548.1708
Total egreso de efectivo del período por categorías de inversión : | 79657.4909 | 3653.3535 | 4140.9848 | 12548.1728
Egresos Componente 3. Atención de calidad para la primera infancia. | 79657.4909 | 3653.3535 | 4140.9848 | 12548.1728
3.1 Coordinador del componente Atención integral de calidad (educación, nutrición y cuidado) para la primera infancia (niños de 0-5) priorizando hijos de los artistas | 22046.8433 | 868.7674 | 868.7674 | 868.7674
3.2 Profesional Pedagógico Senior | 20049.6002 | 731.8494 | 731.8494 | 801.6033
3.3 Profesional Pedagógico Junior Profesional Licenciado | 8935.7844 | 445.6644 | 445.6644 | 525.0181
3.4 Profesional Pedagógico Junior Profesional Técnico | 6568.5951 | 373.3635 | 373.3635 | 439.8435
3.5.1 Dotación aula | 1944.5325 | 0 | 0 | 5255.814
3.5.2 Equipos de computo y comunicación | 1904.0726 | 13.1948 | 13.1948 | 15.5442
3.6.1 Material didáctico de consumo | 1524.425 | 118.4449 | 118.4449 | 139.5349
3.6.2 Dotación de aseo | 1087.1152 | 118.4449 | 118.4449 | 139.5349
3.7 Refrigerios y complementos nutricionales | 10816.0477 | 729.5952 | 729.5952 | 1877.2053
3.8 Arrendamiento inmueble | 1642.1655 | 78.9633 | 78.9633 | 93.0233
3.8.1 Servicio de aseo | 1194.4404 | 81.926 | 81.926 | 96.5135
3.9 Caja Menor | 1675.394 | 93.1398 | 93.1398 | 109.724
3.9.1 Salidas Pedagógicas niños/gestores | 268.4751 | 0 | 487.6312 | 790.6977
3.10 Atención directa aeioTU El Altico Soacha | 0 | 0 | 0
3.11 Evento de Incidencia |  | 0 | 0 | 1395.3488
Anticipos de fondos préstamo BID | 88660.7 | 11339.3
Saldo de Caja Disponible Final | 9003.2091 | 16689.1555 | 12548.1708 | -0.0020244
Otros ingresos que no fluyen por la cuenta bancaria designada:
Por Reembolso de pagos efectuados:
Por Pagos directos a proveedor o contratista:
Total desembolsos proyectados del BID:
Total a recibir del BID con cargo al préstamo: | 88660.7 | 11339.3 | 0 | 0
Gerley Hernandez sosa
Director Financiero y Administrativo
Fundacion Carulla aeioTU

## Leidy (hidden)
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
[5 empty] | Agencia Ejecutora (AE): aeio-TU Fundación Carulla |  |  |  | Sector Público: o Privado: Privado
Número del Proyecto: ATN/JO-17989-CO |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Formación en Industrias Creativas: Una Oportunidad para la Inclusión Emocional, Social y Económica en Comunidades Receptoras de Migrantes
Período del Plan: 24 meses | [11 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S): 100,000 |  |  |  | Consultorias (monto en U$S): 30,000 |  |  |  |  | CP
CD
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios |  | SCC
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % |  |  |  |  | SBCC
2 |  | Bienes y obras | 26905377.71
2.1 |  | Dotación y mantenimiento de Centro el Altico, revisión y mejora de red de agua potable del centro, mantenimiento iluminación del centro, calibración equipos de tamizaje nutricional, extintores, equipos de computo, menaje para comedor de niños y niñas, material didactico, elementos de kit de emergencia, organizadores, insumos de lencería para espacios de descanso de niños y niñas. Plataformas y repisas para aulas. | 22600000 | Abastecimiento. Solicitud de Cotizaciones | Expost | 100% | 0% | 2023-06-01 |  | Esta actividad está relacionada con el COMPONENTE 3 (Producto 3.2). Categoria Crítico y Estratégico. Mayor de 15 y menor de 500 SML (4 Invitaciones y minimo 3 ofertas) establecido en la Política de Abastecimiento de la Fundacion Carulla (GR-PO-02). | 3.2
2.2 |  | Refrigerios y complementos nutricionales. Se entregará un complemento nutricional en el mes de junio por valor aproximado de $188.000 para cada niño con el fin de brindar seguridad alimentaria. | 4305377.71 | Abastecimiento. Solicitud de Cotizaciones | Expost | 100% | 0% | 2023-06-01 |  | Esta actividad está relacionada con el COMPONENTE 3 (Producto 3.2). Se usará la Política de Abastecimiento DE LA Fundación Carulla (GR-PO-02). | 3.2
4 |  | Otros gastos en trabajo de campo | 3400000 | [8 empty] | SN
4.2 |  | Salidas Pedagógicas niños/gestores culturales - transporte, kits para niños con material didáctico. Kit gestores (agenda, camisetas, botón) | 3400000 | Abastecimiento. Solicitud de Cotizaciones | Expost | 100% | 0% | 2023-06-01 |  | Esta actividad está relacionada con el COMPONENTE 3 (Producto 3.3). Se usará la Política de Abastecimiento de la Fundación Carulla (GR-PO-02). - Movilización, refrigerio, gastos de entrada entre otros. | 3.3
5 |  | Evento incidencia - Rubro nuevo | 6000000
5.1 |  | Evento incidencia - 40 personas - Salón de eventos, equipos audivisuales, transporte, catering, kit de evento (agenda, escarapela, onepager, pendones) | 6000000 | Abastecimiento. Solicitud de Cotizaciones | Expost | 100% | 0% | 2023-06-01
Total |  |  | 36305377.71 | Preparado por: Gerley Hernández |  |  | Fecha: 23 de mayo de 2023
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

## Plan Financiero Total (hidden)
Programación de Flujos de Efectivo y Desembolsos
Nombre del Organismo Ejecutor: Fundación Carulla
Nombre del Proyecto: Programa de Apoyo para la Sostenibilidad Urbana, Económica y Social de Pescaito – Santa Marta.
No. de Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: ATN/JO-17850-CO
No. de proyecto: CO-T1539
Fecha de preparación: 03 de junio 2021
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3
Período | 2021-04-01 | 2021-05-02 | 2021-06-02 | 2021-07-03 | 2021-08-03 | 2021-09-02 | 2021-10-03 | 2021-11-02 | 2021-12-03 | 2022-01-02 | 2022-02-02 | 2022-03-04 | Año 1 | 2022-04-03 | 2022-05-04 | 2022-06-03 | 2022-07-04 | 2022-08-03 | 2022-09-03 | 2022-10-03 | 2022-11-03 | 2022-12-03 | 2023-01-03 | 2023-02-02 | 2023-03-05 | Año 2 | 2023-04-05 | 2023-05-05 | 2023-06-05
Saldo de caja disponible inicial - Fondos BID | 0 | 25917.4544 | 23578.0603 | 20126.4718 | 17697.4701 | 13734.5358 | 10735.6213 | 7709.4297 | 5004.8924 | 2774.3325 | 567.442 | -2381.8069 |  | -5490.0117 | -9578.931 | -14061.1111 | -18543.2911 | -23685.1427 | -28826.9942 | -33309.1743 | -37791.3544 | -42273.5344 | -46241.2145 | -50242.2785 | -54953.5676 | -54953.5676 | -109128.4126 | -114499.3732 | -119229.5522
Total egreso de efectivo del período por categorías de inversión : | 2229.5456 | 2339.3941 | 3451.5886 | 2429.0016 | 3962.9344 | 2998.9144 | 3026.1917 | 2704.5373 | 2230.5599 | 2206.8905 | 2949.2489 | 3108.2047 | 33637.0117 | 4088.9193 | 4482.1801 | 4482.1801 | 5141.8515 | 5141.8515 | 4482.1801 | 4482.1801 | 4482.1801 | 3967.6801 | 4001.0641 | 4711.2891 | 4711.2891 | 54174.845 | 5370.9605 | 4730.1791 | 2087.0057
Egresos Componente 3. Atención de calidad para la primera infancia. | 2229.5456 | 2339.3941 | 3451.5886 | 2429.0016 | 3962.9344 | 2998.9144 | 3026.1917 | 2704.5373 | 2230.5599 | 2206.8905 | 2949.2489 | 3108.2047 | 33637.0117 | 4088.9193 | 4482.1801 | 4482.1801 | 5141.8515 | 5141.8515 | 4482.1801 | 4482.1801 | 4482.1801 | 3967.6801 | 4001.0641 | 4711.2891 | 4711.2891 | 54174.845 | 5370.9605 | 4730.1791 | 2087.0057
3.1 Coordinador del componente Atención integral de calidad (educación, nutrición y cuidado) para la primera infancia (niños de 0-5) priorizando hijos de los artistas | 675.1217 | 920.6206 | 920.6206 | 920.6206 | 920.6206 | 920.6206 | 920.6206 | 920.6206 | 920.6206 | 902.2083 | 966.6518 | 966.6518 | 10875.5987 | 966.6518 | 966.6518 | 966.6518 | 966.6518 | 966.6518 | 966.6518 | 966.6518 | 966.6518 | 966.6518 | 1014.9844 | 1014.9844 | 1014.9844 | 11744.8194 | 1014.9844 | 1014.9844 | 1014.9844 | 25665.3712
3.2 Profesional Pedagógico Senior | 617.3775 | 841.8787 | 841.8787 | 841.8787 | 841.8787 | 841.8787 | 841.8787 | 841.8787 | 841.8787 | 825.0412 | 883.9727 | 883.9727 | 9945.394 | 883.9727 | 883.9727 | 883.9727 | 883.9727 | 883.9727 | 883.9727 | 883.9727 | 883.9727 | 883.9727 | 928.1713 | 928.1713 | 928.1713 | 10740.2684 | 928.1713 | 928.1713 | 928.1713 | 23470.1764
3.3 Profesional Pedagógico Junior Profesional Licenciado | 251.4751 | 342.9205 | 342.9205 | 342.9205 | 342.9205 | 342.9205 | 342.9205 | 342.9205 | 171.4604 | 168.0311 | 360.0665 | 360.0665 | 3711.5432 | 360.0665 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 280 | 294 | 588 | 588 | 6030.0665 | 588 | 588 |  | 10917.6097
3.4 Profesional Pedagógico Junior Profesional Técnico | 171.5808 | 233.9742 | 233.9742 | 233.9742 | 0 | 226.1751 | 233.9742 | 233.9742 | 116.9871 | 114.6474 | 245.6728 | 245.6728 | 2290.6069 | 245.6728 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 234.5 | 246.225 | 492.45 | 492.45 | 4994.2978 | 492.45 | 492.45 |  | 8269.8047
3.5.1 Dotación aula | 0 |  |  | 0 | 1381.8085 | 0 | 273.3039 | 0 | 0 |  |  |  | 1655.1124 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1655.1124
3.5.2 Equipos de computo y comunicación | 513.9905 |  | 1112.1945 | 16.5547 | 16.5547 | 16.5547 | 6.2854 | 6.2854 | 6.2854 | 6.2854 | 6.2854 | 6.2854 | 1713.5616 | 157 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 346.55 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 2113.6616
3.6.1 Material didáctico de consumo | 0 |  |  | 0 |  | 112.601 | 61.5561 | 47.9273 | 0 | 0 | 93.7979 | 100 | 415.8823 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 160 | 160 | 1670 | 160 | 160 |  | 2405.8823
3.6.2 Dotación de aseo | 0 |  |  | 0 | 132.3342 | 60.5357 | 50.5839 | 53.8957 | 0 |  | 82.9953 | 100 | 480.3448 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 1820 | 160 | 160 |  | 2620.3448
3.7 Refrigerios y complementos nutricionales | 0 |  |  | 0 | 257.2945 | 233.1127 | 153.7963 | 135.4181 | 59.9709 | 95.3386 | 157.6654 | 160 | 1252.5964 | 830 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 987 | 987 | 987 | 11311 | 987 | 1005.89 |  | 14556.4864
3.8 Arrendamiento inmueble | 0 |  |  | 0 | 0 | 160.2329 | 80.1164 | 80.1164 | 40.0582 | 95.3386 | 95.3386 | 120 | 671.2011 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 126 | 126 | 126 | 1458 | 126 | 126 |  | 2381.2011
3.8.1 Servicio de aseo | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 105.5556 | 105.5556 | 105.5556 | 105.5556 | 105.5556 | 105.5556 | 105.5556 | 105.5556 | 105.5556 | 105.5556 | 105.5556 | 110.8333 | 110.8333 | 110.8333 | 1282.5 | 110.8333 | 110.8333 |  | 1609.7222
3.9 Caja Menor | 0 |  |  | 73.0528 | 69.5226 | 84.2825 | 61.1555 | 41.5003 | 73.2985 |  | 56.8026 | 60 | 519.6149 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 126 | 126 | 126 | 1458 | 126 | 126 | 126 | 2355.6149
3.9.1 Salidas Pedagógicas niños/gestores | [16 empty] | 659.6715 | 659.6715 | [7 empty] | 1319.343 | 659.6715 |  |  | 1979.0144
3.10 Atención directa aeioTU El Altico Soacha | 0 | [28 empty] | 0
Anticipos de fondos préstamo BID | 28147 | [28 empty] | 100000.002
Saldo de Caja Disponible Final | 25917.4544 | 23578.0603 | 20126.4718 | 17697.4701 | 13734.5358 | 10735.6213 | 7709.4297 | 5004.8924 | 2774.3325 | 567.442 | -2381.8069 | -5490.0117 | -33637.0117 | -9578.931 | -14061.1111 | -18543.2911 | -23685.1427 | -28826.9942 | -33309.1743 | -37791.3544 | -42273.5344 | -46241.2145 | -50242.2785 | -54953.5676 | -59664.8567 | -109128.4126 | -114499.3732 | -119229.5522 | -121316.558
Otros ingresos que no fluyen por la cuenta bancaria designada:
Por Reembolso de pagos efectuados:
Por Pagos directos a proveedor o contratista:
Total desembolsos proyectados del BID:
Total a recibir del BID con cargo al préstamo: | 28147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Firma Designada |  |  |  | Luisa Fernanda Ardila Cuéllar
Coordinadora del Programa