## Sheet1
Procurement Plan
Approval Number | 5294/OC-UR
Operation Number | UR-L1174
Country | URUGUAY
Coverage Plan | 16 Mar 2023 - 16 Sep 2023
Executing Agency | UR-ANDE - AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO
Goods and Services Total | 487094
Works Total | $.00
Consulting Services Total | 1375050
External Audit | $.00
Version | 2023-1
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Estimated Date | Signed Contract Estimated Date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
UR-L1174-P0046 | Encuestas a pequeñas empresas de entre 5 a 9 personas ocupadas. | Encuestas (trabajo de campo) a pequeñas empresas de entre 5 a 9 personas ocupadas. | 40000 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Expected | 0 | 2023-04-03 15:00:00.0000000 | 2023-05-15 15:00:00.0000000
UR-L1174-P0004 | Desarrollo e implementación de mejoras de Gespro sistema de gestión de proyectos de Ande | Contratación directa de la empresa Softpoint. Contrato en ejecución. | 100000 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Contract under execution |  | 2022-04-05 00:00:00.0000000 | 2022-05-02 00:00:00.0000000
UR-L1174-P0018 | Generacion e implementacion de acuerdo para formaciones/contenidos propios | Desarrollo de cursos a medida | 80000 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 0 | 2023-02-15 09:00:00.0000000 | 2023-03-31 09:00:00.0000000
UR-L1174-P0002 | Instituciones Intermedias para Facilitación | Instituciones intermedias para asesoramiento técnico en Kits Digitales | 148185 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution |  | 2022-10-15 00:00:00.0000000 | 2022-11-10 00:00:00.0000000
UR-L1174-P0031 | Capacitaciones de sensibilización | Contratación de firmas para brindar talleres de sensibilización en la temática de transformación digital. | 5000 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 0 | 2022-09-15 09:00:00.0000000 | 2022-09-30 09:00:00.0000000
UR-L1174-P00080 | Youtube - Casos y Cápsulas - Estrategia de sensibilización | Youtube - Casos y Cápsulas - Estrategia de sensibilización | 6632 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-13 09:00:00.0000000 | 2023-03-21 09:00:00.0000000
UR-L1174-P00053 | Campaña en redes sociales - Instagram | Campaña en redes sociales - Instagram | 1200 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-13 12:00:00.0000000 | 2023-03-21 12:00:00.0000000
UR-L1174-P0005 | Desarrollo e implementación de mejoras en Odoo sistema ERP de Ande | Contratación directa de la empresa Opensur. Contrato en ejecución. | 80000 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Contract under execution |  | 2022-04-05 00:00:00.0000000 | 2022-05-02 00:00:00.0000000
UR-L1174-P00062 | Perifoneo - Estrategia de Sensibilización | Perifoneo - Estrategia de Sensibilización | 3660 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-13 03:00:00.0000000 | 2023-03-21 03:00:00.0000000
UR-L1174-P00078 | Redes - Tour pyme - Estrategia de sensibilización | Redes - Tour pyme - Estrategia de sensibilización | 4453 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-13 06:00:00.0000000 | 2023-03-21 06:00:00.0000000
UR-L1174-P0044 | Consultoría para el diseño de la identidad del programa | Diseño de la identidad del programa | 5000 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Procurement complete | 0 | 2021-11-11 06:00:00.0000000 | 2022-01-18 06:00:00.0000000
UR-L1174-P0007 | Diseño, diagramación y programación de un observatorio de mipymes en Uruguay | CD de la empresa Siniestro. Contrato en ejecución. | 7000 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Contract finished |  | 2022-01-18 00:00:00.0000000 | 2022-05-15 00:00:00.0000000
UR-L1174-P0001 | Consultoria para el desarrollo de la Plataforma incluye desarrollo del repositorio de herramientas y contenidos; desarrollo y operación del chatbot; y mantenimiento y soporte técnico | Contratación de la empresa AREA W3. Reconocimiento de proceso anticipado. | 150000 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution |  | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | 2022-01-25 00:00:00.0000000
UR-L1174-P0024 | Asistencia técnica para definición de desafíos | Consultor individual para diseño y desarrollo de soluciones digitales a medida que no esten cubiertas o plataformas habilitantes. | 5000 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 0 | 2023-03-01 09:00:00.0000000 | 2023-03-30 09:00:00.0000000
UR-L1174-P0030 | Consultoría apoyo técnico experto digitalización 2 | Contrato en ejecución. Romina Castellini | 25247 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 2022-10-20 00:00:00.0000000 | 2022-11-03 00:00:00.0000000
UR-L1174-P0026 | Coordinador | Contrato en ejecución. Laura di Giovanni | 47338 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 2022-07-01 00:00:00.0000000 | 2022-07-19 00:00:00.0000000
UR-L1174-P0021 | Consultorías para el diseño de rutas digitales por sector 5 sectores, 5 subsectores | Hasta 5 contrataciones de CCIN, uno para cada sector. 3 contrataciones para 2022 y 2 contrataciones para 2023 | 25000 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 0 | 2022-09-30 09:00:00.0000000 | 2022-10-20 09:00:00.0000000
UR-L1174-P0036 | Consultoría de asesoramiento técnico experto | Contrato en ejecución. Alejandro Arancio | 12623 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 2022-10-20 00:00:00.0000000 | 2022-11-03 00:00:00.0000000
UR-L1174-P0017 | Digitalización del diagnóstico Centros PYME | El diagnóstico es un producto de los centros pymes que hoy por hoy se realiza en excel, esta consultoría busca digitalizarlo, realizar validaciones, armar base de datos, tener un módulo de reporting, etc. | 100000 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 0 | 2023-03-01 09:00:00.0000000 | 2023-04-10 09:00:00.0000000
UR-L1174-P00073 | Producción de materiales varios (posteos, fotos, otros) - Tour pyme - Estrategia de sensibilización | Producción de materiales varios (posteos, fotos, otros) - Tour pyme - Estrategia de sensibilización | 3660 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-13 06:00:00.0000000 | 2023-03-27 06:00:00.0000000
UR-L1174-P00079 | Portales - Casos y Cápsulas - Estrategia de sensibilización | Portales - Casos y Cápsulas - Estrategia de sensibilización | 13264 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-13 06:00:00.0000000 | 2023-03-21 06:00:00.0000000
UR-L1174-P0032 | Productos audiovisuales | Productos audiovisuales de casos de éxito, infografías, contenidos para cursos. | 45000 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 0 | 2023-01-10 18:00:00.0000000 | 2023-01-31 18:00:00.0000000
UR-L1174-P00069 | Video - Casos de éxito - Estrategia de sensibilización | Video - Casos de éxito - Estrategia de sensibilización | 12200 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Expected |  | 2023-03-13 06:00:00.0000000 | 2023-03-20 06:00:00.0000000
UR-L1174-P00054 | Campaña en redes sociales - Linkedin | Campaña en redes sociales - Linkedin | 4800 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-13 12:00:00.0000000 | 2023-03-21 12:00:00.0000000
UR-L1174-P0003 | Lideres internos TIC formación especifica y acompañamiento. Adquisición de cursos para capacitación de Líderes digitales. Capacitación de primera generación de beneficiarios y tutorías. | Adquisición de servicios de no consultoría, compra de cursos de formación de Líderes Digitales disponibles en el mercado. Compra de cursos para el Año 1 | 50000 | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Contract under execution |  | 2022-11-01 00:00:00.0000000 | 2022-11-15 00:00:00.0000000
UR-L1174-P00068 | Audio - Casos de éxito - Estrategia de sensibilización | Audio - Casos de éxito - Estrategia de sensibilización | 2440 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Expected |  | 2023-03-13 09:00:00.0000000 | 2023-03-20 09:00:00.0000000
UR-L1174-P0049 | Mejora en la diagramación y alcance Monitor Mipymes | Se agrega indicadores relacionados al GEM | 4000 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Process ongoing | 0 | 2022-09-07 06:00:00.0000000 | 2022-09-30 06:00:00.0000000
UR-L1174-P00058 | Cobertura en pantallas vía pública - Estrategia de sensibilización | Cobertura en pantallas vía pública - Estrategia de sensibilización | 6643 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-06 09:00:00.0000000 | 2023-03-15 09:00:00.0000000
UR-L1174-P0011 | Auditoría seguridad informática e implementación de mejoras sugeridas | Auditoría seguridad informática e implementación de mejoras sugeridas | 25000 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 0 | 2023-03-01 09:00:00.0000000 | 2023-04-10 09:00:00.0000000
UR-L1174-P0028 | Consultoría para curaduría de oferta y definición de grilla | Contratación de consultor individual para armado de grilla y ofertas de ruta digital de las mypimes. | 6000 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 0 | 2022-10-10 09:00:00.0000000 | 2022-10-31 09:00:00.0000000
UR-L1174-P0014 | Formación de capacidades digitales y de apoyo a la TD | Formación de personal de ANDE y Centros PYME; compra de cursos. | 10000 | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Expected | 0 | 2022-10-20 09:00:00.0000000 | 2023-10-31 09:00:00.0000000
UR-L1174-P00077 | Youtube - Tour pyme - Estrategia de sensibilización | Youtube - Tour pyme - Estrategia de sensibilización | 2684 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-13 06:00:00.0000000 | 2023-03-21 06:00:00.0000000
UR-L1174-P00070 | Producción de materiales varios (posteos, fotos, otros) - Casos de éxito - Estrategia de sensibilización | Producción de materiales varios (posteos, fotos, otros) - Casos de éxito - Estrategia de sensibilización | 4575 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-13 06:00:00.0000000 | 2023-03-27 06:00:00.0000000
UR-L1174-P0050 | Compra de equipamiento informático para los Centros de Competitividad | Compra de equipamiento informático para los Centros de Competitividad | 10000 | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Expected | 0 | 2023-01-16 06:00:00.0000000 | 2023-02-15 06:00:00.0000000
UR-L1174-P0016 | Consultoria de apoyo técnico | Contrato en ejecución. Mariana Vaz | 23669 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 2022-10-20 00:00:00.0000000 | 2022-11-03 00:00:00.0000000
UR-L1174-P0025 | Consultoría en apoyo al área de Comunicación | Contratación de una firma para apoyar al área de comunicación en la implementación de la estrategia de comunicación. Contrato anual con posibilidad de renovación por la duración del programa. Aguardando NOB para lanzar el proceso. | 90000 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution |  | 2022-06-07 00:00:00.0000000 | 2022-08-01 00:00:00.0000000
UR-L1174-P00076 | Portales Tour Pyme - Estrategia de sensibilización | Portales Tour Pyme - Estrategia de sensibilización | 2684 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-13 09:00:00.0000000 | 2023-03-21 09:00:00.0000000
UR-L1174-P0033 | Respositorio de herramientas y contenidos | Generación de contenidos, tutoriales, cursos, etc para el repositorio. | 15000 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 0 | 2023-02-01 12:00:00.0000000 | 2023-03-31 12:00:00.0000000
UR-L1174-P0013 | Digitalización de contratos | Digitalización de contratos | 50000 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 0 | 2023-03-01 09:00:00.0000000 | 2023-04-10 09:00:00.0000000
UR-L1174-P00055 | Campaña en redes sociales - Twitter | Campaña en redes sociales - Twitter | 2400 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-13 12:00:00.0000000 | 2023-03-21 12:00:00.0000000
UR-L1174-P0009 | Consultoría para el diseño de los pilotos | Dos contratos de consultor individual por USD 5000 cada uno | 10000 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 0 | 2022-10-01 09:00:00.0000000 | 2022-10-31 09:00:00.0000000
UR-L1174-P0034 | Estrategia de género | Estrategia de género | 30000 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 0 | 2023-03-01 15:00:00.0000000 | 2023-04-30 15:00:00.0000000
UR-L1174-P0040 | Generación de contenidos | Generación de contenidos | 15000 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 0 | 2022-10-05 09:00:00.0000000 | 2022-11-15 09:00:00.0000000
UR-L1174-P0022 | Generacion de acuerdo para formaciones/contenidos existentes. | Adquisición de cursos ya existentes en el mercado | 45000 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected | 0 | 2023-02-15 09:00:00.0000000 | 2023-02-28 09:00:00.0000000
UR-L1174-P0029 | Consultoría apoyo técnico experto fiduciario | Contrato en ejecución. Pablo Fernández | 37870 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 2022-10-01 00:00:00.0000000 | 2022-10-25 00:00:00.0000000 | Pablo Fernandez | URUGUAY | In Execution | 2021-10-25 06:00:00.0000000 | 2022-10-28 06:00:00.0000000 | $34,220.00
UR-L1174-P0047 | Encuesta Anual de Actividad Económica para tratados y controles - INE | Encuesta Anual de Actividad Económica para tratados (beneficiarios de vouchers fase II) y controles | 30000 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 0 | 2023-01-10 06:00:00.0000000 | 2023-02-28 06:00:00.0000000
UR-L1174-P00051 | Campaña en redes - Meta Ads | Campaña en redes - Meta Ads | 600 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-13 15:00:00.0000000 | 2023-03-21 15:00:00.0000000
UR-L1174-P0041 | Consultoría para la sistematización de buenas prácticas | Sistematización de buenas prácticas en transformación digital para mipymes y elaboración de insumo disponible para todos los miembros de la red (facilitadores e II del programa, aliados y organizaciones que trabajan en la temática). | 14000 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 0 | 2022-11-01 09:00:00.0000000 | 2022-11-30 09:00:00.0000000
UR-L1174-P0027 | Consultoría apoyo técnico experto digitalización 1 | Contrato en ejecución. María del Mar González | 31559 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 2022-10-01 00:00:00.0000000 | 2022-10-25 00:00:00.0000000 | Maria del Mar Gonzalez | URUGUAY | In Execution | 2021-10-25 09:00:00.0000000 | 2022-10-28 09:00:00.0000000 | $35,707.00
UR-L1174-P00075 | Producción de materiales varios (posteos, fotos, otros) - Cápsulas - Estrategia de sensibilización | Producción de materiales varios (posteos, fotos, otros) - Cápsulas - Estrategia de sensibilización | 1220 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-13 06:00:00.0000000 | 2023-03-27 06:00:00.0000000
UR-L1174-P00081 | Redes - Casos y Cápsulas - Estrategia de sensibilización | Redes - Casos y Cápsulas - Estrategia de sensibilización | 6632 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-13 09:00:00.0000000 | 2023-03-21 09:00:00.0000000
UR-L1174-P00063 | Speakers - Gira por interior - Estrategia de Sensibilización | Speakers - Gira por interior - Estrategia de Sensibilización | 15200 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-05 15:00:00.0000000 | 2023-03-15 15:00:00.0000000
UR-L1174-P0045 | Auditoria | Auditoria externa del Programa | 16000 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 0 | 2023-08-01 03:00:00.0000000 | 2023-09-30 03:00:00.0000000
UR-L1174-P00071 | Audio - Tour pyme - Estrategia de sensibilización | Audio - Tour pyme - Estrategia de sensibilización | 3813 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Expected |  | 2023-03-13 06:00:00.0000000 | 2023-03-20 06:00:00.0000000
UR-L1174-P0042 | Consultoría mapeo de aliados | Consultoría mapeo de aliados | 10000 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 0 | 2022-10-17 09:00:00.0000000 | 2022-10-31 09:00:00.0000000
UR-L1174-P0038 | Jornadas de capacitación y articulación para facilitadores | Compras menores para organización de actividades (jornadas de capacitación y encuentro de articulación). | 12000 | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Expected | 0 | 2022-10-01 09:00:00.0000000 | 2022-10-20 09:00:00.0000000
UR-L1174-P0010 | Estudios estratégicos número, costo | Encuesta GEM | 21000 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Process ongoing | 0 | 2022-09-08 03:00:00.0000000 | 2022-09-08 03:00:00.0000000
UR-L1174-P00061 | Gráfica - Estrategia de Sensibilización | Gráfica - Estrategia de Sensibilización | 5000 | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Expected |  | 2023-03-06 12:00:00.0000000 | 2023-03-20 12:00:00.0000000
UR-L1174-P00074 | Videos - Cápsulas - Estrategia de sensibilización | Videos - Cápsulas - Estrategia de sensibilización | 8540 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Expected |  | 2023-03-13 06:00:00.0000000 | 2023-03-20 06:00:00.0000000
UR-L1174-P0012 | Consultoría para la vinculación de los resultados del autodiagnostico con los contenidos de la plataforma | Consultoría para la vinculación de los resultados del autodiagnóstico con los contenidos de la plataforma, trabajando en recomendaciones derivadas del chequeo digital y contenidos disponibles. | 20000 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 0 | 2023-03-01 09:00:00.0000000 | 2023-04-30 09:00:00.0000000
UR-L1174-P00056 | Campaña en redes sociales - Google Ads | Campaña en redes sociales - Google Ads | 1800 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-13 15:00:00.0000000 | 2023-03-21 15:00:00.0000000
UR-L1174-P00060 | Eventos en el interior - Estrategia de Sensibilización | Eventos en el interior - Estrategia de Sensibilización | 51300 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Expected |  | 2023-03-06 21:00:00.0000000 | 2023-03-20 21:00:00.0000000
UR-L1174-P00059 | Difusión en radios - Estrategia de sensibilización | Difusión en radios - Estrategia de sensibilización | 37834 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-06 09:00:00.0000000 | 2023-03-15 09:00:00.0000000
UR-L1174-P0020 | Consultoría apoyo técnico experto en TI |  | 31559 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 2023-06-10 00:00:00.0000000 | 2023-07-01 00:00:00.0000000
UR-L1174-P0019 | Encuestas y levantamiento de datos a MIPYMES. Pequeñas empresas entre 5 a 9 personas ocupadas. | Contratación del INE para brindar asesoramiento técnico y realizar tareas de planificación y coordinación del relevamiento. | 80000 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected | 0 | 2023-03-01 03:00:00.0000000 | 2023-03-16 03:00:00.0000000
UR-L1174-P0037 | Desarrollo e implementación de curso virtual para facilitadores, organizaciones intermedias, otros | Generación de contenidos en base a la capacitación ya existente, la cual estará disponible de forma permanente en la plataforma Moodle del sitio web para futuras generaciones de facilitadores. | 31000 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 0 | 2022-10-03 09:00:00.0000000 | 2022-11-01 09:00:00.0000000
UR-L1174-P0023 | Actividades iniciales de apoyo | Actividades iniciales de apoyo | 5000 | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Expected | 0 | 2022-10-05 09:00:00.0000000 | 2022-10-10 09:00:00.0000000
UR-L1174-P00052 | Campaña en redes sociales - Facebook | Campaña en redes sociales - Facebook | 1200 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Expected |  | 2023-03-13 12:00:00.0000000 | 2023-03-21 12:00:00.0000000
UR-L1174-P0048 | Consultoría para el relevamiento de información indicador uso tecnologías digitales | Consultoría para el relevamiento de información indicador uso tecnologías digitales | 15000 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 0 | 2023-01-10 09:00:00.0000000 | 2023-02-28 09:00:00.0000000
UR-L1174-P00072 | Videos - Tour pyme - Estrategia de sensibilización | Videos - Tour pyme - Estrategia de sensibilización | 3660 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Expected |  | 2023-03-13 06:00:00.0000000 | 2023-03-20 06:00:00.0000000
UR-L1174-P0006 | Lanzamiento del Programa | Varias CP para la realización del evento de lanzamiento del Programa | 20000 | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Contract finished |  | 2021-11-01 00:00:00.0000000 | 2021-11-15 00:00:00.0000000
UR-L1174-P0035 | Consultoría gestión de la información y conocimiento ANDE | Análisis del conjunto de fuentes de datos de ANDE e implementación de una solución para la integración de los datos a la luz de las restricciones identificadas y las necesidades de información de la Agencia. | 20000 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 0 | 2022-09-12 09:00:00.0000000 | 2022-10-10 09:00:00.0000000