## Sheet1
Procurement Plan | [10 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 3792/OC-UR | [9 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | UR-L1111 | [9 empty] | Name + (P) Participant
Country | URUGUAY | [9 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 29 Mar 2023 - 29 Sep 2024
Executing Agency | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Goods and Services Total | $ 4,756,492.00
Works Total | $ 127,659,517.45
Consulting Services Total | $ 3,750,435.40
Version | 2023-28
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
UR-L1111-P1435 | Convenio OPP - ANTEL |  | $ 875,593.00 | Servicios distintos de consultoría | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2021 | 27 Jan 2022
UR-L1111-P1436 | Consultor Contable para el Sistema de Información Financiera Region Noreste |  | $ 70,242.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 22 Jan 2019 | 08 Jul 2019 | Marcos Fagundez (A) | URUGUAY | Completado | 08 Jul 2019 | 30 Mar 2021 | 27,169.90
UR-L1111-P1436 | Consultor Contable para el Sistema de Información Financiera Region Noreste |  | $ 70,242.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 22 Jan 2019 | 08 Jul 2019 | Pablo Goñi (A) | URUGUAY | Completado | 08 Jul 2019 | 30 Mar 2021 | 27,169.90
UR-L1111-P1437 | Consultor Asistente Técnico Informático para el Sistema de Información Financiera | Consultor Asistente Técnico Informático para el SIFI | $ 23,324.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 11 Jul 2019 | 09 Sep 2019 | Gabriela Castro (A) | VENEZUELA | Firma pendiente | 09 Sep 2019 | 14 Dec 2020 | 18,626.65
UR-L1111-P1437 | Consultor Asistente Técnico Informático para el Sistema de Información Financiera | Consultor Asistente Técnico Informático para el SIFI | $ 23,324.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 11 Jul 2019 | 09 Sep 2019 | Gastón Rodriguez (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1437 | Consultor Asistente Técnico Informático para el Sistema de Información Financiera | Consultor Asistente Técnico Informático para el SIFI | $ 23,324.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 11 Jul 2019 | 09 Sep 2019 | Gerald Aguilar (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1437 | Consultor Asistente Técnico Informático para el Sistema de Información Financiera | Consultor Asistente Técnico Informático para el SIFI | $ 23,324.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 11 Jul 2019 | 09 Sep 2019 | Brian Bentancourt (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1438 | Consultor Informático | Consultor Informático SIFI | $ 33,240.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Proceso Desierto |  | 08 Jan 2018 | 01 Apr 2018 | Nairyfel Del Valle (P) | VENEZUELA
UR-L1111-P1438 | Consultor Informático | Consultor Informático SIFI | $ 33,240.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Proceso Desierto |  | 08 Jan 2018 | 01 Apr 2018 | Robert Bandes (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1439 | Especialista en Implantación de Sistemas de Información - SUNAEV |  | $ 488,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 13 Nov 2019 | 15 Jan 2020 | Sergio Coronel (A) | URUGUAY | Firma pendiente | 01 Jan 2020 | 14 Dec 2020 | 11,462.56
UR-L1111-P1440 | Desarrollo del Sistema Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (SUNAEV) |  | $ 387,157.00 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Cancelado |  | 02 May 2020 | 20 Apr 2021
UR-L1111-P1441 | Adquisición de un Sistema de Información Financiera para las Gobiernos Departamentales. (SIFI) |  | $ 2,893,217.00 | Servicios distintos de consultoría | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 10 Jun 2021 | 03 Dec 2021 | Consorcio Insis-Geocom (A) | URUGUAY | Ejecución | 03 Dec 2021 | 31 Dec 2022 | 3,279,550.00
UR-L1111-P1442 | Consultor para el Área de Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y de Inversión |  | $ 39,287.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 18 Dec 2018 | 01 Mar 2019 | Analía Mariño (A) | URUGUAY | Firma pendiente
UR-L1111-P1443 | Elaboración de los requerimiento para el Sistema Único de Contribución Inmobiliaria (SUCI) |  | $ 85,000.00 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Previsto |  | 15 Feb 2023 | 22 Oct 2023
UR-L1111-P1444 | Linea de base sobre la situación de las ciudades intermedias del uruguay como insumo para el observatorio de las ciudades |  | $ 50,000.00 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelado |  | 22 Feb 2022 | 22 Feb 2022
UR-L1111-P1445 | Estudio para la elaboración de un modelo conceptual para la conformación de un observatorio de ciudades |  | $ 50,000.00 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelado |  | 22 Feb 2022 | 22 Feb 2022
UR-L1111-P1446 | Especialista en Gestión Territorial |  | $ 44,788.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 01 Mar 2018 | 01 Jun 2018 | Leonardo Seijo (A) | URUGUAY | Firma pendiente | 01 Sep 2020 | 31 Mar 2021 | 20,902.18
UR-L1111-P1447 | Estudio para la actualización de valores catastrales |  | $ 50,000.00 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelado |  | 22 Feb 2022 | 22 Feb 2022
UR-L1111-P1448 | Profesional Universitario - Economista |  | $ 44,706.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 13 Jan 2021 | 14 Apr 2021
UR-L1111-P1449 | Convenio entre la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), la Intendencia de Río Negro y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. |  | $ 14,447.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 01 Sep 2020 | 18 Feb 2022 | Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) (A) | URUGUAY | Ejecución | 07 Jul 2022 | 06 Mar 2023 | 13,486.46
UR-L1111-P1450 | Convenio entre la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), la Intendencia de Cerro Largo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. |  | $ 14,447.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 23 Aug 2021 | 08 Nov 2021
UR-L1111-P1451 | Convenio entre la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), la Intendencia de Canelones y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. |  | $ 14,447.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 21 Apr 2020 | 09 Sep 2020 | Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) (A) | URUGUAY | Completado | 09 Sep 2020 | 08 Nov 2021 | 12,739.28
UR-L1111-P1452 | Consultor Especialista en Desarrollo local y/o regional |  | $ 44,706.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 16 Apr 2019 | 01 Jun 2019 | Rosa Coria (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1453 | Profesional Universitario- Contador |  | $ 44,706.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 06 Jul 2021 | 01 Nov 2021
UR-L1111-P1454 | Diseño de proyectos de mitigación de riesgos y adaptación al cambio climático |  | $ 50,000.00 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Previsto |  | 03 Oct 2022 | 30 Mar 2023
UR-L1111-P1455 | Pre inversión Proyecto PDGS III Tacuarembó | La justificación se basa en el párrafo 5.4 (a) de la política GN-2350-15 | $ 60,000.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 26 Aug 2021 | 20 Oct 2021
UR-L1111-P1456 | Pre-inversión-Consultor Especialista en ingeniería civil Proyecto Mejoramiento Integral Barrio Cooperativas UTU |  | $ 19,665.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 07 Nov 2018 | 19 Jul 2019
UR-L1111-P1457 | Pre inversión Proyecto PDGS III - Intendencia de Florida |  | $ 60,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 14 Apr 2023 | 27 Jul 2023
UR-L1111-P1458 | Pre inversión Proyecto PDGS III |  | $ 60,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 08 Jan 2021 | 03 Aug 2021
UR-L1111-P1459 | Preinversion- Proyectista para Proyecto 'Anillo perimetral vial para la ciudad de Melo |  | $ 63,329.40 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 31 May 2018 | 31 Dec 2018
UR-L1111-P1460 | Director de Obra - Proyecto Revitalización de Santa Bernardina |  | $ 62,804.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 24 May 2018 | 26 Nov 2018
UR-L1111-P1461 | Sobrestante - Proyecto Residencia Universitaria |  | $ 28,234.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 07 Nov 2018 | 29 Apr 2019
UR-L1111-P1462 | IDR - Luminarias Parque Lineal Cuñapirú |  | $ 375,056.00 | Bienes | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 03 Aug 2020 | 01 Apr 2021
UR-L1111-P1463 | PDGS III IDA Preinversion- Proyectista para "Actualización de Estudios hidráulicos de Zanja Caballero" de la ciudad de Artigas | La justificación se ampara en el párrafo 5.4 (b) de la política GN-2350-15 | $ 10,000.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 20 Aug 2021 | 21 Oct 2021 | Juan Pablo Martínez (A) | URUGUAY | Completado | 31 Mar 2022 | 31 Jul 2022 | 10,250.87
UR-L1111-P1463 | PDGS III IDA Preinversion- Proyectista para "Actualización de Estudios hidráulicos de Zanja Caballero" de la ciudad de Artigas | La justificación se ampara en el párrafo 5.4 (b) de la política GN-2350-15 | $ 10,000.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 20 Aug 2021 | 21 Oct 2021 | Juan Pablo Martínez (A) | URUGUAY | Firma pendiente
UR-L1111-P1463 | PDGS III IDA Preinversion- Proyectista para "Actualización de Estudios hidráulicos de Zanja Caballero" de la ciudad de Artigas | La justificación se ampara en el párrafo 5.4 (b) de la política GN-2350-15 | $ 10,000.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 20 Aug 2021 | 21 Oct 2021 | Juan Pablo Martínez (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1464 | IDT - Preinversión PDGS III CONTINUACIÓN DEL PARQUE LINEAL DE PROTECCIÓN COSTERA DE SAN GREGORIO DE POLANCO | Amparándose en el párrafo 5.4 (a) de la política GN-2350-15 | $ 10,000.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 23 Sep 2021 | 16 Nov 2021
UR-L1111-P1465 | Pre inversión Proyecto PDGS III Artigas | La justificación se basa en el párrafo 5.4 (b) de la política GN-2350-15 | $ 60,000.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 07 Sep 2021 | 25 Nov 2021
UR-L1111-P1466 | Preinversion- Economísta para Proyecto 'Recuperacion integral costanera norte |  | $ 1,100.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 01 Feb 2020 | 01 Feb 2020
UR-L1111-P1467 | Centro Cultural Museo de la Piedra Preciosa |  | $ 1,193,875.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 27 May 2020 | 10 Nov 2021 | CONAMI LTDA. (A) | URUGUAY | Firma pendiente
UR-L1111-P1467 | Centro Cultural Museo de la Piedra Preciosa |  | $ 1,193,875.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 27 May 2020 | 10 Nov 2021 | FILIPIAK (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1467 | Centro Cultural Museo de la Piedra Preciosa |  | $ 1,193,875.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 27 May 2020 | 10 Nov 2021 | GIMENEZ (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1467 | Centro Cultural Museo de la Piedra Preciosa |  | $ 1,193,875.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 27 May 2020 | 10 Nov 2021 | UNION ELECTRICA (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1468 | Pre inversión - Accesos a la ciudad de Artigas - Segunda Etapa - Avda. Baltasar Brum | Contratación Directa Proyectista Ing. Enrique Medina | $ 34,837.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 22 Jun 2020 | 03 Aug 2020 | Enrique Medina (A) | URUGUAY | Completado | 15 Jan 2021 | 14 Apr 2021 | 37,272.94
UR-L1111-P1469 | Infraestructura deportiva descentralizada, Cardal y 25 de Mayo- Fondo Complementario |  | $ 1,274,910.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 05 Dec 2018 | 05 Jul 2019 | VIVAMAT (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1469 | Infraestructura deportiva descentralizada, Cardal y 25 de Mayo- Fondo Complementario |  | $ 1,274,910.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 05 Dec 2018 | 05 Jul 2019 | CIEMSA (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1469 | Infraestructura deportiva descentralizada, Cardal y 25 de Mayo- Fondo Complementario |  | $ 1,274,910.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 05 Dec 2018 | 05 Jul 2019 | INSUR (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1469 | Infraestructura deportiva descentralizada, Cardal y 25 de Mayo- Fondo Complementario |  | $ 1,274,910.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 05 Dec 2018 | 05 Jul 2019 | PILARSYL (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1470 | Pre inversión Proyecto 'Acondicionamiento integral de la Avda. Luis Alberto de Herrera' en la ciudad de San José'. |  | $ 31,140.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 15 Jul 2021 | 15 Nov 2021
UR-L1111-P1471 | Paseo Marítimo Bahía de La Paloma |  | $ 1,040,000.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 01 Apr 2020 | 01 Oct 2020 | FELTIX S.A. (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1472 | Pre inversión Proyecto PDGS III - Lavalleja "Proyecto de Inversión y Proyecto Ejecutivo Minas Regeneración e Integración Urbana" | Realizar el proyecto denominado “Minas: Regeneración e Integración Urbana”, el cual tiene como principal objetivo promover la regeneración e integración de la ciudad y su entorno, como elemento urbano fundamental para su desarrollo recreativo, turístico y comercial. | $ 60,000.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto |  | 31 Aug 2021 | 01 Mar 2022
UR-L1111-P1473 | Parque Inundable |  | $ 1,000,000.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Previsto |  | 19 Aug 2022 | 02 Feb 2023
UR-L1111-P1474 | Pre inversión Proyecto PDGS III - Maldonado "Acondicionamiento Av del Mar" | La presente consultoría tiene por objeto realizar la evaluación socio económica del proyecto denominado “Acondicionamiento Avenida del Mar”. | $ 4,070.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 15 Oct 2021 | 01 Nov 2021 | Sebastian Albín (A) | URUGUAY | Firma pendiente | 28 Mar 2022 | 27 Jul 2022 | 4,580.73
UR-L1111-P1475 | Pre inversión Proyecto PDGS III - Salto "Mejoramiento urbano y ambiental barrio Saladero" | Realizar el proyecto de inversión y proyecto ejecutivo del proyecto denominado “ Mejoramiento Urbano y Ambiental del Barrio Saladero” | $ 60,000.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 13 Sep 2021 | 01 Feb 2022 | ADAA+F (R) | URUGUAY
UR-L1111-P1475 | Pre inversión Proyecto PDGS III - Salto "Mejoramiento urbano y ambiental barrio Saladero" | Realizar el proyecto de inversión y proyecto ejecutivo del proyecto denominado “ Mejoramiento Urbano y Ambiental del Barrio Saladero” | $ 60,000.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 13 Sep 2021 | 01 Feb 2022 | CSI Ingenieros S.A (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1475 | Pre inversión Proyecto PDGS III - Salto "Mejoramiento urbano y ambiental barrio Saladero" | Realizar el proyecto de inversión y proyecto ejecutivo del proyecto denominado “ Mejoramiento Urbano y Ambiental del Barrio Saladero” | $ 60,000.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 13 Sep 2021 | 01 Feb 2022 | DICA & ASOCIADOS S.A.S (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1475 | Pre inversión Proyecto PDGS III - Salto "Mejoramiento urbano y ambiental barrio Saladero" | Realizar el proyecto de inversión y proyecto ejecutivo del proyecto denominado “ Mejoramiento Urbano y Ambiental del Barrio Saladero” | $ 60,000.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 13 Sep 2021 | 01 Feb 2022 | EXACT CONSULTING S.R.L Y FABRICA DE PAISAJE (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1475 | Pre inversión Proyecto PDGS III - Salto "Mejoramiento urbano y ambiental barrio Saladero" | Realizar el proyecto de inversión y proyecto ejecutivo del proyecto denominado “ Mejoramiento Urbano y Ambiental del Barrio Saladero” | $ 60,000.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 13 Sep 2021 | 01 Feb 2022 | LOBITECH S.A (A) | URUGUAY | Ejecución | 06 Dec 2022 | 05 Sep 2023 | 73,901.33
UR-L1111-P1476 | Parque Lineal Arroyo Laureles |  | $ 731,864.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 01 Jun 2022 | 01 Mar 2023
UR-L1111-P1477 | Pre inversión Proyecto PDGS III - Colonia "Juan Lacaze" | La presente consultoría tiene por objeto realizar el proyecto de inversión y proyecto ejecutivo del proyecto. | $ 60,000.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto |  | 01 Nov 2021 | 02 May 2022 | LKSUR S.A. (A) | URUGUAY | Firma pendiente
UR-L1111-P1478 | Parque Lineal Cuñapirú |  | $ 842,105.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 01 Dec 2020 | 30 Jun 2021 | RAMON C ALVAREZ SA (A) | URUGUAY | Completado | 01 Feb 2022 | 01 Nov 2022 | 929,360.31
UR-L1111-P1478 | Parque Lineal Cuñapirú |  | $ 842,105.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 01 Dec 2020 | 30 Jun 2021 | RAMON C ALVAREZ SA (A) | URUGUAY | Firma pendiente
UR-L1111-P1478 | Parque Lineal Cuñapirú |  | $ 842,105.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 01 Dec 2020 | 30 Jun 2021 | RAMON C ALVAREZ SA (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1479 | Pre inversión Proyecto PDGS III - Paysandú "Borde Costero" |  | $ 60,000.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto |  | 24 Nov 2021 | 06 Apr 2022 | Artecona Abella Ines, Dutine Beron Hugo Y Otros – Sociedad de Hecho (ADAA + F ) (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1479 | Pre inversión Proyecto PDGS III - Paysandú "Borde Costero" |  | $ 60,000.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto |  | 24 Nov 2021 | 06 Apr 2022 | CSI Ingenieros S.A (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1479 | Pre inversión Proyecto PDGS III - Paysandú "Borde Costero" |  | $ 60,000.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto |  | 24 Nov 2021 | 06 Apr 2022 | Plan Proyecto Consultores S.R.L. e Ing. Sanguinetti, (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1480 | Pre inversión Proyecto PDGS III - Intendencia de Rivera |  | $ 60,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 21 Apr 2023 | 20 Jul 2023
UR-L1111-P1481 | Director de Obra - Proyecto Residencia Universitaria |  | $ 43,920.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 07 Nov 2018 | 18 Mar 2019
UR-L1111-P1482 | Director de Obra - Proyecto Plaza de Toros |  | $ 57,611.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 07 Oct 2019 | 03 Feb 2020
UR-L1111-P1483 | Sobrestante de Obra - Proyecto AFE |  | $ 48,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 13 Jul 2021 | 15 Jul 2021 | Cecilia Burgueño (A) | URUGUAY | Completado | 10 Mar 2020 | 09 Jul 2022 | 40,453.89
UR-L1111-P1484 | Recuperación integral de la Costanera Norte de la ciudad de Salto |  | $ 2,823,560.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas | 1 | 10 Mar 2021 | 08 Nov 2021
UR-L1111-P1485 | Director de Obra - Museo de la Piedra Preciosa |  | $ 66,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 06 Nov 2020 | 01 Feb 2021
UR-L1111-P1486 | IDRN Director de Obra - Barrio Cooperativas UTU en la ciudad de Young | Intendencia de Río Negro - Dirección de Obra para Proyecto Mejoramiento integral Barrio Cooperativas UTU de la ciudad de Young | $ 28,380.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Proceso en Curso |  | 01 Sep 2021 | 04 Oct 2021 | Álvaro Solari (A) | URUGUAY | Firma pendiente | 01 Apr 2022 | 31 Mar 2023 | 30,642.70
UR-L1111-P1487 | Director de Obra - Intervención Cuenca Arroyo La Esmeralda |  | $ 33,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 08 Mar 2021 | 04 Sep 2021
UR-L1111-P1488 | Director de Obra - Barrio Samuel en la ciudad de Chuy |  | $ 33,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Previsto |  | 28 Oct 2022 | 15 Dec 2022
UR-L1111-P1489 | Avda. Manuel D. Rodríguez y Dardo Barceló |  | $ 3,307,941.45 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 01 Dec 2020 | 01 Jul 2021
UR-L1111-P1490 | Director de Obra - Barrios de la cuenca del Arroyo Ceibal | Consultor en Dirección de Obras - Proyecto: Mejoramiento Urbano y Ambiental de Barrios de la Cuenca del Arroyo Ceiba | $ 34,566.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Proceso en Curso |  | 02 Nov 2020 | 03 May 2021 | Álvaro Solari (A) | URUGUAY | Firma pendiente | 01 Aug 2022 | 31 Jul 2023 | 0.00
UR-L1111-P1491 | Teatro Escayola | Teatro Escayola | $ 1,000,000.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 23 Oct 2020 | 03 May 2021 | CONAMI SRL (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1492 | Sobrestante de Obra - Barrios de la cuenca del Arroyo Ceibal |  | $ 17,428.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 09 Nov 2021 | 01 Feb 2022 | Analia Pereira Machado (A) | URUGUAY | Firma pendiente | 01 Oct 2022 | 30 Sep 2023 | 0.00
UR-L1111-P1493 | Revitalización del Espacio Urbano de la ciudad de Treinta y Tres - ETAPA B MICROCENTRO | Remodelación total de la Avenida Juan A. Lavalleja entre Pablo Zufriategui y Atanasio Sierra, consistente en la construcción de nuevos pavimentos, instalación eléctrica, sanitaria y equipamiento como bancos y papeleras | $ 1,327,467.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Previsto |  | 02 May 2023 | 02 Oct 2023
UR-L1111-P1494 | Director de Obra - Paseo Marítimo Bahía de La Paloma |  | $ 33,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 01 Nov 2020 | 11 Jan 2021 | AEQUARE S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1494 | Director de Obra - Paseo Marítimo Bahía de La Paloma |  | $ 33,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 01 Nov 2020 | 11 Jan 2021 | BURESIL S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1494 | Director de Obra - Paseo Marítimo Bahía de La Paloma |  | $ 33,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 01 Nov 2020 | 11 Jan 2021 | CIETEL S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1494 | Director de Obra - Paseo Marítimo Bahía de La Paloma |  | $ 33,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 01 Nov 2020 | 11 Jan 2021 | CEI SRL (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1494 | Director de Obra - Paseo Marítimo Bahía de La Paloma |  | $ 33,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 01 Nov 2020 | 11 Jan 2021 | DORILER S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1494 | Director de Obra - Paseo Marítimo Bahía de La Paloma |  | $ 33,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 01 Nov 2020 | 11 Jan 2021 | EBAFOX S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1494 | Director de Obra - Paseo Marítimo Bahía de La Paloma |  | $ 33,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 01 Nov 2020 | 11 Jan 2021 | RAUL CLERC S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1494 | Director de Obra - Paseo Marítimo Bahía de La Paloma |  | $ 33,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 01 Nov 2020 | 11 Jan 2021 | FELTIX S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1494 | Director de Obra - Paseo Marítimo Bahía de La Paloma |  | $ 33,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 01 Nov 2020 | 11 Jan 2021 | FILIPIAK SRL (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1494 | Director de Obra - Paseo Marítimo Bahía de La Paloma |  | $ 33,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 01 Nov 2020 | 11 Jan 2021 | PILARSYL S.A (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1494 | Director de Obra - Paseo Marítimo Bahía de La Paloma |  | $ 33,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 01 Nov 2020 | 11 Jan 2021 | TRESOR S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1494 | Director de Obra - Paseo Marítimo Bahía de La Paloma |  | $ 33,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 01 Nov 2020 | 11 Jan 2021 | UNION ELECTRICA S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1494 | Director de Obra - Paseo Marítimo Bahía de La Paloma |  | $ 33,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 01 Nov 2020 | 11 Jan 2021 | SOCIEDAD ANONIMA DE ARQUITECTOS (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1495 | Director de Obra - Accesos a la ciudad de Treinta y Tres |  | $ 66,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 01 Feb 2021 | 01 Oct 2021
UR-L1111-P1496 | Anillo Perimetral - Tramo 1 y 2 |  | $ 5,234,830.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 03 Nov 2020 | 01 Jul 2021
UR-L1111-P1497 | PDGSII68LPIO22100916 |  | $ 6,374,375.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Cancelado |  | 01 Dec 2021 | 01 Dec 2021
UR-L1111-P1498 | Complejo Deportivo Arenas Soriano |  | $ 8,005,895.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 08 Apr 2019 | 15 Jan 2020 | MTA INGENIERIA (A) | URUGUAY | Firma pendiente | 03 Jan 2022 | 02 Mar 2023 | 7,779,738.96
UR-L1111-P1498 | Complejo Deportivo Arenas Soriano |  | $ 8,005,895.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 08 Apr 2019 | 15 Jan 2020 | CONSORIO FABRA - CONAMI (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1498 | Complejo Deportivo Arenas Soriano |  | $ 8,005,895.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 08 Apr 2019 | 15 Jan 2020 | BERKES (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1498 | Complejo Deportivo Arenas Soriano |  | $ 8,005,895.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 08 Apr 2019 | 15 Jan 2020 | CEI SRL (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1498 | Complejo Deportivo Arenas Soriano |  | $ 8,005,895.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 08 Apr 2019 | 15 Jan 2020 | STILER S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1498 | Complejo Deportivo Arenas Soriano |  | $ 8,005,895.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 08 Apr 2019 | 15 Jan 2020 | CONSORCIO ALDESA-EBITAL (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1499 | Reacondicionamiento de Espacios Públicos - Borde Costero |  | $ 4,057,894.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 13 Feb 2020 | 26 Feb 2021 | JOSE CUJO S.A. (A) | URUGUAY | Firma pendiente | 18 Mar 2021 | 17 Sep 2022 | 3,498,835.68
UR-L1111-P1500 | ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA AVENIDA LUIS ALBERTO DE HERRERA (EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES RIVERA Y CANELONES) y REMODELACIÓN DE LA PLAZA 4 DE OCTUBRE |  | $ 4,603,394.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 04 Mar 2020 | 11 Oct 2021 | BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S.A (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1500 | ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA AVENIDA LUIS ALBERTO DE HERRERA (EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES RIVERA Y CANELONES) y REMODELACIÓN DE LA PLAZA 4 DE OCTUBRE |  | $ 4,603,394.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 04 Mar 2020 | 11 Oct 2021 | CIEMSA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1500 | ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA AVENIDA LUIS ALBERTO DE HERRERA (EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES RIVERA Y CANELONES) y REMODELACIÓN DE LA PLAZA 4 DE OCTUBRE |  | $ 4,603,394.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 04 Mar 2020 | 11 Oct 2021 | GRINOR S.A (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1500 | ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA AVENIDA LUIS ALBERTO DE HERRERA (EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES RIVERA Y CANELONES) y REMODELACIÓN DE LA PLAZA 4 DE OCTUBRE |  | $ 4,603,394.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 04 Mar 2020 | 11 Oct 2021 | IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1500 | ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA AVENIDA LUIS ALBERTO DE HERRERA (EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES RIVERA Y CANELONES) y REMODELACIÓN DE LA PLAZA 4 DE OCTUBRE |  | $ 4,603,394.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 04 Mar 2020 | 11 Oct 2021 | INCOCI S.A (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1500 | ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA AVENIDA LUIS ALBERTO DE HERRERA (EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES RIVERA Y CANELONES) y REMODELACIÓN DE LA PLAZA 4 DE OCTUBRE |  | $ 4,603,394.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 04 Mar 2020 | 11 Oct 2021 | OBRAS Y SERVCIOS DEL URUGUAY S.A (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1500 | ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA AVENIDA LUIS ALBERTO DE HERRERA (EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES RIVERA Y CANELONES) y REMODELACIÓN DE LA PLAZA 4 DE OCTUBRE |  | $ 4,603,394.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 04 Mar 2020 | 11 Oct 2021 | POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1500 | ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA AVENIDA LUIS ALBERTO DE HERRERA (EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES RIVERA Y CANELONES) y REMODELACIÓN DE LA PLAZA 4 DE OCTUBRE |  | $ 4,603,394.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 04 Mar 2020 | 11 Oct 2021 | RAMON C ALVAREZ S.A (R) | URUGUAY
UR-L1111-P1500 | ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA AVENIDA LUIS ALBERTO DE HERRERA (EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES RIVERA Y CANELONES) y REMODELACIÓN DE LA PLAZA 4 DE OCTUBRE |  | $ 4,603,394.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 04 Mar 2020 | 11 Oct 2021 | STILER S.A (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1501 | Reacondicionamiento de Espacios Públicos - Av. Cerrito |  | $ 846,821.00 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Proceso en Curso |  | 15 Jan 2020 | 28 Jul 2020 | Ramón Alvarez S.A. (A) | URUGUAY | Firma pendiente
UR-L1111-P1502 | Re conversión Edilicia y Funcional del Estadio 10 de Julio. |  | $ 1,950,000.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Previsto |  | 04 Sep 2017 | 01 Aug 2018
UR-L1111-P1503 | Acondicionamiento y Desarrollo del Barrio Artigas de la ciudad de Tranqueras. |  | $ 4,105,324.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 29 Mar 2017 | 22 Dec 2017
UR-L1111-P1504 | Pavimentación y desagües pluviales en el Barrio Lavalleja de la ciudad de Rocha |  | $ 2,486,823.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Previsto |  | 29 Mar 2017 | 28 Dec 2017
UR-L1111-P1505 | Interconexión Paso del Durazno. Revitalización del Barrio Santa Bernardina de la ciudad de Durazno |  | $ 6,911,628.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Previsto |  | 02 Nov 2017 | 07 Aug 2018
UR-L1111-P1506 | Complejo Social, deportivo y cultural en Barrio Estación - Asignación Inicial. |  | $ 3,530,702.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Proceso en Curso |  | 12 Nov 2018 | 18 Oct 2019 | POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA (A) | URUGUAY | Firma pendiente
UR-L1111-P1507 | Re adecuación del Cauce del Arroyo La Esmeralda |  | $ 2,274,937.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Previsto |  | 08 Feb 2021 | 04 Sep 2021
UR-L1111-P1508 | Plaza de Toros Real de San Carlos - Asignación Inicial. | REHABILITACIÓN Y REFUNCIONALIZACION DE LA PLAZA DE TOROS REAL DE SAN CARLOS | $ 5,662,812.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 22 Nov 2018 | 09 Oct 2019 | BURESIL S.A. (R) | URUGUAY
UR-L1111-P1508 | Plaza de Toros Real de San Carlos - Asignación Inicial. | REHABILITACIÓN Y REFUNCIONALIZACION DE LA PLAZA DE TOROS REAL DE SAN CARLOS | $ 5,662,812.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 22 Nov 2018 | 09 Oct 2019 | CONAMI LTDA. (A) | URUGUAY | Completado | 09 Oct 2019 | 08 Apr 2021 | 6,427,499.60
UR-L1111-P1508 | Plaza de Toros Real de San Carlos - Asignación Inicial. | REHABILITACIÓN Y REFUNCIONALIZACION DE LA PLAZA DE TOROS REAL DE SAN CARLOS | $ 5,662,812.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 22 Nov 2018 | 09 Oct 2019 | CONAMI LTDA. (A) | URUGUAY | Completado | 13 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 164,818.34
UR-L1111-P1508 | Plaza de Toros Real de San Carlos - Asignación Inicial. | REHABILITACIÓN Y REFUNCIONALIZACION DE LA PLAZA DE TOROS REAL DE SAN CARLOS | $ 5,662,812.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 22 Nov 2018 | 09 Oct 2019 | CONAMI LTDA. (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1508 | Plaza de Toros Real de San Carlos - Asignación Inicial. | REHABILITACIÓN Y REFUNCIONALIZACION DE LA PLAZA DE TOROS REAL DE SAN CARLOS | $ 5,662,812.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 22 Nov 2018 | 09 Oct 2019 | STILER S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1508 | Plaza de Toros Real de San Carlos - Asignación Inicial. | REHABILITACIÓN Y REFUNCIONALIZACION DE LA PLAZA DE TOROS REAL DE SAN CARLOS | $ 5,662,812.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 22 Nov 2018 | 09 Oct 2019 | CIEMSA S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1509 | Residencia Universitaria en la ciudad de Tacuarembó |  | $ 6,475,464.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Previsto |  | 05 Dec 2017 | 03 Apr 2019
UR-L1111-P1510 | Consolidación de Barrios Periféricos de la ciudad de Canelones - Asignación Inicial. | Intendencia de Canelones - Proyecto Asignación Inicial | $ 5,847,103.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 17 Apr 2018 | 09 Oct 2019 | CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES (R) | URUGUAY
UR-L1111-P1510 | Consolidación de Barrios Periféricos de la ciudad de Canelones - Asignación Inicial. | Intendencia de Canelones - Proyecto Asignación Inicial | $ 5,847,103.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 17 Apr 2018 | 09 Oct 2019 | incoci S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1510 | Consolidación de Barrios Periféricos de la ciudad de Canelones - Asignación Inicial. | Intendencia de Canelones - Proyecto Asignación Inicial | $ 5,847,103.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 17 Apr 2018 | 09 Oct 2019 | Grinor S.A. (A) | URUGUAY | Completado | 23 Oct 2019 | 22 Oct 2021 | 4,166,337.01
UR-L1111-P1510 | Consolidación de Barrios Periféricos de la ciudad de Canelones - Asignación Inicial. | Intendencia de Canelones - Proyecto Asignación Inicial | $ 5,847,103.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 17 Apr 2018 | 09 Oct 2019 | CONSORCIO IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A. E IDALAR S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1510 | Consolidación de Barrios Periféricos de la ciudad de Canelones - Asignación Inicial. | Intendencia de Canelones - Proyecto Asignación Inicial | $ 5,847,103.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 17 Apr 2018 | 09 Oct 2019 | HERNANDEZ Y GONZALEZ (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1510 | Consolidación de Barrios Periféricos de la ciudad de Canelones - Asignación Inicial. | Intendencia de Canelones - Proyecto Asignación Inicial | $ 5,847,103.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 17 Apr 2018 | 09 Oct 2019 | Molinsur S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1510 | Consolidación de Barrios Periféricos de la ciudad de Canelones - Asignación Inicial. | Intendencia de Canelones - Proyecto Asignación Inicial | $ 5,847,103.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 17 Apr 2018 | 09 Oct 2019 | R&k INGENIEROS S.R.L (R) | URUGUAY
UR-L1111-P1510 | Consolidación de Barrios Periféricos de la ciudad de Canelones - Asignación Inicial. | Intendencia de Canelones - Proyecto Asignación Inicial | $ 5,847,103.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 17 Apr 2018 | 09 Oct 2019 | BERSUL S.A. (R) | URUGUAY
UR-L1111-P1511 | Mejora en Avenida Artigas de la ciudad de Bella Unión |  | $ 1,569,850.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-post | Previsto |  | 25 Jan 2017 | 01 Mar 2018
UR-L1111-P1512 | Re acondicionamiento de Espacios Públicos de la ciudad de Paysandú - Asignación Inicial. |  | $ 5,314,595.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Cancelado |  | 21 Feb 2018 | 24 May 2019
UR-L1111-P1513 | Acondicionamiento de infraestructura urbana en la Capuera - Carpeta asfáltica y veredas |  | $ 4,500,000.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 25 Nov 2021 | 07 Jul 2022
UR-L1111-P1514 | Accesos a la ciudad de Artigas - Avda. Baltasar Brum - Segunda Etapa - IDA | Ampliación Licitación Pública Internacional N° 2/2014 "Mejoras en los accesos a la ciudad de Artigas - Primera Etapa" - Préstamo 2668 Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional . Ampliación Contrato INCOCI S.A. - IDA | $ 1,568,211.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 13 Sep 2021 | 11 Jan 2022 | incoci S.A. (A) | URUGUAY | Completado | 11 Jan 2022 | 22 Dec 2022 | 1,618,227.89
UR-L1111-P1515 | Jerarquización y reacondicionamiento de la zona Sur de la ciudad de Florida, Barrio Prado Español |  | $ 1,047,678.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 13 Sep 2021 | 03 Jan 2022
UR-L1111-P1516 | IDRN Proyecto Mejoramiento Integral Barrio Cooperativas UTU | Proyecto Mejoramiento Integral del Barrio Cooperativas UTU de la ciudad de Young de la Intendencia de Río Negro | $ 898,294.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 04 Feb 2021 | 04 Oct 2021 | LUBINFOX S.A. (A) | URUGUAY | Ejecución | 22 Dec 2021 | 31 Mar 2023 | 846,848.73
UR-L1111-P1516 | IDRN Proyecto Mejoramiento Integral Barrio Cooperativas UTU | Proyecto Mejoramiento Integral del Barrio Cooperativas UTU de la ciudad de Young de la Intendencia de Río Negro | $ 898,294.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 04 Feb 2021 | 04 Oct 2021 | LUBINFOX S.A. (A) | URUGUAY | Firma pendiente
UR-L1111-P1516 | IDRN Proyecto Mejoramiento Integral Barrio Cooperativas UTU | Proyecto Mejoramiento Integral del Barrio Cooperativas UTU de la ciudad de Young de la Intendencia de Río Negro | $ 898,294.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 04 Feb 2021 | 04 Oct 2021 | LUBINFOX S.A. (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1516 | IDRN Proyecto Mejoramiento Integral Barrio Cooperativas UTU | Proyecto Mejoramiento Integral del Barrio Cooperativas UTU de la ciudad de Young de la Intendencia de Río Negro | $ 898,294.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 04 Feb 2021 | 04 Oct 2021 | Obras y Servicios del Uruguay S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1516 | IDRN Proyecto Mejoramiento Integral Barrio Cooperativas UTU | Proyecto Mejoramiento Integral del Barrio Cooperativas UTU de la ciudad de Young de la Intendencia de Río Negro | $ 898,294.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 04 Feb 2021 | 04 Oct 2021 | JORGE HECTOR ACOSTA PERALTA (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1516 | IDRN Proyecto Mejoramiento Integral Barrio Cooperativas UTU | Proyecto Mejoramiento Integral del Barrio Cooperativas UTU de la ciudad de Young de la Intendencia de Río Negro | $ 898,294.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 04 Feb 2021 | 04 Oct 2021 | LIPIN S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1516 | IDRN Proyecto Mejoramiento Integral Barrio Cooperativas UTU | Proyecto Mejoramiento Integral del Barrio Cooperativas UTU de la ciudad de Young de la Intendencia de Río Negro | $ 898,294.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 04 Feb 2021 | 04 Oct 2021 | José Cujó S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1516 | IDRN Proyecto Mejoramiento Integral Barrio Cooperativas UTU | Proyecto Mejoramiento Integral del Barrio Cooperativas UTU de la ciudad de Young de la Intendencia de Río Negro | $ 898,294.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 04 Feb 2021 | 04 Oct 2021 | Ramón C. Alvarez S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1516 | IDRN Proyecto Mejoramiento Integral Barrio Cooperativas UTU | Proyecto Mejoramiento Integral del Barrio Cooperativas UTU de la ciudad de Young de la Intendencia de Río Negro | $ 898,294.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 04 Feb 2021 | 04 Oct 2021 | FELTIX S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1516 | IDRN Proyecto Mejoramiento Integral Barrio Cooperativas UTU | Proyecto Mejoramiento Integral del Barrio Cooperativas UTU de la ciudad de Young de la Intendencia de Río Negro | $ 898,294.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 04 Feb 2021 | 04 Oct 2021 | R&K INGENIEROS S.R.L. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1517 | Parque Lineal Young |  | $ 1,980,000.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 30 Nov 2022 | 31 May 2023
UR-L1111-P1518 | Pavimentación y desagües pluviales en el Barrio Samuel de la ciudad de Chuy |  | $ 894,983.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 21 Jul 2021 | 29 Dec 2021
UR-L1111-P1519 | Jerarquización de los Accesos a la ciudad de Treinta y Tres |  | $ 2,447,368.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Previsto |  | 01 Feb 2021 | 01 Oct 2021
UR-L1111-P1520 | By-Pass Cañada Tulipán | Intendencia de Río Negro - Proyecto Asignación Inicial | $ 886,050.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Rechazo de Ofertas |  | 20 Aug 2020 | 08 Oct 2020 | OSUSA (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1520 | By-Pass Cañada Tulipán | Intendencia de Río Negro - Proyecto Asignación Inicial | $ 886,050.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Rechazo de Ofertas |  | 20 Aug 2020 | 08 Oct 2020 | DRUVIAL (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1521 | Asistente en Ingeniería |  | $ 11,921.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 11 Dec 2018 | 02 May 2019
UR-L1111-P1522 | Arquitecta/o |  | $ 179,152.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 05 May 2015 | 02 Sep 2015 | Lucía Benecchi (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1522 | Arquitecta/o |  | $ 179,152.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 05 May 2015 | 02 Sep 2015 | Marina Abraham (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1522 | Arquitecta/o |  | $ 179,152.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 05 May 2015 | 02 Sep 2015 | Laura Del Giudice (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1523 | Ingeniero/a Civil |  | $ 39,287.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 24 Sep 2018 | 01 Dec 2018 | Hugo Nieto (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1524 | Ingeniero Hidráulico Ambiental Cecilia Ceiter |  | $ 89,412.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 06 Sep 2017 | 06 Nov 2017 | Cecilia Ceiter (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1525 | Ingeniero/a Civil |  | $ 89,412.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 06 Jul 2017 | 06 Jul 2017
UR-L1111-P1526 | Contador Ayudante para el Área Financiero Contable |  | $ 35,337.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 23 Dec 2017 | 02 Mar 2018 | Diego Tomas (A) | URUGUAY | Completado | 01 Mar 2018 | 30 Dec 2020 | 24,127.13
UR-L1111-P1527 | Responsable del Área de Evaluación y Monitoreo |  | $ 39,287.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 27 Sep 2019 | 14 Nov 2019 | Noemí Bassini (A) | URUGUAY | Firma pendiente | 01 Apr 2021 | 31 Dec 2021 | 2,487.08
UR-L1111-P1528 | Asesor Legal |  | $ 39,990.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 12 Mar 2020 | 01 Jul 2020
UR-L1111-P1529 | Responsable del Área de Evaluación y Monitoreo |  | $ 44,706.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 27 Sep 2019 | 14 Nov 2019
UR-L1111-P1530 | Asistente para el Área de Adquisiciones |  | $ 33,302.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 30 Oct 2017 | 13 Mar 2018
UR-L1111-P1531 | Asistente para el área de Evaluación y Monitoreo |  | $ 27,923.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 06 Jul 2017 | 06 Jul 2017
UR-L1111-P1532 | Asistente Junior para las áreas de Adquisiciones y Financiero-Contable |  | $ 18,288.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 01 Feb 2017 | 19 Apr 2017
UR-L1111-P1533 | Asistente en Gestión Administrativa |  | $ 15,599.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 31 Oct 2017 | 13 Mar 2018
UR-L1111-P1534 | Coordinador del Componente de Fortalecimiento |  | $ 48,600.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 06 Jul 2017 | 06 Jul 2017
UR-L1111-P1535 | Adjunto a la Coordinación del Programa |  | $ 44,788.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 06 Jul 2017 | 06 Jul 2017
UR-L1111-P1536 | Coordinación de las Áreas de Apoyo |  | $ 48,600.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-post | Previsto |  | 20 Oct 2017 | 03 Mar 2018
UR-L1111-P1537 | Responsable del Área Financiero - Contable |  | $ 9,741.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 05 May 2015 | 15 Jul 2015
UR-L1111-P1538 | Responsable del Área de Adquisiciones |  | $ 44,706.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Apr 2021 | 01 Apr 2021 | Soledad Cabrera (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1539 | Asistente en Gestión Administrativa |  | $ 16,136.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 20 Feb 2017 | 01 Oct 2018 | María Fernanda Méndez (A) | URUGUAY | Firma pendiente
UR-L1111-P1540 | Asistente Técnico Senior - Adquisiciones |  | $ 31,055.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 24 Oct 2017 | 07 Mar 2018 | Andres Marichal (A) | URUGUAY | Firma pendiente | 01 Jan 2021 | 31 Dec 2021 | 1,820.96
UR-L1111-P1541 | Asistente Financiero Contable |  | $ 16,858.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 25 Oct 2017 | 08 Mar 2018 | Estefany Estigarribia (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1542 | Asistente Técnico Senior - Adquisiciones |  | $ 31,055.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 05 Jun 2019 | 16 Jul 2019 | Andrea De Armas (A) | URUGUAY | Firma pendiente | 01 Apr 2021 | 31 Dec 2021 | 1,820.96
UR-L1111-P1546 | IDCL - Director de Obra - Anillo Perimetral Tramo 1 y 2 |  | $ 66,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelado |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900 | Iliana Junguitu (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1547 | IDM - FIRMA CONSULTORA PARA PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CAPUERA |  | $ 101,239.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto |  | 15 Jun 2018 | 03 Oct 2019
UR-L1111-P1548 | IDP - RECUPERACIÓN DEL PARQUE PARIS LONDRES DE LA CIUDAD DE PAYSANDÚ | OBRA RECUPERACIÓN DE PARQUE PARIS LONDRES EN LA CIUDAD DE PAYSANDU | $ 1,694,765.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 23 Oct 2019 | 14 Aug 2020 | GOFINAL S.A (A) | URUGUAY | Firma pendiente | 27 Aug 2020 | 27 Feb 2022 | 1,354,593.64
UR-L1111-P1548 | IDP - RECUPERACIÓN DEL PARQUE PARIS LONDRES DE LA CIUDAD DE PAYSANDÚ | OBRA RECUPERACIÓN DE PARQUE PARIS LONDRES EN LA CIUDAD DE PAYSANDU | $ 1,694,765.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 23 Oct 2019 | 14 Aug 2020 | GOFINAL S.A (A) | URUGUAY | Firma pendiente
UR-L1111-P1548 | IDP - RECUPERACIÓN DEL PARQUE PARIS LONDRES DE LA CIUDAD DE PAYSANDÚ | OBRA RECUPERACIÓN DE PARQUE PARIS LONDRES EN LA CIUDAD DE PAYSANDU | $ 1,694,765.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 23 Oct 2019 | 14 Aug 2020 | GOFINAL S.A (A) | URUGUAY
UR-L1111-P1548 | IDP - RECUPERACIÓN DEL PARQUE PARIS LONDRES DE LA CIUDAD DE PAYSANDÚ | OBRA RECUPERACIÓN DE PARQUE PARIS LONDRES EN LA CIUDAD DE PAYSANDU | $ 1,694,765.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 23 Oct 2019 | 14 Aug 2020 | FELTIX S.A (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1548 | IDP - RECUPERACIÓN DEL PARQUE PARIS LONDRES DE LA CIUDAD DE PAYSANDÚ | OBRA RECUPERACIÓN DE PARQUE PARIS LONDRES EN LA CIUDAD DE PAYSANDU | $ 1,694,765.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 23 Oct 2019 | 14 Aug 2020 | CAILLABET (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1548 | IDP - RECUPERACIÓN DEL PARQUE PARIS LONDRES DE LA CIUDAD DE PAYSANDÚ | OBRA RECUPERACIÓN DE PARQUE PARIS LONDRES EN LA CIUDAD DE PAYSANDU | $ 1,694,765.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 23 Oct 2019 | 14 Aug 2020 | JOSE CUJÓ S.A (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1548 | IDP - RECUPERACIÓN DEL PARQUE PARIS LONDRES DE LA CIUDAD DE PAYSANDÚ | OBRA RECUPERACIÓN DE PARQUE PARIS LONDRES EN LA CIUDAD DE PAYSANDU | $ 1,694,765.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 23 Oct 2019 | 14 Aug 2020 | FILIPIAK INGENIERIA S.R.L (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1548 | IDP - RECUPERACIÓN DEL PARQUE PARIS LONDRES DE LA CIUDAD DE PAYSANDÚ | OBRA RECUPERACIÓN DE PARQUE PARIS LONDRES EN LA CIUDAD DE PAYSANDU | $ 1,694,765.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 23 Oct 2019 | 14 Aug 2020 | NOLLA & NOLLA CONSTRUCCIONES LTDA (P) | URUGUAY
UR-L1111-P1548 | IDP - RECUPERACIÓN DEL PARQUE PARIS LONDRES DE LA CIUDAD DE PAYSANDÚ | OBRA RECUPERACIÓN DE PARQUE PARIS LONDRES EN LA CIUDAD DE PAYSANDU | $ 1,694,765.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 23 Oct 2019 | 14 Aug 2020 | CEI S.R.L (P) | URUGUAY
UR-L1111-P2818 | Coordinador General del Programa | Coordinador General de Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y de Servicios Subnacionales | $ 43,558.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 23 Oct 2020 | 02 Nov 2020 | Guillermo Bordoli (A) | URUGUAY | Completado | 01 Nov 2020 | 31 Oct 2021 | 36,843.29
UR-L1111-P3039 | Mejoramiento urbano y ambiental de barrios de la cuenca del Arroyo Ceibal |  | $ 6,374,375.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 17 Mar 2020 | 01 Mar 2021 | JOSE CUJO S.A. (A) | URUGUAY | Ejecución | 25 Jul 2022 | 24 Jul 2023 | 5,632,703.16
UR-L1111-P3039 | Mejoramiento urbano y ambiental de barrios de la cuenca del Arroyo Ceibal |  | $ 6,374,375.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 17 Mar 2020 | 01 Mar 2021 | ALFREDO PEIRANO S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P3039 | Mejoramiento urbano y ambiental de barrios de la cuenca del Arroyo Ceibal |  | $ 6,374,375.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 17 Mar 2020 | 01 Mar 2021 | ELECTROTECNIA NOVAS S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P3039 | Mejoramiento urbano y ambiental de barrios de la cuenca del Arroyo Ceibal |  | $ 6,374,375.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 17 Mar 2020 | 01 Mar 2021 | R & K INGENIEROS S.R.L (P) | URUGUAY
UR-L1111-P3039 | Mejoramiento urbano y ambiental de barrios de la cuenca del Arroyo Ceibal |  | $ 6,374,375.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 17 Mar 2020 | 01 Mar 2021 | STILER S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P3040 | Recuperación ambiental e integración urbana de cañada del Parque Lavalleja |  | $ 1,580,421.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 06 Oct 2020 | 07 Jun 2021 | COMPAÑIA ELECTRONICA INDUSTRIAL (A) | URUGUAY | Firma pendiente | 28 Jul 2021 | 27 Jul 2022 | 1,856,050.33
UR-L1111-P3156 | Director de Obra - IDF - Proyecto: “Infraestructura deportiva descentralizada” | Contratación Directa del Arq. Jorge Pérez Huelmo - Director de Obra del Proyecto “Infraestructura deportiva descentralizada”, en las localidades de 25 de Mayo y Cardal del departamento de Florida. | $ 26,733.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 18 Feb 2021 | 01 Apr 2021 | JORGE PEREZ HUELMO (A) | URUGUAY | Completado | 01 Oct 2021 | 31 Mar 2022 | 25,814.15
UR-L1111-P4129 | Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (RUNAEV) | Objetivo diseñar y ejecutar un sistema único que permita la conformación de un Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos. El alcance del servicio de consultoría comprende el Desarrollo e Implementación (Mantenimiento, Soporte y Capacitación) del Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (RUNAEV). | $ 400,000.00 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 23 Nov 2020 | 01 Jul 2021 | Sistemas Infomáticos SRL (A) | URUGUAY | Ejecución | 07 Jul 2022 | 06 Oct 2023 | 0.00
UR-L1111-P4130 | Anillo Perimetral - Tramos 1 y 2 |  | $ 5,234,830.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato en Ejecución | 1 | 22 Dec 2020 | 04 Aug 2021 | Meliter S.A. (A) | URUGUAY | Ejecución | 05 Apr 2022 | 04 Apr 2023 | 3,426,516.90
UR-L1111-P4130 | Anillo Perimetral - Tramos 1 y 2 |  | $ 5,234,830.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato en Ejecución | 1 | 22 Dec 2020 | 04 Aug 2021 | Grinor S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P4130 | Anillo Perimetral - Tramos 1 y 2 |  | $ 5,234,830.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato en Ejecución | 1 | 22 Dec 2020 | 04 Aug 2021 | incoci S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P4130 | Anillo Perimetral - Tramos 1 y 2 |  | $ 5,234,830.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato en Ejecución | 1 | 22 Dec 2020 | 04 Aug 2021 | José Cujó S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P4130 | Anillo Perimetral - Tramos 1 y 2 |  | $ 5,234,830.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato en Ejecución | 1 | 22 Dec 2020 | 04 Aug 2021 | Molinsur S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P4130 | Anillo Perimetral - Tramos 1 y 2 |  | $ 5,234,830.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato en Ejecución | 1 | 22 Dec 2020 | 04 Aug 2021 | RyK Ingenieros SRL (P) | URUGUAY
UR-L1111-P4130 | Anillo Perimetral - Tramos 1 y 2 |  | $ 5,234,830.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato en Ejecución | 1 | 22 Dec 2020 | 04 Aug 2021 | Ramón C. Alvarez S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P4130 | Anillo Perimetral - Tramos 1 y 2 |  | $ 5,234,830.00 | Obras | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contrato en Ejecución | 1 | 22 Dec 2020 | 04 Aug 2021 | Techint Saci (P) | URUGUAY
UR-L1111-P4287 | Dirección de Obras - Proyecto “Reacondicionamiento de espacios públicos de la ciudad de Paysandú” | Ejecutar el control in situ de las obras: “Reacondicionamiento Borde Costero ciudad de Paysandú”, y “Reacondicionamiento Av. Cerrito” en la ciudad de Paysandú. | $ 36,600.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Proceso en Curso |  | 13 Apr 2021 | 04 May 2021 | Cristina Sosa (A) | URUGUAY
UR-L1111-P4288 | Dirección de Obras - Proyecto Proyecto Borde Costero y Av. Cerrito |  | $ 36,600.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 14 Apr 2021 | 03 May 2021 | Cristina Sosa (A) | URUGUAY | Completado | 05 Aug 2021 | 05 Feb 2023 | 38,727.61
UR-L1111-P4367 | Reformulación del Proyecto Centro Deportivo Arenas Soriano |  | $ 100,300.00 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Proceso en Curso |  | 20 Apr 2021 | 01 Jun 2021 | ESTUDIO DIEGO NERI (A) | URUGUAY
UR-L1111-P4367 | Reformulación del Proyecto Centro Deportivo Arenas Soriano |  | $ 100,300.00 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Proceso en Curso |  | 20 Apr 2021 | 01 Jun 2021 | ESTUDIO MARQ (P) | URUGUAY
UR-L1111-P4367 | Reformulación del Proyecto Centro Deportivo Arenas Soriano |  | $ 100,300.00 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Proceso en Curso |  | 20 Apr 2021 | 01 Jun 2021 | ESTUDIIO GOMEZ PLATERO (P) | URUGUAY
UR-L1111-P7112 | ID Río Negro - Intervención Cuenca Arroyo La Esmeralda – Etapa 2 – By Pass Tulipán |  | $ 985,028.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 07 Jun 2021 | 09 Nov 2021 | LUBINFOX S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P7112 | ID Río Negro - Intervención Cuenca Arroyo La Esmeralda – Etapa 2 – By Pass Tulipán |  | $ 985,028.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 07 Jun 2021 | 09 Nov 2021 | OSUSA (P) | URUGUAY
UR-L1111-P7112 | ID Río Negro - Intervención Cuenca Arroyo La Esmeralda – Etapa 2 – By Pass Tulipán |  | $ 985,028.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | 07 Jun 2021 | 09 Nov 2021 | JOSE CUJO S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P7113 | Remodelación de Avda. Luis A. de Herrera y Plaza 4 de Octubre de la Ciudad de San José de Mayo |  | $ 44,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución | 1 | 28 Jul 2021 | 01 Sep 2021 | Rodrigo Carámbula (A) | URUGUAY | Ejecución | 17 Feb 2022 | 16 Jun 2023 | 42,780.96
UR-L1111-P10251 | Director de Obra Proyecto Teatro Escayola |  | $ 22,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Previsto |  | 26 Aug 2021 | 21 Oct 2021
UR-L1111-P10252 | Sobrestante - Proyecto "Centro Cultural Museo de la Piedra Preciosa de Artigas" | Ejecutar el control in situ -sobrestante- de las obras, con su respectiva documentación incluyendo control de ensayos, en el proyecto denominado “Centro Cultural Museo de la Piedra Preciosa de Artigas” a efectos de realizar un adecuado seguimiento y control de las mismas, correspondientes a la construcción, incluyendo control de ensayos y elaboración de certificaciones de avance de obra. | $ 10,667.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 27 Aug 2021 | 16 Sep 2021 | Florencia Etchegaray (A) | URUGUAY | Completado | 01 May 2022 | 31 Oct 2022 | 12,033.12
UR-L1111-P11940 | Convenio entre la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), la Intendencia de San José y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. | El objeto del presente consiste en identificar, analizar y digitalizar la normativa departamental de la Intendencia de San José y volverla accesible y organizada, desde la plataforma desarrollada por IMPO a tales efectos, mediante una herramienta de acceso telemático de consulta para el manejo de dicha información. | $ 10,000.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 02 Aug 2021 | 14 Oct 2021 | IMPO (A) | URUGUAY | Completado | 07 Oct 2021 | 06 Apr 2022 | 14,061.74
UR-L1111-P12270 | Convenio entre la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), la Intendencia de Flores y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. | El objeto del presente consiste en identificar, analizar y digitalizar la normativa departamental de la Intendencia de Flores y volverla accesible y organizada, desde la plataforma desarrollada por IMPO a tales efectos, mediante una herramienta de acceso telemático de consulta para el manejo de dicha información. | $ 10,000.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 06 Aug 2021 | 15 Oct 2021 | Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) (A) | URUGUAY | Completado | 25 Oct 2021 | 24 Jun 2022 | 12,758.61
UR-L1111-P12599 | IDD - Reformulación del proyecto de inversión y del proyecto ejecutivo del proyecto denominado “Parque inundable”, de la ciudad de Durazno. | La Intendencia de Durazno solicita la contratación directa de la Arq. Lateulade para realizar la reformulación del referido proyecto. La Consultora fue contratada inicialmente en el marco del Préstamo 2668/OC-UR para desarrollar el mencionado proyecto. El objeto de esta contratación será la adaptación del proyecto a los predios actualmente disponibles por el gobierno departamental. Amparándose en el párrafo 5.4 (b) de la política GN-2350-15, la consultora propuesta posee las características y antecedentes apropiados para ser contratada con recursos del Programa para reformular el mencionado Proyecto en un plazo de 3 meses. Cabe señalar que la Arq. Lateulade posee la experiencia específica por haber desarrollado el proyecto inicial, y por razones de economía y eficiencia no se justificaría realizar un proceso competitivo de selección dados los plazos que insumiría realizar la convocatoria, el proceso de selección y de contratación. | $ 12,064.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Proceso en Curso |  | 22 Jun 2021 | 01 Oct 2021 | Laura Lateulade de León (A) | URUGUAY | Firma pendiente | 16 Dec 2021 | 15 Mar 2022 | 12,248.27
UR-L1111-P15581 | IDCL - Director de Obra - Anillo Perimetral Tramo 1 y 2 | Amparado en el párrafo 5.4 (b) de la política GN-2350-15 | $ 30,000.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 19 Aug 2021 | 12 Oct 2021 | Iliana Junguitu (A) | URUGUAY | Ejecución | 17 May 2022 | 16 May 2023 | 32,917.74
UR-L1111-P19065 | Contratación Directa - Consultor Contable para el Sistema de Información Financiera (SIFI) | Asistir a las Intendencias Departamentales asignadas en las actividades necesarias para la correcta implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema de Información Financiera. | $ 16,550.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Cancelado |  | 15 Sep 2021 | 01 Oct 2021
UR-L1111-P19086 | Convenio entre la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), la Intendencia de Rocha y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. | El objeto del presente consiste en identificar, analizar y digitalizar la normativa departamental de la Intendencia de Rocha y volverla accesible y organizada, desde la plataforma desarrollada por IMPO a tales efectos, mediante una herramienta de acceso telemático de consulta para el manejo de dicha información. | $ 10,000.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 15 Oct 2021 | 01 Apr 2022 | Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) (A) | URUGUAY | Ejecución | 22 Dec 2022 | 22 Jul 2023 | 13,837.43
UR-L1111-P20125 | Convenio entre la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), la Intendencia de Rivera y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. | El objeto del Convenio consiste en identificar, analizar y digitalizar la normativa departamental de la Intendencia de Rivera y volverla accesible y organizada, desde la plataforma desarrollada por IMPO a tales efectos, mediante una herramienta de acceso telemático de consulta para el manejo de dicha información. La presente contratación se realiza amparándose en el apartado 3.11 numerales c y d de la política GN-2350-15. | $ 12,888.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 22 Sep 2021 | 01 Dec 2021 | Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) (A) | URUGUAY | Completado | 15 Dec 2021 | 14 Jul 2022 | 12,723.06
UR-L1111-P25993 | Convenio entre la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), la Intendencia de Lavalleja y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. | El objeto del presente consiste en identificar, analizar y digitalizar la normativa departamental de la Intendencia de San José y volverla accesible y organizada, desde la plataforma desarrollada por IMPO a tales efectos, mediante una herramienta de acceso telemático de consulta para el manejo de dicha información. | $ 12,500.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 25 Oct 2021 | 22 Nov 2021 | Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) (A) | URUGUAY | Ejecución con enmiendas | 08 Feb 2022 | 08 Oct 2022 | 13,510.42
UR-L1111-P26893 | Acondicionamiento de infraestructura urbana en la Capuera -Tratamiento bituminoso y Canal Norte |  | $ 1,800,000.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 25 Nov 2021 | 28 Jul 2022 | BURESIL S.A. (A) | URUGUAY
UR-L1111-P26893 | Acondicionamiento de infraestructura urbana en la Capuera -Tratamiento bituminoso y Canal Norte |  | $ 1,800,000.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 25 Nov 2021 | 28 Jul 2022 | Ramón C. Alvarez S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P26893 | Acondicionamiento de infraestructura urbana en la Capuera -Tratamiento bituminoso y Canal Norte |  | $ 1,800,000.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 25 Nov 2021 | 28 Jul 2022 | Molinsur S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P26893 | Acondicionamiento de infraestructura urbana en la Capuera -Tratamiento bituminoso y Canal Norte |  | $ 1,800,000.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Proceso en Curso |  | 25 Nov 2021 | 28 Jul 2022 | Jorge Acosta S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P29905 | Consultor Especialista en Finanzas Públicas para el componente de Fortalecimiento de la gestión fiscal y de la inversión | Asesorar en las técnicas y estrategias necesarias para alcanzar los objetivos del Componente 1 del PDGS II “Fortalecimiento de la gestión fiscal y de la inversión de los Gobiernos Departamentales". | $ 24,694.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 31 May 2022 | 15 Aug 2022
UR-L1111-P40190 | Evaluación Intermedia PDGS II | El propósito de la consultoría es realizar la evaluación técnica de medio término del PDGS II, que permita destacar sus principales resultados hasta el momento, las lecciones aprendidas y realizar recomendaciones específicas que sirvan de base para efectuar los ajustes que se entiendan pertinentes para mejorar el desempeño del Programa. Se espera que la consultoría permita identificar oportunidades de mejora que constituyan un insumo para el diseño de la próxima operación -PDGS III-bajo la línea de crédito vigente | $ 12,200.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 30 Apr 2022 | 15 Jul 2022
UR-L1111-P50079 | Asistente Técnico Senior - Adquisiciones | Asistente Técnico Senior para el Área de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos | $ 29,675.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 06 May 2022 | 02 Jun 2022 | Rosanna Trezza (A) | URUGUAY | Completado | 11 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | 0.00
UR-L1111-P56395 | Convenio entre OPP y ANTEL para la contratación de los servicios de Data Center | Contratación de los servicios de Data Center de ANTEL | $ 423,826.00 | Servicios distintos de consultoría | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Previsto |  | 12 May 2022 | 01 Jun 2022
UR-L1111-P64117 | ID Flores- PDGS III-Canalización de Pluviales Cuenca Norte Trinidad |  | $ 46,341.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto |  | 01 Dec 2021 | 16 Sep 2022 | DICA & ASOCIADOS S.A.S. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P64117 | ID Flores- PDGS III-Canalización de Pluviales Cuenca Norte Trinidad |  | $ 46,341.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto |  | 01 Dec 2021 | 16 Sep 2022 | ISTEC S.R.L. (A) | URUGUAY
UR-L1111-P64117 | ID Flores- PDGS III-Canalización de Pluviales Cuenca Norte Trinidad |  | $ 46,341.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto |  | 01 Dec 2021 | 16 Sep 2022 | LKSUR S.A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P66923 | Artigas - Director de Obra para la obra "Reconstrucción de Accesos a la Ciudad de Artigas" ing. Luis Medina | 5.4 b) “servicios cuya duración total estimada es menor de 6 meses” | $ 16,500.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 07 Jul 2022 | 26 Aug 2022 | Luis Medina Gómez (A) | URUGUAY | Firma pendiente | 25 Oct 2022 | 24 May 2023 | 0.00
UR-L1111-P66924 | Artigas - Sobrestante para la obra "Reconstrucción de Accesos a la ciudad de Artigas" Pablo de los Santos Ríos | 5.4 b) “servicios cuya duración total estimada es menor de 6 meses” | $ 12,000.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 28 Jul 2022 | 06 Sep 2022 | Pablo de los Santos Ríos (A) | URUGUAY | Firma pendiente | 25 Oct 2022 | 23 Apr 2023 | 0.00
UR-L1111-P67217 | Preinversión PDGS III Florida - Evaluación Socio-Económica Centro Acuático - Malena Falcon | 5.4 b servicios cuya duración total estimada es menor de seis meses | $ 8,540.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 14 Jul 2022 | 29 Sep 2022 | Sebastián Albín (A) | URUGUAY
UR-L1111-P68712 | Especialista TI (Runaev) | Integrar el equipo de contraparte de los proyectos, como referente técnico, siendo el responsable de las actividades y productos asignados, promoviendo la articulación efectiva con diversos interesados y proveedores. | $ 54,900.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 01 Sep 2022 | 14 Oct 2022 | Andrea Caputto (A) | URUGUAY | Ejecución | 01 Dec 2022 | 30 Nov 2023 | 56,020.55
UR-L1111-P68713 | Referente Funcional (Runaev/Sifi) | Integrar el equipo contraparte en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de los proyectos SIFI y RUNAEV, como referente funcional, en el desarrollo e implantación de los productos – acorde a la etapa del ciclo de vida de cada proyecto colaborando con las partes interesada | $ 38,398.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 01 Sep 2022 | 14 Oct 2022 | Alejandra Sosa (A) | URUGUAY | Ejecución | 01 Feb 2023 | 31 Dec 2023 | 33,086.49
UR-L1111-P68714 | Gerente de Proyecto SIFI | Será responsable de gestionar proyectos y soluciones de desarrollo de software de gran porte, implicando así la articulación con diversos interesados, proveedores y equipo vinculado. Aportará, desde su gestión y expertise, en distintas etapas del ciclo de vida del proyecto colaborando con las partes involucradas y especialmente con los destinatarios finales en las distintas actividades y emergentes vinculadas. | $ 56,730.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelado |  | 01 Sep 2022 | 14 Oct 2022 | Martín Tagliafico (A) | URUGUAY
UR-L1111-P73200 | Convenio entre la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales ( IMPO) , la Intendencia de Colonia y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. | Digitalización de la Normativa Departamental Colonia. | $ 13,400.00 | Servicios distintos de consultoría | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 01 Dec 2021 | 28 Nov 2022 | Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), (A) | URUGUAY | Ejecución | 23 Dec 2022 | 22 Oct 2023 | 13,837.43
UR-L1111-P73201 | Convenio entre la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales ( IMPO) , la Intendencia de Maldonado y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. | Digitalización de la Normativa Departamental Maldonado | $ 13,400.00 | Servicios distintos de consultoría | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 26 Oct 2021 | 30 Nov 2022 | Dirección Nacional de Publicaciones Oficiales (A) | URUGUAY | Ejecución | 23 Jan 2023 | 22 Nov 2023 | 13,999.66
UR-L1111-P73843 | Pre inversión Proyecto PDGS III-Durazno (Camino Colonia Rossel y Rius) | Proyecto de Inversión y Proyecto Ejecutivo para la “Mejora del Camino Colonia Rossel y Rius, entre Rutas 14 y 19 (30km)” | $ 60,000.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto |  | 25 Mar 2022 | 21 Dec 2022 | CSI INGENIEROS S A (P) | URUGUAY
UR-L1111-P73843 | Pre inversión Proyecto PDGS III-Durazno (Camino Colonia Rossel y Rius) | Proyecto de Inversión y Proyecto Ejecutivo para la “Mejora del Camino Colonia Rossel y Rius, entre Rutas 14 y 19 (30km)” | $ 60,000.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto |  | 25 Mar 2022 | 21 Dec 2022 | CULDESAC S.R.L y AIC Economía & Finanzas S.A.S. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P73843 | Pre inversión Proyecto PDGS III-Durazno (Camino Colonia Rossel y Rius) | Proyecto de Inversión y Proyecto Ejecutivo para la “Mejora del Camino Colonia Rossel y Rius, entre Rutas 14 y 19 (30km)” | $ 60,000.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto |  | 25 Mar 2022 | 21 Dec 2022 | LKSUR S. A. (P) | URUGUAY
UR-L1111-P73844 | Pre inversión Proyecto PDGS III- Rocha (Barrio Samuel Ciudad del Chuy ETAPA 2) | Realización del Proyecto de Inversión y Proyecto Ejecutivo para el “Proyecto integral de saneamiento, desagües pluviales y vialidad en el Barrio Samuel de la Ciudad del Chuy ETAPA 2” | $ 60,000.00 | Firma consultora | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Previsto |  | 21 Dec 2021 | 23 Dec 2022
UR-L1111-P73845 | ID Rivera- Sobrestante Parque Cuñapirú | Contratación directa de consultor individual por un plazo máximo de 6 meses amparado en la cláusula GN 2350-15 punto 5.4 (b) de la política BID. | $ 7,142.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 15 Aug 2022 | 04 Nov 2022
UR-L1111-P76997 | Convenio entre la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), La Intendencia Departamental de Artigas y La Oficina de Planeamiento Y Presupuesto | El objeto del presente consiste en identificar, analizar y digitalizar la normativa departamental de la Intendencia Departamental de Artigas y volverla accesible y organizada, desde la plataforma desarrollada por IMPO a tales efectos, mediante una herramienta de acceso telemático de consulta para el manejo de dicha información | $ 13,700.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 25 Oct 2021 | 18 Oct 2022 | Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) (A) | URUGUAY | Ejecución | 14 Feb 2023 | 13 Dec 2023 | 14,005.46
UR-L1111-P80538 | Sobrestante de Obra - Proyecto AFE - Cecilia Burgueño - Intendencia de Lavalleja |  | $ 7,826.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 07 Jul 2022 | 07 Oct 2022 | Cecilia Burgueño (A) | URUGUAY | Firma pendiente | 22 Sep 2022 | 21 Jan 2023 | 0.00
UR-L1111-P81894 | Pre inversión - PDGS III - Pavimentos de hormigón - Av. Gral. Artigas de la ciudad de Bella Unión - Ing.Carolina Valbuena - ID Artigas | Contrato directo (Ing. Civil) de acuerdo al párrafo 5.4 b) “servicios cuya duración total estimada es menor de 6 meses” de las GN-2350-15 de Enero 2020.\\\\n | $ 8,168.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Proceso en Curso |  | 10 Oct 2022 | 28 Nov 2022 | Carolina Valbuena Duarte (A) | URUGUAY
UR-L1111-P92388 | Preinversión PDGS III Florida - Evaluación Socio-Económica Centro Acuático - | Evaluación Socio-Económica del proyecto \\\\Centro Acuático de Florida\\\\ - Contratación Directa Sebastián Albín | $ 8,540.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Proceso en Curso |  | 14 Nov 2022 | 09 Jan 2023
UR-L1111-P93592 | Director de Obra para La Capuera - Intendencia de Maldonado |  | $ 36,600.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Previsto |  | 16 Jan 2023 | 09 Mar 2023
UR-L1111-P93593 | Sobrestante para La Capuera - Intendencia de Maldonado |  | $ 28,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Previsto |  | 16 Jan 2023 | 09 Mar 2023
UR-L1111-P96268 | Consultor Director de Obras para el proyecto \Intervención Cuenca Arroyo La Esmeralda – Etapa de obras: bypass Tulipán |  | $ 18,500.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Previsto |  | 05 Dec 2022 | 28 Dec 2022
UR-L1111-P97221 | Adenda al Convenio OPP - Facultad de Ingeniería UDELAR |  | $ 195,000.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 05 Dec 2022 | 09 Dec 2022
UR-L1111-P97223 | PREINVERSION PDGS III -Mejoramiento urbano del Barrio MEVIR de Cardona- INGENIERO AGRIMENSOR | Contratación directa de un ingenio agrimensor para el relevamiento topográfico del Proyecto Mejoramiento urbano del Barrio MEVIR de Cardona | $ 16,772.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 30 Nov 2022 | 15 Feb 2023
UR-L1111-P97224 | PREINVERSIÓN PDGS III -Mejoramiento urbano del Barrio MEVIR de Cardona -Especialista en Infraestructura Urbana | Contratación directa de un ingeniero civil para la realización de un estudio de viabilidad y proyecto ejecutivo de infraestructura urbana necesaria para el proyecto “Mejoramiento urbano del Barrio MEVIR de Cardona”. | $ 21,175.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 16 Dec 2022 | 15 Aug 2023
UR-L1111-P104171 | ID Florida - Construcción Infraestructura Barrio Español en Florida | Consolidar y extender los drenajes pluviales y el alumbrado público, pavimentación de calles y construcción de plazas, así como el acondicionamiento de la rambla sobre el río Santa Lucía Chico. | $ 2,429,290.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Previsto |  | 09 Jan 2023 | 25 Jul 2023
UR-L1111-P104884 | Articulador Interinstitucional SIFI- RUNAEV | El consultor articulará con distintos actores, entidades y organismos gubernamentales para llevar a cabo los proyectos anteriormente referidos e implementar nuevas herramientas de trabajo a nivel nacional, las cuales implican gestionar un cambio organizacional sustantivo en diversos procesos, para lo cual contará con un equipo técnico. | $ 55,066.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 22 Dec 2022 | 20 Feb 2023 | Jorge Luis Díaz Briosso (A) | URUGUAY
UR-L1111-P104884 | Articulador Interinstitucional SIFI- RUNAEV | El consultor articulará con distintos actores, entidades y organismos gubernamentales para llevar a cabo los proyectos anteriormente referidos e implementar nuevas herramientas de trabajo a nivel nacional, las cuales implican gestionar un cambio organizacional sustantivo en diversos procesos, para lo cual contará con un equipo técnico. | $ 55,066.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 22 Dec 2022 | 20 Feb 2023 | Demian Marcos Minteguiaga Roche (P) | URUGUAY
UR-L1111-P104884 | Articulador Interinstitucional SIFI- RUNAEV | El consultor articulará con distintos actores, entidades y organismos gubernamentales para llevar a cabo los proyectos anteriormente referidos e implementar nuevas herramientas de trabajo a nivel nacional, las cuales implican gestionar un cambio organizacional sustantivo en diversos procesos, para lo cual contará con un equipo técnico. | $ 55,066.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 22 Dec 2022 | 20 Feb 2023 | Walter Quintero (P) | URUGUAY
UR-L1111-P104884 | Articulador Interinstitucional SIFI- RUNAEV | El consultor articulará con distintos actores, entidades y organismos gubernamentales para llevar a cabo los proyectos anteriormente referidos e implementar nuevas herramientas de trabajo a nivel nacional, las cuales implican gestionar un cambio organizacional sustantivo en diversos procesos, para lo cual contará con un equipo técnico. | $ 55,066.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 22 Dec 2022 | 20 Feb 2023 | Lorena Rodríguez Rosano (P) | URUGUAY
UR-L1111-P107630 | Preinversión PDGS III Florida - Proyecto ejecutivo Centro Acuático - Arquitecto | Contratación directa de un Arquitecto para la mejora integral de las instalaciones de la actual Piscina Municipal de la ciudad de Florida | $ 86,168.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 28 Dec 2022 | 13 Mar 2023
UR-L1111-P111832 | Ingeniero hidráulico especialista en Gestión Ambiental | Supervisar los procesos de gestión ambiental de los proyectos, tanto en su fase de diseño como de ejecución, asegurando que se dé cumplimiento a lo establecido en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa. | $ 43,831.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Previsto |  | 23 Feb 2023 | 10 Apr 2023
UR-L1111-P124906 | Adquisición de equipamiento para Complejo Social, Deportivo y Cultural en Barrio Estación - ID Lavalleja |  | $ 162,000.00 | Bienes | National Competive Bidding | Ex-post | Previsto |  | 05 Apr 2023 | 29 Sep 2023
UR-L1111-P125042 | Revitalización del Espacio Urbano de la ciudad de Treinta y Tres- ETAPA A PLAZA | Remodelación total de la plaza 19 de abril con sus calles perimetrales, construcción de nuevos pavimentos, instalación eléctrica y sanitaria, baños en la plaza y equipamiento como bancos y juegos para niños, | $ 3,544,055.00 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Previsto |  | 02 May 2023 | 02 Oct 2023