## PLAN.ADQ.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
REPÚBLICA DOMINICANA: "APOYO AL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Y SU IMPACTO EN LOS JÓVENES"
(DR-L1059)
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA (PA)
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA TOTAL
| No. REFERENCIA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | COSTO ESTIMADO | DISTRIBUCIÓN ANUAL SEGÚN PROGRAMACIÓN |  |  | METODO DE ADQUISICIÓN | REVISIÓN | FUENTE FINANCIAMIENTO Y PORCENTAJE |  | PRECALIFICACIÓN SI / NO | FECHAS ESTIMADAS |  | STATUS | COMENTARIOS
|  |  | (en US$) | 2014 | 2015 | 2016 |  | (EX-ANTE O EX-POST) | % BID | % LOCAL / OTRO |  | PUBLICACIÓN DE ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISCIÓN | TERMINACIÓN DE CONTRATO
| 1. BIENES |  | 74200 | 74200 | 0 | 0
* | II.B-1-1 | EQUIPO INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIONES Y SOFTWARE: Compra de equipos de computación, software de escritorio y equipos de oficina (fotocopiadoras, fax, impresoras y otros) para la Unidad Técnica de Proyectos (UTP). | 60200 | 60200 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | T1-2104 | T1-2014 | Pendiente
* | II.B-1-2 | MOBILIARIO: Compra de mobiliario para equipar la Unidad Técnica de Proyectos (UTP). | 14000 | 14000 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | N0 | T1-2104 | T1-2014 | Pendiente
| 2. OBRAS |  | 30000 | 30000 | 0 | 0
* | II.B-2-1 | OBRAS MENORES: Adecuaciones de espacio físico en las oficinas de la Unidad Técnica de Proyectos (UTP) al interno de las instalaciones del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) para albergar a un mayor número de personal y optimizar los espacios disponibles. | 30000 | 30000 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | T1-2014 | T2-2014 | Pendiente
| 3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. SERVICIOS DE CONSULTORÍA |  | 2381700 | 435000 | 35000 | 1911700
* | 2.1-4-1 | CONSUTOR INDIVIDUAL: Contratación de consultor nacional para llevar a cabo un estudio y diagnóstico sobre los distintos programas sociales que se llevan a cabo en el país y recomendaciones para su racionalización. | 50000 | 50000 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | T2-2014 | T3-2014 | Pendiente
* | 2.2-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Contratación de firma consultora nacional para llevar a cabo un estudio y diagnóstico legal e institucional dirigido a la consolidación del marco de institucional y de gobernabilidad del sector social. | 150000 | 150000 | 0 | 0 | SBCC | EX-POST | 100% | 0% | NO | T2-2014 | T4-2014 | Pendiente
* | 2.3-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Contratación de firma consultora nacional para llevar a cabo dos auditorías recurrentes del Programa dirigidas a la verificación de la corresponsabilidad de los compromisos socioeducativos de los beneficiarios. | 200000 | 200000 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | T1-2014 | T4-2014 | Pendiente
* | 2.4-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Contratación de organismo nacional especializado para llevar a cabo la evaluación experimental del Programa Progresando con Solidaridad. | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | T1-2016 | T4-2016 | Pendiente
* | II.A-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Renovación de los contratos de consultoría/servicios del personal administrativo, financiero, adquisiciones y planificación del la Unidad Técnica del Programa (UTP). | 576700 | 0 | 0 | 576700 | CCIN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | T1-2016 | T4-2016 | Pendiente
| IV.A-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Contratación de las auditorías financieras anuales del Programa. Firma de auditores externos independientes (contrato anual o por tres años). | 105000 | 35000 | 35000 | 35000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | T4-2014 | T4-2016 | Pendiente
| T O T AL |  | 2485900 | 539200 | 35000 | 1911700
0
Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
ACTIVIDADES Y PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE ADQUISICIONES:
* | A.1.1 | Transferencias condicionadas | 96000000 | 50000000 | 46000000 | 0
* | II.A | Otro personal de la UTP | 18000 | 0 | 0 | 18000
| II.B | Recursos para otro software y aplicaciones específicas a ser definidas durante la ejecución del programa (previsión) | 111100 | 111100 | 0 | 0
| II.C | Gastos de Operación | 85000 | 0 | 0 | 85000
| V. | Imprevistos | 1300000 | 667132.7003 | 606336.9832 | 26530.3166
|  | Costo Total del Programa | 100000000 | 51317432.7003 | 46641336.9832 | 2041230.3166