## Detalhe Plano de Aquisções
BRASIL
Programa: Programa Diagnósticos, Perspectivas e Alternativas para o Desenvolvimento do Brasil - Ipea Pesquisa
Contrato de Empréstimo: 1841/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 08/03/2016
Atualização Nº: 20
Atualizado por: Milena Karla Soares Cabrelli
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | IPEA | Obras de reforma da Biblioteca |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 77724.75 | 40 | 60 | Componente 3 (2.3.6.2.D) | Ex-Post | 2014-04-01 | 2014-09-01 | Pregão Eletrónico | BRB-2568 | Contrato Terminado
1.2 | IPEA | Obras de reforma da Biblioteca |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 20027.5 | 0 | 100 | Componente 3 (2.3.6.2.D) | Ex-Post | 2014-05-01 | 2014-09-01 | Pregão Eletrónico | BRB-2569 | Contrato Terminado
1.3 | IPEA | Obras de reforma da Biblioteca |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 97956 | 70 | 30 | Componente 3 (2.3.6.2.D) | Ex-Post | n/a | 2015-12-01 | Pregão Eletrónico |  | Processo Cancelado
[6 empty] | Total | 195708.25
2 | BENS
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | IPEA | Equipamentos para processamento de dados de alta capacidade de armazenamento para o projeto Sistema de Indicadores Econômicos e Sociais |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 303317.91 | 100 | 0 | Componente 1 (2.1.2.2.E) | Ex-Post | n/a | 2014-10-01 | Ata de registro de preços | BRB-2643 | Contrato Terminado
2.2 | IPEA | Atualização de discos e conectividade dos servidores de rede - chassis e lâminas - Projeto Sistema de Indicadores Econômicos e Sociais |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 36000 | 70 | 30 | Componente 1 (2.1.2.2.F) | Ex-Post | 2015-10-01 | 2016-03-01 | Pregão Eletrónico |  | Processo Cancelado
2.3 | IPEA | Contratação de até 6 servidores de rede de baixo custo - Projeto Sistema de Indicadores Econômicos e Sociais |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 16000 | 70 | 30 | Componente 1 (2.1.2.2.G) | Ex-Post | 2015-10-01 | 2016-03-01 | Pregão Eletrónico |  | Processo Cancelado
2.4 | IPEA | Substituição dos switches fibre-channel com 9 anos de uso - Projeto Sistema de Indicadores Econômicos e Sociais |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 23333 | 70 | 30 | Componente 1 (2.1.2.2.H) | Ex-Post | 2015-10-01 | 2016-03-01 | Pregão Eletrónico |  | Processo Cancelado
2.5 | IPEA | Contratação de software para implantação de projeto piloto de acesso remoto à rede - Projeto Sistema de Indicadores Econômicos e Sociais |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 50000 | 70 | 30 | Componente 1 (2.1.2.2.I) | Ex-Post | 2015-10-01 | 2016-03-01 | Pregão Eletrónico |  | Processo Cancelado
2.6 | IPEA | Contratação de softwares científicos - Projeto Sistema de Indicadores Econômicos e Sociais |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 70666.67 | 70 | 30 | Componente 1 (2.1.2.2.J) | Ex-Post | 2015-10-01 | 2016-03-01 | Pregão Eletrónico |  | Processo Cancelado
2.7 | IPEA | Software de virtualização para o ambiente de pesquisa de dados sigilosos - Projeto Sala de Sigilo |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 22295.28 | 81 | 19 | Componente 1 (2.1.2.23.B) | Ex-Post | 2014-12-01 | 2016-01-01 | Pregão Eletrónico | BRB-2671 | Contrato Terminado
2.8 | IPEA | Solução integrada de processamento e armazenamento de dados e software de virtualização - Projeto Sala de Sigilo |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 96388.56 | 60 | 40 | Componente 1 (2.1.2.23.C) | Ex-Post | 2014-11-01 | 2016-01-01 | Pregão Eletrónico | BRB-2670 | Contrato Terminado
2.9 | IPEA | Atualização de 50% dos sistemas de videoconferência (10 terminais, 10 projetores e MCU) - Projeto Modernização do parque de equipamentos e softwares de TI |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 70000 | 90 | 10 | Componente 3 (2.3.5.4.B) | Ex-Post | 2015-10-01 | 2016-03-01 | Pregão Eletrónico |  | Processo Cancelado
2.1 | IPEA | Implantação do Sistema de VoIP - Projeto Modernização do parque de equipamentos e softwares de TI |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 200000 | 90 | 10 | Componente 3 (2.3.5.4.C) | Ex-Post | 2015-05-01 | 2015-12-01 | Pregão Eletrónico |  | Processo Cancelado
2.11 | IPEA | Substituição de 50% notebooks (40) - Projeto Modernização do parque de equipamentos e softwares de TI |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 53333.33 | 80 | 20 | Componente 3 (2.3.5.4.D) | Ex-Post | 2015-10-01 | 2016-03-01 | Pregão Eletrónico |  | Processo Cancelado
2.12 | IPEA | Contratação de sistemas contra incêndio e de monitoramento ambiental para o datacenter - Projeto Modernização do parque de equipamentos e softwares de TI |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 11133.33 | 90 | 10 | Componente 3 (2.3.5.4.E) | Ex-Post | 2015-10-01 | 2016-03-01 | Pregão Eletrónico |  | Processo Cancelado
2.13 | IPEA | Contratação de softwares para administração e gestão - tarifaçao - Projeto Modernização do parque de equipamentos e softwares de TI |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 40000 | 0 | 100 | Componente 3 (2.3.5.4.F) | Ex-Post | 2015-10-01 | 2016-03-01 | Pregão Eletrónico |  | Processo Cancelado
2.14 | IPEA | Contrataçao de software - ambiente de desenvolvimento - Projeto Modernização do parque de equipamentos e softwares de TI |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 55000 | 80 | 20 | Componente 3 (2.3.5.4.G) | Ex-Post | 2015-10-01 | 2016-03-01 | Pregão Eletrónico |  | Processo Cancelado
2.15 | IPEA | Licenças de dicionário eletrônico corporativo - Projeto Produção Editorial de ebooks em epub |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1309.87 | 100 | 0 | Componente 3 (2.3.6.1.D) | Ex-Post | 2014-12-01 | 2014-12-01 | Pregão Eletrónico | CBR 685/2015 | Contrato Terminado
2.16 | IPEA | Mobiliário para a Biblioteca - Mesas de estudo individual e duas bancadas |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5023.28 | 100 | 0 | Componente 3 (2.3.6.2.E) | Ex-Post | 2014-12-01 | 2014-12-01 | Pregão Eletrónico | CBR 2072/2015 | Contrato Terminado
2.17 | IPEA | Estantes deslizantes para a Biblioteca |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 159759 | 90 | 10 | Componente 3 (2.3.6.2.F) | Ex-Post | n/a | 2014-12-01 | Ata de registro de preços | BRB-2652 | Contrato Terminado
2.18 | IPEA | Software de gerenciamento da Biblioteca |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 17833.33 | 100 | 0 | Componente 3 (2.3.6.2.G) | Ex-Post | n/a | 2015-12-01 | Ata de registro de preços | BRB-2644 | Contrato em Execução
[6 empty] | Total | 1231393.56
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | IPEA | Base de dados Gallup |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 156333.34 | 80 | 20 | Componente 1 (2.1.2.2.B) | Ex-Ante | n/a | 2013-12-01 | Contratação direta | BRA-9959 | Contrato Terminado
3.2 | IPEA | Base de dados Bloomberg |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 23142.49 | 71 | 29 | Componente 1 (2.1.2.2.C) | Ex-Ante | n/a | 2014-04-01 | Contratação direta | BRA-10186 | Contrato Terminado
3.3 | IPEA | Base de dados Bloomberg |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 48000 | 70 | 30 | Componente 1 (2.1.2.2.D) | Ex-Ante | n/a | 2016-04-01 | Contratação direta | BRA-10508 | Contrato em Execução
3.4 | IPEA | Base de dados fDI Markets Services |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 18447.05 | 100 | 0 | Componente 1 (2.1.2.14.B) | Ex-Ante | n/a | 2013-12-01 | Contratação direta | BR-10102 | Contrato Terminado
3.5 | IPEA | Base de dados fDI Markets Services |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 39800 | 78 | 22 | Componente 1 (2.1.2.14.C) | Ex-Ante | n/a | 2016-02-01 | Contratação direta | BR-10794 | Contrato em Execução
3.6 | IPEA | Base de dados Newport |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 75954.33 | 100 | 0 | Componente 1 (2.1.2.17.B) | Ex-Ante | n/a | 2013-12-01 | Contratação direta | BRA-9958 | Contrato Terminado
3.7 | IPEA | Base de dados Newport |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 121584.64 | 50.42 | 50 | Componente 1 (2.1.2.17.C) | Ex-Ante | n/a | 2015-12-01 | Contratação direta | BRA-2360 | Contrato em Execução
3.8 | IPEA | Estrutura e organização de eventos para os eventos "Condicionantes institucionais ao investimento" / "Conferência Internacional sobre Políticas Públicas Baseadas em Resultados: Desenvolvendo Sistemas Nacionais de Monitoramento e Avaliação" |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 14159.5 | 95 | 5 | Componente 2 (2.2.1.7) / (2.2.1.9) | Ex-Post | n/a | 2015-11-01 | Ata de registro de preços | BR-2866 | Contrato Terminado
3.9 | IPEA | 39 licenças de uso governamental da suíte de aplicativos Adobe CC para o projeto Produção Editorial de ebooks em epub |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 37001.22 | 85 | 15 | Componente 3 (2.3.6.1.C) | Ex-Post | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Pregão Eletrónico | BRB-2685 | Contrato Terminado
3.1 | IPEA | Empresa especializada para desocupação e ocupação do acervo da Biblioteca para a reforma |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 13299.71 | 100 | 0 | Componente 3 (2.3.6.2.C) | Ex-Post | 2014-03-01 | 2015-12-01 | Pregão Eletrónico | BRB2570 | Contrato Terminado
3.11 | IPEA | Digitalização de publicações impressas da Biblioteca |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 15684.16 | 100 | 0 | Componente 3 (2.3.6.2.I) | Ex-Post | 2015-05-01 | 2015-12-01 | Pregão Eletrónico | CBR-2420/2015 - Não requer Prism | Contrato Terminado
3.12 | IPEA | Serviços de segurança do acervo da Biblioteca |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 250000 | 100 | 0 | Componente 3 (2.3.6.2.J) | Ex-Post | 2015-05-01 | 2015-12-01 | Pregão Eletrónico |  | Processo Cancelado
3.13 | IPEA | Manutenção/suporte técnico ao software de gerenciamento de biblioteca |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4656 | 100 | 0 | Componente 3 (2.3.6.2.H) | Ex-Post | n/a | 2016-01-01 | Ata de registro de preços | BRB-2644 | Contrato em Execução
3.14 | IPEA | Estrutura e organização de eventos para a atividade de apoio à execução do Fórum Nacional |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 30000 | 95 | 5 | Componente 3 (2.2.3.1.I) | Ex-Post | n/a | 2016-05-01 | Ata de registro de preços | BR-2866 | Contrato em Execução
3.15 | IPEA | Serviços gráficos para a atividade de apoio à execução do Fórum Nacional |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 30000 | 95 | 5 | Componente 2 (2.2.3.1.J) | Ex-Post | n/a | 2016-06-01 | Pregão Eletrónico | BR-2865 | Contrato em Execução
3.16 | IPEA | Contratação de empresa especializada para realização de pesquisa de percepção no projeto Monitoramento e avaliação dos efeitos da nova política uruguaia de regulação do mercado de cannabis sobre a segurança na zona de fronteira |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 36666.67 | 100 | 0 | Componente 2 (2.2.1.10.B) | Ex-Post | 2015-10-01 | 2016-02-01 | Pregão Eletrónico |  | Processo Cancelado
[6 empty] | Total | 914729.11
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | IPEA | Firma Consultora para o projeto Proposições de Políticas Estratégicas para o Brasil na nova DIT |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 129371.64 | 80 | 20 | Componente 1 (2.1.2.7.B) | Ex-Ante | 2012-03-01 | 2015-03-01 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | BRA-9846 | Contrato Terminado
4.2 | IPEA | Firma consultora para o projeto Monitoramento e avaliação dos efeitos da nova política uruguaia de regulação do mercado de cannabis sobre a segurança na zona de fronteira |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 20000 | 100 | 0 | Componente 2 (2.2.1) | Ex-Post | 2015-06-01 | 2016-06-01 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | Processo Cancelado
4.3 | IPEA | Contratação de Firma Consultora para programação e realização do Fórum Nacional e Fórum Especial 2010 |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 225000 | 60 | 40 | Componente 2 (2.2.3.1.B) | Ex-Ante | n/a | 2010-12-01 | Contratação direta | CBR-1665/2010, de 06/05/2010 - Não há registro PRISM | Contrato Terminado
4.4 | IPEA | Contratação de Firma Consultora para programação e realização do Fórum Nacional e Fórum Especial 2011 |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 270870.88 | 100 | 0 | Componente 2 (2.2.3.1.C) | Ex-Ante | n/a | 2011-12-01 | Contratação direta | BRA-9715/CBR-1000/2011 | Contrato Terminado
4.5 | IPEA | Contratação de Firma Consultora para programação e realização do Fórum Nacional e Fórum Especial 2012 |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 265749.87 | 100 | 0 | Componente 2 (2.2.3.1.D) | Ex-Ante | n/a | 2012-12-01 | Contratação direta | BRA-9715/CBR-896/2012 | Contrato Terminado
4.6 | IPEA | Contratação de Firma Consultora para programação e realização do Fórum Nacional e Fórum Especial 2013 |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 223584.93 | 100 | 0 | Componente 2 (2.2.3.1.E) | Ex-Ante | n/a | 2013-11-01 | Contratação direta | BR-10165/CBR-1668/2013 | Contrato Terminado
4.7 | IPEA | Contratação de Firma Consultora para programação e realização do Fórum Nacional e Fórum Especial 2014 |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 42439.13 | 95 | 5 | Componente 2 (2.2.3.1.F) | Ex-Ante | n/a | 2014-05-01 | Contratação direta | BR-10443/CBR-464/2014 | Contrato Terminado
4.8 | IPEA | Contratação de Firma Consultora para programação e realização do Fórum Nacional e Fórum Especial 2015 |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 46666.67 | 95 | 5 | Componente 2 (2.2.3.1.G) | Ex-Ante | n/a | 2015-08-01 | Contratação direta |  | Processo Cancelado
4.9 | IPEA | Contratação de Firma Consultora para programação e realização do Fórum Nacional e Fórum Especial 2016 |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 50000 | 95 | 5 | Componente 2 (2.2.3.1.H) | Ex-Ante | n/a | 2016-08-01 | Contratação direta |  | Processo Cancelado
4.1 | IPEA | Contratação de Firma Consultora para desenho e implantação do modelo de gestão de pessoas para o Ipea |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 108403.67 | 100 | 0 | Componente 3 (2.3.2.1.B) | Ex-Ante | 2010-12-01 | 2013-03-01 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | BRA-9824 | Contrato Terminado
4.11 | IPEA | Contratação de Firma Consultora para implantação do escritório de projetos |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 393395.47 | 79 | 21 | Componente 3 (2.3.4.1.B) | Ex-Ante | 2010-03-01 | 2011-08-01 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | BRA-9575 | Contrato Terminado
4.12 | IPEA | Contratação de Firma Consultora para realização do Planejamento Estratégico do Ipea |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 411514.29 | 70 | 30 | Componente 3 (2.3.4.2.C) | Ex-Ante | 2012-01-01 | 2014-04-01 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | BRA-10189 | Contrato Terminado
4.13 | IPEA | Contratação de Firma Consultora para auxiliar no planejamento e acompanhamento da contratação de serviço de desenvolvimento de software |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 102530.59 | 69 | 31 | Componente 3 (2.3.5.1.C) | Ex-Ante | 2012-10-01 | 2015-07-01 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | BRA-9943 | Contrato Terminado
[6 empty] | Total | 2289527.14
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAL
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | IPEA | Consultor individual para Monitoramento e Avaliação do Programa - Avaliação Intermediária |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 2892.75 | 100 | 0 | 1 | Administração Programa 1.2 | Ex-Post |  | 2014-09-01 | Heloísa Garcia Pinto | BR-10605 | Contrato Terminado
5.2 | IPEA | Consultor individual para Monitoramento e Avaliação do Programa - Avaliação Final |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 9500 | 100 | 0 | 1 | Administração Programa 1.2 | Ex-Post | CBR-581/2016 de 16/02/2016 | 2016-03-01 |  |  | Processo em curso
5.3 | IPEA | Consultor individual para o projeto Brasil em Desenvolvimento |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 42936.01 | 100 | 0 | 1 | Componente 1 (2.1.1.1.B) | Ex-Post |  | 2010-07-01 | Claudia Satie Hamasaki | BRA-9848 | Contrato Terminado
5.4 | IPEA | Consultor individual para o projeto Brasil em Desenvolvimento |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 46164.61 | 86 | 14 | 1 | Componente 1 (2.1.1.1.C) | Ex-Post |  | 2011-04-01 | Juliana Vilar Ramalho Ramos | BRA-9849 | Contrato Terminado
5.5 | IPEA | Consultor individual para o projeto Brasil em Desenvolvimento |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 44554.75 | 100 | 0 | 1 | Componente 1 (2.1.1.1.D) | Ex-Post |  | 2012-08-01 | Juliana Vilar Ramalho Ramos | BRA-10097 | Contrato Terminado
5.6 | IPEA | Consultor individual para o projeto Brasil em Desenvolvimento |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 21600 | 80 | 20 | 1 | Componente 1 (2.1.1.1.E) | Ex-Post |  | 2015-04-01 | Roberta Anamajás | BR-10948 | Contrato em Execução
5.7 | IPEA | Consultor individual para o projeto Diálogos para o Desenvolvimento |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 24060.45 | 100 | 0 | 1 | Componente 1 (2.1.2.3.B) | Ex-Post |  | 2011-03-01 | Camila Romero Lameirão | BRA-9847 | Contrato Terminado
5.8 | IPEA | Consultor individual para o projeto Infraestrutura e Planejamento Econômico no Brasil |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 34338.04 | 100 | 0 | 1 | Componente 1 (2.1.2.5.B) | Ex-Ante |  | 2010-08-01 | Rodrigo Coelho Sabbatini | BR-11330 | Contrato Terminado
5.9 | IPEA | Consultor individual para o projeto Infraestrutura e Planejamento Econômico no Brasil |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 32498.8 | 100 | 0 | 1 | Componente 1 (2.1.2.5.C) | Ex-Ante |  | 2010-08-01 | Lício da Costa Raimundo | BR-11331 | Contrato Terminado
5.1 | IPEA | Consultor individual para o projeto Infraestrutura e Planejamento Econômico no Brasil |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 15350.2 | 100 | 0 | 1 | Componente 1 (2.1.2.5.D) | Ex-Post |  | 2011-04-01 | Robert Spadinger | BRA-9850 | Contrato Terminado
5.11 | IPEA | Consultor individual para o projeto Infraestrutura e Planejamento Econômico no Brasil |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 23158.57 | 100 | 0 | 1 | Componente 1 (2.1.2.5.E) | Ex-Post |  | 2011-04-01 | Vinicius Licks | BRA-9851 | Contrato Terminado
5.12 | IPEA | Consultor individual para o projeto Estruturação do NUMEP |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 10563.38 | 49 | 51 | 1 | Componente 1 (2.1.2.6.B) | Ex-Post |  | 2012-03-01 | Rebecca Forattini Altino Machado Lemos Igreja | BRA-9795 | Contrato Terminado
5.13 | IPEA | Consultor individual para o projeto Estruturação do NUMEP |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 84796.17 | 100 | 0 | 1 | Componente 1 (2.1.2.6.D) | Ex-Post |  | 2011-12-01 | Carla Coelho de Andrade | BRA-9828 | Contrato Terminado
5.14 | IPEA | Consultor individual para o projeto Estruturação do NUMEP |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 2347.42 | 85 | 15 | 1 | Componente 1 (2.1.2.6.E) | Ex-Post |  | 2012-02-01 | Rogério Jerônimo Barbosa | BRA-9796 | Contrato Terminado
5.15 | IPEA | Consultor individual para o projeto O preenchimento de cargos da burocracia pública federal |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 23022.47 | 80 | 20 | 1 | Componente 1 (2.1.2.8.B) | Ex-Post |  | 2012-07-01 | André Borges de Carvalho | BRA-9792 | Contrato Terminado
5.16 | IPEA | Consultor individual para o projeto O preenchimento de cargos da burocracia pública federal |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 11486.15 | 80 | 20 | 1 | Componente 1 (2.1.2.8.C) | Ex-Post |  | 2012-12-01 | Maurício Soares Bugarin | BRA-10105 | Contrato Terminado
5.17 | IPEA | Consultor individual para o projeto O preenchimento de cargos da burocracia pública federal |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 18637.11 | 100 | 0 | 1 | Componente 1 (2.1.2.8.E) | Ex-Post |  | 2012-12-01 | Carlos Eduardo Ferreira Pereira | BRA-10109 | Contrato Terminado
5.18 | IPEA | Consultor individual para o projeto O preenchimento de cargos da burocracia pública federal |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 18853.82 | 90 | 10 | 1 | Componente 1 (2.1.2.8.F) | Ex-Post |  | 2012-12-01 | Camila Romero Lameirão | BRA-9847 | Contrato Terminado
5.19 | IPEA | Consultor individual para o projeto Mercado de Trabalho, Estruturas de Emprego e Educação |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 32308.32 | 80 | 20 | 1 | Componente 1 (2.1.2.9.B) | Ex-Post |  | 2012-04-01 | Gabriela Miranda Moriconi | BRA-9794 | Contrato Terminado
5.2 | IPEA | Consultor individual para o projeto Mercado de Trabalho, Estruturas de Emprego e Educação |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 28558.01 | 78 | 22 | 1 | Componente 1 (2.1.2.9.D) | Ex-Post |  | 2013-09-01 | Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho | BR-10256 | Contrato Terminado
5.21 | IPEA | Consultor individual para o projeto Dinâmica do Sistema Produtivo Brasileiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 47297.76 | 80 | 20 | 1 | Componente 1 (2.1.2.10.B) | Ex-Post |  | 2012-04-01 | Célio Hiratuka | BRA-9793 | Contrato Terminado
5.22 | IPEA | Consultor individual para o projeto Dinâmica do Sistema Produtivo Brasileiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 37093.81 | 80 | 20 | 1 | Componente 1 (2.1.2.10.C) | Ex-Post |  | 2012-09-01 | Gustavo Varela Alvarenga | BRA-10104 | Contrato Terminado
5.23 | IPEA | Consultor individual para o projeto Dinâmica do Sistema Produtivo Brasileiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 41189.63 | 80 | 20 | 1 | Componente 1 (2.1.2.10.D) | Ex-Post |  | 2013-12-01 | Dante Mendes Aldrighi | BRA-10400 | Contrato Terminado
5.24 | IPEA | Consultor individual para o projeto Acompanhamento e Análise das Finanças Públicas |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 5394.18 | 80 | 20 | 1 | Componente 1 (2.1.2.11.B) | Ex-Post |  | 2012-04-01 | Alessandra dos Santos Ferreira | BRA-9791 | Contrato Terminado
5.25 | IPEA | Consultor individual para o projeto Acompanhamento e Análise das Finanças Públicas |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 15310.13 | 80 | 20 | 1 | Componente 1 (2.1.2.11.C) | Ex-Post |  | 2012-09-01 | Wanderson Silva Rocha | BRA-9798 | Contrato Terminado
5.26 | IPEA | Consultor individual para o projeto Acompanhamento e Análise das Finanças Públicas |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 28242.83 | 78 | 22 | 1 | Componente 1 (2.1.2.11.D) | Ex-Post |  | 2014-06-01 | Wesley de Jesus Silva | BRA-10526 | Contrato Terminado
5.27 | IPEA | Consultor individual para o projeto Acompanhamento e Análise das Finanças Públicas |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14000 | 100 | 0 | 1 | Componente 1 (2.1.2.11.E) | Ex-Post |  | 2015-03-01 | Débora Pimentel | BR-10875 | Contrato Terminado
5.28 | IPEA | Consultor individual para o projeto Modelagem Macroeconométrica da economia brasileira em moldes estruturalistas |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 41177.24 | 80 | 20 | 1 | Componente 1 (2.1.2.12.B) | Ex-Post |  | 2012-09-01 | Daniela Magalhães Prates | BRA-10098 | Contrato Terminado
5.29 | IPEA | Consultor individual para o projeto Modelagem Macroeconométrica da economia brasileira em moldes estruturalistas |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 43919.68 | 70 | 20 | 1 | Componente 1 (2.1.2.12.C) | Ex-Post |  | 2012-09-01 | Carlos Aguiar de Medeiros | BRA-10101 | Contrato Terminado
5.3 | IPEA | Consultor individual para o projeto Modelagem Macroeconométrica da economia brasileira em moldes estruturalistas |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 44915.66 | 100 | 0 | 1 | Componente 1 (2.1.2.12.D) | Ex-Post |  | 2012-12-01 | Julia de Medeiros Braga | BRA-10108 | Contrato Terminado
5.31 | IPEA | Consultor individual para o projeto Modelagem Macroeconométrica da economia brasileira em moldes estruturalistas |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 22666.67 | 78 | 22 | 1 | Componente 1 (2.1.2.12.E) | Ex-Post |  | 2014-04-01 | Daniel Massen Frainer | BRA-10474 | Contrato Terminado
5.32 | IPEA | Consultor individual para o projeto Modelagem Macroeconométrica da economia brasileira em moldes estruturalistas |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 16666.67 | 78 | 22 | 1 | Componente 1 (2.1.2.12.F) | Ex-Post |  | 2014-05-01 | Thiago de Moraes Moreira | BRA-10473 | Contrato Terminado
5.33 | IPEA | Consultor individual para o projeto Modelagem Macroeconométrica da economia brasileira em moldes estruturalistas |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 26000 | 100 | 0 | 1 | Componente 1 (2.1.2.12.G) | Ex-Post |  | 2015-03-01 | Francisco Luiz Cazeiro Lopreato | BR-10889 | Contrato Terminado
5.34 | IPEA | Consultor individual para o projeto Modelagem Macroeconométrica da economia brasileira em moldes estruturalistas |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 26000 | 100 | 0 | 1 | Componente 1 (2.1.2.12.H) | Ex-Post |  | 2015-04-01 | Daniela Magalhães Prates | BR-10946 | Contrato Terminado
5.35 | IPEA | Consultor individual para o projeto Modelagem Macroeconométrica da economia brasileira em moldes estruturalistas |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 36800 | 100 | 0 | 1 | Componente 1 (2.1.2.12.I) | Ex-Post |  | 2016-01-01 | Laura Barbosa | BR-11258 | Contrato em Execução
5.36 | IPEA | Consultor individual para o projeto Modelagem Macroeconométrica da economia brasileira em moldes estruturalistas |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14000 | 100 | 0 | 1 | Componente 1 (2.1.2.12.J) | Ex-Post |  | 2015-04-01 | Gustavo Ribeiro de Freitas Bhering (rescindiu sem entregar os produtos) | BR-10947 | Processo Cancelado
5.37 | IPEA | Consultor individual para o projeto Oportunidades e desafios para a infraestrutura no Brasil |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 27871.91 | 80 | 20 | 1 | Componente 1 (2.1.2.13.B) | Ex-Post |  | 2012-09-01 | Omar Daniel Martins Netto | BRA-10103 | Contrato Terminado
5.38 | IPEA | Consultor individual para o projeto Oportunidades e desafios para a infraestrutura no Brasil |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 18386.74 | 80 | 20 | 1 | Componente 1 (2.1.2.13.C) | Ex-Post |  | 2012-08-01 | Marcello Muniz da Silva | BRA-10096 | Contrato Terminado
5.39 | IPEA | Consultor individual para o projeto Oportunidades e desafios para a infraestrutura no Brasil |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 26219.13 | 80 | 20 | 1 | Componente 1 (2.1.2.13.D) | Ex-Post |  | 2012-09-01 | Mario José B. Cerqueira Junior | BRA-10099 | Contrato Terminado
5.4 | IPEA | Consultor individual para o projeto Oportunidades e desafios para a infraestrutura no Brasil |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 24926.5 | 80 | 20 | 1 | Componente 1 (2.1.2.13.E) | Ex-Post |  | 2012-09-01 | João Luiz Kuperman Garcia | BRA-10100 | Contrato Terminado
5.41 | IPEA | Consultor individual para o projeto Oportunidades e desafios para a infraestrutura no Brasil |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 28210.6 | 80 | 20 |  | Componente 1 (2.1.2.13.F) | Ex-Post |  | 2012-12-01 | Calebe de Oliveira Figueredo | BRA-10106 | Contrato Terminado
5.42 | IPEA | Consultor individual para o projeto Oportunidades e desafios para a infraestrutura no Brasil |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 13180.69 | 80 | 20 |  | Componente 1 (2.1.2.13.G) | Ex-Post |  | 2012-12-01 | Lucas Rocha Soares de Assis | BRA-10107 | Contrato Terminado
5.43 | IPEA | Consultor individual para o projeto BRICs e seus vizinhos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 13998.86 | 78 | 22 |  | Componente 1 (2.1.2) | Ex-Post |  | 2014-08-01 | Rodrigo Pires de Campos | BR-10566 | Contrato Terminado
5.44 | IPEA | Consultor individual para o projeto Aperfeiçoamento do banco de dados IpeaData |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 26000 | 78 | 22 |  | Componente 1 (2.1.2.22.B) | Ex-Post |  | 2014-08-01 | Cleber Pereira de Oliveira | BRA-10588 | Contrato Terminado
5.45 | IPEA | Consultor individual para o projeto Aperfeiçoamento do banco de dados IpeaData |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 25728.53 | 78 | 22 |  | Componente 1 (2.1.2.22.C) | Ex-Post |  | 2014-08-01 | Leandro Augusto Ferreira Guimarães | BRA-10585 | Contrato Terminado
5.46 | IPEA | Consultor individual para o projeto Aperfeiçoamento do banco de dados IpeaData |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 28800 | 100 | 0 |  | Componente 1 (2.1.2.22.D) | Ex-Ante |  | 2015-08-01 | Daniel Gonçalves Costa | BR-11026 | Contrato em Execução
5.47 | IPEA | Consultor individual para o projeto Política Nacional do Idoso |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 30489.01 | 78 | 22 |  | Componente 1 (2.1.2.24.B) | Ex-Post |  | 2014-11-01 | Solango Kanso El Gahouri | BR-10795 | Contrato Terminado
5.48 | IPEA | Consultor individual para o projeto Cadeias Globais de Valor |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 21594.32 | 100 | 0 |  | Componente 1 (2.1.2.25.B) | Ex-Post |  | 2015-01-01 | Renato Flores | BR-10845 | Contrato Terminado
5.49 | IPEA | Consultor individual para o projeto Acompanhamento e análise de políticas de saúde |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 22800 | 100 | 0 |  | Componente 1 (2.1.2.26.B) | Ex-Post |  | 2015-05-01 | Sérgio Francisco Piola | BR-10944 | Contrato em Execução
5.5 | IPEA | Consultor individual para o projeto Observatório da Função Socioambiental do Patrimônio da União |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 28800 | 100 | 0 |  | Componente 1 (2.1.2.27.B) | Ex-Post |  | 2015-12-01 | Wilson Silva Junior | BR-11255 | Contrato em Execução
5.51 | IPEA | Consultor individual para o projeto Reforma Tributária e Federalismo no Brasil |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 7200 | 100 | 0 |  | Componente 1 (2.1.2.28.B) | Ex-Post |  | 2015-12-01 | Deypson G Carvalho | BR11263 | Contrato em Execução
5.52 | IPEA | Consultor individual para o projeto Reforma Tributária e Federalismo no Brasil |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 7200 | 100 | 0 |  | Componente 1 (2.1.2.28.C) | Ex-Post |  | 2015-12-01 | Roberto Ellery | BR-11256 | Contrato em Execução
5.53 | IPEA | Consultor individual para o projeto Reforma Tributária e Federalismo no Brasil |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 7200 | 100 | 0 |  | Componente 1 (2.1.2.28.D) | Ex-Post |  | 2015-12-01 | Melina S R Lukic | BR11261 | Contrato em Execução
5.54 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Modelagem de Sistemas Complexos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 15564.46 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.2.B) | Ex-Post |  | 2014-06-16 | Wiliam Rand | BRA-10589 | Contrato Terminado
5.55 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Modelagem de Sistemas Complexos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 16867.3 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.2.C) | Ex-Post |  | 2014-06-16 | Miguel Fuentes | BRA-10590 | Contrato Terminado
5.56 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Modelagem de Sistemas Complexos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 16866.67 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.2.D) | Ex-Post |  | 2014-06-16 | Claudio Tessone | BRA-10591 | Contrato Terminado
5.57 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Modelagem de Sistemas Complexos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 20438.52 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.2.E) | Ex-Post |  | 2014-06-16 | Herbert Dawid | BRA-10592 | Contrato Terminado
5.58 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Modelagem de Sistemas Complexos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 19843.14 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.2.F) | Ex-Post |  | 2014-06-16 | Luis Bettencourt | BRA-10593 | Contrato Terminado
5.59 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Modelagem de Sistemas Complexos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 18823.53 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.2.G) | Ex-Post |  | 2014-07-16 | Yaneer Bar-Yam | BRA-10596 | Contrato Terminado
5.6 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Modelagem de Sistemas Complexos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 18594.26 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.2.H) | Ex-Post |  | 2014-06-16 | Dick Ettema | BRA-10594 | Contrato Terminado
5.61 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Modelagem de Sistemas Complexos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 28228.1 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.2.I) | Ex-Post |  | 2014-06-16 | Michael Jacobson | BRA-10595 | Contrato Terminado
5.62 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Modelagem de Sistemas Complexos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 17600 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.2.J) | Ex-Post |  | 2014-11-01 | Masaru Yarime | BR-10801 | Contrato Terminado
5.63 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Gestão do Conhecimento na Administração Pública |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 17647.0488 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.3.B) | Ex-Post |  | 2014-08-15 | Francisco Javier Carrillo Gamboa | BR-10602 | Contrato Terminado
5.64 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Gestão do Conhecimento na Administração Pública |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 11764.7059 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.3.C) | Ex-Post |  | 2014-08-15 | Kimiz Dalkir | BRA-10584 | Contrato Terminado
5.65 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Gestão do Conhecimento na Administração Pública |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 16428.4588 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.3.D) | Ex-Post |  | 2014-10-01 | Leonor Maria Gonçalves Pacheco Pais | BRA-10692 | Contrato Terminado
5.66 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Gestão do Conhecimento na Administração Pública |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 11764.6959 | 95 | 5 |  | Componete 2 (2.2.1.3.E) | Ex-Post |  | 2014-08-15 | José Gregorio Perez Arrau | BR-10603 | Contrato Terminado
5.67 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Gestão do Conhecimento na Administração Pública |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 21976.4806 | 95 | 5 |  | Componete 2 (2.2.1.3.F) | Ex-Post |  | 2014-08-15 | Peter Heisig | BR-10601 | Contrato Terminado
5.68 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Experiências de implantação de gestão do conhecimento no âmbito da UNASUL |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 18400 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.69 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Experiências de implantação de gestão do conhecimento no âmbito da UNASUL |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 18400 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.7 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Experiências de implantação de gestão do conhecimento no âmbito da UNASUL |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 18400 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.71 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Experiências de implantação de gestão do conhecimento no âmbito da UNASUL |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 18400 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.72 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Experiências de implantação de gestão do conhecimento no âmbito da UNASUL |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 18400 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.73 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Cadeias Globais de Valor |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 15000 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.6.B) | Ex-Post |  | 2015-05-01 | Beatriz Cristina Muriel Hernandez | BR-10945 | Contrato em Execução
5.74 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Cadeias Globais de Valor |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 15333.33 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.6.C) | Ex-Post |  | 2015-08-01 | Pedro Elosegui | BR-11025 | Contrato em Execução
5.75 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Biblioteca do Século XXI |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 15333.33 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.8.B) | Ex-Post |  | 2015-12-01 | Alejandra Aguilar Pinto | BR-11193 | Contrato em Execução
5.76 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Biblioteca do Século XXI |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 15333.33 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.8.C) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.77 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Biblioteca do Século XXI |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 15333.33 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.8.D) | Ex-Post |  | 2015-12-01 | Viviana Fernandez Marcial | BR-11163 | Contrato em Execução
5.78 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Biblioteca do Século XXI |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 15333.33 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.8.E) | Ex-Post |  | 2015-12-01 | Carlos Miguel T Artigas | BR-11164 | Contrato em Execução
5.79 | IPEA | Especialista estrangeiro para o projeto Biblioteca do Século XXI |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14720 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.8.F) | Ex-Post |  | 2015-12-01 | Ernest Abdal Falgueras | BR-11190 | Contrato em Execução
5.8 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Programa de Desenvolvimento Gerencial |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 20000 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.2.2.B) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.81 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Programa de Desenvolvimento Gerencial |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 20000 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.2.2.C) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.82 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Programa de Desenvolvimento Gerencial |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 20000 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.2.2.D) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.83 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Gestão e Repositório do Conhecimento |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 13049.7 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.3.2.C) | Ex-Post |  | 2014-06-01 | Ricardo de Magalhães Cruz | BR-10604 | Contrato Terminado
5.84 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Gestão e Repositório do Conhecimento |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 11400 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.3.2.D) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.85 | IPEA | Contratação de consultor individual para elaboração, execução, monitoramento e avaliação de Programas e Projetos financiados por organismos internacionais |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14285.71 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.4.2.B) | Ex-Ante |  | 2009-12-01 | Haroldo dos Santos Vieira | BR-11328 | Contrato Terminado
5.86 | IPEA | Consultor individual para aperfeiçoamento do Sistema Ipea Projetos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 28800 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.4.4.B) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.87 | IPEA | Consultor individual para aperfeiçoamento do Sistema Ipea Projetos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 28800 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.4.4.C) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.88 | IPEA | Consultor individual para aperfeiçoamento do Sistema Ipea Projetos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 28800 | 80 | 20 |  | Componente 3 (2.3.4.4.D) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.89 | IPEA | Consultor individual para aperfeiçoamento do Sistema Ipea Projetos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 28800 | 80 | 20 |  | Componente 3 (2.3.4.4.E) | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.9 | IPEA | Contratação de consultor individual para reestruturação do IpeaData |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 47619.05 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.5.1.B) | Ex-Ante |  | 2010-01-01 | Eduardo Soares Ogasawara | BR-11327 | Contrato Terminado
5.91 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Produção Editorial de ebooks em epub |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 21645.07 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.6.1.B) | Ex-Post |  | 2014-05-01 | Felipe Alexandre dos Santos | BRA-10504 | Contrato Terminado
5.92 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Desenvolvimento Regional no Brasil |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 18400 | 80 | 20 |  | Componente 1 (2.1.2.30.B) | Ex-Post |  | 2015-12-01 | Carlos Antônio Brandão | BR-11192 | Contrato em Execução
5.93 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Agenda de controle, reforma política, mídia e sistema financeiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14400 | 80 | 20 |  | Componente 1 (2.1.2.31.B) | Ex-Post |  | 2015-12-01 | Fernanda Patricia Fuentes Munoz | BR11250 | Contrato em Execução
5.94 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Agenda de controle, reforma política, mídia e sistema financeiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14400 | 80 | 20 |  | Componente 1 (2.1.2.31.C) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.95 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Agenda de controle, reforma política, mídia e sistema financeiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 13176.47 | 80 | 20 |  | Componente 1 (2.1.2.31.D) | Ex-Post |  | 2016-01-01 | Jens Boike Rehbein | BR-11248 | Contrato em Execução
5.96 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Agenda de controle, reforma política, mídia e sistema financeiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14400 | 80 | 20 |  | Componente 1 (2.1.2.31.E) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.97 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Agenda de controle, reforma política, mídia e sistema financeiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14400 | 80 | 20 |  | Componente 1 (2.1.2.31.F) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.98 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Agenda de controle, reforma política, mídia e sistema financeiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14400 | 80 | 20 |  | Componente 1 (2.1.2.31.G) | Ex-Post |  | 2016-01-01 | Luiz Felipe de Alencastro | BR-11249 | Contrato em Execução
5.99 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Agenda de controle, reforma política, mídia e sistema financeiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14400 | 80 | 20 |  | Componente 1 (2.1.2.31.H) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.1 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Agenda de controle, reforma política, mídia e sistema financeiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14400 | 80 | 20 |  | Componente 1 (2.1.2.31.I) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.101 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Agenda de controle, reforma política, mídia e sistema financeiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14400 | 80 | 20 |  | Componente 1 (2.1.2.31.J) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.102 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Agenda de controle, reforma política, mídia e sistema financeiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14400 | 80 | 20 |  | Componente 1 (2.1.2.31.K) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.103 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Agenda de controle, reforma política, mídia e sistema financeiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14400 | 80 | 20 |  | Componente 1 (2.1.2.31.L) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.104 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Agenda de controle, reforma política, mídia e sistema financeiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14400 | 80 | 20 |  | Componente 1 (2.1.2.31.M) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.105 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Condicionantes institucionais ao investimento |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 8824.71 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.7.C) | Ex-Post |  | 2016-01-01 | Kathryn Hochstetler | BR11253 | Contrato em Execução
5.106 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Condicionantes institucionais ao investimento |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 11500 | 95 | 5 |  | Componente 2 (2.2.1.7.D) | Ex-Post |  | 2016-01-01 | Jose Luis Guasch Asmarats | BR11252 | Contrato em Execução
5.107 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Monitoramento e avaliação dos efeitos da nova política uruguaia de regulação do mercado de cannabis sobre a segurança na zona de fronteira |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14735.29 | 100 | 0 |  | Componente 2 (2.2.1.10.C) | Ex-Post |  | 2016-01-01 | Juan Agustin Scuro Somma | BR11251 | Contrato em Execução
5.108 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Monitoramento e avaliação dos efeitos da nova política uruguaia de regulação do mercado de cannabis sobre a segurança na zona de fronteira |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 16941.18 | 100 | 0 |  | Componente 2 (2.2.1.10.D) | Ex-Post |  | 2016-01-01 | Carlos Marcelo Rossal Nuñez | BR-11191 | Contrato em Execução
5.109 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Monitoramento e avaliação dos efeitos da nova política uruguaia de regulação do mercado de cannabis sobre a segurança na zona de fronteira |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14400 | 100 | 0 |  | Componente 2 (2.2.1.10.E) | Ex-Post |  | 2016-01-01 | Aline Neutzling | BR-11254 | Contrato em Execução
5.11 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Gestão e Repositório do Conhecimento |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 11400 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.3.2.E) | Ex-Post |  | 2016-01-01 | Marco Antonio S Guarrido | BR11262 | Processo Cancelado
5.111 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Gestão e Repositório do Conhecimento |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 11400 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.3.2.F) | Ex-Post |  | 2016-01-01 | Fernando Leme Franco | BR-11247 | Contrato em Execução
5.112 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Núcleo de Cenários Prospectivos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14400 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.4.3.B) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.113 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Núcleo de Cenários Prospectivos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14400 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.4.3.C) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.114 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Biblioteca do Século XXI |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14400 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.6.2.K) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.115 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Biblioteca do Século XXI |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 14400 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.6.2.I) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.116 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Migração da plataforma do Portal Ipea |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 7400 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.6.3.B) | Ex-Post |  | 2015-12-01 | Elmer Dotti | BR-11257 | Contrato em Execução
5.117 | IPEA | Contratação de consultor individual para o projeto Migração da plataforma do Portal Ipea |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 7400 | 100 | 0 |  | Componente 3 (2.3.6.3.C) | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.118 | IPEA | Contribuição previdenciária patronal incidente sobre o pagamento de consultores individuais em 2014 |  |  |  | 28692.19 | 0 | 100 |  | 1.1 - Unidade de coordenação | [5 empty] | Contrato Terminado
5.119 | IPEA | Despesas com comissões, tarifas e remunerações decorrentes de serviços prestados por bancos e outras instituições financeiras em 2014 |  |  |  | 4311.15 | 0 | 100 |  | 1.1 - Unidade de coordenação | [5 empty] | Contrato Terminado
5.12 | IPEA | Contribuição previdenciária patronal incidente sobre o pagamento de consultores individuais em 2015 |  |  |  | 27061.06 | 5 | 95 |  | 1.1 - Unidade de coordenação | [5 empty] | Contrato Terminado
5.121 | IPEA | Despesas com comissões, tarifas e remunerações decorrentes de serviços prestados por bancos e outras instituições financeiras em 2015 |  |  |  | 2419.97 | 0 | 100 |  | 1.1 - Unidade de coordenação | [5 empty] | Contrato Terminado
5.122 | IPEA | Contribuição previdenciária patronal incidente sobre o pagamento de consultores individuais em 2016 (ESTIMATIVA) |  |  |  | 42750 | 80 | 20 |  | 1.1 - Unidade de coordenação | [5 empty] | Contrato em Execução
5.123 | IPEA | Despesas com comissões, tarifas e remunerações decorrentes de serviços prestados por bancos e outras instituições financeiras em 2016 (ESTIMATIVA) |  |  |  | 15000 | 0 | 100 |  | 1.1 - Unidade de coordenação | [5 empty] | Contrato em Execução
[5 empty] | Total | 2552713.15
CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
[5 empty] | Total | 0
SUBPROJETOS
| Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas Estimadas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
[5 empty] | Total | 0
| Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
| Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
|  | Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)