## PA-rev
BRASIL
Programa de Saneamento Integral de Maués - PROSAIMAUÉS
Contrato de Empréstimo: 2846/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em: 22/01/2019
Atualização Nº: 9
Atualizado por: UGPE/UGPM
Dolar US$=3,5000
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,5000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.4 | UGPE | Obras de Recuperação das Lagoas do Maresia, Lagoa do Prata e Lagoa do Donga Michiles, incluindo obras de Macro e Micro Drenagem, Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário e Urbanização, praças, estrutura para feiras e exposições e construção de ciclovias | CT-00043/2016-UGPE ONIX CONSTRUÇÕES S/A. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 3120.14255.2015 | 744.4986 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2016-10-13 | 2016-12-26 | - | BRB3561 | Contrato Concluído
1.5 | UGPE | Implantação de sistemas de abastecimento de água a partir de poços profundos e construção de redes de distribuição de água e de sistema de esgotamento sanitário nas comunidades indígenas | CT-00026/2016-UGPE MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA | Sistema Nacional (SN) | 1 | 3120.14256.2015 | 642.8914 | 0 | 100 | 2.3 | Sistema Nacional | 2016-04-27 | 2016-11-07 | Concorrência Pública Nacional | 0 | Contrato Concluído
1.6 | UGPE | Obras de Recuperação das Lagoas do Maresia e Lagoa do Prata, incluindo obras de Macro e Micro Drenagem, Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário e Urbanização | CT-00002/2018-UGPE CONSTRUTORA ETAM LTDA | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 01.01.039102.00000559.2018 | 18581.514 | 72.284 | 27.716 | 2.1 | Ex-Ante | 2018-04-03 | 2018-05-24 | 0 | BRB3797 | Contrato em Execução
Total | [6 empty] | 19968.9039
2 | BENS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,5000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UGPM | Aquisições de kits de hidrômetros e acessórios (hidrômetro+cavalete+conexões+lacre) para o SAAE (2500 un) | CC 003/2017 - UGPM- AFOS COMÉRCIO EIRELI - EPP | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 2068/2017 | 191.582 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-03-24 | 2017-05-24 | 0 | BRB3675 | Contrato Concluído
2.5 | UGPM | Aquisição de Veículo Utilitário, cabine dupla. | CT-001/2016-UGPM F E AUTOLOCADORA LTDA - ME | Comparação de Preços (CP) | 1 | 1.350/2015 CP N° 001/2015 - UGPM | 87.5459 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2016-01-18 | 2016-04-26 | 0 | BRB3223 | Contrato Concluído
2.6 | UGPM | Aquisição de Barco de alumínio 9m de comprimento e motor de popa de 115Hp | CT-0002/2016-UGPM - A.G DA GAMA LOPES | Comparação de Preços (CP) | 1 | 1.351/2015 CP N° 002/2015 - UGPM | 50.9767 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2016-01-15 | 2016-04-26 | 0 | BRB3222 | Contrato Concluído
2.7 | UGPM | Aquisição de Triciclo de Carga 150cc, com carroceria aberta | CT-0003/2016-UGPM - DANIEL L DA SILVA - ME | Comparação de Preços (CP) | 1 | 1.352/2015 CP N° 003/2015 - UGPM | 11.0151 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2016-03-21 | 2016-04-26 | 0 | BRB3226 | Contrato Concluído
2.8 | UGPM | Equipamento de Informática para a UGPM | CT-0004/2016-UGPM - CCN DE SENA TECNOL. AMAZ. ME | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 1.368/2015 LPN N° 001/2015 - UGPM | 90.1024 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2016-03-23 | 2016-05-24 | 0 | BRB3255 | Contrato Concluído
2.9 | UGPM | Mobiliário para a UGPM | CT - 005/2016-UGPM L.E RAMOS - EPP | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 1.369/2015 LPN N° 002/2015 - UGPM | 80.9653 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2016-02-23 | 2016-05-24 | 0 | BRB3254 | Contrato Concluído
2.10 | UGPM | Equipamento de Informática para a PMM | CON-001/2018-UGPM - MALIBU COMERCIAL LTDA. | Comparação de Preços (CP) | 1 | 0065/2018 CP N° 001/2018 - UGPM | 92.9205 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2018-02-16 | 2018-04-19 | 0 | Item 2.10 PA - V7 | Contrato Concluído
2.11 | UGPM | Mobiliário para a PMM | CON-002/2018-UGPM - L. E. RAMOS - EPP | Comparação de Preços (CP) | 1 | 2682/2018 CP Nº 002/2018-UGPM | 64.1179 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2018-04-26 | 2018-06-04 | 0 | Item 2.11 PA - V7 | Contrato em Execução
Total | [6 empty] | 669.2258
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,5000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UGPE | Contratação SIGPRO | CT-100/2014-UGPM | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 22.2683 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2014-05-13 | 2014-06-16 | Contrapartida Contratação Direta (CD) | 0 | Contrato Concluído
3.4 | UGPM | Instalação de hidrômetros | CC 004/2017 - UGPM - ASA CONSTRUÇÕES E ASS. TÉC. EIRELI | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 311.1091 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-03-24 | 2017-06-09 | 0 | BRB3788 | Contrato em Execução
3.6 | UGPM | Recadastramento de Usuários e Sistema Comercial do SAAE | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0 | 173 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 0 | 0 | Previsto
3.7 | UGPM | Realização de Campanha de Fortalecimento do SAAE | CC 002/2019-UGPM PRESS MULTIMIDIA PUBLICIDADE ME | Comparação de Preços (CP) | 1 | 0 | 91.0185 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2018-10-11 | 2019-01-14 | 0 | Item 3.7 PA - V8 | Contrato em Execução
3.8 | UGPM | Desenvolvimento e implantação de um sistema de acompanhamento e controle da manutenção das obras de esgotamento e do sistema de esgotamento sanitário para o SAAE | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0 | 150 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 0 | 0 | Previsto
Total | [6 empty] | 747.3959
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,5000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
4.1 | UGPM | Revisão P. Diretor, Código de Obras e de Postura | CC 006/2017 - UGPM - PRÁXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1.454/2015 SQC N° 002/2015 - UGPM |  | 210.7497 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-04-10 | 2017-09-11 | 0 | BR11908 | Contrato em Execução
4.6 | UGPM | Contratação do Plano Estratégico do Desenvolvimento de Turismo Sustentável para Maués - PEDTSM | CC 005/2017 - UGPM - PLANTUC CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 242/2015 SQC N° 001/2015 - UGPM |  | 165.2029 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-04-10 | 2017-09-11 | 0 | BR11907 | Contrato em Execução
4.15 | UGPE | Contratação de prestação de Serviços de Consultoria para Supervisão de Obras de Melhoria Ambiental, Urbanística, Edificações e Estrutura de Abastecimento de Água e, Esgotamento Sanitário e Sistema de Abastecimento de água e Saneamento em 13 Comunidades Indígenas | Lote 1: CT-00033/2016-UGPE VETEC ENGENHARIA LTDA. (US$116,38) Lote 2: CT-00007/2017-UGPE QUANTA CONSULTORIA LTDA (US$3.813,77) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3120.14305.2015 28/10/15 - UGPE |  | 3930.1477 | 68.2301 | 31.7699 | 1.1 | Ex-Ante | 2015-12-29 | 03/10/2016 09/03/17 | 0 | BR11709 BR11765 | Contrato em Execução
4.16 | UGPE | Desenvolvimento e Execução do Projeto de Prospecção Arqueológica | CT-00032/2016-UGPE CONSÓRCIO DAMATAHABILIS | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 3120.14258.2015 19/10/15 - UGPE |  | 355.9651 | 100 | 0 | 1.2 | Ex-Ante | 2016-01-14 | 2016-10-03 | 0 | BR11677 | Contrato em Execução
4.17 | UGPE | Contratação de Serviço de Mão-de-Obra especializada para execução do Trabalho Técnico Social previsto nos Planos de Reassentamento, Socioambiental e Comunicação Social (TTS) | CT-00015/2017-UGPECONSÓRCIO ORV/RESINA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3120.01649.2016 - UGPE |  | 1124.3539 | 49.5029 | 50.4971 | 1.1 | Ex-Ante | 2016-10-26 | 2017-07-03 | 0 | BR11798 | Contrato em Execução
4.18 | UGPE | Avaliação e Monitoramento | 0 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 3120.01613.2018 - UGPE |  | 108 | 100 | 0 | 3.1 | Ex-Ante | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
4.19 | UGPM | Elaboração dos Instrumentos para a Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Maués | 0 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 0 | 0 | 207.48 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2018-04-17 | 2019-01-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
4.20 | UGPM | Consultoria para reorganização administrativa da Prefeitura de Maués | 0 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 0 | 0 | 194.84 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2018-04-17 | 2019-01-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
4.21 | UGPM | Consultoria para reestruturação dos sistemas de arrecadação e incremento de receitas da Prefeitura de Maués | 0 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 0 | 0 | 645.23 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2018-04-17 | 2019-01-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
Total | [6 empty] | 6941.9693
.
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado * | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,5000 | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,5000 | Montante Estimado % Contrapartida | Quantidade Estimada de Consultores |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
5.8 | UGPE | Avaliação Intermediária | CT-00023/2017-UGPE RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 23.7322 | 100 | 0 | 3 | 3.1 | Ex-Post | 2017-07-14 | 2017-09-01 | 0 | Item 5.8 PA-V5 | Contrato em Execução
5.10 | UGPM | Apoio gerenciamento | CT-001/2015-UGPM MARIO YANO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1997/2014 | 19.0034 | 100 | 0 | 3 | 1.1 | Ex-Post | 2014-08-13 | 2015-03-01 | 0 | BRB10888 | Contrato Concluído
5.16 | UGPE | Contratação de consultor especializado em intervenção antropológica nas comunidades indígenas de abrangência do PROSAIMAUÉS | CT-00016/2016-UGPE FABIANE VINENTE DOS SANTOS | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.14259.2015 - 19/10/2015 - UGPE | 19.8645 | 100 | 0 | 3 | 1.1 | Ex-Post | 2016-02-24 | 2016-06-02 | 0 | BR11528 | Contrato Concluído
5.17 | UGPM | Atualização do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos | CC 002/2017 - UGPM - ALAN DOS SANTOS FERREIRA | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2070/2017 | 32.5731 | 100 | 0 | 3 | 2.2 | Ex-Post | 2017-04-19 | 2017-05-12 | 0 | BR11757 | Contrato em Execução
5.19 | UGPM | Contratação de consultoria para elaboração de um estudo para integração da área de mercados e do porto as obras do Programa | CC 001/2017 - UGPM - ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES SILVA | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2069/2017 | 36.8143 | 100 | 0 | 3 | 2.2 | Ex-Post | 2017-03-30 | 2017-05-12 | 0 | BR11756 | Contrato em Execução
5.21 | UGPM | Contratação de Consultor para apoio a supervisão do projeto de Fortalecimento de Turismo Sustentável | CC 008/2017-UGPM CC 008/2017-UGPM SHIRLEY CÍNTIA PORTELA DE SÁ PEIXOTO. | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.14281.2015 22/10/2015 - UGPE | 36.6889 | 100 | 0 | 3 | 2.2 | Ex-Post | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 0 | Item 5.21 PA-V6 | Contrato em Execução
5.25 | UGPE | Consultor especializado na área de engenharia, projetos e obras de infraestrutura urbana e políticas de aquisições de organismos internacionais para apoio à coordenação executiva da unidade gestora de projetos especiais-ugpe para o prosaimaués. | CT-00011/2018-UGPE AMILTON FREIRE DE ARAÚJO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.0001329.2018 | 49.6043 | 100 | 0 | 3 | 2.1 | Ex-Post | 2018-09-01 | 2018-10-05 | 0 | Item 5.25 PA-V8 | Contrato em Execução
Total | [5 empty] | 218.2808
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,5000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora* | Objeto da Transferência* | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,5000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
7.2 | 0 | CONVÊNIO SAAE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | UGPM | Fortalecimento Institucional e Implantação do Sistema de Gestão Comercial do SAAE | CON-88992018 |  | 0 |  | 275.3803 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2018-04-09 | 2019-07-07 | Convênio | CBR 680/2018 | Contrato em Execução
Total | [6 empty] | 275.3803
[6 empty] | Total | 28821.156

## Folha de Comentário-V9
BRASIL
Programa de Saneamento Integral de Maués - PROSAIMAUÉS
Contrato de Empréstimo: 2846/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 22/01/2019
Atualização Nº: 9
Atualizado por: UGPE/UGPM
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO -V9
1 - OBRAS
1.6 - Obras de Recuperação das Lagoas do Maresia e Lagoa do Prata, incluindo obras de Macro e Micro Drenagem, Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário e Urbanização. | Valor atualizado de U$16.178,24, para U$ 18.581,51 em função de aditivo e pari passu alterado a patir da execução financeira.
3. Serviços que Não São de Consultoria
3.6 - Recadastramento de Usuários e Sistema Comercial do SAAE | Mudança de modalidade e em função do detalhamento do Orçamento e Termo de Referência (PRODUTO 2 - Convênio CAESB 8899/2018)
3.8 - Desenvolvimento e implantação de um sistema de acompanhamento e controle da manutenção das obras de esgotamento e do sistema de esgotamento sanitário para o SAAE | Reprogramado e Orçamento revisado em função do detalhamento do Termo de Referência e Orçamento (PRODUTO 2 - Convênio CAESB 8899/2018)
4. Consultorias Firmas
4.18 - Avaliação e Monitoramento | Reprogramado e alterado o orçamento em função da consclusão do TDR e orçamento. Em fase de recebimento da Proposta solictada à empresa qualificada
4.19 - Elaboração dos Instrumentos para a Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Maués | Reprogramado e alterado o orçamento em função da consclusão do TDR e orçamento, encontra-se em fase de negociação.
4.20 - Consultoria para reorganização administrativa da Prefeitura de Maués | Reprogramado e alterado o orçamento em função da consclusão do TDR e orçamento, encontra-se em fase de negociação.
4.21 - Consultoria para reestruturação dos sistemas de arrecadação e incremento de receitas da Prefeitura de Maués | Reprogramado e alterado o orçamento em função da consclusão do TDR e orçamento, encontra-se em fase de negociação.
5. Consultorias Individuais
6. Capacitação
7. Subprojetos
1.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.6, 4.15, 4.16, 4.17, 5.8, 5.19 e 5.25 | Itens reprogramados em função da execução e/ou planejamento financeiro
GERAL | US$ 1,00 = R$ 3,50 (Dólar Estimado)