## PA-V5
BRASIL
Programa de Saneamento Integral de Maués - PROSAIMAUÉS
Contrato de Empréstimo: 2846/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualizado em:23/10/2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização Nº: 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualizado por: UGPE/UGPM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dolar US$=3,1000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | OBRAS
0 | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
0 | [6 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.4 | UGPE | Obras de Recuperação das Lagoas do Maresia, Lagoa do Prata e Lagoa do Donga Michiles, incluindo obras de Macro e Micro Drenagem, Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário e Urbanização, praças, estrutura para feiras e exposições e construção de ciclovias | CT-00043/2016-UGPE ONIX CONSTRUÇÕES S/A. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 3120.14255.2015 | 15799.6731 | 79.0235 | 20.9765 | 2.1 | Ex-Ante | 2016-10-13 | 2016-12-26 | - | BRB3561 | Contrato em Execução
1.5 | UGPE | Implantação de sistemas de abastecimento de água a partir de poços profundos e construção de redes de distribuição de água e de sistema de esgotamento sanitário nas comunidades indígenas | CT-00026/2016-UGPE MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA | Sistema Nacional (SN) | 1 | 3120.14256.2015 | 606.444 | 0 | 100 | 2.3 | Sistema Nacional | 2016-04-27 | 2016-11-07 | Concorrência Pública Nacional | 0 | Contrato em Execução
Total | [6 empty] | 16406.1171
2 | BENS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UGPM | Aquisições de kits de hidrômetros e acessórios (hidrômetro+cavalete+conexões+lacre) para o SAAE (2500 un) | CC 003/2017 - UGPM- AFOS COMÉRCIO EIRELI - EPP | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2068/2017 | 0 | 237.95 | 90 | 10 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-03-24 | 2017-05-24 | 0 | BRB3675 | Contrato em Execução
2.5 | UGPM | Aquisição de Veículo Utilitário, cabine dupla. | CT-001/2016-UGPM F E AUTOLOCADORA LTDA - ME | Comparação de Preços (CP) | 1 | 1.350/2015 CP N° 001/2015 - UGPM | 87.5459 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2016-01-18 | 2016-04-26 | 0 | BRB3223 | Contrato Concluído
2.6 | UGPM | Aquisição de Barco de alumínio 9m de comprimento e motor de popa de 115Hp | CT-0002/2016-UGPM - A.G DA GAMA LOPES | Comparação de Preços (CP) | 1 | 1.351/2015 CP N° 002/2015 - UGPM | 52.1936 | 100 |  | 2.2 | Ex-Post | 2016-01-15 | 2016-04-26 | 0 | BRB3222 | Contrato em Execução
2.7 | UGPM | Aquisição de Triciclo de Carga 150cc, com carroceria aberta | CT-0003/2016-UGPM - DANIEL L DA SILVA - ME | Comparação de Preços (CP) | 1 | 1.352/2015 CP N° 003/2015 - UGPM | 11.4548 | 100 |  | 2.2 | Ex-Post | 2016-03-21 | 2016-04-26 | 0 | BRB3226 | Contrato em Execução
2.8 | UGPM | Equipamento de Informática para a UGPM | CT-0004/2016-UGPM - CCN DE SENA TECNOL. AMAZ. ME | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 1.368/2015 LPN N° 001/2015 - UGPM | 92.2532 | 100 |  | 2.2 | Ex-Ante | 2016-03-23 | 2016-05-24 | 0 | BRB3255 | Contrato em Execução
2.9 | UGPM | Mobiliário para a UGPM | CT - 005/2016-UGPM L.E RAMOS - EPP | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 1.369/2015 LPN N° 002/2015 - UGPM | 80.9653 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2016-02-23 | 2016-05-24 | 0 | BRB3254 | Contrato Concluído
2.10 | UGPM | Equipamento de Informática para a PMM | 0 | Comparação de Preços (CP) | 1 | [indicar] | 100 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-02-01 | 0 | 0 | Previsto
2.11 | UGPM | Mobiliário para a PMM | 0 | Comparação de Preços (CP) | 1 | [indicar] | 70 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-02-01 | 0 | 0 | Previsto
Total | [6 empty] | 732.3628
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UGPE | Contratação SIGPRO | CT-100/2014-UGPM | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 22.2683 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2014-05-13 | 2014-06-16 | Contrapartida Contratação Direta (CD) | 0 | Contrato em Execução
3.3 | UGPE | Contratação de Serviço de Mão-de-Obra especializada para execução do Trabalho Técnico Social previsto nos Planos de Reassentamento, Socioambiental e Comunicação Social (TTS) | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 3120.01649.2016 - UGPE | 0 | 79.76 | 20.24 | 1.1 | Ex-Ante | 2016-09-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | Processo Cancelado
3.4 | UGPM | Instalação de hidrômetros | CC 004/2017 - UGPM - ASA CONSTRUÇÕES E ASS. TÉC. EIRELI | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 346.386 | 90 | 10 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-03-24 | 2017-06-09 | 0 | 0 | Contrato em Execução
3.5 | UGPE | Preparação e Implantação de um Programa de promoção de desenvolvimento local e da inclusão sócio econômica de micros e pequenos empreendimentos urbanos e de produtos rurais familiares (Agronegócios) | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 3120.00020.2016 07/01/2016 - UGPE | 1000 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | Previsto
3.6 | UGPM | Recadastramento de Usuários e Sistema Comercial do SAAE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-02-01 | 0 | 0 | Previsto
3.7 | UGPM | Realização de Campanha de Fortalecimento do SAAE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-02-01 | 0 | 0 | Previsto
Total | [6 empty] | 1568.6543
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
4.1 | UGPM | Revisão P. Diretor, Código de Obras e de Postura | CC 006/2017 - UGPM - PRÁXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1.454/2015 SQC N° 002/2015 - UGPM | 0 | 211.682 | 90 | 10 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-04-10 | 2017-09-11 | 0 | 0 | Contrato em Execução
4.6 | UGPM | Contratação do Plano Estratégico do Desenvolvimento de Turismo Sustentável para Maués - PEDTSM | CC 005/2017 - UGPM - PLANTUC CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 242/2015 SQC N° 001/2015 - UGPM |  | 185.6551 | 90 | 10 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-04-10 | 2017-09-11 | 0 | 0 | Contrato em Execução
4.14 | UGPM | Fortalecimento da Gestão da Prefeitura de Maués nas áreas de planejamento, orçamento, finanças, tributação, gestão de ativos, controle interno e transparência | 0 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 0 |  | 0 | 59.6966 | 40.3034 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 0 | 0 | Processo Cancelado
4.15 | UGPE | Contratação de prestação de Serviços de Consultoria para Supervisão de Obras de Melhoria Ambiental, Urbanística, Edificações e Estrutura de Abastecimento de Água e, Esgotamento Sanitário e Sistema de Abastecimento de água e Saneamento em 13 Comunidades Indígenas | Lote 1: CT-00033/2016-UGPE VETEC ENGENHARIA LTDA. (US$117,43) Lote 2: CT-00007/2017-UGPE QUANTA CONSULTORIA LTDA (US$3.156,50) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3120.14305.2015 28/10/15 - UGPE |  | 3273.9341 | 64.1289 | 35.8711 | 1.1 | Ex-Ante | 2015-12-29 | 03/10/2016 09/03/17 | 0 | BR11709 BR11765 | Contrato em Execução
4.16 | UGPE | Desenvolvimento e Execução do Projeto de Prospecção Arqueológica | CT-00032/2016-UGPE CONSÓRCIO DAMATAHABILIS | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 3120.14258.2015 19/10/15 - UGPE |  | 303.7933 | 100 | 0 | 1.2 2.1 | Ex-Ante | 2016-01-14 | 2016-10-03 | 0 | BR1677 | Contrato em Execução
4.17 | UGPE | Contratação de Serviço de Mão-de-Obra especializada para execução do Trabalho Técnico Social previsto nos Planos de Reassentamento, Socioambiental e Comunicação Social (TTS) | CT-00015/2017-UGPECONSÓRCIO ORV/RESINA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3120.01649.2016 - UGPE |  | 1014.0297 | 85.4115 | 14.5885 | 1.1 | Ex-Ante | 2016-10-26 | 2017-07-03 | 0 | BR11798 | Contrato em Execução
4.18 | UGPE | Avaliação e Monitoramento | 0 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 0 |  | 200 | 100 | 0 | 3.1 | Ex-Ante | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 0 | 0 | Previsto
4.19 | UGPM | Elaboração dos Instrumentos para a Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Maués | 0 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 0 |  | 250 | 95 | 5 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-11-01 | 2018-01-01 | 0 | 0 | Previsto
4.20 | UGPM | Consultoria para reorganização administrativa da Prefeitura de Maués | 0 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 0 |  | 380 | 90 | 10 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-11-01 | 2018-01-01 | 0 | 0 | Previsto
4.21 | UGPM | Consultoria para reestruturação dos sistemas de arrecadação e incremento de receitas da Prefeitura de Maués | 0 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 0 |  | 530 | 90 | 10 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-12-01 | 2018-02-01 | 0 | 0 | Previsto
Total | [6 empty] | 6349.0942
.
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Quantidade Estimada de Consultores |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
5.8 | UGPE | Avaliação Intermediária | CT-00023/2017-UGPE RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 26.5548 | 100 | 0 | 3 | 3.1 | Ex-Post | 2017-07-14 | 2017-09-01 | 0 | Item 5.8 PA-V5 | Contrato em Execução
5.10 | UGPM | Apoio gerenciamento | CT-001/2015-UGPM MARIO YANO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1997/2014 | 19.4835 | 100 | 0 | 3 | 1.1 | Ex-Post | 2014-08-13 | 2015-03-01 | 0 | BRB10888 | Contrato Concluído
5.16 | UGPE | Contratação de consultor especializado em intervenção antropológica nas comunidades indígenas de abrangência do PROSAIMAUÉS | CT-00016/2016-UGPE FABIANE VINENTE DOS SANTOS | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.14259.2015 - 19/10/2015 - UGPE | 19.8645 | 100 | 0 | 3 | 1.1 | Ex-Post | 2016-02-24 | 2016-06-02 | 0 | BR11528 | Contrato Concluído
5.17 | UGPM | Atualização do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos | CC 002/2017 - UGPM - ALAN DOS SANTOS FERREIRA | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2070/2017 | 36.6129 | 100 | 0 | 3 | 2.2 | Ex-Post | 2017-04-19 | 2017-05-12 | 0 | BR11757 | Contrato em Execução
5.19 | UGPM | Contratação de consultoria para elaboração de um estudo para integração da área de mercados e do porto as obras do Programa | CC 001/2017 - UGPM - ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES SILVA | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2069/2017 | 41.129 | 100 | 0 | 3 | 2.2 | Ex-Post | 2017-03-30 | 2017-05-12 | 0 | BR11756 | Contrato em Execução
5.21 | UGPM | Contratação de Consultor para apoio a supervisão do projeto de Fortalecimento de Turismo Sustentável | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.14281.2015 22/10/2015 - UGPE | 70 | 90 | 10 | 3 | 2.2 | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
5.23 | UGPM | Elaboração do Plano de Manutenção do Sistema Operacional do SAAE Maués | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0 | 50 | 86.3772 | 13.6228 | 3 | 2.2 | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-02-01 | 0 | 0 | Previsto
5.24 | UGPM | Plano Diretor de Tecnologia da Informação | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0 | 100 | 87 | 13 | 3 | 2.2 | Ex-Post | 2017-11-01 | 2018-01-01 | 0 | 0 | Previsto
Total | [5 empty] | 363.6448
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora* | Objeto da Transferência* | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
7.2 | 0 | CONVÊNIO SAAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | UGPM | Fortalecimento Institucional e Implantação do Sistema de Gestão Comercial do SAAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 64.3928 | 35.6072 | 2.2 | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-02-01 | Convênio | 0 | Previsto
Total | [6 empty] | 470
[5 empty] | TOTAL UGPE |  | 22266.5619
[5 empty] | TOTAL UGPM |  | 3623.3113
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 25889.8732

## Folha de Comentários
BRASIL
Programa de Saneamento Integral de Maués - PROSAIMAUÉS
Contrato de Empréstimo: 2846/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em:23/10/2017
Atualização Nº: 6
Atualizado por: UGPE/UGPM
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO -V6
1. Obras
1.4 - Obras de Recuperação das Lagoas do Maresia, Lagoa do Prata e Lagoa do Donga Michiles, incluindo obras de Macro e Micro Drenagem, Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário e Urbanização, praças, estrutura para feiras e exposições e construção de ciclovias | Pari-passu (75 % - BID e 25 CPL) alterado para (79 % - BID e 21 CPL) com base na disponibilidade de saldo nas fontes de recursos BID e CPL. (no período foram justificados gastos de CPL)
1.5 - Implantação de sistemas de abastecimento de água a partir de poços profundos e construção de redes de distribuição de água e de sistema de esgotamento sanitário nas comunidades indígenas | Valor alterado de U$S 611,57 para U$S 606,44 em função da execução financeira.
2. Bens
2.1 - Aquisições de kits de hidrômetros e acessórios (hidrômetro+cavalete+conexões+lacre) para o SAAE (2500 un) | Valor alterado de U$S 200,00 para U$S 237,95 com base no valor do contrato celebrado em 24 de maio de 2017.
2.5 - Aquisição de Veículo Utilitário, cabine dupla. | Valor alterado de U$S 91,22 para U$S 87,55 com base no valor do contrato celebrado em 26 de abril de 2016.
2.6 - Aquisição de Barco de alumínio 9m de comprimento e motor de popa de 115Hp | Valor alterado de U$S 56,29 para U$S 52,19 com base no valor do contrato celebrado em 26 de abril de 2016
2.7 - Aquisição de Triciclo de Carga 150cc, com carroceria aberta | Valor alterado de U$S 12,36 para U$S 11,45 com base no valor do contrato celebrado em 26 de abril de 2016.
2.8 - Equipamento de Informática para a UGPM | Valor alterado de U$S 99,49 para U$S 92,25 com base no valor do contrato celebrado em 26 de maio de 2016
2.9 - Mobiliário para a UGPM | Valor alterado de U$S 84,37 para U$S 80,97 com base no valor do contrato celebrado em 26 de maio de 2016
2.10 - Equipamento de Informática para a PMM | Alteração da modalidade de contratação em função dos valores e o item foi reprogramado
2.11 - Mobiliário para a PMM | Alteração da modalidade de contratação em função dos valores e o item foi reprogramado
3. Serviços que Não São de Consultoria
3.1 - Contratação SIGPRO | Alteração de valor em função da execução financeira
3.3 - Contratação de Serviço de Mão-de-Obra especializada para execução do Trabalho Técnico Social previsto nos Planos de Reassentamento, Socioambiental e Comunicação Social (TTS) | Item cancelado, passou a ser o item 4.17
3.4 - Instalação de hidrômetros | Valor alterado de U$S 350,00 para U$S 349,39 com base no valor do contrato celebrado em 09 de junho de 2017.
3.5 - Preparação e Implantação de um Programa de promoção de desenvolvimento local e da inclusão sócio econômica de micros e pequenos empreendimentos urbanos e de produtos rurais familiares (Agronegócios) | Reprogramado e pari passu alterado para previsão inicial de 100% CPL
3.6 - Recadastramento de Usuários e Sistema Comercial do SAAE | Item novo derivado do saldo do item 7.2.1, uma vez que a proposta da CAESB contemplou este desmembramento.
3.7 - Realização de Campanha de Fortalecimento do SAAE | Item novo derivado do saldo do item 7.2.1, uma vez que a proposta da CAESB contemplou este desmembramento.
4. Consultorias Firmas
4.1 - Revisão P. Diretor, Código de Obras e de Postura | Valor alterado de U$S 200,00 para U$S 211,68 com base no valor do contrato celebrado em 11 de setembro de 2017 e pari passu alterado com base na disponibilidade de saldo nas fontes de recursos BID e CPL
4.6 - Contratação do Plano Estratégico do Desenvolvimento de Turismo Sustentável para Maués - PEDTSM | Valor alterado de U$S 170,00 para U$S 185,66 com base no valor do contrato celebrado em 11 de setembro de 2017.
4.14 - Fortalecimento da Gestão da Prefeitura de Maués nas áreas de planejamento, orçamento, finanças, tributação, gestão de ativos, controle interno e transparência | Item cancelado em função do desmembramento do escopo para contratações específicas de serviços afins apresentados nos seguintes itens: 4.19; 4.20; 4.21; 5.24
4.15 - Contratação de prestação de Serviços de Consultoria para Supervisão de Obras de Melhoria Ambiental, Urbanística, Edificações e Estrutura de Abastecimento de Água e, Esgotamento Sanitário e Sistema de Abastecimento de água e Saneamento em 13 Comunidades Indígenas | Valor Total de US$ 3273,93 refere-se: Execução financeira US$ 117,43 do contrato CT-033/2016, valor total de US$ 2.524,99 M, contratado no âmbito do PA V.4, que foi rescindido e substituído pelo segundo colocado. Contrato CT -007/217 -US 3.156,50M, contratado no âmbito do PA V.5.
4.16 - Desenvolvimento e Execução do Projeto de Prospecção Arqueológica | Valor Total de US$ 303,79 refere-se: 1 Valor original do contrato de US$ 187,11 contratado no âmbito do Plano de Aquisições Versão 4, com revisão ex-ante; 2 Aditivo 1 de prazo de 25 dias; 3 Aditivo 2 de valor de US$ 116,68 e prazo de 270 dias. Valor ajustado em função dos pagamentos efetuados (gastos acumulados); Alterou pari passu em função de aditivo para prestação dos serviços de arqueologia durante a execução das obras
4.17 - Contratação de Serviço de Mão-de-Obra especializada para execução do Trabalho Técnico Social previsto nos Planos de Reassentamento, Socioambiental e Comunicação Social (TTS) | Na Versão 5 este item era Avaliação e Monitoramento, com status de previsto. Nesta versão passou a ser 4.18. O atual item 4.17 originou do item 3.3, no âmbito do PA -5, que durante o processo de contratação se caracterizou como serviço de Consultoria Firma (SBQC)
4.18 - Avaliação e Monitoramento | Item novo incluído para planejar a contratação da Avaliação e Monitoramento do PROGRAMA
4.19 - Elaboração dos Instrumentos para a Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Maués | Item novo, incluído em função do desmembramento do escopo do Item 4.14
4.20 - Consultoria para reorganização administrativa da Prefeitura de Maués | Item novo, incluído em função do desmembramento do escopo do Item 4.14
4.21 - Consultoria para reestruturação dos sistemas de arrecadação e incremento de receitas da Prefeitura de Maués | Item novo, incluído em função do desmembramento do escopo do Item 4.14
5. Consultorias Individuais
5.8 - Avaliação Intermediária | Valor alterado de U$S 30,00 para U$S 26,55 com base no valor do contrato celebrado em 01 de setembro de 2017 e pari passu alterado com base na disponibilidade de saldo nas fontes de recursos BID e CPL
5.10 - Apoio gerenciamento | Valor alterado de U$S 260,00 para U$S 19,48 em função da execução financeira e distrato
5.17 - Atualização do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos | Valor alterado de U$S 45,00 para U$S 36,61 com base no valor do contrato celebrado em 12 de maio de 2017.
5.19 - Contratação de consultoria para elaboração de um estudo para integração da área de mercados e do porto as obras do Programa | Valor alterado de U$S 80,00 para U$S 41,13 com base no valor do contrato celebrado em 12 de maio de 2017.
5.21 Contratação de consultor para apoio a supervisão do projeto de fortalecimento do turismo sustentável | Reprogramado em função de ajuste no TDR (perfil do profissional)
5.22 - Elaboração do Plano de Manutenção do Sistema Operacional do SAAE Maués | Item novo derivado do saldo do item 7.2.1, uma vez que a proposta da CAESB contemplou este desmembramento.
5.23 - Plano Diretor de Tecnologia da Informação | Item novo, incluído em função do desmembramento do escopo do Item 4.14
6. Capacitação
7. Subprojetos
7.2.1 - Fortalecimento Institucional e Implantação do Sistema de Gestão Comercial do SAAE | Reprogramado em função da proposta técnica e financeira da CAESB, que contemplou o desmembramento do escopo do convenio (itens 3.6, 3.7, 5.23)