## Sheet1
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Brasil |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): BID |  |  |  | Sector Público: o Privado: Público
Número del Proyecto: BR-T1392 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Apoyo al fortalecimiento del Sistema Nacional de Informaciones Sobre la Gestión de Residuos Sólidos (SINIR) y a la Priorización de Proyectos de Inversión en Infraestructura para la Gestión Sostenible de Residuos Sólidos en Brasil.
Período del Plan: 24 meses | [10 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: No Aplica |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S):_______ |  |  |  | Consultorias (monto en U$S):_________ |  |  |  | CP
CD
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios | SCC
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % |  |  |  | SBCC
1 |  | COMPONENTE 1 | [8 empty] | SBMC
1.1 |  | Firma de Consultoria | 280000 | SBCC |  | 100 |  | 2019-05-01 |  |  | SBPF
1.1.1 |  | Fortalecimiento del SINIR (actividades 1.1 a 1.4 del componente): elaboración del Inventario Nacional de Residuos Sólidos, que formará parte del SINIR, a través de: (i) la construcción de un portal que integrará, en este sistema, las informaciones sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) provenientes de otros sistemas de información, y (ii) la elaboración de un módulo de procesamiento de información, de manera compatible con los requerimientos de la PNRS. Así como la elaboración de una propuesta de diseño conceptual para la reestructuración organizacional de la unidad gestora del SINIR. | [8 empty] | SBC
1.2 |  | Consultoria Individual | 30000 | CI |  | 100 |  | 2019-01-01 |  |  | CI
1.2.1 |  | Apoyo de especialista para elaborar pareceres técnicos con el fin de apoyar el seguimiento y la revisión técnica de los resultados de la ejecución de las actividades del presente componente
2 |  | COMPONENTE 2 | [8 empty] | SN
2.1 |  | Consultor Individual | 30000 | CI |  | 100 |  | 2018-01-19
2.1.1 |  | Mapeo e identificación de proyectos de inversión para el desarrollo de infraestructura para la gestión sostenible de residuos sólidos, priorizando 2 proyectos con potencial de financiamiento y ejecución
2.1.2 |  | Apoyo de especialista para dar seguimiento y evaluar los productos resultantes del desarrollo de las actividades del presente componente | 20000 | CI |  | 100 |  | 2019-05-01
2.2 |  | Firmas de Consultoria
2.2.1 |  | Elaboración de los diagnósticos de la situación de la gestión de residuos sólidos en los municipios y/o consorcios priorizados y los respectivos estudios de pre-viabilidad técnica | 105000 | SBC |  | 100 |  | 2019-07-01
3 |  | COMPONENTE 3
3.1 |  | Consultor Individual
3.1.1 |  | Apoyo en la implementación de Plataforma de diálogo sobre políticas públicas en el sector de residuos sólidos de Brasil para la identificación de principales desafíos y la definición de acciones a seguir en el marco de las políticas públicas del sector. | 35000 | CI |  | 100 |  | 2019-08-01
Total |  |  | 500000 | Preparado por: GUSTAVO MENDEZ |  |  | Fecha: 31/10/2018
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.