## Hoja1
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO - Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento
Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo, Etapa V (UR-L1136)
PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN DE SANEAMIENTO V | [9 empty] | AVANCE ECONOMICO | [6 empty] | AVANCE FISICO
ID POA | PMR |  | componente 1:Servicio de saneamiento y drenaje pluvial construido. | [6 empty] | INVERSIONES (MILES DE DOLARES US$) | [6 empty] | VALORES A ALCANZAR (Unidades de los indicadores)
|  |  |  | INDICADORES | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA DE BASE | AÑO DE LINEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES | AÑO 1 (2016-2017) | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | TOTAL |  | AÑO 1 (2016-2017) | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | TOTAL
1.1 | 1 | 1,1,1 | 1.1 Sistema de redes de alcantarillado sanitario construido | Redes de Saneamiento | m | 0 | 2016 | Datos de avance semestral: suministrados por la Unidad Ejecutora de Saneamiento durante el periodo de obra. | Los valores se ajustaran luego de contar con el PE de las obras | 0 | 2862.4201 | 5724.8401 | 5724.8401 | 4770.7001 | 19082.8003 | 0 | 0 | 1000 | 16200 | 16100 | 10388 | 43688
| 2 | 1,1,2 |  | Lineas de Impulsion | m | 0 | 2016 | Datos de avance semestral: suministrados por la Unidad Ejecutora de Saneamiento durante el periodo de obra. | Los valores se ajustaran luego de contar con el PE de las obras El metraje incluye el tramo de gravedad luego de la descarga | 279.8956 | 466.4927 | 653.0897 | 466.4927 | 0 | 1865.9706 | 0 | 0 | 700 | 2585 | 600 | 0 | 3885
|  | 1,1,3 |  | Estaciones de Bombeo Manga | Estacion | 0 | 2016 | Datos de avance semestral: suministrados por la Unidad Ejecutora de Saneamiento durante el periodo de obra. | 0 | 539.2544 | 1797.5147 | 719.0059 | 539.2544 | 0 | 3595.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 3 | 1,1,3 |  | Estaciones de Bombeo Disposicion Final Oeste | Estacion | 0 | 2016 | Datos de avance semestral: suministrados por la Unidad Ejecutora de Saneamiento durante el periodo de obra. | 0 | 2010 | 3216 | 2010 | 804 | 0 | 8040 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 4 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
|  |  | ACTIVIDADES: | [19 empty] | 0
|  |  | Terrenos | Expropiaciones de predios | [5 empty] | 275 | 275
|  |  | Reasentamiento de Familias | Reasentamiento de familias | [5 empty] | 275 | 275
|  |  | Saneamiento de Manga | Construccion de Redes y conduccion principal incluyendo proyecto. | OBRAS |  |  |  |  | 0 | 2862.4201 | 5724.8401 | 5724.8401 | 4770.7001 | 19082.8003
|  |  | Saneamiento de Manga | Estacion de Bombeo Manga y obras accesorias. | OBRAS |  |  |  |  | 819.15 | 2264.0073 | 1372.0956 | 1005.7471 | 0 | 5461
|  |  | Disposición Final Zona Oeste | Estaciones de Bombeo Disposicion Final Oeste | OBRAS |  |  |  |  | 2010 | 3216 | 2010 | 804 | 0 | 8040
|  |  |  | INDICADORES | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA DE BASE | AÑO DE LINEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES | AÑO 1 (2016-2017) | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | TOTAL |  | AÑO 1 (2016-2017) | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | TOTAL
1.2 | 5 | 1,2,1 | 1.2 Sistema de drenaje | Macrodrenaje y Microdrenaje construido | m | 0 | 2016 | Datos de avance semestral: suministrados por la Unidad Ejecutora de Saneamiento durante el periodo de obra. | Los valores se ajustaran luego de contar con el PE de las obras | 0 | 1885.6011 | 3771.2022 | 3771.2022 | 3142.6685 | 12570.674 | 0 | 0 | 300 | 2400 | 2400 | 1343 | 6443
| 6 | 1,2,2 |  | Estructura para control de crecidas | volumen de almacenamiento en m3 | 0 | 2016 | Datos de avance semestral: suministrados por la Unidad Ejecutora de Saneamiento durante el periodo de obra. | Los valores se ajustaran luego de contar con el PE de las obras | 0 | 0 | 0 | 393.7616 | 1181.2847 | 1575.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000
ACTIVIDADES:
|  |  | Terrenos | Expropiaciones de predios | [5 empty] | 225 | 225
|  |  | Reasentamiento de Familias | Reasentamiento de familias | [5 empty] | 225 | 225
|  |  | Saneamiento de Manga | Construccion de Redes y conduccion principal incluyendo proyecto. | OBRAS |  |  |  |  | 0 | 1885.6011 | 3771.2022 | 4164.9638 | 4323.9532 | 14145.7203
ID POA | PMR |  | componente 2: Mejora de la gestión del servicio de saneamiento. | [6 empty] | INVERSIONES (MILES DE DOLARES US$) | [6 empty] | VALORES A ALCANZAR (Unidades de los indicadores)
|  |  |  | INDICADORES | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA DE BASE | AÑO DE LINEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES | AÑO 1 (2016-2017) | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | TOTAL |  | AÑO 1 (2016-2017) | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | TOTAL
2.1 | 7 | 2,1,1 | 2.1 Catastro e incorporacion y gestion de usuarios especiales implementado | Programa de incorporacion y gestion de usuarios especiales (fuentes propias, grandes consumidores) desarrollado y puesto en operacion. | Programa | 0 | 2016 | Datos suministrados por el Servicio de Administracion de Saneamiento. |  | 0 | 200 | 400 | 400 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 8 | 2,1,2 |  | Programa de actualizacion de catastro implementado | Programa | 0 | 2016 | Datos suministrados por el Servicio de Administracion de Saneamiento. |  | 0 | 165 | 120 | 15 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ACTIVIDADES: | [19 empty] | 0
|  |  | Mejora de la Gestión de la División Saneamiento (Fortalecimiento Institucional) | Programa de incorporacion y gestion de usuarios especiales | CONSULTORIA |  |  |  |  | 0 | 200 | 400 | 400 | 0 | 1000
|  |  | Mejora de la Gestión de la División Saneamiento (Fortalecimiento Institucional) | Programa de actualizacion del Catastro y adecuacion informatica | CONSULTORIA |  |  |  |  | 0 | 165 | 120 | 15 | 0 | 300
|  |  |  | INDICADORES | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA DE BASE | AÑO DE LINEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES | AÑO 1 (2016-2017) | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | TOTAL |  | AÑO 1 (2016-2017) | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | TOTAL
2.2 | 9 | 2,2,1 | 2.2 Programa de conexiones intradomiciliarias implementado | Programa de Conexiones intradomiciliarias diseñado | Programa | 0 | 2016 | Datos suministrados por el Servicio de Administracion de Saneamiento. | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 10 | 2,2,2 |  | Programa de Conexiones intradomiciliarias implementado | Programa | 0 | 2016 | Datos suministrados por el Servicio de Administracion de Saneamiento. |  | 240 | 400 | 400 | 400 | 560 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
[17 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ACTIVIDADES: | [19 empty] | 0
|  |  | Mejora de la Gestión de la División Saneamiento (Fortalecimiento Institucional) | Utilizacion del Fondo de Conexiones en Manga y Casabo | [5 empty] | 240 | 400 | 400 | 400 | 560 | 2000
[10 empty] | AÑO 1 (2016-2017) | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | TOTAL
|  |  | SUB-TOTALES POR AÑO | [6 empty] | 4069.15 | 11993.0285 | 13798.1379 | 12514.5509 | 9654.6533 | 52029.5206
NOTA : el POA económico no incluye las siguientes actividades
PMR | DETALLE | [8 empty] | AÑO 1 (2016-2017) | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | TOTAL
11 | Unidad Ejecutora | [8 empty] | 0 | 0 | 1325 | 1850 | 1665 | 4840
11 | Apoyo contable a la Unidad Ejecutora | [8 empty] | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
11 | Adquisicion de bienes | [8 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
12 | Actuación del Tribunal de cuentas | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50
0
11 | Convenio con Facultad de Ciencias. | [8 empty] | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 340
12 | Preparacion de informacion e informe de Medio termino | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
12 | Preparación de información e informe de Fin del Programa | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120
11 | Consultores apoyo al SAS | [8 empty] | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 0 | 250
11 | Imprevistos y escalamiento de costos bid | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2580 | 1020 | 3600
11 | imprevistosy escalamiento de costos local | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1128 | 2922 | 4050
11 | Intereses Durante la Construcción | [8 empty] | 46.5674 | 256.4675 | 632.393 | 1117.2003 | 1397.3718 | 3450
11 | Comisión de Compromiso | [8 empty] | 297.1431 | 255.0265 | 183.6076 | 95.0197 | 19.2031 | 850
TOTALES | [9 empty] | 521.2106 | 828.9939 | 2328.5006 | 6905.2083 | 7153.5284 | 17770
TOTAL DEL CONTRATO
|  |  | AÑOS | [6 empty] | AÑO 1 (2016-2017) | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | TOTAL
|  |  | MONTOS | [6 empty] | 4590.3606 | 12822.0224 | 16126.6385 | 19419.7592 | 16808.1817 | 69800
69766.9625
[9 empty] | CONTROLES | [5 empty] | 0
[9 empty] | CON FLUJO DE FONDOS | 4590.3606 | 12822.0224 | 16126.6385 | 19419.7592 | 16808.1817 | 69766.9625 | [7 empty] | 0
[9 empty] | CON PMR | 4590.3606 | 12822.0224 | 16126.6385 | 19419.7592 | 16808.1817 | 69766.9625 |  | 9254.4955 | 10165.2637 |  | 9333.3599 | 7514.8219 |  | 0
[9 empty] | DIFERENCIAS CON FLUJO DE FONDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | DIFERENCIAS CON PMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0