## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Intendencia de Montevideo
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1 'Obras de saneamiento y drenaje pluvial'
Componente 2 'Mejora de la gestión del servicio de saneamiento'
Ingeniería y Administración
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2017 | 2021
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 46730000 | 46730000
Bienes | 1350000 | 1350000
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 1730000 | 1730000
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 49810000 | 49810000
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - 'Obras de saneamiento y drenaje pluvial' | 46730000 | 0
Componente 2 - 'Mejora de la gestión del servicio de saneamiento' | 3300000 | 0
Total | 50030 | 0

## Detalle Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS | [13 empty] | Sistema Nacional
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
Intendencia de Montevideo | Estacion de Bombeo Manga y obras accesorias. |  | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 5461000 | 100% | 0% | Componente 1 'Obras de saneamiento y drenaje pluvial' | Ex-Ante | Junio 2017 | 2018-11-03 |  | Previsto
Intendencia de Montevideo | Redes Manga |  | Licitación Pública Internacional | 1 | 2 | 33229000 | 100% | 0% | Componente 1 'Obras de saneamiento y drenaje pluvial' | Ex-Ante | Junio 2017 | 26/3/2018 |  | Proceso en curso
Intendencia de Montevideo | Estaciones de Bombeo Disposición Final Oeste |  | Licitación Pública Internacional | 1 | 3 | 8040000 | 100% | 0% | Componente 1 'Obras de saneamiento y drenaje pluvial' | Ex-Ante | Octubre 2015 | 27/3/2017 |  | Relicitación
Rechazo de Ofertas
BIENES | [13 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Contrato Terminado
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
Intendencia de Montevideo | Equipamiento Informático |  | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 150000 | 100% | 0% | Componente 'Ingeniería y Administración' | Ex-Post | Agosto 2017 | Junio 2018 |  | Licitación Pública Internacional
Intendencia de Montevideo | Compra materiales para conexiones intradomiciliarias |  | Licitación Pública Nacional | Sin confirmar | 2 | 240000 | 100% | 0% | Componente 2 'Mejora de la gestión del servicio de saneamiento' | Ex-Post | Junio 2017 | Noviembre 2017 |  | Licitación Pública Nacional
Intendencia de Montevideo | Compra materiales para conexiones intradomiciliarias |  | Licitación Pública Nacional | Sin confirmar | 3 | 240000 | 100% | 0% | Componente 2 'Mejora de la gestión del servicio de saneamiento' | Ex-Post | Junio 2018 | Noviembre 2018 |  | Comparación de Precios
Intendencia de Montevideo | Compra materiales para conexiones intradomiciliarias |  | Licitación Pública Nacional | Sin confirmar | 4 | 240000 | 100% | 0% | Componente 2 'Mejora de la gestión del servicio de saneamiento' | Ex-Post | Junio 2019 | Noviembre 2019
Intendencia de Montevideo | Compra materiales para conexiones intradomiciliarias |  | Licitación Pública Nacional | Sin confirmar | 5 | 240000 | 100% | 0% | Componente 2 'Mejora de la gestión del servicio de saneamiento' | Ex-Post | Junio 2020 | Noviembre 2020 |  | Contratación Directa
Intendencia de Montevideo | Compra materiales para conexiones intradomiciliarias |  | Licitación Pública Nacional | Sin confirmar | 6 | 240000 | 100% | 0% | Componente 2 'Mejora de la gestión del servicio de saneamiento' | Ex-Post | Junio 2021 | Noviembre 2021 |  | Sistema Nacional
Licitación Internacional Limitada
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [13 empty] | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Licitación Pública Internacional por Lotes
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección Basada en la Calidad
Comparación de Calificaciones
CONSULTORÍAS FIRMAS | [13 empty] | Contratación Directa
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Sistema Nacional
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  | Selección basada en el menor costo
Intendencia de Montevideo | Mejora de la Gestión Comercial de la División Saneamiento (Fortalecimiento Institucional) |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 1300000 | 100 | 0% | Componente 2 'Mejora de la gestión del servicio de saneamiento' | Ex-Ante | Julio 2017 | Agosto 2018 | SBCC | Selección Basado en Presupuesto Fijo
[14 empty] | Llave en mano | Bienes
[14 empty] | Precios Unitarios | Bienes
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [13 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  | Precios Unitarios | Obras
Intendencia de Montevideo | Consultor individual apoyo SAS |  | Contratación Directa | 1 | 250000 | 100 | 0% |  | Componente 2 'Mejora de la gestión del servicio de saneamiento' | Ex-Ante | Febrero 2017 | Febrero 2018 | Se trata de dos consultores individuales a contratar por un período de 4 años aproximadamente | Suma alzada | Obras
Intendencia de Montevideo | Actualizacion programa contable Massari y capacitación. |  | Contratación Directa | 2 | 30000 | 100 | 0% |  | Ingeniería y Administración | Ex-Ante | Enero 2017 | Junio 2017 |  |  | Servicios de No Consultoría
Intendencia de Montevideo | Consultor individual evaluacion intermedia |  | Contratación Directa | 3 | 30000 | 100 | 0% |  | Todo el programa | Ex-Ante | Febrero 2018 | Marzo 2019 |  |  | Servicios de No Consultoría
Intendencia de Montevideo | Consultor individual evaluacion final |  | Contratación Directa | 4 | 120000 | 100 | 0% |  | Todo el programa | Ex-Ante | Agosto 2020 | Setiembre 2021 |  | Suma global | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
CAPACITACIÓN | [13 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  | Consultoría - Individuos
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Consultoría - Individuos
[14 empty] | Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
[14 empty] | Adquisición de Bienes | Bienes
[14 empty] | Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
[14 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
SUBPROYECTOS | [13 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia |  | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
[14 empty] | Comparación de Precios para Obras | Obras
[14 empty] | Contratación de Obras Mayores | Obras
[14 empty] | Contratación de Obras Menores | Obras
[14 empty] | Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Obras
[14 empty] | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
Sistema Nacional