## PA novos comentários
BRASIL
PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA DE S. J. DOS CAMPOS
Contrato de Empréstimo: 2323/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
| Atualizado em: | 2019-06-01
| Atualização Nº: | 22
| Atualizado por: | Erllin Monteiro
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar)* | Datas Estimadas* |  | Comentários (para Sistema Nacional incluir método de Seleção) | Número PRISM | Status (Selecionar)
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | PEV CAMPO DOS ALEMÃES | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 56676-4/08 | 13.294 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2008-07-04 | 2008-08-11 | Carta Convite |  | Contrato Concluído
1.2 | PREFEITURA MUNICIPAL | PEV GALO BRANCO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 36675-6/08 | 22.1411 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2008-06-27 | 2008-08-26 | Carta Convite |  | Contrato Concluído
1.3 | PREFEITURA MUNICIPAL | PEV INTERLAGOS | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 70017-7/08 | 17.7074 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2008-07-22 | 2008-09-05 | Carta Convite |  | Contrato Concluído
1.4 | PREFEITURA MUNICIPAL | PEV 31 DE MARÇO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 81553-5/08 | 44.2271 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2010-06-23 | 2008-12-11 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.5 | PREFEITURA MUNICIPAL | PEV SATÉLITE | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 667446-3/10 | 86.7633 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2010-06-23 | 2010-09-21 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.6 | PREFEITURA MUNICIPAL | PEV NOVO HORIZONTE | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 66745-5/10 | 83.6604 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2010-06-23 | 2010-09-21 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.7 | PREFEITURA MUNICIPAL | PEV ALTOS DE SANTANA (TELESPARK) | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 66744-7/10 | 81.3011 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2008-09-26 | 2010-09-21 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.8 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3753 - PEV VILA PROGRESSO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Comparação de Preços (CP) | 1 | nº 11686112 | 143.3884 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2012-02-01 | 2012-05-10 |  | BRB 1787 | Contrato Concluído
1.9 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3772 - PEV JARDIM JACI | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 11689112 | 112.4944 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2012-02-01 | 2012-05-17 |  | BRB 1788 | Contrato Concluído
1.10 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3791 - PEV RESIDENCIAL UNIÃO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Comparação de Preços (CP) | 1 | nº 11686112 | 120.0463 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2012-01-01 | 2012-05-04 |  | BRB 1789 | Contrato Concluído
1.11 | PREFEITURA MUNICIPAL | 2860 - PEV DOM PEDRO II | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Comparação de Preços (CP) | 1 | nº 11686112 | 170.542 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2012-02-01 | 2012-05-04 |  | BRB 1789 | Contrato Concluído
1.12 | PREFEITURA MUNICIPAL | PEV - JARDIM COPACABANA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº28600/15 | 179.5258 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2015-03-31 | 2015-06-25 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.13 | PREFEITURA MUNICIPAL | LOTEAMENTO JARDIM COQUEIROS | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 81484-9/08 | 207.0155 | 0 | 100 | 2.1 | Ex-Post | 2009-05-01 | 2008-12-10 |  |  | Contrato Concluído
1.14 | PREFEITURA MUNICIPAL | LOTEAMENTO MICHIGAN | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 81485-7/08 | 131.7168 | 0 | 100 | 2.1 | Ex-Post | 2008-11-01 | 2008-11-24 |  |  | Contrato Concluído
1.15 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3073 - LOTEAMENTO CHÁCARAS ARAÚJO / TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E ESGOTO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 29825/12 | 1487.2561 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2012-04-01 | 2012-07-18 |  | BRB B1802 | Contrato Concluído
1.16 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3075 - LOTEAMENTO SANTA MARIA / TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 62206/14 | 1250.9947 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2012-07-01 | 2014-08-12 |  | BRB 2543 | Contrato Concluído
1.17 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1564 - CENTRO DE LAZER RIBEIRÃO VERMELHO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 17114/15 | 3786.7381 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2015-03-01 | 2015-07-06 |  | BR B2922 | Contrato Concluído
1.18 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1571 - PARQUE BOA VISTA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 28535/15 | 4201.8696 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2015-03-01 | 2015-07-17 |  | BRB 9768 | Contrato Concluído
1.19 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3077 - LOTEAMENTO SANTA HERMÍNIA / TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 63306/14 | 1776.1774 | 89.1737 | 10.8263 | 2.1 | Ex-Ante | 2015-04-01 | 2014-08-19 |  | BRB 2542 | Contrato Concluído
1.20 | PREFEITURA MUNICIPAL | BAIRRO PRIMAVERA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 96234/16 | 999.529 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2016-08-18 | 2016-12-12 |  | BRB3738 | Contrato Concluído
1.21 | PREFEITURA MUNICIPAL | POUSADA DO VALE | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº39813/14 | 4437.837 | 0 | 100 | 2.1 | Ex-Post | 2014-03-01 | 2014-08-22 |  |  | Contrato Concluído
1.22 | PREFEITURA MUNICIPAL | BAIRRO MAJESTIC | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº88627/15 | 1132.513 | 0 | 100 | 2.1 | Ex-Post | 2015-09-21 | 2015-12-18 |  |  | Contrato Concluído
1.23 | PREFEITURA MUNICIPAL | CANAL ABERTO DO CORREGO LAVAPES | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 41677-0 | 3178.6219 | 0 | 100 | 2.1 | Ex-Post | 2008-04-15 | 2008-04-30 |  |  | Contrato Concluído
1.24 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIA OESTE | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 55648-0/07 | 1557.2961 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2007-06-28 | 2008-01-16 | Concorrencia Pública |  | Contrato Concluído
[6 empty] | n º 10500/15 | 4879.1429 | 44.4233 | 55.5767 |  |  |  | 2015-07-22 |  |  | Contrato Concluído
1.25 | PREFEITURA MUNICIPAL | 8167-DUPLICAÇÃO VIADUTO KANEBO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 20434/15 | 6616.258 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2015-02-01 | 2015-05-28 |  | BRB B2828 | Contrato Concluído
1.26 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIADUTO SANTA INES | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 73503-2 | 5277.9692 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2007-11-08 | 2008-03-04 |  |  | Contrato Concluído
1.27 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIA NORTE | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 26860-4/07 | 9561.836 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2007-03-19 | 2008-01-16 | Concorrencia Pública |  | Contrato Concluído
1.28 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIA DO CAMBUI E PROLONGAMENTO DA RUA SAIGIRO NAKAMURA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação | 1 | nº 45131/17 | 33046.38 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-05-15 | 2017-08-30 |  | BRB3770 | Contrato em Execução
1.29 | PREFEITURA MUNICIPAL | DUPLICAÇÃO DA PONTE MARIA PEREGRINA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 61439/16 | 3827.888 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-10-29 |  |  | Contrato Concluído
1.30 | PREFEITURA MUNICIPAL | AMPLIAÇÃO DA MALHA CICLOVIARIA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 |  | 2057.1429 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2018-01-01 | 2019-06-30 |  |  | Previsto
1.31 | PREFEITURA MUNICIPAL | LIGAÇÃO LESTE-SUDESTE | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº117265/15 | 6164.06 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-09-29 |  |  | Contrato Concluído
1.32 | PREFEITURA MUNICIPAL | ECO CAMPOS DE SÃO JOSÉ | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 49795-1/09 | 101.4499 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2009-06-06 | 2009-09-18 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.34 | PREFEITURA MUNICIPAL | DRENAGEM JD. AUGUSTA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 45212/2017 | 2242.845 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2017-06-08 | 2017-08-11 |  | BRB3730 | Contrato Concluído
1.35 | PREFEITURA MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO URBANA - NOVO CENTRO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 116202/15 | 3202.627 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2015-12-16 | 2016-03-30 | Concorrencia Pública |  | Contrato Concluído
1.36 | PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DA RUA LINDAURA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 72.785/14 | 1024.796 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2014-06-01 | 2014-09-30 | Concorrencia Pública |  | Contrato Concluído
1.37 | PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DA RUA B. ORTIZ | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 94.680/15 | 392.31 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional |  | 2015-11-13 | Inexigibilidade |  | Contrato Concluído
1.38 | PREFEITURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DA PASSARELA/CICLOVIA DO URBANOVA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 113.946/15 | 1023.01 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2015-12-01 | 2016-04-20 | Concorrencia Pública |  | Contrato Concluído
1.39 | PREFEITURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DA PONTE ESTAIADA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 13700 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2018-04-24 | 2018-07-31 |  |  | Contrato em Execução
1.40 | PREFEITURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES – JARDIM LIMOEIRO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 44.129/14 | 56.688 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2014-04-01 | 2014-09-23 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.41 | PREFEITURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DANILO EDUARDO RIOS RAMOS NO BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 76020/14 | 30.8029 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2014-06-01 | 2014-09-10 | Convite |  | Contrato Concluído
1.42 | PREFEITURA MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS- TRECHO 1 - JD. MORUMBI | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 24.371/15 | 383.153 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2015-04-15 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.43 | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - AV. DR. NÉLSON D'AVILA - PRÓXIMO AO TREVO CTA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 89.995/15 | 55.1138 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2015-09-01 | 2015-12-17 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.44 | PREFEITURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - RC 7655/2016 - AF 7680/2016 - SERVIÇOS | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 116.542/15 | 238.5694 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2015-12-01 | 2016-02-11 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.45 | PREFEITURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE CANAL NO CÓRREGO SENHORINHA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº77.854/15 | 276.6528 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2015-11-01 | 2016-03-02 | Concorrência Pública |  | Contrato Concluído
1.46 | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - JD. DEL REY | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº54.370/17 | 367.7694 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-10-20 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.47 | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE – AVENIDA DR. AMIM SIMÃO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 3.207/18 | 40.6996 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-02-20 | Convite |  | Contrato Concluído
1.48 | PREFEITURA MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, RUA JURITI X RUA DOS TUCANOS – VILA TATETUBA. | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 55.618/18 | 42.2727 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2018-06-01 | 2018-08-22 | Convite |  | Contrato Concluído
1.49 | PREFEITURA MUNICIPAL | RECAPEAMENTO ASFALTICO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 93.859/14 | 714.0196 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2014-09-25 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.50 | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - BUQUIRINHA II | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 101.512/15 | 1962.7397 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2015-11-01 | 2016-02-22 | Concorrência Pública |  | Contrato Concluído
1.51 | PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRAPARTIDA PINHEIRINHO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 41.425/16 | 3465.0108 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2016-04-01 | 2016-07-20 | Concorrência Pública |  | Contrato Concluído
1.52 | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM (TRAVESSIA COM ADUELAS) E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LIGAÇÃO ENTRE O CONJUNTO HABITACIONAL TOM JOBIM E O JARDIM SANTA JÚLIA. | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 114.047/17 | 407.5578 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2017-12-19 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.53 | PREFEITURA MUNICIPAL | Travessia sobre os corregos dos putins | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 114.047/17 | 91.0965 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2017-12-19 | Dispensa de Licitação (DP) |  | Contrato Concluído
1.54 | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de terraplenagem , drenagem e pavimentação alfáltica na Av Sebastião Henrique da Cunha Pontes | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 108.554/17 | 170.5708 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2018-02-09 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.55 | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de implantação de travessias elevadas e melhoria na acessibilidade | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 108.555/17 | 133.0225 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2018-02-09 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.56 | PREFEITURA MUNICIPAL | Implantação de rampas e passeios para acessibilidade | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 112.626/17 | 188.2504 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2018-05-07 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.57 | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de drenagem, recapeamento e manutenção asfáltica na Estrada Mun Juca de Carvalho e Estrada Mun do Serrote | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 62.040/18 | 152.3936 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2018-08-15 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.58 | PREFEITURA MUNICIPAL | Obras atinentes à melhoria viária | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 75.317/18 | 112.9907 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2018-09-05 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.59 | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de readequação viária em avenida | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 66.338/18 | 98.9639 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2018-09-13 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.60 | PREFEITURA MUNICIPAL | Urbanização de vielas no bairro Res Dom Bosco | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 103.821/18 | 139.2989 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2018-11-08 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.61 | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de implantação de acesso na BR 116, KM 138 (em execução) | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 103.557/18 | 612.0252 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2018-11-01 | 2019-03-11 | Concorrência Pública |  | Contrato em Execução
1.62 | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de reconstrução asfáltica em três paradas de ônibus na Av São José x Av Madre Teresa. ( em execução ) | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 34.284/19 | 148.2281 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2019-04-15 | Dispensa de Licitação |  | Contrato em Execução
1.63 | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de drenagem, terraplenagem e iluminação pública na ligação entre a Av Salinas e a Av dos Evangélicos. ( em execução) | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 34.283/19 | 1725.3049 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2019-04-15 | Dispensa de Licitação |  | Contrato em Execução
[6 empty] | TOTAL | 129953.5663 | 59534.648 | 70418.9183
2 | BENS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar)* | Datas Estimadas* |  | Comentários (para Sistema Nacional incluir método de Seleção) | Número PRISM | Status (Selecionar)
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4866 - SOFTWARE DE MAPAS DOS PONTOS DE ÔNIBUS | SOFTWARE DE MAPAS DOS PONTOS DE ÔNIBUS | Comparação de Preços (CP) | 1 | Nº 6457/12 | 68.9113 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2012-03-12 | 2012-02-29 | Comparação de Preços | BRA 9703 | Contrato Concluído
2.2 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3553 - CENTRAIS SEMAFÓRICAS / COMPRA DE CENTRAIS SEMAFÓRICAS | COMPRA DE CENTRAIS SEMAFÓRICAS | Contratação Direta (CD) | 1 | Nº 105453-0/09 | 73.1099 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2009-01-24 | 2010-01-22 | Contratação Direta |  | Contrato Concluído
2.3 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3554 - CENTRAIS SEMAFÓRICAS / SOFTWARE - TEMPO REAL | SOFTWARE TEMPO REAL | Contratação Direta (CD) | 1 | Nº 48996/12 | 1025.2488 | 55.2909 | 44.7091 | 2.2 | Ex-Ante | 2012-06-12 | 2012-07-20 | Contratação Direta | BRB 9703 | Contrato Concluído
2.4 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4916 - PRÉDIO DO CONTROLE CENTRAL DE OPERAÇÕES / EQUIPAMENTOS - SERVIDORES | COMPRA DE EQUIPAMENTOS -SERVIDORES | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 72208/12 | 244.0788 | 35.5371 | 64.4629 | 2.2 | Sistema Nacional | 2012-06-12 | 2012-10-17 | Pregão Eletrônico | BRB B2363 | Contrato Concluído
2.5 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3620 - PRÉDIO DO CONTROLE CENTRAL DE OPERAÇÕES / MONTAGEM DA SALA DA CCO | MONTAGEM DA SALA DA CCO | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 80949/18 | 751.4822 | 100 | 0 | 2.2 | Sistema Nacional | 2012-06-12 | 2012-12-04 | Pregão Eletrônico | BRB B2027 | Contrato Concluído
2.6 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3758 - PEV VILA PROGRESSO / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 68906/12 | 4.6937 | 100 | 0 | 2.1 | Sistema Nacional | 2012-08-01 | 2012-11-29 | Pregão Eletrônico | BRB 2226 | Contrato Concluído
2.7 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3777 - PEV JARDIM JACI / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 68906/12 | 4.6937 | 100 | 0 | 2.1 | Sistema Nacional | 2012-08-01 | 2012-11-29 | Pregão Eletrônico | BRB 2226 | Contrato Concluído
2.8 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3796 - PEV RESIDENCIAL UNIÃO / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 68906/12 | 4.6937 | 100 | 0 | 2.1 | Sistema Nacional | 2012-08-01 | 2012-11-29 | Pregão Eletrônico | BRB 2226 | Contrato Concluído
2.9 | PREFEITURA MUNICIPAL | 2865 - PEV DOM PEDRO II / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 68906/12 | 4.3217 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2012-08-01 | 2012-11-29 | Pregão Eletrônico | BRB 2226 | Contrato Concluído
2.10 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3504 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / EQUIPAMENTOS - STORAGE | COMPRA DE EQUIPAMENTOS STORAGE | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 101521/13 | 355.3356 | 100 | 0 | 2.3 | Sistema Nacional | 2013-05-01 | 2013-11-08 | Pregão Eletrônico | BRB 2365 | Contrato Concluído
2.11 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4709 - SISTEMA DE SEGURANÇA DE DADOS BACKUP SITE / EQUIPAMENTOS - STORAGE | COMPRA DE EQUIPAMENTOS | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 101521/13 | 99.4625 | 100 | 0 | 2.3 | Sistema Nacional | 2013-05-01 | 2013-11-08 | Pregão Eletrônico | BRB 2365 | Contrato Concluído
2.12 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3385 - SISTEMA DE SEGURANÇA DE DADOS BACKUP SITE / SERVIDORES | COMPRA DE EQUIPAMENTOS -SERVIDORES | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 101521/13 | 115.1803 | 100 | 0 | 2.3 | Sistema Nacional | 2014-12-01 | 2013-11-08 | Pregão Eletrônico | BRB 2365 | Contrato Concluído
2.13 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4684 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / SERVIDORES | COMPRA EQUIPAMENTOS-SERVIDORES | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 101521/13 | 72.9303 | 100 | 0 | 2.3 | Sistema Nacional | 2013-05-01 | 2013-11-08 | Pregão Eletrônico | BR B2365 | Contrato Concluído
2.14 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4689 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / SOFTWARES - S.O. E VIRTUALIZAÇÃO | COMPRA DE SOFTWARES S.O. E VIRTUALIZAÇÃO | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 48840/13 | 214.2243 | 100 | 0 | 2.3 | Sistema Nacional | 2013-05-01 | 2013-01-28 | Pregão Eletrônico | BR B2198 | Contrato Concluído
2.15 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4704 - SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS / SISTEMA ORACLE ENTERPRISE | COMPRA DE SISTEMA ORACLE ENTERPRISE | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 48840/13 | 1541.4362 | 85.869 | 14.131 | 2.3 | Sistema Nacional | 2013-05-01 | 2013-01-14 | Pregão Eletrônico | BR B2199 | Contrato Concluído
2.16 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4694 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / GERADORES, A.C. E NOBREAK | COMPRA DE EQUIPAMENTOS-GERADORES, A.C. E NOBREAK | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 101521/13 | 514.6639 | 100 | 0 | 2.3 | Sistema Nacional | 2013-05-01 | 2013-11-08 | Pregão Eletrônico | BR B2367 | Contrato Concluído
2.17 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4699 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / BACKBONE | COMPRA DE EQUIPAMENTOS BACKBONE | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 114812/13 | 404.718 | 100 | 0 | 2.3 | Sistema Nacional | 2013-05-01 | 2014-01-09 | Pregão Eletrônico | BR B2364 | Contrato Concluído
2.18 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4888 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | COMPRA DE EQUIPAMENTO - DESEMVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 109938/13 | 4.5924 | 0 | 100 | 2.3 | Sistema Nacional | 2013-10-16 | 2013-11-19 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.19 | PREFEITURA MUNICIPAL | SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / COMPRA DE SERVIDOR DE REDE | COMPRA DE SERVIDOR DE REDE | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 906479/09 | 62.3822 | 0 | 100 | 2.3 | Sistema Nacional | 2009-11-12 | 2009-12-15 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.20 | PREFEITURA MUNICIPAL | UGP / COMPRA DE EQUIPAMENTOS | COMPRA DE EQUIPAMENTOS | Sistema Nacional (SN) |  | nº 481591/11 | 17.2726 | 0 | 100 | 1.1 | Sistema Nacional | 2011-06-18 | 2011-11-20 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.21 | PREFEITURA MUNICIPAL | 9399-PARQUE ROBERTO BURLE MARX / COMPRA DE EQUIPAMENTOS | COMPRA DE EQUIPAMENTOS | Comparação de Preços (CP) | 1 | nº 97241/2016 | 37.29 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-11-29 | Comparação de Preços | BRB3657 | Contrato Concluído
2.22 | PREFEITURA MUNICIPAL | 9401-PARQUE ROBERTO BURLE MARX / EXECUÇÃO DE GRADIL | COMPRA DE MATERIAIS | Comparação de Preços (CP) | 1 | nº 114837/15 | 30.27 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-02-01 | Comparação de Preços |  | Contrato Concluído
2.23 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO FISCAL INTEGRADA - NOVO SIRF | COMPRA DE MATERIAIS | Comparação de Preços (CP) | 1 | nº 804170/09 | 2300.1462 | 0 | 100 | 2.3 | Ex-Post |  | 2009-12-14 |  |  | Contrato Concluído
2.24 | PREFEITURA MUNICIPAL | SISTEMA DE ISS ELETRONICO | COMPRA DE MATERIAIS | Comparação de Preços (CP) | 1 | nº 47855-5/08 | 1338.081 | 0 | 100 | 2.3 | Ex-Post |  | 2008-10-16 |  |  | Contrato Concluído
2.26 | PREFEITURA MUNICIPAL | MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES | COMPRA DE MATERIAIS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 119005/14 | 120.7175 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2014-11-19 | 2015-05-15 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
[6 empty] | TOTAL | 9409.9367 | 4776.4913 | 4633.4454
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar)* | Datas Estimadas* |  | Comentários (para Sistema Nacional incluir método de Seleção) | Número PRISM | Status (Selecionar)
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1562 - CENTRO DE LAZER RIBEIRÃO VERMELHO / READEQUAÇÃO DOS PROJETOS | READEQUAÇÃO DOS PROJETOS | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 132425/11 | 22.4968 | 0 | 100 | 2.1 | Ex-Post | 2011-11-11 | 2012-03-01 | Convênio | BRA 9698 | Contrato Concluído
3.2 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3963 - PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA / ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INFORMATICA | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 95766-9 | 88.4943 | 0 | 100 | 2.3 | Sistema Nacional | 2011-11-11 | 2012-01-24 | Pregão Presencial | BRA 9700 | Contrato Concluído
3.3 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3973 - BIBLIOTECA DE METADADOS / ELABORAÇÃO DA BIBLIOTECA DE METADADOS | ELABORAÇÃO DA BIBLIOTECA DE METADADOS | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 235460 | 80.512 | 0 | 100 | 2.3 | Sistema Nacional | 2011-12-11 | 2012-01-16 | Pregão Presencial | BR A9699 | Contrato Concluído
3.4 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4059 - INDEXAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS E DOCUMENTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA INXAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS E DOCUMENTOS | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 57634/12 | 105.5612 | 0 | 100 | 2.3 | Sistema Nacional | 2012-07-12 | 2012-10-08 | Pregão Presencial | BRB 1955 | Contrato Concluído
3.5 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4852 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTES CONCEDIDOS / IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA | COMTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 75944/13 | 143.8559 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2012-07-12 | 2013-11-28 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
[6 empty] | TOTAL | 440.9201 | 0 | 440.9201
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar)* | Datas Estimadas* |  | Comentários (para Sistema Nacional incluir método de Seleção) | Número PRISM | Status (Selecionar)
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
4.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | ESTUDO SOBRE MODAL PARA TRM | ESTUDOS | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 804053/09 | 25.7014 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional |  | 2009-03-17 | Inexigibilidade |  | Contrato Concluído
4.2 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1569 - PARQUE BOA VISTA / PROJETOS | PROJETOS | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | Nº 957340/11 | 208.7089 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2011-11-11 | 2012-05-25 |  | BRB 9768 | Contrato Concluído
4.3 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3953 - VIA DO BANHADO / PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 134542/12 | 806.2401 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Ante | 2012-03-12 | 2012-11-24 |  | BR A9941 | Contrato Concluído
4.4 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3084 - VIA DO CAMBUI E PROLONGAMENTO DA RUA SAIGIRO NAKAMURA / PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 136659/12 | 1886.0475 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Ante | 2012-03-12 | 2012-12-06 |  | BR A9940 | Contrato Concluído
4.5 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3615 - CENTRAIS SEMAFÓRICAS / SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO DAS CENTRAIS SEMAFÓRICAS | SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO DAS CENTRAIS SEMAFORICAS | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | Nº 29973/12 | 342.2566 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2012-03-12 | 2013-05-14 |  | BR 10179 | Contrato Concluído
4.6 | PREFEITURA MUNICIPAL | SUPERVISÃO DAS OBRAS VIÁRIAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | Nº 54253/2017 | 2851.952 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2016-06-17 | 2017-09-14 |  | BR-11896 | Contrato em Execução
4.7 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4084 - AUDITORIA PARA TODO O PERÍODO DE DESEMBOLSOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | Nº 83842/12 | 181.4194 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2012-08-01 | 2013-01-16 |  | BR A9956 | Contrato em Execução
4.8 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4125 - CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CAMPANHA DE EDUCAÇAO NO TRANSITO | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 100538/13 | 50.0192 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2014-01-20 | Inexigibilidade |  | Contrato Concluído
4.9 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIA NORTE / LOGÍSTICA | LOGÍSTICA | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 85228-0/09 | 327.7639 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional |  | 2010-07-16 | Inexigibilidade |  | Contrato Concluído
4.10 | PREFEITURA MUNICIPAL | AMPLIAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA E LIGAÇÃO LESTE-SUDESTE / PROJETOS | PROJETOS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 117265/16 | 701 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2014-01-22 | 2014-07-23 | Concorrência Pública |  | Contrato Concluído
4.11 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4084 - AUDITORIA PARA TODO O PERÍODO DE DESEMBOLSOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE DESEMBOLSO | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | nº 83842//12 | 60 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2017-03-01 | 2017-08-01 |  | BR A9956 | Contrato em Execução
[6 empty] | TOTAL | 7441.1091 | 3644.3369 | 3796.7722
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar)* | Quantidade estimada de consultores | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar)* | Datas Estimadas* |  | Comentários (para Sistema Nacional incluir método de Seleção) | Número PRISM | Status (Selecionar)
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
5.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4034 - REESTRUTURAÇÃO CADASTRAL / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS TDR E APOIO DURANTE AS AQUISIÇÕES | CONTRATAÇAO DE CONSULTORIA PARA CONCEPÇAO ELABORAÇÃO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | Nº95056/12 | 21.581 | 100 | 0 | 2.3 | Ex-Ante | 2012-10-01 | 2012-11-14 |  | BR 10178 | Contrato Concluído
5.2 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3179 - APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DE REASSENTAMENTO DAS FAMILIAS DO BANHADO | APOIO AO REASSENTAMENTO DAS FAMÍLIAS DO BANHADO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | Nº19812/14 | 31.9121 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2014-01-14 | 2014-04-25 |  | BR 10737 | Contrato Concluído
5.3 | PREFEITURA MUNICIPAL | 9205-CONSULTORIAS / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE ECÔNOMICA DA VIA CAMBUÍ | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE ECÔNOMICA DA VIA CAMBUÍ | Contratação Direta (CD) | 1 | Nº60733/15 | 21.0084 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  | BR 11048 | Contrato Concluído
5.4 | PREFEITURA MUNICIPAL | 9205-CONSULTORIAS / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE ECÔNOMICA DA VIA CAMBUÍ E RUA SAIGIRO NAKAMURA | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE ECÔNOMICA DA VIA SAIGIRO | Contratação Direta (CD) | 1 | Nº 45715/16 | 18.3176 | 0 | 100 | 1.1 | Ex-Ante | 2016-06-01 | 2016-07-02 |  |  | Contrato Concluído
5.5 | PREFEITURA MUNICIPAL | 9205-CONSULTORIAS / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ANÁLISE AMBIENTAL E SOCIAL/PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL DO PROJETO ARCO DA INOVAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ANÁLISE AMBIENTAL E SOCIAL/ PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL (ESMP) DO PROJETO ARCO DA INOVAÇÃO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 16 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2018-11-01 | 2018-11-30 |  |  | Contrato Concluído
5.6 | PREFEITURA MUNICIPAL | 9205-CONSULTORIAS / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE NOVOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NA ANÁLISE AMBIENTAL E SOCIAL/PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL DO PROJETO ARCO DA INOVAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE NOVOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NA AAS/PGAS. | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 12 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 120.8191 | 102.5015 | 18.3176
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar)* | Datas Estimadas* |  | Comentários (para Sistema Nacional incluir método de Seleção) | Número PRISM | Status (Selecionar)
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
0
[6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar)* | Quantidade estimada de subprojetos | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar)* | Datas Estimadas* |  | Comentários (para Sistema Nacional incluir método de Seleção) | Número PRISM | Status (Selecionar)
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | % BID | % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato / Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1570 - PARQUE BOA VISTA / DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS | DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS | Contratação Direta (CD) |  | Nº 653866/06 | 2318.7931 | 100 | 0 | 2.1 |  | 2011-11-01 |  |  |  | Contrato Concluído
7.2 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIA DO CAMBUI E PROLONGAMENTO DA RUA SAIGIRO NAKAMURA / DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS | DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS |  | 60 |  | 19791.9798 | 70 | 30 | 2.2 | [5 empty] | Contrato em Execução
7.3 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIA NORTE / DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS | DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS |  |  |  | 1231.2431 | 100 | 0 | 2.2 | [5 empty] | Contrato Concluído
7.4 | PREFEITURA MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇÃO - PONTE ESTAIADA | DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS |  |  |  | 285.7143 | 0 | 100 | [6 empty] | Contrato em Execução
[6 empty] | TOTAL | 23342.016 | 17404.4221 | 5937.594
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  | 170708.3673 | 85462.3998 | 85245.9675
| Modificações |  |  | Justificativa
| ITEM 1.20 - BAIRRO PRIMAVERA |  | ALTERAÇÃO DE VALOR | RECALCULADO O VALOR
| ITEM 1.21 - POUSADA DO VALE |  | ALTERAÇÃO DE VALOR | RECALCULADO O VALOR
| ITEM 1.22 - BAIRRO MAJESTIC |  | ALTERAÇÃO DE VALOR | RECALCULADO O VALOR
| ITEM 1.24 - VIA OESTE FASE II |  | INCLUSÃO | INCLUSAO DO PI 10500/2015
| ITEM 1.25 - DUPLICAÇÃO VIADUTO KANEBO |  | ALTERAÇÃO DE VALOR | RECALCULADO O VALOR
| ITEM 1.26 - VIADUTO SANTA INES |  | ALTERAÇÃO DE VALOR | RECALCULADO O VALOR
| ITEM 1.27 - VIA NORTE |  | ALTERAÇÃO DE VALOR | RECALCULADO O VALOR
| ITEM 1.28 - VIA DO CAMBUI E PROLONGAMENTO DA RUA SAIGIRO NAKAMURA |  | ALTERAÇÃO DE VALOR | RECALCULADO O VALOR
| ITEM 1.29 - DUPLICAÇÃO DA PONTE MARIA PEREGRINA |  | ALTERAÇÃO DE VALOR | RECALCULADO O VALOR
| ITEM 1.30 - AMPLIAÇÃO DA MALHA CICLOVIARIA |  | ALTERAÇÃO DE VALOR | RECALCULADO O VALOR
| ITEM 1.34 - DRENAGEM JD. AUGUSTA |  | ALTERAÇÃO DE VALOR | RECALCULADO O VALOR
| ITEM 1.35 - REQUALIFICAÇÃO URBANA - NOVO CENTRO |  | ALTERAÇÃO DE VALOR | RECALCULADO O VALOR
| ITEM 1.39 -CONSTRUÇÃO DA PONTE ESTAIADA |  | RECALCULADO VALOR/ALTERAÇÃO DE PARI-PASSU | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.40 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES – JARDIM LIMOEIRO |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.41 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DANILO EDUARDO RIOS RAMOS NO BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.42 - RECUPERAÇÃO GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS- TRECHO 1 - JD. MORUMBI |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.43 - EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - AV. DR. NÉLSON D'AVILA - PRÓXIMO AO TREVO CTA |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.44 - CONSTRUÇÃO DE REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - RC 7655/2016 - AF 7680/2016 - SERVIÇOS |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.45 - CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE CANAL NO CÓRREGO SENHORINHA |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.46 - EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - JD. DEL REY |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.47 - EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE – AVENIDA DR. AMIM SIMÃO |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.48 - RECUPERAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, RUA JURITI X RUA DOS TUCANOS – VILA TATETUBA. |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.49 - RECAPEAMENTO ASFALTICO |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.50 - EXECUÇÃO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - BUQUIRINHA II |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.51 - CONTRAPARTIDA PINHEIRINHO |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.52 - EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM (TRAVESSIA COM ADUELAS) E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LIGAÇÃO ENTRE O CONJUNTO HABITACIONAL TOM JOBIM E O JARDIM SANTA JÚLIA. |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.53 - Travessia sobre os corregos dos putins |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.54 - Obra de terraplenagem , drenagem e pavimentação alfáltica na Av Sebastião Henrique da Cunha Pontes |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.55 - Obra de implantação de travessias elevadas e melhoria na acessibilidade |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.56 - Implantação de rampas e passeios para acessibilidade |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.57 - Obra de drenagem, recapeamento e manutenção asfáltica na Estrada Mun Juca de Carvalho e Estrada Mun do Serrote |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.58 - Obras atinentes à melhoria viária |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.59 - Obra de readequação viária em avenida |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.60 - Urbanização de vielas no bairro Res Dom Bosco |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.61 - Obra de implantação de acesso na BR 116, KM 138 |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.62 - Obra de reconstrução asfáltica em três paradas de ônibus na Av São José x Av Madre Teresa. ( em execução ) |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 1.63 - Obra de drenagem, terraplenagem e iluminação pública na ligação entre a Av Salinas e a Av dos Evangélicos. ( em execução) |  | INCLUSÃO | A OBRA SERÁ 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 7.2 - VIA DO CAMBUI E PROLONGAMENTO DA RUA SAIGIRO NAKAMURA / DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS |  | RECALCULADO VALOR/ALTERAÇÃO DE PARI-PASSU | AS DESAPROPRIAÇÕES SERÃO 70% BID E 30% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019
| ITEM 7.4 - DESAPROPRIAÇÃO - PONTE ESTAIADA |  | INCLUSÃO | AS DESAPROPRIAÇÕES SERÃO 100% CONTRAPARTIDA CONFORME ACORDADO NA ÚLTIMA MISSÃO EM MAIO/2019

## PA para publicar
BRASIL
PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA DE S. J. DOS CAMPOS
Contrato de Empréstimo: 2323/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
| Atualizado em: | 2019-06-01
| Atualização Nº: | 22
| Atualizado por: | Erllin Monteiro
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar)* | Datas Estimadas* |  | Comentários (para Sistema Nacional incluir método de Seleção) | Número PRISM | Status (Selecionar)
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | PEV CAMPO DOS ALEMÃES | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 56676-4/08 | 13.294 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2008-07-04 | 2008-08-11 | Carta Convite |  | Contrato Concluído
1.2 | PREFEITURA MUNICIPAL | PEV GALO BRANCO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 36675-6/08 | 22.1411 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2008-06-27 | 2008-08-26 | Carta Convite |  | Contrato Concluído
1.3 | PREFEITURA MUNICIPAL | PEV INTERLAGOS | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 70017-7/08 | 17.7074 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2008-07-22 | 2008-09-05 | Carta Convite |  | Contrato Concluído
1.4 | PREFEITURA MUNICIPAL | PEV 31 DE MARÇO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 81553-5/08 | 44.2271 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2010-06-23 | 2008-12-11 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.5 | PREFEITURA MUNICIPAL | PEV SATÉLITE | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 667446-3/10 | 86.7633 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2010-06-23 | 2010-09-21 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.6 | PREFEITURA MUNICIPAL | PEV NOVO HORIZONTE | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 66745-5/10 | 83.6604 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2010-06-23 | 2010-09-21 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.7 | PREFEITURA MUNICIPAL | PEV ALTOS DE SANTANA (TELESPARK) | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 66744-7/10 | 81.3011 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2008-09-26 | 2010-09-21 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.8 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3753 - PEV VILA PROGRESSO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Comparação de Preços (CP) | 1 | nº 11686112 | 143.3884 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2012-02-01 | 2012-05-10 |  | BRB 1787 | Contrato Concluído
1.9 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3772 - PEV JARDIM JACI | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 11689112 | 112.4944 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2012-02-01 | 2012-05-17 |  | BRB 1788 | Contrato Concluído
1.10 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3791 - PEV RESIDENCIAL UNIÃO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Comparação de Preços (CP) | 1 | nº 11686112 | 120.0463 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2012-01-01 | 2012-05-04 |  | BRB 1789 | Contrato Concluído
1.11 | PREFEITURA MUNICIPAL | 2860 - PEV DOM PEDRO II | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Comparação de Preços (CP) | 1 | nº 11686112 | 170.542 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2012-02-01 | 2012-05-04 |  | BRB 1789 | Contrato Concluído
1.12 | PREFEITURA MUNICIPAL | PEV - JARDIM COPACABANA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº28600/15 | 179.5258 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2015-03-31 | 2015-06-25 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.13 | PREFEITURA MUNICIPAL | LOTEAMENTO JARDIM COQUEIROS | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 81484-9/08 | 207.0155 | 0 | 100 | 2.1 | Ex-Post | 2009-05-01 | 2008-12-10 |  |  | Contrato Concluído
1.14 | PREFEITURA MUNICIPAL | LOTEAMENTO MICHIGAN | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 81485-7/08 | 131.7168 | 0 | 100 | 2.1 | Ex-Post | 2008-11-01 | 2008-11-24 |  |  | Contrato Concluído
1.15 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3073 - LOTEAMENTO CHÁCARAS ARAÚJO / TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E ESGOTO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 29825/12 | 1487.2561 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2012-04-01 | 2012-07-18 |  | BRB B1802 | Contrato Concluído
1.16 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3075 - LOTEAMENTO SANTA MARIA / TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 62206/14 | 1250.9947 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2012-07-01 | 2014-08-12 |  | BRB 2543 | Contrato Concluído
1.17 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1564 - CENTRO DE LAZER RIBEIRÃO VERMELHO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 17114/15 | 3786.7381 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2015-03-01 | 2015-07-06 |  | BR B2922 | Contrato Concluído
1.18 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1571 - PARQUE BOA VISTA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 28535/15 | 4201.8696 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2015-03-01 | 2015-07-17 |  | BRB 9768 | Contrato Concluído
1.19 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3077 - LOTEAMENTO SANTA HERMÍNIA / TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 63306/14 | 1776.1774 | 89.1737 | 10.8263 | 2.1 | Ex-Ante | 2015-04-01 | 2014-08-19 |  | BRB 2542 | Contrato Concluído
1.20 | PREFEITURA MUNICIPAL | BAIRRO PRIMAVERA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 96234/16 | 999.529 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2016-08-18 | 2016-12-12 |  | BRB3738 | Contrato Concluído
1.21 | PREFEITURA MUNICIPAL | POUSADA DO VALE | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº39813/14 | 4437.837 | 0 | 100 | 2.1 | Ex-Post | 2014-03-01 | 2014-08-22 |  |  | Contrato Concluído
1.22 | PREFEITURA MUNICIPAL | BAIRRO MAJESTIC | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº88627/15 | 1132.513 | 0 | 100 | 2.1 | Ex-Post | 2015-09-21 | 2015-12-18 |  |  | Contrato Concluído
1.23 | PREFEITURA MUNICIPAL | CANAL ABERTO DO CORREGO LAVAPES | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 41677-0 | 3178.6219 | 0 | 100 | 2.1 | Ex-Post | 2008-04-15 | 2008-04-30 |  |  | Contrato Concluído
1.24 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIA OESTE | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 55648-0/07 | 1557.2961 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2007-06-28 | 2008-01-16 | Concorrencia Pública |  | Contrato Concluído
[6 empty] | n º 10500/15 | 4879.1429 | 44.4233 | 55.5767 |  |  |  | 2015-07-22 |  |  | Contrato Concluído
1.25 | PREFEITURA MUNICIPAL | 8167-DUPLICAÇÃO VIADUTO KANEBO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 20434/15 | 6616.258 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2015-02-01 | 2015-05-28 |  | BRB B2828 | Contrato Concluído
1.26 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIADUTO SANTA INES | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 73503-2 | 5277.9692 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2007-11-08 | 2008-03-04 |  |  | Contrato Concluído
1.27 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIA NORTE | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 26860-4/07 | 9561.836 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2007-03-19 | 2008-01-16 | Concorrencia Pública |  | Contrato Concluído
1.28 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIA DO CAMBUI E PROLONGAMENTO DA RUA SAIGIRO NAKAMURA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação | 1 | nº 45131/17 | 33046.38 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-05-15 | 2017-08-30 |  | BRB3770 | Contrato em Execução
1.29 | PREFEITURA MUNICIPAL | DUPLICAÇÃO DA PONTE MARIA PEREGRINA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 61439/16 | 3827.888 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-10-29 |  |  | Contrato Concluído
1.30 | PREFEITURA MUNICIPAL | AMPLIAÇÃO DA MALHA CICLOVIARIA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 |  | 2057.1429 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2018-01-01 | 2019-06-30 |  |  | Previsto
1.31 | PREFEITURA MUNICIPAL | LIGAÇÃO LESTE-SUDESTE | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº117265/15 | 6164.06 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-09-29 |  |  | Contrato Concluído
1.32 | PREFEITURA MUNICIPAL | ECO CAMPOS DE SÃO JOSÉ | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 49795-1/09 | 101.4499 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2009-06-06 | 2009-09-18 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.34 | PREFEITURA MUNICIPAL | DRENAGEM JD. AUGUSTA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº 45212/2017 | 2242.845 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2017-06-08 | 2017-08-11 |  | BRB3730 | Contrato Concluído
1.35 | PREFEITURA MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO URBANA - NOVO CENTRO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 116202/15 | 3202.627 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2015-12-16 | 2016-03-30 | Concorrencia Pública |  | Contrato Concluído
1.36 | PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DA RUA LINDAURA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 72.785/14 | 1024.796 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2014-06-01 | 2014-09-30 | Concorrencia Pública |  | Contrato Concluído
1.37 | PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DA RUA B. ORTIZ | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 94.680/15 | 392.31 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional |  | 2015-11-13 | Inexigibilidade |  | Contrato Concluído
1.38 | PREFEITURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DA PASSARELA/CICLOVIA DO URBANOVA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 113.946/15 | 1023.01 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2015-12-01 | 2016-04-20 | Concorrencia Pública |  | Contrato Concluído
1.39 | PREFEITURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DA PONTE ESTAIADA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 13700 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2018-04-24 | 2018-07-31 |  |  | Contrato em Execução
1.40 | PREFEITURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES – JARDIM LIMOEIRO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 44.129/14 | 56.688 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2014-04-01 | 2014-09-23 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.41 | PREFEITURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DANILO EDUARDO RIOS RAMOS NO BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 76020/14 | 30.8029 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2014-06-01 | 2014-09-10 | Convite |  | Contrato Concluído
1.42 | PREFEITURA MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS- TRECHO 1 - JD. MORUMBI | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 24.371/15 | 383.153 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2015-04-15 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.43 | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - AV. DR. NÉLSON D'AVILA - PRÓXIMO AO TREVO CTA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 89.995/15 | 55.1138 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2015-09-01 | 2015-12-17 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.44 | PREFEITURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - RC 7655/2016 - AF 7680/2016 - SERVIÇOS | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 116.542/15 | 238.5694 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2015-12-01 | 2016-02-11 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.45 | PREFEITURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE CANAL NO CÓRREGO SENHORINHA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº77.854/15 | 276.6528 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2015-11-01 | 2016-03-02 | Concorrência Pública |  | Contrato Concluído
1.46 | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - JD. DEL REY | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº54.370/17 | 367.7694 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-10-20 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
1.47 | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE – AVENIDA DR. AMIM SIMÃO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 3.207/18 | 40.6996 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-02-20 | Convite |  | Contrato Concluído
1.48 | PREFEITURA MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, RUA JURITI X RUA DOS TUCANOS – VILA TATETUBA. | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 55.618/18 | 42.2727 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2018-06-01 | 2018-08-22 | Convite |  | Contrato Concluído
1.49 | PREFEITURA MUNICIPAL | RECAPEAMENTO ASFALTICO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 93.859/14 | 714.0196 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2014-09-25 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.50 | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - BUQUIRINHA II | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 101.512/15 | 1962.7397 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2015-11-01 | 2016-02-22 | Concorrência Pública |  | Contrato Concluído
1.51 | PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRAPARTIDA PINHEIRINHO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 41.425/16 | 3465.0108 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2016-04-01 | 2016-07-20 | Concorrência Pública |  | Contrato Concluído
1.52 | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM (TRAVESSIA COM ADUELAS) E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LIGAÇÃO ENTRE O CONJUNTO HABITACIONAL TOM JOBIM E O JARDIM SANTA JÚLIA. | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 114.047/17 | 407.5578 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2017-12-19 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.53 | PREFEITURA MUNICIPAL | Travessia sobre os corregos dos putins | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 114.047/17 | 91.0965 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2017-12-19 | Dispensa de Licitação (DP) |  | Contrato Concluído
1.54 | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de terraplenagem , drenagem e pavimentação alfáltica na Av Sebastião Henrique da Cunha Pontes | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 108.554/17 | 170.5708 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2018-02-09 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.55 | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de implantação de travessias elevadas e melhoria na acessibilidade | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 108.555/17 | 133.0225 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2018-02-09 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.56 | PREFEITURA MUNICIPAL | Implantação de rampas e passeios para acessibilidade | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 112.626/17 | 188.2504 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2018-05-07 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.57 | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de drenagem, recapeamento e manutenção asfáltica na Estrada Mun Juca de Carvalho e Estrada Mun do Serrote | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 62.040/18 | 152.3936 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2018-08-15 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.58 | PREFEITURA MUNICIPAL | Obras atinentes à melhoria viária | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 75.317/18 | 112.9907 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2018-09-05 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.59 | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de readequação viária em avenida | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 66.338/18 | 98.9639 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2018-09-13 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.60 | PREFEITURA MUNICIPAL | Urbanização de vielas no bairro Res Dom Bosco | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 103.821/18 | 139.2989 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2018-11-08 | Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.61 | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de implantação de acesso na BR 116, KM 138 (em execução) | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 103.557/18 | 612.0252 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2018-11-01 | 2019-03-11 | Concorrência Pública |  | Contrato em Execução
1.62 | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de reconstrução asfáltica em três paradas de ônibus na Av São José x Av Madre Teresa. ( em execução ) | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 34.284/19 | 148.2281 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2019-04-15 | Dispensa de Licitação |  | Contrato em Execução
1.63 | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de drenagem, terraplenagem e iluminação pública na ligação entre a Av Salinas e a Av dos Evangélicos. ( em execução) | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 34.283/19 | 1725.3049 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2019-04-15 | Dispensa de Licitação |  | Contrato em Execução
[6 empty] | TOTAL | 129953.5663 | 59534.648 | 70418.9183
2 | BENS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar)* | Datas Estimadas* |  | Comentários (para Sistema Nacional incluir método de Seleção) | Número PRISM | Status (Selecionar)
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4866 - SOFTWARE DE MAPAS DOS PONTOS DE ÔNIBUS | SOFTWARE DE MAPAS DOS PONTOS DE ÔNIBUS | Comparação de Preços (CP) | 1 | Nº 6457/12 | 68.9113 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2012-03-12 | 2012-02-29 | Comparação de Preços | BRA 9703 | Contrato Concluído
2.2 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3553 - CENTRAIS SEMAFÓRICAS / COMPRA DE CENTRAIS SEMAFÓRICAS | COMPRA DE CENTRAIS SEMAFÓRICAS | Contratação Direta (CD) | 1 | Nº 105453-0/09 | 73.1099 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post | 2009-01-24 | 2010-01-22 | Contratação Direta |  | Contrato Concluído
2.3 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3554 - CENTRAIS SEMAFÓRICAS / SOFTWARE - TEMPO REAL | SOFTWARE TEMPO REAL | Contratação Direta (CD) | 1 | Nº 48996/12 | 1025.2488 | 55.2909 | 44.7091 | 2.2 | Ex-Ante | 2012-06-12 | 2012-07-20 | Contratação Direta | BRB 9703 | Contrato Concluído
2.4 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4916 - PRÉDIO DO CONTROLE CENTRAL DE OPERAÇÕES / EQUIPAMENTOS - SERVIDORES | COMPRA DE EQUIPAMENTOS -SERVIDORES | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 72208/12 | 244.0788 | 35.5371 | 64.4629 | 2.2 | Sistema Nacional | 2012-06-12 | 2012-10-17 | Pregão Eletrônico | BRB B2363 | Contrato Concluído
2.5 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3620 - PRÉDIO DO CONTROLE CENTRAL DE OPERAÇÕES / MONTAGEM DA SALA DA CCO | MONTAGEM DA SALA DA CCO | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 80949/18 | 751.4822 | 100 | 0 | 2.2 | Sistema Nacional | 2012-06-12 | 2012-12-04 | Pregão Eletrônico | BRB B2027 | Contrato Concluído
2.6 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3758 - PEV VILA PROGRESSO / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 68906/12 | 4.6937 | 100 | 0 | 2.1 | Sistema Nacional | 2012-08-01 | 2012-11-29 | Pregão Eletrônico | BRB 2226 | Contrato Concluído
2.7 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3777 - PEV JARDIM JACI / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 68906/12 | 4.6937 | 100 | 0 | 2.1 | Sistema Nacional | 2012-08-01 | 2012-11-29 | Pregão Eletrônico | BRB 2226 | Contrato Concluído
2.8 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3796 - PEV RESIDENCIAL UNIÃO / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 68906/12 | 4.6937 | 100 | 0 | 2.1 | Sistema Nacional | 2012-08-01 | 2012-11-29 | Pregão Eletrônico | BRB 2226 | Contrato Concluído
2.9 | PREFEITURA MUNICIPAL | 2865 - PEV DOM PEDRO II / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 68906/12 | 4.3217 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2012-08-01 | 2012-11-29 | Pregão Eletrônico | BRB 2226 | Contrato Concluído
2.10 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3504 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / EQUIPAMENTOS - STORAGE | COMPRA DE EQUIPAMENTOS STORAGE | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 101521/13 | 355.3356 | 100 | 0 | 2.3 | Sistema Nacional | 2013-05-01 | 2013-11-08 | Pregão Eletrônico | BRB 2365 | Contrato Concluído
2.11 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4709 - SISTEMA DE SEGURANÇA DE DADOS BACKUP SITE / EQUIPAMENTOS - STORAGE | COMPRA DE EQUIPAMENTOS | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 101521/13 | 99.4625 | 100 | 0 | 2.3 | Sistema Nacional | 2013-05-01 | 2013-11-08 | Pregão Eletrônico | BRB 2365 | Contrato Concluído
2.12 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3385 - SISTEMA DE SEGURANÇA DE DADOS BACKUP SITE / SERVIDORES | COMPRA DE EQUIPAMENTOS -SERVIDORES | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 101521/13 | 115.1803 | 100 | 0 | 2.3 | Sistema Nacional | 2014-12-01 | 2013-11-08 | Pregão Eletrônico | BRB 2365 | Contrato Concluído
2.13 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4684 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / SERVIDORES | COMPRA EQUIPAMENTOS-SERVIDORES | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 101521/13 | 72.9303 | 100 | 0 | 2.3 | Sistema Nacional | 2013-05-01 | 2013-11-08 | Pregão Eletrônico | BR B2365 | Contrato Concluído
2.14 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4689 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / SOFTWARES - S.O. E VIRTUALIZAÇÃO | COMPRA DE SOFTWARES S.O. E VIRTUALIZAÇÃO | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 48840/13 | 214.2243 | 100 | 0 | 2.3 | Sistema Nacional | 2013-05-01 | 2013-01-28 | Pregão Eletrônico | BR B2198 | Contrato Concluído
2.15 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4704 - SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS / SISTEMA ORACLE ENTERPRISE | COMPRA DE SISTEMA ORACLE ENTERPRISE | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 48840/13 | 1541.4362 | 85.869 | 14.131 | 2.3 | Sistema Nacional | 2013-05-01 | 2013-01-14 | Pregão Eletrônico | BR B2199 | Contrato Concluído
2.16 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4694 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / GERADORES, A.C. E NOBREAK | COMPRA DE EQUIPAMENTOS-GERADORES, A.C. E NOBREAK | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 101521/13 | 514.6639 | 100 | 0 | 2.3 | Sistema Nacional | 2013-05-01 | 2013-11-08 | Pregão Eletrônico | BR B2367 | Contrato Concluído
2.17 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4699 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / BACKBONE | COMPRA DE EQUIPAMENTOS BACKBONE | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 114812/13 | 404.718 | 100 | 0 | 2.3 | Sistema Nacional | 2013-05-01 | 2014-01-09 | Pregão Eletrônico | BR B2364 | Contrato Concluído
2.18 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4888 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | COMPRA DE EQUIPAMENTO - DESEMVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 109938/13 | 4.5924 | 0 | 100 | 2.3 | Sistema Nacional | 2013-10-16 | 2013-11-19 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.19 | PREFEITURA MUNICIPAL | SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / COMPRA DE SERVIDOR DE REDE | COMPRA DE SERVIDOR DE REDE | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 906479/09 | 62.3822 | 0 | 100 | 2.3 | Sistema Nacional | 2009-11-12 | 2009-12-15 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.20 | PREFEITURA MUNICIPAL | UGP / COMPRA DE EQUIPAMENTOS | COMPRA DE EQUIPAMENTOS | Sistema Nacional (SN) |  | nº 481591/11 | 17.2726 | 0 | 100 | 1.1 | Sistema Nacional | 2011-06-18 | 2011-11-20 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.21 | PREFEITURA MUNICIPAL | 9399-PARQUE ROBERTO BURLE MARX / COMPRA DE EQUIPAMENTOS | COMPRA DE EQUIPAMENTOS | Comparação de Preços (CP) | 1 | nº 97241/2016 | 37.29 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-11-29 | Comparação de Preços | BRB3657 | Contrato Concluído
2.22 | PREFEITURA MUNICIPAL | 9401-PARQUE ROBERTO BURLE MARX / EXECUÇÃO DE GRADIL | COMPRA DE MATERIAIS | Comparação de Preços (CP) | 1 | nº 114837/15 | 30.27 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-02-01 | Comparação de Preços |  | Contrato Concluído
2.23 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO FISCAL INTEGRADA - NOVO SIRF | COMPRA DE MATERIAIS | Comparação de Preços (CP) | 1 | nº 804170/09 | 2300.1462 | 0 | 100 | 2.3 | Ex-Post |  | 2009-12-14 |  |  | Contrato Concluído
2.24 | PREFEITURA MUNICIPAL | SISTEMA DE ISS ELETRONICO | COMPRA DE MATERIAIS | Comparação de Preços (CP) | 1 | nº 47855-5/08 | 1338.081 | 0 | 100 | 2.3 | Ex-Post |  | 2008-10-16 |  |  | Contrato Concluído
2.26 | PREFEITURA MUNICIPAL | MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES | COMPRA DE MATERIAIS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 119005/14 | 120.7175 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2014-11-19 | 2015-05-15 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
[6 empty] | TOTAL | 9409.9367 | 4776.4913 | 4633.4454
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar)* | Datas Estimadas* |  | Comentários (para Sistema Nacional incluir método de Seleção) | Número PRISM | Status (Selecionar)
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1562 - CENTRO DE LAZER RIBEIRÃO VERMELHO / READEQUAÇÃO DOS PROJETOS | READEQUAÇÃO DOS PROJETOS | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 132425/11 | 22.4968 | 0 | 100 | 2.1 | Ex-Post | 2011-11-11 | 2012-03-01 | Convênio | BRA 9698 | Contrato Concluído
3.2 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3963 - PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA / ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INFORMATICA | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 95766-9 | 88.4943 | 0 | 100 | 2.3 | Sistema Nacional | 2011-11-11 | 2012-01-24 | Pregão Presencial | BRA 9700 | Contrato Concluído
3.3 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3973 - BIBLIOTECA DE METADADOS / ELABORAÇÃO DA BIBLIOTECA DE METADADOS | ELABORAÇÃO DA BIBLIOTECA DE METADADOS | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 235460 | 80.512 | 0 | 100 | 2.3 | Sistema Nacional | 2011-12-11 | 2012-01-16 | Pregão Presencial | BR A9699 | Contrato Concluído
3.4 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4059 - INDEXAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS E DOCUMENTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA INXAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS E DOCUMENTOS | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 57634/12 | 105.5612 | 0 | 100 | 2.3 | Sistema Nacional | 2012-07-12 | 2012-10-08 | Pregão Presencial | BRB 1955 | Contrato Concluído
3.5 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4852 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTES CONCEDIDOS / IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA | COMTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 75944/13 | 143.8559 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2012-07-12 | 2013-11-28 | Tomada de Preços |  | Contrato Concluído
[6 empty] | TOTAL | 440.9201 | 0 | 440.9201
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar)* | Datas Estimadas* |  | Comentários (para Sistema Nacional incluir método de Seleção) | Número PRISM | Status (Selecionar)
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
4.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | ESTUDO SOBRE MODAL PARA TRM | ESTUDOS | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 804053/09 | 25.7014 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional |  | 2009-03-17 | Inexigibilidade |  | Contrato Concluído
4.2 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1569 - PARQUE BOA VISTA / PROJETOS | PROJETOS | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | Nº 957340/11 | 208.7089 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2011-11-11 | 2012-05-25 |  | BRB 9768 | Contrato Concluído
4.3 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3953 - VIA DO BANHADO / PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 134542/12 | 806.2401 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Ante | 2012-03-12 | 2012-11-24 |  | BR A9941 | Contrato Concluído
4.4 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3084 - VIA DO CAMBUI E PROLONGAMENTO DA RUA SAIGIRO NAKAMURA / PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº 136659/12 | 1886.0475 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Ante | 2012-03-12 | 2012-12-06 |  | BR A9940 | Contrato Concluído
4.5 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3615 - CENTRAIS SEMAFÓRICAS / SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO DAS CENTRAIS SEMAFÓRICAS | SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO DAS CENTRAIS SEMAFORICAS | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | Nº 29973/12 | 342.2566 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2012-03-12 | 2013-05-14 |  | BR 10179 | Contrato Concluído
4.6 | PREFEITURA MUNICIPAL | SUPERVISÃO DAS OBRAS VIÁRIAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | Nº 54253/2017 | 2851.952 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2016-06-17 | 2017-09-14 |  | BR-11896 | Contrato em Execução
4.7 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4084 - AUDITORIA PARA TODO O PERÍODO DE DESEMBOLSOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | Nº 83842/12 | 181.4194 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2012-08-01 | 2013-01-16 |  | BR A9956 | Contrato em Execução
4.8 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4125 - CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CAMPANHA DE EDUCAÇAO NO TRANSITO | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 100538/13 | 50.0192 | 0 | 100 | 2.2 | Ex-Post |  | 2014-01-20 | Inexigibilidade |  | Contrato Concluído
4.9 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIA NORTE / LOGÍSTICA | LOGÍSTICA | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 85228-0/09 | 327.7639 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional |  | 2010-07-16 | Inexigibilidade |  | Contrato Concluído
4.10 | PREFEITURA MUNICIPAL | AMPLIAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA E LIGAÇÃO LESTE-SUDESTE / PROJETOS | PROJETOS | Sistema Nacional (SN) | 1 | nº 117265/16 | 701 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2014-01-22 | 2014-07-23 | Concorrência Pública |  | Contrato Concluído
4.11 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4084 - AUDITORIA PARA TODO O PERÍODO DE DESEMBOLSOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE DESEMBOLSO | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | nº 83842//12 | 60 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2017-03-01 | 2017-08-01 |  | BR A9956 | Contrato em Execução
[6 empty] | TOTAL | 7441.1091 | 3644.3369 | 3796.7722
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar)* | Quantidade estimada de consultores | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar)* | Datas Estimadas* |  | Comentários (para Sistema Nacional incluir método de Seleção) | Número PRISM | Status (Selecionar)
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
5.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4034 - REESTRUTURAÇÃO CADASTRAL / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS TDR E APOIO DURANTE AS AQUISIÇÕES | CONTRATAÇAO DE CONSULTORIA PARA CONCEPÇAO ELABORAÇÃO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | Nº95056/12 | 21.581 | 100 | 0 | 2.3 | Ex-Ante | 2012-10-01 | 2012-11-14 |  | BR 10178 | Contrato Concluído
5.2 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3179 - APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DE REASSENTAMENTO DAS FAMILIAS DO BANHADO | APOIO AO REASSENTAMENTO DAS FAMÍLIAS DO BANHADO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | Nº19812/14 | 31.9121 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2014-01-14 | 2014-04-25 |  | BR 10737 | Contrato Concluído
5.3 | PREFEITURA MUNICIPAL | 9205-CONSULTORIAS / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE ECÔNOMICA DA VIA CAMBUÍ | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE ECÔNOMICA DA VIA CAMBUÍ | Contratação Direta (CD) | 1 | Nº60733/15 | 21.0084 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  | BR 11048 | Contrato Concluído
5.4 | PREFEITURA MUNICIPAL | 9205-CONSULTORIAS / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE ECÔNOMICA DA VIA CAMBUÍ E RUA SAIGIRO NAKAMURA | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE ECÔNOMICA DA VIA SAIGIRO | Contratação Direta (CD) | 1 | Nº 45715/16 | 18.3176 | 0 | 100 | 1.1 | Ex-Ante | 2016-06-01 | 2016-07-02 |  |  | Contrato Concluído
5.5 | PREFEITURA MUNICIPAL | 9205-CONSULTORIAS / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ANÁLISE AMBIENTAL E SOCIAL/PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL DO PROJETO ARCO DA INOVAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ANÁLISE AMBIENTAL E SOCIAL/ PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL (ESMP) DO PROJETO ARCO DA INOVAÇÃO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 16 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2018-11-01 | 2018-11-30 |  |  | Contrato Concluído
5.6 | PREFEITURA MUNICIPAL | 9205-CONSULTORIAS / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE NOVOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NA ANÁLISE AMBIENTAL E SOCIAL/PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL DO PROJETO ARCO DA INOVAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE NOVOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NA AAS/PGAS. | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 12 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 120.8191 | 102.5015 | 18.3176
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar)* | Datas Estimadas* |  | Comentários (para Sistema Nacional incluir método de Seleção) | Número PRISM | Status (Selecionar)
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
0
[6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar)* | Quantidade estimada de subprojetos | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar)* | Datas Estimadas* |  | Comentários (para Sistema Nacional incluir método de Seleção) | Número PRISM | Status (Selecionar)
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | % BID | % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato / Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1570 - PARQUE BOA VISTA / DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS | DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS | Contratação Direta (CD) |  | Nº 653866/06 | 2318.7931 | 100 | 0 | 2.1 |  | 2011-11-01 |  |  |  | Contrato Concluído
7.2 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIA DO CAMBUI E PROLONGAMENTO DA RUA SAIGIRO NAKAMURA / DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS | DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS |  | 60 |  | 19791.9798 | 70 | 30 | 2.2 | [5 empty] | Contrato em Execução
7.3 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIA NORTE / DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS | DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS |  |  |  | 1231.2431 | 100 | 0 | 2.2 | [5 empty] | Contrato Concluído
7.4 | PREFEITURA MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇÃO - PONTE ESTAIADA | DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS |  |  |  | 285.7143 | 0 | 100 | [6 empty] | Contrato em Execução
[6 empty] | TOTAL | 23342.016 | 17404.4221 | 5937.594
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  | 170708.3673 | 85462.3998 | 85245.9675