## Estrutura do Projecto
Nome do Mutuário | Nome Executor (se aplica) | Nome Sub-Executor (se aplica)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
NOTA: 1. Só poderá existir um Coordenador que "coordene" e envie o Plano de Aquisições ao Banco 2. Para cada sub-executor deve fazer uma guia separada no PA para inserir os processo que lhes correspondem
COMPONENTES? (Sim / não) | Nome dos componentes (listar por numero ou letra)
SI / NO? | Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5
NOTA: Fazer o compromisso dos componentes que aparecem no contrato de empréstimo; usando apenas os componentes principais e não os subcomponentes

## Plano de Aquisições
INFORMAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO E / OU ÚLTIMOS APRESENTADOS
1. Cobertura do Plano de Aquisições
Dados | De | até
Cobertura do Plano de Aquisições: | 2021-06-01 | 2022-12-01
2. Versão do Plano de Aquisições
Versão: 4-2021
3. Tipos de Gasto
Categoria de Aquisições | Montante Financiado pelo Banco | Montante Total do Projeto (Incluindo Contrapartida Local - recursos FEP)
Obras | 0 | 0
Bens | 0 | 0
Serviços que não são de Consultoria | 0 | 0
Capacitação | 0 | 0
Consultoria (pessoa Jurídica e física) | 1300000 | 1730000
Subprojetos | 0 | 0
Total | 1300000 | 1730000
4. Componentes
Componente de Investimento | Montante Financiado pelo Banco | Montante Total do Projeto (Incluindo Contraparte)
Serviços de consultoria técnica, jurídica e financeira para avaliação e estruturação de projeto de PPP para a implantação e operação do sistema de gestão de Resíduos Sólidos Urbanos de Teresina | 216830.3571 | 289107.1429
Serviços de consultoria técnica, jurídica e financeira para avaliação e estruturação de projeto de PPP para a implantação e operação do Sistema de Iluminação Pública de Cachoeiro de Itapemirim | 114508.9286 | 152678.5714
Serviços de consultoria técnica, jurídica e financeira para avaliação e estruturação de projeto de PPP para a implantação e operação do Sistema de Drenagem Pluvial Urbana de Porto Alegre | 371079.9509 | 494773.2679
Serviços de consultoria técnica, jurídica e financeira para avaliação e estruturação de projeto de PPP para a implantação e operação do Sistema de Iluminação Pública de Araçatuba | 180803.5714 | 241071.4286
Serviços de consultoria técnica para especificação de Sistema de Acompanhamento de Concessões | 15000 | 15000
Serviços de consultoria técnica, jurídica e financeira para avaliação e estruturação de projeto de PPP - outros projetos (a definir) | 401777.192 | 537369.5893
Total | 1300000 | 1730000

## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de método e na coluna de revisão/supervisão + indicar o método (pregão eletrônico ou ata de registro de preços) na coluna de "comentário". Não serão aceitos os processos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de método e na coluna de revisão/supervisão + indicar o método e "contrapartida"' na coluna" "comentário"
Instruções
Atividade | número da contratação ou aquisição no PA
Categoria/ Componente | colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto principal da licitação
Descrição Adicional | Complementar as informações do objeto
Selecionar no menu suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rejeição de todas as propostas
Contrato em Execução
Contrato concluído
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Internacional Limitada (LIL)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de licitação nacional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de registro de preços
Concorrencia Pública Nacional
Tomada de preços
Carta convite
Contrataçõ direta

## Detalhe Plano de Aquisições
BRASIL
Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA
Cooperação Técnica Regional Não-Reembolsável No. ATN/OC-17711-RG
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: agosto/2021
Atualização Nº: 4
Atualizado por: Alber Herbert Rodrigues Vasconcelos
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
Atividade | OBRAS
1 | Unidade Executora* | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 |  |  |  | Sistema Nacional |  |  |  |  | 100% |  | Sistema Nacional
1.2
1.3
1.4
1.5
[6 empty] | Total | 0
Atividade | BENS
2 | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
[6 empty] | Total | 0
Atividade | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
3 | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
[6 empty] | Total | 0
Atividade | CONSULTORIAS FIRMAS
4 | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Serviços de consultoria técnica, jurídica e financeira para avaliação e estruturação de projeto de PPP para a implantação e operação do sistema de gestão de Resíduos Sólidos Urbanos de Teresina | Serviço multidisciplinar de estruturação de Concessão Pública | Sistema Nacional (SN) | 13.902/2018 |  | 289107.1429 | 216830.3571 | 72276.7857 | Cooperação Técnica Regional não-reembolsável | Sistema Nacional | 2018-10-31 | 2018-12-04 | Pregão Eletrônico | N/A | Contrato em Execução
4.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Serviços de consultoria técnica, jurídica e financeira para avaliação e estruturação de projeto de PPP para a implantação e operação do Sistema de Iluminação Pública de Cachoeiro de Itapemirim | Serviço multidisciplinar de estruturação de Concessão Pública | Sistema Nacional (SN) | 06.074/2019 |  | 152678.5714 | 114508.9286 | 38169.6429 | Cooperação Técnica Regional não-reembolsável | Sistema Nacional | 2019-04-22 | 2019-06-14 | Pregão Eletrônico | N/A | Contrato em Execução
4.3 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Serviços de consultoria técnica, jurídica e financeira para avaliação e estruturação de projeto de PPP para a implantação e operação do Sistema de Drenagem Pluvial Urbana de Porto Alegre | Serviço multidisciplinar de estruturação de Concessão Pública | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | a definir |  | 494773.2679 | 371079.9509 | 123693.317 | Cooperação Técnica Regional não-reembolsável | Ex-Post | 2021-09-01 | 2022-01-01 | Lista curta | N/A | Previsto
4.5 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Serviços de consultoria técnica, jurídica e financeira para avaliação e estruturação de projeto de PPP para a implantação e operação do Sistema de Iluminação Pública de Araçatuba | Serviço multidisciplinar de estruturação de Concessão Pública | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | a definir |  | 241071.4286 | 180803.5714 | 60267.8571 | Cooperação Técnica Regional não-reembolsável | Ex-Post | 2021-09-01 | 2022-01-01 | Lista curta | N/A | Previsto
4.6 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Serviços de consultoria técnica para especificação de Sistema de Acompanhamento de Concessões | Especificação do Sistema de Gerenciamento de Informações | Contratação Direta (CD) | a definir |  | 15000 | 15000 | 0 | Cooperação Técnica Regional não-reembolsável | Ex-Post | 2021-11-01 | 2021-12-01 | N/A | N/A | Previsto
4.7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Serviços de consultoria técnica, jurídica e financeira para avaliação e estruturação de projeto de PPP - outros projetos (a definir) | a definir | a definir | N/A (outros projetos - a definir) |  | 537369.5893 | 401777.192 | 135592.3973 | Cooperação Técnica Regional não-reembolsável | Ex-Post | a definir | a definir | a definir | N/A | a definir
[6 empty] | Total | 1730000 | 1300000 | 430000
Atividade | CONSULTORIAS INDIVIDUAL
5 | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
[6 empty] | Total | 0
Atividade | CAPACITAÇÃO
6 | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
6.1
6.2
6.3
6.4
[6 empty] | Total | 0
SUBPROJETOS
| Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas Estimadas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
[6 empty] | Total | 0
| Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rejeição de todas as Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Internacional Limitada (LIL)
Licitação Pública Internacional com Pre-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
|  | Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Note on M45: Alber Herbert Rodrigues Vasconcelos: Data de publicação do Edital no DOU.
Note on M46: Alber Herbert Rodrigues Vasconcelos: Data de publicação do Edital no DOU.