## POA
URUGUAY – Programa de Seguridad ciudadana basada en evidencia
Proyecto UR-L1112
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2017
FINANCIAMIENTO EXTERNO
| Actividades | Costo BID en USD | Costo Local en USD | Total USD | Año 2017 – Fondos BID | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
| Total | #REF! | #REF! | #REF! | 1078429.5 | 1366.0833 | 12295.0833 | 1366.0833 | 87913.0833 | 28961.0833 | 116749.0833 | 293666.3833 | 100232.2833 | 66240.2833 | 82912.95 | 219609.15 | 67117.95
1 | Componente 1 – ESTRATEGIAS FOCALIZADAS DE PREVENCIÓN Y DISUASION POLICIAL DEL DELITO | #REF! | #REF! | #REF! | 421585.5 | 0 | 0 | 0 | 4918 | 7377 | 32295 | 246722.3 | 0 | 0 | 0 | 130273.2 | 0
1.1 | Subcomponente 1.1 - Fortalecimiento del PADO | 163934.2131 | 36065.5269 | 199999.74 | 69672.5 | 0 | 0 | 0 | 4918 | 7377 | 12295 | 27049.5 | 0 | 0 | 0 | 18033 | 0
1.1.1 | Línea de Acción 1.1.1 - Estrategia patrullamiento PADO actualizada | 24590 | 5409.8 | 29999.8 | 24590 | 0 | 0 | 0 | 4918 | 7377 | 12295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Contratación de una consultoría para la mejora contínua de los diagnósticos de la estretegia operativa | 24590 | 5409.8 | 29999.8 | 24590 | FINANCIAMIENTO EXTERNO ABRIL: 4918; FINANCIAMIENTO EXTERNO MAYO: 7377; FINANCIAMIENTO EXTERNO JUNIO: 12295
1.1.2 | Línea de Acción 1.1.2 - Capacitación del personal en técnicas de relacionamiento con la comunidad y en solución de problemas | 139344.2131 | 30655.7269 | 169999.94 | 45082.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27049.5 | 0 | 0 | 0 | 18033 | 0
1.1.2.1 | Capacitación de 1100 oficiales de PADO en técnicas de relacionamiento con la comunidad y en solución de problemas | 57377 | 12622.94 | 69999.94 | 28688.5 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 17213.1 |  |  | 11475.4
1.1.2.2 | Asistencia técnica para PADO | 81967.2131 | 18032.7869 | 100000 | 16394 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 9836.4 |  |  | 6557.6
1.2 | Subcomponente 1.2 - Seccionales Comunitarias | 574920 | 126482.4 | 701402.4 | 151092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 39343.8 | 0 | 0 | 0 | 91748.2 | 0
1.2.1 | Línea de Acción 1.2.1 - Policías capacitados en POP y resolución de conflictos | 365902 | 80498.44 | 446400.44 | 65573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39343.8 | 0 | 0 | 0 | 26229.2 | 0
1.2.1.1 | Capacitación de 600 policías en Policiamiento Orientado a Problemas | 120000 | 26400 | 146400 | 38251 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 22950.6 |  |  | 15300.4
1.2.1.2 | Capacitación de 200 policías en resolución de conflictos | 245902 | 54098.44 | 300000.44 | 27322 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 16393.2 |  |  | 10928.8
1.2.2 | Línea de Acción 1.2.2 - Seccionales comunitarias adaptadas y equipadas | 86066 | 18934.52 | 105000.52 | 27322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27322 | 0
1.2.2.1 | Adquisición de equipamiento informático | 86066 | 18934.52 | 105000.52 | 27322 | [10 empty] | 27322
1.2.3 | Línea de Acción 1.2.3 - Proyectos POP implementados | 122952 | 27049.44 | 150001.44 | 58197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38197 | 0
1.2.3.1 | Fondo de apoyo a soluciones comunitarias (en asociación con universidades y otros) | 122952 | 27049.44 | 150001.44 | 37705 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JUNIO: 15082 |  |  | 22623
1.2.3.2 | Asistencia técnica para 100 proyectos POP |  |  |  | 12295 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JUNIO: 4918 |  |  | 7377
1.2.3.3 | Conferencia nacional anual (4 locales + participación de 3 personas en 4 internacionales) |  |  |  | 8197 | [10 empty] | 8197
1.3 | Subcomponente 1.3 - Análisis e Investigación Criminal | #REF! | #REF! | #REF! | 200821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180329 | 0 | 0 | 0 | 20492 | 0
1.3.1 | Línea de Acción 1.3.1 - Capacitaciones | 102459 | 22540.98 | 124999.98 | 51230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738 | 0 | 0 | 0 | 20492 | 0
1.3.1.1 | Capacitación en análisis del crimen | 81967 | 18032.74 | 99999.74 | 40984 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 24590.4 |  |  | 16393.6
1.3.1.2 | Capacitación en POP para Analistas | 20492 | 4508.24 | 25000.24 | 10246 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 6147.6 |  |  | 4098.4
1.3.2 | Línea de Acción 1.3.2 - Desarrollo de tecnologías para la sistematización de información | 295083 | 64918.26 | 360001.26 | 137295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1 | Adquisición de licencias de software | 225410 | 49590.2 | 275000.2 | 102459 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 102459
1.3.2.2 | Adquisición de hardware | 69673 | 15328.06 | 85001.06 | 34836 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 34836
1.3.3 | Línea de Acción 1.3.3 - Capacitación en Investigación Criminal | 32787 | 7213.14 | 40000.14 | 12296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.2 | Capacitación en investigación de delitos comunes |  |  |  | 6148 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 6148
1.3.3.3 | Capacitación en investigación de delitos complejos | 32787 | 7213.14 | 40000.14 | 6148 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 6148
| SUB TOTAL COMPONENTE 1 |  | #REF! | #REF! | 421585.5 | 0 | 0 | 0 | 4918 | 7377 | 32295 | 246722.3 | 0 | 0 | 0 | 130273.2 | 0
2 | Componente 2 – PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA EN BARRIOS RESIDENCIALES | #REF! | #REF! | #REF! | 238441 | 0 | 0 | 0 | 45700 | 20218 | 68959 | 0 | 19918 | 0 | 24672.6667 | 43095.6667 | 15877.6667
2.1 | Subcomponente 2.1 - Apoyo al programa "Pelota al medio a la Esperanza" para la prevención temprana de conducta antisocial y deserción escolar en dos barrios | #REF! | #REF! | #REF! | 53500 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 15400 | 0 | 7700 | 0 | 12700 | 5000 | 5000
2.1.1 | Línea de Acción 2.1.1 - Apoyo al programa "Pelota al medio a la Esperanza" para la prevención temprana de conducta antisocial y deserción escolar | #REF! | #REF! | #REF! | 53500 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 15400 | 0 | 7700 | 0 | 12700 | 5000 | 5000
2.1.1.1.1 | Contratación de dos (02) profesores de educación fisica para escuelas de futbol social en barrios priorizados | 84000 | 18480 | 102480 | 6000 | [9 empty] | 2000 | 2000 | 2000
2.1.1.1.2 | Contratación de dos (02) psicólogos para la implementación de currículum de intervención Becoming a man | 126000 | 27720 | 153720 | 9000 | [9 empty] | 3000 | 3000 | 3000
2.1.1.1.3 | Capacitación en Becoming a man |  |  |  | 38500 | FINANCIAMIENTO EXTERNO ABRIL: 7700; FINANCIAMIENTO EXTERNO JUNIO: 15400; FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 7700 |  | 7700
2.2 | Subcomponente 2.2 - Apoyo al programa de prevención comunitaria de la violencia de género | #REF! | #REF! | #REF! | 57095 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7095 | 6000 | 6000
2.2.1 | Línea de Acción 2.2.1 - Implementación de iniciativa SASA! | #REF! | #REF! | #REF! | 57095 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7095 | 6000 | 6000
2.2.1.1 | Capacitación en SASA! | 20000 | 4400 | 24400 | 38000 | FINANCIAMIENTO EXTERNO ABRIL: 38000
2.2.1.2 | Contratación de cuatro (04) técnicos operadores SASA! | 252000 | 55440 | 307440 | 18000 | [9 empty] | 6000 | 6000 | 6000
2.2.1.3 | Actividades con beneficiarios |  |  |  | 1095 | [9 empty] | 1095
2.3 | Subcomponente 2.3 - Proyecto de apoyo a la transición cárcel-comunidad de adultos liberados | #REF! | #REF! | #REF! | 34633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4877.6667 | 16877.6667 | 4877.6667
2.3.1 | Línea de Acción 2.3.1 - Implementación de proyecto de apoyo a la transición cárcel-comunidad | #REF! | #REF! | #REF! | 34633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4877.6667 | 16877.6667 | 4877.6667
2.3.1.1 | Capacitación en metodologías de acompañamiento | 20000 | 4400 | 24400 | 20000 | FINANCIAMIENTO EXTERNO MAYO: 8000 |  |  | 12000
2.3.1.2 | Supervisor de equipo técnico |  |  |  | 4213 | [9 empty] | 1404.3333 | 1404.3333 | 1404.3333
2.3.1.3 | Contratación de 4 técnicos operadores | 270000 | 59400 | 329400 | 9600 | [9 empty] | 3200 | 3200 | 3200
2.3.1.4 | Movilización de técnicos operadores | 12295.082 | 2704.918 | 15000 | 820 | [9 empty] | 273.3333 | 273.3333 | 273.3333
2.4 | Subcomponente 2.4 - Prevención situacional de la violencia | #REF! | #REF! | #REF! | 39654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12218 | 0 | 0 | 12218 | 0 | 0 | 15218 | 0
2.4.1 | Línea de Acción 2.4.1 - Implementación de acciones de prevención situacional de la violencia | #REF! | #REF! | #REF! | 39654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12218 | 0 | 0 | 12218 | 0 | 0 | 15218 | 0
2.4.1.1 | Consultorías en movilización comunitaria | 30000 | 6600 | 36600 | 30000 | FINANCIAMIENTO EXTERNO MAYO: 9000; FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 9000 |  |  | 12000
2.4.1.2 | Consultoría experta en prevención situacional | 40000 | 8800 | 48800 | 9654 | FINANCIAMIENTO EXTERNO MAYO: 3218; FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 3218 |  |  | 3218
2.5 | Subcomponente 2.5 - Fondo de apoyo a iniciativas locales de prevención | #REF! | #REF! | #REF! | 53559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Línea de Acción 2.5.1 - Implementación del fondo de apoyo a iniciativas locales de prevención | #REF! | #REF! | #REF! | 53559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | Coordinador de Prevención Barrial | 150000 | 33000 | 183000 | 20772 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JUNIO: 20772
2.5.1.2 | Implementación de fondos de apoyo | 150000 | 33000 | 183000 | 32787 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JUNIO: 32787
| SUB TOTAL COMPONENTE 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 238441 | 0 | 0 | 0 | 45700 | 20218 | 68959 | 0 | 19918 | 0 | 24672.6667 | 43095.6667 | 15877.6667
3 | Componente 3 – PROMOCIÓN DEL DUSO DE EVIDENCIA CIENTÍFICA EN LA TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICA | #REF! | #REF! | #REF! | 351295 | 1366.0833 | 12295.0833 | 1366.0833 | 37295.0833 | 1366.0833 | 15495.0833 | 37426.0833 | 70796.2833 | 56722.2833 | 48722.2833 | 36722.2833 | 31722.2833
3.1 | Subcomponente 3.1 - Conformación y funcionamieto del equipo central CCAU | 963600 | 211992 | 1175592 | 242114 | 1366.0833 | 12295.0833 | 1366.0833 | 12295.0833 | 1366.0833 | 12295.0833 | 34226.0833 | 60240.0833 | 21166.0833 | 38166.0833 | 26166.0833 | 21166.0833
3.1.1 | Línea de Acción 3.1.1 - Contratación del equipo central | 854400 | 187968 | 1042368 | 106800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800
3.1.1.1 | (1) Director Ejecutivo | 134400 | 29568 | 163968 | 16800 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 2800; FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
3.1.1.2 | (1) Director Academico | 134400 | 29568 | 163968 | 16800 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 2800; FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
3.1.1.3 | (1) Encargados área capacitación | 105600 | 23232 | 128832 | 13200 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 2200; FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
3.1.1.4 | (4) Investigadores | 384000 | 84480 | 468480 | 48000 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 8000; FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
3.1.1.5 | (1) Encargado de Comunicación | 96000 | 21120 | 117120 | 12000 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 2000; FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
3.1.2 | Línea de Acción 3.1.2 - Equipamiento del CCAU | 109200 | 24024 | 133224 | 29060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15060 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000
3.1.2.1 | Consultor para el diseño y desarrollo de la página web | 10000 | 2200 | 12200 | 10000 | FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
3.1.2.2 | Equipamiento para la puesta en funcionamiento de CCAU | 79200 | 17424 | 96624 | 15060 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 15060
3.1.2.3 | Talleres e instancias de formación del equipo | 20000 | 4400 | 24400 | 4000 | FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 2000 |  | 2000
3.1.3 | Línea de Acción 3.1.3 - Acciones de Investigación | 130000 | 28600 | 158600 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 15000 | 5000 | 0
3.1.3.1 | Fondo de investigación | 120000 | 26400 | 146400 | 15000 | [9 empty] | 15000
3.1.3.2 | Arquitectura informática para unificación de bases de datos oficiales | 10000 | 2200 | 12200 | 10000 | FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 5000 |  |  | 5000
3.1.4 | Línea de Acción 3.1.4 - Acciones de Capacitación, Promoción, Comunicación | 60369 | 13281.18 | 74400 | 32074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32074 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1 | Desarrollo y divulgación de Banco de Intervenciones basadas en evidencia científica | 40369 | 8881.18 | 50000 | 20000 | FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 20000
3.1.4.2 | Fondo de capacitación a funcionarios Ministerio del Interior y otros relacionados | 20000 | 4400 | 24400 | 8074 | FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 8074
3.1.4.3 | Impresión de materiales de capacitación |  |  |  | 4000 | FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 4000
3.1.5 | Línea de Acción 3.1.5 - Monitoreo y Evaluacion del Programa | #REF! | #REF! | 121376 | 49180 | 1366.0833 | 12295.0833 | 1366.0833 | 12295.0833 | 1366.0833 | 12295.0833 | 1366.0833 | 1366.0833 | 1366.0833 | 1366.0833 | 1366.0833 | 1366.0833
3.1.5.1 | Especialista en monitoreo y evaluación del Programa | 83088 | 18288 | 101376 | 16393 | 1366.0833 | 1366.0833 | 1366.0833 | 1366.0833 | 1366.0833 | 1366.0833 | 1366.0833 | 1366.0833 | 1366.0833 | 1366.0833 | 1366.0833 | 1366.0833
3.1.5.4 | Estimación de linea de base para el componente 2 | #REF! | #REF! | 20000 | 32787 | FINANCIAMIENTO EXTERNO FEBRERO: 10929; FINANCIAMIENTO EXTERNO ABRIL: 10929; FINANCIAMIENTO EXTERNO JUNIO: 10929
3.2 | Subcomponente 3.2 - Fondo Sectorial | #REF! | #REF! | #REF! | 59181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 10556.2 | 10556.2 | 10556.2 | 10556.2 | 10556.2
3.2.1 | Línea de Acción 3.2.1 - Fondo Sectorial Ministerio del Interior - ANII | 632000 | 139040 | 771040 | 59181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 10556.2 | 10556.2 | 10556.2 | 10556.2 | 10556.2
3.2.1.1 | Consultores Internacionales para participar del proceso de evaluación del Fondo Sectorial | 32000 | 7040 | 39040 | 6400 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JUNIO: 3200; FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 3200
3.2.1.2 | Fondo Sectorial | 600000 | 132000 | 732000 | 52781 | FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 10556.2 | 10556.2 | 10556.2 | 10556.2 | 10556.2
3.3 | Subcomponente 3.3 - Generación de programa internacional de capacitación |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Línea de Acción 3.3.1 - Generación de programa internacional de capacitación |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
3.3.1.1 | Fondo para la realización de Capacitación |  |  |  | 50000 | FINANCIAMIENTO EXTERNO ABRIL: 25000 | 25000
| SUB TOTAL COMPONENTE 3 |  |  |  | 351295 | 1366.0833 | 12295.0833 | 1366.0833 | 37295.0833 | 1366.0833 | 15495.0833 | 37426.0833 | 70796.2833 | 56722.2833 | 48722.2833 | 36722.2833 | 31722.2833
4 | Componente 4 – ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA | 496864 | 100531.2 | 597395.2 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9518 | 9518 | 9518 | 9518 | 9518 | 19518
4.1 | Subcomponente 4.1 - Administración | 456864 | 100531.2 | 557395.2 | 57108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9518 | 9518 | 9518 | 9518 | 9518 | 9518
4.1.1 | Coordinador General del Programa | 166128 | 36547.2 | 202675.2 | 20766 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 3461; FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 3461
4.1.2 | Responsable financiero | 132912 | 29232 | 162144 | 16614 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 2769; FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 2769 | 2769 | 2769 | 2769 | 2769
4.1.3 | Responsable de adquisiciones | 83088 | 18288 | 101376 | 10386 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 1731; FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731
4.1.4 | Administrativa | 74736 | 16464 | 91200 | 9342 | FINANCIAMIENTO EXTERNO JULIO: 1557; FINANCIAMIENTO EXTERNO AGOSTO: 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557
4.2 | Subcomponente 4.2 - Auditorías | 40000 | 0 | 40000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
4.2.1 | Auditorías financiero contables | 40000 | 0 | 40000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000
| SUB TOTAL COMPONENTE 4 | 496864 | 100531.2 | 597395.2 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9518 | 9518 | 9518 | 9518 | 9518 | 19518
| IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DEL PROGRAMA | #REF! | #REF! | #REF! | 1078429.5 | 1366.0833 | 12295.0833 | 1366.0833 | 87913.0833 | 28961.0833 | 116749.0833 | 293666.3833 | 100232.2833 | 66240.2833 | 82912.95 | 219609.15 | 67117.95
|  | 6000000 | 2000000 | 8000000
|  | #REF! | #REF!