## Sheet1
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Colombia |  |  | Agencia ejecutora: BID |  |  |  | Sector público o privado: Público
Numero del proyecto: CO-T1482 |  |  | Nombre del proyecto: CANEF Colombia Fase 2 - Apoyo Integral al Sector Extractivo
Periodo del plan: 18 meses
Monto límite para revisión ex-post de adquisiciones |  |  | Bienes y servicios (monto en US$) |  | 80000 |  | Consultorias (monto en US$): |  |  | 470000
No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del contrato | Método de adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de pinanciamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del anuncio de adquisición o del inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[6 empty] | BID / FOMIN % | Local / otro %
1 |  | Firmas consultoras | 855000
|  | Componente I.A: Apoyo al Dialogo Nacional | 150000 | SBCC | ex-post | 100 | 0 | Q3 2019
|  | Componente I.B: Apoyo al Diálogo Local | 175000 | SBCC | ex-post | 100 | 0 | Q3 2019
|  | Componente II.A: Fortalecimiento Institucional - Entidad de Fomento Minero | 250000 | SBCC | ex-post | 100 | 0 | Q3 2019
|  | Componente III: Encadenamiento Productivo | 80000 | SBCC | ex-post | 100 | 0 | Q3 2019
|  | Componente IV: Género en Minería - Brechas e Igualdad | 20000 | SBCC | ex-post | 100 | 0 | Q3 2019
|  | Componente IV: Género en Minería - Prevencion y Mitigación de Violencia de Género | 100000 | SBCC | ex-post | 100 | 0 | Q3 2019
|  | Componente IV: Género en Minería - Liderazgo Femenino y Cierre Brecha Salarial | 80000 | SBCC | ex-post | 100 | 0 | Q3 2019
2 |  | Consultores individuales | 100000
|  | Componente II.A: Fortalecimiento Institucional - Entidad de Fomento Minero | 40000 | CCIN | ex-post | 100 | 0 | Q1 2019
|  | Componente II.B: Fortalecimiento Institucional - Planes de Trabajo y Obra | 30000 | CCIN | ex-post | 100 | 0 | Q4 2019
|  | Componente II.C: Fortalecimiento Institucional - Comisión Certificadora | 30000 | CCIN | ex-post | 100 | 0 | Q3 2019
3 |  | Bienes y Servicios | 20000
|  | Viajes, diseminación, e incidencias | 20000 | CP | ex-post | 100 | 0 | Q3 2019
Total |  |  | 975000 | Preparado por: Carlos Sucre |  |  | Fecha: Junio 2019
(1): Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de Consultoria: SCC: selección Basada en la Calificación de los Cosultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa
(3) Revisión ex-ante / ex-post: En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociado a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas"que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos u otros.