## Estructura del Proyecto (hidden)
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI / NO? | Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones MED
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2018 | 2020
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-2017-) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 98439200 | 103939200
Bienes | 0 | 1791000
Servicios de No Consultoría | 4800 | 4800
Capacitación | 3446857 | 4238857
Gastos Operativos | 90000 | 90000
Consultoría (firmas + individuos) | 1342000 | 2825000
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 103322857 | 112888857
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 4 - Descripción | 0 | 0
Componente 5 - Descripción | 0 | 0
Componente 6 - Descripción | 0 | 0
Total | 0 | 0

## Detalle Plan de Adq. MED
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS | [13 empty] | Sistema Nacional
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
Central | 111) Construcción de Espacios Escolares - Pcia de Bs As | 104 edificios escolares de Nivel Inicial. Incluye dotación de mobiliario. | Licitación Pública Internacional |  |  | 103939200 | 95% | 5% |  | Ex-Ante | 2017-07-01 | 2018-02-01 |  | Previsto
Rechazo de Ofertas
BIENES | [13 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Contrato Terminado
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
Central | 112) Adquisición de equipamiento pedagógico para los nuevos jardines | Ludotecas, libros, instrumentos musicales, kit de Ciencias, laptops para alumnos y notebooks para docentes y conectividad (98) | Licitación Pública Nacional |  |  | 1478000 | 0% | 100% |  | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-05-01 |  | Licitación Pública Internacional
Central | 113) Adquisición de equipamiento pedagógico adicional para los nuevos modelos de enseñanza en la Educación Inicial | Centros experimentales para jardines Centros Regionales (10) | Licitación Pública Nacional |  |  | 313000 | 0% | 100% |  | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-05-01 |  | Licitación Pública Nacional
Licitación Internacional Limitada
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [13 empty] | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Licitación Pública Internacional por Lotes
Central | 114) Diseño e impresión de Materiales para informes con niveles de demanda insatisfecha por localidad/fracción censal | Diseño e impresión de Materiales | Selección basada en el menor costo |  |  | 4800 | 100% | 0% |  | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2018-01-01 |  | Selección Basado en Presupuesto Fijo
Central
Central
Comparación de Calificaciones
CONSULTORÍAS FIRMAS | [13 empty] | Contratación Directa
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Sistema Nacional
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  | Selección basada en el menor costo
Central | 131) Diseño e implementación de herramientas de evaluación continua de la calidad de los servicios de educación inicial | Se prevé trabajar en conjunto con una universidad o firma consultora por la totalidad de la evaluación | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 900000 | 39% | 61% |  | Ex-Ante | 2018-03-01 | 2018-03-01 |  | Selección Basado en Presupuesto Fijo
Central | 132 (i) Evaluación del programa: evaluación de impacto basada en la calidad de los servicios de los centros. | Se prevé trabajar en conjunto con una universidad o firma consultora por la totalidad de la evaluación | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 300000 | 25% | 75% |  | Ex-Ante | 2020-06-01 | 2020-06-01
Central | 132 (ii) Evaluación de proceso de la expansión de cobertura en PBA | Se prevé trabajar en conjunto con una universidad o firma consultora por la totalidad de la evaluación | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 300000 | 25% | 75% |  | Ex-Ante | 2020-06-01 | 2020-06-01
Central | 134) Auditoria |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 450000 | 0% | 100% |  | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2018-01-01
[14 empty] | Precios Unitarios | Bienes
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [13 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  | Precios Unitarios | Obras
Central | 114) Consultoría para el fortalecimiento de los procesos de determinación de demanda insatisfecha/déficit de cobertura por provincia y de identificación de oportunidades de localización para apoyar el proceso de ubicación de nuevos centros | Entre 3 y 4 perfiles por 3 años | 3CV |  | 55000 | 100% | 0% | 4 |  | Ex-Post | 2017-11-01 | 2018-01-01 |  | Suma alzada | Obras
Central | 122) Fortalecimiento de los sistemas de gestión (desarrollo de tablero de control para la gestión integral del proyecto Tres Mil jardines; alinear bases de datos con MDS para la Política Nacional de la Primera Infancia) | 1 perfil por 1 año | 3CV |  | 7000 | 0% | 100% | 1 |  | Ex-Post | 2017-11-01 | 2018-01-01 |  |  | Servicios de No Consultoría
Central | 123) Diseño e implementación de dispositivos de formación y acompañamiento de recursos humanos (supervisores, directivos, docentes) a través de la propuesta de centros regionales. | 2 perfiles por 1 año | 3CV |  | 27000 | 0% | 100% | 2 |  | Ex-Post | 2017-11-01 | 2018-01-01 |  |  | Servicios de No Consultoría
Central | 133) Administración | 15 perfiles por 3 años | 3CV |  | 786000 | 100% | 0% | 15 |  | Ex-Post | 2017-11-01 | 2018-01-01 |  | Suma global | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
CAPACITACIÓN | [13 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  | Consultoría - Individuos
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Consultoría - Individuos
Central | 121) Dispositivos de formación y acompañamiento de recursos humanos. | 4 encuentros por año. Por 3 años. |  | Comparativo de precios |  | 277714 | 0% | 100% |  | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-03-01
Central | 125) Propuesta de formación y acompañamiento de supervisores, directores y docentes en centros regionales. | 50 Enc. x año p/2500 personas |  | Comparativo de precios |  | 171286 | 0% | 100% |  | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-03-01 |  | Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
Central | 125) Propuesta de formación y acompañamiento de supervisores, directores y docentes en centros regionales. | 100 Enc. x año p/5000 personas |  | Comparativo de precios |  | 343000 | 0% | 100% |  | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-03-01 |  | Adquisición de Bienes | Bienes
Central | 124) Introducción de modelos pedagógicos innovadores en EI: Certificación de Docentes en Modelos Innovadores. Estrategia y construcción de alianzas | 50 docentes certificados en el exterior, capacitación prolongada sobre 5 modelos pedagógicos innovadores que propone el Ministerio. 1.000 docentes en talleres en prácticas certificadas en el país. |  | Comparativo de precios |  | 3322857 | 0% | 100% |  | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-03-01
Central | 133) Encuentros de capacitación | Encuentros previstos para inspectores de obra de la DGI |  | Comparativo de precios |  | 124000 | 100% | 0% |  | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-03-01 |  | Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
GASTOS OPERATIVOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
Central | 1.3.3 - Administración | Gastos bancarios, librería y movilidad. | Selección basada en el menor costo |  |  | 90000 | 100% | 0% |  | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-01-01
[14 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
SUBPROYECTOS | [13 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia |  | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
[14 empty] | Comparación de Precios para Obras | Obras
[14 empty] | Contratación de Obras Mayores | Obras
[14 empty] | Contratación de Obras Menores | Obras
[14 empty] | Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Obras
[14 empty] | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
Sistema Nacional

## Adquisiciones principales MED
Actividad | Método de Selección | Fecha Estimada de convocatoria/invitación | Monto Estimado
Bienes
112) Adquisición de equipamiento pedagógico para los nuevos jardines | Licitación Pública Nacional | 2018-03-01 | 1478000
Obras
111) Construcción de Espacios Escolares - Pcia de Bs As, 104 jardines de Nivel Inicial. | Licitación Pública Internacional | 2017-07-01 | 103939200
Firmas
131) Diseño e implementación de herramientas de evaluación continua de la calidad de los servicios de educación inicial | Selección Basada en la Calidad y Costo | 2018-03-01 | 900000
132) Evaluación del programa: (i) evaluación de impacto basada en la calidad de los servicios de los centros y (ii) Evaluación de proceso de la expansión de cobertura en PBA | Selección Basada en la Calidad y Costo | 2020-06-01 | 600000

## Plan de Adquisiciones MDS
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2018-01-01 | 2019-06-30
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1/ 2017) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | 168000 | 168000
Servicios de No Consultoría | 50000 | 50000
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 246000 | 246000
Consultoría (firmas + individuos) | 13786000 | 13786000
Transferencias | 85750000 | 85750000
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados (Becas) | 0 | 13000000
Total | 100000000 | 113000000
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Subcomponente 1 - Remodelación y construccion de EPI | 98570000 | 111570000
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de Intervenciones Domiciliarias | 1430000 | 1430000
Total | 100000000 | 113000000

## Detalle Plan de Adq. MDS
OBRAS | [13 empty] | Sistema Nacional
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
Previsto
Proceso en curso
Relicitación
Proceso Cancelado
Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
BIENES | [13 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Contrato Terminado
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
MDS | Equipamiento informático y telefonía |  | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 108000 | 100% | 0% | Subcomponente 1 | Ex-Ante | 2018-02-01 | 2018-05-01 |  | Licitación Pública Internacional
MDS | Aires Acondicionados |  | Comparación de Precios | 1 | 1 | 10000 | 100% | 0% | Subcomponente 1 | Ex-Post | 2018-02-01 | 2018-03-15 |  | Licitación Pública Nacional
MDS | Mobiliario |  | Comparación de Precios | 1 | 1 | 50000 | 100% | 0% | Subcomponente 1 | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-04-15 |  | Comparación de Precios
Contratación Directa
Sistema Nacional
Licitación Internacional Limitada
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [13 empty] | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Licitación Pública Internacional por Lotes
MDS | Impresiones |  | Comparación de Precios | 1 |  | 50000 | 100% |  | Subcomponente 1 | Ex-Post | 2018-02-01 | 2018-03-15
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección Basada en la Calidad
Comparación de Calificaciones
CONSULTORÍAS FIRMAS | [13 empty] | Contratación Directa
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Sistema Nacional
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  | Selección basada en el menor costo
MDS | Encuesta de Primera Infancia |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 1500000 | 100% | 0% | Subcomponente 1 | Ex-Ante | 2018-09-01 | 2018-12-30 |  | Selección Basado en Presupuesto Fijo
MDS | Piloto de Expansión NOA y NEA |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 320000 | 100% | 0% | Subcomponente 1 | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2018-04-30
MDS | Evaluación Piloto de Acompañamiento de Cuidadoras |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 1000000 | 100% | 0% | Subcomponente 1 | Ex-Ante | 2018-09-01 | 2018-12-30
MDS | Diseño y capacitación de Cuidadoras en EPIS |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 2000000 | 100% | 0% | Subcomponente 1 | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2018-04-30
MDS | Evaluación de Impacto primeros años |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 250000 | 100% | 0% | Subcomponente 2 | Ex-Ante | 2018-09-01 | 2018-12-30
MDS | Evaluación cualitativa Primeros Años |  | Comparación de Calificaciones |  |  | 150000 | 100% | 0% | Subcomponente 2 | Ex-Ante | 2018-09-01 | 2018-12-30
| Auditoria Externa |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 750000 | 100% | 0% | Subcomponente 1 | Ex-Ante
[14 empty] | Llave en mano | Bienes
[14 empty] | Precios Unitarios | Bienes
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [13 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  | Precios Unitarios | Obras
MDS | Equipos Territoriales |  | 3CV | 120 | 5616000 | 100% | 0% | 120 | Subcomponente 1 | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-01-01 |  | Suma alzada | Obras
MDS | Nivel Central (SENAF - DGCFI) |  | 3CV | 30 | 1620000 | 100% | 0% | 30 | Subcomponente 1 | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-01-01 |  |  | Servicios de No Consultoría
MDS | Nivel Central (Primeros Años) | 15 consultores por 12 meses | 3CV | 15 | 280000 | 100% | 0% | 15 | Subcomponente 2 | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-01-01 |  |  | Servicios de No Consultoría
MDS | Nivel Central (Siempro) | 15 consultores por 24 meses | 3CV | 10 | 300000 | 100% | 0% | 15 | Subcomponente 1 | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-01-01 |  |  | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Suma global | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
CAPACITACIÓN | [13 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  | Consultoría - Individuos
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Consultoría - Individuos
[14 empty] | Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
[14 empty] | Adquisición de Bienes | Bienes
[14 empty] | Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
[14 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
TRANSFERENCIAS | [13 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia |  | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
MDS | Remodelación y Refaccion de Espacios de Primera Infancia | Transferencias |  | 800 |  | 85000000 | 100% | 0% | Subcomponente 1 | 100% | 2018-01-01
MDS | Expansion del Piloto | Transferencias |  | 1 |  | 750000 | 100% | 0% | Subcomponente 2 | 100% |  |  |  | Comparación de Precios para Obras | Obras
[14 empty] | Contratación de Obras Mayores | Obras
[14 empty] | Contratación de Obras Menores | Obras
[14 empty] | Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Obras
[14 empty] | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
Sistema Nacional

## Adquisiciones principales MDS
Actividad | Método de Selección | Fecha Estimada de convocatoria/invitación | Monto Estimado
Bienes
Equipamiento Informático y Telefonia | LPN | 2018-02-01 | 108000
Obras
Servicios de no consultoría
Firmas
Encuesta de Primera Infancia | SBCC | 2018-09-01 | 1500000
Individuos
Equipos Teritoriales | 3CV | 2017-12-01 | 5616000