## Plano Aquisição
|  | Empréstimo |  | : 3241/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Estado do Rio Grande do Sul
|  | Programa |  | : Programa de Oportunidades e Direitos do Estado do Rio Grande do Sul - POD
|  | Ano/Período |  | : 2018
Plano de Aquisição - Versão 8 (US$ 3,33200)
Atualizado em: |  | 2018-11-01
Atualização nº: |  | 8
Atualizado por: |  | Escritório de Projeto
1 | OBRAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | EP/SDSTJDH |  | 05 Centros da Juventude construídos |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 5 | 6250000.01 | 100 |  | 01.01 | Ex-Post | 22/05/2018 | 08/08/2018 |  |  | Contrato em Execução
1.2 | EP/SDSTJDH |  | Centro da Juventude Viamão reformado |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | 841000 | 100 |  | 01.01 | Ex-Post | 09/11/2018 | 31/12/2018 |  |  | Previsto
1.3 | EP/SSP |  | Delegacia Cidadã na Lomba do Pinheiro construída |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | 1091731 | 100 |  | 02.03 | Ex-Post | 09/11/2018 | 31/12/2018 |  |  | Previsto
1.4 | EP/SSP |  | Adequação física de 01 Base comunitária integrada com polícia militar, civil, guarda municipal e conselhos comunitários - Rubem Berta/Centro Vida |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 | 343647.3 | 100 |  | 02.03 | Ex-Post | 06/04/2018 | 24/07/2018 |  |  | Contrato em Execução
1.6 | EP/SSP |  | Reestruturação Física do Auditório da Secretaria de Segurança realizada |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 | 270000 | 100 |  | 02.01 | Ex-Post | 06/04/2018 | 24/07/2018 |  |  | Contrato em Execução
1.7 | EP/FASE |  | CASE de Osório (60 vagas) construído |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | 6000000 | 100 |  | 03.01 | Ex-Post | 14/12/2018 | 31/01/2019 |  |  | Previsto
1.8 | EP/FASE |  | CASE de Viamão (90 vagas) construído |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | 5600000 | 100 |  | 03.01 | Ex-Post | 21/01/2019 | 07/03/2019 |  |  | Previsto
1.10 | EP/FASE |  | CASE de Santa Cruz do Sul (60 vagas) construídos |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | 5900000 | 100 |  | 03.01 | Ex-Post | 07/11/2018 | 31/12/2018 |  |  | Andamento
1.11 | EP/SDSTJDH |  | Espaços Públicos para acessibilidade na SDSTJDH componente 1 (Prédio Anexo Miguel Teixeira), na Escola Ana Jobim e Centro Vida adequados |  |  | CP - Comparação de Preços | 3 | 200000 | 100 |  | 01.07 | Ex-Post | 20/11/2018 | 20/12/2018 |  |  | Previsto
1.12 | EP/SDSTJDH |  | Espaços Públicos para acessibilidade no Complexo Vila Cruzeiro do Sul, Alvorada e na Restinga reformados |  |  | CP - Comparação de Preços | 3 | 100000 | 100 |  | 01.07 | Ex-Post | 20/11/2018 | 20/12/2018 |  |  | Previsto
1.13 | EP/FASE |  | Reforma e adequação do CECONP Complexo Vila Cruzeiro do Sul contratada |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | 1500000 | 100 |  | 03.01 | Ex-Post | 31/01/2019 | 11/03/2019 |  |  | Previsto
1.14 | EP/FASE |  | Demolição do antigo IPV, Terraplanagem e cercamento do terreno em Viamão/RS contratados |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 | 217267.41 | 100 |  | 03.01 | Ex-Post | 29/12/2017 | 22/02/2018 |  |  | Contrato em Execução
[7 empty] | Total | 28313645.72
2 | BENS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | EP/SSP |  | Equipamentos de informática e comunicação para 02 Bases Comunitárias (Viamão e Rubem Berta) e 01 Delegacia Cidadã adquiridos |  |  | CP - Comparação de Preços | 3 | 70000 | 100 |  | 02.03 | Ex-Post | 03/12/2018 | 30/01/2019 |  |  | Previsto
2.2 | EP/SSP |  | Mobiliário e climatização para 02 Bases Comunitárias (Viamão e Rubem Berta) e 01 Delegacia Cidadã adquiridos |  |  | CP - Comparação de Preços | 3 | 70000 | 100 |  | 02.03 | Ex-Post | 03/12/2018 | 30/01/2019 |  |  | Contrato em Execução
2.3 | EP/SSP |  | Auditório estruturado (Sistema de som e audiovisual) |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 20000 | 100 |  | 02.01 | Ex-Post | 30/11/2018 | 31/12/2018 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.4 | EP/SSP |  | Solução de BI para Geoanálise adquirida, implantada e atualizada (Principal + Aditivo) |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 515993.21 | 100 |  | 02.02 | Ex-Post | 01/02/2016 | 01/04/2016 | Pregão Eletrônico | BRB3390 | Contrato em Execução
2.5 | EP/SSP |  | Material e Logística para os Cursos de Formação Continuada da SSP adquirido |  |  | SN - Sistema Nacional | n | 108040.97 | 100 |  | 02.01 | Ex-Post | 30/11/2016 | 31/12/2019 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços / Vários Contratos | BRB3343 | Contrato em Execução
2.6 | EP/SDSTJDH |  | Equipamentos (veículos) para gestão e monitoramento do projeto (observatório da juventude) adquiridos |  |  | CP - Comparação de Preços | n | 100000 | 100 |  | 04.03 | Ex-Post | 14/11/2018 | 18/12/2018 |  |  | Previsto
2.7 | EP/FASE |  | Equipamentos e mobiliários dos CASES de Osório, Viamão, e Santa Cruz adquiridos |  |  | SN - Sistema Nacional | 3 | 818074 | 100 |  | 03.01 | Ex-Post | 29/08/2019 | 01/10/2019 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.9 | EP/SDSTJDH |  | Sistema Informatizado de Gestão do Programa, Processos, Monitoramento e Avaliação (Monitoramento do Programa por WEB) contratado |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 233000 | 100 |  | 04.02 | Ex-Post | 01/08/2016 | 01/11/2016 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2.10 | EP/SDSTJDH |  | Bens e equipamentos para o escritório de projeto adquiridos |  |  | SN - Sistema Nacional | n | 400000 | 100 |  | 05.01 | Ex-Post | 03/08/2015 | 02/09/2019 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços / Vários Contratos | BRB3495 | Contrato em Execução
2.11 | EP/SDSTJDH |  | Sistema informatizado de gestão de processos e monitoramento do projeto (Observatório da Juventude) (mapeamento das necessidades de TIC do Programa na SDSTJDH com alguns processos em andamento) contratado |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 260609.83 | 100 |  | 04.03 | Ex-Post | 01/03/2018 | 02/04/2018 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços | BRB3493 | Contrato em Execução
2.13 | EP/SDSTJDH |  | Bens e equipamentos para a área de Comunicação Social da SDSTJDH adquiridos |  |  | CP - Comparação de Preços | n | 100000 | 100 |  | 04.04 | Ex-Post | 30/11/2018 | 30/01/2019 |  |  | Previsto
2.15 | EP/SDSTJDH |  | Centros de Juventude equipados |  |  | SN - Sistema Nacional | 6 | 200000.01 | 100 |  | 01.01 | Ex-Post | 31/12/2018 | 31/01/2019 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.17 | EP/FASE |  | Equipamentos e Mobiliário do CECONP Complexo Vila Cruzeiro do Sul adquiridos e instalados |  |  | SN - Sistema Nacional | n | 200000 | 100 |  | 03.01 | Ex-Post | 29/04/2019 | 07/06/2019 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.18 | EP/SSP |  | Base móvel de Polícia Cidadã (3 Motohomes, 12 motos, e 6 Vans adaptadas ) adquiridas e funcionando |  |  | SN - Sistema Nacional | 3 | 1276631.13 | 100 |  | 02.03 | Ex-Post | 29/01/2018 | 28/02/2018 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Contrato em Execução
2.20 | EP/SDSTJDH |  | Licenças de Softwares EP adquiridas |  |  | CP - Comparação de Preços | n | 100000 | 100 |  | 05.01 | Ex-Post | 01/01/2016 | 02/09/2019 | Vários Contratos |  | Contrato em Execução
2.22 | EP/FASE |  | Aquisição de mobiliários e equipamentos para salas de videoconferência para os Centros de atendimento da FASE RS (total de 15Kit/salas implantadas) |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 15 | 300000 | 100 |  | 03.03 | Ex-Post | 30/11/2018 | 31/12/2018 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.23 | EP/SSP |  | Equipamentos para Modernização da Gestão de Informação das Policias (Observatório de Segurança Pública) |  |  | CP - Comparação de Preços | n | 30000 | 100 |  | 02.02 | Ex-Post | 09/02/2018 | 19/03/2018 |  |  | Contrato Concluído
2.24 | EP/SDSTJDH |  | Material vários fornecedores para Fóruns da Juventude e Seminários do COMP1 adquiridos |  |  | CP - Comparação de Preços | n | 38795.05 | 100 |  | 01.06 | Ex-Post | 04/11/2016 | 06/12/2016 |  |  | Contrato em Execução
2.27 | EP/SDSTJDH |  | Solução de informática de gestão dos Centros da Juventude, incluindo sistema e equipamentos, implantada |  |  | SN - Sistema Nacional | n | 927000 | 100 |  | 04.02 | Ex-Post | 15/02/2019 | 05/04/2019 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
[7 empty] | Total | 5768144.2
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | EP/SDSTJDH |  | Ações de Mobilização junto as Comunidades - Foros Permanentes da Juventude - contratados |  |  | SN - Sistema Nacional | n | 181205.01 | 100 |  | 01.06 | Ex-Post | 01/05/2015 | 02/09/2019 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços / Vários Contratos |  | Contrato em Execução
3.8 | EP/SSP |  | Precursorias SSP para identificar melhores práticas realizadas |  |  | SN - Sistema Nacional | 5 | 75374 |  | 100 | 02.01 | Ex-Post | 25/04/2016 | 03/12/2018 |  |  | Contrato em Execução
3.9 | EP/SSP |  | 25 Bolsas de ensino para mestrado em segurança pública concedidas |  |  | SN - Sistema Nacional | n | 75000 |  | 100 | 02.01 | Ex-Post | 01/02/2019 | 01/03/2019 | Vários Contratos |  | Previsto
3.10 | EP/SDSTJDH |  | Capacitação, eventos, seminários (passagens e diárias) para o EP realizados |  |  | SN - Sistema Nacional | n | 9801.92 |  | 100 | 05.01 | Ex-Post | 01/06/2017 | 02/09/2019 | Vários Contratos |  | Contrato em Execução
3.11 | EP/SDSTJDH |  | Gestão do Programa - passagens aéreas e diárias adquirídas |  |  | SN - Sistema Nacional | n | 211681.34 | 100 |  | 05.01 | Ex-Post | 02/03/2015 | 02/09/2019 | Vários Contratos |  | Contrato em Execução
3.12 | EP/SDSTJDH |  | Contratação de Seviços para o EP realizados - local |  |  | SN - Sistema Nacional | n | 50000 |  | 100 | 05.01 | Ex-Post | 15/06/2015 | 02/09/2019 | Vários Contratos |  | Contrato em Execução
3.13 | EP/SDSTJDH |  | Contratação de Seviços (de terceiros) para apoio as atividades do programa para o EP realizados |  |  | CP - Comparação de Preços | n | 84088.85 | 100 |  | 05.01 | Ex-Ante | 03/11/2015 | 02/09/2019 | Vários Contratos |  | Contrato em Execução
3.16 | EP/SDSTJDH |  | Participações em Cursos de Capacitação Contratados |  |  | SN - Sistema Nacional | n | 200000 | 100 |  | 05.01 | Ex-Post | 01/08/2016 | 02/09/2019 | Vários Contratos |  | Contrato em Execução
3.17 | EP/FASE |  | Regularização do PPCI CASE Novo Hamburgo contratado |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 | 20000 | 100 |  | 03.01 | Ex-Post | 03/04/2017 | 02/05/2017 |  |  | Contrato em Execução
3.22 | EP/FASE |  | Formação de 600 servidores da FASE conforme o plano de formação continuada edição 2018/19 |  |  | CP - Comparação de Preços | n | 129245.5 | 100 |  | 03.03 | Ex-Post | 02/07/2018 | 15/11/2018 |  |  | Andamento
3.23 | EP/SDSTJDH |  | Empresa de eventos para realização dos serviços para os seminários da rede de atenção a juventude contratada (varios) |  |  | CP - Comparação de Preços | n | 200836.67 | 100 |  | 04.04 | Ex-Post | 15/02/2018 | 16/04/2018 | Vários Contratos |  | Contrato em Execução
3.24 | EP/FASE |  | Estrutura para capacitação em Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) para FASE contratada |  |  | CP - Comparação de Preços | n | 150000 | 100 |  | 03.04 | Ex-Post | 31/12/2018 | 31/01/2019 |  |  | Previsto
[7 empty] | Total | 1387233.29
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | EP/SDSTJDH |  | Serviços socioeducativos de formação, qualificação laboral, reforço educativo, inclusão cultural, esportiva, de promoção de valores de uma cultura de paz para o desenvolvimento integral de adolescentes e jovens (CPCA) implantados |  |  | SN - Sistema Nacional |  | 1725693.05 | 100 |  | 01.01 | Ex-Ante | 07/01/2016 | 07/11/2016 |  | BRB3494 | Contrato em Execução
4.4 | EP/SDSTJDH |  | Prestação de Serviços por Entidades nos Centros de Juventude realizados |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5722855.86 | 65.6 | 34.4 | 01.01 | Ex-Ante | 02/05/2016 | 03/04/2017 | Termo de Colaboração | BR11795 BR11796 | Contrato em Execução
4.5 | EP/SDSTJDH |  | Aumento da escolarização e redução da evasão escolar e conduta violenta com professores capacitados |  |  | CD - Contratação Direta |  | 292440.46 | 100 |  | 01.02 | Ex-Ante | 31/01/2018 | 22/02/2018 |  |  | Contrato em Execução
4.6 | EP/SSP |  | Formação Continuada aos Agentes de Segurança - Local |  |  | SN - Sistema Nacional |  | 69125.71 |  | 100 | 02.01 | Ex-Post | 07/10/2015 | 30/09/2019 | Vários Contratos |  | Contrato em Execução
4.10 | EP/SSP |  | Formação de Multiplicadores em Análise Criminal por meio de cursos de extensão universitária - Local |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  | 150000 |  | 100 | 02.02 | Ex-Post | 15/01/2019 | 07/03/2019 |  |  | Previsto
4.12 | EP/FASE |  | Projetos Executivos e estudos para CASE Osório, Viamão e Santa Cruz do Sul elaborados |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 554982.84 | 100 |  | 03.01 | Ex-Post | 03/10/2016 | 03/04/2017 |  |  | Contrato em Execução
4.13 | EP/FASE |  | Projeto Executivo do CECONP Complexo da Vila Cruzeiro do Sul elaborado |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  | 129999.99 | 100 |  | 03.01 | Ex-Post | 09/10/2017 | 21/05/2018 |  |  | Contrato em Execução
4.14 | EP/SDSTJDH |  | Plano Estratégico e Planos Operacionais integrados para a prevenção e controle do crime violento no território, incluindo implantação de Sistema de Gestão por Resultados elaborados, implementados e acompanhados |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 300000 | 100 |  | 04.01 | Ex-Ante | 30/11/2018 | 31/01/2019 |  |  | Previsto
4.15 | EP/SDSTJDH |  | Plano de Marketing do Programa contratado e implementado |  |  | SN - Sistema Nacional |  | 500000 | 100 |  | 01.06 | Ex-Post | 10/11/2017 | 31/01/2018 | Utilizar regra de contratação do Governo do Estado, conforme legislação vigente |  | Contrato em Execução
4.18 | EP/SDSTJDH |  | Planejamento, Implantação e Operação de Observatório de Juventude por Organização Contratada |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 250000 | 100 |  | 04.03 | Ex-Post | 28/02/2019 | 28/05/2019 |  |  | Previsto
4.19 | EP/SSP |  | Acordo com as Nações Unidas (UNODC) para monitorar, certificar e fortalecer a integridade das instituições de segurança publica nos territórios realizado |  |  | CD - Contratação Direta |  | 289109.54 | 100 |  | 02.04 | Ex-Ante | 28/10/2015 | 27/11/2015 |  | BRB3344 | Contrato em Execução
4.21 | EP/FASE |  | Sistema de Acompanhamento de Adolescentes e Egressos da FASE implementado |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  | 100000 | 100 |  | 03.04 | Ex-Post | 28/02/2019 | 30/04/2019 |  |  | Previsto
4.22 | EP/FASE |  | Sistema de Avaliação do Atendimento da FASE |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  | 100000 | 100 |  | 03.04 | Ex-Post | 28/02/2019 | 30/04/2019 |  |  | Previsto
4.23 | EP/SDSTJDH |  | Prestação de Serviços por Entidade no Centro de Juventude de Viamão até seleção definitiva seja concluida |  |  | CD - Contratação Direta |  | 250000 | 100 |  | 01.01 | Ex-Ante | 2019-11-21 | 26/11/2019 | Termo de Colaboração |  | Previsto
[7 empty] | Total | 10434207.45
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade Estimada de Consultores | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Assinatura do Contrato
5.1 | EP/SDSTJDH |  | Consultor Individual para comunicação social contrado |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 2 | 200471.72 | 100 |  | 04.04 | Ex-Post | 01/11/2016 | 02/05/2017 |  | BR11497 | Contrato em Execução
5.2 | EP/SDSTJDH |  | Consultor Individual para atuar na área de justiça restaurativa + Mobilizadores junto as Escolas e Comunidades (1) + (6) contratados |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 7 | 192500 | 100 |  | 01.02 | Ex-Post | 01/11/2016 | 08/03/2017 |  |  | Contrato em Execução
5.3 | EP/SDSTJDH |  | Sistema informatizado de gestão dos Centro da Juventude especificado (6 meses) |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 2 | 40000 | 100 |  | 04.02 | Ex-Post | 01/03/2019 | 02/04/2019 |  |  | Previsto
5.5 | EP/SDSTJDH |  | Avaliação Intermediária do Programa com mensuração de Impacto (Consultoria Individual) |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | n | 100000 | 100 |  | 05.01 | Ex-Post | 01/02/2018 | 21/05/2018 |  |  | Contrato em Execução
5.6 | EP/SDSTJDH |  | Pesquisa referente à situação da Juventude alvo do programa nos territórios elaborada |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | n | 55000 | 100 |  | 04.03 | Ex-Post | 31/12/2018 | 31/01/2019 |  |  | Previsto
5.7 | EP/SDSTJDH |  | Consutorias individuais para apoio ao EP/SDSTJDH |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | n | 473804.68 | 100 |  | 05.01 | Ex-Post | 02/05/2016 | 02/09/2019 | Vários Contratos | BR11498 | Contrato em Execução
5.9 | EP/SDSTJDH |  | Consutorias individuais para mobilização da juventude contratadas |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 3 | 40000 | 100 |  | 01.06 | Ex-Post | 02/04/2018 | 31/08/2018 |  |  | Contrato em Execução
5.10 | EP/FASE |  | Consultoria Individual para especificação das adequações necessárias do sistema de Gestão e monitoramento de Adolescentes da FASE e Egressos |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 2 | 30000 | 100 |  | 03.04 | Ex-Post | 02/07/2018 | 06/11/2018 |  |  | Andamento
5.11 | EP/SSP |  | Consutorias Aprimorameto da Gestão Policias e Indicadores de Segurança Pública (Observatório da Segurança Pública) |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | n | 40000 |  |  | 02.02 | Ex-Post | 30/03/2018 | 02/12/2019 |  |  | Processo em Curso
5.12 | EP/FASE |  | Consultoria em Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) para FASE contratada |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | n | 200000 | 100 |  | 03.04 | Ex-Ante | 31/12/2018 | 31/01/2019 |  |  | Previsto
5.13 | EP/SDSTJDH |  | Apoio ao Escritório de Projetos no monitoramento e avaliação contratado |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | n | 673292 | 100 |  | 05.01 | Ex-Ante | 15/01/2019 | 15/02/2019 | Vários Contratos |  | Previsto
[7 empty] | Total | 2045068.4
[7 empty] | Total Geral | 47948299.06