## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
Programa de Urbanização de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro - PROAP III
Contrato de Empréstimo: 2482/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES (julho de 2016 a dezembro 2017)
Atualizado em: 11/08/2016
Atualização Nº: 8
Atualizado por: Renata Carvalho
Aprovado por: Clarissa Age
| Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 3,00) | [5 empty] | 3
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  | Valores (em R$)
1.1 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Vila Joaniza. | - | Licitação Pública Internacional (LPI) | 0 | 16/000.984/2013 | 32443.8157 | 78% | 22% | 2 | Ex-Ante | 2013-11-01 | 2014-06-13 | Contrato nº 008/2014. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. | BR-B2442 | Contrato em Execução | 97331447.13
1.2 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Barreira do Vasco /Vila do Mexicano. | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/001.450/2013 | 10247.7292 | 78% | 22% | 2 | Ex-Ante | 2013-12-15 | 2014-06-02 | Contrato nº 007/2014. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. | BR-B2586 | Contrato em Execução | 30743187.49
1.3 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Vila São Jorge. | - | Licitação Pública Internacional (LPI) | 0 | 16/001.324/2013 | 30314.101 | 78% | 22% | 2 | Ex-Ante | 2013-11-01 | 2014-06-18 | Contrato nº 009/2014. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. | BR-B2443 | Contrato em Execução | 90942302.8736
1.4 | 2.1 | Empresa para Execução de Obras de Infraestrutura no Loteamento Sociólogo Betinho | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/001.607/2013 | 5232.8921 | 89% | 11% | 2 | Ex-Post | 2013-12-01 | 2014-05-30 | Contrato nº 005/2014. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. | BR-B2584 | Contrato em Execução | 15698676.35
1.5 | 2.1 | Empresa para Execução de Obras de Infraestrutura nos Loteamentos Caminho do Partido / Bosque dos Pássaros | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/001.611/2013 | 4078.7256 | 90% | 10% | 2 | Ex-Post | 2014-12-01 | 2014-05-30 | Contrato nº 006/2014. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. | BR-B2585 | Contrato em Execução | 12236176.91
1.6 | 2.1 | Empresa para Execução de Obras de Infraestrutura no Loteamento Estrada da Paciência, 600 | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/001.086/2014 | 1962.1303 | 60% | 40% | 2 | Ex-Post | 2014-12-01 | 2016-04-01 | Contrato nº 002/2016. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. | BR-B3211 | Contrato em Execução | 5886390.77
1.7 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Parque Furquim Mendes/ Bairro Proletário do Dique | - | Licitação Pública Internacional (LPI) | 0 | 16/001.236/2014 | 36058.1149 | 60% | 40% | 2 | Ex-Ante | 2014-12-01 | 2016-04-01 | Contrato nº 008/2016. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. | BR-B3225 | Contrato em Execução | 108174344.85
1.8 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Parque Oswaldo Cruz | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/008.363/2015 | 6555.1383 | 80% | 20% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 | Contrato nº 010/2016. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. | BR-B3227 | Contrato em Execução | 19665414.76
1.9 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Agrupamento Cordovil (Cordovil, Bom Jardim de Cordovil, Parque CHP, Parque Proletário do Cordovil, Serra Pelada) | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/008.361/2015 | 5930.358 | 80% | 20% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 | Contrato nº 05/2016. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. | BR-B3228 | Contrato em Execução | 17791073.99
1.1 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Acari / Fim do Mundo | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/008.362/2015 | 5333.6683 | 80% | 20% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 | Contrato nº 04/2016. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. | BR-B3248. | Contrato em Execução | 16001004.85
1.11 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Vila Cruzeiro_Cascatinha | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/008.359/2015 | 8942.5985 | 80% | 20% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 | Contrato nº 012/2016. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. | BR-B3274 | Contrato em Execução | 26827795.61
1.12 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Morro da Baiana | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/000.033/2016 | 2790.4267 | 80% | 20% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 | Contrato nº 06/2016. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. | BR-B3229 | Contrato em Execução | 8371280.07
1.13 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Parque Unidos | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/000.055/2016 | 3251.1266 | 80% | 20% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 | Contrato nº 014/2016. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. | BR-B3275. | Contrato em Execução | 9753379.95
1.14 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Brás de Pina | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/008.021/2015 | 3119.5314 | 80% | 20% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 | Contrato nº 07/2016. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. | BR-B3230 | Contrato em Execução | 9358594.35
1.15 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Morro do Adeus e Morro do Piancó | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/000.035/2016 | 5388.2705 | 80% | 20% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 | Contrato nº 013/2016. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. | BR-B3273 | Contrato em Execução | 16164811.58
1.16 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Arará | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/000.058/2016 | 6281.6821 | 80% | 20% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 | Contrato nº 015/2016. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. | BR-B3249 | Contrato em Execução | 18845046.39
1.17 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Construção de 1 CRAS Iacyra Frazão - Estrada da Paciência, 600 | - | Comparação de Preços (CP) | 0 |  | 294.1667 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-10-01 | 2016-12-01 | Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. |  | Previsto | 882500
1.18 | 2.1 | Empresa para Execução de Obras de Complemento de Infraestrutura nos Loteamentos Caminho do Partido / Bosque dos Pássaros | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 |  | 1327.984 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-09-01 | 2016-12-01 |  |  | Previsto | 3983952.11
1.19 | 2.1 | Produção habitacional Barreira do Vasco / Vila do Mexicano | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 |  | 9200 | 13% | 87% | 2 | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-10-01 |  |  | Previsto | 27600000
1.20 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Construção de 1 CRAS Anilva - Parque Furquim Mendes/ Bairro Proletário do Dique | - | Comparação de Preços (CP) | 0 |  | 400 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-07-01 |  |  | Previsto | 1200000
1.21 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Reforma de POUSOs | - | Comparação de Preços (CP) | 0 |  | 140 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-09-01 | 2016-12-01 |  |  | Previsto | 420000
[6 empty] | TOTAL | 179292.46
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | 2.2 | Aquisição de Equipamentos para CRAS Fixo - CRAS Maria da Luz (Complexo Caramuru) | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 08/001.360/2013; 08/001.450/2015; 08/000.597/2016 | 22.1667 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2015-04-01 | 2015-08-14 | Pregão Eletrônico e Ata de registro de preços. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. |  | Contrato em Execução | 66500
2.2 | 2.2 | Aquisição de Equipamentos e Materiais para o Espaço Carioca da Juventude - ECJ | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | N/A | 18.6667 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2017-01-28 | N/A | Pregão Eletrônico | N/A | Processo Cancelado | 56000
2.3 | 2.2 | Aquisição de Equipamentos e Materiais para CRAS - Iacyra Frazão - Estrada da Paciência, 600 | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 19.8333 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-06-01 | Pregão Eletrônico e Ata de registro de preços. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. |  | Previsto | 59500
2.4 | 2.2 | Aquisição de Equipamentos e Materiais para CRAS Anilva - Parque Furquim Mendes/ Bairro Proletário do Dique | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 20 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico e Ata de registro de preços |  | Previsto | 60000
2.5 | 2.3 | Aquisição de Equipamentos e Materiais para POUSOs | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 100 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-06-01 | Ata de registro de preços |  | Previsto | 300000
[6 empty] | TOTAL | 180.6667
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | 2.2 | Contratação de Serviços de Manutenção do Espaço Carioca da Juventude - ECJ | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | N/A | 179.6667 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-01-04 | N/A | Pregão Eletrônico | N/A | Processo Cancelado | 539000
3.2 | 2.3 | Contratação de empresa para executar sistema de acesso on-line a acervo de imagens de satélite | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 02/400.286/2016 | 81.5168 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-11-01 | Pregão Eletrônico. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. |  | Processo em Curso | 244550.48
3.3 | 2.1 | Contratação de Serviço de análise de contaminação de terreno para produção habitacional | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/001.547/2016 | 40 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-11-01 | Pregão Eletrônico. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. |  | Processo em Curso | 120000
3.4 | 2.3 | Contratação de empresa para executar sistema de acesso on-line a acervo de imagens de satélite | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 81.5168 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2017-08-01 | 2017-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 244550.48
3.5 | 2.3 | Contratação de serviços de manutenção de POUSOs | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 100 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-06-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 300000
3.6 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária na favela Barão São José Operário | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/000.593/15 | 498.5134 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2015-07-01 | 2017-03-01 | Contrapartida. Concorrência Pública Nacional. | N/A | Processo em Curso | 1495540.28
3.7 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária na favela Vila Caramuru | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/000.594/15 | 285.8262 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2015-08-01 | 2017-03-01 | Contrapartida. Concorrência Pública Nacional. | N/A | Processo em Curso | 857478.73
3.8 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária no Loteamento Sociólogo Betinho | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/ 001.927/16 | 177.9499 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-06-01 | Contrapartida. Concorrência Pública Nacional. | N/A | Processo em Curso | 533849.64
3.9 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária no Loteamento Caminho do Partido / Bosque dos Pássaros | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/ 001.926/16 | 188.6326 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-06-01 | Contrapartida. Concorrência Pública Nacional. | N/A | Processo em Curso | 565897.84
3.10 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária na favela Vila Joaniza | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 1469.3333 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | Contrapartida. Concorrência Pública Nacional. | N/A | Previsto | 4408000
3.11 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária nas favelas Barreira do Vasco / Vila do Mexicano | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 620.4426 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | Contrapartida. Concorrência Pública Nacional. | N/A | Previsto | 1861327.73
3.12 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária na favela Vila São Jorge | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 898.0068 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | Contrapartida. Concorrência Pública Nacional. | N/A | Previsto | 2694020.26
3.13 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária no Loteamento Estrada da Paciência, 600 | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 87.9393 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | Contrapartida. Concorrência Pública Nacional. | N/A | Previsto | 263817.78
[6 empty] | TOTAL | 4709.3444
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | 2.4 | Contratação de Serviços de Consultoria para realizar o Diagnóstico (M0) das comunidades elencadas. | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 16/000.059/14 |  | 294 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2014-03-23 | 2014-08-04 | Contrato nº 013/2014. Montante em US$ atualizado conforme prestação de contas. | BR10600 | Contrato Concluído | 745500
4.2 | 2.1 | Contratação de Serviços de Consultoria para desenvolver o trabalho de Participação Comunitária. | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 16/001.149/14 |  | 2286.6667 | 33% | 67% | 2 | Ex-Ante | 2014-12-09 | 2016-04-26 | Contrato nº 011/2016. Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. | BR11397 | Contrato em Execução | 6860000
4.3 | 2.3 | Contratação de Serviços de Consultoria para Apoiar a Execução do Sistema de Controle de Uso e Ocupação do Solo. | Restituição Cartográfica | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1246 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-11-01 | 2017-02-01 | Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. |  | Previsto | 3738000
4.4 | 2.4 | Contratação de Serviços de Consultoria para realizar a Avaliação (M1) das comunidades elencadas (Lot. Sociólogo Betinho, Lot. Caminho do Partido) | - | Contratação Direta (CD) |  |  | 66.6667 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-09-01 | 2016-12-01 | Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. |  | Previsto | 200000
4.5 | 2.1 | Contratação de Serviços de Consultoria para desenvolver o trabalho de Participação Comunitária (Novas áreas) | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 2286.6667 | 33% | 67% | 2 | Ex-Ante | 2017-07-01 | 2017-10-01 | Montante estimado atualizado pela mudança na taxa de câmbio de referência. |  | Previsto | 6860000
4.6 | 1.2 | Contratação de Serviços de Consultoria para apoio ao Gerenciamento do Programa | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 6512.2981 | 44% | 56% | 1 | Ex-Ante | 2016-09-01 | 2017-03-01 |  |  | Previsto | 19536894.203
4.7 | 2.3 | Contratação de Serviços de Consultoria para Apoiar a Execução do Sistema de Controle de Uso e Ocupação do Solo. | Ortofoto | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 473.3333 | 41% | 59% | 2 | Ex-Ante | 2017-07-01 | 2017-10-01 |  |  | Previsto | 1420000
4.8 | 2.4 | Contratação de Serviços de Consultoria para realizar a Avaliação (M1) das comunidades elencadas (Vila Joaniza, Vila São Jorge, Barreira do Vasco / Vila do Mexicano) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 433.3333 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-03-01 | 2017-06-01 |  |  | Previsto | 1300000
[6 empty] | TOTAL | 13598.9647
[6 empty] | TOTAL | 197781.4358
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.
Formulas:
Assinatura do Contrato = _XLL.DATAM([Datas Estimadas*],3)

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Folha de Comentários
BRASIL
Contrato de Empréstimo: 3051/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
2. Bens
3. Serviços que Não São de consultoria
4. Consultorias Firmas
4.3 Contratação de consultoria especializada em Gestão para Resultados na SESA | Processo de continuidade do Instituto Publix
4.6 Implantação de Sistema Informatização de almoxarifado nas unidades hospitalares | Será executado pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH
5. Consultorias Individuais
6. Capacitação
7. Subprojetos