## Hoja1
Sección de la Matriz de Resultados en la que se realizó cambios | Nombre del cambio | Tipo de cambio | Línea de base | Meta Original | Meta formalmente revisada (si aplica) | Razón del cambio | Fecha de cambio | Fecha de cambio acordada con la Agencia Ejecutora
Resultado | Número de sistemas con plan de mantenimiento rutinario en ejecución | Eliminado |  |  |  | No es un resultado, es una actividad | 2012-07-01 | 2012-07-01
Resultado | Número de sistemas nuevos o mejorados con ingresos superiores a los costos de administración, operación y mantenimiento | Eliminado |  |  |  | No se podia medir durante la ejecución del programa | 2012-07-01 | 2012-07-01
Resultado | Hogares cuyas aguas residuales son tratadas | Incorporación de indicador |  |  |  | Este indicador se incorporó para reflejar las acciones del programa en el manejo de las aguas residuales domesticas | 2012-07-01 | 2012-07-01
Resultado | Índice de agua no facturada | Se recalculo | 50 | 45 | 39.5 | El EOP original resulto de un cálculo estimado dado que en su momento no se contaba con equipo adecuado (macromedidores) | 2012-07-01 | 2012-07-01
Resultado | Gerencia de atención a sistemas rurales creada, fortalecida y en funcionamiento. | Eliminado |  |  |  | Se reformulo como indicador de producto | 2012-07-01 | 2012-07-01
Resultado | Otorgamiento de las factibilidades técnicas a los proyectos de los sistemas rurales a ejecutar por el FISDL. | Eliminado |  |  |  | No es un resultado, es una actividad | 2012-07-01 | 2012-07-01
Resultado | Firma de convenios de cooperación y asistencia técnica con las comunidades beneficiarias y gobiernos municipales relacionados. | Eliminado |  |  |  | No es un resultado, es una actividad | 2012-07-01 | 2012-07-01
Resultado | Visitas de inspección y/o asistencias técnicas suministradas a las comunidades beneficiarias del programa. | Eliminado |  |  |  | No es un resultado, es una actividad | 2012-07-01 | 2012-07-01
Resultado | Tiempos de respuesta en la evaluación ambiental y seguimiento a las condiciones fijadas en la Resolución Ministerial, agilizados | Eliminado |  |  |  | No es un resultado, es una actividad | 2012-07-01 | 2012-07-01
Resultado | Sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento cumplen con la normativa ambiental nacional | Eliminado |  |  |  | No es un resultado, es una actividad | 2012-07-01 | 2012-07-01
Resultado | Microcuencas con medidas de conservación de agua y suelo | Eliminado |  |  |  | No es un resultado, es una actividad | 2012-07-01 | 2012-07-01
Resultado | Sistematización de metodología para la implementación de planes de manejo en Microcuencas | Eliminado |  |  |  | No es un resultado, es una actividad | 2012-07-01 | 2012-07-01
Resultado | Área con obras y prácticas de conservación de suelo, infiltración de agua y con sistemas agrosilvopastoriles incorporadas | Incorporación de indicador |  |  | 1650 | Es un resultado que consolida los productos y orienta el logro del objetivo | 2012-07-01 | 2012-07-01
Producto | Sistemas de agua potable construidos, rehabilitados y/o ampliados | Recalculado | 0 | 80 | 47 |  | 2012-07-01 | 2012-07-01
Producto | Entidades administradoras operando | Recalculado |  |  |  | Se conformara una entidad por sistema | 2012-07-01 | 2012-07-01
Producto | El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) con sistema de seguimiento, monitoreo e informacion mejorado | Eliminado |  |  |  | El FISDL solicito su eliminación por obtener los recursos por otra fuente de financiamiento y solicito la asignación de los recursos para fortalecer la construcción de los proyectos (Sistemas) | 2012-07-01 | 2012-07-01
Producto | Personal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Unidades Ambientales capacitado en manejo de cuencas y recursos hídricos | Eliminado |  |  |  | Se reformulo como indicador de resultado "Beneficiarios de programa implementado buenas prácticas de manejo" en los que se incluye al personal del MARN y las Unidades Ambientales | 2012-07-01 | 2012-07-01
Producto | Proyectos de eficiencia energética y operativa II | Incorporación de indicador |  |  |  | Resultado de ahorros | 2014-02-11 | 2014-02-11