## PA
Plano de Execucao de Projeto (PEP)
[11 empty] | Moneda de pais | BRL
[11 empty] | Cambio | 3.88
|  | Is there more than one Executing Agency: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Fecha de cambio | 2015-10-30
[20 empty] | Cronograma Fisico |  |  |  |  | Cronograma Financeiro - em USD (Y1-S1 = first 6th months of Year 1, counting from Contract Signature)
ID | Task Type | Activity for 1st 18 mths (POA/PA) | Description of Item | Unit Responsible | Unidad de medida | Physical Units due to Program | % complete | Dependencies with other items | Total Cost (USD) | IDB Cost (USD) | Local Counterpart Cost (USD) | Total Local Currency | Total moneda local | Item requires procurement process? | Procurement Type | Procurement Method | Start Date of Selection Process | Start Date of Contract (Est) | Duration of Contract (months) | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Y1 - S1 - BID (financiamento retroactivo *) | Y1 - S1 - Local (reconhecimento retroativo) | Y1 - S2 - BID | Y1 - S2 - Local | Y2 - S1 - BID | Y2 - S1 - Local | Y2 - S2 - BID | Y2 - S2 - Local | Y3 - BID | Y3 - Local | Y4 - BID | Y4 - Local | Y5 - BID | Y5 - Local | TOTAL (needs to equal column K)
1 | Componente |  | Componente 1: Produto turístico competitivo e socialmente inclusivo | [5 empty] | 81560000 | 41650000 | 39910000 | 316452800 | [12 empty] | 0 | 5087411 | 1235000 | 12952751 | 3255000 | 13639838 | 7720000 | 2000000 | 7480000 | 400000 | 14880000 | 900000 | 7080000 | 4930000 | 81560000
1.01 | Produto |  | Orla costeira reformada e equipamentos turísticos instalados |  | m2 | 773206 |  |  | 48350000 | 24000000 | 24350000 | 187598000 | [7 empty] | 60862 | 423000 | 28344 | 261000 | 0 | 0 | 3620300 | 500000 | 10579700 | 1250000 | 10150000 | 2500000 | 0 | 3500000 | 0 | 11000000 | 0 | 5250000 | 0 | 48350000
1.01.1 | Sub-Produto |  | Urbanização do Rio Vermelho |  |  | 423000 |  |  | 23000000 | 0 | 23000000 | 89240000
1.01.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Urbanização do Rio Vermelho - Obra | [5 empty] | 23000000 | 0 | 23000000 |  |  | a | Obras | National System |  |  |  |  | 423000 |  |  |  |  | 2570300 |  | 10429700 |  | 10000000 | [8 empty] | 23000000
1.01.2 | Sub-Produto |  | Requalificação da orla no trecho Stella Maris / Flamengo / Ipitanga |  |  | 261000 |  |  | 12300000 | 12000000 | 300000 | 47724000
1.01.2.1 | Actividades/ Contratos | a | Atividade financiada por contrapartida | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 |  |  |  | Consultoria | National System | [11 empty] | 150000 |  | 150000 | [8 empty] | 300000
1.01.2.2 | Actividades/ Contratos | a | Orla no trecho Stella Maris / Flamengo / Ipitanga - Implantacao da Obra |  | 1.01.2.1 |  |  |  | 12000000 | 12000000 | 0 |  |  | a | Obras | LPN | [6 empty] | 261000 | [5 empty] | 500000 |  | 1000000 |  | 1500000 |  | 5000000 |  | 4000000 |  | 12000000
1.01.3 | Sub-Produto |  | Urbanização Orla Itapuã |  |  | 60862 |  |  | 1050000 | 0 | 1050000 | 4074000
1.01.3.1 | Actividades/ Contratos | a | Urbanização Orla Itapuã - Obra | [5 empty] | 1050000 | 0 | 1050000 |  |  | a | Obras | National System |  |  |  | 60862 | [5 empty] | 1050000 | [12 empty] | 1050000
1.01.4 | Sub-Produto |  | Requalificação Orla Barra - Ondina |  |  | 28344 |  |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 46560000
1.01.4.1 | Actividades/ Contratos | a | Requalificação Orla Barra - Ondina - Obra | [5 empty] | 12000000 | 12000000 | 0 |  |  | a | Obras | LPN | [5 empty] | 28344 |  |  |  |  | 500000 |  | 750000 |  | 1500000 |  | 2000000 |  | 6000000 |  | 1250000 |  | 12000000
1.02 | Produto |  | Ruas reformadas para atividades comerciais, turísticas e culturais |  | Rua | 1 |  |  | 8170000 | 8000000 | 170000 | 31699600 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 1000000 | 85000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 8170000
1.02.1 | Sub-Produto |  | Melhorias urbanas Centro Antigo - Av. Sete de Setembro | [5 empty] | 8170000 | 8000000 | 170000 | 31699600
1.02.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Atividade financiada por contrapartida | [5 empty] | 170000 | 0 | 170000 |  |  |  | Consultoria | National System | [11 empty] | 85000 |  | 85000 | [8 empty] | 170000
1.02.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Av. Sete de Setembro - Obra |  |  | 1 |  |  | 8000000 | 8000000 | 0 |  |  | a | Obras | LPN |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1000000 |  | 2500000 |  | 2500000 |  | 2000000 |  |  |  | 8000000
1.03 | Produto |  | Museus modernizados e abertos ao público |  | Museus | 3 |  |  | 10110000 | 3100000 | 7010000 | 39226800 | [7 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935162 | 400000 | 1120000 | 700000 | 3204838 | 2000000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10110000
1.03.1 | Sub-Produto |  | Criação do Museu Casa da Historia de Salvador |  |  | 1 |  |  | 8500000 | 3000000 | 5500000 | 32980000 | [8 empty] | 1
1.03.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Restauração do patrimonio histórico | [5 empty] | 5500000 | 0 | 5500000 |  |  | a | Obras | National System | [11 empty] | 1000000 |  | 2750000 |  | 1750000 | [6 empty] | 5500000
1.03.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do seu plano de gestão | [5 empty] | 100000 | 100000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SQC | [10 empty] | 100000 | [11 empty] | 100000
1.03.1.3 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação museuografica/conteúdo para acesso público ao Arquivo Público Histórico Municipal - conceitualizacao | [5 empty] | 200000 | 200000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SQC | [10 empty] | 200000 | [11 empty] | 200000
1.03.1.4 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação museuografica/conteúdo - desenvolvimento do conteudo (preparacao, restauracao, ect) e implantacao | [5 empty] | 1700000 | 1700000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [12 empty] | 700000 |  | 1000000 | [7 empty] | 1700000
1.03.1.5 | Actividades/ Contratos |  | Interpretação museuografica/conteúdo para acesso público ao Arquivo Público Histórico Municipal - equipamento | [5 empty] | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  | a | Servicios | National System (PE) | [14 empty] | 1000000 | [7 empty] | 1000000
1.03.2 | Sub-Produto |  | Museu Forte Santa Maria/Pierre Verger |  |  | 1 |  |  | 860000 | 50000 | 810000 | 3336800 | [8 empty] | 1
1.03.2.1 | Actividades/ Contratos | a | Requalificao do forte | [5 empty] | 750000 | 0 | 750000 |  |  | a | Obras | National System | [9 empty] | 535162 |  |  |  | 214838 | [8 empty] | 750000
1.03.2.2 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do seu plano de gestão | [5 empty] | 20000 | 0 | 20000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 20000 | [10 empty] | 20000
1.03.2.3 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação do conteúdo museologico - desenvolvimento | [5 empty] | 40000 | 25000 | 15000 |  |  | a | Consultoria | SQC | [10 empty] | 25000 | 15000 | [10 empty] | 40000
1.03.2.4 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação do conteúdo museologico - equipamentos | [5 empty] | 50000 | 25000 | 25000 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [10 empty] | 25000 | 25000 | [10 empty] | 50000
1.03.3 | Sub-Produto |  | Museu do Forte São Diogo/Carybé |  |  | 1 |  |  | 750000 | 50000 | 700000 | 2910000 | [8 empty] | 1
1.03.3.1 | Actividades/ Contratos | a | Requalificao do forte | [5 empty] | 640000 | 0 | 640000 |  |  | a | Obras | National System | [9 empty] | 400000 |  |  |  | 240000 | [8 empty] | 640000
1.03.3.2 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do seu plano de gestão | [5 empty] | 20000 | 0 | 20000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 20000 | [10 empty] | 20000
1.03.3.3 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação do conteúdo museologico - desenvolvimento | [5 empty] | 40000 | 25000 | 15000 |  |  | a | Consultoria | SQC | [10 empty] | 25000 | 15000 | [10 empty] | 40000
1.03.3.4 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação do conteúdo museologico - equipamentos | [5 empty] | 50000 | 25000 | 25000 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [10 empty] | 25000 | 25000 | [10 empty] | 50000
1.04 | Produto |  | Sistema comum para gestão da qualidade e comercialização da rede de museus e espaços culturais de Salvador implementados pela SECULT/FGM |  | Sistema | 1 |  |  | 180000 | 0 | 180000 | 698400 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000
1.04.1 | Sub-Produto |  | Desenvolvimento e implantação do sistema comum de qualidade, gestão da qualidade e comercialização para a rede de museus e espaços culturais da Prefeitura de Salvador; |  |  | 1 |  |  | 180000 | 0 | 180000 | 698400
1.04.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do sistema comum de qualidade | [5 empty] | 40000 | 0 | 40000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 40000 | [10 empty] | 40000
1.04.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao do sistema comum de qualidade | [5 empty] | 140000 | 0 | 140000 |  |  | a | Servicios | National System |  |  |  | 1 | [7 empty] | 140000 | [10 empty] | 140000
1.05 | Produto |  | Mercados tradicionais reformados |  | Mercado | 1 |  |  | 1050000 | 0 | 1050000 | 4074000 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331949 | 0 | 718051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000
1.05.1 | Sub-Produto |  | Requalificação do Mercado de Peixe/Rio Vermelho; |  |  | 1 |  |  | 1050000 | 0 | 1050000 | 4074000
1.05.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Requalificação do Mercado de Peixe - Obra | [5 empty] | 1050000 | 0 | 1050000 |  |  | a | Obras | National System |  |  |  | 1 | [5 empty] | 331949 |  | 718051 | [10 empty] | 1050000
1.06 | Produto |  | Câmaras de monitoramento instaladas e conectadas ao sistema de monitoramento e vigilância municipal |  | Câmara | 40 |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 3880000 | [7 empty] | 15 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 350000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 1000000
1.06.1 | Sub-Produto |  | Ações de melhoria da segurança turística: | [5 empty] | 1000000 | 1000000 | 0 | 3880000
1.06.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Compra e instalacao de cameras de monitoramento | [5 empty] | 400000 | 400000 | 0 |  |  | a | Servicios | National System (CP) |  |  |  | 15 | 10 | 15 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 100000 |  | 150000 | [5 empty] | 400000
1.06.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Implantacao de atividades de monitoramento | [5 empty] | 400000 | 400000 | 0 |  |  | a | Servicios | LPN | [14 empty] | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 400000
1.06.1.3 | Actividades/ Contratos |  | Outras acoes | [5 empty] | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  | Otros | [17 empty] | 100000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 200000
1.07 | Produto |  | Placas de sinalização turística instaladas |  | Placas | 400 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 3880000 | [7 empty] | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 200000 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 100000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 150000 | 1000000
1.07.1 | Sub-Produto |  | Sinalização turística e ações relacionadas que facilitem a visita turística | [5 empty] | 1000000 | 0 | 1000000 | 3880000
1.07.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Instalação de Placas de Sinalização Turistica | [5 empty] | 200000 | 0 | 200000 |  |  | a | Otros | National System | [9 empty] | 200000 | [12 empty] | 200000
1.07.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Sinalização turística - desenho | [5 empty] | 50000 | 0 | 50000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 50000 | [10 empty] | 50000
1.07.1.3 | Actividades/ Contratos | a | Sinalização turística - instalacao | [5 empty] | 400000 | 0 | 400000 |  |  | a | Servicios | National System | [11 empty] | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 50000 | 400000
1.07.1.4 | Actividades/ Contratos |  | Acoes realcionadas | [5 empty] | 350000 | 0 | 350000 |  |  | a | Otros | National System | [15 empty] | 50000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 350000
1.08 | Produto |  | Plano de ação para as oportunidades de desenvolvimento de produtos de turismo étnico de matriz africana pela comunidade afro-brasileira desenvolvido e aprovado pelo SECULT |  | Plano | 1 |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 1940000 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
1.08.1 | Sub-Produto |  | TURISMO ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO: produtos e experiências - plano de acao |  |  | 1 |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 1940000
1.08.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do plano de acao | [5 empty] | 500000 | 500000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 50000 |  | 150000 |  | 300000 | [7 empty] | 500000
1.09 | Produto |  | Projetos de turismo étnico afro-brasileiro: desenvolvimento e marketing turístico |  | Produto turístico | 3 |  | 1.08 | 3500000 | 3000000 | 500000 | 13580000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 1200000 | 500000 | 1200000 | 0 | 3500000
1.09.1 | Sub-Produto |  | TURISMO ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO: produtos e experiências - projetos |  |  | 3 |  |  | 3500000 | 3000000 | 500000 | 13580000
1.09.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 1 | [5 empty] | 1100000 | 1000000 | 100000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 200000 |  | 400000 | 100000 | 400000 |  | 1100000
1.09.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 2 | [5 empty] | 1200000 | 1000000 | 200000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 200000 |  | 400000 | 200000 | 400000 |  | 1200000
1.09.1.3 | Actividades/ Contratos |  | Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 3 | [5 empty] | 1200000 | 1000000 | 200000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 200000 |  | 400000 | 200000 | 400000 |  | 1200000
1.1 | Produto |  | Empreendedores informais das ACT´s capacitados e cadastrados/formalizados: |  | Pessoas | 2000 |  |  | 750000 | 750000 | 0 | 2910000 | [7 empty] | 100 | 500 | 500 | 500 | 400 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 80000 | 0 | 100000 | 0 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 150000 | 0 | 750000
1.10.1 | Sub-Produto |  | Apoio e fomento ao empreendedorismo e sustentabilidade dos serviços informais vinculados ao turismo nas áreas de intervenção do Program | [5 empty] | 750000 | 750000 | 0 | 2910000
1.10.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Apoio com cadastro e formalizacao | [5 empty] | 100000 | 100000 | 0 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [14 empty] | 20000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 20000 |  | 100000
1.10.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Capacitacao de empreendedores | [5 empty] | 650000 | 650000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC |  |  |  | 100 | 500 | 500 | 500 | 400 |  |  | 40000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 160000 |  | 160000 |  | 130000 |  | 650000
1.11 | Produto |  | Pessoas empregadas no mercado formal das ACT capacitados/sensibilizadas: |  | Pessoas | 5500 |  |  | 700000 | 700000 | 0 | 2716000 | [7 empty] | 100 | 1000 | 1500 | 1500 | 1400 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 60000 | 0 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 700000
1.11.1 | Sub-Produto |  | QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal. | [5 empty] | 700000 | 700000 | 0 | 2716000
1.11.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao de programa de capacitacao e requalificacao de mao de obra | [5 empty] | 700000 | 700000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC |  |  |  | 100 | 1000 | 1500 | 1500 | 1400 |  |  | 35000 |  | 35000 |  | 60000 |  | 190000 |  | 190000 |  | 190000 |  | 700000
1.12 | Produto |  | Pessoas empregadas no mercado formal das ACT certificadas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ: |  | Pessoas | 600 |  |  | 600000 | 600000 | 0 | 2328000 | [7 empty] | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 40000 | 0 | 60000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 140000 | 0 | 600000
1.12.1 | Sub-Produto |  | QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal. | [5 empty] | 600000 | 600000 | 0 | 2328000
1.12.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao de programa de capacitacao de pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ | [5 empty] | 600000 | 600000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC |  |  |  | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 |  |  | 60000 |  | 40000 |  | 60000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 140000 |  | 600000
1.13 | Produto |  | Empresas turísticas formais certificadas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ |  | Empresa | 120 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 3880000 | [7 empty] | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 130000 | 1000000
1.13.1 | Sub-Produto |  | QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal. | [5 empty] | 1000000 | 0 | 1000000 | 3880000
1.13.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao de programa de certificacao de empresas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ | [5 empty] | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  | a | Servicios | National System |  |  |  | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 |  |  |  | 170000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 130000 | 1000000
1.14 | Other |  | Imprevisto Componente 1 | [5 empty] | 4650000 | 0 | 4650000 | 18042000 | [7 empty] | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | [13 empty] | 4650000 | 4650000
2 | Componente |  | Componente 2: Comercializacão turística | [5 empty] | 5300000 | 2000000 | 3300000 | 20564000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 60000 | 200000 | 0 | 300000 | 60000 | 500000 | 1060000 | 500000 | 1060000 | 500000 | 1060000 | 5300000
2.01 | Produto |  | Plano Operativo Anual de Marketing Turístico implementado com base no Plano Estratégico de Salvador |  | Plano | 3 |  |  | 5000000 | 2000000 | 3000000 | 19400000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 300000 | 0 | 500000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 5000000
2.01.1 | Sub-Produto |  | Promoção Salvador com foco em turismo cultural e de sol e praia | [5 empty] | 5000000 | 2000000 | 3000000 | 19400000
2.01.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Elaboração da estratégia de marketing | [5 empty] | 500000 | 500000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [12 empty] | 200000 |  | 300000 | [7 empty] | 500000
2.01.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Implementacao da acoes prioritarias | [5 empty] | 4500000 | 1500000 | 3000000 |  |  | a | Servicios | LPN | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 500000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 4500000
2.02 | Produto |  | Agentes de Turismo nos principais mercados nacionais e internacionais, capacitados para a comercialização dos produtos turísticos de Salvador |  | Pessoas | 1000 |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 1164000 | [7 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 300000
2.02.1 | Sub-Produto |  | Capacitacao dos agentes do turismo nos principais mercados emissores para a venda do produto Salvador | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 | 1164000
2.02.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Capacitacao de agentes | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 60000 |  |  |  | 60000 |  | 60000 |  | 60000 |  | 60000 | 300000
3 | Componente |  | Componente 3: Fortalecimento institucional | [5 empty] | 6100000 | 1650000 | 4450000 | 23668000 | [12 empty] | 0 | 74500 | 0 | 390000 | 200000 | 240000 | 125000 | 550000 | 650000 | 722500 | 350000 | 850000 | 150000 | 1798000 | 6100000
3.01 | Produto |  | Entidades públicas vinculadas à atividade turística municipal que participam do plano de fortalecimento institucional voltado para planejamento e gestão turística, elaborado e aprovado pela SECULT, a ser implantado na SECULT, SALTUR, FGM, SEMUR, FMLF, SEMOP, SECIS E SUCOM |  | Plano | 1 |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 1164000 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
3.01.1 | Sub-Produto |  | Diagnóstico e plano de necessidades de fortalecimento institucional do município – enfoque: planejamento e gestão turística (SECULT, FGM, SALTUR, SEMUR, Conselhos participativos, SEMPS, SEMOP e FMLF) | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 | 1164000
3.01.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do diagnostico e plano de necessidades | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 150000 |  | 75000 |  | 75000 | [6 empty] | 300000
3.02 | Produto |  | Profissionais/ funcionários destas entidades municipais dotadas de novos equipamentos e capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística |  | Pessoas | 140 |  | 3.01 | 1000000 | 300000 | 700000 | 3880000 | [7 empty] | 0 | 0 | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 250000 | 1000000
3.02.1 | Sub-Produto |  | Fortalecimento institucional conforme plano de necessidades – inclusive capacitação de gestores e técnicos e aquisição de equipamentos e material (SECULT, FGM, SALTUR, SEMUR, Conselhos participativos, SEMPS, SUCOM, SEMOP e FMLF) |  |  | 140 |  |  | 1000000 | 300000 | 700000 | 3880000
3.02.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Fortalecimento SECULT, FGM, SALTUR |  |  | 50 |  |  | 250000 | 100000 | 150000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 100000 |  |  | 100000 |  | 50000 | 250000
3.02.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Fortalecimento SEMUR e conselhos participativos |  |  | 40 |  |  | 250000 | 100000 | 150000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 100000 |  |  | 100000 |  | 50000 | 250000
3.02.1.3 | Actividades/ Contratos |  | Fortalecimento SEMPS, SUCOM, SEMOP, FMLF |  |  | 50 |  |  | 250000 | 100000 | 150000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 100000 |  |  | 100000 |  | 50000 | 250000
3.02.1.4 | Actividades/ Contratos |  | Equipamento e material conforme plano de necessidades | [5 empty] | 250000 | 0 | 250000 |  |  | a | Servicios | National System | [16 empty] | 75000 |  |  | 75000 |  | 100000 | 250000
3.03 | Produto |  | Plano Operativo Anual para o fortalecimento do Comité de PPP e a SECULT: desenvolver e implementar uma PPP para projetos turísticos |  | Plano | 1 |  |  | 1300000 | 800000 | 500000 | 5044000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 75000 | 75000 | 150000 | 150000 | 225000 | 175000 | 150000 | 100000 | 1300000
3.03.1 | Sub-Produto |  | Fortalecimento do Comité de PPP e municipio para estruturar, analisar, negociar e supervisar PPP em projetos turísticos | [5 empty] | 1300000 | 800000 | 500000 | 5044000
3.03.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Diagnostico e plano de fortalecimento | [5 empty] | 200000 | 200000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SQC | [12 empty] | 200000 | [9 empty] | 200000
3.03.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Implantacao do plano de fortalecimento |  |  | 1 |  |  | 1100000 | 600000 | 500000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 75000 | 75000 | 150000 | 150000 | 225000 | 175000 | 150000 | 100000 | 1100000
3.04 | Produto |  | Implementação do Plano Operativo Anual para a promoção dos produtos turísticos e culturais e captação de investimentos privados para o Frontispício e Casa dos Azulejos |  | Plano | 1 |  | 3.03 | 750000 | 500000 | 250000 | 2910000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 125000 | 75000 | 175000 | 125000 | 200000 | 0 | 0 | 750000
3.04.1 | Sub-Produto |  | Apoio para incentivar os investimentos privados no Frontispicio e na Casa dos Azulejos | [5 empty] | 750000 | 500000 | 250000 | 2910000
3.04.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Apoio para incentivar os investimentos privados no Frontispicio e na Casa dos Azulejos (estudos, disenhos, projetos executivos, captação de investidores, etc.) |  |  | 1 |  |  | 750000 | 500000 | 250000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [14 empty] | 50000 | 125000 | 75000 | 175000 | 125000 | 200000 |  |  | 750000
3.05 | Produto |  | Boletim anual de estatística turística: fatos e dados, bem como os impactos socioeconómicos das diversas motivações de viagem para Salvador, elaborado pelo Observatório de Turismo e publicado pela SECULT |  | Boletim | 4 |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 2328000 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72000 | 0 | 80000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 100000 | 0 | 98000 | 600000
3.05.1 | Sub-Produto |  | Fortalecimento da estrutura de pesquisa e monitoramento - Observatório do Turismo | [5 empty] | 600000 | 0 | 600000 | 2328000
3.05.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Pesquisa de Turismo Receptivo |  |  | 4 |  |  | 600000 | 0 | 600000 |  |  | a | Consultoria | National System | [9 empty] | 72000 |  | 80000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 150000 |  | 100000 |  | 98000 | 600000
3.06 | Produto |  | Plano de desenvolvimento turístico sustentável de Ilha de Maré, elaborado e aprovado pela SECULT |  | Plano | 1 |  |  | 150000 | 50000 | 100000 | 582000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
3.06.1 | Sub-Produto |  | Elaborar um plano desenvolvimento turístico sustentável para destinos emergentes: Ilha de Maré. | [5 empty] | 150000 | 50000 | 100000 | 582000
3.06.1.1 | Actividades/ Contratos |  | PDITS Ilha de Maré |  |  | 1 |  |  | 150000 | 50000 | 100000 |  |  | a | Consultoria | SQC | [16 empty] | 50000 | 100000 |  |  |  |  | 150000
3.07 | Produto |  | Sistema Interativo de comunicação com o turista instalado |  | Sistema | 1 |  |  | 500000 | 0 | 500000 | 1940000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 150000 | 0 | 147500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
3.07.1 | Sub-Produto |  | Sistema Interativo de Comunicação com o Turista |  |  | 1 |  |  | 500000 | 0 | 500000 | 1940000
3.07.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Conceitualizacao do sistema | [5 empty] | 75000 | 0 | 75000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 75000 | [10 empty] | 75000
3.07.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao de conteúdo e capacidades técnicas | [5 empty] | 125000 | 0 | 125000 |  |  | a | Consultoria | National System | [13 empty] | 50000 |  | 50000 |  | 25000 |  |  |  |  | 125000
3.07.1.3 | Actividades/ Contratos | a | Compra e instalacao de equipamentos | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 |  |  | a | Servicios | National System | [9 empty] | 2500 |  | 25000 |  | 50000 |  | 100000 |  | 122500 |  |  |  |  | 300000
3.08 | Produto |  | Centros de Atendimento ao Turista: novo equipamento instalado |  | Centro de Atendimento | 2 |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 582000 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 15000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
3.08.1 | Sub-Produto |  | Reestruturação dos Postos de Informação do Elevador Lacerda, Mercado Modelo para transforma-los em CAT´s | [5 empty] | 150000 | 0 | 150000 | 582000
3.08.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Pequenas reformas e ajustes fisicos dos espaco | [5 empty] | 50000 | 0 | 50000 |  |  | a | Obras | National System | [11 empty] | 10000 |  | 15000 |  | 25000 | [6 empty] | 50000
3.08.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Compra e instalacao de equipamentos | [5 empty] | 100000 | 0 | 100000 |  |  | a | Servicios | National System | [11 empty] | 50000 |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 100000
3.09 | Other |  | Imprevisto Componente 3 | [5 empty] | 1350000 | 0 | 1350000 | 5238000 | [7 empty] | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | [12 empty] | 1350000 | 1350000
4 | Componente |  | Componente 4. Gestao Ambiental | [5 empty] | 5460000 | 800000 | 4660000 | 21184800 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 200000 | 30000 | 405000 | 635000 | 485000 | 260000 | 885000 | 50000 | 1980000 | 5460000
4.01 | Produto |  | Conteiner subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do programa |  | Conteiner | 6 |  |  | 1350000 | 0 | 1350000 | 5238000 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 225000 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 1350000
4.01.1 | Sub-Produto |  | MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção- containers subterraneos | [5 empty] | 1350000 | 0 | 1350000 | 5238000
4.01.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Compra e instalacao de containers subterraneos |  |  | 6 |  |  | 1350000 | 0 | 1350000 |  |  | a | Servicios | National System |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 225000 |  | 225000 |  |  | 1350000
4.02 | Produto |  | Campanha anual de educação voltada para o manejo de resíduos exclusive para a população local, turistas e empresários realizados nas 3 áreas turísticas do programa |  | Campanha | 5 |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 582000 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 150000
4.02.1 | Sub-Produto |  | MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção -campanha de educação ambiental | [5 empty] | 150000 | 0 | 150000 | 582000
4.02.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento de campanha de educacao | [5 empty] | 20000 | 0 | 20000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 20000 | [10 empty] | 20000
4.02.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao de campanha de educacao |  |  | 5 |  |  | 130000 | 0 | 130000 |  |  | a | Servicios | National System |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 130000
4.03 | Produto |  | Apoio a cooperativas de coletores de materiais recicláveis através de campanhas educacionais de assistência técnica para incremento de 10% de cooperados que atuam nas 3 áreas turísticas do programa |  | Cooperados | 3 |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 388000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 40000 | 0 | 30000 | 100000
4.03.1 | Sub-Produto |  | MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção - apoio às cooperativas de catadores | [5 empty] | 100000 | 0 | 100000 | 388000
4.03.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Assistência técnica a cooperativas de coletoras |  |  | 3 |  |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  | a | Consultoria | National System | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 30000 |  | 40000 |  | 30000 | 100000
4.04 | Produto |  | Plano de mudanças climáticas para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS |  | Plano | 1 |  |  | 400000 | 200000 | 200000 | 1552000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000
4.04.1 | Sub-Produto |  | Elaboração de plano de mudanças climáticas do Município de Salvador | [5 empty] | 400000 | 200000 | 200000 | 1552000
4.04.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Elaboração de plano de mudanças climáticas do Município de Salvador |  |  | 1 |  |  | 400000 | 200000 | 200000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 400000 | [5 empty] | 400000
4.05 | Produto |  | Plano de gerenciamento costeiro para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS |  | Plano | 1 |  |  | 600000 | 200000 | 400000 | 2328000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 100000 | 50000 | 300000 | 0 | 0 | 600000
4.05.1 | Sub-Produto |  | Ações para gestão ambiental costeira nas áreas de intervençao do programa: elaboracao e apoio a la implementacao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador | [5 empty] | 600000 | 200000 | 400000 | 2328000
4.05.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Elaboracao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador | [5 empty] | 150000 | 150000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SQC | [15 empty] | 75000 | 75000 | [5 empty] | 150000
4.05.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Apoio a la implementacao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador |  |  | 1 |  |  | 450000 | 50000 | 400000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [17 empty] | 100000 | 50000 | 300000 |  |  | 450000
4.06 | Produto |  | Áreas protegidas e/ou de especial valor natural na Costa Atlântica Norte repovoadas com vegetação nativa |  | m2 | 13050 |  |  | 710000 | 100000 | 610000 | 2754800 | [9 empty] | 550 | 8500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 35000 | 100000 | 35000 | 290000 | 0 | 220000 | 710000
4.06.1 | Sub-Produto |  | Revitalização ambiental e turística de áreas protegidas e/ou áreas de especial valor/interesse natural nas 3 áreas turísticas, através do replantio da vegetação nativa. | [5 empty] | 710000 | 100000 | 610000 | 2754800 | [9 empty] | 550 | 8500 | 4000
4.06.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Plano de revitalizacao | [5 empty] | 30000 | 30000 | 0 |  |  | a | Consultoria | Consultor Individual | [14 empty] | 30000 | [7 empty] | 30000
4.06.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Projeto de revitalizacao - area 1 | [5 empty] | 80000 | 0 | 80000 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [17 empty] | 20000 |  | 60000 |  |  | 80000
4.06.1.3 | Actividades/ Contratos |  | Projeto de revitalizacao - area 2 | [5 empty] | 200000 | 0 | 200000 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [19 empty] | 100000 |  | 100000 | 200000
4.06.1.4 | Actividades/ Contratos |  | Projeto de revitalizacao - area 3 | [5 empty] | 400000 | 70000 | 330000 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [16 empty] | 35000 | 80000 | 35000 | 130000 |  | 120000 | 400000
4.07 | Produto |  | Praias turísticas na Costa Atlântica Norte : certificação a Bandeira Azul |  | Praia | 3 |  |  | 150000 | 100000 | 50000 | 582000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 150000
4.07.1 | Sub-Produto |  | Apoio para a certificação de praias (p. ex. Certificação Bandeira Azul ) | [5 empty] | 150000 | 100000 | 50000 | 582000
4.07.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Assistencia técnica para certificação de praias |  |  | 3 |  |  | 150000 | 150000 | 0 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [16 empty] | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 150000
4.08 | Produto |  | Regulamentos muncipais para licenciamento e fiscalização ambiental elaboradas e apresentadas a SUCOM para aprovação |  | Regulamentos | 1 |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 1164000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 75000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 300000
4.08.1 | Sub-Produto |  | Elaboração de normas e procedimentos para licenciamento e fiscalização ambiental do Município de Salvador | [5 empty] | 200000 | 0 | 200000 | 776000
4.08.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Elaboração de normas e procedimentos para licenciamento e fiscalização ambiental do Município de Salvador | [5 empty] | 200000 | 0 | 200000 |  |  | a | Consultoria | SQC | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 75000 |  | 125000 |  |  |  | 200000
4.09.1 | Sub-Produto |  | Implementacao del sistema de indicadores e monitoreo social e ambiental do turismo em Salvador definidos por la AAE para la operacao | [5 empty] | 100000 | 0 | 100000 | 388000
4.09.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Apoio com a estruturacao e implementacao do sistema de indicadores e monitoramento social e ambiental do turismo de Salvador | [5 empty] | 100000 | 0 | 100000 |  |  | a | Consultoria | SQC | [15 empty] | 100000 | [6 empty] | 100000
4.1 | Other |  | Imprevisto Componente 4 | [5 empty] | 1700000 | 200000 | 1500000 | 6596000 | [25 empty] | 1700000 | 1700000
5 | Componente |  | Administracao do Programa | [5 empty] | 6604682 | 6412341 | 192341 | 25626166.16 | [12 empty] | 0 | 141000 | 900000 | 12000 | 940000 | 0 | 860000 | 12000 | 1405000 | 10000 | 955000 | 10000 | 1352341 | 7341 | 6604682
5.01 | Produto |  | Administracao do Programa | [5 empty] | 6604682 | 6412341 | 192341 | 25626166.16 | [12 empty] | 0 | 141000 | 900000 | 12000 | 940000 | 0 | 860000 | 12000 | 1405000 | 10000 | 955000 | 10000 | 1352341 | 7341 | 6604682
5.01.1 | Sub-Produto |  | Funcionamento da UCP | [5 empty] | 3551341 | 3500000 | 51341 | 13779203.08
5.01.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Reunioes/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID | [5 empty] | 51341 | 0 | 51341 | 199203.08 | [15 empty] | 12000 |  |  |  | 12000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 7341 | 51341
5.01.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do Programa - Servico técnico | [5 empty] | 300000 | 300000 | 0 | 1164000 |  | a | Servicios | LPN | [10 empty] | 150000 |  | 150000 | [9 empty] | 300000
5.01.1.3 | Actividades/ Contratos | a | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria | [5 empty] | 3200000 | 3200000 | 0 | 12416000 |  | a | Consultoria | SBQC | [10 empty] | 350000 |  | 350000 |  | 360000 |  | 715000 |  | 715000 |  | 710000 |  | 3200000
5.01.2 | Sub-Produto |  | Supervisão das obras | [5 empty] | 2000000 | 2000000 | 0 | 7760000
5.01.2.1 | Actividades/ Contratos | a | Supervisão das obras - Consultoria | [5 empty] | 2000000 | 2000000 | 0 | 7760000 |  | a | Consultoria | SBQC | [10 empty] | 400000 |  | 400000 |  | 400000 |  | 600000 |  | 200000 |  |  |  | 2000000
5.01.3 | Sub-Produto |  | Avaliaçoes do Programa | [5 empty] | 1053341 | 912341 | 141000 | 4634043.08
5.01.3.1 | Actividades/ Contratos | a | Avaliação intermediária | [5 empty] | 150000 | 150000 | 0 | 582000 |  | a | Consultoria | SQC | [14 empty] | 100000 |  | 50000 | [5 empty] | 150000
5.01.3.2 | Actividades/ Contratos |  | Avaliação final | [5 empty] | 250000 | 250000 | 0 | 970000 |  | a | Consultoria | SBQC | [20 empty] | 250000 |  | 250000
5.01.3.3 | Actividades/ Contratos |  | Avaliação de impacto | [5 empty] | 312341 | 312341 | 0 | 1211883.08 |  | a | Consultoria | SBQC | [20 empty] | 312341 |  | 312341
5.01.3.4 | Actividades/ Contratos | a | Auditoria externa | [5 empty] | 200000 | 200000 | 0 | 776000 |  | a | Servicios | LPN | [12 empty] | 40000 |  |  |  | 40000 |  | 40000 |  | 80000 |  | 200000
5.01.3.5 | Actividades/ Contratos | a | Avaliação Ambiental Estrategica (AAE) | [5 empty] | 141000 | 0 | 141000 | 547080 |  | a | Consultoria | National System (CP) | [9 empty] | 141000 | [12 empty] | 141000
| TOTAL | [7 empty] | 105024682 | 52512341 | 52512341 | 407495766.16 | [12 empty] | 0 | 5302911 | 2135000 | 13944751 | 4595000 | 14079838 | 9035000 | 3027000 | 10670000 | 2677500 | 16945000 | 3705000 | 9132341 | 9775341 | 105024682
* reconhecimento ainda depende da avaliacao e aprovacao do Banco
[38 empty] | TOTAL BID | 52512341
[38 empty] | TOTAL LOCAL | 52512341
No
Yes
Note on F7: guillermina perla: Unidad del ejecutor encargada de realizar la actividad/proceso, etc. Responsable
Note on I7: guillermina perla: como calcularlo?
Note on T7: Test: fecha de inicio de la ejecucion aunque no cincida con la fecha de firma
Note on U7: Test: duracion de la ejecuion del contrato, vigencia del contrato firmado….alerta/warning cuando se alcance el vencimiento del contrato

## PEP (hidden)
Plano de Execucao de Projeto (PEP)
[11 empty] | Moneda de pais | BRL
[11 empty] | Cambio | 3.88
|  | Is there more than one Executing Agency: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Fecha de cambio | 2015-10-30
[20 empty] | Cronograma Fisico |  |  |  |  | Cronograma Financeiro - em USD (Y1-S1 = first 6th months of Year 1, counting from Contract Signature)
ID | Task Type | Activity for 1st 18 mths (POA/PA) | Description of Item | Unit Responsible | Unidad de medida | Physical Units due to Program | % complete | Dependencies with other items | Total Cost (USD) | IDB Cost (USD) | Local Counterpart Cost (USD) | Total Local Currency | Total moneda local | Item requires procurement process? | Procurement Type | Procurement Method | Start Date of Selection Process | Start Date of Contract (Est) | Duration of Contract (months) | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Y1 - S1 - BID (financiamento retroactivo *) | Y1 - S1 - Local (reconhecimento retroativo) | Y1 - S2 - BID | Y1 - S2 - Local | Y2 - S1 - BID | Y2 - S1 - Local | Y2 - S2 - BID | Y2 - S2 - Local | Y3 - BID | Y3 - Local | Y4 - BID | Y4 - Local | Y5 - BID | Y5 - Local | TOTAL (needs to equal column K)
1 | Componente |  | Componente 1: Produto turístico competitivo e socialmente inclusivo | [5 empty] | 81560000 | 41650000 | 39910000 | 316452800 | [12 empty] | 0 | 5087411 | 1235000 | 12952751 | 3255000 | 13639838 | 7720000 | 2000000 | 7480000 | 400000 | 14880000 | 900000 | 7080000 | 4930000 | 81560000
1.01 | Produto |  | Orla costeira reformada e equipamentos turísticos instalados |  | m2 | 773206 |  |  | 48350000 | 24000000 | 24350000 | 187598000 | [7 empty] | 60862 | 423000 | 28344 | 261000 | 0 | 0 | 3620300 | 500000 | 10579700 | 1250000 | 10150000 | 2500000 | 0 | 3500000 | 0 | 11000000 | 0 | 5250000 | 0 | 48350000
1.01.1 | Sub-Produto |  | Urbanização do Rio Vermelho |  |  | 423000 |  |  | 23000000 | 0 | 23000000 | 89240000
1.01.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Urbanização do Rio Vermelho - Obra | [5 empty] | 23000000 | 0 | 23000000 |  |  | a | Obras | National System |  |  |  |  | 423000 |  |  |  |  | 2570300 |  | 10429700 |  | 10000000 | [8 empty] | 23000000
1.01.2 | Sub-Produto |  | Requalificação da orla no trecho Stella Maris / Flamengo / Ipitanga |  |  | 261000 |  |  | 12300000 | 12000000 | 300000 | 47724000
1.01.2.1 | Actividades/ Contratos | a | Atividade financiada por contrapartida | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 |  |  |  | Consultoria | National System | [11 empty] | 150000 |  | 150000 | [8 empty] | 300000
1.01.2.2 | Actividades/ Contratos | a | Orla no trecho Stella Maris / Flamengo / Ipitanga - Implantacao da Obra |  | 1.01.2.1 |  |  |  | 12000000 | 12000000 | 0 |  |  | a | Obras | LPN | [6 empty] | 261000 | [5 empty] | 500000 |  | 1000000 |  | 1500000 |  | 5000000 |  | 4000000 |  | 12000000
1.01.3 | Sub-Produto |  | Urbanização Orla Itapuã |  |  | 60862 |  |  | 1050000 | 0 | 1050000 | 4074000
1.01.3.1 | Actividades/ Contratos | a | Urbanização Orla Itapuã - Obra | [5 empty] | 1050000 | 0 | 1050000 |  |  | a | Obras | National System |  |  |  | 60862 | [5 empty] | 1050000 | [12 empty] | 1050000
1.01.4 | Sub-Produto |  | Requalificação Orla Barra - Ondina |  |  | 28344 |  |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 46560000
1.01.4.1 | Actividades/ Contratos | a | Requalificação Orla Barra - Ondina - Obra | [5 empty] | 12000000 | 12000000 | 0 |  |  | a | Obras | LPN | [5 empty] | 28344 |  |  |  |  | 500000 |  | 750000 |  | 1500000 |  | 2000000 |  | 6000000 |  | 1250000 |  | 12000000
1.02 | Produto |  | Ruas reformadas para atividades comerciais, turísticas e culturais |  | Rua | 1 |  |  | 8170000 | 8000000 | 170000 | 31699600 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 1000000 | 85000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 8170000
1.02.1 | Sub-Produto |  | Melhorias urbanas Centro Antigo - Av. Sete de Setembro | [5 empty] | 8170000 | 8000000 | 170000 | 31699600
1.02.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Atividade financiada por contrapartida | [5 empty] | 170000 | 0 | 170000 |  |  |  | Consultoria | National System | [11 empty] | 85000 |  | 85000 | [8 empty] | 170000
1.02.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Av. Sete de Setembro - Obra |  |  | 1 |  |  | 8000000 | 8000000 | 0 |  |  | a | Obras | LPN |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1000000 |  | 2500000 |  | 2500000 |  | 2000000 |  |  |  | 8000000
1.03 | Produto |  | Museus modernizados e abertos ao público |  | Museus | 3 |  |  | 10110000 | 3100000 | 7010000 | 39226800 | [7 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935162 | 400000 | 1120000 | 700000 | 3204838 | 2000000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10110000
1.03.1 | Sub-Produto |  | Criação do Museu Casa da Historia de Salvador |  |  | 1 |  |  | 8500000 | 3000000 | 5500000 | 32980000 | [8 empty] | 1
1.03.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Restauração do patrimonio histórico | [5 empty] | 5500000 | 0 | 5500000 |  |  | a | Obras | National System | [11 empty] | 1000000 |  | 2750000 |  | 1750000 | [6 empty] | 5500000
1.03.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do seu plano de gestão | [5 empty] | 100000 | 100000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SQC | [10 empty] | 100000 | [11 empty] | 100000
1.03.1.3 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação museuografica/conteúdo para acesso público ao Arquivo Público Histórico Municipal - conceitualizacao | [5 empty] | 200000 | 200000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SQC | [10 empty] | 200000 | [11 empty] | 200000
1.03.1.4 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação museuografica/conteúdo - desenvolvimento do conteudo (preparacao, restauracao, ect) e implantacao | [5 empty] | 1700000 | 1700000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [12 empty] | 700000 |  | 1000000 | [7 empty] | 1700000
1.03.1.5 | Actividades/ Contratos |  | Interpretação museuografica/conteúdo para acesso público ao Arquivo Público Histórico Municipal - equipamento | [5 empty] | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  | a | Servicios | National System (PE) | [14 empty] | 1000000 | [7 empty] | 1000000
1.03.2 | Sub-Produto |  | Museu Forte Santa Maria/Pierre Verger |  |  | 1 |  |  | 860000 | 50000 | 810000 | 3336800 | [8 empty] | 1
1.03.2.1 | Actividades/ Contratos | a | Requalificao do forte | [5 empty] | 750000 | 0 | 750000 |  |  | a | Obras | National System | [9 empty] | 535162 |  |  |  | 214838 | [8 empty] | 750000
1.03.2.2 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do seu plano de gestão | [5 empty] | 20000 | 0 | 20000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 20000 | [10 empty] | 20000
1.03.2.3 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação do conteúdo museologico - desenvolvimento | [5 empty] | 40000 | 25000 | 15000 |  |  | a | Consultoria | SQC | [10 empty] | 25000 | 15000 | [10 empty] | 40000
1.03.2.4 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação do conteúdo museologico - equipamentos | [5 empty] | 50000 | 25000 | 25000 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [10 empty] | 25000 | 25000 | [10 empty] | 50000
1.03.3 | Sub-Produto |  | Museu do Forte São Diogo/Carybé |  |  | 1 |  |  | 750000 | 50000 | 700000 | 2910000 | [8 empty] | 1
1.03.3.1 | Actividades/ Contratos | a | Requalificao do forte | [5 empty] | 640000 | 0 | 640000 |  |  | a | Obras | National System | [9 empty] | 400000 |  |  |  | 240000 | [8 empty] | 640000
1.03.3.2 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do seu plano de gestão | [5 empty] | 20000 | 0 | 20000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 20000 | [10 empty] | 20000
1.03.3.3 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação do conteúdo museologico - desenvolvimento | [5 empty] | 40000 | 25000 | 15000 |  |  | a | Consultoria | SQC | [10 empty] | 25000 | 15000 | [10 empty] | 40000
1.03.3.4 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação do conteúdo museologico - equipamentos | [5 empty] | 50000 | 25000 | 25000 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [10 empty] | 25000 | 25000 | [10 empty] | 50000
1.04 | Produto |  | Sistema comum para gestão da qualidade e comercialização da rede de museus e espaços culturais de Salvador implementados pela SECULT/FGM |  | Sistema | 1 |  |  | 180000 | 0 | 180000 | 698400 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000
1.04.1 | Sub-Produto |  | Desenvolvimento e implantação do sistema comum de qualidade, gestão da qualidade e comercialização para a rede de museus e espaços culturais da Prefeitura de Salvador; |  |  | 1 |  |  | 180000 | 0 | 180000 | 698400
1.04.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do sistema comum de qualidade | [5 empty] | 40000 | 0 | 40000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 40000 | [10 empty] | 40000
1.04.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao do sistema comum de qualidade | [5 empty] | 140000 | 0 | 140000 |  |  | a | Servicios | National System |  |  |  | 1 | [7 empty] | 140000 | [10 empty] | 140000
1.05 | Produto |  | Mercados tradicionais reformados |  | Mercado | 1 |  |  | 1050000 | 0 | 1050000 | 4074000 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331949 | 0 | 718051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000
1.05.1 | Sub-Produto |  | Requalificação do Mercado de Peixe/Rio Vermelho; |  |  | 1 |  |  | 1050000 | 0 | 1050000 | 4074000
1.05.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Requalificação do Mercado de Peixe - Obra | [5 empty] | 1050000 | 0 | 1050000 |  |  | a | Obras | National System |  |  |  | 1 | [5 empty] | 331949 |  | 718051 | [10 empty] | 1050000
1.06 | Produto |  | Câmaras de monitoramento instaladas e conectadas ao sistema de monitoramento e vigilância municipal |  | Câmara | 40 |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 3880000 | [7 empty] | 15 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 350000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 1000000
1.06.1 | Sub-Produto |  | Ações de melhoria da segurança turística: | [5 empty] | 1000000 | 1000000 | 0 | 3880000
1.06.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Compra e instalacao de cameras de monitoramento | [5 empty] | 400000 | 400000 | 0 |  |  | a | Servicios | National System (CP) |  |  |  | 15 | 10 | 15 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 100000 |  | 150000 | [5 empty] | 400000
1.06.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Implantacao de atividades de monitoramento | [5 empty] | 400000 | 400000 | 0 |  |  | a | Servicios | LPN | [14 empty] | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 400000
1.06.1.3 | Actividades/ Contratos |  | Outras acoes | [5 empty] | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  | Otros | [17 empty] | 100000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 200000
1.07 | Produto |  | Placas de sinalização turística instaladas |  | Placas | 400 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 3880000 | [7 empty] | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 200000 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 100000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 150000 | 1000000
1.07.1 | Sub-Produto |  | Sinalização turística e ações relacionadas que facilitem a visita turística | [5 empty] | 1000000 | 0 | 1000000 | 3880000
1.07.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Instalação de Placas de Sinalização Turistica | [5 empty] | 200000 | 0 | 200000 |  |  | a | Otros | National System | [9 empty] | 200000 | [12 empty] | 200000
1.07.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Sinalização turística - desenho | [5 empty] | 50000 | 0 | 50000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 50000 | [10 empty] | 50000
1.07.1.3 | Actividades/ Contratos | a | Sinalização turística - instalacao | [5 empty] | 400000 | 0 | 400000 |  |  | a | Servicios | National System | [11 empty] | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 50000 | 400000
1.07.1.4 | Actividades/ Contratos |  | Acoes realcionadas | [5 empty] | 350000 | 0 | 350000 |  |  | a | Otros | National System | [15 empty] | 50000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 350000
1.08 | Produto |  | Plano de ação para as oportunidades de desenvolvimento de produtos de turismo étnico de matriz africana pela comunidade afro-brasileira desenvolvido e aprovado pelo SECULT |  | Plano | 1 |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 1940000 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
1.08.1 | Sub-Produto |  | TURISMO ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO: produtos e experiências - plano de acao |  |  | 1 |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 1940000
1.08.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do plano de acao | [5 empty] | 500000 | 500000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 50000 |  | 150000 |  | 300000 | [7 empty] | 500000
1.09 | Produto |  | Projetos de turismo étnico afro-brasileiro: desenvolvimento e marketing turístico |  | Produto turístico | 3 |  | 1.08 | 3500000 | 3000000 | 500000 | 13580000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 1200000 | 500000 | 1200000 | 0 | 3500000
1.09.1 | Sub-Produto |  | TURISMO ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO: produtos e experiências - projetos |  |  | 3 |  |  | 3500000 | 3000000 | 500000 | 13580000
1.09.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 1 | [5 empty] | 1100000 | 1000000 | 100000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 200000 |  | 400000 | 100000 | 400000 |  | 1100000
1.09.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 2 | [5 empty] | 1200000 | 1000000 | 200000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 200000 |  | 400000 | 200000 | 400000 |  | 1200000
1.09.1.3 | Actividades/ Contratos |  | Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 3 | [5 empty] | 1200000 | 1000000 | 200000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 200000 |  | 400000 | 200000 | 400000 |  | 1200000
1.1 | Produto |  | Empreendedores informais das ACT´s capacitados e cadastrados/formalizados: |  | Pessoas | 2000 |  |  | 750000 | 750000 | 0 | 2910000 | [7 empty] | 100 | 500 | 500 | 500 | 400 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 80000 | 0 | 100000 | 0 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 150000 | 0 | 750000
1.10.1 | Sub-Produto |  | Apoio e fomento ao empreendedorismo e sustentabilidade dos serviços informais vinculados ao turismo nas áreas de intervenção do Program | [5 empty] | 750000 | 750000 | 0 | 2910000
1.10.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Apoio com cadastro e formalizacao | [5 empty] | 100000 | 100000 | 0 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [14 empty] | 20000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 20000 |  | 100000
1.10.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Capacitacao de empreendedores | [5 empty] | 650000 | 650000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC |  |  |  | 100 | 500 | 500 | 500 | 400 |  |  | 40000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 160000 |  | 160000 |  | 130000 |  | 650000
1.11 | Produto |  | Pessoas empregadas no mercado formal das ACT capacitados/sensibilizadas: |  | Pessoas | 5500 |  |  | 700000 | 700000 | 0 | 2716000 | [7 empty] | 100 | 1000 | 1500 | 1500 | 1400 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 60000 | 0 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 700000
1.11.1 | Sub-Produto |  | QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal. | [5 empty] | 700000 | 700000 | 0 | 2716000
1.11.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao de programa de capacitacao e requalificacao de mao de obra | [5 empty] | 700000 | 700000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC |  |  |  | 100 | 1000 | 1500 | 1500 | 1400 |  |  | 35000 |  | 35000 |  | 60000 |  | 190000 |  | 190000 |  | 190000 |  | 700000
1.12 | Produto |  | Pessoas empregadas no mercado formal das ACT certificadas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ: |  | Pessoas | 600 |  |  | 600000 | 600000 | 0 | 2328000 | [7 empty] | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 40000 | 0 | 60000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 140000 | 0 | 600000
1.12.1 | Sub-Produto |  | QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal. | [5 empty] | 600000 | 600000 | 0 | 2328000
1.12.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao de programa de capacitacao de pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ | [5 empty] | 600000 | 600000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC |  |  |  | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 |  |  | 60000 |  | 40000 |  | 60000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 140000 |  | 600000
1.13 | Produto |  | Empresas turísticas formais certificadas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ |  | Empresa | 120 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 3880000 | [7 empty] | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 130000 | 1000000
1.13.1 | Sub-Produto |  | QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal. | [5 empty] | 1000000 | 0 | 1000000 | 3880000
1.13.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao de programa de certificacao de empresas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ | [5 empty] | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  | a | Servicios | National System |  |  |  | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 |  |  |  | 170000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 130000 | 1000000
1.14 | Other |  | Imprevisto Componente 1 | [5 empty] | 4650000 | 0 | 4650000 | 18042000 | [7 empty] | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | [13 empty] | 4650000 | 4650000
2 | Componente |  | Componente 2: Comercializacão turística | [5 empty] | 5300000 | 2000000 | 3300000 | 20564000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 60000 | 200000 | 0 | 300000 | 60000 | 500000 | 1060000 | 500000 | 1060000 | 500000 | 1060000 | 5300000
2.01 | Produto |  | Plano Operativo Anual de Marketing Turístico implementado com base no Plano Estratégico de Salvador |  | Plano | 3 |  |  | 5000000 | 2000000 | 3000000 | 19400000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 300000 | 0 | 500000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 5000000
2.01.1 | Sub-Produto |  | Promoção Salvador com foco em turismo cultural e de sol e praia | [5 empty] | 5000000 | 2000000 | 3000000 | 19400000
2.01.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Elaboração da estratégia de marketing | [5 empty] | 500000 | 500000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [12 empty] | 200000 |  | 300000 | [7 empty] | 500000
2.01.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Implementacao da acoes prioritarias | [5 empty] | 4500000 | 1500000 | 3000000 |  |  | a | Servicios | LPN | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 500000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 4500000
2.02 | Produto |  | Agentes de Turismo nos principais mercados nacionais e internacionais, capacitados para a comercialização dos produtos turísticos de Salvador |  | Pessoas | 1000 |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 1164000 | [7 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 300000
2.02.1 | Sub-Produto |  | Capacitacao dos agentes do turismo nos principais mercados emissores para a venda do produto Salvador | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 | 1164000
2.02.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Capacitacao de agentes | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 60000 |  |  |  | 60000 |  | 60000 |  | 60000 |  | 60000 | 300000
3 | Componente |  | Componente 3: Fortalecimento institucional | [5 empty] | 6100000 | 1650000 | 4450000 | 23668000 | [12 empty] | 0 | 74500 | 0 | 390000 | 200000 | 240000 | 125000 | 550000 | 650000 | 722500 | 350000 | 850000 | 150000 | 1798000 | 6100000
3.01 | Produto |  | Entidades públicas vinculadas à atividade turística municipal que participam do plano de fortalecimento institucional voltado para planejamento e gestão turística, elaborado e aprovado pela SECULT, a ser implantado na SECULT, SALTUR, FGM, SEMUR, FMLF, SEMOP, SECIS E SUCOM |  | Plano | 1 |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 1164000 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
3.01.1 | Sub-Produto |  | Diagnóstico e plano de necessidades de fortalecimento institucional do município – enfoque: planejamento e gestão turística (SECULT, FGM, SALTUR, SEMUR, Conselhos participativos, SEMPS, SEMOP e FMLF) | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 | 1164000
3.01.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do diagnostico e plano de necessidades | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 150000 |  | 75000 |  | 75000 | [6 empty] | 300000
3.02 | Produto |  | Profissionais/ funcionários destas entidades municipais dotadas de novos equipamentos e capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística |  | Pessoas | 140 |  | 3.01 | 1000000 | 300000 | 700000 | 3880000 | [7 empty] | 0 | 0 | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 250000 | 1000000
3.02.1 | Sub-Produto |  | Fortalecimento institucional conforme plano de necessidades – inclusive capacitação de gestores e técnicos e aquisição de equipamentos e material (SECULT, FGM, SALTUR, SEMUR, Conselhos participativos, SEMPS, SUCOM, SEMOP e FMLF) |  |  | 140 |  |  | 1000000 | 300000 | 700000 | 3880000
3.02.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Fortalecimento SECULT, FGM, SALTUR |  |  | 50 |  |  | 250000 | 100000 | 150000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 100000 |  |  | 100000 |  | 50000 | 250000
3.02.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Fortalecimento SEMUR e conselhos participativos |  |  | 40 |  |  | 250000 | 100000 | 150000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 100000 |  |  | 100000 |  | 50000 | 250000
3.02.1.3 | Actividades/ Contratos |  | Fortalecimento SEMPS, SUCOM, SEMOP, FMLF |  |  | 50 |  |  | 250000 | 100000 | 150000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 100000 |  |  | 100000 |  | 50000 | 250000
3.02.1.4 | Actividades/ Contratos |  | Equipamento e material conforme plano de necessidades | [5 empty] | 250000 | 0 | 250000 |  |  | a | Servicios | National System | [16 empty] | 75000 |  |  | 75000 |  | 100000 | 250000
3.03 | Produto |  | Plano Operativo Anual para o fortalecimento do Comité de PPP e a SECULT: desenvolver e implementar uma PPP para projetos turísticos |  | Plano | 1 |  |  | 1300000 | 800000 | 500000 | 5044000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 75000 | 75000 | 150000 | 150000 | 225000 | 175000 | 150000 | 100000 | 1300000
3.03.1 | Sub-Produto |  | Fortalecimento do Comité de PPP e municipio para estruturar, analisar, negociar e supervisar PPP em projetos turísticos | [5 empty] | 1300000 | 800000 | 500000 | 5044000
3.03.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Diagnostico e plano de fortalecimento | [5 empty] | 200000 | 200000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SQC | [12 empty] | 200000 | [9 empty] | 200000
3.03.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Implantacao do plano de fortalecimento |  |  | 1 |  |  | 1100000 | 600000 | 500000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 75000 | 75000 | 150000 | 150000 | 225000 | 175000 | 150000 | 100000 | 1100000
3.04 | Produto |  | Implementação do Plano Operativo Anual para a promoção dos produtos turísticos e culturais e captação de investimentos privados para o Frontispício e Casa dos Azulejos |  | Plano | 1 |  | 3.03 | 750000 | 500000 | 250000 | 2910000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 125000 | 75000 | 175000 | 125000 | 200000 | 0 | 0 | 750000
3.04.1 | Sub-Produto |  | Apoio para incentivar os investimentos privados no Frontispicio e na Casa dos Azulejos | [5 empty] | 750000 | 500000 | 250000 | 2910000
3.04.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Apoio para incentivar os investimentos privados no Frontispicio e na Casa dos Azulejos (estudos, disenhos, projetos executivos, captação de investidores, etc.) |  |  | 1 |  |  | 750000 | 500000 | 250000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [14 empty] | 50000 | 125000 | 75000 | 175000 | 125000 | 200000 |  |  | 750000
3.05 | Produto |  | Boletim anual de estatística turística: fatos e dados, bem como os impactos socioeconómicos das diversas motivações de viagem para Salvador, elaborado pelo Observatório de Turismo e publicado pela SECULT |  | Boletim | 4 |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 2328000 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72000 | 0 | 80000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 100000 | 0 | 98000 | 600000
3.05.1 | Sub-Produto |  | Fortalecimento da estrutura de pesquisa e monitoramento - Observatório do Turismo | [5 empty] | 600000 | 0 | 600000 | 2328000
3.05.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Pesquisa de Turismo Receptivo |  |  | 4 |  |  | 600000 | 0 | 600000 |  |  | a | Consultoria | National System | [9 empty] | 72000 |  | 80000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 150000 |  | 100000 |  | 98000 | 600000
3.06 | Produto |  | Plano de desenvolvimento turístico sustentável de Ilha de Maré, elaborado e aprovado pela SECULT |  | Plano | 1 |  |  | 150000 | 50000 | 100000 | 582000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
3.06.1 | Sub-Produto |  | Elaborar um plano desenvolvimento turístico sustentável para destinos emergentes: Ilha de Maré. | [5 empty] | 150000 | 50000 | 100000 | 582000
3.06.1.1 | Actividades/ Contratos |  | PDITS Ilha de Maré |  |  | 1 |  |  | 150000 | 50000 | 100000 |  |  | a | Consultoria | SQC | [16 empty] | 50000 | 100000 |  |  |  |  | 150000
3.07 | Produto |  | Sistema Interativo de comunicação com o turista instalado |  | Sistema | 1 |  |  | 500000 | 0 | 500000 | 1940000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 150000 | 0 | 147500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
3.07.1 | Sub-Produto |  | Sistema Interativo de Comunicação com o Turista |  |  | 1 |  |  | 500000 | 0 | 500000 | 1940000
3.07.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Conceitualizacao do sistema | [5 empty] | 75000 | 0 | 75000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 75000 | [10 empty] | 75000
3.07.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao de conteúdo e capacidades técnicas | [5 empty] | 125000 | 0 | 125000 |  |  | a | Consultoria | National System | [13 empty] | 50000 |  | 50000 |  | 25000 |  |  |  |  | 125000
3.07.1.3 | Actividades/ Contratos | a | Compra e instalacao de equipamentos | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 |  |  | a | Servicios | National System | [9 empty] | 2500 |  | 25000 |  | 50000 |  | 100000 |  | 122500 |  |  |  |  | 300000
3.08 | Produto |  | Centros de Atendimento ao Turista: novo equipamento instalado |  | Centro de Atendimento | 2 |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 582000 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 15000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
3.08.1 | Sub-Produto |  | Reestruturação dos Postos de Informação do Elevador Lacerda, Mercado Modelo para transforma-los em CAT´s | [5 empty] | 150000 | 0 | 150000 | 582000
3.08.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Pequenas reformas e ajustes fisicos dos espaco | [5 empty] | 50000 | 0 | 50000 |  |  | a | Obras | National System | [11 empty] | 10000 |  | 15000 |  | 25000 | [6 empty] | 50000
3.08.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Compra e instalacao de equipamentos | [5 empty] | 100000 | 0 | 100000 |  |  | a | Servicios | National System | [11 empty] | 50000 |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 100000
3.09 | Other |  | Imprevisto Componente 3 | [5 empty] | 1350000 | 0 | 1350000 | 5238000 | [7 empty] | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | [12 empty] | 1350000 | 1350000
4 | Componente |  | Componente 4. Gestao Ambiental | [5 empty] | 5460000 | 800000 | 4660000 | 21184800 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 200000 | 30000 | 405000 | 635000 | 485000 | 260000 | 885000 | 50000 | 1980000 | 5460000
4.01 | Produto |  | Conteiner subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do programa |  | Conteiner | 6 |  |  | 1350000 | 0 | 1350000 | 5238000 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 225000 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 1350000
4.01.1 | Sub-Produto |  | MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção- containers subterraneos | [5 empty] | 1350000 | 0 | 1350000 | 5238000
4.01.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Compra e instalacao de containers subterraneos |  |  | 6 |  |  | 1350000 | 0 | 1350000 |  |  | a | Servicios | National System |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 225000 |  | 225000 |  |  | 1350000
4.02 | Produto |  | Campanha anual de educação voltada para o manejo de resíduos exclusive para a população local, turistas e empresários realizados nas 3 áreas turísticas do programa |  | Campanha | 5 |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 582000 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 150000
4.02.1 | Sub-Produto |  | MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção -campanha de educação ambiental | [5 empty] | 150000 | 0 | 150000 | 582000
4.02.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento de campanha de educacao | [5 empty] | 20000 | 0 | 20000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 20000 | [10 empty] | 20000
4.02.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao de campanha de educacao |  |  | 5 |  |  | 130000 | 0 | 130000 |  |  | a | Servicios | National System |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 130000
4.03 | Produto |  | Apoio a cooperativas de coletores de materiais recicláveis através de campanhas educacionais de assistência técnica para incremento de 10% de cooperados que atuam nas 3 áreas turísticas do programa |  | Cooperados | 3 |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 388000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 40000 | 0 | 30000 | 100000
4.03.1 | Sub-Produto |  | MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção - apoio às cooperativas de catadores | [5 empty] | 100000 | 0 | 100000 | 388000
4.03.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Assistência técnica a cooperativas de coletoras |  |  | 3 |  |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  | a | Consultoria | National System | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 30000 |  | 40000 |  | 30000 | 100000
4.04 | Produto |  | Plano de mudanças climáticas para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS |  | Plano | 1 |  |  | 400000 | 200000 | 200000 | 1552000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000
4.04.1 | Sub-Produto |  | Elaboração de plano de mudanças climáticas do Município de Salvador | [5 empty] | 400000 | 200000 | 200000 | 1552000
4.04.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Elaboração de plano de mudanças climáticas do Município de Salvador |  |  | 1 |  |  | 400000 | 200000 | 200000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 400000 | [5 empty] | 400000
4.05 | Produto |  | Plano de gerenciamento costeiro para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS |  | Plano | 1 |  |  | 600000 | 200000 | 400000 | 2328000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 100000 | 50000 | 300000 | 0 | 0 | 600000
4.05.1 | Sub-Produto |  | Ações para gestão ambiental costeira nas áreas de intervençao do programa: elaboracao e apoio a la implementacao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador | [5 empty] | 600000 | 200000 | 400000 | 2328000
4.05.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Elaboracao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador | [5 empty] | 150000 | 150000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SQC | [15 empty] | 75000 | 75000 | [5 empty] | 150000
4.05.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Apoio a la implementacao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador |  |  | 1 |  |  | 450000 | 50000 | 400000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [17 empty] | 100000 | 50000 | 300000 |  |  | 450000
4.06 | Produto |  | Áreas protegidas e/ou de especial valor natural na Costa Atlântica Norte repovoadas com vegetação nativa |  | m2 | 13050 |  |  | 710000 | 100000 | 610000 | 2754800 | [9 empty] | 550 | 8500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 35000 | 100000 | 35000 | 290000 | 0 | 220000 | 710000
4.06.1 | Sub-Produto |  | Revitalização ambiental e turística de áreas protegidas e/ou áreas de especial valor/interesse natural nas 3 áreas turísticas, através do replantio da vegetação nativa. | [5 empty] | 710000 | 100000 | 610000 | 2754800 | [9 empty] | 550 | 8500 | 4000
4.06.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Plano de revitalizacao | [5 empty] | 30000 | 30000 | 0 |  |  | a | Consultoria | Consultor Individual | [14 empty] | 30000 | [7 empty] | 30000
4.06.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Projeto de revitalizacao - area 1 | [5 empty] | 80000 | 0 | 80000 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [17 empty] | 20000 |  | 60000 |  |  | 80000
4.06.1.3 | Actividades/ Contratos |  | Projeto de revitalizacao - area 2 | [5 empty] | 200000 | 0 | 200000 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [19 empty] | 100000 |  | 100000 | 200000
4.06.1.4 | Actividades/ Contratos |  | Projeto de revitalizacao - area 3 | [5 empty] | 400000 | 70000 | 330000 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [16 empty] | 35000 | 80000 | 35000 | 130000 |  | 120000 | 400000
4.07 | Produto |  | Praias turísticas na Costa Atlântica Norte : certificação a Bandeira Azul |  | Praia | 3 |  |  | 150000 | 100000 | 50000 | 582000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 150000
4.07.1 | Sub-Produto |  | Apoio para a certificação de praias (p. ex. Certificação Bandeira Azul ) | [5 empty] | 150000 | 100000 | 50000 | 582000
4.07.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Assistencia técnica para certificação de praias |  |  | 3 |  |  | 150000 | 150000 | 0 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [16 empty] | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 150000
4.08 | Produto |  | Regulamentos muncipais para licenciamento e fiscalização ambiental elaboradas e apresentadas a SUCOM para aprovação |  | Regulamentos | 1 |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 1164000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 75000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 300000
4.08.1 | Sub-Produto |  | Elaboração de normas e procedimentos para licenciamento e fiscalização ambiental do Município de Salvador | [5 empty] | 200000 | 0 | 200000 | 776000
4.08.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Elaboração de normas e procedimentos para licenciamento e fiscalização ambiental do Município de Salvador | [5 empty] | 200000 | 0 | 200000 |  |  | a | Consultoria | SQC | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 75000 |  | 125000 |  |  |  | 200000
4.09.1 | Sub-Produto |  | Implementacao del sistema de indicadores e monitoreo social e ambiental do turismo em Salvador definidos por la AAE para la operacao | [5 empty] | 100000 | 0 | 100000 | 388000
4.09.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Apoio com a estruturacao e implementacao do sistema de indicadores e monitoramento social e ambiental do turismo de Salvador | [5 empty] | 100000 | 0 | 100000 |  |  | a | Consultoria | SQC | [15 empty] | 100000 | [6 empty] | 100000
4.1 | Other |  | Imprevisto Componente 4 | [5 empty] | 1700000 | 200000 | 1500000 | 6596000 | [25 empty] | 1700000 | 1700000
5 | Componente |  | Administracao do Programa | [5 empty] | 6604682 | 6412341 | 192341 | 25626166.16 | [12 empty] | 0 | 141000 | 900000 | 12000 | 940000 | 0 | 860000 | 12000 | 1405000 | 10000 | 955000 | 10000 | 1352341 | 7341 | 6604682
5.01 | Produto |  | Administracao do Programa | [5 empty] | 6604682 | 6412341 | 192341 | 25626166.16 | [12 empty] | 0 | 141000 | 900000 | 12000 | 940000 | 0 | 860000 | 12000 | 1405000 | 10000 | 955000 | 10000 | 1352341 | 7341 | 6604682
5.01.1 | Sub-Produto |  | Funcionamento da UCP | [5 empty] | 3551341 | 3500000 | 51341 | 13779203.08
5.01.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Reunioes/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID | [5 empty] | 51341 | 0 | 51341 | 199203.08 | [15 empty] | 12000 |  |  |  | 12000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 7341 | 51341
5.01.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do Programa - Servico técnico | [5 empty] | 300000 | 300000 | 0 | 1164000 |  | a | Servicios | LPN | [10 empty] | 150000 |  | 150000 | [9 empty] | 300000
5.01.1.3 | Actividades/ Contratos | a | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria | [5 empty] | 3200000 | 3200000 | 0 | 12416000 |  | a | Consultoria | SBQC | [10 empty] | 350000 |  | 350000 |  | 360000 |  | 715000 |  | 715000 |  | 710000 |  | 3200000
5.01.2 | Sub-Produto |  | Supervisão das obras | [5 empty] | 2000000 | 2000000 | 0 | 7760000
5.01.2.1 | Actividades/ Contratos | a | Supervisão das obras - Consultoria | [5 empty] | 2000000 | 2000000 | 0 | 7760000 |  | a | Consultoria | SBQC | [10 empty] | 400000 |  | 400000 |  | 400000 |  | 600000 |  | 200000 |  |  |  | 2000000
5.01.3 | Sub-Produto |  | Avaliaçoes do Programa | [5 empty] | 1053341 | 912341 | 141000 | 4634043.08
5.01.3.1 | Actividades/ Contratos | a | Avaliação intermediária | [5 empty] | 150000 | 150000 | 0 | 582000 |  | a | Consultoria | SQC | [14 empty] | 100000 |  | 50000 | [5 empty] | 150000
5.01.3.2 | Actividades/ Contratos |  | Avaliação final | [5 empty] | 250000 | 250000 | 0 | 970000 |  | a | Consultoria | SBQC | [20 empty] | 250000 |  | 250000
5.01.3.3 | Actividades/ Contratos |  | Avaliação de impacto | [5 empty] | 312341 | 312341 | 0 | 1211883.08 |  | a | Consultoria | SBQC | [20 empty] | 312341 |  | 312341
5.01.3.4 | Actividades/ Contratos | a | Auditoria externa | [5 empty] | 200000 | 200000 | 0 | 776000 |  | a | Servicios | LPN | [12 empty] | 40000 |  |  |  | 40000 |  | 40000 |  | 80000 |  | 200000
5.01.3.5 | Actividades/ Contratos | a | Avaliação Ambiental Estrategica (AAE) | [5 empty] | 141000 | 0 | 141000 | 547080 |  | a | Consultoria | National System (CP) | [9 empty] | 141000 | [12 empty] | 141000
| TOTAL | [7 empty] | 105024682 | 52512341 | 52512341 | 407495766.16 | [12 empty] | 0 | 5302911 | 2135000 | 13944751 | 4595000 | 14079838 | 9035000 | 3027000 | 10670000 | 2677500 | 16945000 | 3705000 | 9132341 | 9775341 | 105024682
* reconhecimento ainda depende da avaliacao e aprovacao do Banco
[38 empty] | TOTAL BID | 52512341
[38 empty] | TOTAL LOCAL | 52512341
No
Yes
Note on F7: guillermina perla: Unidad del ejecutor encargada de realizar la actividad/proceso, etc. Responsable
Note on I7: guillermina perla: como calcularlo?
Note on T7: Test: fecha de inicio de la ejecucion aunque no cincida con la fecha de firma
Note on U7: Test: duracion de la ejecuion del contrato, vigencia del contrato firmado….alerta/warning cuando se alcance el vencimiento del contrato

## POA (hidden)
Plano de Execucao de Projeto (PEP)
[11 empty] | Moneda de pais | BRL
[11 empty] | Cambio | 3.88
|  | Is there more than one Executing Agency: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Fecha de cambio | 2015-10-30
[20 empty] | Cronograma Fisico |  |  |  |  | Cronograma Financeiro - em USD (Y1-S1 = first 6th months of Year 1, counting from Contract Signature)
ID | Task Type | Activity for 1st 18 mths (POA/PA) | Description of Item | Unit Responsible | Unidad de medida | Physical Units due to Program | % complete | Dependencies with other items | Total Cost (USD) | IDB Cost (USD) | Local Counterpart Cost (USD) | Total Local Currency | Total moneda local | Item requires procurement process? | Procurement Type | Procurement Method | Start Date of Selection Process | Start Date of Contract (Est) | Duration of Contract (months) | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Y1 - S1 - BID (financiamento retroactivo *) | Y1 - S1 - Local (reconhecimento retroativo) | Y1 - S2 - BID | Y1 - S2 - Local | Y2 - S1 - BID | Y2 - S1 - Local | Y2 - S2 - BID | Y2 - S2 - Local | Y3 - BID | Y3 - Local | Y4 - BID | Y4 - Local | Y5 - BID | Y5 - Local | TOTAL (needs to equal column K)
1 | Componente |  | Componente 1: Produto turístico competitivo e socialmente inclusivo | [5 empty] | 81560000 | 41650000 | 39910000 | 316452800 | [12 empty] | 0 | 5087411 | 1235000 | 12952751 | 3255000 | 13639838 | 7720000 | 2000000 | 7480000 | 400000 | 14880000 | 900000 | 7080000 | 4930000 | 81560000
1.01 | Produto |  | Orla costeira reformada e equipamentos turísticos instalados |  | m2 | 773206 |  |  | 48350000 | 24000000 | 24350000 | 187598000 | [7 empty] | 60862 | 423000 | 28344 | 261000 | 0 | 0 | 3620300 | 500000 | 10579700 | 1250000 | 10150000 | 2500000 | 0 | 3500000 | 0 | 11000000 | 0 | 5250000 | 0 | 48350000
1.01.1 | Sub-Produto |  | Urbanização do Rio Vermelho |  |  | 423000 |  |  | 23000000 | 0 | 23000000 | 89240000
1.01.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Urbanização do Rio Vermelho - Obra | [5 empty] | 23000000 | 0 | 23000000 |  |  | a | Obras | National System |  |  |  |  | 423000 |  |  |  |  | 2570300 |  | 10429700 |  | 10000000 | [8 empty] | 23000000
1.01.2 | Sub-Produto |  | Requalificação da orla no trecho Stella Maris / Flamengo / Ipitanga |  |  | 261000 |  |  | 12300000 | 12000000 | 300000 | 47724000
1.01.2.1 | Actividades/ Contratos | a | Atividade financiada por contrapartida | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 |  |  |  | Consultoria | National System | [11 empty] | 150000 |  | 150000 | [8 empty] | 300000
1.01.2.2 | Actividades/ Contratos | a | Orla no trecho Stella Maris / Flamengo / Ipitanga - Implantacao da Obra |  | 1.01.2.1 |  |  |  | 12000000 | 12000000 | 0 |  |  | a | Obras | LPN | [6 empty] | 261000 | [5 empty] | 500000 |  | 1000000 |  | 1500000 |  | 5000000 |  | 4000000 |  | 12000000
1.01.3 | Sub-Produto |  | Urbanização Orla Itapuã |  |  | 60862 |  |  | 1050000 | 0 | 1050000 | 4074000
1.01.3.1 | Actividades/ Contratos | a | Urbanização Orla Itapuã - Obra | [5 empty] | 1050000 | 0 | 1050000 |  |  | a | Obras | National System |  |  |  | 60862 | [5 empty] | 1050000 | [12 empty] | 1050000
1.01.4 | Sub-Produto |  | Requalificação Orla Barra - Ondina |  |  | 28344 |  |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 46560000
1.01.4.1 | Actividades/ Contratos | a | Requalificação Orla Barra - Ondina - Obra | [5 empty] | 12000000 | 12000000 | 0 |  |  | a | Obras | LPN | [5 empty] | 28344 |  |  |  |  | 500000 |  | 750000 |  | 1500000 |  | 2000000 |  | 6000000 |  | 1250000 |  | 12000000
1.02 | Produto |  | Ruas reformadas para atividades comerciais, turísticas e culturais |  | Rua | 1 |  |  | 8170000 | 8000000 | 170000 | 31699600 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 1000000 | 85000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 8170000
1.02.1 | Sub-Produto |  | Melhorias urbanas Centro Antigo - Av. Sete de Setembro | [5 empty] | 8170000 | 8000000 | 170000 | 31699600
1.02.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Atividade financiada por contrapartida | [5 empty] | 170000 | 0 | 170000 |  |  |  | Consultoria | National System | [11 empty] | 85000 |  | 85000 | [8 empty] | 170000
1.02.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Av. Sete de Setembro - Obra |  |  | 1 |  |  | 8000000 | 8000000 | 0 |  |  | a | Obras | LPN |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1000000 |  | 2500000 |  | 2500000 |  | 2000000 |  |  |  | 8000000
1.03 | Produto |  | Museus modernizados e abertos ao público |  | Museus | 3 |  |  | 10110000 | 3100000 | 7010000 | 39226800 | [7 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935162 | 400000 | 1120000 | 700000 | 3204838 | 2000000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10110000
1.03.1 | Sub-Produto |  | Criação do Museu Casa da Historia de Salvador |  |  | 1 |  |  | 8500000 | 3000000 | 5500000 | 32980000 | [8 empty] | 1
1.03.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Restauração do patrimonio histórico | [5 empty] | 5500000 | 0 | 5500000 |  |  | a | Obras | National System | [11 empty] | 1000000 |  | 2750000 |  | 1750000 | [6 empty] | 5500000
1.03.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do seu plano de gestão | [5 empty] | 100000 | 100000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SQC | [10 empty] | 100000 | [11 empty] | 100000
1.03.1.3 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação museuografica/conteúdo para acesso público ao Arquivo Público Histórico Municipal - conceitualizacao | [5 empty] | 200000 | 200000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SQC | [10 empty] | 200000 | [11 empty] | 200000
1.03.1.4 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação museuografica/conteúdo - desenvolvimento do conteudo (preparacao, restauracao, ect) e implantacao | [5 empty] | 1700000 | 1700000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [12 empty] | 700000 |  | 1000000 | [7 empty] | 1700000
1.03.1.5 | Actividades/ Contratos |  | Interpretação museuografica/conteúdo para acesso público ao Arquivo Público Histórico Municipal - equipamento | [5 empty] | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  | a | Servicios | National System (PE) | [14 empty] | 1000000 | [7 empty] | 1000000
1.03.2 | Sub-Produto |  | Museu Forte Santa Maria/Pierre Verger |  |  | 1 |  |  | 860000 | 50000 | 810000 | 3336800 | [8 empty] | 1
1.03.2.1 | Actividades/ Contratos | a | Requalificao do forte | [5 empty] | 750000 | 0 | 750000 |  |  | a | Obras | National System | [9 empty] | 535162 |  |  |  | 214838 | [8 empty] | 750000
1.03.2.2 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do seu plano de gestão | [5 empty] | 20000 | 0 | 20000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 20000 | [10 empty] | 20000
1.03.2.3 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação do conteúdo museologico - desenvolvimento | [5 empty] | 40000 | 25000 | 15000 |  |  | a | Consultoria | SQC | [10 empty] | 25000 | 15000 | [10 empty] | 40000
1.03.2.4 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação do conteúdo museologico - equipamentos | [5 empty] | 50000 | 25000 | 25000 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [10 empty] | 25000 | 25000 | [10 empty] | 50000
1.03.3 | Sub-Produto |  | Museu do Forte São Diogo/Carybé |  |  | 1 |  |  | 750000 | 50000 | 700000 | 2910000 | [8 empty] | 1
1.03.3.1 | Actividades/ Contratos | a | Requalificao do forte | [5 empty] | 640000 | 0 | 640000 |  |  | a | Obras | National System | [9 empty] | 400000 |  |  |  | 240000 | [8 empty] | 640000
1.03.3.2 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do seu plano de gestão | [5 empty] | 20000 | 0 | 20000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 20000 | [10 empty] | 20000
1.03.3.3 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação do conteúdo museologico - desenvolvimento | [5 empty] | 40000 | 25000 | 15000 |  |  | a | Consultoria | SQC | [10 empty] | 25000 | 15000 | [10 empty] | 40000
1.03.3.4 | Actividades/ Contratos | a | Interpretação do conteúdo museologico - equipamentos | [5 empty] | 50000 | 25000 | 25000 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [10 empty] | 25000 | 25000 | [10 empty] | 50000
1.04 | Produto |  | Sistema comum para gestão da qualidade e comercialização da rede de museus e espaços culturais de Salvador implementados pela SECULT/FGM |  | Sistema | 1 |  |  | 180000 | 0 | 180000 | 698400 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000
1.04.1 | Sub-Produto |  | Desenvolvimento e implantação do sistema comum de qualidade, gestão da qualidade e comercialização para a rede de museus e espaços culturais da Prefeitura de Salvador; |  |  | 1 |  |  | 180000 | 0 | 180000 | 698400
1.04.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do sistema comum de qualidade | [5 empty] | 40000 | 0 | 40000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 40000 | [10 empty] | 40000
1.04.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao do sistema comum de qualidade | [5 empty] | 140000 | 0 | 140000 |  |  | a | Servicios | National System |  |  |  | 1 | [7 empty] | 140000 | [10 empty] | 140000
1.05 | Produto |  | Mercados tradicionais reformados |  | Mercado | 1 |  |  | 1050000 | 0 | 1050000 | 4074000 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331949 | 0 | 718051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000
1.05.1 | Sub-Produto |  | Requalificação do Mercado de Peixe/Rio Vermelho; |  |  | 1 |  |  | 1050000 | 0 | 1050000 | 4074000
1.05.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Requalificação do Mercado de Peixe - Obra | [5 empty] | 1050000 | 0 | 1050000 |  |  | a | Obras | National System |  |  |  | 1 | [5 empty] | 331949 |  | 718051 | [10 empty] | 1050000
1.06 | Produto |  | Câmaras de monitoramento instaladas e conectadas ao sistema de monitoramento e vigilância municipal |  | Câmara | 40 |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 3880000 | [7 empty] | 15 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 350000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 1000000
1.06.1 | Sub-Produto |  | Ações de melhoria da segurança turística: | [5 empty] | 1000000 | 1000000 | 0 | 3880000
1.06.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Compra e instalacao de cameras de monitoramento | [5 empty] | 400000 | 400000 | 0 |  |  | a | Servicios | National System (CP) |  |  |  | 15 | 10 | 15 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 100000 |  | 150000 | [5 empty] | 400000
1.06.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Implantacao de atividades de monitoramento | [5 empty] | 400000 | 400000 | 0 |  |  | a | Servicios | LPN | [14 empty] | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 400000
1.06.1.3 | Actividades/ Contratos |  | Outras acoes | [5 empty] | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  | Otros | [17 empty] | 100000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 200000
1.07 | Produto |  | Placas de sinalização turística instaladas |  | Placas | 400 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 3880000 | [7 empty] | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 200000 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 100000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 150000 | 1000000
1.07.1 | Sub-Produto |  | Sinalização turística e ações relacionadas que facilitem a visita turística | [5 empty] | 1000000 | 0 | 1000000 | 3880000
1.07.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Instalação de Placas de Sinalização Turistica | [5 empty] | 200000 | 0 | 200000 |  |  | a | Otros | National System | [9 empty] | 200000 | [12 empty] | 200000
1.07.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Sinalização turística - desenho | [5 empty] | 50000 | 0 | 50000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 50000 | [10 empty] | 50000
1.07.1.3 | Actividades/ Contratos | a | Sinalização turística - instalacao | [5 empty] | 400000 | 0 | 400000 |  |  | a | Servicios | National System | [11 empty] | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 50000 | 400000
1.07.1.4 | Actividades/ Contratos |  | Acoes realcionadas | [5 empty] | 350000 | 0 | 350000 |  |  | a | Otros | National System | [15 empty] | 50000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 350000
1.08 | Produto |  | Plano de ação para as oportunidades de desenvolvimento de produtos de turismo étnico de matriz africana pela comunidade afro-brasileira desenvolvido e aprovado pelo SECULT |  | Plano | 1 |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 1940000 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
1.08.1 | Sub-Produto |  | TURISMO ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO: produtos e experiências - plano de acao |  |  | 1 |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 1940000
1.08.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do plano de acao | [5 empty] | 500000 | 500000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 50000 |  | 150000 |  | 300000 | [7 empty] | 500000
1.09 | Produto |  | Projetos de turismo étnico afro-brasileiro: desenvolvimento e marketing turístico |  | Produto turístico | 3 |  | 1.08 | 3500000 | 3000000 | 500000 | 13580000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 1200000 | 500000 | 1200000 | 0 | 3500000
1.09.1 | Sub-Produto |  | TURISMO ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO: produtos e experiências - projetos |  |  | 3 |  |  | 3500000 | 3000000 | 500000 | 13580000
1.09.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 1 | [5 empty] | 1100000 | 1000000 | 100000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 200000 |  | 400000 | 100000 | 400000 |  | 1100000
1.09.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 2 | [5 empty] | 1200000 | 1000000 | 200000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 200000 |  | 400000 | 200000 | 400000 |  | 1200000
1.09.1.3 | Actividades/ Contratos |  | Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 3 | [5 empty] | 1200000 | 1000000 | 200000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 200000 |  | 400000 | 200000 | 400000 |  | 1200000
1.1 | Produto |  | Empreendedores informais das ACT´s capacitados e cadastrados/formalizados: |  | Pessoas | 2000 |  |  | 750000 | 750000 | 0 | 2910000 | [7 empty] | 100 | 500 | 500 | 500 | 400 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 80000 | 0 | 100000 | 0 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 150000 | 0 | 750000
1.10.1 | Sub-Produto |  | Apoio e fomento ao empreendedorismo e sustentabilidade dos serviços informais vinculados ao turismo nas áreas de intervenção do Program | [5 empty] | 750000 | 750000 | 0 | 2910000
1.10.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Apoio com cadastro e formalizacao | [5 empty] | 100000 | 100000 | 0 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [14 empty] | 20000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 20000 |  | 100000
1.10.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Capacitacao de empreendedores | [5 empty] | 650000 | 650000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC |  |  |  | 100 | 500 | 500 | 500 | 400 |  |  | 40000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 160000 |  | 160000 |  | 130000 |  | 650000
1.11 | Produto |  | Pessoas empregadas no mercado formal das ACT capacitados/sensibilizadas: |  | Pessoas | 5500 |  |  | 700000 | 700000 | 0 | 2716000 | [7 empty] | 100 | 1000 | 1500 | 1500 | 1400 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 60000 | 0 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 700000
1.11.1 | Sub-Produto |  | QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal. | [5 empty] | 700000 | 700000 | 0 | 2716000
1.11.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao de programa de capacitacao e requalificacao de mao de obra | [5 empty] | 700000 | 700000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC |  |  |  | 100 | 1000 | 1500 | 1500 | 1400 |  |  | 35000 |  | 35000 |  | 60000 |  | 190000 |  | 190000 |  | 190000 |  | 700000
1.12 | Produto |  | Pessoas empregadas no mercado formal das ACT certificadas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ: |  | Pessoas | 600 |  |  | 600000 | 600000 | 0 | 2328000 | [7 empty] | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 40000 | 0 | 60000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 140000 | 0 | 600000
1.12.1 | Sub-Produto |  | QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal. | [5 empty] | 600000 | 600000 | 0 | 2328000
1.12.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao de programa de capacitacao de pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ | [5 empty] | 600000 | 600000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC |  |  |  | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 |  |  | 60000 |  | 40000 |  | 60000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 140000 |  | 600000
1.13 | Produto |  | Empresas turísticas formais certificadas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ |  | Empresa | 120 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 3880000 | [7 empty] | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 130000 | 1000000
1.13.1 | Sub-Produto |  | QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal. | [5 empty] | 1000000 | 0 | 1000000 | 3880000
1.13.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao de programa de certificacao de empresas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ | [5 empty] | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  | a | Servicios | National System |  |  |  | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 |  |  |  | 170000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 130000 | 1000000
1.14 | Other |  | Imprevisto Componente 1 | [5 empty] | 4650000 | 0 | 4650000 | 18042000 | [7 empty] | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | [13 empty] | 4650000 | 4650000
2 | Componente |  | Componente 2: Comercializacão turística | [5 empty] | 5300000 | 2000000 | 3300000 | 20564000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 60000 | 200000 | 0 | 300000 | 60000 | 500000 | 1060000 | 500000 | 1060000 | 500000 | 1060000 | 5300000
2.01 | Produto |  | Plano Operativo Anual de Marketing Turístico implementado com base no Plano Estratégico de Salvador |  | Plano | 3 |  |  | 5000000 | 2000000 | 3000000 | 19400000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 300000 | 0 | 500000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 5000000
2.01.1 | Sub-Produto |  | Promoção Salvador com foco em turismo cultural e de sol e praia | [5 empty] | 5000000 | 2000000 | 3000000 | 19400000
2.01.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Elaboração da estratégia de marketing | [5 empty] | 500000 | 500000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [12 empty] | 200000 |  | 300000 | [7 empty] | 500000
2.01.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Implementacao da acoes prioritarias | [5 empty] | 4500000 | 1500000 | 3000000 |  |  | a | Servicios | LPN | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 500000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 4500000
2.02 | Produto |  | Agentes de Turismo nos principais mercados nacionais e internacionais, capacitados para a comercialização dos produtos turísticos de Salvador |  | Pessoas | 1000 |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 1164000 | [7 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 300000
2.02.1 | Sub-Produto |  | Capacitacao dos agentes do turismo nos principais mercados emissores para a venda do produto Salvador | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 | 1164000
2.02.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Capacitacao de agentes | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 60000 |  |  |  | 60000 |  | 60000 |  | 60000 |  | 60000 | 300000
3 | Componente |  | Componente 3: Fortalecimento institucional | [5 empty] | 6100000 | 1650000 | 4450000 | 23668000 | [12 empty] | 0 | 74500 | 0 | 390000 | 200000 | 240000 | 125000 | 550000 | 650000 | 722500 | 350000 | 850000 | 150000 | 1798000 | 6100000
3.01 | Produto |  | Entidades públicas vinculadas à atividade turística municipal que participam do plano de fortalecimento institucional voltado para planejamento e gestão turística, elaborado e aprovado pela SECULT, a ser implantado na SECULT, SALTUR, FGM, SEMUR, FMLF, SEMOP, SECIS E SUCOM |  | Plano | 1 |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 1164000 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
3.01.1 | Sub-Produto |  | Diagnóstico e plano de necessidades de fortalecimento institucional do município – enfoque: planejamento e gestão turística (SECULT, FGM, SALTUR, SEMUR, Conselhos participativos, SEMPS, SEMOP e FMLF) | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 | 1164000
3.01.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento do diagnostico e plano de necessidades | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 150000 |  | 75000 |  | 75000 | [6 empty] | 300000
3.02 | Produto |  | Profissionais/ funcionários destas entidades municipais dotadas de novos equipamentos e capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística |  | Pessoas | 140 |  | 3.01 | 1000000 | 300000 | 700000 | 3880000 | [7 empty] | 0 | 0 | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 250000 | 1000000
3.02.1 | Sub-Produto |  | Fortalecimento institucional conforme plano de necessidades – inclusive capacitação de gestores e técnicos e aquisição de equipamentos e material (SECULT, FGM, SALTUR, SEMUR, Conselhos participativos, SEMPS, SUCOM, SEMOP e FMLF) |  |  | 140 |  |  | 1000000 | 300000 | 700000 | 3880000
3.02.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Fortalecimento SECULT, FGM, SALTUR |  |  | 50 |  |  | 250000 | 100000 | 150000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 100000 |  |  | 100000 |  | 50000 | 250000
3.02.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Fortalecimento SEMUR e conselhos participativos |  |  | 40 |  |  | 250000 | 100000 | 150000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 100000 |  |  | 100000 |  | 50000 | 250000
3.02.1.3 | Actividades/ Contratos |  | Fortalecimento SEMPS, SUCOM, SEMOP, FMLF |  |  | 50 |  |  | 250000 | 100000 | 150000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [16 empty] | 100000 |  |  | 100000 |  | 50000 | 250000
3.02.1.4 | Actividades/ Contratos |  | Equipamento e material conforme plano de necessidades | [5 empty] | 250000 | 0 | 250000 |  |  | a | Servicios | National System | [16 empty] | 75000 |  |  | 75000 |  | 100000 | 250000
3.03 | Produto |  | Plano Operativo Anual para o fortalecimento do Comité de PPP e a SECULT: desenvolver e implementar uma PPP para projetos turísticos |  | Plano | 1 |  |  | 1300000 | 800000 | 500000 | 5044000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 75000 | 75000 | 150000 | 150000 | 225000 | 175000 | 150000 | 100000 | 1300000
3.03.1 | Sub-Produto |  | Fortalecimento do Comité de PPP e municipio para estruturar, analisar, negociar e supervisar PPP em projetos turísticos | [5 empty] | 1300000 | 800000 | 500000 | 5044000
3.03.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Diagnostico e plano de fortalecimento | [5 empty] | 200000 | 200000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SQC | [12 empty] | 200000 | [9 empty] | 200000
3.03.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Implantacao do plano de fortalecimento |  |  | 1 |  |  | 1100000 | 600000 | 500000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 75000 | 75000 | 150000 | 150000 | 225000 | 175000 | 150000 | 100000 | 1100000
3.04 | Produto |  | Implementação do Plano Operativo Anual para a promoção dos produtos turísticos e culturais e captação de investimentos privados para o Frontispício e Casa dos Azulejos |  | Plano | 1 |  | 3.03 | 750000 | 500000 | 250000 | 2910000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 125000 | 75000 | 175000 | 125000 | 200000 | 0 | 0 | 750000
3.04.1 | Sub-Produto |  | Apoio para incentivar os investimentos privados no Frontispicio e na Casa dos Azulejos | [5 empty] | 750000 | 500000 | 250000 | 2910000
3.04.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Apoio para incentivar os investimentos privados no Frontispicio e na Casa dos Azulejos (estudos, disenhos, projetos executivos, captação de investidores, etc.) |  |  | 1 |  |  | 750000 | 500000 | 250000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [14 empty] | 50000 | 125000 | 75000 | 175000 | 125000 | 200000 |  |  | 750000
3.05 | Produto |  | Boletim anual de estatística turística: fatos e dados, bem como os impactos socioeconómicos das diversas motivações de viagem para Salvador, elaborado pelo Observatório de Turismo e publicado pela SECULT |  | Boletim | 4 |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 2328000 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72000 | 0 | 80000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 100000 | 0 | 98000 | 600000
3.05.1 | Sub-Produto |  | Fortalecimento da estrutura de pesquisa e monitoramento - Observatório do Turismo | [5 empty] | 600000 | 0 | 600000 | 2328000
3.05.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Pesquisa de Turismo Receptivo |  |  | 4 |  |  | 600000 | 0 | 600000 |  |  | a | Consultoria | National System | [9 empty] | 72000 |  | 80000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 150000 |  | 100000 |  | 98000 | 600000
3.06 | Produto |  | Plano de desenvolvimento turístico sustentável de Ilha de Maré, elaborado e aprovado pela SECULT |  | Plano | 1 |  |  | 150000 | 50000 | 100000 | 582000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
3.06.1 | Sub-Produto |  | Elaborar um plano desenvolvimento turístico sustentável para destinos emergentes: Ilha de Maré. | [5 empty] | 150000 | 50000 | 100000 | 582000
3.06.1.1 | Actividades/ Contratos |  | PDITS Ilha de Maré |  |  | 1 |  |  | 150000 | 50000 | 100000 |  |  | a | Consultoria | SQC | [16 empty] | 50000 | 100000 |  |  |  |  | 150000
3.07 | Produto |  | Sistema Interativo de comunicação com o turista instalado |  | Sistema | 1 |  |  | 500000 | 0 | 500000 | 1940000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 150000 | 0 | 147500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
3.07.1 | Sub-Produto |  | Sistema Interativo de Comunicação com o Turista |  |  | 1 |  |  | 500000 | 0 | 500000 | 1940000
3.07.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Conceitualizacao do sistema | [5 empty] | 75000 | 0 | 75000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 75000 | [10 empty] | 75000
3.07.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao de conteúdo e capacidades técnicas | [5 empty] | 125000 | 0 | 125000 |  |  | a | Consultoria | National System | [13 empty] | 50000 |  | 50000 |  | 25000 |  |  |  |  | 125000
3.07.1.3 | Actividades/ Contratos | a | Compra e instalacao de equipamentos | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 |  |  | a | Servicios | National System | [9 empty] | 2500 |  | 25000 |  | 50000 |  | 100000 |  | 122500 |  |  |  |  | 300000
3.08 | Produto |  | Centros de Atendimento ao Turista: novo equipamento instalado |  | Centro de Atendimento | 2 |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 582000 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 15000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
3.08.1 | Sub-Produto |  | Reestruturação dos Postos de Informação do Elevador Lacerda, Mercado Modelo para transforma-los em CAT´s | [5 empty] | 150000 | 0 | 150000 | 582000
3.08.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Pequenas reformas e ajustes fisicos dos espaco | [5 empty] | 50000 | 0 | 50000 |  |  | a | Obras | National System | [11 empty] | 10000 |  | 15000 |  | 25000 | [6 empty] | 50000
3.08.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Compra e instalacao de equipamentos | [5 empty] | 100000 | 0 | 100000 |  |  | a | Servicios | National System | [11 empty] | 50000 |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 100000
3.09 | Other |  | Imprevisto Componente 3 | [5 empty] | 1350000 | 0 | 1350000 | 5238000 | [7 empty] | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | [12 empty] | 1350000 | 1350000
4 | Componente |  | Componente 4. Gestao Ambiental | [5 empty] | 5460000 | 800000 | 4660000 | 21184800 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 200000 | 30000 | 405000 | 635000 | 485000 | 260000 | 885000 | 50000 | 1980000 | 5460000
4.01 | Produto |  | Conteiner subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do programa |  | Conteiner | 6 |  |  | 1350000 | 0 | 1350000 | 5238000 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 225000 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 1350000
4.01.1 | Sub-Produto |  | MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção- containers subterraneos | [5 empty] | 1350000 | 0 | 1350000 | 5238000
4.01.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Compra e instalacao de containers subterraneos |  |  | 6 |  |  | 1350000 | 0 | 1350000 |  |  | a | Servicios | National System |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 225000 |  | 225000 |  |  | 1350000
4.02 | Produto |  | Campanha anual de educação voltada para o manejo de resíduos exclusive para a população local, turistas e empresários realizados nas 3 áreas turísticas do programa |  | Campanha | 5 |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 582000 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 150000
4.02.1 | Sub-Produto |  | MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção -campanha de educação ambiental | [5 empty] | 150000 | 0 | 150000 | 582000
4.02.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Desenvolvimento de campanha de educacao | [5 empty] | 20000 | 0 | 20000 |  |  | a | Consultoria | National System | [11 empty] | 20000 | [10 empty] | 20000
4.02.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Implantacao de campanha de educacao |  |  | 5 |  |  | 130000 | 0 | 130000 |  |  | a | Servicios | National System |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 130000
4.03 | Produto |  | Apoio a cooperativas de coletores de materiais recicláveis através de campanhas educacionais de assistência técnica para incremento de 10% de cooperados que atuam nas 3 áreas turísticas do programa |  | Cooperados | 3 |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 388000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 40000 | 0 | 30000 | 100000
4.03.1 | Sub-Produto |  | MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção - apoio às cooperativas de catadores | [5 empty] | 100000 | 0 | 100000 | 388000
4.03.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Assistência técnica a cooperativas de coletoras |  |  | 3 |  |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  | a | Consultoria | National System | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 30000 |  | 40000 |  | 30000 | 100000
4.04 | Produto |  | Plano de mudanças climáticas para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS |  | Plano | 1 |  |  | 400000 | 200000 | 200000 | 1552000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000
4.04.1 | Sub-Produto |  | Elaboração de plano de mudanças climáticas do Município de Salvador | [5 empty] | 400000 | 200000 | 200000 | 1552000
4.04.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Elaboração de plano de mudanças climáticas do Município de Salvador |  |  | 1 |  |  | 400000 | 200000 | 200000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 400000 | [5 empty] | 400000
4.05 | Produto |  | Plano de gerenciamento costeiro para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS |  | Plano | 1 |  |  | 600000 | 200000 | 400000 | 2328000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 100000 | 50000 | 300000 | 0 | 0 | 600000
4.05.1 | Sub-Produto |  | Ações para gestão ambiental costeira nas áreas de intervençao do programa: elaboracao e apoio a la implementacao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador | [5 empty] | 600000 | 200000 | 400000 | 2328000
4.05.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Elaboracao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador | [5 empty] | 150000 | 150000 | 0 |  |  | a | Consultoria | SQC | [15 empty] | 75000 | 75000 | [5 empty] | 150000
4.05.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Apoio a la implementacao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador |  |  | 1 |  |  | 450000 | 50000 | 400000 |  |  | a | Consultoria | SBQC | [17 empty] | 100000 | 50000 | 300000 |  |  | 450000
4.06 | Produto |  | Áreas protegidas e/ou de especial valor natural na Costa Atlântica Norte repovoadas com vegetação nativa |  | m2 | 13050 |  |  | 710000 | 100000 | 610000 | 2754800 | [9 empty] | 550 | 8500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 35000 | 100000 | 35000 | 290000 | 0 | 220000 | 710000
4.06.1 | Sub-Produto |  | Revitalização ambiental e turística de áreas protegidas e/ou áreas de especial valor/interesse natural nas 3 áreas turísticas, através do replantio da vegetação nativa. | [5 empty] | 710000 | 100000 | 610000 | 2754800 | [9 empty] | 550 | 8500 | 4000
4.06.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Plano de revitalizacao | [5 empty] | 30000 | 30000 | 0 |  |  | a | Consultoria | Consultor Individual | [14 empty] | 30000 | [7 empty] | 30000
4.06.1.2 | Actividades/ Contratos |  | Projeto de revitalizacao - area 1 | [5 empty] | 80000 | 0 | 80000 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [17 empty] | 20000 |  | 60000 |  |  | 80000
4.06.1.3 | Actividades/ Contratos |  | Projeto de revitalizacao - area 2 | [5 empty] | 200000 | 0 | 200000 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [19 empty] | 100000 |  | 100000 | 200000
4.06.1.4 | Actividades/ Contratos |  | Projeto de revitalizacao - area 3 | [5 empty] | 400000 | 70000 | 330000 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [16 empty] | 35000 | 80000 | 35000 | 130000 |  | 120000 | 400000
4.07 | Produto |  | Praias turísticas na Costa Atlântica Norte : certificação a Bandeira Azul |  | Praia | 3 |  |  | 150000 | 100000 | 50000 | 582000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 150000
4.07.1 | Sub-Produto |  | Apoio para a certificação de praias (p. ex. Certificação Bandeira Azul ) | [5 empty] | 150000 | 100000 | 50000 | 582000
4.07.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Assistencia técnica para certificação de praias |  |  | 3 |  |  | 150000 | 150000 | 0 |  |  | a | Servicios | National System (CP) | [16 empty] | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 150000
4.08 | Produto |  | Regulamentos muncipais para licenciamento e fiscalização ambiental elaboradas e apresentadas a SUCOM para aprovação |  | Regulamentos | 1 |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 1164000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 75000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 300000
4.08.1 | Sub-Produto |  | Elaboração de normas e procedimentos para licenciamento e fiscalização ambiental do Município de Salvador | [5 empty] | 200000 | 0 | 200000 | 776000
4.08.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Elaboração de normas e procedimentos para licenciamento e fiscalização ambiental do Município de Salvador | [5 empty] | 200000 | 0 | 200000 |  |  | a | Consultoria | SQC | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 75000 |  | 125000 |  |  |  | 200000
4.09.1 | Sub-Produto |  | Implementacao del sistema de indicadores e monitoreo social e ambiental do turismo em Salvador definidos por la AAE para la operacao | [5 empty] | 100000 | 0 | 100000 | 388000
4.09.1.1 | Actividades/ Contratos |  | Apoio com a estruturacao e implementacao do sistema de indicadores e monitoramento social e ambiental do turismo de Salvador | [5 empty] | 100000 | 0 | 100000 |  |  | a | Consultoria | SQC | [15 empty] | 100000 | [6 empty] | 100000
4.1 | Other |  | Imprevisto Componente 4 | [5 empty] | 1700000 | 200000 | 1500000 | 6596000 | [25 empty] | 1700000 | 1700000
5 | Componente |  | Administracao do Programa | [5 empty] | 6604682 | 6412341 | 192341 | 25626166.16 | [12 empty] | 0 | 141000 | 900000 | 12000 | 940000 | 0 | 860000 | 12000 | 1405000 | 10000 | 955000 | 10000 | 1352341 | 7341 | 6604682
5.01 | Produto |  | Administracao do Programa | [5 empty] | 6604682 | 6412341 | 192341 | 25626166.16 | [12 empty] | 0 | 141000 | 900000 | 12000 | 940000 | 0 | 860000 | 12000 | 1405000 | 10000 | 955000 | 10000 | 1352341 | 7341 | 6604682
5.01.1 | Sub-Produto |  | Funcionamento da UCP | [5 empty] | 3551341 | 3500000 | 51341 | 13779203.08
5.01.1.1 | Actividades/ Contratos | a | Reunioes/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID | [5 empty] | 51341 | 0 | 51341 | 199203.08 | [15 empty] | 12000 |  |  |  | 12000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 7341 | 51341
5.01.1.2 | Actividades/ Contratos | a | Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do Programa - Servico técnico | [5 empty] | 300000 | 300000 | 0 | 1164000 |  | a | Servicios | LPN | [10 empty] | 150000 |  | 150000 | [9 empty] | 300000
5.01.1.3 | Actividades/ Contratos | a | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria | [5 empty] | 3200000 | 3200000 | 0 | 12416000 |  | a | Consultoria | SBQC | [10 empty] | 350000 |  | 350000 |  | 360000 |  | 715000 |  | 715000 |  | 710000 |  | 3200000
5.01.2 | Sub-Produto |  | Supervisão das obras | [5 empty] | 2000000 | 2000000 | 0 | 7760000
5.01.2.1 | Actividades/ Contratos | a | Supervisão das obras - Consultoria | [5 empty] | 2000000 | 2000000 | 0 | 7760000 |  | a | Consultoria | SBQC | [10 empty] | 400000 |  | 400000 |  | 400000 |  | 600000 |  | 200000 |  |  |  | 2000000
5.01.3 | Sub-Produto |  | Avaliaçoes do Programa | [5 empty] | 1053341 | 912341 | 141000 | 4634043.08
5.01.3.1 | Actividades/ Contratos | a | Avaliação intermediária | [5 empty] | 150000 | 150000 | 0 | 582000 |  | a | Consultoria | SQC | [14 empty] | 100000 |  | 50000 | [5 empty] | 150000
5.01.3.2 | Actividades/ Contratos |  | Avaliação final | [5 empty] | 250000 | 250000 | 0 | 970000 |  | a | Consultoria | SBQC | [20 empty] | 250000 |  | 250000
5.01.3.3 | Actividades/ Contratos |  | Avaliação de impacto | [5 empty] | 312341 | 312341 | 0 | 1211883.08 |  | a | Consultoria | SBQC | [20 empty] | 312341 |  | 312341
5.01.3.4 | Actividades/ Contratos | a | Auditoria externa | [5 empty] | 200000 | 200000 | 0 | 776000 |  | a | Servicios | LPN | [12 empty] | 40000 |  |  |  | 40000 |  | 40000 |  | 80000 |  | 200000
5.01.3.5 | Actividades/ Contratos | a | Avaliação Ambiental Estrategica (AAE) | [5 empty] | 141000 | 0 | 141000 | 547080 |  | a | Consultoria | National System (CP) | [9 empty] | 141000 | [12 empty] | 141000
| TOTAL | [7 empty] | 105024682 | 52512341 | 52512341 | 407495766.16 | [12 empty] | 0 | 5302911 | 2135000 | 13944751 | 4595000 | 14079838 | 9035000 | 3027000 | 10670000 | 2677500 | 16945000 | 3705000 | 9132341 | 9775341 | 105024682
* reconhecimento ainda depende da avaliacao e aprovacao do Banco
[38 empty] | TOTAL BID | 52512341
[38 empty] | TOTAL LOCAL | 52512341
No
Yes
Note on F7: guillermina perla: Unidad del ejecutor encargada de realizar la actividad/proceso, etc. Responsable
Note on I7: guillermina perla: como calcularlo?
Note on T7: Test: fecha de inicio de la ejecucion aunque no cincida con la fecha de firma
Note on U7: Test: duracion de la ejecuion del contrato, vigencia del contrato firmado….alerta/warning cuando se alcance el vencimiento del contrato

## Desembolsos (hidden)
Fonte de Recurso | Ano
(e % do total por fonte) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total
Desembolsos Recurso BID | 2135000 | 13630000 | 10670000 | 16945000 | 9132341 | 52512341
(% do total BID) | 4.066% | 25.96% | 20.32% | 32.27% | 17.39% | 100%
Disponibilidade Contrapartida | 19247662 | 17106838 | 2677500 | 3705000 | 9775341 | 52512341
(% do total contrapartida) | 36.65% | 32.58% | 5.099% | 7.055% | 18.62% | 100%