## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4843/OC-UR | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | UR-L1152 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | URUGUAY | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 27 Oct 2022 - 27 Apr 2024
Executing Agency | AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO
Goods and Services Total | $ 2,900,807.00
Works Total | $ 0.00
Consulting Services Total | $ 2,140,911.00
Version | 2022-7
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
UR-L1152-P8848 | LA XXXX/2021 - Information Sharing - Producto 1.4 Laboratorio del CERT instalado |  | $ 20,000.00 | Firma consultora | Concurso de precios | Cancelado | 1 | 30 May 2021 | 03 Jan 2022
UR-L1152-P8849 | LP 04/2021 - Gestión de incidentes y automatización- Producto 1.4 Laboratorio del CERT instalado |  | $ 185,000.00 | Firma consultora | Licitación Pública | Contrato en Ejecución | 1 | 13 Aug 2021 | 03 Nov 2021
UR-L1152-P8850 | LA 02/2022 - Capacitación en cyberseguridad - Producto: 3.1 a) Currícula de formación en ciberseguridad diseñada |  | $ 61,000.00 | Firma consultora | Licitacion Abreviada | Contrato en Ejecución | 1 | 30 Oct 2021 | 06 Jul 2022
UR-L1152-P8851 | SP 1005/2019 - Servicios de implantación de GSOC - Producto 1.5 Servicios especializados relacionados con la instalación y operación del SIEM, disponibles |  | $ 908,900.00 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contrato en Ejecución | 1 | 11 Jun 2019 | 15 Nov 2020
UR-L1152-P8852 | SP 1007/2019 Servicios de soporte, operación y mantenimiento de la plataforma operativa del SOC - Producto 1.5 Servicios especializados relacionados con la instalación y operación del SIEM, disponibles |  | $ 95,786.00 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contrato Finalizado | 1 | 11 Jun 2019 | 15 Nov 2020
UR-L1152-P8853 | SP 1012/2019 - Servicios de consultoría especializada de SOC - Producto 1.5 Servicios especializados relacionados con la instalación y operación del SIEM, disponibles. |  | $ 600,000.00 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contrato en Ejecución | 1 | 03 Dec 2019 | 15 Apr 2020
UR-L1152-P8854 | CR XX/2021 - EDR CERTuy - Producto 1.4 Laboratorio del cert instalado. |  | $ 6,100.00 | Bienes | Concurso de precios | Cancelado | 1 | 15 Jul 2021 | 16 Aug 2021
UR-L1152-P8855 | LA 14/2021 - Soporte de appliance - Producto 1.2 Sistema de detección de intrusiones NGIPS expandido. |  | $ 109,800.00 | Bienes | Licitacion Abreviada | Contrato en Ejecución | 1 | 02 Aug 2021 | 04 Oct 2021
UR-L1152-P8856 | LA 15/2021 - Herramientas de gestión de riesgo y compliance - Producto 1.4 Laboratorio del cert instalado. |  | $ 100,000.00 | Bienes | Licitacion Abreviada | Cancelado | 1 | 02 Aug 2021 | 04 Oct 2021
UR-L1152-P8858 | LPI 0002/2019 Adquisición de Licencias Qradar - Producto 1.1Herramientas tecnológicas de análisis y gestión de eventos de ciberseguridad actualizadas, SIEM. |  | $ 801,624.00 | Bienes | International Competitive Bidding | Contrato Finalizado | 1 | 08 Apr 2019 | 01 Apr 2020
UR-L1152-P8859 | LPI 004/2019 - Adquisición de plataforma de simulación de Ciberseguridad (Cyber Range) - Producto 2.1 Plataforma de Simulación de ataques cibernéticos con diferentes escenarios en funcionamiento |  | $ 788,648.00 | Bienes | International Competitive Bidding | Contrato en Ejecución | 5 | 12 Jul 2019 | 30 Apr 2020
UR-L1152-P8860 | Licitación Pública Nacional 0003/2020 para la 'Adquisición de licencia de Threat Intelligence' - Producto 1.3 Plataforma de Big Data en funcionamiento |  | $ 170,800.00 | Bienes | National Competive Bidding | Contrato en Ejecución | 1 | 28 Aug 2020 | 30 Sep 2020
UR-L1152-P8861 | LPN 02/2020 - Adquisición de hardware para Qradar - Producto 1.2 Sistema de detección de intrusiones NGIPS expandido. |  | $ 170,590.00 | Bienes | National Competive Bidding | Contrato Finalizado | 1 | 20 Feb 2020 | 30 Aug 2020
UR-L1152-P8862 | CP 0004/2020 Servicio de encuesta a personas - Producto 4.1 Monitoreo y Evaluación | ID de la compra: 4002 | $ 13,300.00 | Bienes | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contrato Finalizado | 1 | 23 Aug 2020 | 24 Aug 2020
UR-L1152-P8863 | CP 01/2021 - Licencia Forti IDS - Producto 1.4 Laboratorio del cert instalado. |  | $ 34,160.00 | Bienes | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contrato Finalizado | 1 | 25 Aug 2021 | 01 Sep 2021
UR-L1152-P8864 | Contratos de consultores individuales para la provisión de servicios. | Al menos 5 consultores senior. | $ 926,800.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Contrato Finalizado | 1 | 15 Mar 2020 | 15 Apr 2020
UR-L1152-P8865 | Renovación de contratos de consultores individuales para la provisión de servicios - Producto 1.6 Investigación, Capacitación, Asesoramiento relacionado con las actividades de este componente. | Continuidad de contratos previos (Al menos 5 consultores Senior) | $ 926,800.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contrato Finalizado | 1 | 15 Mar 2020 | 15 Apr 2020
UR-L1152-P8866 | CP XX/2021 - Herramientas de vulnerabilidades para el cert - Producto 1.4 Laboratorio del cert instalado |  | $ 48,800.00 | Servisios distintos de consultoría | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Cancelado | 1 | 31 Aug 2021 | 03 Jan 2022
UR-L1152-P9761 | CR 12/2021 - Licenciamiento FW Juniper Certuy |  | $ 12,000.00 | Bienes | Concurso de precios | Contrato en Ejecución |  | 02 Aug 2021 | 20 Oct 2021
UR-L1152-P10250 | AMP SP 1007/2019 - Servicios de soporte, operación y mantenimiento de la plataforma operativa del SOC |  | $ 95,786.00 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contrato en Ejecución |  | 29 Mar 2019 | 30 Aug 2021
UR-L1152-P19067 | AMP 1 TV 0006/2021 | Ampliación de la OC Nº28 a Tilsor S.A. emitida a través de la Tienda Virtual utilizando el Convenio Marco Nº 01/2018 - Servicios de Seguridad de la Información (Ciberseguridad) | $ 125,360.00 | Firma consultora | Convenio Marco | Contrato Finalizado |  | 08 Sep 2021 | 22 Sep 2021
UR-L1152-P19068 | AMP 1 TV 0007/2021 | Ampliación OC Nº30 a GXC S.A realizada a través de la Tienda virtual por el Convenio Marco Nº 1/2018 "Servicios de Seguridad de la Información (Ciberseguridad)" | $ 49,131.00 | Firma consultora | Convenio Marco | Contrato Finalizado |  | 08 Sep 2021 | 22 Sep 2021
UR-L1152-P35738 | LA 17/2022 - Operación y Mantenimiento del Certuy | Contribución de la adquisición al producto: Contar con el apoyo necesario para realizar las actualizaciones en la operación para el correcto monitoreo y detección de amenazas en los activos de los organismos | $ 195,300.00 | Firma consultora | Licitacion abierta | Previsto |  | 14 Feb 2022 | 01 Aug 2022
UR-L1152-P35739 | LA XX/2022 - Threat intelligence | Contribución de la adquisición al producto: Permite contar con información de inteligencia de amenazas para mejorar la detección temprana de posibles compromisos de intromisión en los organismos | $ 170,800.00 | Firma consultora | Licitacion Abreviada | Cancelado |  | 15 Jun 2022 | 01 Nov 2022
UR-L1152-P35740 | LA 16/2022 - Adquisición de equipamiento de cómputo, respaldo, red y licencias de virtualización | Contribución de la adquisición al producto: Se actualizan las herramientas y componentes de CERTuy para mejorar capacidad tencologica y la seguridad defensiva del Estado. | $ 61,285.00 | Bienes | Licitacion Abreviada | Previsto |  | 23 Jun 2022 | 05 Oct 2022
UR-L1152-P35741 | LA XX/2022 - Herramienta de escaneo y gestión de vulnerabilidades | Contribución de la adquisición al producto: Adqusición de herramientas de analisis y detección de Vulnerabilidades de CERTuy para mejorar capacidad tencologica y la seguridad ofensiva del Estado. | $ 97,600.00 | Bienes | Licitacion Abreviada | Previsto |  | 02 Jan 2022 | 02 Oct 2022
UR-L1152-P35742 | LA XX/2022 - Information Sharing | Contribución de la adquisición al producto: Permite compartir y recibir información sobre incidentes con otros CERT o CSIRT nacionales e intercionales para mejorar la calidad de los datos en la prevención de los incidentes. | $ 40,000.00 | Bienes | Licitacion Abreviada | Cancelado |  | 03 Oct 2022 | 01 Dec 2022
UR-L1152-P35743 | CR XX/2022 - Consultoría para gestión del cambio | Contribución de la adquisición al producto: Diseño de Estrategia de gestión del cambio | $ 12,000.00 | Firma consultora | Concurso de precios | Cancelado |  | 01 Apr 2022 | 31 Jul 2022
UR-L1152-P35744 | CR XX/2022 - Personalizacion del sistema de evaluación de ciberseguridad de BID | Contribución de la adquisición al producto: Permite conocer el estado de ciberseguridad de las organizaciones. | $ 18,300.00 | Servisios distintos de consultoría | Concurso de precios | Cancelado |  | 03 Jun 2022 | 05 Sep 2022
UR-L1152-P35745 | LA 01/2022 - Herramienta de gestion de cumplimiento y gestion de riesgos de seguridad. | Contribución de la adquisición al producto: Esta herramienta permite conocer de manera sistematica el estado de la ciberseguridad en las entidades de Gobierno, permitiendo generar inciativas a tiempo que fortalezcan el ecosistema y minimizar así el impacto de los incidentes atendidos por CERTuy | $ 180,000.00 | Bienes | Licitacion Abreviada | Proceso en Curso |  | 14 Feb 2022 | 27 Sep 2022
UR-L1152-P35747 | CR 06/2022 - Licencia de herramienta de concientización en ciberseguridad | Contribución de la adquisición al producto: Ayuda a mejorar la concientización en las organizaciones de forma automatizada y personalizada. | $ 16,000.00 | Bienes | Concurso de precios | Contrato en Ejecución |  | 02 Feb 2022 | 01 Aug 2022
UR-L1152-P35748 | 1 Consultor Técnico centro de excelencia | Período: 1 julio 2022 a 30 junio 2023. | $ 42,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Previsto |  | 01 Jul 2022 | 01 Jul 2022
UR-L1152-P37433 | 1 Consultor en coordinación de seguridad de la información | Juan Pablo García - Período: 1° julio 2022 a 30 junio 2023 | $ 46,070.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Previsto |  | 01 Jul 2022 | 01 Jul 2022
UR-L1152-P37434 | 2 Consultores en seguridad de la información | Adrián Marrero y José Callero. Período: 1° julio 2022 a 30 junio 2023 | $ 85,000.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Previsto |  | 01 Jul 2022 | 01 Jul 2022
UR-L1152-P37435 | 1 Consultor Gerente de Certuy | Período: 1 julio 2022 a 30 junio 2023 | $ 47,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Previsto |  | 01 Feb 2022 | 01 Mar 2022
UR-L1152-P37436 | 1 Consultor técnico senior | Mario Lencina. Período: 1° julio 2022 a 30 junio 2023 | $ 30,000.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Previsto |  | 01 Jul 2022 | 01 Jul 2022
UR-L1152-P37437 | 1 Consultor Especialista en seguridad de la información - Identificación electrónica | Andrés Morillo. Período: enero a diciembre 2022 | $ 29,241.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Cancelado |  | 01 Jan 2022 | 01 Jan 2022
UR-L1152-P64363 | LA 21/2022 - Adquisición de una suscripción al servicio de analisis dinamico de malware (ID 4105) | Contribución de la adquisición: Fortalecer la capacidad de detección y análisis de software malicioso por parte del SOC. | $ 61,000.00 | Servisios distintos de consultoría | Licitacion Abreviada | Previsto |  | 01 Aug 2022 | 01 Nov 2022
UR-L1152-P64390 | CD XX 2022 - Servicios de Remediación (ID4103) | Proveedores: Tilsor S.A. y GXC Sociedad Anónima. Causal: Literal a) numeral 3.11 políticas GN-2350-15 | $ 100,000.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Contrato en Ejecución |  | 31 May 2022 | 31 Aug 2022 | Tilsor S.A. (A) | URUGUAY | Ejecución | 08 Sep 2022 | 07 Sep 2023 | 0.00
UR-L1152-P64390 | CD XX 2022 - Servicios de Remediación (ID4103) | Proveedores: Tilsor S.A. y GXC Sociedad Anónima. Causal: Literal a) numeral 3.11 políticas GN-2350-15 | $ 100,000.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Contrato en Ejecución |  | 31 May 2022 | 31 Aug 2022 | GXC SOCIEDAD ANONIMA (A) | URUGUAY | Ejecución | 28 Sep 2022 | 27 Sep 2023 | 0.00
UR-L1152-P70593 | CD XX/2022 - Renovación de Licencia de Threat Intelligence (ID4096) | Causal: Estandarización de equipo / Proveedor: ITSEC SA | $ 170,800.00 | Bienes | Direct Contracting/Selection | Previsto |  | 01 Aug 2022 | 03 Oct 2022
UR-L1152-P90029 | 1 Consutlor Contrato de obra - Evaluación de medio término |  | $ 8,000.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Previsto |  | 01 Nov 2022 | 02 Dec 2022