## Plan de Adquisiciones Sint.
1. Plan de Adquisiciones Sintético
Fecha | De | Hasta
Plan de Adquisiciones Cobertura: | 2017-05-01 | 2022-04-30
2. Plan de Adquisiciones Detallado
3.Montos por Categoría de Inversión
Categoría de Inversión | Montos Financiados por el Banco | Montos Totales (incluyendo contrapartida)
Consultores Individuales | 2232585.2 | 2232585.2
Firmas de Consultoria | 4522329 | 4522329
Bienes | 1144509.8 | 1144509.8
Otros Servicios diferente de Consultorías | 860000 | 860000
Total | 8759424 | 8759424
4. Componentes
Componentes del Proyecto | Montos Financiados por el Banco | Montos Totales (incluyendo contrapartida)
Componente 1. Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo. | 18250000 | 18250000 | 73%
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático. | 3100000 | 3100000 | 12.4%
Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS. | 2100000 | 2100000 | 8.4%
Unidad Ejecutora | 1010000 | 1010000 | 4.04%
Evaluaciones | 290000 | 290000 | 1.16%
Auditorias | 250000 | 250000 | 1%
Total | 25000000 | 25000000
Formulas:
Hasta = [De]+(365*5)

## Plan de Adquisiciones Global
Programa de Manejo Sostenible de Bosques
HO-L1179
Plan de Adquisiciones 2017-2022
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición: | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado (US$ miles) |  |  |  | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
Total | [5 empty] | 0
BIENES
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado (US$ miles) |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
| Adquisición de Plantas |  | LPI | 2 | B1 | 121972 | 100% | 0% | Componente 1. Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo. |  | 2018-06-10 | 2018-09-25
| Equipo para incendios |  | LPI | 2 | B2 | 129324 | 100% | 0% | Componente 1. Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo. |  | 2018-05-05 | 2018-08-21
| Equipo para seguridad |  | LPI | 2 | B3 | 129324 | 100% | 0% | Componente 1. Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo. |  | 2018-06-10 | 2018-09-25
| Adquisición de Equipo y Suministros | Varios Lotes | CP |  | B7 | 250890 | 100% | 0% | Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático. |  | 2018-02-12 | 2018-04-10
| Adquisición de Licencia de imagenes alta resolución | Con actualizaciones anuales | LPI |  | B27 | 398000 | 100% | 0% | Componente 2. Mejora tecnológica para la adaptación al Cambio Climático. |  | 2018-04-07 | 2018-10-10
| Equipo Informatico |  |  |  |  | 50000 | 100% | 0% | Componente 2. Mejora tecnológica para la adaptación al Cambio Climático.
| Adquisición de motos |  | LPN |  | B38 | 34999.8 | 100% | 0% | Componente 2. Mejora tecnológica para la adaptación al Cambio Climático. |  | 2018-03-07 | 2018-08-20
| Mobiliario y equipo UAP |  | LPN |  | B41 | 30000 | 100% | 0% | Evaluaciones |  | 2017-03-17 | 2017-08-10
Total | [5 empty] | 1144509.8
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado (US$ miles) |  |  |  | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato
| Aquiler de avioneta para sobrevuelos |  | SD |  | S1 | 140000 | 100% | 0% | Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático. |  | 2018-03-25 | 2018-05-12 | 2 contratos por año
| Capacitados en manejo fitosanitario de bosques |  | SD |  | S3 | 600000 | 100% | 0% | Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático. |  | 2018-05-11 | 2018-07-10
| Eventos para divulgación |  | CP |  | S5 | 40000 | 100% | 0% | Componente 1. Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo. |  | 2017-08-15 | 2017-11-15
| Materiales para divulgación |  | CP |  | S6 | 5000 | 100% | 0% | Componente 1. Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo. |  | 2017-05-15 | 2017-07-15
| Cursos de preparación mecnismos financieros |  | CP |  | S7 | 75000 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS. |  | 2018-01-25 | 2018-07-02
Total | [5 empty] | 860000
CONSULTORÍAS FIRMAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado (US$ miles) |  |  |  | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
| Asistencia Técnica para Incentivos |  | Selección basada en Calificación de los Consultores | CF1 |  | 1839596 | 100% | 0% | Componente 1. Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo. | Ex-Ante | 2017-10-13 | 2018-05-21
| Consultoría para Investigaciones para incrementar resiliencia ante el CC y variabilidad |  | Selección basada en Calificación de los Consultores | CF2 |  | 750000 | 100% | 0% | Componente 2. Mejora tecnológica para la adaptación al Cambio Climático. | Ex-Ante | 2017-05-08 | 2017-10-16
| Consultoría para constitución de banco de germoplasma |  | Selección basada en Calificación de los Consultores | CF3 |  | 300000 | 100% | 0% | Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático. | Ex-Ante | 2017-09-01 | 2018-03-21
| Instrumentos legales y admnistrativos para mejorar la gobernanza |  | Selección basada en Calificación de los Consultores | CF4 |  | 400000 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS. | Ex-Ante | 2017-05-24 | 2017-11-01
| Estudios por Servicios Ambientales (PSA) |  | Selección basada en Calificación de los Consultores | CF5 |  | 252733 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS. | Ex-Ante | 2017-07-11 | 2018-01-26
| Consultoría de analisis económico y estrategicos |  | Selección basada en Calificación de los Consultores | CF6 |  | 400000 | 100% | 0% | Componente 1. Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo. | Ex-Ante | 2017-03-27 | 2017-09-03
| Empresa socializadora de la estrategia de incentivos |  | Selección basada en Calificación de los Consultores | CF7 |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 1. Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo. | Ex-Ante | 2017-08-12 | 2017-11-08
| Levantamiento de Linea Base |  | Selección basada en Calificación de los Consultores | CF8 |  | 100000 | 100% | 0% | Evaluaciones | Ex-Ante | 2017-04-13 | 2017-08-25
| Levantamiento de linea final de la evaluación de impacto del proyecto |  | Selección basada en Calificación de los Consultores | CF9 |  | 130000 | 100% | 0% | Evaluaciones | Ex-Ante | 2021-06-21 | 2021-10-10
| Auditoría (Un contrato con renovación anual) |  | Selección basada en Calificación de los Consultores | CF10 |  | 250000 | 100% | 0% | Auditorias | Ex-Ante | 2017-09-20 | 2017-12-11
Total | [5 empty] | 4522329
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado (US$ miles) |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: |  | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
| Elaboración de Reglamento para entrega de Incentivos |  | 3CV | CI1 | 20000 | 100% | 0% | 1 | Componente 1. Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo. | Ex-Ante | 2017-09-17 | 2017-11-22
| Asistencia ténica especializada |  | 3CV | CI2 | 200000 | 100% | 0% | 1 | Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático. | Ex-Ante | 2018-05-17 | 2018-06-23
| Nuevos modulos de monitoreo en la plataforma informática actual |  | 3CV | CI3 | 21000 | 100% | 0% | 3 | Componente 2. Mejora tecnológica para la adaptación al Cambio Climático. | Ex-Ante | 2018-06-17 | 2018-08-24
| Tecnicos de Monitoreo |  | 3CV | CI4 | 295800 | 100% | 0% | 1 | Componente 2. Mejora tecnológica para la adaptación al Cambio Climático. | Ex-Ante | 2016-07-16 | 2016-08-21
| Consultoría de apoyo para proceso de monitoreo a nivel operativo |  | 3CV | CI5 | 40785.2 | 100% | 0% | 1 | Componente 2. Mejora tecnológica para la adaptación al Cambio Climático. | Ex-Post | 2017-09-17 | 2017-11-27
| Tecnicos de apoyo al diseño y puesta en marcha del mecanismo |  | 3CV | CI6 | 455000 | 100% | 0% | 1 | Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS. | Ex-Ante | 2017-06-17 | 2017-08-08
| Técnico legal de apoyo |  | 3CV | CI7 | 140000 | 100% | 0% | 1 | Componente 3. Mejora de la gobernanza de la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (adaptación y mitigación) | Ex-Post | 2017-07-17 | 2017-09-25
| Consultorias en Modelo financiero |  | 3CV | CI8 | 50000 | 100% | 0% | 1 | Componente 3. Mejora de la gobernanza de la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (adaptación y mitigación) | Ex-Post | 2018-06-17 | 2018-08-26
| Consultoría en estimativos emisiones |  | 3CV | CI9 | 20000 | 100% | 0% | 1 | Componente 3. Mejora de la gobernanza de la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (adaptación y mitigación) | Ex-Ante | 2017-07-16 | 2017-08-22
| Coordinador Técnico del Programa |  | 3CV | CI14 | 240000 | 100% | 0% | 1 | Gestión del Programa | Ex-Post | 2017-02-12 | 2017-03-28
| Especialista financiero |  | 3CV | CI15 | 180000 | 100% | 0% | 1 | Gestión del Programa | Ex-Ante | 2017-02-12 | 2017-03-28
| Especialista en adquisiciones |  | 3CV | CI16 | 180000 | 100% | 0% | 1 | Gestión del Programa | Ex-Ante | 2017-02-12 | 2017-03-28
| Especialista en Monitoreo y Evalaución |  | 3CV | CI17 | 180000 | 100% | 0% | 1 | Gestión del Programa | Ex-Ante | 2017-02-12 | 2017-03-28
| Consultores (Consultorías temáticas para la gerencia y especificaciones técnicas de adquisiciones del proyecto - 15 ToRs) |  | 3CV | CI18 | 150000 | 100% | 0% | 1 | Gestión del Programa | Ex-Ante | 2017-02-12 | 2017-03-28
| Evaluación de Progreso Intermedia |  | 3CV | CI19 | 30000 | 100% | 0% | 3 | Gestión del Programa | Ex-Ante | 2019-04-22 | 2019-07-28
| PCR |  | 3CV | CI20 | 30000 | 100% | 0% | 1 | Gestión del Programa | Ex-Ante | 2021-10-12 | 2021-11-28
Total |  |  |  |  | 2232585.2
Otras Acciones
| Entrega de apoyos |  |  |  | 12697133.4912 |  |  |  | Componente 1. COMPONENTE 1: Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo.
| Entrega de incentivos de Piloto |  |  |  | 2358040.5369 |  |  |  | Componente 1. Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo.
| Transferencia a INVEST-H |  |  |  | 50000 |  |  |  | Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS.
| Pasantias |  |  |  | 62500 |  |  |  | Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático.
15167674.0281

## Hoja1
10105594 | BID
428000
2676343 | 272000
2118063
2,850,00
14900000

## Hoja3
Productos | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
Componente 1. Manejo Forestal Sostenible y Agroforestería
Completada la remoción de la madera y quemas controladas de las 34,000 Ha afectadas por el gorgojo en proceso de restauración. | 10105594 |  |  |  |  | 10105594 | 356540 | 336445 |  |  | 210000
Completadas las rondas cortafuegos de las 34,000 Ha afectadas por el gorgojo en proceso de restauración. | [5 empty] | 0 | 121972 | 43108 |  |  | 106165
Completados los raleos de las 34,000 Ha afectadas por el gorgojo en proceso de restauración. | [5 empty] | 0 | 1014383 | 43108 |  |  | 106165
% del área total del programa piloto para el MFS en bosques privados donde se han implementado los incentivos | [5 empty] | 0 |  | 760787 |  |  | 106165
Componente 2. Mejora tecnológica para la adaptación al Cambio Climático
Realizadas investigaciones para incrementar la resiliencia ante el CC y la variabilidad climática | [5 empty] | 0 | 1492895 | 1183448 |  |  | 528495
Banco de germoplasma de especies resilientes al CC constituido | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 59000
Departamento de Sanidad Forestal equipado | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 587495
Incremento en capacidades en manejo de plagas | [5 empty] | 0
Investigaciones en control de la plagas y manejo forestal sostenibles realizadas | [5 empty] | 0
Sistema de Monitoreo de plagas y restauración forestal operando | [5 empty] | 0
Componente 3. Mejora de la gobernanza de la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (adaptación y mitigación)
Apoyo a la implementación del plan estratégico bosque, suelo y agua. | [5 empty] | 0
Diseño y puesta en marcha de un mecanismos financiero y operativo para acceder a financiamiento climático | [5 empty] | 0
Análisis económico y estratégico de incentivos forestales existentes y nuevas alternativas de fomento del manejo sostenible de los recursos forestales del país | [5 empty] | 0
Socialización de la estrategia de los apoyos para el control del área afectada por el gorgojo | [5 empty] | 0
Total costos de los productos | 10105594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10105594
Gestión del Proyecto, Evaluaciones, Auditorías e imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total General | 10105594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10105594