## PAC V.2
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2017-2018
COMPONENTE | LÍNEA | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | TIPO DE PROCESO | MÉTODO DE ADQUISICIÓN | REVISIÓN EX ANTE O EX POST | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  | FECHA ESTIMADA INICIO DE PROCESO | CANTIDAD | COSTO TOTAL (USD) | ESTATUS | EJECUCIÓN EN AÑOS
[7 empty] | BID (%) | LOCAL (%) |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Componente 1 | Línea 1.1. | 1.1.1.3 / 1.2.1.2 / 1.3.1.4 | Sistema de M&E y herramientas de gestión y evaluación de proyectos | Consultoría | SBCC | EX ANTE | 33% | 77% | 2017-08-01 | 1 | 900000 | Pendiente | 0.3 | 0.7
Componente 2 | Línea 2.1. | 2.1.1.1 | Estudio de mercado e imagen | Consultoría | CI | EX POST | 0% | 100% | 2017-05-01 | 1 | 80000 | Pendiente | 1
Componente 2 | Línea 2.1. | 2.1.1.1 | Estudio segmentación y focalización óptima | Consultoría | CI | EX POST | 0% | 100% | 2017-10-01 | 1 | 20000 | Pendiente | 1
Componente 2 | Línea 2.1. | 2.1.1.1 | Plan de marketing estratégico | Consultoría | CI | EX POST | 0% | 100% | 2017-07-01 | 1 | 50000 | Pendiente | 0.5 | 0.5
Componente 2 | Línea 2.1. | 2.1.1.1 | Actividades de posicionamiento | Servicio | CP | EX POST | 0% | 100% | 2017-10-01 | 10 | 100000 | Pendiente | 1 | 3 | 3 | 3
Componente 2 | Línea 2.1. | 2.1.1.1 | eLearning, webinars, streaming | Servicio | CP | EX POST | 0% | 100% | 2017-07-01 | 10 | 100000 | Pendiente | 2 | 4 | 4
Componente 2 | Línea 2.1. | 2.1.1.1 | Aplicación de soporte a la atención de cliente | Consultoría | SBCC | EX ANTE | 50% | 50% | 2017-07-01 | 1 | 150000 | Pendiente | 0.5 | 0.5
Componente 2 | Línea 2.1. | 2.1.1.2 | Plan de fortalecimiento organizacional | Consultoría | CI | EX POST | 0% | 100% | 2017-04-01 | 1 | 100000 | Pendiente | 1
Componente 2 | Línea 2.1. | 2.1.1.2 | Pasantías | Servicio | CP | EX ANTE | 0% | 100% | 2018-03-01 | 5 | 100000 | Pendiente |  | 3 | 2
Componente 2 | Línea 2.1. | 2.1.1.2 | Cursos y talleres | Servicio | CP | EX POST | 0% | 100% | 2017-10-01 | 10 | 100000 | Pendiente | 1 | 3 | 3 | 2
Componente 2 | Línea 2.1. | 2.1.2.1 | Estrategia y Plan de Acción de Gestión del cambio en ITP | Consultoría | SBCC | EX ANTE | 50% | 50% | 2017-03-01 | 1 | 400000 | Pendiente | 1
Componente 2 | Línea 2.1. | 2.1.2.4 | Capacitación a extensionistas | Consultoría | SBCC | EX ANTE | 50% | 50% | 2017-04-01 | 1 | 500000 | Pendiente | 1
Componente 2 | Línea 2.1. | 2.1.2.4 | Consultoría servicios transversales de laboratorios para CITE | Consultoría | SBCC | EX ANTE | 50% | 50% | 2017-06-01 | 1 | 350000 | Pendiente | 0.5 | 0.5
Componente 2 | Línea 1.1. | 2.1.2.4 | Propiedad intelectual (marcas) | Consultoría | SBCC | EX ANTE | 50% | 50% | 2017-05-01 | 1 | 300000 | Pendiente | 1
Componente 2 | Línea 1.1. | 2.1.2.4 | Inteligencia tecnológica y de mercado | Consultoría | SBCC | EX ANTE | 50% | 50% | Set - 17 | 1 | 400000 | Pendiente | 0.5 | 0.5
Componente 2 | Línea 2.3 | 2.3.2.1 | Visibilización de casos de éxito | Consultoría | CI | EX POST | 50% | 50% | 2017-10-01 | 1 | 100000 | Pendiente | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Componente 2 | Línea 2.3 | 2.3.2.1 | Campañas de marketing social en innovación | Servicio | CP | EX POST | 50% | 50% | set-17 | 3 | 450000 | Pendiente | 1 | 1 | 1
Componente 2 | Línea 2.3 | 2.3.2.1 | Publicidad | Servicio | CP | EX POST | 50% | 50% | 2017-10-01 | 3 | 150000 | Pendiente | 1 | 1 | 1
Gestión del proyecto | Gestión del proyecto |  | Estudio Definitivo | Consultoría | SCC | EX POST | 0% | 100% | 2017-03-01 | 1 | 100000 | Pendiente | 1
Gestión del proyecto | Gestión del proyecto |  | Equipo y mobiliario (Operación) | Bienes | CP | EX POST | 50% | 50% | 2017-06-01 | 1 | 100000 | Pendiente | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25
Gestión del proyecto | Gestión del proyecto |  | Auditoría | Consultoría | SBCC | EX ANTE | 100% | 0% | 2017-07-01 | 1 | 500000 | Pendiente | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.4
Gestión del proyecto | Gestión del proyecto |  | Estudios Específicos | Consultoría | SBCC | EX ANTE | 50% | 50% | 2017-11-01 | 1 | 800000 | Pendiente | 0.15 | 0.35 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5